По состоянию на 29.06.2017 года

В соответствии с поручением губернатора Краснодарского края              В.И. Кондратьева необходимо в 2017 году провести замену 5% от общей протяженности сетей ВКХ. Необходимо заменить 32,67 км водопроводных сетей.

| Поселение | Замена сетей водоснабжения, км. | Мероприятия, проводимые по замене сетей | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Азовское с/п | 1,25 | 0,600 | Завершены работы по замене сетей по ул.Матросова | Март-август |
| Афипское г/п | 5,5 | 2,219 | Ведутся работы по замене сетей в поселке Нефтекачка, 556 метров. Приобретен весь необходимый материал, начаты земляные работы – прокопана траншея протяженностью 100 метров.. Начаты работы по сварке труб. | Июль-сентябрь |
| Григорьевское с/п | 1,2 | 0,150 | Начаты работы по замене сетей в ст. Ставропольской, ул.Мира, 500 метров. Труба приобретена. Уложено 150 метров | Март-август |
| Ильское г/п | 6,1 | 0,445 | Заменено 90 метров водопровода в западной части п.Ильского Продолжаются работы по подключение абонентов по ул.Октябрьской (16 абонентов подключено) Ведутся подготовительные работы (приобретение материала): -от артскважины «Поликлиника» до ул.Некрасова,75 – 250 метров; -ул.Длинная от ж.д.№139 до №147 а – 130 метров; -ул.Толстого от ж.д. №75 – 50 метров. | Февраль-сентябрь |
| Калужское с/п | 0,22 | 0 | Закуплено 220 метров трубы, диаметр 110, 2 колодца. Работы планируют в августе. | Июль-сентябрь |
| Львовское с/п | 3,2 | 2,161 | Заменено 1500 метров трубы по ул. Пролетарской, ул.Новой, пер. Тупик, ул.Батарейной | Март-август |
| Михайловское с/п | 0,35 | 0 | Приобретено 350 метров трубы | Июль-сентябрь |
| Новодмитриевское с/п | 2,4 | 0 | Направлено письмо в Министерство ТЭК и ЖКХ о выделении трубы из аварийного фонда | Январь-сентябрь |
| Северское с/п | 4,4 | 0,550 | Заменено 300 метров трубы по ул. Первомайская, 250 метров по ул.Пионерская | Март-октябрь |
| Смоленское с/п | 1,9 | 0,680 | Начаты работы по замене сетей по ул.Чапаева/20 Горно-стрелковая дивизия, 120 метров | Апрель-сентябрь |
| Черноморское г/п | 6,15 | 1,087 | Завершены работы в п.Витим от башни до ул.Пушкина, 572 метра Ведутся работы по укладке трубопровода в х.Краский, от ул.Длинной,21 до здания бывшей школы, 900 метров Ведется подготовительная работа в п.Черноморский, от ул.Шевченко,1 до ул.Кирова,1 по замене сетей, 510 метров | Февраль-сентябрь |
| ИТОГО: | 32,67 | 7,892 |  |  |
|  |  | 24,2 % |  |  |  |

| Начальник управления по координации работы жилищно-коммунального комплекса | А.В.Сиренко |
| --- | --- |