Ст-ца Северская									14.02.2019 г.

Муниципальная программа «Информационное общество Северского района на 2015-2021 годы» содержит две подпрограммы:

1. Подпрограмма «Информационное обеспечение и  сопровождение» на 2015 - 2021 годы (далее - Подпрограмма 1);

2. Подпрограмма «Информационный Северский район» на 2015 - 2021 годы (далее – Подпрограмма 2);

Общий объем финансирования Программы из средств местного бюджета  на 2017 год предусмотрен в сумме 10473,7 тыс. рублей, в т.ч.:

- на реализацию Подпрограммы №1 – 5138,7 тыс. рублей из средств местного бюджета;

- на реализацию Подпрограммы №2 – 5335,0 тыс. рублей.

По программе освоено 10341,3 тыс. рублей.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, основных мероприятий плановым показателям, установленным при утверждении Программы:

Эффективность реализации Подпрограммы №1 определяется степенью достижения целевых показателей Подпрограммы:

| N п/п | Показатель | Ед. изм. | Значение показателей на 2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Распространение информационных сюжетов и программ на телевидении | часов | не менее 45 | 45 | 100 |
| 2 | Распространение информационных материалов в периодических печатных изданиях | тыс. кв. см | не менее 124 | 124 | 100 |
| 3 | Количество пресс-конференций, «круглых столов» с участием средств массовых коммуникаций | шт. | не менее 6 | 6 | 100 |

Эффективность и результативность мероприятий Подпрограммы №2 оценивается исходя из полноты и своевременности реализации комплекса мероприятий.

| п/п | Показатель | Ед. изм. | План | Факт | % исполнения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Уровень удовлетворенности граждан муниципального образования Северский район качеством предоставления муниципальных услуг | % | 85 | 85 | 100 |
| 2 | Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде через портал | Ед. | 50 | 50 | 100 |
| 3 | Количество муниципальных услуг, сведения о порядке предоставления которых размещены в электронном виде | Ед. | 50 | 50 | 100 |
| 4 | Доля внутреннего электронного документооборота в общем объеме документооборота администрации | % | 50 | 50 | 100 |
| 5 | Доля оцифрованных описей архивных дел в общем объеме архивных дел | % | 60 | 60 | 100 |
| 9 | Доля актуальных данных в государственной информационно-аналитической системе «Единая система учета объектов и неналоговых доходов в Краснодарском крае» в разрезе администрации | % | 90 | 90 | 100 |
| 10 | Доля автоматизированных рабочих мест администрации, задействованных в предоставлении муниципальных услуг | % | 40 | 40 | 100 |
| 11 | Доля автоматизированных рабочих мест администрации, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов | % | 65 | 65 | 100 |
| 12 | Обеспеченность администрации услугами электронных сервисов мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края | % | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Обеспеченность администрации услугами сети «Интернет» | % | 100 | 100 | 100 |

На реализацию мероприятий Подпрограммы №1 в 2018 году предусмотрено 5138,7 тыс. рублей, освоено 5138,7 тыс. рублей. Мероприятия выполнены на 100%.

На реализацию мероприятий Подпрограммы №2 в 2018 году предусмотрено 5335,0 тыс. рублей, освоено – 5202,6 тыс. рублей.

Средства направлены:

- На мероприятия по использованию информационных и коммуникационных технологий в муниципальном управлении. Выделено 2024,4 тыс. руб. Мероприятия выполнены на 100%. Истрачено 1986,063 тыс. руб. Из которых: 206,35 рублей – неиспользованный остаток средств, 37079,66 рублей – кредиторская задолженность по МК №Ф.2018., 1051,08 руб. – возврат по недовыполненным услугам по МК Ф.2017.567954 от 29.12.2017г.- хостинг официального сайта.

Использованы на создание автоматизированных рабочих мест (обновление на новые рабочие места в связи с износом старых), закупку оргтехники, услуги по обслуживанию имеющихся информационных систем, услуги по созданию официального сайта администрации, приобретение и продление лицензий программного обеспечения и другое.

- На мероприятия по обеспечению защиты и безопасности информационных ресурсов. Выделено 626,8 тыс. руб. Истрачено 634,8 тыс.руб. Мероприятия выполнены на 100%. 8042, 33 коп. истрачено из общесистемных и обеспечивающих мероприятий (из неиспользованного остатка).

Использованы на закупку программно-технических средств защиты информации, услуги по продлению антивирусного программного обеспечения, услуги по выпуску средств криптографической защиты информации, услуги по обслуживанию программных средств защиты информации.

- На общесистемные и обеспечивающие мероприятия. Выделено 2683,8 тыс. руб. Истрачено 2675,4 тыс. руб. Мероприятия выполнены на 100%. Выполнено на 100%. Общий остаток средств 102088,68 руб.

Из них:

1. Неиспользованный остаток по мероприятию 8035,72 руб. (были использованы на мероприятие по обеспечению защиты и безопасности информационных ресурсов);

2. Средства, полученные от экономии средств и кредиторская задолженность по контрактам ПАО «Ростелеком» -93782,96 руб.  рублей. Из них:

- МК №41 общая сумма остатка: 80867,96 руб. (43288,15 руб. – экономия, остаток, 37579,81 руб. – кредиторка за декабрь);

- МК № 41/56 – общая сумма остатка  8244,93 руб.(2166,57 руб. – экономия, остаток, 6078,36 руб. – кредиторка);

- МК № 41/56-Б2 –общая сумма остатка: 198,9 руб.- экономия;

- МК № 41-Б2 – общая сумма остатка – 3953,82 руб. (3106,97 руб. – экономия, 846,85 руб. кредиторка за декабрь);

- МК №41/56-Б2 – общая сумма остатка - 517,35 руб. (81,86 руб. – экономия, остаток, 435,49 руб. - кредиторка.)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

- Степень реализации мероприятий

СРм= Мв/М= 5/5=1.

где:

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году ;

Срм – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов по всем мероприятиям Программы в целом – 98%

Ссуз =Зф/Зп=10341,3/10473,7 =0,98.

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию Программы.

Зп – плановые расходы на реализацию Программы.

3.  Эффективность использования средств местного бюджета

Эис=СРм/Ссуз = 1/0,98=1,02.

где: Эис — эффективность использования средств местного бюджета;

СРм — степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз — степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

4. Степень достижения планового значения целевого показателя, харакитеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппзс=ЗПгпп/ ЗПгпф;

где :

СДгппзс – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп  - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

| N п/п | Показатель | Единица измерения | Значение показателей на 2017 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЗПгпп | ЗПгпф | СДгппзс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Распространение информационных сюжетов и программ на телевидении | часов | не менее 45 | 45 | 1 |
| 2 | Распространение информационных материалов в периодических печатных изданиях | тыс. кв. см | не менее 124 | 124 | 1 |
| 3 | Количество пресс-конференций, "круглых столов" с участием средств массовых коммуникаций | шт. | не менее 6 | 6 | 1 |
| 4 | Уровень удовлетворенности граждан муниципального образования Северский район качеством предоставления муниципальных услуг | процентов | 85 | 85 | 1 |
| 5 | Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде через портал | единиц | 50 | 50 | 1 |
| 6 | Количество муниципальных услуг, сведения о порядке предоставления которых размещены администрацией в электронном виде | единиц | 50 | 50 | 1 |
| 7 | Доля внутреннего электронного документооборота в общем объеме документооборота администрации | процентов | 50 | 50 | 1 |
| 8 | Доля оцифрованных описей архивных дел в общем объеме архивных дел | процентов | 60 | 60 | 1 |
| 9 | Доля актуальных данных в государственной информационно-аналитической системе "Единая система учета объектов и неналоговых доходов в Краснодарском крае" в разрезе администрации | процентов | 90 | 90 | 1 |
| 10 | Доля автоматизированных рабочих мест администрации, задействованных в предоставлении муниципальных услуг | процентов | 40 | 40 | 1 |
| 11 | Доля автоматизированных рабочих мест администрации, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов | процентов | 65 | 65 | 1 |
| 12 | Обеспеченность администрации услугами электронных сервисов мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края | процентов | 100 | 100 | 1 |
| 13 | Обеспеченность администрации услугами сети "Интернет" | процентов | 100 | 100 | 1 |

4. Расчет степени реализации Программы:

МСРгп=ΣСДгппзс/М, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппзс – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной Программы.

МСРгп=13/13=1

7.Эффективность реализации Программы -100%.

расчет:

ЭСРгп=СРгп*Эис, где

ЭСЗгп - эффективность реализации Программы,

Сргп – степень реализации мероприятий Программы =1,

Эис – эффективность использования бюджетных средств = 1,02.

ЭСРгп= 1*1,02=1,02.

Эффективность Программы признается высокой.

Начальник отдела информатизации					         Н.Н.Сергиевская