ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета муниципального

образования Северский район

от___________ №______

ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Северский район от 29 апреля 2014 года № 695 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Северский район» (с изменениями, утвержденными постановлением администрации муниципального образования Северский район от 02.02.2017 года № 93) в 2017 году в муниципальном образовании Северский район действовали восемнадцать муниципальных программ.

Ответственными исполнителями муниципальных программ предоставлена информация о ходе реализации мероприятий и оценке эффективности в 2017 году  по следующим муниципальным программам:

«Развитие образования», «Доступная среда», «Дети Северского района», «Комплексное и устойчивое развитие Северского района в сфере дорожного хозяйства», «Обеспечение безопасности населения и развитие казачества», «Развитие культуры», «Развитие физической культуры и спорта», «Молодежь Северского района», «Региональная политика и развитие гражданского общества», «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан», «Социально-экономическое и инновационное развитие муниципального образования Северский район», «Противодействие незаконному обороту наркотиков», «Информационное общество Северского района», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», «Развитие топливно-энергетического комплекса», «Управление муниципальными финансами», «Развитие туристского комплекса муниципального образования Северского района», «Обеспечение  жильем  молодых семей в муниципальном образовании      Северский район».

Также в 2017 году действовали две ведомственные программы «Развитие здравоохранения» на 2015-2020 годы и «Развитие бытового обслуживания» на 2015-2020 годы.

Вышеуказанные программы разработаны и утверждены в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Северский район от 23 января 2014 года №84 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в муниципальном образовании Северский район» (с изменениями, утвержденными постановлением администрации муниципального образования Северский район от 21 октября 2016 года № 1257). Принятые программы направлены на реализацию муниципальной политики Северского района в социальной сфере и представляют собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий.

1. Муниципальная программа «Развитие образования» утверждена постановлением  администрации МО Северский район от 18.12.2014 г.  № 2439.

В рамках муниципальной программы «Развитие образования» на 2015- 2017 годы из средств федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных средств в 2017 году предусмотрено финансирование в общей сумме 1240190,5 тыс. руб. (стоит отметить техническую ошибку, допущенную исполнителем при подсчете общей суммы финансирования программы, фактическая сумма составляет 1224276,5 тыс. руб.), в том числе из средств федерального бюджета было запланировано 3570,0 тыс. руб., из средств краевого бюджета – 896821,3 тыс. руб., из средств местного бюджета – 234976,0 тыс. руб., а также внебюджетных средств – 88909,2 тыс. руб.

В рамках программы, с целью реализации обеспечения высокого качества образования, в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития   экономики Северского района, создания в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей проводились следующие мероприятия:

1. Создание условий для обеспечения инновационного характера образования.

  - 1.1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в части увеличения пропускной способности и оплаты интернет-трафика.

1.2. Предоставление субсидий образовательным организациям, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом (капитальный ремонт спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности), в том числе, разработка проектно-сметной документации, экспертиза достоверности определения сметной стоимости.

Финансирование мероприятий 1.1, 1.2 за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также внебюджетных средств, не предусмотрено.

1.3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в части создания в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (капитальный ремонт спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности), в том числе, разработка проектно-сметной документации, экспертиза достоверности определения сметной стоимости.

На проведение мероприятия из средств федерального (краевого) бюджета предусмотрено и освоено 3570,0 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 1734,5 тыс. рублей, освоено 1734,4 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме.

1.4. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам (проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций).

1.5. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Краснодарского края, в том числе установка системы внутреннего видеонаблюдения.

1.6. Выплата премии администрации Краснодарского края победителям конкурса дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы.

Финансирование мероприятий 1.4 – 1.6 за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также внебюджетных средств, не предусмотрено.

1.7. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Краснодарского края.

Организация подготовки и проведения ЕГЭ в 2017 году осуществлялась в соответствии планом организации и проведения ЕГЭ на территории муниципального образования Северский район, разработанным в соответствии с федеральными и региональными нормативными документами.

Из средств местного бюджета выделено 180,0 тыс. рублей, освоено 179,8 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме.

1.8. Осуществление государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена.

Организация подготовки и проведения ЕГЭ в 2017 году осуществлялась в соответствии планом организации и проведения ЕГЭ на территории муниципального образования Северский район, разработанным в соответствии с федеральными и региональными нормативными документами.

На проведение мероприятия из средств краевого бюджета выделено и освоено 1981,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме.

2. Модернизация образования как института воспитания и                  социального развития

2.1. Организация и проведение олимпиады и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, физкультурных мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений.

Финансирование мероприятия за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также внебюджетных средств, не предусмотрено.

2.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях (оплата расходов по регистрации автобусов и микроавтобусов, приобретение и замена запасных частей и комплектующих к автотранспорту, установка и обследование тахографов, обслуживание ГЛОНАСС).

На проведение мероприятия за счет средств местного бюджетов выделено 1623,2 тыс. рублей, освоено 1617,8 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме.

2.3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях (приобретение автобусов и микроавтобусов для муниципальных образовательных организаций).

На проведение мероприятия за счет средств краевого бюджета выделено 2000,0 тыс. рублей, из местного бюджета – 2000,0 тыс. рублей. Освоено мероприятие за счет средств краевого бюджета 1999,98 тыс. рублей, из местного бюджета – 1999,98 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме.

2.4. Создание условий доступной среды, в том числе оплата кредиторской задолженности.

Финансирование мероприятия за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также внебюджетных средств, не предусмотрено.

2.5. Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан. Обеспечение проведения военно-полевых сборов учащихся юношей 10-х классов.

На проведение мероприятия из средств местного бюджета выделено и освоено         218,1 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме.

2.6. Организация мероприятий, направленных на повышение престижа отрасли.

Из средств местного бюджета выделено и освоено 386,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме.

3. Повышение социального и профессионального уровня работников образования, формирование современной системы непрерывного образования

3.1. Создание условий для повышения профессионализма и эстетического воспитания управленческих, педагогических кадров, тьюторов по ЕГЭ, работников системы образования района, сопровождающие (проведение, участие в конкурсах, семинарах, выставках, совещаниях, форумах, профессиональных праздниках и других мероприятиях).

В 2017 году учителя, управленческие кадры, тьюторы по ЕГЭ, работники системы образования района, сопровождающие принимали участие в краевых и Всероссийских конкурсах, самостоятельно участвовали в дистанционных конкурсах, выступали на конференциях и семинарах на муниципальном и краевом уровнях.

Мероприятие выполнено не в полном объеме. Из средств местного бюджета выделены 26,4 тыс. рублей и освоены 18,2 тыс. рублей по причине направления на участие в конкурсах, семинарах, выставках, совещаниях, форумах, профессиональных праздниках меньшего количества работников.

3.2. Издание сборников, вестников, другой печатной продукции, пропагандирующей педагогический опыт (опыт лучших педагогов).

Финансирование мероприятия за счет средств краевого и местного бюджетов не предусмотрено.

4. Совершенствование организационной структуры массового спорта в образовательных организациях

4.1. Организация предоставления дополнительного образования детям, за исключением дополнительного образования детей (оплата педагогам дополнительного образования за работу с детьми в вечернее и каникулярное время в муниципальных организациях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности).

4.2. Организация предоставления дополнительного образования детям, за исключением дополнительного образования детей (оплата педагогам дополнительного образования за работу с детьми в спортивных клубах в муниципальных организациях дополнительного образования детей), в том числе: расходы на оплату педагогам дополнительного образования за работу с детьми в спортивных клубах общеобразовательных учреждений (за исключением вечерних), гимназиях, лицеях.

Финансирование мероприятий 4.1, 4.2 за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также внебюджетных средств, не предусмотрено.

5. Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций

5.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Мероприятие выполнено в полном объеме. На расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, приобретение муниципальными учреждениями движимого имущества, реализацию мероприятий в области образования (питанием) в ДОО из средств краевого бюджета выделено и освоено 303855,5 тыс. рублей из местного бюджета выделено 48622,7 тыс. рублей, освоено 48561,8.

Поступление внебюджетных средств планировалось в сумме 49117,9 тыс. рублей, поступили не в полном объеме – 47699,1 тыс. рублей с учетом фактического посещения воспитанниками детских садов и ее оплаты.

5.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях.

Мероприятие выполнено в полном объеме. На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, на реализацию мероприятий в области образования (компенсация питания) из средств краевого бюджета выделены 553744,8 тыс. рублей, из местного бюджета 79707,5 тыс. рублей; освоены из средств краевого бюджета 553744,8 тыс. рублей; из средств местного бюджета 79663,8 тыс. рублей.

Поступление внебюджетных средств планировалось в сумме                            39791,3 тыс. рублей, фактически поступило – 34238,0 тыс. рублей с учетом фактически питающихся учащихся школ.

5.3. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение дополнительного образования детей.

Мероприятие выполнено в полном объеме. На реализацию прав на получение дополнительного образования детей из средств местного бюджета выделены и освоены 39895,1 тыс. рублей.

5.4. Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края.

Мероприятие выполнено в полном объеме. На компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам из средств краевого бюджета выделены и освоены 11892,4 тыс. рублей.

5.5. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования.

На проведение мероприятия из средств краевого бюджета выделены 9424,1 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме. Освоено 9423,0 тыс. рублей.

5.6. Доведение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей.

На проведение мероприятия финансирование за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также внебюджетных средств, не предусмотрено.

5.7. Подготовительные работы к открытию лагерей дневного пребывания.

Финансирование мероприятий 5.6, 5.7 за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также внебюджетных средств, не предусмотрено.

5.8. Подготовительные работы к открытию профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания.

На проведение дератизации и дезинсекции, производственный контроль блюд в образовательных организациях, профессиональную гигиеническую подготовку сотрудников, из средств местного бюджета выделены 384,5 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактически освоены 384,4 тыс. рублей.

5.9. Создание условий для укрепления здоровья детей горячим питанием и молоком, горячим питанием педагогических работников (частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся общеобразовательных учреждений из расчета в день – 8,5 рублей на 1 учащегося и 12,5 рублей на 1 педагогического работника; компенсация стоимости молока из расчета на 1 учащегося- 2 раза в неделю).

Финансирование мероприятия за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также внебюджетных средств, не предусмотрено.

5.10. Обеспечение безопасности образовательных учреждений.

Мероприятие выполнено в полном объеме. Образовательным учреждениям на охранные услуги, техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации, пожарную безопасность из средств местного бюджета выделено и освоено 20529,9 тыс. рублей.

5.11. Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях.

Мероприятие выполнено в полном объеме. Из средств краевого бюджета выделено и освоено 2600,0 тыс. рублей. Освоение осуществляется в пределах средств, фактически поступивших из краевого бюджета.

5.12. Капитальный ремонт спортивных площадок образовательных организаций (в том числе разработка ПСД, осуществление технического надзора, экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта, проведение обследования зданий и сооружений на объекте).

Мероприятие выполнено в полном объеме. Из средств местного бюджета выделены 800,0 тыс. рублей и освоены 799,5 тыс. рублей.

5.13. Оснащение образовательных организаций.

Финансирование мероприятия за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также внебюджетных средств, не предусмотрено.

5.14. Капитальный и текущий ремонт образовательных организаций (в том числе разработка ПСД, осуществление технического надзора, экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта).

Мероприятия выполнены не в полном объеме. Из средств местного бюджета выделено 5074,9 тыс. рублей, освоено 4294,5 тыс. рублей, так как по МБОУ СОШ № 23 ст. Калужской МО Северский район не предоставлены акты выполненных работ по капитальному ремонту, который будет завершен в 2018 году.

5.15. Подготовка к осенне-зимнему сезону.

5.16. Приобретение мебели, оборудования и мягкого инвентаря для оснащения дополнительных мест в дошкольных и иных образовательных организациях.

Финансирование мероприятия 5.15, 5.16 за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также внебюджетных средств, не предусмотрено.

5.17. Устройство, строительство, реконструкция, обустройство объектов, расположенных на территории образовательных организаций (в том числе разработка ПСД, осуществление технического надзора, экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта).

Мероприятие выполнено не в полном объеме. Из средств местного бюджета выделено 1150 тыс. рублей, освоено 150 тыс. рублей, так как срок выполнения работ по МБДОУ ДС №27 с. Львовского предусмотрен в 2018 году.

5.18. Оснащение спортивных площадок на территории образовательных организаций.

Финансирование мероприятия за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также внебюджетных средств, не предусмотрено.

5.19. Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов.

Мероприятие выполнено в полном объеме. На дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов на капитальный и текущий ремонт, благоустройство территорий, материально-техническое обеспечение образовательных учреждений из средств краевого бюджета выделены 3050,0 тыс. рублей, освоены 3050,0 тыс. рублей.

5.20. Исполнение судебных решений и предписаний надзорных органов.

Мероприятие выполнено в полном объеме. Из средств местного бюджета выделено и освоено 254,3 тыс. рублей.

5.21. Создания условий для содержания детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций.

5.22. Строительство пристроек к существующим зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций.

Финансирование мероприятий 5.21, 5.22 за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также внебюджетных средств, не предусмотрено.

5.23. Оснащение медицинских кабинетов.

Для приведения в соответствие с действующим законодательством медицинских кабинетов для организации помощи несовершеннолетним в образовательных организациях из местного бюджета выделены 1000,0 тыс. рублей, фактически освоены 1000,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме.

6. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и органов управления

6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.

Мероприятие выполнено в полном объеме. На организацию основной деятельности ЦБУО, ИМЦ, ПМПК из средств краевого бюджета выделено 8273,5 тыс. рублей, освоено 8164,2 тыс. рублей, из местного бюджета выделено 22086,5 тыс. рублей, освоено 21955,9 тыс. рублей.

6.2. Обеспечение выполнения функций управления в области образования.

Мероприятие выполнено в полном объеме. На организацию основной деятельности УО из средств местного бюджета выделены 9302,4 тыс. рублей, освоены 9233,9 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования».

1. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм= Мв/М = 21/24 =0,88

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

Ссуз= Зф/Зп=232877,3/234976,0=0,99,

где:

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализации подпрограммы в отчетном году.

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитана как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис=СРм/ССуз=0,88/0,99=0,89,

где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых за счет средств местного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

4. Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования» на 2015-2017 годы».

СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЗПгпп (план) | ЗПгпф (факт) | СДгппз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей | % | 75 | 73 | 0,97 |
| 2 | Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования | тыс. мест | 0,260 | 0 | 0 |
| 3 | Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школах | % | 100 | 100 | 1 |
| 4 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате организаций общего образования района | % | 100 | 106,6 | 1,07 |
| 5 | Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях района | тыс. человек | 12,964 | 12,964 | 1 |
| 6 | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 16 | 17 | 1,06 |
| 7 | Удельный вес численности обучающихся в организациях общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам | % | 100 | 100 | 1 |
| 8 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена по обязательным предметам (русский язык и математика) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена по обязательным предметам (русский язык и математика) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1,43 | 1,39 | 0,97 |
| 9 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике Краснодарского края | % | 100 | 106,8 | 1,07 |
| 11 | Количество персональных компьютеров в расчете на 100 учащихся общеобразовательных школ | количес- тво | 20 | 21 | 1,05 |
| 12 | Доля общеобразовательных организаций, имеющих скорость доступа к сети «Интернет» не менее 2 Мб/с | % | 35 | 35 | 1 |
| 13 | Доля обучающихся, которым предоставлены от 80 до 100 процентов основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по программам общего образования) | % | 99 | 99 | 1 |
| 14 | Доля детей и молодежи в возрасте 5—18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования | % | 47 | 47,7 | 1,01 |
| 15 | Количество созданных дистанционных мест обучения | шт. | 10 | 10 | 1 |
| 16 | Выполнение муниципальных заданий муниципальными организациями | % | 100 | 100 | 1 |
| 17 | Доля образовательных организаций, получивших предписания управления по надзору и контролю в сфере образования | % | 8 | 1 | 8 |
| 18 | Средний срок процедуры лицензирования образовательной деятельности | дней | 32 | 30 | 1,07 |
| 19 | Количество победителей – получателей премии администрации Краснодарского края дошкольными образовательными организациями, внедряющими инновационные образовательные программы | Количес- тво организа- ций | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Количество отремонтированных образовательных организаций | единиц | 33 | 33 | 1 |
| 21 | Количество построенных пристроек к образовательным организациям | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Количество реконструированных зданий под детские сады | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Количество капитально отремонтированных зданий образовательных организаций | количес- тво организа- ций | 7 | 7 | 1 |
| 24 | Количество автобусов, приобретенных для подвоза учащихся к общеобразовательным организациям | единиц | 2 | 2 | 1 |
| 25 | Число педагогов, привлеченных для работы с детьми в вечернее время и каникулярное время в спортивных залах общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | человек | 9 | 9 | 1 |
| 26 | Число педагогов, привлеченных для работы с детьми в спортивных клубах общеобразовательных организаций | человек | 74 | 74 | 1 |
| 27 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Краснодарском крае | % | 95 | 95 | 1 |
| 28 | Количество организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Обеспечение муниципальных образовательных организаций движимым имуществом | % | 100 | 100 | 1 |
| 30 | Обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 1 |

5. Степень реализации муниципальной программы.

М СРгп = ∑ СДгппз/М = 32,27/30 = 1,08

Где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи  муниципальной программы.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и рассчитывается по формуле:

ЭРгп = СРгп*Эис = 1,08*0,89 = 0,96,

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

Эис – эффективность использования бюджетных средств.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования» на 2015-2017 годы» является высокой, так как значение показателя эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,96.

2. Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2020 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования Северский район от 26 января 2015 года №116

Сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы «Доступная среда» на 2015-2020г. в целом и по каждому мероприятию программы в разрезе источников финансирования представлены в таблице.

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Планиру-емый объем финансирования тыс.руб. | Фактический объем финанси-рования тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) путем создания в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, в том числе: | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 975,2 | 975,16 |
|  | МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Березка» пгт. Ильского |  |  |  |
|  | МБДОУ ДС ОВ № 3 пгт. Афипского |  |  |  |
|  | МБДОУ ДС № 35 пгт. Афипского |  |  |  |
|  | МБОУ СОШ №6 пгт.Афипского |  |  |  |
|  | Устройство пандуса с навесом для маломобильных групп населения |  |  |  |
| ИТОГО | 975,2 | 975,16 |

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы плановым показателям представлены в таблице.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Значение показателей в 2017 году |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |
| 1 | Реализация мероприятий по определению приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; выполнение обследования и паспортизации этих объектов, нанесение сведений о приоритетных объектах в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на карту доступности объектов Северского района, определение организационных и финансовых механизмов переоборудования объектов, выполнение запланированных работ по обеспечению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом обеспечения доступности путей движения между муниципальными и государственными объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. | шт. | 253 | 253 |
| 2 | Проведение работ по обеспечению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках уточненных бюджетных обязательств на реализацию мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг | шт. | 15 | 15 |

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы «Доступная среда» на 2015-2020 годы:

1. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм= Мв/М = 15/15= 1,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень достижения показателя результата составляет 100%, следовательно реализация мероприятий выполнена в полном объеме.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

Ссуз= Зф/Зп=975,157/975,2=1,

где:

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализации подпрограммы в отчетном году.

Средства местного, краевого и федерального бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной программы израсходованы в полном объеме (100%).

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитана как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис=СРм/ССуз=1/1=1

Где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых за счет средств местного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Эффективность использования средств местного бюджета оценивается как 100%.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по формуле (для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений):

СДп/ппз= ЗПп/пф / ЗПп/пп,

где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф – значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя подпрограммы.

1) оценка степени достижения планового значения целевого показателя программы «Реализация мероприятий по определению приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; выполнение обследования и паспортизации этих объектов, нанесение сведений о приоритетных объектах в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на карту доступности объектов Северского района, определение организационных и финансовых механизмов переоборудования объектов, выполнение запланированных работ по обеспечению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом обеспечения доступности путей движения между муниципальными и государственными объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктур»:

СДп/ппз=253/253=1

2) оценка степени достижения планового значения целевого показателя программы «Проведение работ по обеспечению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках уточненных бюджетных обязательств на реализацию мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг»:

СДп/ппз=2/2=1,0

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СР=(1+1)/2=1

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР= 1*1=1

Программа признана высокоэффективной, так как степень эффективности   муниципальной  программы  более 0,9.

3.  Муниципальная программа «Дети Северского района» на 2015-2017 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования Северский район от 27 октября 2014 года № 2031.

В рамках муниципальной программы «Дети Северского района» на 2015 – 2017 годы из средств федерального, краевого, местного бюджетов в 2017 году предусмотрено финансирование в общей сумме 126290,1 тыс. руб., в том числе из средств краевого бюджета было запланировано 118982,2 тыс. руб., из средств местного бюджета – 7307,9 тыс. руб.

В соответствии с программой с целью реализации семейной политики,  создания благоприятных условий для полноценного развития и жизнедеятельности детей и подростков, формирования условий для образования, воспитания, социализации и здорового образа жизни каждого ребенка, создания комфортной и доброжелательной среды для жизни детей в Северском районе проводились следующие мероприятия:

По подпрограмме «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Управлением образования администрации МО Северский район финансирование освоено на 100%, выполнены все запланированные мероприятия:

- проведение районных спортивно-массовых мероприятий (п.1.1). Всего проведено 19 районных мероприятий с охватом более 12 000 детей и подростков (мероприятия, проводимые за счет средств основной деятельности);

- организация и проведение соревнований в рамках Всекубанской спартакиады учащихся образовательных организаций «Спортивные надежды Кубани» (п. 1.2). Охват 90,1% учащихся (мероприятия, проводимые за счет средств основной деятельности);

- организация и проведение спартакиады допризывной молодежи (п.1.3). Охват 89% учащихся допризывного возраста (мероприятия, проводимые за счет средств основной деятельности);

- проведение Дней открытых дверей и отчетных мероприятий учреждениями дополнительного образования (п. 1.5). В конце мая 2017г в 3-х подведомственных учреждениях дополнительного образования проведены отчетные мероприятия, охват 3200 учащихся. В начале сентября 2017 г. Организовано проведение Дней открытых дверей – охват более 5700 учащихся (мероприятия, проводимые за счет средств основной деятельности);

- проведение районных мероприятий для классов казачьей направленности (п. 1.6). Приобретены расходные материалы и канцтовары для организации и проведения мероприятий для учащихся классов казачьей направленности по возрождению традиций кубанского казачества (затрачено 5,0 тыс. рублей из местного бюджета);

- проведение дважды в год общерайонных родительских собраний «Ответственное родительство» (п. 1.7). Проведены в мае и декабре 2017 года. Охват несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении кружками, спортивными секциями составил 100% (мероприятия, проводимые за счет средств основной деятельности);

- проведение семинаров для специалистов воспитательного блока по распространению эффективного опыта профилактической работы (п. 1.8). В течение 2017 года в соответствии с утвержденным управлением образования планом проведено 13 семинаров для заместителей руководителей по воспитательной работе, педагогов-психологов, социальных педагогов (мероприятия, проводимые за счет средств основной деятельности);

- проведение районных акций, конкурсов, направленных на формирование правовой культуры учащихся, позитивного отношения к Закону 1539-КЗ (п. 1.9). В соответствии с планом в 2017 году организовано   22 районных мероприятия данной направленности, с охватом 9523 учащихся. (мероприятия, проводимые за счет средств основной деятельности);

- организация школьных служб примирения и медиации (п.1.10). Службы примирения организованы на базе 30 образовательных организаций. Осуществлена подготовка и обучение 27 специалистов для школьных служб медиации (мероприятия, проводимые за счет средств основной деятельности);

- организация работы районной социально-психологической службы (п.1.11). В соответствии с планом организовано проведение мероприятий для родителей несовершеннолетних, направленные на повышение психолого-педагогической грамотности. Охват 90,2% родителей несовершеннолетних (мероприятия, проводимые за счет средств основной деятельности);

- проведение мероприятий, направленных на развитие ученического самоуправления и детских общественных организаций (п.1.12). В 2017 году проведены: выборы ученического самоуправления, слет лидеров ученического самоуправления, парад детских общественных организаций, форум «Растим патриотов», фестиваль отрядов «Юных Жуковцев» и др. Охват учащихся детскими организациями и ученическим самоуправлением составил 82,3% (мероприятия, проводимые за счет средств основной деятельности);

Отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО Северский район финансирование освоено на 85%, выполнены не все запланированные мероприятия:

- 03.12.2017 года 20 подростков, состоящих на профилактических учетах, посетили цирковое представление «Шоу слонов» в Краснодарском цирке. 22.12.2017 года организовано и проведено театрализованное представление для детей из семей отдельных категорий граждан (п. 1.13) (затрачено 70,0 тыс. рублей из местного бюджета);

- 06.07.2017 года в Свято-Никольском храме ст. Северской в рамках Всероссийского Дня семьи, любви и верности состоялось крещение 10 детей и одного родителя из семей, находящихся в социально опасном положении (п. 1.14)  (затрачено 10,0 тыс. рублей из местного бюджета);

- 20 мая и 11 ноября 2017 года организована выездная встреча родителей с детьми, находящимися в спец. учреждениях закрытого типа Краснодарского края. В ходе мероприятия подростки смогли встретиться и пообщаться с мамами и другими родственниками. Детям были вручены подарки, комнатные цветы для создания уюта и теплых воспоминаний о доме (п. 1.15) (мероприятия, не требующие финансирования);

- в марте 2017 года состоялся межрайонный турнир по мини – футболу, запланированный и профинансированный в 2016 году, на стадионе «Олимп» ст. Северской среди детей и подростков «группы риска» на кубок Главы муниципального образования Северский район. Запланированный в 2017 году межрайонный турнир по мини – футболу не состоялся. Наградной материал и футболки для участников спортивного мероприятия приобретены в 2017 году. Проведение мероприятия перенесено на март 2018 года (п. 1.16) (освоено 34,0 тыс. рублей из местного бюджета);

- 06.10.2017 года в парке им. А.С.Пушкина ст. Северской прошел районный фестиваль «Формула успеха». В празднике приняли участие команды ребят 10-ти поселений района. Охват составил 100 человек. Ребята соревновались, осваивая азы рабочих специальностей (повара, строителя), демонстрировали свои таланты, способности, умение работать в команде. По итогам фестиваля все участники получили именные сертификаты и сладкие призы. Победителям были вручены дипломы и медали (п. 1.17)  (затрачено 10,0 тыс. рублей из местного бюджета).

- С 17.10. по 17.11. 2017 года в районе прошел конкурс на правовую тематику среди несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, «Я выбираю ответственность!». В конкурсе приняли участие 21 подросток. Несовершеннолетние представили на конкурс индивидуальные работы, отражающие их знания в области правовых отношений, Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года №1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». Все работы, представленные на конкурс, заслужили высоких оценок организационного комитета по проведению конкурса (п. 1.18) (мероприятия, не требующие финансирования);

- с ноября по декабрь 2017 года в Северском районе прошел муниципальный конкурс «Здравствуй, мама!». В конкурсе приняли участие 30 подростков в возрасте 14-17 лет, состоящие на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Победителям конкурса были вручены почетные грамоты и ценные подарки (спортивные рюкзаки, флэш карты) (п. 1.19) (затрачено 15,0 тыс. рублей из местного бюджета);

- 28.10.2017 года на базе ДЮСШ ст. Северской состоялся муниципальный этап краевых игр «Спорт против наркотиков». В мероприятии приняли участие 200 подростков (п. 1.20) (мероприятие, не требующее финансирования);

- в декабре 2017 года с Новым годом поздравлены 80 семей отдельных категорий. Детям были вручены новогодние подарки (набор сладостей) (п. 1.22)  (затрачено 30,0 тыс. рублей из местного бюджета);

- изготовлен баннер с основными положениями Закона Краснодарского края от 21.07.2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» (п. 1.26) (затрачено 5,0 тыс. рублей из местного бюджета);

- съемка, изготовление телевизионных сюжетов и репортажей, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (п. 1.27) МУП СР «Северское телевидение» изготовлен телевизионный сюжет, направленный на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (затрачено 10,0 тыс. рублей из местного бюджета).

Во исполнение п.п. 1.23 «Сопровождение и осуществление психолого-педагогической, медико-социальной реабилитации и коррекции несовершеннолетних, в отношении которых были совершены преступные посягательства» управлением социальной защиты населения принимаются соответствующие меры в соответствии с Федеральным законом от    24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Выявление семей и несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи, осуществляется различными способами: проводится подворовой обход граждан, обратившихся в управление за оформлением мер социальной поддержки; на основании поступившей в управление или учреждение информации от граждан, ведомств-субъектов системы профилактики, незамедлительно осуществляется проверка наличия факта семейного неблагополучия, в случае подтверждения, направляется соответствующая информация в компетентные ведомства, межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, производится постановка семьи на ведомственный учет, как находящейся в трудной жизненной ситуации, организуется индивидуальная профилактическая работа.

Ежеквартально управлением социальной защиты населения направляются запросы в ОВД по Северскому району о предоставлении сведений о фактах жестокого обращения с детьми, о несовершеннолетних, совершивших преступления. При получении сведений с несовершеннолетними, указанными в данных списках, с согласия родителей, организуется реабилитационная работа.

С целью профилактики жестокости и насилия в отделении профилактики семейного неблагополучия ГБУСОКК «Северский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – отделение) разработана и реализуется подпрограмма по профилактике жестокого обращения с детьми «Детство без жестокости» программы «Повышение уровня родительской ответственности», направленные на формирование в семье максимально комфортных условий для развития детей, возрождения семейного воспитания. Программы реализуется в ходе индивидуальной профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, состоящими на учете как находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Программы включают в себя лекции и беседы по профилактике суицидов в семье.

Для населения разработаны такие методические рекомендации и буклеты как «Последствия жестокости», «Воспитание без жестокости», «Родителям о наказаниях», «Как защитить ребенка от опасности», «Как подружить ребенка с отчимом», «Правила общения при конфликте с ребенком», «Как не стать жертвой насилия», «Внимание! Жестокое обращение с детьми», «Как защитить своего ребенка от насилия», «Профилактика жестокости и насилия в семье», «Как бороться с детской жестокостью. Советы родителям», «Основные правила воспитания», «Как правильно наказывать детей», «Отношения с родителями». Специалистами отделения ведется работа по распространению наглядной информации среди населения. Осуществляются совместные патронажи со священнослужителями.

На информационном стенде размещена наглядная информация: «Россия без жестокости», плакат «Не дай себя в обиду» и информационный буклет «Детский телефон доверия».

Ежегодно проводятся социально значимые мероприятия, направленные на профилактику жестокости и насилия в семье: краевая акция «Синяя лента апреля», «Международный день детского телефона доверия» (уличные акции, тематические занятия, лекции, беседы, выступления на родительских собраниях, размещение баннера с указанием всероссийского номера детского телефона доверия).

С целью оказание содействия в урегулировании семейных конфликтов между супругами, между родителями и несовершеннолетними детьми в отделении действует Примирительный Совет, основными задачами которого являются:

- оказание содействия в урегулировании семейных конфликтов между супругами, между родителями и несовершеннолетними детьми;

- проведения работы направленной на восстановление позитивных супружеских и детско-родительских отношений: оказание участникам семейных конфликтов психологической, педагогической, юридической помощи;

- общее укрепление и сплочение семьи, поиск ресурсов через налаживание социальных семейных контактов.

В 2017 году проведено 8 заседаний Примирительного совета, рассмотрено 4 дела, во всех случаях достигнуты положительные результаты.

В течение 2017 года на территории муниципального образования Северский район зафиксировано 2 случая применения насилия по отношению к несовершеннолетним:

в первом случае в соответствии с информацией, поступившей 31.03.2017г. в управление социальной защиты населения в Северском районе от ОМВД России по Северскому району, 24.03.2017г. возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ в отношении Сергеевой М.С. В период с января 2017 года по 03.03.2017г. Сергеева М.С., являясь матерью малолетнего Сергеева М.Б., 30.07.2016 г.р., проживая по адресу: Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. М.Горького, 6, ненадлежаще исполняет обязанности по воспитанию малолетнего сына, соединяя это с жестоким обращением.

Решением МКДН и ЗП от 11.05.2017г. поставлена на учет как несовершеннолетняя, с которой необходимо проводить индивидуально – профилактическую работу. Причина постановки: ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию своего малолетнего сына). В настоящее время ребенок проживает со своим отцом, Сергеевым Б.И. Решается вопрос об ограничении Сергеевой М.С. в родительских правах. Решением МКДН и ЗП от 14.06.2017 года Сергеева М.С. снята с учета в связи с совершеннолетием.

Во втором случае насилие совершено несовершеннолетним Марченко Эдуардом Александровичем, 15.12.1999 г.р., в соответствии с решением МКДН и ЗП от 23.03.2016 года № 12 состоящим на учете как несовершеннолетний, с которым необходимо проводить индивидуально-профилактическую работу. Причина постановки: ч. 3 ст. 158 УК РФ (несовершеннолетний совершил хищение чужого имущества).

В период проведения профилактической работы с несовершеннолетним Марченко Э.А. были получены сведения о предположительном совершении им преступления, предусмотренного п «б» ч.4 ст. 132 УК РФ, в отношении малолетнего Шилова Е.И., 07.01.2012 г.р., являющегося двоюродным братом Марченко Э.А., проживающим с ним по одному адресу. Мать ребенка отказалась каким-либо образом комментировать ситуацию, также отказалась от предложенной психологической помощи.

В соответствии с решением МКДН и ЗП от 11.05.2017г. несовершеннолетний Марченко Э.А. снят с учета как несовершеннолетний, с которым необходимо проводить индивидуально-профилактическую работу, в связи с тем, что в производстве следственного отдела по Северскому району следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю  находится уголовное дело, возбужденное 10.04.2017г. в отношении несовершеннолетнего Марченко Э.А. по признакам преступления, предусмотренного п «б» ч.4 ст. 132 УК РФ, при рассмотрении которого было принято решение избрать обвиняемому Марченко Э.А. меру пресечения в виде заключения под стражу. В связи с тем, что после установления факта совершения несовершеннолетним Марченко Э.А. вышеуказанного преступления он был заключен под стражу, проведение с ним соответствующей профилактической работы не представилось возможным.

Во исполнение п.п. 1.24 проведен один «круглый стол» для специалистов органов системы профилактики с целью обеспечения занятости, отдыха и оздоровления несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, и несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально – опасном положении, а также в трудной жизненной ситуации, в период летней оздоровительной кампании на территории муниципального образования Северский район.

В части исполнения п.п. 1.25 «Оказание содействия в организации отдыха, оздоровления детей, в отношении которых были совершены преступные посягательства» управлением социальной защиты населения проводилась работа по оздоровлению несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В 2017 году министерством труда и социального развития Краснодарского края управлению социальной защиты населения в Северском районе выделено 248 путевок детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 61 путевка – детям-инвалидам и детям, один из родителей которых является инвалидом за счет средств краевого бюджета. Оздоровление несовершеннолетних осуществлялось в здравницах Черноморского и Азовского побережий Краснодарского края, расположенных на территории г. Анапа, п. Джубга, г. Ейск, г. Темрюк, п. Кабардинка.

В целях контроля специалистами управлений социальной защиты населения в муниципальных образованиях края осуществляется мониторинг предоставления услуг несовершеннолетним здравницами в течение всего периода оздоровления (в соответствии с графиком).

Управлением по молодежной политике администрации МО Северский район финансирование освоено на 100%, выполнены все запланированные мероприятия:

- проведение фестиваля здорового образа жизни «Дыши! Действуй! Живи!» (п. 1.28). Мероприятие проводилось 30 августа 2017 года. Охват 375 человек. Финансирование использовано на организацию судейства и приобретение наградного материала участникам (освоено 10,0 тыс. рублей из местного бюджета);

- проведение районной акции «Молодёжное лето», посвященной открытию подростково-молодёжных площадок по месту жительства (п. 1.29). На территории муниципального образования организована работа 44 подростково-молодёжных оздоровительных площадок. 1 июня 2017 года организован фестиваль «Молодёжное лето-2017», в котором приняли участие 1239 человек. В рамках реализации мероприятия был проведен молодежный фестиваль «GEEK-конвент». Финансирование использовано на материально-техническое обеспечение проведения фестиваля (освоено 5,0 тыс. рублей из местного бюджета).

По подпрограмме «Дети-инвалиды» управлением образования администрации МО Северский район были организованы и проведены выставки, конкурсы, фестивали с участием детей-инвалидов (п.2.1.). Проведено 5 целевых мероприятий для детей-инвалидов. Охват 275 детей (мероприятия проводились за счет средств основной деятельности).

По подпрограмме «Одаренные дети Северского района» управлением образования администрации МО Северский район, а также управлением культуры администрации МО Северский район финансирование освоено на 100%, выполнены все запланированные мероприятия:

- проведение встречи главы района с талантливыми и одаренными детьми (п. 3.1.). В ноябре 2017 года приобретены памятные подарки (кубки) для одаренных и талантливых детей (освоено 5,0 тыс. рублей из местного бюджета);

- проведение районных фестивалей-конкурсов (3.2.). В 2017 году организовано проведение фестивалей ко Дню матери; «Рождественские колокольчики»; «Звонкие голоса Кубани»; фестиваль патриотической песни; Ромашковый фестиваль. Охват учащихся более 12000 человек (мероприятия проводились за счет средств основной деятельности);

- организация и проведение форума дополнительного образования «Созвездие талантов» (п.3.3). Проведен в декабре 2017 года. Охват 3200 учащихся (мероприятие проводилось за счет средств основной деятельности);

- проведение конкурса школьных хоров «Поющая Кубань» (п. 3.4). Муниципальный этап конкурса проведен в феврале 2017 года. Охват составил более 3700 учащихся (мероприятие проводилось за счет средств основной деятельности);

- повышение квалификации работников учреждений культуры, работающих с детской аудиторией (п. 3.5) (мероприятие проводилось за счет средств основной деятельности);

- литературная премия им. Ю.В.Сальникова (п. 3.6) (мероприятие проводилось за счет средств основной деятельности);

- премия главы администрации одарённым детям Северского района (п. 3.7). В рамках муниципальной программы «Дети Северского района» десяти одаренным детям Северского района была вручена премия главы МО Северский район в размере 10 тыс. рублей на каждого из 10 человек (освоено 100,0 тыс. рублей из местного бюджета).

По подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» на организацию и функционирование оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений (п. 4.1). Профинансировано – 3841,3 тыс. рублей из краевого бюджета. Освоено – 3841,3 тыс. рублей. Из муниципального бюджета объем финансирования составил 524,7 тыс. рублей. Освоено – 524,2 тыс. рублей. В июне организована работа 1 смены профильных лагерей с дневным пребыванием с 1 по 21 июня 2017 г: 19 лагерей, 1775 детей. С 26 июня 2017г во 2 смену (по 13 июля): 8 профильных лагерей с дневным пребыванием, охват - 864 обучающихся, с 20 июля по 8 августа 2017 г в 3 смену: 3 лагеря с дневным пребыванием, охват – 162 обучающихся. В лагерях осуществлялось 2-х разовое питание на сумму: не более 105,0 рублей в день для детей в возрасте от 7 до 10 лет и не более 120,0 рублей в день для детей в возрасте от 11 и старше. Смены носили тематический характер. Продолжительность каждой смены составляла 14 дней с питанием. 17 лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений функционировали в период осенних каникул в соответствии с календарным учебным графиком учреждений, охват - 149 обучающихся. В лагерях осуществлялось 2-х разовое питание на сумму: не более 105,0 рублей в день для детей в возрасте от 7 до 10 лет. Денежные средства освоены;

- на организацию и функционирование лагерей труда и отдыха дневного пребывания (п.4.2). Объем финансирования 998,0 тыс. рублей. Освоено – 992,8 тыс. рублей. Охват детей в возрасте от 14 до 18 лет - 594 ребенка в 25 лагерях труда и отдыха дневного пребывания. Продолжительность смены - 14 дней с питанием. Осуществлялось 2-х разовое питание на сумму 110 рублей в день на одного ребенка;

- на организацию палаточного лагеря (п. 4.3.). Объем финансирования из муниципального бюджета 43,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 43,0 тыс. рублей. Охват составил - 320 учащихся из 22 образовательных учреждения района (при целевом показателе – 320 учащихся);

- на оплату труда ученических трудовых бригад (п. 4.4). Объем финансирования – 2322,2 тыс. рублей, освоено – 2322,2 тыс. рублей. В соответствии с графиком, ученические трудовые бригады работали: с 5 по 19 июня 2017 года -трудоустроено 224 подростка 14-17 лет; с 26 июня по 7 июля 2017 года - 208 подростков 14-17 лет; с 26 июля по 8 августа 2017 года - 65 подростков 14-17 лет;

- на приобретение путевок в профильные смены (п. 4.6.). Объем финансирования из муниципального бюджета 1330,0 тыс. рублей. Освоено – 1329,9 тыс. рублей. В июле и августе 2017 года 160 учащихся из 28 образовательных организаций Северского района были направлены в муниципальные смены в детский оздоровительный лагерь «Юность» и санаторно-оздоровительный комплекс «Золотой колос» на Черноморское побережье. В том числе часть путевок выделена для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на всех видах профилактического учета. Еще 26 учащихся были направлены в муниципальную смену в санаторно-оздоровительный комплекс «Золотой колос» в период с 5 по 18 сентября 2017 года. В этой смене для учащихся проводились уроки по основным предметам. Таким образом, охват детей, которые отдохнули и оздоровились на Черноморском побережье, составил 186 человек;

- на ГСМ на подвоз к местам отдыха и оздоровления (п. 4.7). Объем финансирования из муниципального бюджета 602,4 тыс. рублей. Освоено 590,3 тыс. рублей на доставку детей к местам отдыха и оздоровления;

- проведение совещаний, семинаров и других обучающих мероприятий для специалистов, занятых в организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (п. 4.8.). В течение февраля - июня 2017 года проведено 7 мероприятий по данной проблеме с участием руководителей ОО, заместителей руководителей по воспитательной работе, начальников лагерей, воспитателей в лагерях, работников пищеблока, организаторов спортивно-массовой работы;

- организация информационно-разъяснительной работы по вопросам организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (п. 4.9.). Организовано проведение по данной теме родительских собраний, подготовлены информационные буклеты, информация размещалась на Интернет сайтах и в средствах массовой информации;

- приобретение путевок для детей участников детских творческих коллективов, учеников детских художественных и музыкальных школ Северского района (п. 4.10). В рамках муниципальной программы «Дети Северского района» освоены денежные средства в размере 599,6 тыс. рублей, на приобретение 51 путевки в санаторно-оздоровительный комплекс «Золотой колос» (п.Новомихайловский, Туапсинский район). Смена проходила с 12 по 25 августа 2017 года (освоено 599,6 тыс. рублей из местного бюджета). На доставку организованной группы детей к месту оздоровления и обратно (п. 4.15) было выделено из местного бюджета 38,0 тыс. рублей (освоено 38,0 тыс. рублей из местного бюджета);

- организация ёлки Главы администрации муниципального образования Северский район с вручением подарков детям работников социальной сферы (п. 4.11). В Северском ДК показано новогоднее представление для детей «Девочка в хрустальных туфельках» государственного концертного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края «Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко» и развлекательная программа с участием ростовых кукол на площади Северского ДК (выделено и освоено 82,4 тыс. рублей из местного бюджета);

- оздоровление учащихся МБОУ ДОД ДЮСШ управление (п. 4.12). Приобретено 50 путевок на оздоровление учащихся ДЮСШ в лагерях Черноморского побережья (освоено 300,0 тыс. рублей из местного бюджета);

- изготовление печатной продукции (памятки) для информирования граждан по вопросам оздоровительной кампании (п. 4.13) (освоено 20,0 тыс. рублей из местного бюджета);

- проведение первенства Северского района по спортивному туризму (п. 4.14). Охват участников мероприятия составил более 200 человек (освоено 10,0 тыс. рублей из местного бюджета).

По подпрограмме «Дети-сироты» управлением по вопросам семьи и детства администрации МО Северский район финансирование освоено на 100%, выполнены все запланированные мероприятия:

- обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей новогодними подарками (п. 5.1). 28 декабря 2017 года в ЦРТДЮ станицы Северской прошло районное мероприятие, посвященное празднованию Нового 2018 года, проводимое для статусных несовершеннолетних. Охват составил 200 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все дети получили новогодние подарки и сувениры (выделено и освоено 8,2 тыс. рублей из местного бюджета);

- организация и проведение мероприятий, посвященных международному Дню семьи, любви и верности, Дню защиты детей, Дню Матери (п. 5.2). Обеспечено массовое участие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в мероприятиях направленных на укрепление авторитета семьи (освоено 40,0 тыс. рублей из местного бюджета);

- организация оздоровления и занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (п. 5.3). Осуществлен подвоз детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к местам отдыха и оздоровления и обратно (освоено 61,8 тыс. рублей из местного бюджета);

- уплата налогов и сборов и иных платежей в бюджетную систему РФ (п. 5.4) (выделено 2,6 тыс. рублей из местного бюджета, освоено 1,1 тыс. рублей);

- выплата единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (п. 5.5) в 2017 году не осуществлялась;

- выплаты на содержание 422 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на  воспитание в  приемные семьи (п.5.6) (выделено 55160,1 и освоено 54725,1 тыс. рублей из краевого бюджета);

- оплата труда в среднем 66 приемным родителям (п. 5.7) (выделено 38546,2 и освоено 38196,0 тыс. рублей из краевого бюджета);

- компенсация бесплатного проезда к местам обучения 19 детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством) или на воспитании в приемных семьях (п. 5.8) (выделено и освоено 18,9 тыс. рублей из краевого бюджета);

- оздоровление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (п. 5.9) (выделено 506,4 и освоено 505,4 тыс. рублей из краевого бюджета);

- оплата транспортных расходов по доставке детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей, находящихся под опекой (5.12) (выделено и освоено 10,2 тыс. рублей из краевого бюджета);

- осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (п. 5.13). Основная деятельность управления (выделено 4599,4 и освоено 4571,3 тыс. рублей из краевого бюджета);

- субвенции  на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения (п. 5.14) (выделено и освоено 165,0 тыс. рублей из краевого бюджета);

- субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям- сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществления контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда (5.15) (выделено 662,0 и освоено 659,6 тыс. рублей из краевого бюджета);

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (п. 5.16). В 2017 году приобретено 20 жилых помещений (выделено 15472,7 и освоено 15457,7 тыс. рублей из краевого бюджета).

Целевые показатели программы выполнены.

В результате реализации мероприятий программы произошло увеличение:

количества детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и  занятости;

количества одаренных детей, которым оказана государственная поддержка;

числа детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Дети Северского района» на 2015-2017 годы» за 2017 год.

1. Оценка степени реализации мероприятий рассчитана  по  формуле:

СРм=Мв/М,

где

СРм — степень реализации программы;

Мв — количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа общего количества мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М — общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

69/69 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз=Зф/Зп

Ссуз — степень  соответствия запланированному уровню расходов;

Зф — фактические расходы на реализацию программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Зп — плановые  расходы на реализацию программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

125433,0/126290,1=0,99

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета рассчитана  по  формуле:

Эис=СРм/ССуз

где,

Эис — эффективность использования средств местного бюджета;

СРм — степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз — степень соответствия  запланированному уровню расходов из средств местного бюджета;

1/0,99=1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитана  по  формуле:

СДгппз — степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М Сргп=ΣСДгппз/М=53,4/23=2,3

где,

СРгп - степень реализации муниципальной программы

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы

М = 23 - число целевых показателей, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Целевые показатели за 2017 год по муниципальной программе

«Дети Северского района» на 2015-2017 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателей | Фактическое значение показателей | расчет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Увеличение удельного веса детского населения, охваченного дополнительным эстетическим образованием, клубными формированиями | % | 5 | 5 | 1 |
| 2 | Прирост количества детей-лауреатов конкурсов различных уровней к предыдущему году | Чел. | 7 | 120 | 17,1 |
| 3 | Количество детей, принявших участие в новогодних мероприятиях учреждений культуры | Чел. | 380 | 1200 | 3,1 |
| 4 | Количество детей работников социальной сферы, получивших новогодние подарки | Чел. | 2800 | 1000 | 0,3 |
| 5 | Количество участников Программы, получивших премию главы муниципального образования Северский район | Чел. | 10 | 10 | 1 |
| 6 | Количество детей, получивших путевки в оздоровительные учреждения в летний период | Чел. | 31 | 101 | 3,2 |
| 7 | Число детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных спортивно-массовыми и физкультурно-оздоровительными мероприятиями | % от общей численности детей 7-18 лет | 88,5 | 100 | 1,1 |
| 8 | Число учащихся образовательных учреждений в классах казачьей направленности | Чел. | 550 | 1216 | 2,2 |
| 9 | Число учащихся в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных детскими и юношескими общественными организациями и ученическим самоуправлением | % от общей численности детей 7-18 лет | 80 | 83 | 1 |
| 10 | Снижение количества учащихся, совершивших правонарушения, в том числе нарушивших Закон КК № 1539 от 21.07.2008 г. «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» | В % к предыдущему году | На 7 | 30 | 4,2 |
| 11 | Число учащихся в возрасте от 6,5 до 14 в лагерях дневного пребывания | Чел. | 880 | 2950 | 3,3 |
| 12 | Число подростков в возрасте от 14 до 18 лет в лагерях труда и отдыха | Чел. | 560 | 594 | 1,1 |
| 13 | Число подростков в возрасте от 12 до 18 лет, охваченных палаточным лагерем | Чел. | 300 | 320 | 1,1 |
| 14 | Число детей, отдохнувших в загородном муниципальном лагере | Чел. | - | - | - |
| 15 | Число детей, отдохнувших в муниципальных сменах на побережье | Чел. | 50 | 186 | 3,7 |
| 16 | Число подростков в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в летний период | Чел. | 314 | 497 | 1,6 |
| 17 | Охват учащихся, находящихся в социально-опасном положении кружками, спортивными секциями | % | 100 | 100 | 1 |
| 18 | Охват несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, кружками, спортивными секциями, клубами по месту жительства | % | 100 | 100 | 1 |
| 19 | Снижение уровня подростковой преступности | В % к предыдущему году | На 3 | 4,8 | 1,6 |
| 20 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, посетивших социально значимые мероприятия, проводимые в муниципальном образовании Северский район в целях реализации семейной политики | Чел. | 200 | 200 | 1 |
| 21 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, доставленных к местам отдыха и обратно | Чел. | 61 | 109 | 1,8 |
| 22 | Всего количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, посетивших новогодние и рождественские мероприятия, проводимые в муниципальном образовании Северский район | Чел. | 410 | 420 | 1 |
| 23 | Обеспечение информирования граждан о детской оздоровительной кампании (буклеты) | Штук | 400 | 400 | 1 |

Всего                                                                                                    53,4

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитана по формуле:

ЭРгп=СРгп*Эис

где,

Эргп — эффективность реализации муниципальной программы;

Сргп — степень реализации муниципальной программы;

Эис — эффективность использования бюджетных средств;

2,3*1=2,3

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы высокая, значение  Эргп составляет не менее 0,9.

    - Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Северского района в сфере дорожного хозяйства» на 2016 – 2018 годы, утверждена постановлением администрации муниципального образования Северский район от 30 июня 2016 года №711.

Целью реализации программы «Комплексное и устойчивое развитие Северского района в сфере дорожного хозяйства на 2016 – 2018 годы» является развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения проходящих вне границ населенных пунктов в муниципальном образовании Северский район.

Объем финансирования на 2017 год составил 2843,1 тыс. рублей. Источник финансирования – бюджет муниципального образования Северский район.

По программе на 2017 год было запланировано 2 мероприятия:

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Северский район. Объем финансирования на 2017 год составил 2534,0 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия были осуществлены:

-частичный ремонт автомобильной дороги к с. Тхамаха, протяженностью                           1 км 435 метров. Стоимость выполненных работ составила 1 997 426,21 рублей.

-частичный ремонт автомобильной дороги от п. 8 марта к ст-це Северской, протяженностью 698 м. Стоимость выполненных работ составила 266 153,53 рубля.

Финансирование проведения технических и кадастровых работ по автомобильным дорогам за 2017 год предусмотрены в сумме 309,1 тыс. рублей. Мероприятие не выполнено, денежные средства не освоены.

Согласно аукциона по проведению капитального ремонта дорог муниципального значения, сметная стоимость, выставленных на аукцион дорог, по итогам торгов снизилась. Экономия денежных средств по двум мероприятиям, выделенных на 2017 год на данное мероприятие, составила 579 520,26 руб.

Всего за 2017 год было освоено 2 263 579,74 рублей.

Степень реализации мероприятий:

СРм=Мв/М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1/2=0,5

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз=Зф/Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году.

Зп – запланированные расходы на реализацию программы в отчетном году.

2263579,74 /2843100,0=0,8

Эффективность использования бюджетных средств:

Эис= СРм/ССуз,

где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

0,5/0,8=0,625

Целевые показатели муниципальной программы на 2017 год:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Северский район, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия – 54,9;

- доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения на которых выполнен капитальный ремонт или ремонт – 9,4.

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

СДгппз=ЗПгпл/ЗПгпф,

где:

СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпл – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

54,9/54,9=1

9/9=1

Степень реализации муниципальной программы:

СРгп=СДгппз/М,

где:

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

2/2=1

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРгп=СРгп*Эис,

где:

ЭРгп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

Эис – эффективность использования средств местного бюджета.

1*0,625=0,625

Эффективность муниципальной программы признается неудовлетворительной, т. к. значение Эргп менее 0,7

5.  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и развитие казачества» утверждена постановлением администрации муниципального образования Северский район  от 31 декабря 2014 года № 2533 .

Этапы и сроки реализации муниципальной программы рассчитаны на период 2017 – 2021 года. Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы  всего на 2017 год -  18 949,4 тыс. рублей,

в том числе:

за счет средств местного бюджета на 2017г. - 10 955,4  тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета на 2017г. - 2189,6   тыс. рублей,

за счет средств бюджета поселений на 2017г. – 3804,4  тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников на 2017г. - 2000,0 тыс. рублей,

В ряд задач подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Северском районе» входит подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в указанных ситуациях; сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального характера, своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций локального, муниципального и межмуниципального характера;

организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, а также поддержание общественного порядка в ходе их проведения;

создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных ресурсов Северского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Объем и источники финансирования подпрограммы на 2017 год составляют: 15351,0 тыс.руб., 	в том числе:

за счет средств местного бюджета на 2017 г.  -  9546,6  тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета на 2017 г.  - 0,0   тыс. рублей,

за счет средств бюджета поселений 2017 г. - 3804,4 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников на 2017 г. - 2000,0 тыс. рублей,

Ежегодное финансирование подпрограммы осуществляется по следующим направлениям: выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, в том числе: 	техническое обслуживание системы мониторинга паводковой обстановки;

организация выполнения мероприятий по гражданской обороне, подготовке и обучению населения;

финансовое обеспечение МБУ МО СР «Ситуационный центр – ЕДДС 112»;

финансовое обеспечение МБУ МО СР «Аварийно-спасательный отряд».

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать ускорению реагирования на чрезвычайные ситуации и оперативное решение вопросов, связанных с предупреждением развития чрезвычайных ситуаций, ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, для частичного покрытия расходов на финансирование мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций и их последствий на территории Северского района.

Основными критериями успешной реализации подпрограммы являются: количество спасенных людей, объемы проведенных аварийно-восстановительных и аварийно-спасательных работ на социально значимых объектах.

При выполнении намеченных в подпрограмме мероприятий предполагается создать эффективную скоординированную систему спасения пострадавших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, которая будет нацелена на сокращение времени реагирования на чрезвычайные ситуации, повышение эффективности проводимых аварийно-спасательных работ и увеличение числа спасенных.

Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Северском районе» включает в себя:

| № | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | План, тыс. рублей | Освоение, тыс. рублей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, в том числе: | всего | 563,9 | 522,2 | 41,7 экономия по результатам проведения аукциона на поставку товара (палатка) |
|  |  | местный бюджет | 563,9 | 522,2 |  |
|  | обеспечение постоянной готовности к использованию системы экстренного оповещения (техническое обслуживание, плата за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 марта 2011 г. № 171 «Об установлении размеров разовой платы и ежегодной платы за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра и взимания такой платы») | Мест- ный бюджет | 329,0 | 329,0 | МК № 2016.450650 от 30.12.2016г. ТО и ремонт системы экстренного оповещения, Разрешение на использование радиочастот и радиочастотных каналов № 297-рчс-14-0068 от 03.04.2014г. Расчет от 09.01.2017г. № 23-171-11291 (за 1-й квартал), Расчет от 05.04.2017г. № 23-172-03423 (за 2-й квартал), Расчет от 05.07.2017г. № 23-172-05933 (за 3-й квартал), Расчет от 10.10.2017г. № 23-172-00130 (за 4-й квартал) |
|  | подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (памятки, баннеры, размещение информационного материала и др.) | Мест- ный бюджет | 0,0 | 0,0 | повышение уровня подготовки населения |
|  | приобретение дополнительного оборудования и комплектующих для ручных средств оповещения малого радиуса действия (Мегафон), системы экстренного оповещения | Мест- ный бюджет | 102,3 | 102,3 | МК на поставку товара от 11.10.2017г. № 2017.428557 |
|  | содержание районного резерва материальных ресурсов по медикаментам | Мест- ный бюджет | 0,0 | 0,0 | содержание резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера |
|  | создание и содержание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Мест ный бюджет | 132,6 | 90,9 | МК № Б-17063 от 23.05.2017г.; МК на оказание услуг от 25.12.2017г.; МК от 18.12.2017г. № Ф.2017.558397 |
| 3. | Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне, подготовке и обучению населения | Мест ный бюджет | 22,3 | 22,3 | МК на оказании услуг от 07.04.2017г.; МК на оказание услуг № 9279 от 20.06.2017г. |
| 4. | Финансовое обеспечение МБУ МО СР «Ситуационный цент – ЕДДС 112», в том числе: | Всего | 4923,0 | 4923,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 4923,0 | 4923,0 |  |
|  | предоставление субсидий для выполнения муниципального задания | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  | обеспечение деятельности МКУ МОСР «Ситуационный центр – ЕДДС 112» | Местный бюджет | 4080,4 | 4080,4 | Затраты на заработную плату, налоги по зарплате |
|  | техническое обслуживание КАИАС «Безопасный город» (система оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации на территории МО Северский район) | Местный бюджет | 450,4 | 450,4 | Муниципальный контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации на территории муниципального образования Северский район № Ф.2016.370928 от 12.12.2016 на сумму 450 400 руб. |
|  | техническое обслуживание КАИАС «Безопасный город» (система видеонаблюдения и видеоконтроля) | Местный бюджет | 260,0 | 260,0 | МК № 2017.01 от 30.12.2016г. «На техническое обслуживание системы КАИАС "Безопасный город" В 1 квартале 2017 года на сумму 65 000 МК № 2017.02 от 31.03.2017г. «На техническое обслуживание КАИАС "Безопасный город" В 2 квартале 2017 года на сумму 65 000 МК № 2017.03 от 30.06.2017г. «На техническое обслуживание КАИАС "Безопасный город" В 3 квартале 2017 года на сумму 65 000 МК № 2017.04 от 29.09.2017г. «на техническое обслуживание КАИАС "Безопасный город" В 4 квартале 2017 года на сумму 65 000 |
|  | техническое обслуживание КАИАС «Безопасный город» («Система — 112») | Мест ный бюджет | 0,0 | 0,0 | Обеспечение бесперебойного функционирования «Системы - 112» |
|  | на развитие и эксплуатацию «Ситуационного центра — ЕДДС 112» | Местный бюджет | 132,2 | 132,2 | Расходы на содержание и функционирование учреждения: налоги, телефонная связь, каецелярские товары, расходные материалы для оргтехники |
| 4. | Финансовое обеспечение МБУ МО СР «Аварийно-спасательный отряд», в том числе: | Всего | 9841,8 | 9841,8 | Обеспечение постоянной готовности к реагированию на ЧС |
|  |  | Мест ный бюджет | 4037,4 | 4037,4 |  |
|  |  | Бюд жет поселений | 3804,4 | 3804,4 |  |
|  |  | Внебюд- жетные источ- ники | 2000,0 | 2200 |  |
|  | предоставление субсидий на выполнение муниципального задания | Местный бюджет | 4037,4 | 4037,4 | Затраты на заработную плату, налоги |
|  |  | Бюджет поселений | 3630,4 | 3630,4 |  |
|  | Выплаты произведенные за счет поступлений от оказания платных услуг | Внебюджетные источни-ки | 2000,0 | 2200,0 |  |
|  | Итого: | Всего | 15351,0 | 15509,3 |  |
|  |  | Местный бюджет | 9546,6 | 9504,9 |  |
|  |  | Бюджет поселе-ний | 3804,4 | 3804,4 |  |
|  |  | Вне бюджет-ные источ ники | 2000,0 | 2200,0 |  |

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит   достигнуть целевых показателей реализации  подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Северском районе».

| Наименование индикатора целей подпрограммы | единица изм. | 2017 год запланированные | 2017 год факти чески | исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оснащение аварийно-спасательного отряда техникой, оборудованием, снаряжением | % | 70 | 70 | 1 |
| Количество населения, спасенного при чрезвычайных ситуациях | человек | 300 | 300 | 1 |
| Охват обслуживанием автоматизированной системы централизованного оповещения населения муниципально го образования Северский район | % | 100 | 100 | 1 |
| Доля созданного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуници пального и муниципально го характера, запасов материально-технических, продовольственных и иных средств гражданской обороны от установленных объемов и номенклатуры | % | 95 | 95 | 1 |

Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Северский район» (на 2017 – 2021 годы).

Финансовое обеспечение подпрограммы на 2017 год предусматривает ассигнования из местного бюджета в размере 50 тыс. рублей.

Организационные мероприятия, проводимые отделом по делам несовершеннолетних; управлением экономики, инвестиций и прогнозирования; управлением образования; управлением по физической культуре и спорту; управлением культуры; управлением по вопросам семьи и детства; управлением по молодежной политике; управлением по развитию малого бизнеса и потребительской сферы; отделом по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействие коррупции, направлены на социологические исследования с целью определения эффективности мер, принимаемых по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью в муниципальном образовании (мероприятие проводится без финансового обеспечения).

На изготовление наглядной агитации направленной на профилактику совершения преступлений и правонарушений отделу по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции направлено 50 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, выделенные из бюджета муниципального образования Северский район, на проведение мероприятий подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Северский район» на 2017-2021 годы за период 2017 года освоены в полном объеме.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей

реализации подпрограммы:

| Наименование индикатора целей подпрограммы | единица изм. | Плановый период 2017 год | Фактически достигнутые показатели | исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, площадях, парках и скверах на территории муниципального образования Северский район | ед | 220 | 186 | 1,18 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед | 25 | 20 | 1,25 |
| Количество членов народных дружин, негосударственных организаций, объединений и граждан, привлекаемых к охране общественного порядка на территории муниципального образования Северский район | ед | 50 | 69 | 1,38 |

Реализация муниципальной подпрограммы за период 2017 года позволила объединить усилия правоохранительных органов, общественных организаций и объединений, правозащитных структур, средств массовой информации в вопросах повышения правовой культуры населения, преодоления правового нигилизма в обществе и формирования законопослушного поведения; создать надлежащие условия для работы правоохранительных органов и систем профилактики.

На 2017 год, в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Северский район» на 2017 - 2021 годы запланированы бюджетные ассигнования в размере 698,8 тыс. рублей из средств местного бюджета.

На повышение антитеррористической защищенности объектов образования, в том числе на обеспечение инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций (ремонт и устройство ограждений территории, разработка проектно-сметной документации, осуществление контроля и технического надзора за ходом ремонтно- строительных работ, оплата кредиторской задолженности) в 2017 году, управлению образования выделены денежные средства в сумме 2888,4тыс. рублей. Освоено 2888,4 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 2189,6 тыс. рублей, из местного бюджета 698,8 тыс. рублей.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей

реализации подпрограммы:

| № | Наименование целевого показателя | Ед. из. | Плановый период 2017 год | Фактически достигнутые показатели | исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество объектов, на которых проведены инженерно-технические мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности: | ед. | 5 | 6 | 1,2 |
|  | 1.1. Управление образования | ед. | 3 | 3 |  |
|  | 1.2. Управление культуры | ед. | 1 | 1 |  |
|  | 1.3. ММПЛ, расположенные на территории МО Северский район | ед. | 1 | 1 |  |
|  | 1.4. МБУЗ ЦРБ | ед. | 0 | 1 |  |

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит повысить уровень безопасности населения и гостей муниципального образования Северский район во время их трудовой, учебной и спортивной деятельности, лечения и отдыха, обеспечить сохранность зданий, сооружений, оборудования от возможных террористических актов и других чрезвычайных ситуаций экстремистского характера, обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлениям терроризма и экстремизма.

Подпрограмма «Поддержка и развитие Кубанского казачества в муниципальном образовании Северский район» (на 2017-2021 годы).

Предусмотренные подпрограммой мероприятия направлены на привлечение членов казачьих обществ Северского РКО к несению государственной службы, реализацию и защиту гражданских, экономических, социальных и культурных прав и свобод членов казачьих обществ, военно-патриотическое воспитание членов казачьих обществ, развитие их активности, повышение престижности военной службы, осуществление культурно-оздоровительной, спортивной и иной деятельности, предусмотренной федеральным и краевым законодательством.

На реализацию мероприятий подпрограммы из местного бюджета муниципального образования запланировано выделение бюджетных ассигнований в размере 310,0 тыс. рублей.

В целях повышения качества оформления документов и служебных помещений, на приобретение оборудования, оргтехники, расходов на канцелярские товары из местного бюджета направлено 20,0 тыс. рублей.

На повышение качества допризывной подготовки молодежи, в том числе на оснащение учебного центра добровольной допризывной казачьей подготовки молодежи для службы в вооруженных силах Российской Федерации передано -10 тыс. рублей.

Для повышения качества проведения мероприятий, на содержание автотранспорта и оргтехники, Северскому РКО направлено 40 тыс. рублей.

Из местного бюджета муниципального образование Северский район на содержание казачьих управ штабов, пунктов охраны общественного порядка в РКО и казачьих обществах (коммунальные услуги, связь, текущий и капитальный ремонт и пр. расходы) направлено – 100,0 тыс. рублей.

В рамках проведения мероприятий, направленных на сохранение духовно - нравственного наследия Кубанского казачества, возрождения казачьих традиций, в том числе на укрепление межнациональных традиций (организацию и проведение смотров казачьего творчества, культурно – массовых мероприятий, направленных на укрепление межнациональных отношений- 10 тыс. рублей.

Проведение поисковых работ, перезахоронение останков воинов, погибших на территории Северского района в период Гражданской, ВОВ, установка мемориальных досок казакам, погибшим при исполнении служебного долга – 10 тыс. рублей.

В целях сохранения духовно –нравственного наследия, на участие в увековечении памяти погибших казаков при защите Отечества в период ведения Россией военных кампаний на Кавказе, в годы Гражданской и ВОВ, а также региональных конфликтов, на установку памятных досок и стел в местах памятных и исторических событий – 10 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы проведены мероприятия, нацеленные на военно – патриотическое воспитание казачьей молодежи:

- военно- спортивные соревнования, участие допризывной молодежи в учебно–полевых сборах и лагерях для подготовки допризывной казачьей молодежи к службе ВС РФ – 10 тыс. рублей;

- оснащение учебно–методической литературой казачьих классов в школах, детских дошкольных учреждениях – 10 тыс. рублей.

Подпрограмма предусматривает участие казачьих дружин в мероприятиях по охране общественного порядка. В целях повышения качества подготовки казаков, на обучение, аттестацию участников охраны общественного порядка, выделено – 10 тыс. рублей.

На содержание оперативного отряда по охране общественного порядка на базе Северского районного казачьего общества и его функционирование с привлечением оперативных отрядов предприятий и организаций; создание и функционирование оперативной группы быстрого реагирования ее оснащение и содержание – 100 тыс. рублей.

Итого, в рамках реализации подпрограммы «Поддержка и развитие Кубанского казачества в муниципальном образовании Северский район» 2017 – 2021 годы в период 2017 года Северским РКО освоены в полном объеме бюджетные ассигнования в размере 310,0 тыс. рублей.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей

реализации подпрограммы:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановый период 2017 год | Фактически достигнутый показа тель | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание классов казачьей направленности | ед. | 48 | 64 | 133,3 |
| 2. | Общая численность Северского РКО | ед. | 580 | 615 | 106 |

Финансирование подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Северский район» в 2017 году предусмотрено из средств местного бюджета в объеме 50,0 тыс. руб. Средства не освоены в связи с тем, что мероприятия по повышению эффективности системы противодействия коррупции, регламентации исполнения служебных обязанностей муниципальных служащих в целях исключения возможности совершения коррупционных правонарушений, выявлении сфер управления, в наибольшей степени подверженных риску коррупции выполняются за счет основной деятельности отраслевых управлений и отделов администрации МО Северский район:

на постоянной основе проводятся антикоррупционные экспертизы проектов муниципальных правовых актов;

проводится мониторинг коррупционных рисков;

проведена профессиональная подготовка качества муниципальных служащих в сфере организации противодействия и непосредственно противодействия коррупции;

выполнено социологическое исследования для получения оценки уровня коррупции в МО Северский район за 2016 год, проводится социологическое исследование за 2017 год.

Мероприятия подпрограммы выполнены, целевые показатели  достигнуты.

Объем финансирования подпрограммы Подпрограмма «Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Северского района» на 2017 год составляет 300,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

Подпрограмма разработана в виду остро стоящей проблемы расширения и организации эксплуатации инфраструктуры интеллектуального видеонаблюдения, включая АПК «Безопасный город». Расходы, необходимые для организации каналов связи, электроснабжения, монтажа, технического обслуживания оборудования, оплаты трафика и электроэнергии, как правило, высоки для местного бюджета.

Для выполнения подпрограммы планируется провести следующие мероприятия:

1. Продолжить организационное и техническое объединение ресурсов всех субъектов СКОБЖ (в первую очередь, технологических и информационных), поскольку централизованное управление ресурсами позволит оптимизировать их распределение при обеспечении безопасности, что эквивалентно созданию большого количества обособленных эффективных систем, но менее затратное по финансированию;

2. Продолжить внедрение в процессы управления новейших информационных и телекоммуникационных технологий для повышения эффективности управления в условиях жесткого дефицита времени при высокой скорости развития чрезвычайных ситуаций;

3. Обеспечить устойчивое функционирование всех сегментов СКОБЖ, их взаимодействие на организационном и информационно- технологическом уровне;

4. Учитывая возможное краевое софинансирование на развитие АПК в муниципальных районах будут подготовлены проекты построения линии оптической связи и установки АПК видеонаблюдения в согласованных ОМВД РФ Северского района местах общественного пользования, необходимых с точки зрения обеспечения безопасности, и построение (расширение) линии оптиковолоконной связи к планируемым местам установки АПК видеонаблюдения.

Мероприятия подпрограммы сформированы по следующим направлениям:

-реализация мероприятий по развитию и обеспечению функционирования инфраструктуры СКОБЖ в целях профилактики экстремизма и терроризма на территории Северского района, предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предупреждения чрезвычайных ситуаций муниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального значения;

- предоставление субсидий бюджету администрации Северского района в целях софинансирования расходных обязательств по участию в профилактике терроризма и экстремизма в границах муниципального образования, обеспечения безопасности дорожного движения на автодорогах местного значения и организации защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- мероприятия по модернизации ситуационного центра главы администрации;

- мероприятия по расширению, развитию и обеспечению функционирования единого интегрированного технологического и информационного программно–технического комплекса видеонаблюдения в сфере СКОБЖ, переданного на обслуживание в ЕДДС.

| № п/п | Наименование индикатора целей подпрограммы | Единица измерения | Заплани-ровано в период 2017 г. | Фактически исполнено за период 2017 года | исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод в эксплуатацию аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения | Ед. | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Приобретение неисключительных прав на использование интеллектуальной составляющей аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения | Ед. | 2 | 1 | 0,5 |
| 3 | Расширение информационно-коммуникационной структуры | Ед. | 1 | 1 | 1 |

Успешная реализация мероприятий подпрограммы сокращает дублирование функций, количество необходимых ресурсов, а также время, необходимое для принятия управленческих решений, что в итоге приведет к сбережению жизни и здоровья граждан, целостности имущества и экономии бюджетных средств в сфере обеспечения безопасности населения Северского района.

Финансирование подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Северском районе»  в 2017 году не предусмотрено.

Основными целями подпрограммы являются:

повышение уровня безопасности дорожного движения в Северском районе;

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

совершенствование условий дорожного движения на улично-дорожной сети Северского района.

Для обеспечения комплекса мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Северском районе выполнены следующие мероприятия:

выявление мест концентрации ДТП на автодорогах, проходящих по территории муниципального образования Северский район, разработка и реализация мероприятий, направленных на их ликвидацию;

регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения в средствах массовой информации Северского района, на сходах граждан;

укрепление материально-технической базы кабинетов БДД в образовательных организациях (приобретение видеопроекторов, учебно-методический литературы, видеофильмов, плакатов по правилам дорожного движения);

организация деятельности отрядов юных инспекторов дорожного движения в образовательных организациях.

Все мероприятия по данной подпрограмме выполнены за счет средств основной деятельности.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования Северский район

«Обеспечение безопасности населения и развитие казачества»

за 2017 год

1. Оценка степени реализации мероприятий рассчитано по  формуле:

СРм=М в/М,

где

Срм - степень реализации программы

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

31/31 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз=Зф/Зп,

где

Ссуз — степень  соответствия запланированному уровню расходов;

Зф — фактические расходы на реализацию программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году.

Зп — плановые  расходы на реализацию программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году

18 857,7/ 18 949,4=0,99

2. Оценка эффективности использования средств местного бюджета:

Эис=СРм/ССуз,

где

Эис — эффективность использования средств местного бюджета.

СРм — степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета.

ССуз — степень соответствия  запланированному уровню расходов из средств местного бюджета

1/0,99=1,01

2. Степень реализации муниципальной программы рассчитано  по  формуле:

М СРгп=ΣСДгппз/М,

где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы

М — число целевых показателей, характеризующего цели и задачи муниципальной программы

16/16,9=1,06

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРгп=СРгп*Эис,

где

Эргп — эффективность реализации муниципальной программы

Сргп — степень реализации муниципальной программы

Эис — эффективность использования бюджетных средств

1,01*1,06=1,07

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, т. к. значение Эргп составляет более 0,9.

6. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2020 годы на 2017 год предусмотрено в сумме 123 974,2 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета - 64,9 тыс. руб.,  средства краевого бюджета - 14 069,4 тыс. руб., средства местного бюджета - 109 839,9 тыс. руб. Фактически освоено 123 973,7 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета - 64,9 тыс. руб., из средств краевого бюджета              - 14 069,4 тыс. руб., из средств местного бюджета – 109 839,4 тыс. руб. Выполнение мероприятий муниципальной программы составляет 100 процентов.

1.1. В рамках программы выполнены мероприятия по финансовому обеспечению деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, находящихся в ведении управления культуры администрации МО Северский район. Плановый объем финансирования мероприятия за счет средств местного бюджета составлял 65815,6 тыс. руб., освоено 65815,6 тыс. руб. Результатом проведённого мероприятия явился рост контингента учащихся детских школ искусств и художественной школы (55 человек по отношению к плановому показателю). Динамика роста заработной платы педагогических работников составила 103,6 % по отношению к 2016 году. Мероприятие выполнено в полном объеме.

1.2. Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края. Плановый объем финансирования мероприятия составлял 570,6 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета, освоено 570,6 тыс. руб. Мероприятие выполнено.

1.3. Осуществление ремонта зданий и сооружений, а также разработка научно-проектной, проектно-сметной (сметной) документации на капитальный ремонт.  Плановый объем финансирования мероприятия составил 1614,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, освоено 1614,4 тыс. руб.  Мероприятие выполнено в полном объеме.

МБУ ДО ДШИ пгт. Ильского МО СР оплачен муниципальный контракт №Ф.2016.423037 от 26.12.2016 г. на проведение первоочередных и противоаварийных работ по веранде дворового фасада в сумме 1 325,9 тыс. руб.; проведены работы по укреплению стен и кровли основного здания на сумму 132,7 тыс. руб.

МБУ ДО ДШИ пгт. Афипского МО СР проведена проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта на сумму 50,5 тыс. руб.; оплачены работы по устройству второго эвакуационного выхода в здании Литер Б по адресу: пгт.Афипский, ул.Школьная,43 на сумму 105,3 тыс. руб.

1.4. Обеспечение физической охраной учреждений дополнительного образования. На реализацию мероприятия по программе было запланировано 1114,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, освоено 1114,0 тыс. руб. Мероприятие выполнено в полном объеме.

1.5. Приобретение музыкальных инструментов, оборудования. Плановый объем финансирования мероприятия составил 1894,8 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 1800,0 тыс. руб., 94,8 тыс. руб. из средств местного бюджета. В рамках мероприятия приобретено звукоусилительное оборудование, музыкальные инструменты для МБУ ДО ДШИ пгт. Ильского. Фактически освоено 1894,7 тыс. руб., в том числе 1800,0 тыс. руб. - из средств краевого бюджета, 94,7 тыс. руб. – из средств местного бюджета, мероприятие выполнено в полном объеме.

В целях создания условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям, укрепления материально-технической базы учреждений, охраны объектов культурного наследия были выполнены следующие мероприятия муниципальной программы:

2.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры, находящихся в ведении управления культуры. Плановый объем финансирования составлял 10866,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, освоено 10866,4 тыс. руб. Реализация мероприятия позволила увеличить количество документовыдач, показатель составил 639,6 тыс. экз. за 2017 год.

2.2. Создание условий для обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю.

На реализацию мероприятия предусмотрено 18623,1 тыс.руб., в том числе за счет средств краевого бюджета - 11607,4 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 7015,7 тыс.руб. Фактический объем финансирования мероприятия соответствует запланированному. Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры составила 118,7 %. Мероприятие выполнено в полном объеме.

2.3. Осуществление ремонта зданий и сооружений, а также разработка проектно-сметной (сметной) документации. Плановый объем финансирования составил 427,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, освоено 427,7 тыс. руб. Проведён капитальный ремонт электроснабжения и отопления Афипской городской библиотеки на сумму 389,9 тыс. руб.; выполнен ремонт узла учета тепловой энергии по адресу: ст. Северская, ул.Ленина,118 на сумму 37,8 тыс. руб.

2.4.  Подключение общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. Плановый объем финансирования мероприятия составил 50,2 тыс. руб., в том числе 29,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 18,6 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета и 2,6 тыс. руб. за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования.

Освоено 50,2 тыс. руб., в том числе 29,0 тыс. руб. -  из средств федерального бюджета, 18,6 тыс. руб. – из средств краевого бюджета, 2,6 тыс. руб. – из средств местного бюджета. В результате проведенного мероприятия увеличилась доля библиотек, подключенных к сети «Интернет» и составила 71%.

2.5. Комплектование книжных фондов библиотек. Плановый объем финансирования мероприятия составил 61,8 тыс. руб., в том числе 35,9 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 22,8 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета и 3,1 тыс. руб. за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования.

Освоено 61,8 тыс. руб., в том числе 35,9 тыс. руб. -  из средств федерального бюджета, 22,8 тыс. руб. – из средств краевого бюджета, 3,1 тыс. руб. – из средств местного бюджета.

2.6. Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов. Плановый объем финансирования мероприятия составил 50,0 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета. Мероприятие выполнено в полном объеме. Результатом проведения мероприятия увеличение книжного фонда МБУК МОСР «Межпоселенческая библиотека».

2.7. Разработка и историко-культурная экспертиза проекта зон охраны объекта культурного наследия «Здание, где ревком станицы Северской под председательством Я.В.Полуяна провозгласил Советскую власть, 1918 г.», расположенного в станице Северской, ул. Ленина, 120. Плановый объем финансирования мероприятия составлял 433,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, освоено 433,5 тыс. руб.

Для сохранения и предотвращения утраты культурного наследия Кубани были проведены следующие мероприятия:

3.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры, находящихся в ведении управления культуры администрации МО Северский район. Плановый объем финансирования мероприятия составлял 11 683,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, освоено 11683,7 тыс. руб. Результатом проведенного мероприятия является увеличение показателя охвата населения клубными формированиями до 4,8%, увеличение числа участников клубных формирований до 568 человек.

3.2. Создание условий для обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю.

На реализацию мероприятия предусмотрено 2158,6 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Фактический объем финансирования мероприятия соответствует запланированному. Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры составила 118,7 %. Мероприятие выполнено в полном объеме.

3.3. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры, находящимся в ведении управления культуры на иные цели. Плановый объем финансирования мероприятия составил 1990,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, освоено 1990,0 тыс. руб. Результат выполнения мероприятия - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 95 %.

В целях повышения эффективности муниципального управления в сфере культуры проведены были следующие мероприятия:

4.1. Финансовое обеспечение деятельности отраслевого органа администрации муниципального образования Северский район. Плановый объем финансирования составлял 1553,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, освоено 1553,1 тыс. руб.

4.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, находящегося в ведении управления культуры администрации МО Северский район. Плановый объем финансирования деятельности МКУ МО СР «Централизованная бухгалтерия управления культуры» составил 5066,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, освоено 5066,3 тыс. руб.

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программой «Развитие культуры» на 2015-2020 годы» за 2017 год

СРм= Мв/М

Общее количество запланированных к реализации в 2017 году мероприятий муниципальной программы составляет 17 единиц (М). Количество мероприятий выполненных в полном объеме составляет 17 единиц (Мв).

СРм= 17/17=1

Оценка степени соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов

Ссуз=Зф/Зп

Фактические расходы на реализацию программы в 2017 году составили 123 973,7 тыс. руб. (Зф).

Плановые расходы на реализацию программы составляют 123 974,2 тыс. руб. (Зп)

ССуз=123 973,7 /123 974,2=1

Оценка эффективности использования средств местного бюджета при реализации муниципальной программы

Эис=СРм/ССуз=1/1=1

Оценка степени реализации муниципальной программы

«Развитие культуры» на 2015-2020 годы»

М СРгп=Σ СДгппз/М

М СРгп=15,9/16=0,99

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2020 годы» (ЭРгп= СРгп*Эис)   составляет  0,99 и означает высокую эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2020 годы».

Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2020 годы»

Сдгппз=ЗПгпф/ЗПгпп

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЗПгпп (план) | ЗПгпф (факт) | СДгппз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | % | 2,3 | 4,3 | 1,9 |
| 1.2 | Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет» | % | 50 | 71 | 1,4 |
| 1.3 | Охват населения клубными формированиями | % | 4,6 | 4,8 | 1 |
| 1.4 | Количество методических мероприятий | ед. | 40 | 46 | 1,1 |
| 1.5 | Количество зрителей культурно-массовых мероприятий | тыс.чел. | 28 | 28,6 | 1 |
| 1.6 | Количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 70 | 80 | 1,1 |
| 1.7 | Число участников клубных формирований | чел. | 450 | 568 | 1,3 |
| 1.8 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 28 | 26,7 | 0,9 |
| 1.9 | Количество документовыдач | тыс.экз. | 591,7 | 639,6 | 1,1 |
| 1.10 | Контингент обучающихся | чел. | 2075 | 2130 | 1 |
| 1.11 | Доля обучающихся, участвующих в творческих мероприятиях, фестивалях, конкурсах | % | 90 | 96 | 1,1 |
| 1.12 | Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий обучающихся | % | 7,6 | 17,9 | 2,3 |
| 1.13 | Уровень удовлетворенности населения Северского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 95 | 95 | 1 |
| 1.14 | Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры | % | 118,7 | 118,7 | 1 |
| 1.15 | Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году педагогических работников муниципальных учреждений культуры | % | 100 | 103,6 | 1 |
| 1.16 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности объекта культурного наследия | шт. | 1 | 1 | 1 |

7. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2020 годы на 2017 год предусмотрен в сумме 57 478,5 тыс. руб., в том числе из средств краевого бюджета - 930,8 тыс. руб., средств местного бюджета - 56 547,7 тыс. руб. Освоено 57 425,7 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета - 903,6 тыс. руб., за счет средств местного бюджета - 56 522,1 тыс.руб.

В целях развития спорта выполнены следующие мероприятия:

1.8. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим в сельской местности и работающим в сельской местности, рабочих поселках по оплате жилых помещений, отопления и освещения. Плановый объем финансирования 149,4 тыс. руб., освоено 149,4 тыс. руб.

2.2. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ФСКИ». Плановый объем финансирования - 5 042,8 тыс.руб., освоено 5 036,5 тыс.руб.

3.1. Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании. Приобретение наградного материала. Награждение спортсменов по итогам года. Приобретение баннеров. Плановый объем финансирования - 2 754,3 тыс.руб., освоено 2 754,2 тыс.руб.

4.1. Обеспечение деятельности управления по физической культуре и спорта. Плановый объем финансирования - 3402,2 тыс.руб., освоено 3 383,0 тыс. руб.

5.1. Предоставление субсидий бюджетным учреждениям спортивной направленности на выполнение муниципального задания. Плановый объем финансирования составлял 45 292,4 тыс. руб., освоено 45 292,4 тыс. руб.

5.2. Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт». Плановый объем финансирования составил 781,4 тыс. руб., освоено 754,2 тыс. руб.

5.3. Управление муниципальным имуществом, связанное с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по муниципальной собственности. Плановый объем финансирования - 56,0 тыс. руб., освоено 56,0 тыс. руб.

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2020 годы» за 2017 год

СРм= Мв/М=7/7=1

Оценка степени соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов

Ссуз=Зф/Зп=57 425,7 /57 478,5 =0,999

Оценка эффективности использования средств местного бюджета при реализации муниципальной программы

Эис=СРм/ССуз=1/0,999=1

Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

на 2015-2020 годы»

Сдгппз=ЗПгпф/ЗПгпп=1096,1/1164,8=0,94

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЗПгпп (план) | ЗПгпф (факт) | СДгппз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения | % | 42,5 | 43,9 | 1,03 |
| 1.2 | Доля граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 17,0 | 17,0 | 1 |
| 1.3 | Финансирование физической культуры и спорта из муниципального бюджета в расчете на одного жителя | руб. | 910,0 | 846,4 | 0,93 |
| 1.4 | Количество квалифицированных тренеров и тренеров преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | чел. | 89 | 57 | 0,64 |
| 1.5 | Доля спортсменов включенных в составы сборных команд Краснодарского края и Российской федерации от общего числа занимающихся в спортивных секциях | чел. | 45 | 60 | 1,33 |
| 1.6 | Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и подростков 6-15 лет | % | 40,2 | 40,2 | 1 |
| 1.7 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | % | 21,1 | 31,6 | 1,49 |

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2020 годы»

М СРгп=Σ Сдгппз/М=7,42/7=1,06

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эргп=СРгп*Эис=1,06*1=1,06

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2020 годы» составляет 1,06 и означает высокую эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2020 годы».

8. Общий объем финансирования муниципальной программы «Социально-экономическое и инновационное развитие» на 2017 год составляет 86084,8 тыс. руб.: из средств местного бюджета — 32884,8 тыс. руб., из средств краевого бюджета — 53200,0 тыс. руб.

Программа включает в себя три подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения», «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности», «Поддержка малого и среднего предпринимательства».

Финансирование подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2017-2020 годы в Северском районе» на 2017 год составил 2039,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

Подпрограммой в целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства, предусмотрены следующие мероприятия:

1. Формирование и осуществление муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Программа актуализируется, вносятся изменения и дополнения в соответствии с законодательством.

2. Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства.

Проведен мониторинг финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства за 2017 год;  прогноз показателей развития малого и среднего предпринимательства подготовлен и согласован в установленный срок. Проводятся заседания комиссии с предприятиями-неплательщиками два раза в месяц.

3. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Организовано участие представителей организаций, образующих инфраструктуру поддержки, в краевых мероприятиях 17.03.2017 г., 26.05.2017 г., 16.06.2017 г., 29.08.2017 г., 27.09.2017 г., 25.10.2017 г., 01.12.2017 г.

4. Содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных подразделений указанных организаций.

За отчетный период опубликовано 68 статей, размещено в сети Интернет 64 публикации. В эфире Северского телевидения с 14.03.2017 г. по 10.05.2017 г., с 08.07.2017 г. по 11.08.2017 г., с 09.08.2017 г. по 10.09.2017 г. ежедневно с количеством не менее 5-ти выходов, транслировался видеоролик по созданию благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности и стимулированию собственной предпринимательской инициативы граждан, о деятельности Фонда микрофинансирования Краснодарского края.

5. Образование координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства органами местного самоуправления.

В соответствии с утвержденным графиком работы проведено 4 заседания Совета по предпринимательству при главе муниципального образования Северский район: 22.03.2017 г., 21.06.2017 г., 20.09.2017 г., 20.12.2017 г. Рассматривались вопросы стратегии развития малого и среднего предпринимательства, развития агропромышленного комплекса Северского района, обеспечения законности и правопорядка в сфере автотранспортных пассажирских перевозок на территории Северского района, организации работы муниципального центра поддержки предпринимательства, кредитной программы Фонда микрофинансирования Краснодарского края и др. Протоколы заседания Совета опубликованы на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования Северский район.

Разработан Порядок создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства.

6. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Общий объем финансирования мероприятия составил 1774,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Для субсидирования предприятий компенсации пассажирского транспорта, в целях возмещения части затрат на выполнение работ по осуществлению регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам направлено 1246,0 тыс. рублей.

Погашена кредиторская задолженность ИП Шубину Д.С. по направлению «Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности» в сумме 143,2 тыс. рублей.

На организацию муниципального центра поддержки предпринимательства по оказанию консультационных услуг и услуг, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрено по подпрограмме 385,0 тыс. рублей. Проведен электронный аукцион. 23.08.2017 года в ст. Северской открыт муниципальный центр поддержки предпринимательства. Бюджетные средства освоены полностью.

7. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (финансирование не предусмотрено).

Утвержден Перечень муниципального имущества муниципального образования Северский район, находящегося в казне муниципального образования Северский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение  и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не подлежащего продаже. Заключен договор на пользование объектом недвижимого имущества в пгт. Афипский.

8-9. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:

В эфире Северского телевидения с 14.03.2017 г. по 10.05.2017 г., с 08.07.2017 г. по 11.08.2017 г., с 09.08.2017 г. по 10.09.2017 г., ежедневно транслировался ролик по созданию благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.

Ежемесячно осуществляются публикации материалов, касающихся малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации.

На проведение совещаний, конференций, «круглых столов», семинаров по проблемам малого бизнеса; организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в краевых мероприятиях, касающихся малого бизнеса предусмотрено 89,8 тыс. рублей, освоено 89,772 тыс. рублей;

На подготовку к Краевым форумам, выставкам, ярмаркам и организация участие в федеральных, краевых конкурсах, выставках, ярмарках субъектов малого и среднего предпринимательства Северского района; проведение муниципальных конкурсов, выставок, ярмарок, награждение победителей; организация и проведение профессиональных праздников для субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрено 75,0 тыс. рублей, освоено 74,998 тыс.рублей;

На приобретение, изготовление и размещение баннеров, стендов, рекламных буклетов, прочих информационных материалов, касающихся малого и среднего предпринимательства, приобретение оборудования, необходимого для осуществления деятельности по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства предусмотрено 100,0 тыс. рублей, освоено 100,0 тыс. руб.

За 2017 год проведено 96 мероприятий с общим числом участников – 2247, в том числе:

28 семинаров для предпринимателей, число участников – 833 человек. Рассматривались вопросы: охраны труда, передовых технологий возделывания основных овощных культур, стратегия защиты прав предпринимателей, практическое применение положений действующего законодательства, техника занесения данных в информационно - аналитические системы, производство и потребление сельскохозяйственного сырья; оказание информационно - консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства; выбор социальной сети для бизнеса, выбор стратегии, создание группы в социальной сети, ведение группы, привлечение клиентов в группы, базовые навыки публичных выступлений, работа с аудиторией, исследование аудитории; стратегии управления персоналом, положения действующего законодательства в области землепользования, строительства и кадастрового учета, правила участия в процедурах закупок;

9 «Круглых» столов - организовано участие 140 предпринимателей, рассматривались вопросы предоставления услуг АО «Корпорация МСП» через МФЦ, в целях содействия созданию и развитию малого и среднего предпринимательства, кредитно-гарантийная поддержка субъектов МСП в Краснодарском крае, взаимодействие Гарантийного фонда Краснодарского края с банками-партнерами АО «Корпорациям МСП»; о возможностях осуществления поставок продукции промышленными предприятиями Краснодарского края для реализации инвестиционных проектов; о продукции, выпускаемой краевыми предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности; о различных формах поддержки сельхозпроизводителей, концепции развития сельского (аграрного) туризма, обзор практики законодательства в сфере противодействия легализации доходов;

4 конференции, число участников 33 предпринимателя, рассматривались вопросы о развитии стратегии, актуальных изменений законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, о мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса, санаторно-курортного и туристского комплекса, финансовой грамотности;

20 совещаний, число участников 677 человек, рассматривались вопросы поддержки малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, развития сферы бытовых услуг, потребительской сферы в цифровую эпоху, практический опыт создания интернет-магазинов, об итогах проведения научно-практической конференции на тему «Укрепление финансово-экономических основ местного самоуправления Абинского, Северского, Темрюкского районов, города-курорта Анапа, города Горячий Ключ»; участия субъектов малого и среднего предпринимательства в государственных закупках, проблемы формирования тарифов естественных монополий, предпосевные задачи для рисоводов; об изменениях в порядке применения контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов, информация о результатах деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае, о противопожарной безопасности, подключению к информационной системе «Меркурий», созданию современной системы мониторинга эффективности занятости;

14 «Дней открытых дверей»  посетили 38 человек по вопросам оказания финансовой поддержки при организации собственного бизнеса, соблюдения норм санитарного законодательства, защите прав потребителей; инфраструктуры поддержки предпринимательства; консультаций по получению кредита; реформе контрольной надзорной деятельности;

17 выставок-ярмарок мастеров декоративно-прикладного искусства в пос. Ильский, ст-це Северская, Тахтамукайском районе, г. Краснодаре. Организовано участие 491 человека;

За 2017 г. поступило 180 обращений от граждан ведущих предпринимательскую деятельность, из них 126 - по телефону «горячей линии».

По поступившим обращениям были предоставлены устные консультации по открытию предпринимательской деятельности, действующему законодательству, дана ссылка на Инвест портал и на сайт администрации района, по размещению рекламы, возможности получения микрозаймов, кредитов и прочее.

10. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

Проведено 4 семинара для специалистов организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – 35 человек по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых АО «Корпорация МСП», с использованием возможностей портала Бизнес-навигатора МСП, возможностях «Единого центра спутникового мониторинга АПК Краснодарского края», организация сотрудничества с краевым центром поддержки предпринимательства; реализации механизма защиты прав потребителей.

За 2017 год фактическое исполнение объема финансирования, предусмотренное муниципальной подпрограммой за счет средств местного бюджета составило 2038,9 тыс. рублей при плане 2039 тыс. рублей).

Объем финансирования подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2015-2020 годы» предусмотрен в сумме 82352,1 тыс. руб., в т.ч. 53200 тыс. руб. из средств краевого бюджета,  29152,1 тыс. руб. – из средств местного бюджета, освоен 81 838,56 тыс. руб., в т.ч. 28638,56 тыс. руб. из средств местного бюджета, из средств 53200 тыс. руб. краевого бюджета.

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для проживания населения, реконструкция и техническое перевооружение объектов образования и иных объектов общественной инфраструктуры.

В рамках подпрограммы в 2017 году предусмотрены следующие мероприятия:

строительство теплых уличных туалетов в пяти школах района (ООШ № 8,12, СОШ № 3,4,7). Проблема отсутствия теплых туалетов в школах Северского района решена. Во всех образовательных организациях района санитарные комнаты соответствуют требованиям санитарных норм и правил. Средства местного бюджета в размере 5422,99 тыс. руб. освоены в полном объеме;

строительство малобюджетного универсального спортивного зала в МБОУ СОШ № 4 пгт. Афипского (освоено 1100,0 тыс. рублей);

строительство ДОУ в пгт. Ильском на 320 мест (освоено 5301,3 тыс. руб. на техническое присоединение к электрическим сетям);

устройство санитарного узла в МБОУ СОШ № 59 ст. Северской (освоено 1200,0 тыс. рублей);

строительство котельной в ДС № 6 ст. Дербенской (освоено 1779,4 тыс. рублей);

техническое перевооружение системы газопотребления котельной МБОУ СОШ № 49 ст. Смоленской (освоено 419,3 тыс рублей);

строительство модульного здания МБДОУ ДС № 51 ст. Смоленской на 50 мест, строительство пристройки на 50 мест на территории МБДОУ ДЛ № 41 ст. Смоленской (мероприятие не выполнено, не предоставлен акт выполненных работ на сумму 46,3 тыс. руб.);

реконструкция МБОУ СОШ № 43 с увеличением вместимости и выделение блока начального образования на 400 мест. По данному мероприятию освоены денежные средства не в полном объеме, не предоставлен акт выполненных работ на осуществление авторского надзора за строительством объекта на сумму 467,22 тыс. руб. местного бюджета.

Объем финансирования подпрограммы «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности муниципального образования Северский район» предусмотрен в сумме 2500 тыс. руб., на участие МО Северский район в Российском инвестиционном форуме освоено 748,13 тыс. руб.

Целью подпрограммы является формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности Северского района путем организации участия в международных и общероссийских выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях.

В 2017 году Северский район в рамках Форума «Сочи-2017» заключил 3 трех сторонних протокола о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций на общую сумму более 1450 млн. рублей.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм представлены в таблице.

| № | Наименование целевого показателя | Единица измерений | 2017 г. план | 2017 г. факт | Отклонение, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Социально-экономическое и инновационное развитие муниципального образования Северский район» |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн.руб. | 21358,6 | 22453,6 | 1,05 |
| 2 | Объём инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения | тыс.руб. | 178,5 | 315,2 | 1,76 |
| 3 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у ИП, вобщей численности населения занятого в экономике | % | 30,3 | 30,3 | 1 |
| Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» |
| 1 | Увеличение доли построенных дошкольных образовательных организаций | % | 0,036 | 0 | 0 |
| 2 | Увеличение доли построенных и реконструированных дневных общеобразовательных организаций | % | 0,28 | 0 | 0 |
| 3 | Увеличение количества реконструированных и построенных муниципальных бюджетных дошкольных и общеобразовательных учреждений | чел | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Обеспечение большинству жителей Северского района количества мест в муниципальных бюджетных дошкольных и общеобразовательных учреждений | чел | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Улучшение условий для содержания учащихся и воспитанников общеобразовательного учреждения | % | 0,09 | 0,09 | 1 |
| Подпрограмма «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности муниципального образования Северский район» |
| 1 | Количество заключенных протоколов о намерениях (соглашений) по взаимодействию в сфере инвестиций во время участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях | шт. | 3 | 3 | 1 |
| 2 | Объем инвестиций по инвестиционным соглашениям (договорам), заключенным во время участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях | млн.руб. | 300 | 1276,3 | 4,25 |
| Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» |
| 1 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у ИП, вобщей численности населения занятого в экономике | % | 30,3 | 30,3 | 1 |
| 2 | Число участников проведенных мероприятий (совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций и др.) по вопросам развития поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | чел. | 820 | 2247 | 2,74 |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тысячу человек населения муниципального образования Северский район | ед. | 39,5 | 45 | 1,14 |
| 4 | Проведение информационно-консультационных мероприятий и организация участия в краевых мероприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства (совещания, круглые столы, семинары, дни открытых дверей и др.) | ед. | 35 | 96 | 2,74 |
| 14 | ИТОГО |  |  |  | 17,68 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое и инновационное развитие муниципального образования Северскй район»

1. Степень реализации мероприятий:

СРм= Мв/М = 19/20 = 0,95

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

Ссуз= Зф/Зп=84770,93/86084,8=0,98

3. Эффективность использования бюджетных средств:

Эис=СРм/ССуз=0,95/0,98=0,93

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

Для оценки степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы.

М Срrп=17,68/14=1,26

- 5. Эффективность реализации муниципальной программы

- ЭРrп = СРrп*Эис=1,26*0,93= 1,17

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы -высокая.

9. В 2017 году финансирование программы «Молодежь Северского района» на 2015-2017 годы осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Информация о планируемом и фактическом объеме финансирования мероприятий программы представлена в таблице.

| Наименование мероприятия | План тыс.руб. | Фактич. тыс.руб | % исполнения | Примечании |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация и проведение районных акций, фестивалей, семинаров, конкурсов и других мероприятий, участие в зональных, краевых, окружных и Всероссийских мероприятиях, реализация проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание | 186,0 | 186,0 | 100 | Проведены торжественно-траурные мероприятия (митинги, концерты, возложение цветов и т.д.), военно-прикладные («Зарница», соревнования по стрельбе и т.д.), творческие и интеллектуальные (фестиваль героико-патриотической песни «Пою мое Отечество», викторина «Шаги Великой победы» и т.д.) кинолектории, встречи с ветеранами, акции «Согреем сердца ветеранов», «Память», «Бессмертный полк» и другие. Всего проведено 86 мероприятий с общим охватом 10 000 человек |
| Организация и проведение районных акций, фестивалей, конкурсов и других мероприятий, участие в зональных, краевых, окружных и Всероссийских мероприятиях, направленных на духовно-нравственное развитие и воспитание молодёжи, становление и укрепление семейных традиций | 24,0 | 24,0 | 100 | Проведены акции, приуроченные к православным праздникам («Рождество христово», «Сретенье господне», «Яблочный спас» и т.д.). Организованы встречи – беседы со священнослужителями РПЦ. Проведен ряд мероприятий приуроченных ко Дню семьи, любви и верности, Дню матери и т.д. Организована экскурсионная поездка в храмы Краснодарского края. Всего в мероприятиях приняло участие 6675 человек. |
| Организация и проведение районных акций, фестивалей, конкурсов и других мероприятий по творческому и интеллектуальному развитию молодёжи, обеспечение участия талантливой молодёжи в зональных, краевых, окружных и Всероссийских конкурсах творчества молодёжи | 155,0 | 155,0 | 100 | Проведены массовые молодежные фестивали «Неформат». «Свежий ветер», «Молод.Всегда». Организованы игры «Что? Где? Когда?», «Ворошиловский стрелок», тренинги «Дебаты», конкурсы «Свободный микрофон», творческие выставки др. Обеспечено участие в мероприятиях края. Всего в мероприятиях приняло участие около 10 000 человек. |
| Проведение тематических смен районного форума молодёжного активам «Мирный»; сохранение и укрепление материально-технической базы форума (приобретение оборудования и имущества, необходимого для обеспечения работы фо-рума; кадровое обеспечение форума, текущий ремонт зданий и сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации для проведения текущего ремонта) | 1830,0 | 1830,0 | 100 | В период с 24 июля по 9 августа проведены три пятидневные тематические смены районного форума «Мирный» с общим охватом участников - 315 человек. Проведены смены для молодежи в возрасте от 18 до 29 лет всего в них приняло участие 345 человек. |
| Проведение фестивалей, слетов, соревнований, туриад, учебно-тренировочных сборов и других мероприятий, участие в зональных, краевых, окружных и Всероссийских мероприятиях, направленных на развитие молодёжного туризма; организация и проведение экскурсий, походов; приобретение туристского снаряжения | 266,4 | 266,4 | 100 | В 2017 году в туристских мероприятиях приняло участие 1458 человек: походы выходного дня, многодневные походы, туриада, соревнования по спортивному туризму, спортивному ориентированию. Организовано участие команд Северского района в краевых соревнованиях и фестивалях («Горная вода» и другие). |
| Проведение конкурсов, фестивалей, акций, спартакиад, соревнований и других мероприятий, участие в зональных, краевых, окружных и Всероссийских мероприятиях, направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости подростков и молодёжи | 20,3 | 20,3 | 100 | Проведены соревнования по горному бегу, жиму лежа, мини-футболу, флешмобы и другие спортивно-досуговые мероприятия. Всего в мероприятиях приняло участие около 10 000 человек. |
| Организация работы с подростками и молодёжью по месту жительства; укрепление материально-технической базы клубов по месту жительства; развитие инфраструктуры для уличных (дворовых) видов спорт | 39,7 | 39,7 | 100 | В течение всего периода функционировали 50 клубов с охватом 1306 человек. В летний период функционировало 44 молодежных дворовых площадок. Всего площадки посещали 1939 человек. С целью развития дворовых видов спорта приобретены уличные тренажеры. |
| Проведение лекций, семинаров, молодежных акций и иных мероприятий, направленных на профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма в подростково-молодежной среде; изготовление, приобретение информационной продукции антинаркотической направленности | 34,4 | 34,4 | 100 | Проведено 55 мероприятий с охватом 3717 человека. Организовано 9 межведомственных мероприятий «Дорога жизни» (охват - 1085человек). |
| Проведение лекций, семинаров, молодежных акций и иных мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений среди подростков и молодежи; организация и проведение индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете | 5,6 | 5,6 | 100 | 100 % подростков, состоящих на ведомственном профилактическом учете охвачены различными видами отдыха и занятости. Подростки, состоящие на учете задействованы на дворовых площадках, клубах по месту жительства, в районном форуме «Мирный», в досуговых мероприятиях, временно трудоустроены. Организовано участие делегации подростков Северского района, состоящих на учете приняли участие в фестивале «Формула успеха». |
| Проведение лекций, семинаров, молодежных акций и иных мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений в молодёжной среде | 10,0 | 10,0 | 100 | Проведено 23 мероприятия с общим охватом 4299 человек (научно-тематическая конференция, круглые столы, беседы и т.д.). Изготовлены тематические футболки. |
| Транспортные расходы по организации отдыха и оздоровления подростков и молодежи | 146,6 | 146,6 | 100 | Организована доставка подростков к местам оздоровительных лагерей и обратно. |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет; проведение мероприятий, направленных на содействие трудоустройству и занятости молодёжи; приобретение и выдача работникам средств индивидуальной защиты | 1050,0 | 1050,0 | 100 | МКУ МО СР «Центр молодежи Северского района» трудоустроено за счет средств местного бюджета – 380 человек. |
| Проведение мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности среди молодежи, организация деятельности многофункционального центра «Навигатор» | 0,0 | 0,0 | выполнено | Проконсультировано - 162 человека. |
| Проведение мероприятий, направленных на развитие и популяризацию студен-ческого трудового и добровольческого (волонтерского) движения, развитие молодежного самоуправления | 15,0 | 15,0 | 100 | За 2017 зарегистрировано 66 волонтеров; проведено 23 мероприятия, задействовано 794 волонтера 4344 участников мероприятий Организовано участие в краевом семинаре для лидеров школьного самоуправления, краевых форумах «Гражданская консолидация», приобретены футболки для студенческих трудовых отрядов. |
| Проведение семинаров-совещаний для специалистов по работе с молодёжью городских и сельских поселений Северского района в целях реализации основных направлений молодёжной политики | 0,0 | 0,0 | 100 | Проведено 10 совещаний по всем направлением государственной молодежной политике. |
| Изготовление информ-ационной, имиджевой и методической продукции; формирование и развитие бренда управления по молодежной политике; изготовление и размещение социальной рекламы, обеспечение деятельности молодежной редакции | 16,0 | 16,0 | 100 | Приобретена имиджевая продукция: жилеты и футболки |
| Информирование молодежи о мероприятиях и направлениях молодежной политики в муниципальном образовании Северский район, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средствах массовой информации | 19,0 | 19,0 | 100 | Для создания информационных роликов приобретен квадракоптер. Официальный аккаунт «Молодежь Северского района» - 7230 подписчиков (33,5% от общего числа молодежи) За 2017 год опубликовано 1060 постов. |
| Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений | 4860,5 | 4744,3 | 98% | административно-хозяйственная деятельность |
| Управление реализацией муниципальной программы (обеспечение деятельности управления по молодёжной политике) | 1833,9 | 1779,7 | 97% | административно-хозяйственная деятельность |
| Итого | 10512,4 | 10342,0 |  |  |

Информация о планируемых и фактических значениях целевых показателей муниципальной программы «Молодежь Северского района» в 2017 году представлена в таблице.

| Наименование показателей | Единица измерения | План 2017год | Факт 2017 год | Значение Сдгппз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное, духовно-нравственное развитие | тыс. чел. | 11,0 | 11,0 | 1 |
| Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни | тыс.чел. | 11,0 | 11,0 | 1 |
| Количество подростково-молодежных клубов по месту жительства | единиц | 50 | 50 | 1 |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в деятельность подростково-молодежных клубов по месту жительства | % (от общего числа молодежи района) | 7,2 | 7,2 | 1 |
| Количество подростково-молодежных площадок по месту жительства | единиц | 44 | 44 | 1 |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в деятельность подростково-молодежных площадок по месту жительства | % (от общего числа молодежи района) | 10,5 | 10,5 | 1 |
| Число трудоустроенных молодых граждан в возрасте от 14 до 17 лет | чел. | 315 | 380 | 1,2 |
| Количество проведенных семинаров, совещаний со специалистами по работе с молодёжью городских и сельских поселений Северского района | единиц | 10 | 10 | 1 |
| Итого |  |  |  | 8,2 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Северского района»

1. Степень реализации мероприятий:

СРм= Мв/М = 18/20 = 0,90

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

Ссуз= Зф/Зп=10342,0/10512,4=0,98

3. Эффективность использования бюджетных средств:

Эис=СРм/ССуз=0,90/0,98=0,92

4. Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДгппз= ЗПгпф / ЗПгпп (см. таблица)

5. Степень реализации муниципальной программы:

М СРrп= СДгппз/М=8,2/8=1,025

- 6. Эффективность реализации муниципальной программы:

- ЭРrп = СРrп*Эис= 0,90*0,92= 0,83

Эффективность реализации муниципальной программы - средняя.

10. Муниципальная программа «Региональная политика и развитие гражданского общества в муниципальном образовании Северский район на 2015-2020 годы, принята постановлением администрации муниципального образования Северский район от 23 декабря 2014 года №2458

Программа состоит из трех подпрограмм: «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Северском районе на 2015-2020 годы», «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Северский район на 2015-2020 годы» и «Поддержка территориального общественного самоуправления в Северском районе на 2015-2020 годы».

Общий объем финансирования муниципальной Программы в 2017 году составил 536 тысяч рублей за счет средств местного и краевого бюджетов. Все запланированные мероприятия Программы выполнены, денежные средства освоены в полном объеме.

С целью гармонизации межнациональных отношений и развития национальных культур в Северском районе в рамках реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Северском районе на 2015-2020 годы» в 2017 году проведено 15 мероприятий.  Общая сумма финансирования подпрограммы 110,0 тысяч рублей.	Реализация основных мероприятий подпрограммы направлена на развитие национальных культур народов, проживающих на территории района, укрепление межэтнического сотрудничества, мира и согласия, профилактику межэтнических конфликтов, обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и национально-культурных объединений, а также поддержание стабильной общественно-политической обстановки на территории Северского района.

С целью укрепления межконфессионального и межнационального согласия на территории Северского района в 2017 году проведены «круглые столы» с участием лидеров национальных диаспор, представителей традиционных конфессий и казачества. Организованы встречи представителей духовенства с учащимися образовательных организаций, проведены классные часы по вопросу воспитания уважения к представителям различных национальностей и конфессий. Представители национальных диаспор и религиозных организаций традиционных конфессий принимают участие в мероприятиях, приуроченных к памятным дням.

На территории Северского района в отчетном периоде проведены фестивали «Венок дружбы» и «Северская радуга талантливых народов», направленные на укрепление и распространение идей дружбы народов, духовного единства и межнационального согласия.

Для организации взаимодействия и оперативного обмена информацией в сфере межнациональных отношений и миграции ежеквартально проводится этно-социальный мониторинг и мониторинг сети «Интернет».

С целью организации практики студентов высших учебных заведений, расположенных на территории Краснодарского края в рамках реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Северский район на 2015-2020 годы» в 2017 году запланировано 3 мероприятия, реализованные в полном объеме. Освоено 56,0 тысяч рублей. Проведен круглый стол» со студентами. По окончанию преддипломной практики студентам четвертого курса торжественно вручены свидетельства о прохождении практики.

Целью подпрограммы «Поддержка территориального общественного самоуправления в Северском районе на 2015-2020 годы» является содействия органам ТОС. Объем финансирования подпрограммы в 2017 году составил 370, 0 тысяч рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.

Перечень мероприятий подпрограммы состоит из 7 разделов, включающих в себя 12 мероприятий, сгруппированых с учетом их функциональной однородности и взаимосвязанности.

С целью оказания содействия органам территориального общественного самоуправления, а также создания условий для развития ТОС в Северском районе в здании администрации муниципального образования установлен стенд о деятельности органов ТОС. Информация на стенде регулярно обновляется.

С представителями органов ТОС в 2017 году проведены семинарские занятия по вопросам местного значения и оказаны организационно-правовые консультации, «круглые столы» и т.д.

В 2017 году организован и проведен ежегодный районный конкурс «Лучший орган ТОС» на территории Северского района по результатам которого 1 место занял ТОС «Хуторок» Львовского сельского поселения, 2 место - ТОС   ул. Кирпичной Северского сельского поселения, 3 место - ТОС №1 Михайловского сельского поселения.

Обеспечена информационная поддержка органов ТОС в СМИ, информация о деятельности ТОС регулярно обновляется на официальном Интернет-портале администрации.

1. Степень реализации мероприятий программы:

СРм=30/30=1 (100%).

2. Мероприятия Программы в целом считаются выполненными в полном объеме, так как достигнутое значение его выполнения по всем мероприятиям в целом составляет 100% от запланированного и значение показателя результата не ниже значения в 2016 году (100%).

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

Ссуз=535,99/536,0=1 (100 %).

4. Эффективность использования средств местного бюджета:

ЭИс=1/1=1 (100 %).

5. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя на 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЗПгпп | ЗПгпф | СДгппз |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Рост количества проведенных мероприятий по укреплению единства российской нации на территории Северского района | шт. | Не менее 100 | 100 | 100/100-1 |
| 2. | Рост числа студентов ВУЗов, проходящих практику в муниципальном образовании Северский район | чел. | 30 | 30 | 30/30=1 |
| 3. | Количество организованных районных форумов ТОС | шт. | Не менее 1 | 1 | 1/1=1 |

Расчет степени реализации муниципальной Программы:

МСРгп=3/3=1.

6. Эффективность реализации муниципальной Программы:

Эргп=1*1=1 (100 %).

Эффективность реализации муниципальной Программы признана высокой.

11. В состав муниципальной программы «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан муниципального образования Северский район на 2015-2017 годы» входят две подпрограммы «Поддержка религиозных организаций традиционных конфессий в  Северском районе на 2015-2020 годы» и «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Северском районе на 2015-2020 годы.

Общий объем финансирования  в 2017 году составил 968,0 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета, освоено 967,96 тысяч рублей.

Мероприятия, запланированные в рамках реализации подпрограммы  «Поддержка религиозных организаций традиционных конфессий в Северском районе на 2015-2020 годы» сгруппированы с учетом их                           функциональной однородности и взаимосвязанности и распределены на                 4 раздела (13 мероприятий), выполнены в полном объеме.

С целью оказания содействия религиозным организациям традиционных конфессий в реализации их уставных целей и задач по решению социально-значимых проблем района в 2017 году проведены «круглые столы» с представителями духовенства, национальных диаспор и казачества                                по вопросам духовно-нравственного воспитания населения. В течение                        года представителями духовенства проводились встречи с                            воспитанниками и учащимися образовательных организаций,                     проведено социологическое исследование по изучению общественного мнения и уровня конфессиональной терпимости по отношению к малочисленным религиозным группам.

Основными задачами при проведении мероприятий является укрепление сотрудничества органов местного самоуправления с религиозными организациями традиционных конфессий, предупреждение и предотвращение конфликтных ситуаций на межрелигиозной почве.

С целью воспитания гражданственности и патриотизма населения, сохранения традиций, культуры и языка населения Кубани, укрепления института семьи и развития правовых основ статуса личности в образовательных организациях проведены мероприятия, направленные на воспитание культуры и сохранение национальных традиций: в рамках празднования Дня России и Дня Северского района организована работа выставки-ярмарки детского прикладного искусства «Многонациональный Северский район», в которой приняло участие более 70 человек, в МБОУ гимназии станицы Азовской состоялась встреча духовенства с учащимися. Тема встречи: «Семья Кубани-крепкая семья», в мероприятии приняло участие 120 человек.

В Северском Доме культуры состоялось мероприятие, посвященное отчету атамана и правления Северского РКО, а также обсуждению вопросов духовно-нравственного воспитания населения. В мероприятии приняло                                 участие около 285 человек. Организовано проведение выставки                            народного творчества «Православие Кубани».

В торжественном приеме главы муниципального образования Северский район, посвященном Всероссийскому дню семьи, любви и верности приняли участие более 50 человек. Также проведены торжественные приемы в преддверии Рождества Христова.

Информация о деятельности русской православной церкви ежемесячно обновляется на официальном сайте администрации муниципального образования Северский район в разделе «Русская православная церковь».

В рамках исполнения мероприятий подпрограммы изготовлены видеосюжеты, трансляция которых осуществлялась по каналу «Северское телевидение».

2. Мероприятия подпрограммы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Северском районе на 2015-2020 годы» направлены формирование условий и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций. Объем финансирования мероприятий предусмотрен в сумме 768,0 тыс. руб. из счет местного бюджета.

2.1. На предоставление субсидий общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, освоено 370,0 тыс. руб.	Денежные средства направлены на:

- социальную защиту ветеранов войны и труда;

проведение торжественных приемов и поздравлений ветеранов ВОВ, тружеников тыла,ветеранов труда, ветеранов Вооруженных сил и правоохранительных органов в дни празднования юбилейных, знаменательных и памятных дат: 23 февраля, 8 марта, День Победы, День России и Северского района, День ветерана, День пожилого человека, День матери, встреча Нового года и провеедение мероприятий в ветеранских клубах «Встречи» (пос. Черноморский), «Нам года не беда» (ст. Северская), «Кружевницы» (пос. Черноморский);

организацию и проведение подписки на газеты «Зори»;

ритуальные мероприятия;

стимулирование деятельности первичных ветеранских организаций, сотрудников и активистов ветеранского движения;

чествование именинников, юбиляров, председателей ветеранских организаций района.

проведение ветеранами мероприятий по передаче патриотических и интернациональных традиций, встречи в музеях и учебных заведениях, поездок по местам боевой и трудовой славы, обновление стендов, участие в движении «Юные Жуковцы»;

приобретение венков, цветов для проведения мероприятий к памятным датам;

оплата услуг связи.

2.2. Субсидии из местного бюджета в сумме 128 тыс. руб., предоставлены для инвалидов по зрению Северской местной организации Всероссийского общества слепых.

Денежные средства направлены на:

проведение мероприятия с приобретением необходимого инвентаря для обучение слепых навыкам в быту;

приобретение спортивного снаряжения для команд МО ВОС;

проведение реабилитационного мероприятия ко Дню Победы;

организацию и проведение подписки на средства массовой информации;

мероприятие по реабилитации ко дню инвалидов;

приобретение тифлосредств;

проведение реабилитационных мероприятий «Белая трость»;

проведение мероприятий «Защитник Отечества», «Международный женский день»;

проведение мероприятия для детей и студентов инвалидов по зрению день «Защиты детства» и день «Знаний».

2.3. Субсидий Северской районной организации Всероссийское общество инвалидов, средства в сумме 270 тыс. руб.  направлены на:

медико-социальную реабилитацию инвалидов, приобретение путевок в санаторий и профилакторий (софинансирование);

проведение праздников (День Весны и Труда, Международный День инвалидов,  День Победы, Международный женский день, День защитника Отечества).

В результате реализации подпрограммы достигнут уровень партнерских отношений между администрацией МО Северский район и социально- ориентированными некомерческими организациями, занимающими активную позицию в общественной жизни района, активизацию культурно-просветительской работы в области духовно-нравственного воспитания населения, в целом выполнены целевые показатели программы, денежные средства освоены в полном объеме.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование  условий для духовно-нравственного развития граждан муниципального образования Северский район» на 2015-2017 годы:

1. Степень реализации мероприятий:

Срм=16/16=1

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз) по всем мероприятиям Программы:

Ссуз=967955,6/968000=0,99

3. Эффективность использования средств местного бюджета:

Эис=1/0,99=1,01.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы-100 %.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЗПгпп | ЗПгпф | СДгппз |
| 1. | Охват граждан, проживающих на территории Северского района, участвующих в реализации социально-ориентированными общественными объединениями собственных общественно полезных программ | тыс. чел. | 18,5 | 18,5 | 1 |
| 2. | Охват граждан, проживающих на территории Северского района, участвующих в реализации религиозными организациями собственных общественно полезных программ | тыс. чел. | 3,2 | 3,2 | 1 |

5. Расчет степени реализации муниципальной Программы:

М Сргп=2/2=1.

6.  Эффективность реализации  Программы

Эргп=1*1,01=1,01 (101%).

Эффективность реализации муниципальной Программы признана высокой.

12. Объем финансирования муниципальной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2017 год   предусмотрен в сумме 145 тыс. руб. за счет средств муниципального бюджета Северского района.

Целью мероприятий данной программы является формирование негативного отношения в обществе к не медицинскому потреблению наркотиков путем проведения антинаркотической пропаганды, организации и проведения профилактической работы среди несовершеннолетних и молодежи, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и учреждений здравоохранения для организации и проведения профилактической работы, организация деятельности в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ, на территории муниципального образования Северский район.

Мероприятия, запланированные в рамках муниципальной программы разбиты на шесть пунктов:

1. Организационные и правовые меры по противодействию наркотических средств и их незаконному обороту;

2. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью, направленных на профилактику распространения и употребления наркотических средств;

3. Обеспечение условий для пресечения незаконного потребления и оборота наркотических средств, ограничения поступления наркотиков на территорию района;

4. Информационная поддержка муниципальной программы;

5. Психолого - педагогическое сопровождение профилактики употребления психоактивных веществ среди учащихся.

6. Создание условий для социальной адаптации подростков и молодежи.

В перечень выше указанных мероприятий входит повышение уровня организационно – практической работы, совершенствование работы по профилактике не медицинского употребления наркотических средств, по раннему предупреждению употребления наркотиков подростками, обучение работе с «группой риска», предупреждение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на 10%, создание условий по противодействию не медицинскому употреблению наркотических средств в подростковой среде, исполнители данных мероприятий провели все необходимые действия  направленные на исполнение мероприятий муниципальной программы за период 2017 года на 100%.

Управлением культуры на приобретение агитационной литературы, изготовление и размещение баннеров, стендов антинаркотической направленности в учреждениях, находящихся в ведении управления культуры в рамках программы, освоено 30 тыс. рублей;

Управлением образования на проведение районных мероприятий по формированию потребности в здоровом и активном образе жизни освоено 30 тыс. руб.

На приобретение печатной продукции и изготовление социальной рекламы по профилактике наркомании освоено 25 тыс. рублей;

Управлением физической культуры и спорта на проведение спортивных мероприятий «Спорт против наркотиков», изготовление и размещение баннеров антинаркотической направленности на спортивных объектах в рамках программы освоено 30 тыс. рублей;

Управлением по молодежной политике на разработку, изготовление и распространение информационного пакета антинаркотической направленности (баннеры, буклеты, плакаты, стикеры) и изготовление тематической полиграфической и сувенирной продукции антинаркотической направленности майки, бейсболки, ручки, брелки и др.) освоено 30 тыс. рублей.

В рамках обеспечения условий для пресечения незаконного потребления и оборота наркотических средств, ограничения поступления наркотиков на территорию района (исполнители- отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции администрации муниципального образования Северский район, Северское РКО, администрации городских и сельских поселений) проведены мероприятия по пресечению поступления наркотических средств на территории района, привлечение общественности к борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, пресечение употребления наркотических средств в молодежной среде.

Управлением образования администрации муниципального образования  Северский район, педагогами - психологами и социальными  педагогами с выборочным контингентом подростков высокого риска для осуществления адресной  антинаркотической пропаганды и проведения целенаправленной психотерапии предзависимости, путем формирования личностных ресурсов у подростков, с доминированием ценностей здорового образа жизни, проведено психолого - педагогическое сопровождение профилактики употребления психоактивных веществ.

Для создания условий социальной адаптации подростков и молодежи управлением образования, управлением по физической культуре и спорту, управлением культуры, управлением по молодежной политики администрации муниципального образования Северский район разработаны действенные меры по формированию у подростков, ценностей здорового образа жизни, снижения уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, повышения информированности родителей и подростков в вопросах, связанных с наркоманией и наркотиками.

Выполнение мероприятий муниципальной программы: «Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2017 - 2021г.» позволили за период 2017 года снизить уровень преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и продолжить формирование личностных ресурсов у подростков, с доминированием ценностей здорового образа жизни.

В 2017 году денежные средства, запланированные на проведение мероприятий программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2017 – 2021 год» освоены в полном объеме.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм

и основных мероприятий плановым показателям,

установленным при утверждении программы

«Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2017 - 2021г».

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановый период 2017 года | Фактически достигнутые целевые показатели | отклонение, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Целевой показатель (индикатор) «Количество запланированных значимых антинаркотических мероприятий муниципального образования Северский район» | ед. | 120 | 144 | 1,2 |
| 2. | Целевой показатель (индикатор) «Количество лиц, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в связи с употреблением наркотических веществ» | чел. | 208 | 166 | 1,2 |
| 3. | Целевой показатель (индикатор) «Количество лиц, состоящих на диспансерном учете в связи с употреблением алкоголя» | чел. | 507 | 424 | 1,2 |
| 4. | Целевой показатель (индикатор) «Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними по ст. 20.20, 20.21, 20.22 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (распитие спиртных напитков и появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах)» | ед. | 13 | 11 | 1,1 |

Оценка эффективности и реализации муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | План | Факт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество мероприятий выполненных в полном объеме | Шт. | 31 | 31 | 1 |
| 2. | Оценка степени запланированных расходов | тыс. руб | 145 | 145 | 1 |

1. Оценка эффективности использования средств местного бюджета:

Эис  1/1 = 1

2. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

МСРрп   4,7/4= 1,2

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРгп  1,2*1 = 1,2 или 120 %

Согласно типовой методики оценки эффективность программы рассчитывается из показателя степени реализации программы по отношению эффективности использования бюджетных средств т.е  ЭРгп = 1,2 : 1 = 1,2, что более 0,9 и согласно критериев эффективности программы признается высокой.

13.  Муниципальная программа «Информационное общество Северского района на 2015-2018 годы» содержит две подпрограммы:

1. Подпрограмма «Информационное обеспечение и  сопровождение» на 2015 - 2020 годы (далее - Подпрограмма 1);

2. Подпрограмма «Информационный Северский район» на 2015 - 2020 годы (далее – Подпрограмма 2);

Общий объем финансирования Программы из средств местного бюджета  на 2017 год предусмотрен в сумме 34485,8 тыс. рублей, в т.ч.:

- на реализацию Подпрограммы №1 - 5294,9 тыс. рублей из средств местного бюджета;

- на реализацию Подпрограммы №2 - 29190,9 тыс. рублей.

По программе освоено 32665,84 тыс. рублей.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, основных мероприятий плановым показателям, установленным при утверждении Программы:

Эффективность реализации Подпрограммы №1 определяется степенью достижения целевых показателей Подпрограммы:

| N п/п | Показатель | Ед. изм. | Значение показателей на 2017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Распространение информационных сюжетов и программ на телевидении | часов | не менее 80 | 57,42+ 22,58ч выполнены безвозмездно | 100 |
| 2 | Распространение информационных материалов в периодических печатных изданиях | тыс. кв. см | не менее 154 | 154,0+586,8 выполнено безвозмездно | 100 |
| 3 | Количество пресс-конференций, «круглых столов» с участием средств массовых коммуникаций | шт. | не менее 8 | 8 | 100 |

# Количество эфирного времени 22,58 часов предоставлено телевидением без дополнительного финансирования, в рамках реализации социальной политики.  В 2017 году выпущены социальные ролики по реализации Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 г. № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», антинаркотической направленности, террористической защищенности, культуры, духовно-просветительского направления и другое. На безвозмездной основе, в рамках реализации социальной политики распространено более 586 тыс. кв. см информационных материалов в периодических печатных изданиях.

Эффективность и результативность мероприятий Подпрограммы №2 оценивается исходя из полноты и своевременности реализации комплекса мероприятий.

| п/п | Показатель | Ед. изм. | План | Факт | % исполнения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Уровень удовлетворенности граждан муниципального образования Северский район качеством предоставления муниципальных услуг | % | 85 | 85 | 100 |
| 2 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | % | 90 | 90 | 100 |
| 3 | Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде через портал | Ед. | 55 | 55 | 100 |
| 4 | Количество муниципальных услуг, сведения о порядке предоставления которых размещены в электронном виде | Ед. | 55 | 55 | 100 |
| 5 | Доля внутреннего электронного документооборота в общем объеме документооборота администрации | % | 45 | 45 | 100 |
| 6 | Доля оцифрованных описей архивных дел в общем объеме архивных дел | % | 50 | 50 | 100 |
| 7 | Количество МФЦ в Северском районе | Ед. | 3 | 3 | 100 |
| 8 | Количество «окон» по предоставлению государственных и муниципальных услуг в Северском районе | Ед. | 35 | 35 | 100 |
| 9 | Доля актуальных данных в государственной информационно-аналитической системе «Единая система учета объектов и неналоговых доходов в Краснодарском крае» в разрезе администрации | % | 80 | 80 | 100 |
| 10 | Доля автоматизированных рабочих мест администрации, задействованных в предоставлении муниципальных услуг | % | 25 | 25 | 100 |
| 11 | Доля автоматизированных рабочих мест администрации, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов | % | 55 | 55 | 100 |
| 12 | Обеспеченность администрации услугами электронных сервисов мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края | % | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Обеспеченность администрации услугами сети «Интернет» | % | 100 | 100 | 100 |

На реализацию мероприятий Подпрограммы №1 в 2017 году предусмотрено 5294,9 тыс. рублей, освоено 5051,56 тыс. рублей. (1,05 рублей - неиспользованный остаток по мероприятию «На телевидении», 235,9 тыс. рублей - экономия бюджета, по мероприятию «В периодических печатных изданиях» в связи с падением цены на аукционе, в том числе кредиторская задолженность 7402,5 руб.)

На реализацию мероприятий Подпрограммы №2 в 2017 году предусмотрено 29190,9  тыс. рублей, в т.ч.: на мероприятия МБУ МО СР «МФЦ» - 23109,64 тыс. руб., на мероприятия информатизации — 4934,7 тыс. рублей, освоено – 27614,28 тыс. рублей.

Средства направлены:

на создание автоматизированных рабочих мест (создание дополнительных рабочих мест в связи с увеличением количества предоставляемых услуг), услуги по созданию системы защиты информации, приобретение программного обеспечения и другое. Средства в сумме 262,75 тыс. руб.  израсходованы на закупку оргтехники и мебели для ТОСПов. Неиспользованный остаток предусмотренных бюджетных средств в сумме 664,2 тыс. руб. не освоен, лимиты уменьшены с ликвидацией учреждения;

на предоставление субсидии на выполнение государственного задания (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, арендная плата за пользование имуществом, работы, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги, прочие расходы, увеличение стоимости основных средств для предоставления муниципальных услуг, увеличение стоимости материальных запасов) в сумме 22846,89 тыс. руб. остаток денежных средств - 482305,03 руб. (экономия статей расходов  в сумме – 371329,02 руб., кредиторская задолженность за услуги связи, коммунальные услуги и поставку бензина за декабрь 2017 г. составили 110976,01 руб.). Кредиторская задолженность образовалась в связи с тем, что акты выполненных работ и т/накладные предоставляются за фактически оказанные услуги и поставленные материалы согласно договору. Остаток в сумме – 482305,03 руб. возвращен без исполнения в связи с ликвидацией учреждения. Оплата кредиторской задолженности будет погашена со счета ликвидационной комиссии;

на общесистемные и обеспечивающие мероприятия 2182,82 тыс. рублей. Остаток 416,87 тыс. руб. экономия бюджетных средств, в том числе: 356772, 33 руб. - кредиторская задолженность в результате неоплаченных платежей по монополисту услуг связи ПАО «Ростелеком» по услугам связи за декабрь 2017 месяц по 4 договорам и 1 муниципальному контракту, так как ПАО «Ростелеком» предоставляет акты выполненных работ (фактически выполненных) на 10 января  2018 года, так как их программное обеспечение может формировать оплату счетов и актов выполненных услуг только по факту выполненных работ после 10 числа следующего за месяцем выполнения услуг, 53799.40 руб. - не оплачена поставка оргтехники и расходных материалов ООО «Копир Плюс», 6304,88 — неиспользованный остаток;

на исполнение мероприятий информационных и коммуникационных технологий - 1685,4 тыс. рублей;

на мероприятия по обеспечению защиты и безопасности информационных ресурсов  - 636, 41 тыс. рублей, неиспользованный остаток 13191,52 — экономия бюджетных средств.

Стоит отметить несвоевременность внесения изменения в муниципальную программу в части приведения в соответствие объемов финансирования с бюджетом муниципального образования Северский район.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

- Степень реализации мероприятий

СРм= Мв/М= 8/8=1.

где:

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа запланированных к реализации в отчетном году ;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году ;

Срм – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов по всем мероприятиям Программы в целом – 95%

Ссуз =Зф/Зп=32665,84 /34485,8 =0,95.

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию Программы.

Зп – плановые расходы на реализацию Программы.

3.  Эффективность использования средств местного бюджета

Эис=СРм/Ссуз = 1/0,95=1,05

где: Эис — эффективность использования средств местного бюджета;

СРм — степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз — степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

4. Степень достижения планового значения целевого показателя, харакитеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппзс=ЗПгпп/ ЗПгпф;

где :

СДгппзс – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп  - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

| N п/п | Показатель | Единица измерения | Значение показателей на 2017 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЗПгпп | ЗПгпф | СДгппзс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Распространение информационных сюжетов и программ на телевидении | часов | не менее 85 | 85 | 85/85=1 |
| 2 | Распространение информационных материалов в периодических печатных изданиях | тыс. кв. см | не менее 141 | 141 | 141/141=1 |
| 3 | Количество пресс-конференций, "круглых столов" с участием средств массовых коммуникаций | шт. | не менее 8 | 8 | 8/8=1 |
| 4 | Уровень удовлетворенности граждан муниципального образования Северский район качеством предоставления муниципальных услуг | процентов | 85 | 85 | 85/85=1 |
| 5 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ | процентов | 90 | 90 | 90/90=1 |
| 6 | Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде через портал | единиц | 55 | 55 | 55/55=1 |
| 8 | Количество муниципальных услуг, сведения о порядке предоставления которых размещены администрацией в электронном виде | единиц | 55 | 55 | 55/55=1 |
| 9 | Доля внутреннего электронного документооборота в общем объеме документооборота администрации | процентов | 45 | 45 | 45/45=1 |
| 10 | Доля оцифрованных описей архивных дел в общем объеме архивных дел | процентов | 50 | 50 | 50/50=1 |
| 11 | Количество МФЦ в Северском районе | единиц | 3 | 3 | 3/3=1 |
| 12 | Количество «окон» по предоставлению государственных и муниципальных услуг в Северском районе | единиц | 35 | 35 | 35/35=1 |
| 13 | Доля актуальных данных в государственной информационно-аналитической системе "Единая система учета объектов и неналоговых доходов в Краснодарском крае" в разрезе администрации | процентов | 80 | 80 | 80/80=1 |
| 14 | Доля автоматизированных рабочих мест администрации, задействованных в предоставлении муниципальных услуг | процентов | 25 | 25 | 25/25=1 |
| 15 | Доля автоматизированных рабочих мест администрации, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов | процентов | 55 | 55 | 55/55=1 |
| 16 | Обеспеченность администрации услугами электронных сервисов мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края | процентов | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 17 | Обеспеченность администрации услугами сети "Интернет" | процентов | 100 | 100 | 100/100=1 |

4. Расчет степени реализации Программы:

МСРгп=ΣСДгппзс/М, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппзс – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной Программы.

МСРгп=17/17=1

7.Эффективность реализации Программы -100%.

расчет:

ЭСРгп=СРгп*Эис, где

ЭСЗгп - эффективность реализации Программы,

Сргп – степень реализации мероприятий Программы =1,

Эис – эффективность использования бюджетных средств = 1,05.

ЭСРгп= 1*1,05=1,05.

Эффективность Программы признается высокой.

14. На реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Северском районе на 2015-2020 годы», утверждена постановлением администрации МО СР от 18 декабря  2014 года № 2429.

Данная программа содержит перечень мероприятий, направленных на повышение престижа сельскохозяйственных профессий, развитие малых форм хозяйствования, предупреждение болезней сельскохозяйственных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных. В течение  2017 года в Программу  внесено  2 изменения  в части объемов  финансирования  программы   и значений  целевых показателей. На реализацию программы в 2017 году предусмотрено в бюджете 4352,6 тысячи рублей, в том числе средства местного бюджета – 430 тысяч рублей, средства краевого бюджета – 3922,6 тысяч рублей.

Из предусмотренных в бюджете средств было профинансировано 4150,8 тысяч рублей, в  том числе средства местного бюджета – 334812,57 рублей и краевой бюджет -3816000,0 рублей.  Не были освоены средства краевого бюджета в размере 106,6 тысяч рублей  и остаток средств местного бюджета в размере 95,2 тысяч рублей.

В 2017 году Программа предусматривает реализацию 7 мероприятий по 3 направлениям деятельности.

1. Мероприятия, направленные на повышение престижа сельскохозяйственных профессий (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд). Предусмотрено в местном бюджете 375 тыс.руб. Освоено 334812,57 рублей.

Организовано проведение районного мероприятия «День Урожая-2017» и поощрение победителей соревнования -275042,57 руб; проведен конкурс среди техников по искусственному осеменению КРС, награждены победители- 25000,0руб; приобретен инвентарь для организации выставок-ярмарок – 34770,0 руб.

По мероприятию  «организация участия  МО СР в проведении краевого праздника День Урожая» финансирование в объеме 30,0 тысяч рублей не освоено, в связи с отсутствием необходимости в установке экспозиции «Курень Северского района», так как сценарий праздничных мероприятий был изменен.

Всего мероприятий  по направлению -4, из них 3 выполнено и 1 не выполнено.

2. Мероприятия, направленные на развитие малых форм хозяйствования.

По этому направлению поддержка осуществлялась за счет средств краевого бюджета -3816 тыс.руб. Средства освоены в полном объеме.

По мероприятию «Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства» субсидии выплачены 9 гражданам, ведущим малые формы хозяйствования в размере 3816,0 тысяч рублей, в том числе: возмещение части затрат на строительство теплиц – 1377,0 тыс. руб.; приобретение с/х животных- 2391,7 тыс.руб.; реализация мяса-47,2 тысячи руб.

Всего мероприятий  по направлению -1, из них 1 выполнено

3.Предупреждение болезней сельскохозяйственных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных.

По этому направлению  на 2017 год предусмотрено 161,6 тыс.руб., в том числе  местный бюджет- 55,0 тыс.рублей и  краевой бюджет 106,6 тыс.руб. Денежные средства не освоены.

Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней сельскохозяйственных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных. Мероприятия по принятию превентивных мер по недопущению распространения карантинных и особо опасных объектов на территории Северского района (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд). Предусмотрено в бюджете 55,0 тыс.руб. С целью расходования денежных средств была подготовлена сметная документации по приведению в соответствие с требованиями ветеринарно-санитарных правил по скотомогильнику находящемуся в собственности МО СР (ст.Азовская). Денежные средства не освоены в связи с недостаточными сроками для проведения торгов.

В связи с тем, что в 2017 году в Северском районе чрезвычайных ситуаций по распространению карантинных и особо опасных объектов не было, необходимости в расходовании денежных средств не возникло.

По «Мероприятия, направленные на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения в Краснодарском крае мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» денежные средства в размере 106,6 тыс.руб. не освоены, в связи с невозможностью исполнить условие Соглашения в соответствии с которым предоставлялись денежные средства, а именно:  содержание отловленных животных, так как  поставщик подобных услуг на территории  Краснодарского края не определен.

Всего мероприятий  по направлению -2, из них 2 не выполнено.

Таким образом, по итогам анализа выполнения мероприятий программы установлено:

На реализацию мероприятий программы в 2017 году было предусмотрено в бюджете- 4352,6 тысячи рублей, фактически израсходовано – 4150,8 тысячи рублей или 95,4%, остаток неиспользованных средств местного бюджета – 95,2 тыс.руб., средств краевого бюджета – 106,6 тыс.рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования Северский район

    - Оценка степени реализации мероприятий:

4/7 = 0,57

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

Ссуз=Зф/Зп

4150,8/ 4352,6=0,95 или 95,4 %

3. Оценка эффективности использования бюджетных средств:

0,57/0,95=0,6

    - Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

27,5/25=1,1

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

0,6*1,1=0,66

Эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

15. 	Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса» содержит перечень мероприятий, направленных на  эффективное использование энергетических ресурсов муниципального образования Северский район, предоставление населению высококачественных энергетических услуг, повышение надежности систем теплоснабжения и обеспечение их устойчивого функционирования, снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов и потерь тепловой энергии при выработке и транспортировке тепловой энергии, комплексное развитие газификации населенных пунктов Северского района.

На реализацию программы предусмотрено в 2017 году 39710,4 тыс. рублей, в т.ч.:

за счет средств бюджета МО Северский район – 256,4 тыс. рублей;

за счет средств бюджетов сельских и городских поселений – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 39454,0 тыс. рублей;

Муниципальная программа включает три подпрограммы: «Модернизация систем теплоснабжения и обеспечение их устойчивого функционирования в муниципальном образовании Северский район на период 2015-2018 годы», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Северский район на период 2015 - 2020 годы», «Газификация муниципального образования Северский район на период 2015-2017 годы».

Мероприятия подпрограммы «Модернизация систем теплоснабжения и обеспечение их устойчивого функционирования в муниципальном образовании Северский район на период 2015-2017 годы» направлены на обеспечение модернизации объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности сельских и городских поселений и эксплуатируемых специализированными предприятиями.

Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Северский район на период 2015 - 2020 годы» направлены на повышение энергоэффективности в системах водоснабжения и теплоснабжения, энергосбережение в муниципальных учреждениях, энергосбережение в многоквартирных домах, пропаганду энергосбережения.

Мероприятия подпрограммы «Газификация муниципального образования Северский район на период 2015-2017 годы» направлены на комплексное развитие газификации населенных пунктов Северского района и улучшение условий жизни населения муниципального образования Северский район с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2017 год план | 2017 год факт | % исполнения | Степень реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество разработанных проектно-сметных документаций | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Северский район | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 3. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Северский район | % | 98 | 98 | 100 | 1 |
| 4. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Северский район | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 5. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Северский район | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 6. | Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Северский район | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 7. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования Северский район | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВт*ч на 1 человека | 35,6 | 35,6 | 100 | 1 |
| 9. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал на 1 кв.м общ. площади | 0,839 | 0,839 | 100 | 1 |
| 10. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб.м на 1 чел. | 0,465 | 0,465 | 100 | 1 |
| 11. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб.м на 1 чел. | 0,378 | 0,378 | 100 | 1 |
| 12. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб.м на 1 чел. | 7,65 | 7,65 | 100 | 1 |
| 13. | Отношении экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 14. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 15. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал на 1 кв.м общей площади | 0,0145 | 0,0145 | 100 | 1 |
| 16. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах | куб.м на 1 проживающего | 10,5 | 10,5 | 100 | 1 |
| 17. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах | куб.м на 1 проживающего | 3,65 | 3,65 | 100 | 1 |
| 18. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВт*ч на 1 проживающего | 342 | 342 | 100 | 1 |
| 19. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах | куб.м на 1 проживающего | 165 | 165 | 100 | 1 |
| 20. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т./ тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 |  |
| 21. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т у.т. / Гкал | 183,3 | 183,3 | 100 | 1 |
| 22. | Удельный расход электрической энергии, используемый при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт·ч/ куб. м | 32,2 | 32,2 | 100 | 1 |
| 23. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 19,3 | 19,3 | 100 | 1 |
| 24. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 37,5 | 35,0 | 100 | 1 |
| 25. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.метр) | кВт·ч/ куб. м | 0,74 | 0,74 | 100 | 1 |
| 26. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.метр) | кВт·ч/ куб. м | 0,78 | 0,27 | 100 | 1 |
| 27. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт·ч/ кв. м | 0,261 | 0,261 | 100 | 1 |
| 28. | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием Северским районом | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 29. | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием Северский район, в отношении которых проведены мероприятия по замещению бизнеса и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 30. | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием Северский район, в отношении которых проведены мероприятия по замещению бизнеса и дизельного топлива | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 31. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием Северский район | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 32. | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | шт. | 12 | 12 | 100 | 1 |
| 33. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Протяженность построенных и введенных в эксплуатацию газопроводов | км. | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Доля газифицированных населенных пунктов Северского района | % | 61 | 95 | 155,7 | 1 |
| 36 | Пуск газа в надземный газопровод низкого давления и пуско-наладка для обеспечения квартир детей сирот газом | квартир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Обеспечение безопасного режима газоснабжения | шт. | 2 | 2 | 100 | 1 |

По направлению подпрограммы «Модернизация систем теплоснабжения и обеспечение их устойчивого функционирования в муниципальном образовании Северский район на период  2015 - 2018 годы» мероприятий в 2017 году не запланировано.

По направлению подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Северский район на период 2015 - 2020 годы» произведен ремонт изношенных участков тепловых сетей на общую сумму 2500 тыс. рублей.

По мероприятию повышение энергоэффективности в системах водоснабжения и водоотведения в рамках выполнения поручения главы администрации (губернатора) Краснодарского края В.И. Кондратьева по замене 5% сетей водоснабжения и водоотведения в 2017 году  заменено 32,67 км водопроводных сетей из 32,67 км запланированных,  что составляет 100% выполнения плана от общей протяженности водопроводных сетей района.

По мероприятию энергосбережение в многоквартирных домах в рамках подготовки жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов УК, ТСЖ проведена работа по промывке систем теплоснабжения многоквартирных домов. Так же проведена работа по утеплению чердаков, подвалов, подъездов.

По направлению подпрограммы «Газификация муниципального образования Северский район на период 2015-2018 годы» объем бюджетных ассигнований на 2017 год предусмотрен в сумме 256,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета на выполнение мероприятий:

1. Техническое обслуживание, текущий ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение газораспределительной сети «Подводящий газопровод среднего давления от Новодмитриевской ГРС до ст-цы Калужской» - 30,82 тыс. руб.

2. Техническое обслуживание, текущий ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение системы газораспределения и газопотребления объекта «Газоснабжение ст. Убинской Северского района» - 75,6 тыс. руб.

3. Выполнение кадастровых работ по формированию технического плана объекта «Газоснабжение ст. Убинской Северского района» - 150 тыс. руб.

Всего освоено 76,75 тыс. руб., в т.ч. 40,563 тыс. рублей - на техническое обслуживание, текущий ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение системы газораспределения и газопотребления объекта «Газоснабжение ст. Убинской Северского района», 36,186 тыс. рублей - на техническое обслуживание, текущий ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение газораспределительной сети «Подводящий газопровод среднего давления от Новодмитриевской ГРС до ст-цы Калужской».

Неосвоенные в 2017 году средства, предусмотренные на выполнение кадастровых работ по формированию технического плана объекта «Газоснабжение ст. Убинской Северского района» - 150 тыс. руб. планируется освоить в 2018 году.

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограммы | Источник финансирования | План 2017 год | Фактически за 2017 год | % исполнения | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, ответственный за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Северский район на период 2015 - 2020 годы |
| Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче тепловой энергии |
|  | 1.1.1 Ремонт, замена изношенных участков тепловых сетей | Внебюджетные средства | 2500,0 | 2500,0 | 100 | Экономия газа 2,85 тыс. м. куб. в год | Теплоснабжающие предприятия Северского района: ООО «Тепловые сети», ООО «Юг-теплосервис», МУП «Новодмитриевское ЖКХ» |
| Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения |
|  | 1.2.2 Замена сетей водопровода | Внебюджетные средства | 31954,0 | 31954,0 | 100 | Экономия воды 41,78 тыс.м куб. в год | Водоснабжающие предприятия: Муп «новодмитриевское ЖКХ», ООО «Транс-водоканал», МХО ООО «Крюковский водозабор», ООО «Родник» |
| 1.4.Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |
|  | 1.4.1.Утепление многоквартирных домов (чердаки, подвалы, подъезды, стыки) | Внебюджетные средства | 1200,0 | 1200,0 | 100 | 10-15% от потребления ТЭР | Управляющие компании, ТСЖ, ЖК |
|  | 1.4.2 Промывка внутридомовых систем отопления многоквартирных домов | Внебюджетные средства | 3800,0 | 3800 | 100 |  | Управляющие компании, ТСЖ, ЖК |
|  | Итого: |  | 39454,0 | 39454,0 | 100 |  |  |
| Газификация муниципального образования Северский район на период 2015-2018 годы |
|  | 1. Техническое обслуживание, текущий ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение газораспределительной сети «Подводящий газопровод среднего давления от Новодмитриевской ГРС до ст-цы Калужской | Местный бюджет | 30,8 | 36,186 | 117,5 | Обеспечение безопасного режима газоснабжения | МКУ МО СР «Управление капитального строительства» |
|  | 6. Техническое обслуживание, текущий ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение системы газораспределения и газопотребления объекта «Газоснабжение ст. Убинской Северского района | Местный бюджет | 75,6 | 40,563 | 57,5 | Обеспечение безопасного режима газоснабжения | МКУ МО СР «Управление капитального строительства» |
|  | 7.Выполнение кадастровых работ по формированию технического плана объекта «Газоснабжение ст. Убинской Северского района | Местный бюджет | 150,0 | 0 | 0 | Обеспечение безопасного режима газоснабжения | МКУ МО СР «Управление капитального строительства» |
|  | Итого: |  | 256,4 | 76,749 | 58,3 |  |  |
|  | Всего: |  | 39710,4 | 39530,75 | 99,5 |  |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования Северский район

«Развитие топливно-энергетического комплекса»

за 2017 год

1. Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=М в/М=6/7 = 0,857

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

Ссуз=Зф/Зп=39530,75/39710,4=0,995

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета:

Эис=СРм/ССуз=0,857/0,995=0,861

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

М СРгп=ΣСДгппз/М=25/25=1

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРгп=СРгп*Эис=1*0,861=0,861

Эффективность реализации муниципальной программы средняя, значение Эргп составляет не менее 0,80,но не более 0,9.

16. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» действует в муниципальном образовании Северский район с 2015 года, утверждена постановлением администрации муниципального образования Северский район от 27 октября 2014 года № 2021.

Оценка степени реализации подпрограмм  программы:

Основное мероприятие 1 «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании» выполнена в полном объеме на 99,5%.

Основное мероприятие 2 «Обеспечение реализации программы» выполнено в полном объеме  на 100,0 %.

Основное мероприятие 3 «Управление муниципальным долгом» в целом выполнено в полном объеме на 97,4 %.

Основное мероприятие 4 «Предоставление межбюджетных трансфертов» выполнено в полном объеме на 100,0%.

Основное мероприятие 5 «Резервный фонд администрации муниципального образования Северский район» выполнено на 53,8 %. Невыполнение связано с невостребованностью бюджетных средств. Отсутствовали документы по непредвиденным расходам, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Сведения о  соответствии  фактически достигнутых  целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих  в ее состав основных мероприятий плановым показателям

В рамках Основного мероприятия 1 «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании Северский район» финансовым управлением подготовлены нормативные документы по обеспечению правового регулирования бюджетного процесса в Северском районе, необходимые для составления и организации исполнения местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

Конечным результатом реализации мероприятий, связанных с составлением проекта бюджета на очередной финансовый год стал утвержденный 21 декабря 2017 года местный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, т.е. соответствующий требованию бюджетного кодекса об утверждении до начала очередного финансового года. Постановлением администрации муниципального образования Северский район утверждены основные направления бюджетной политики и налоговой политики в Северском районе на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020.

Утвержден приказ о применении бюджетной классификации в местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в соответствии с приказом МФ РФ, МФ КК и изменения к нему.

Бюджет сформирован и утвержден в программном формате (93,5% от общих расходов местного бюджета)  по действующим  и принимаемым обязательствам муниципального района.

В соответствии с приказом  финансового управления по составлению сводной бюджетной росписи,  до начала 2018 года в течение двух дней после утверждения местного бюджета,  утвержденные бюджетные ассигнования доведены до главных распорядителей средств местного бюджета.

В рамках выполнения мероприятия 1.3 «Организация исполнения бюджета муниципального образования Северский район и формирование бюджетной отчетности» до начала 2018 года утверждена Сводная бюджетная роспись главных распорядителей на основе сводной бюджетной росписи главных распорядителей, доведенных до финансового управления по электронным каналам связи в программном продукте «АС Бюджет».

Утвержден кассовый план исполнения местного бюджета на основе кассовых планов главных распорядителей, доведенных до финансового управления по электронным каналам связи в программном продукте «АС Бюджет».

Кассовый план сбалансирован ежемесячно с учетом поступлений доходов местного бюджета, остатков местного бюджета на 1 января 2018 года и источников финансирования дефицита местного бюджета.

Финансовое управление организует составление отчетности главных распорядителей как ежемесячную, так и годовую отчетность с обеспечением предоставления консолидированного отчета Северского района в Министерство финансов Краснодарского края в установленные сроки качественно и в полном объеме.

В рамках выполнения мероприятия 1.4. «Обеспечение внутреннего финансового контроля» финансовое управление обеспечивает постоянный текущий контроль за кассовыми операциями по средствам местного бюджета.

Утверждены нормативные документы, направленные на усиление внутреннего финансового контроля за соблюдением внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам как финансового управления, так и главными распорядителями.

В рамках выполнения мероприятия 1.5. «Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в муниципальном образовании Северский район» финансовое управление размещает информацию на сайте администрации МО Северский район в разделе «Финансовое управление» нормативные документы, необходимые для составления и исполнения местного бюджета; проводит публичные слушания по проекту местного бюджета и его исполнению;  контролирует полное  размещение  муниципальных учреждений и организаций на официальном  сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru.; размещает информацию о реализации бюджетного процесса в разделе «Бюджет для граждан».

В рамках выполнения мероприятия 1.6. «Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципального образования Северский район» финансовое управление регистрирует в установленном порядке и исполняет поступившие на реализацию решения судебных органов в отношении муниципальных учреждений, лицевые счета которых состоят в финансовом управлении.

В рамках выполнения основного мероприятия 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» реализованы функции организационно-технического оснащения исполнения местного бюджета в программном продукте «АС-Бюджет». Однако, не закуплена программа по внедрению программного бюджета по составлению проекта бюджета, что возможно и станет составной частью муниципального сегмента системы «Электронный бюджет».

В рамках выполнения основного мероприятия 3 «Управление муниципальным долгом» финансовым управлением осуществлен расчет на обслуживание муниципального долга, запланированы источники финансирования дефицита муниципального долга, предельного объема муниципального долга и верхнего предела муниципального долга на 1 января очередного финансового года. Все указанные параметры составлены с ограничениями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и утверждены решением о местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы.

Муниципальный долг на 1 января 2018 года составил 56000 тыс. рублей, или 11,45% от собственных налоговых поступлений в бюджет муниципального района и сохраняет безопасный экономический уровень для района.

В рамках выполнения подпрограммы 4 «Предоставление межбюджетных трансфертов» в 2017 году в соответствии с решением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Северский район и решением о местном бюджете на 2017 год утвержден и распределен объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2017 год.

В результате передачи дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, обеспечен рост уровня бюджетной обеспеченности поселений на 0,072, т.е. с уровня бюджетной обеспеченности до выравнивания 0,863 до 0,935 после выравнивания бюджетной обеспеченности.

В рамках выполнения основного мероприятия 5 «Резервный фонд администрации муниципального образования Северский район», в местном бюджете на 2017 год утвержден резервный фонд администрации МО Северский район, соответствующий предельным нормам, установленным требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (не более 3% от общих расходов местного бюджета). При исполнении местного бюджета резервный фонд был распределен на выплату материальной помощи гражданам, получившим материальный ущерб в результате пожаров индивидуального жилья. Резервный фонд распределялся на основании Положения о резервном фонде администрации муниципального образования Северский район и постановлениями администрации по каждой выплате.

Оценка эффективности реализации программы.

Эффективность реализации муниципальной программы соответствует высокой, так как по расчету составляет более 0,90.

Оценка степени реализации мероприятий

Срм=Мв/М = 15/16 = 93,75%;

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Ссуз = Зф/Зп = (10232,7+23860,7)/(10232,7+24454,4) = 98,2%;

Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эис = Срм/Ссуз = 95,5 %;

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

СДгппз = Зпгпф/ЗПгпп=9/16 = 56,25%, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений

Сдгппз = Зпгпп/ЗПгпф = 7/16 = 43,75%, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений

М Сргп = 100/16*1=6,28 более 1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эргп = Сргп*Эис = 1*0,955 = 0,955

Вывод: Эффективность муниципальной программы признается высокой, т. к. значение ЭРгп превышает 0,9.

17. Финансирование муниципальной программы «Развитие туристического   комплекса муниципального образования Северский район» предусмотрено из средств местного бюджета в сумме 110 тыс. руб., освоено 61,2 тыс. руб. или 55,63%.

Средства на реализацию мероприятий 1.2. «Участие муниципального образования Северский район в имиджевых мероприятиях местного и внутрирегионального уровня (подготовка и организация презентационных мероприятий: выставок, конкурсов, ярмарок, издание видеофильма, открыток, буклетов, сайта и т.д.)» и 1.3. «Популяризация туристского потенциала муниципального образования Северский район, путем рекламных баннеров, обустройство туристских маршрутов и объектов турпоказа, изготовление и установка информационных указателей к туристским объектам и т.п.)» в сумме                    60 тыс. руб. и 20 тыс. руб. соответственно, направлены на изготовление печатных брошюр в количестве 2 тыс. штук о возможностях отдыха на туристских объектах Северского района на общую сумму 61,2 тыс. руб., в целях привлечения населения г. Краснодар и близлежащих районов. Средства, предусмотренные на установку знаков туристской навигации вдоль ФАД Краснодар-Новороссийск и краевых дорог не освоены ввиду неясности вопроса и противоречия методики министерства культуры РФ по установке знаков туристской навигации и требованиям государственного стандарта ГОСТ 32945-2014. Согласно письму министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края от 16.08.2017 №60-11093/17-09.02-09 эскизы информационных указателей туристской навигации, разработанные в соответствии с методическим пособием министерства культуры РФ, не соответствуют требованиям, предъявляемым к информационным указателям направления движения.

Финансирование мероприятия 1.4. «Подготовка инвестиционных предложений в туристской отрасли Северского района» в 2017 году предусмотрено в сумме 30 тыс. руб. Средства не освоены в связи с тем, что в в «Едином реестре инвестиционных предложений Краснодарского края» имеется 2 инвестиционных предложения санаторно-курортной и туристской отрасли, внесенные ранее.

Финансирование мероприятия 1.5. «Формирование единой базы данных туристского комплекса муниципального образования Северский район» не предусмотрено. В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 октября 2012 года №1162 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра субъектов и объектов туристской индустрии и туристских ресурсов Краснодарского края» (далее ЕГИС) администрацией муниципального образования Северский район ежегодно проводится работа по наполнению системы ЕГИС данными о туристском потенциале района. На официальном Интернет-портале администрации Северского района на постоянной основе обновляется реестр средств размещения, объектов показа, объектов сельского туризма. Мероприятие выполняется за счет основной деятельности управления экономики, инвестиций и прогнозирования.

В программу не были внесены своевременно изменения по финансированию мероприятий.  Предусмотренные на выполнение 1.3 мероприятия средства частично (1,2 тыс.руб.) использованы на выполнение мероприятия 1.2.

Целевые показатели по программе выполнены.

За 2017 год показатель объем налоговых поступлений от предприятий санаторно-курортной и гостиничной отрасли, зарегистрированных в налоговом органе по месту нахождения составил 1,1 млн. рублей или 100,1 % к соответствующему периоду прошлого года.

В 2017 году появились новые объекты отдыха: трехзвёздночный отель «Афипс» на 40 номеров, хостел «Виктория» на 20 номеров в пос. Афипском, база отдыха «Дербенка» на 9 номеров в ст-це Дербенской.

В 2017 году организовано участие представителей туристской отрасли Северского района в краевой выставке-ярмарке кубанских народных ремёсел и сельского (аграрного) туризма, в праздновании 80-летия основания Краснодарского края, в районных выставках ярмарках, посвященных праздникам Дню России и Яблочному Спасу.

Второй год подряд проведен Сидрериум – фестиваль сидра, посвященный основанию в пос. Чибий первой сидрерии на юге России. В ходе праздника проводятся дегустации, мастер–классы по изготовлению сидра, экскурсия на местный объект турпоказа ущелье «Волчьи ворота».

С целью обмена опытом в октябре 2017 года организована ознакомительная поездка представителей сельского туризма района в Тюменскую область. Представители Львовского поселения посетили культурно-досуговый центр, выставку декоративно-прикладного творчества, музей певца Шарохи, художественную школу им.Сороки, участвовали в мастер-классе по росписи стекла и в семинаре на тему «Построение долгосрочного взаимовыгодного партнерства».

Сфера туризма Северского района рассчитана на все возрастные категории. В конце мая в станице Азовской состоялся однодневный велотур для пожилых людей. Мероприятие является частью проекта «Активное долголетие.

В текущем году представители сельского туризма участвовали в краевом конкурсе «Лучший объект сельского (аграрного) туризма Краснодарского края». Объект Ферма «Владимировка» Северского района, признан победителем в данном конкурсном отборе и занял 1-е место в номинации «Лучший малый объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае».

В 2017 году представители сельского туризма и администрации принимали участие в прямом эфире программы «Через Край» телеканала Кубань -24.  Новости о туризме освещали телеканал «Кубань-24», «ГРТК-Кубань», «Россия-24», а также краевые и местные средства массовой печати. Автономной некоммерческой организацией «АРСИ» создан сайт proselo-kuban.ru, содержащий информацию об объектах и мероприятиях в сфере туризма.

В июле 2017 года состоялись выездные встречи главы муниципального образования Северский район А.Ш. Джарима с руководителями баз отдыха Северского района. На встречах определены основные направления дальнейшего развития, а также отмечены положительные изменения в обустройстве объектов отдыха.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение показателей на 2017 год | расчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Количество туристов, посетивших Северский район | тыс.чел. | 58,2 | 58,2 | 1 |
| 1.2 | Количество организаций курортно-туристского и гостиничного комплекса | шт. | 30 | 32 | 1,1 |
| 1.3 | Номерная ёмкость | шт. | 215 | 217 | 1 |
| 1.4 | Количество койко-мест в коллективных средствах размещения | шт. | 830 | 837 | 1 |
| 1.5 | Количество объектов показа | шт. | 31 | 31 | 1 |
| 1.6 | Налоговые поступления от предприятий туристической отрасли в консолидированный бюджет края по ОКВЭД 55.1, 55.2, 63.3 | млн.руб. | 1,9 | 1,93 | 1 |
| 1.7 | Налоговые поступления от предприятий отрасли в целом | млн.руб. | 4,2 | 4,3 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие туристского комплекса Северского района».

1. Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме:

СРм= Мв/М = 2/4 = 0,5

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям:

Ссуз= Зф/Зп=61,2/110=0,56

3. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

М СРгп = ∑СДгппз / М = 7,1/7= 1,01

4. Эффективность использования бюджетных средств рассчитана как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета:

Эис=СРм/ССуз=0,5/0,56=0,89

5. Эффективность реализации муниципальной программы

Эргп=СРгп*Эис=1,01*0,89=0,90

Эффективность программы «Развитие туристского комплекса Северского района на 2015-2019 гг» признаётся высокой.

18. Финансирование муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей  в муниципальном образовании Северский район на 2016-2020 годы» в 2017 году предусмотрен в сумме 1477,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Освоено 1477,81 тыс. рублей.

Социальная выплата на строительство и приобретение жилья в общей сумме 2724,02 тыс. руб., в том числе 328,85тыс. руб. – из средств федеральногоо бюджета, 917,36 тыс. руб. – из средств краевого бюджета и 1477,81 тыс. руб. – из средств местного бюджета, предоставлена 3 семьям, из них 2 семьи – многодетные.

В связи с этим, постановлением администрации муниципального образования Северский район от 13 февраля 2018 года № 243 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Северский район от 3 ноября 2015 года № 1347 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Северский район» на 2016-2018 годы» были внесены изменения в паспорт муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей  в муниципальном образовании Северский район на 2016-2020 годы».

1. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме:

СРм= Мв/М = 1/1 =1

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям:

Ссуз= Зф/Зп=2724,02/2724,20=0,99

3. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

М СРгп = ∑СДгппз / М = 1/1= 1

4. Эффективность использования бюджетных средств рассчитана как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета:

Эис=СРм/ССуз=1/0,99=1,01

5. Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРгп=СРгп*Эис = 1,01*1 =1,01

Эффективность программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Северский район» признаётся высокой, так как показатель ЭРгп >0,9 и составляет 1,01.

    - Ведомственная целевая программа «Развитие здравоохранения» на 2015-2020 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования Северский район от 10 июня 2015 года № 845, объем финансирования программы на 2017 год предусмотрен в объеме 2502,4 тыс. руб. из средств местного бюджета, 94734,5 тыс. руб. - из средств краевого бюджета. Фактически освоено из 95931,2 тыс. руб., в том числе: местный бюджет — 2652,077 тыс. руб., краевой бюджет — 93279,135 тыс. руб. Бюджет муниципального образования Северский район освоен на 100%, целевые показатели выполнены.

Мероприятия программы направленны на организацию оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой   государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае, предоставление мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессант, предоставление субсидии на улучшение лекарственного обеспечения граждан, а также на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения.

Индикатор программы - сохранение и укрепление здоровья населения, поддержание долголетней активной жизни населения за счет совершенствования инфраструктуры здравоохранения, формирования единой профилактической среды, повышение доступности и качества оказываемой медицинской помощи, повышение уровня подготовки медицинских кадров и заработной платы медицинских работников.

Стоит отметить несвоевременность внесения изменения в ведомственную программу в части приведения в соответствие объемов финансирования с бюджетом муниципального образования Северский район.

20. Ведомственная целевая программа «Развитие бытового обслуживания» на 2017-2020 год утверждена постановлением администрации муниципального образования Северский район от 12 июля 2017 года № 920. Финансирование не предусмотрено. Целевые показатели выполнены в полном объеме.

Заместитель  главы администрации

(начальник финансового управления)                					Д.С. Гостев