## Приложение 3
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации муниципального образования Северский район от _____________ №_________
« ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к прогнозному краткосрочному плану муниципального образования
Северский район реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах, расположенных
на территории Краснодарского края,
на 2014 - 2043 годы, на 2017-2019 год
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2017 году
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Основане для первоочередного проведения капитального ремонта (подрункт 1 или подпункт 2 пункта 3.2.1 Порядка) | Количество |  |  | Общая площадь МКД | Количество граждан,зарегестрированных по месту жительства в МКД | Стоимость услуг (работ) по капитальному ремонту | [9 empty] | Фактическая дата завершения работ
|  |  | этажей | подъездов | квартир |  |  | всего (сумма показателей граф 10-17) | в том числе: | [7 empty] | удельная (гр.9/гр.7)
[9 empty] | средства фонда капитального ремонта данного МКД, включающего в себя взносы и пени | дополнительные взносы | прогнозируемый объем поступления взносов в текущем году | Заимствованные средства | заемные и кредитные средства | средства государства |  | средства муниципальной поддержки
[14 empty] | Российской Федерации | Краснодарского края
|  |  | ед. | ед. | ед. | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по муниципальному образованию Северский район |  | Х | Х | Х | 774 | 42430.1 | 1404 | 21193801.36 | 2628963.24 | 0 | 0 | 18564838.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.4992 | Х
1. | ст-ца Северская ул. Запорожская, 66, корп.А |  | 5 | 8 | 90 | 5863.6 | 92 | 2491515.43 | 326704.78 | 0 | 0 | 2164810.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.9122 | 01.09.2017
2. | ст-ца Северская, ул.Советская, 39 |  | 2 | 2 | 16 | 732.8 | 17 | 662686 | 45082.56 | 0 | 0 | 617603.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904.3204 | 19.11.2018
3. | ст-ца Северская, ул. Запорожская, 26 |  | 2 | 2 | 12 | 586.9 | 12 | 442583.23 | 31986.04 | 0 | 0 | 410597.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.1033 | 30.08.2017
4. | ст-ца Северская, ул. Запорожская, 30 |  | 2 | 2 | 16 | 809.5 | 22 | 201199 | 47476.68 | 0 | 0 | 153722.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.5473 | 21.03.2018
5. | ст-ца Северская, ул. Народная,28 |  | 2 | 1 | 8 | 434.9 | 18 | 631529.04 | 54117.56 | 0 | 0 | 577411.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452.1247 | 21.03.2018
6. | пгт.Черноморский, ул. Кирова, 29 |  | 2 | 1 | 8 | 435 | 32 | 479686 | 24129.62 | 0 | 0 | 455556.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102.7264 | 22.07.2018
7. | пгт. Черноморский, ул.Юбилейная, 62 |  | 3 | 1 | 24 | 1437 | 46 | 774225 | 55683.26 | 0 | 0 | 718541.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.7787 | 01.08.2017
8. | пгт. Черноморский, ул.Крупской, 25 |  | 2 | 1 | 8 | 821 | 17 | 467582 | 21426.71 | 0 | 0 | 446155.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.5274 | 19.11.2018
9. | пгт. Черноморский, ул.Юбилейная,79 |  | 2 | 1 | 10 | 530 | 26 | 502925 | 51006.52 | 0 | 0 | 451918.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948.9151 | 23.08.2017
10. | пгт. Черноморский, ул.Юбилейная,89 |  | 2 | 1 | 8 | 397 | 21 | 347375.3 | 54823.72 | 0 | 0 | 292551.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875.0008 | 19.06.2018
11. | пгт. Черноморский, ул.Кирова,25 |  | 2 | 1 | 8 | 410 | 15 | 475990 | 48374.41 | 0 | 0 | 427615.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160.9512 | 25.08.2017
12. | пос.Октябрьский, ул.Пушкина, 5 |  | 2 | 3 | 36 | 1496 | 36 | 1252915.59 | 71778.64 | 0 | 0 | 1181136.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.5104 | 01.09.2017
13. | пос.Октябрьский, ул. Пушкина, 7 |  | 2 | 3 | 36 | 1510 | 83 | 1249481.14 | 89007.98 | 0 | 0 | 1160473.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.471 | 01.09.2017
14. | пгт. Ильский, ул. Первомайская,52 |  | 2 | 1 | 25 | 955.3 | 45 | 810115.33 | 45205.08 | 0 | 0 | 764910.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848.0219 | 25.09.2017
15. | пгт. Ильский, ул. Первомайская,48 |  | 2 | 2 | 16 | 644.2 | 25 | 743042.69 | 41300.86 | 0 | 0 | 701741.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153.4348 | 15.09.2017
16. | пгт. Ильский, ул. Ладыгина, 18 |  | 2 | 1 | 34 | 856.6 | 66 | 601326 | 30023.31 | 0 | 0 | 571302.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.9916 | 02.03.2018
17. | пгт. Ильский, ул. Первомайская, 50а |  | 3 | 3 | 24 | 1156.6 | 34 | 891727.18 | 131841.58 | 0 | 0 | 759885.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.9901 | 20.10.2017
18. | пгт. Ильский, ул. Партизанская, 126д |  | 4 | 4 | 38 | 2047.7 | 77 | 1310324.83 | 233905.64 | 0 | 0 | 1076419.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.9008 | 20.10.2017
19. | пгт. Афипский, ул. Победы, 3А |  | 5 | 5 | 75 | 3676.9 | 129 | 592745.36 | 210787.45 | 0 | 0 | 381957.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.2079 | 08.08.2017
20. | пгт. Афипский, ул. 50лет Октября, 32 |  | 5 | 6 | 90 | 4608.4 | 186 | 2433082.25 | 219241.8 | 0 | 0 | 2213840.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.9668 | 27.12.2017
21. | пгт. Афипский, ул. Пушкина, 111 |  | 5 | 6 | 96 | 6725.7 | 165 | 3372430.87 | 511722.65 | 0 | 0 | 2860708.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.4245 | 27.12.2017
22. | пгт. Афипский, ул. 50 лет Октября, 26 |  | 5 | 6 | 96 | 6295 | 240 | 459314.12 | 283336.39 | 0 | 0 | 175977.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9649 | 08.08.2017
»
Заместитель главы администрации | [17 empty] | С.Г.Курносов

## Приложение 4
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации муниципального образования Северский район от _____________ №_________
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к прогнозному краткосрочному плану муниципального образования Северский район реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, на 2014 - 2043 годы, на 2017-2019 год
РЕЕСТР МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
которые подлежат капитальному ремонту в 2017 году, по видам работ, установленным
частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта всего (сумма граф 4, 12, 14, 16, 18, 20) | Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [6 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента
|  |  | всего (сумма граф 5 – 10) | в том числе:
|  |  |  | электро-снабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | газоснабжения | теплоснабжения | горячего водоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Итого по муниципальному образованию Северский район |  | 21193801.36 | 2188693.04 | 1746109.81 | 0 | 0 | 0 | 442583.23 | 0 | 0 | 0 | 10567.8 | 16983113.14 | #VALUE! | 0 | 1946.6 | 2021995.18 | 0 | 0
1. | ст-ца Северская ул. Запорожская, 66, корп.А | 2491515.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443 | 2491515.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | ст-ца Северская, ул.Советская, 39 | 662686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 662686 | 0 | 0
3. | ст-ца Северская, ул. Запорожская, 26 | 442583.23 | 442583.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442583.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | ст-ца Северская, ул. Запорожская, 30 | 201199 | 201199 | 201199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | ст-ца Северская, ул. Народная,28 | 631529.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 631529.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | пгт.Черноморский, ул. Кирова, 29 | 479686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 479686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | пгт. Черноморский, ул.Юбилейная, 62 | 774225 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 774225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | пгт.Черноморский, ул.Крупской, 25 | 467582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 467582 | 0 | 0
9. | пгт. Черноморский, ул.Юбилейная,79 | 502925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 502925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | пгт. Черноморский, ул.Юбилейная,89 | 347375.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.4 | 347375.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | пгт. Черноморский, ул.Кирова,25 | 475990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 475990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | пос.Октябрьский, ул.Пушкина, 5 | 1252915.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.2 | 1252915.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | пос.Октябрьский, ул. Пушкина, 7 | 1249481.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 1249481.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | пгт. Ильский, ул. Первомайская, 52 | 810115.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.8 | 810115.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | пгт. Ильский, ул. Первомайская, 48 | 743042.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.7 | 743042.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | пгт.Ильский, ул. Ладыгина, 18 | 601326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 601326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | пгт. Ильский, ул. Первомайская, 50а | 891727.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.6 | 891727.18 | 0 | 0
18. | пгт. Ильский, ул. Партизанская, 126д | 1310324.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.7 | 1310324.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | пгт. Афипский, ул. Победы, 3А | 592745.36 | 592745.36 | 592745.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | пгт. Афипский, ул. 50лет Октября, 32 | 2433082.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288 | 2433082.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | пгт. Афипский, ул. Пушкина, 111 | 3372430.87 | 492851.33 | 492851.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 2879579.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | пгт. Афипский, ул. 50 лет Октября, 26 | 459314.12 | 459314.12 | 459314.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
»
Заместитель главы администрации | [18 empty] | С.Г.Курносов

## Приложение 5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению администрации муниципального образования Северский район от___________ № _________
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к прогнозному краткосрочному плану муниципального образования Северский район реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, на 2014 - 2043 годы, на 2017-2019 год
ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения прогнозного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных
на территории Краснодарского края, на 2014 – 2043 годы, утвержденной постановлением
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 декабря 2013 года № 1638, на 2017 год
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Число жителей, зарегистрированных в МКД | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего
|  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Итого по муниципальному образованию Северский район |  | 42430.1 | 1404 | 0 | 0 | 12 | 4 | 22 | 0 | 0 | 10274568.89 | 8007565.13 | 21193801.36
»
Заместитель главы администрации |  | руб.: С.Г.Курносов