[bookmark: _GoBack]График выполнения СМР по замене ПУ по Энергосервисному контракту с 26.08 по 02.09.2019гг.
	№ п/п
	Дата
	Фидер
	ТП
	Л-№
	Улицы
	Населенный пункт
	Количество планируемых к подключению ПУ
	Количество планируемых к подключению ПУ всего

	1
	26.08.19
	МГ-3
	385
	Л-2,3
	Ленина 
Пушкина
Калинина
	Ст.Дербенская
	Калинина
1/1,1/2,3,5,7,9/1,9/2,11,б/н,13,15,2,4,6,8,10,школа12,14,16,
Ленина
8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,д/сад6,34,36,17,19,21,29,31,
37,39,б/н,41/2
Пушкина
1,3,5,7,6,4,2

	


51

	2
	27.08.19
	МГ-3
	380
	Л-2,3
	Советская
Космонавтов
	Ст.Дербенская
	Советская
1,2,3,5,4,5а,15,17,19,21,23,26,24,22,20,18,
16,10,14,б/н,
Ул.Космонавтов
6,8,10,16,14,12,7,9,13,15,17
	


31

	3
	27.08.19
	МГ-3
	340
	Л-1,2
	Димитрова
Северская
	Ст.Дербенская
	Ул.Димитрова дом
1,3,5,7,7а,гараж.9а,9,9б,11,2,8
Ул.Северская
5,5а,3,1

	
16

	4
	27.08.19
	МГ-3
	384
	Л-1
	Димитрова

	Ст.Дербенская
	Ул. Димитрова дом
41,39,магазин,магазин,склад,46а,46,48,48а,48б
	
10



	5
	28.09.08.19
	МГ-3
	385
	Л-1
	Ленина
Димитрова
	Ст.Дербенская
	Димитрова
33,31,29,27,25а,25,23,21,19,17,15,13,44

	
           13

	6
	29.08.19
	А-4
	428
	Л-1,2

	
	Х. Вочточный
	питомник

	
2

	7

	29.08.19
	А-4
	430
	Л-1,2
	Горького

	Х.Восточный
	Ул.Горького
Избират.учас. почта. магазин,ФЛ Борток,142,140,138,136,134,132,130,128,126,122,120,118,116,114,112
110а,110,108,106,104,102,100,98,96,94,92а,92,90,88,86,84
82,80,78,76,74,72,70,68,66,64,62,60,58,56,54,52,50,41,39
Часовня,37а,37,35,33,31,29
	


             61

	8
	30.08.19
	А-4
	466
	Л-1,2,3
	Горького
	Х.Восточный
	Ул.Горького
48,46,44,42,40,38,36,34,32,30,28,26,26а,24,22,20,18,14,120,10,
8,4,2,27,25,23,21,19,17,15,13,11,11а,9а,9,7,5а,5,3а,3,1/3,1,1а,1б
1в,1г,1а,1/2,1/1

	

51

	9
	02.09.19
	А-4
	1030
	Л-1,2
	Некрасова

	Х.Восточный
	Ул.Некрасова
б/н,1,1/1,1/2,б/н,13,19,21,23,25,25а,27,41,2/3,2,4,6,8,10,12,12а,14
б/н,22,22а,28,32,38,б/н,44,46

	

31

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	



Начальник Северского РЭС 													 С.В. Саенко

Представитель подрядной организации 											А.В. Агеев

