График выполнения СМР по замене ПУ по Энергосервисному контракту с 26.08 по 02.09.2019гг.

| № п/п | Дата | Фидер | ТП | Л-№ | Улицы | Населенный пункт | Количество планируемых к подключению ПУ | Количество планируемых к подключению ПУ всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.08.19 | МГ-3 | 385 | Л-2,3 | Ленина Пушкина Калинина | Ст.Дербенская | Калинина 1/1,1/2,3,5,7,9/1,9/2,11,б/н,13,15,2,4,6,8,10,школа12,14,16, Ленина 8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,д/сад6,34,36,17,19,21,29,31, 37,39,б/н,41/2 Пушкина 1,3,5,7,6,4,2 | 51 |
| 2 | 27.08.19 | МГ-3 | 380 | Л-2,3 | Советская Космонавтов | Ст.Дербенская | Советская 1,2,3,5,4,5а,15,17,19,21,23,26,24,22,20,18, 16,10,14,б/н, Ул.Космонавтов 6,8,10,16,14,12,7,9,13,15,17 | 31 |
| 3 | 27.08.19 | МГ-3 | 340 | Л-1,2 | Димитрова Северская | Ст.Дербенская | Ул.Димитрова дом 1,3,5,7,7а,гараж.9а,9,9б,11,2,8 Ул.Северская 5,5а,3,1 | 16 |
| 4 | 27.08.19 | МГ-3 | 384 | Л-1 | Димитрова | Ст.Дербенская | Ул. Димитрова дом 41,39,магазин,магазин,склад,46а,46,48,48а,48б | 10 |
| 5 | 28.09.08.19 | МГ-3 | 385 | Л-1 | Ленина Димитрова | Ст.Дербенская | Димитрова 33,31,29,27,25а,25,23,21,19,17,15,13,44 | 13 |
| 6 | 29.08.19 | А-4 | 428 | Л-1,2 |  | Х. Вочточный | питомник | 2 |
| 7 | 29.08.19 | А-4 | 430 | Л-1,2 | Горького | Х.Восточный | Ул.Горького Избират.учас. почта. магазин,ФЛ Борток,142,140,138,136,134,132,130,128,126,122,120,118,116,114,112 110а,110,108,106,104,102,100,98,96,94,92а,92,90,88,86,84 82,80,78,76,74,72,70,68,66,64,62,60,58,56,54,52,50,41,39 Часовня,37а,37,35,33,31,29 | 61 |
| 8 | 30.08.19 | А-4 | 466 | Л-1,2,3 | Горького | Х.Восточный | Ул.Горького 48,46,44,42,40,38,36,34,32,30,28,26,26а,24,22,20,18,14,120,10, 8,4,2,27,25,23,21,19,17,15,13,11,11а,9а,9,7,5а,5,3а,3,1/3,1,1а,1б 1в,1г,1а,1/2,1/1 | 51 |
| 9 | 02.09.19 | А-4 | 1030 | Л-1,2 | Некрасова | Х.Восточный | Ул.Некрасова б/н,1,1/1,1/2,б/н,13,19,21,23,25,25а,27,41,2/3,2,4,6,8,10,12,12а,14 б/н,22,22а,28,32,38,б/н,44,46 | 31 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник Северского РЭС 													 С.В. Саенко

Представитель подрядной организации 											А.В. Агеев