График выполнения СМР по замене ПУ по Энергосервисному контракту с10.02 по 14.02.2020гг.

| № п/п | Дата | Фидер | ТП | Л-№ | Улицы | Населенный пункт | Количество планируемых к подключению ПУ | Количество планируемых к подключению ПУ всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.02.20 | СХ-3 | 406 | Л-1,2,3,4,5,6 7,8 | Ленина Полетарская Свердлова Калинина Октябрьская Краснодаркая | Пгт.Афипский | Пролетарская 2,4,6,8,10,12,14,16,18,29а,29,31,31а,33,35,37,56,56а,54,52,52а Свердлова 1,1а,3,5,7,9,11,9а,13,17,17а,19,19а,21 Краснодарская 3,5,7,4,6,8,10,12,14,магазин,магазин, МТС Набережная 1,3 | 145 |
| 2 | 10.02.20 | СХ-3 | 425 | Л-1,2 | Набережная Первомайская Школьная | Пгт.Афипский | Набережная 90а,90,92,94,96,98,100,102,104,106,55,57,65,67,40,42,44,80,82,84 86,88а,88 Школьная 9,11,13,15,17,19,21,18,20,22,22а |  |
| 3 | 10.02.20 | СХ-3 | 421 | Л-2 | К.Макса Суворова Ленина Суворова Чапаева Краснопартизанская | Пгт.Афипский | К,Макса 115,113,111,109,107,105,103 Краснопартизанская 71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,91а,93,95,97,97/2,99,101,103,105 Чапаева 80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104,106,108,110,112,114,116 Магазин,101а,99,97,95,93,91,89,87а,87,85,83,81,79,77,75 |  |
| 4 | 11.02.20 | СХ-3 | 420 461 406 426 429 421 |  |  | Пгт.Афипский | Вывод ВЛ-10кВ СХ-3:установка счетчиков ( наличие совместного подвеса) | 186 |
| 5 | 12.02.20 | СХ-3 | 421 | Л-1,2 | К.Макса Суворова Ленина Суворова Чапаева Краснопартизанская | Пгт.Афипский | К.Макса 119,121,123,125,101,99,97,80,65,91,89,72,74,76,78а,80,82,84а Суворова 69,71,73,75,77,77а,79,79а,81,83,85,87,89,89а,91,91а,93,95,97,99а,99 105,107,109,111,113,115,117,52,54а,54,56,58,60,б/н,62,64,66,68,70 72,74,78,80,82,,84,86,90,92 Ленина 164а,магазин,164,166,168,174,176,178,178а,182,186,188,б/н,184 180,180а,141,143,145,147,149,151,153,155,155а,157,159,159а 161а,161,163,163а,167 Чапаева 63,65,67,69,71,73,73а | 147 |
| 6 | 12.02.20 | СХ-3 | 423 | Л-3,4 | Ленинградская Пушкина Лермонтова Фрунзе | Пгт.Афипский | Ленинградская 102,104а,б/н,106,108,110,112,114,116,118,120,122,124,126,128а,128,130, 132,134,109,107,105,103,101,99,99а,97,97а,95,93 Фрунзе 123а,123,121,119,117,115,113,111,109,109а |  |
| 6 | 13.02.20 | СЕ-5 | 66 131 195 130 131 | Л-1 | Крестьянская Некрасова Юбилейная Московская Веселая | ст. Северская | Вывод ВЛ-10кВ СЕ-5:установка счетчиков ( наличие совместного подвеса) | 142 |
| 7 | 14.02.20 | СХ-3 | 417 | Л-1,2,3 | Лермонтова Набережная Комсомольская Колхозная Революционная | Пгт.Афипский | Колхозная 42,44,46,50,52,54,56,58,58/2,60,62,64,,66/1,66/2,66,68/3,68/4 59,57,55,53,51,49,47,45,43,410,39,37,37а Комсомольская 22,20,18,16,14,12,10,8,6,4,2,17,15,13,11,9,7,5,3,21,29,31,36,32,30,28 Лермонтова 20,18,16,16а,14,12,10,8,6,4,2,1,1а3,5,378,40,42,44,46,48,48а,50,52 ,54,54а,56,56а,58,60,19,21,23,25,27,29,31,31/2,33а,33,35,37,39 Революционная 82,82/2,80а,80,78,72,70,68а,68,35,33,33а,31 Набережная 2,4,6,8,б/н,10,12,14,16,18,20,б/н,22а,22,24/1,24/2,24/3,24/4 24а,24б,26,28/1,28/2,28/3,28/4,30,32/1,32/2,32/3,32/4,34/1,34/2,36 29,31,33,35,37,60,58,56,62,64,64а | 166 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 786 |

И.О Начальник Северского РЭС 												А.С.Кудратов

Представитель подрядной организации 											А.В. Агеев