График выполнения СМР по замене ПУ по Энергосервисному контракту с10.02 по 14.02.2020гг.
	№ п/п
	Дата
	Фидер
	ТП
	Л-№
	Улицы
	Населенный пункт
	Количество планируемых к подключению ПУ
	Количество планируемых к подключению ПУ всего

	1
	10.02.20
	СХ-3
	406
	Л-1,2,3,4,5,6
7,8
	Ленина
Полетарская
Свердлова
Калинина
Октябрьская
Краснодаркая

	Пгт.Афипский
	Пролетарская
2,4,6,8,10,12,14,16,18,29а,29,31,31а,33,35,37,56,56а,54,52,52а
Свердлова
1,1а,3,5,7,9,11,9а,13,17,17а,19,19а,21
Краснодарская
3,5,7,4,6,8,10,12,14,магазин,магазин, МТС
Набережная
1,3
	









145

	2
	10.02.20
	СХ-3
	425
	Л-1,2

	Набережная
Первомайская
Школьная
	Пгт.Афипский
	Набережная
90а,90,92,94,96,98,100,102,104,106,55,57,65,67,40,42,44,80,82,84
86,88а,88
Школьная
9,11,13,15,17,19,21,18,20,22,22а

	

	3
	10.02.20
	СХ-3
	421
	Л-2
	К.Макса
Суворова
Ленина
Суворова
Чапаева
Краснопартизанская


	Пгт.Афипский
	К,Макса
115,113,111,109,107,105,103
Краснопартизанская
71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,91а,93,95,97,97/2,99,101,103,105
Чапаева
80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104,106,108,110,112,114,116
Магазин,101а,99,97,95,93,91,89,87а,87,85,83,81,79,77,75
	

	4
	11.02.20
	СХ-3
	420
461
 406
426
429
421

	

	
	
Пгт.Афипский
	
Вывод ВЛ-10кВ СХ-3:установка счетчиков ( наличие совместного подвеса)


	

       186


	5
	12.02.20
	СХ-3
	421
	Л-1,2
	К.Макса
Суворова
Ленина
Суворова
Чапаева
Краснопартизанская


	Пгт.Афипский
	К.Макса
119,121,123,125,101,99,97,80,65,91,89,72,74,76,78а,80,82,84а
Суворова
69,71,73,75,77,77а,79,79а,81,83,85,87,89,89а,91,91а,93,95,97,99а,99
105,107,109,111,113,115,117,52,54а,54,56,58,60,б/н,62,64,66,68,70
72,74,78,80,82,,84,86,90,92
Ленина
164а,магазин,164,166,168,174,176,178,178а,182,186,188,б/н,184
180,180а,141,143,145,147,149,151,153,155,155а,157,159,159а
161а,161,163,163а,167
Чапаева
63,65,67,69,71,73,73а
	


147

	6
	12.02.20
	СХ-3
	423
	Л-3,4
	Ленинградская
Пушкина
Лермонтова
Фрунзе
	Пгт.Афипский
	Ленинградская
102,104а,б/н,106,108,110,112,114,116,118,120,122,124,126,128а,128,130,
132,134,109,107,105,103,101,99,99а,97,97а,95,93
Фрунзе
123а,123,121,119,117,115,113,111,109,109а
	

	6
	13.02.20
	СЕ-5
	66
131
195
130
131
	
Л-1
	Крестьянская
Некрасова
Юбилейная
Московская
Веселая

	
ст. Северская
	Вывод ВЛ-10кВ СЕ-5:установка счетчиков ( наличие совместного подвеса)




	           


          142


	7
	14.02.20
	СХ-3
	417
	Л-1,2,3
	Лермонтова
Набережная
Комсомольская 
Колхозная
Революционная
	Пгт.Афипский
	Колхозная
42,44,46,50,52,54,56,58,58/2,60,62,64,,66/1,66/2,66,68/3,68/4
59,57,55,53,51,49,47,45,43,410,39,37,37а
Комсомольская
22,20,18,16,14,12,10,8,6,4,2,17,15,13,11,9,7,5,3,21,29,31,36,32,30,28
Лермонтова
20,18,16,16а,14,12,10,8,6,4,2,1,1а3,5,378,40,42,44,46,48,48а,50,52
,54,54а,56,56а,58,60,19,21,23,25,27,29,31,31/2,33а,33,35,37,39
Революционная
82,82/2,80а,80,78,72,70,68а,68,35,33,33а,31
Набережная
2,4,6,8,б/н,10,12,14,16,18,20,б/н,22а,22,24/1,24/2,24/3,24/4
24а,24б,26,28/1,28/2,28/3,28/4,30,32/1,32/2,32/3,32/4,34/1,34/2,36
29,31,33,35,37,60,58,56,62,64,64а

	




       166

	
	Итого:
	786


И.О Начальник Северского РЭС 												А.С.Кудратов

Представитель подрядной организации 											А.В. Агеев

