График выполнения СМР по замене ПУ по Энергосервисному контракту с 09.01 по 17.01.2020гг.

| № п/п | Дата | Фидер | ТП | Л-№ | Улицы | Населенный пункт | Количество планируемых к подключению ПУ | Количество планируемых к подключению ПУ всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09.01.20 | СХ-3 | 406 | Л-1,5,6,7 | Ленина Пролетарского Свердлова Краснодарская К.Макса Октябрьская | пгт. Афипский | Ленина Магазин,54,56,58,6062,банк,66,68,70,72,74,76,78,78а,магазин,магазин Пролетарская 3,5,7,9,9а,2,4,6,8,10,12,14,16,18,магазин,29а,29,31а,31,33,35,37 44,46,48,50,52а,52,54,56,56а Краснодарская 9/1,9/2,9/3,9/4,ПЦО,магазин,строймаг,овощехранилище,магазин,магазин ,магазин, магазин,магазин, магазин,б/н,11а,б/н,11г,11б,11,13,б/н,б/н 5,5б,кнаус,26,28,30,32,36 Свердлова 1а,1,3,5,7,9,9а,11,13,2,2а,4,6,8,8а,10,12,14,16,18,18а,20,20а,22,24,26 28,28а,30,32 КМакса 11,25,27 Октябрьская 3,5,7,9,11,13,15,17,17/1,19,21,23 | 128 |
| 2 | 10.01.20 | СХ-3 | 406 | Л-2 | Ленина Пролетарского Свердлова Свердлова Краснодарская | пгт. Афипский | Ленина 27,29,31,33,35,37,41,41а,43,магазин,47,49,51,53,55,57,61,63,65 Октябрьская 4,6,8,10,12,14,16,18,20,24,26,28 Пролетарская 11а,11,13,13а,15,17,19,21,23,25,27,20,СТО,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40 Свердлова 17,17а,19,19а,21,23,25а,25,17,27а,34,36,38,40,42,42а,44,46,48,50,52,54,54а Калинина 39,41,43,45,47,49,51,53,55,55а,57,46,48,50,52,54,56,58а,58,60,60а 62,64,66,68,70 Краснодарская 1,3,5,7,4,6,8,10,12,14 | 114 |
| 3 | 13.01.20 | СХ-3 | 408 | Л-2,3 | Краснодарская Привокзальная Маяковского Свободная Почтовая | пгт. Афипский | Краснодарская Газ.уч.,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,53,б/н,б/н,57,59,61б/н,67,69,71 б/н,б/н Привокзальная 2,4,6,8,10/3,10/2,10/1,1/1,1/2,1/3,1/4,б/н,магазин,б/н,б/н,б/н,9,9а,7а10/1 ,12,14,14,16,18,20,22,22а,24,28,30,б/н,32,34,36,38,38а,40/3,40/2,40/1,42,44 46,48,50,52,54,54а,56,58 Маяковского 10,12,14,16,18,20 Свободная 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,2,4,6,8,8а,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28 Почтовая 1,б/н,1а,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,2а,2,4/1,4/2,6,8,10,б/н,12,14,16,16а 15/1,11/1,11/2,11/3,11/4 | 139 |
| 4 | 14.01.20 | СХ-3 | 420 | Л-1,2,3,4 | Пушкина Суворова 50 лет Октября Октябрьская Чапаева Краснопартизанская | пгт. Афипский | Пушкина Магазин,110,112,114,116,118,118а,120,цех меткон,автомойка,106,104 102,98,96,94,92 Суворова 108,106,104,102а,102,100,100а,98,96,96а,94,137,137а,135,133,131,129,129, 127,125,123 50 лет Октября 1/1,1/2 Октябрьская 109,111,98,100,102,104,106,108,110б,110,110а,112,112а,112б,114,116,116а 79,81а,81,87,91,93,95,97,99,101а,101,103,105,105а Чапаева 139а,139,137,135,133,131,129а,129,127,125,162,160,158,156,154,152, 150,148,146,146а Краснопартизанская 145,143,141,139,137а,137,135,133,127,125,123,121,119,117,б/н,115 113,111,146,148,б/н,150,152,б/н,152а,154,156,158а,158,160,160а,162 164,166,168,170,172,174,174а,176,178,151/1,151,б/н,153,155,157,159, 161,163 | 140 |
| 5 | 15.01.20 | СХ-3 | 422 | Л-2,7 | Комсомольская Школьная К.Макса Ленина | пгт. Афипский | Школьная Магазин, магазин,106,104,102,100,98,96,94а,94,92,90а,90,88,86,84 82,80,78,76,91,91а,89,89а,87,85,83,81,79,77,75а,75,73а,73,71,69,67 65,63,61,59а,59 Комсомольская Парихмахерская,106,104,102,100,98,96,94,92,90,88,86,84а,84,82,80 78,76,76а,74,72,97,95,95а,93,91,91а,89,87,85,85а,83,81,79,79а,75,73 71,69 К.Макса 75,77,79,81,83,85,66,64,62,62а Ленина б/н,магазин,магазин,магазин,магазин,138,138а,140 | 99 |
| 6 | 16.01.20 | СХ-3 | 422 | Л-3 | Лермонтова Фрунзе Ленина К.Макса | пгт. Афипский | Ленина 132,130,128,126,124,122,120,107,105,103,101,99,97,95,93,91,89 Фрунзе 88,86а,86,84,82,80,78,76,74,72,70,68,68/2,66,64,62 Лермонтова 108,106,104,102,100,100а,98а,98,96,94,92а,92,88,86,84,82,80,78,76,74 74а,72,70,68,68б,68а,66, ветлечебница,64,62а,62,41,43,45,47,49,51а, 51,53,55,57,59,б/н,61а,61,63,65,67,69,71,71а,73,73а,75,77 К,Макса 67,69,71,73,52,54,56,58 | 110 |
| 7 | 17.01.20 | СХ-3 | 422 | Л-4,6 | Комсомольская Октябрьская Ленина | пгт. Афипский | Комсомольская 118,120,122,124-мн.кв дома, 126,котельная,школа, б/н,б/н.130,132,134 136,138,140,142,144,146,148,150, 107а,109,111,113,115,д/сад 125,125а,127,129,131,133,135,137,141,143,145,147,149,149а151,153 155,155а,157 Свободная 176,78,магазин,б/н,84а,84,87 Октябрьская 75а,магазин Ленина Магнит,аптека | 52 |
| 8 | 17.01.20 | СХ-3 | 424 | Л-1 | Комсомольская Школьная Революционная | пгт. Афипский | Комсомольская 37,39,41,43,45,47,49,51,51а,53,55,57,59,61,63,65,40,42,44,46,46а,46б,48 ,50,52,54/1,54/2,56,58,60,62,64,66,66а,68 школьная школа искусств/н,45,47,49,49,51,53,55,68,44,44а,46,48/1,48/2,50,52,54 56,58,60,62,64,66,68,70,72,74 Революционная 39а,41а,41,43,45,б/н,б/н,51,б/н,53,55,57а,57,59 | 77 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 859 |