|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению администрации  муниципального образования  Северский район  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ |
|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  муниципального образования  Северский район  от 01.12.2014г. № 2251 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН**

**«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» НА 2015-2023 ГОДЫ**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**муниципального образования Северский район**

**«Развитие культуры» на 2015-2023 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2023 годы |
| Координатор муниципальной программы | Управление культуры администрации муниципального образования Северский район |
| Подпрограммы  муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Иные исполнители отдельных мероприятий муниципальной  программы | Управление образования администрации муниципального образования Северский район |
| Цель муниципальной программы | Развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности  Повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры Северского района |
| Задачи муниципальной  программы | Создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям  Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Северского района  Сохранение и развитие художественно-эстетического образования и кадрового потенциала культуры и искусства  Сохранение и предотвращение утраты культурного наследия Кубани  Реализация мероприятий охраны объектов культурного наследия |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Охват населения клубными формированиями |
| Количество методических мероприятий |
| Количество зрителей культурно-массовых мероприятий |
| Количество культурно-массовых мероприятий |
| Число участников клубных формирований |
| Охват населения библиотечным обслуживанием |
| Количество документовыдач |
| Контингент обучающихся |
| Доля обучающихся, участвующих в творческих мероприятиях, фестивалях, конкурсах  Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий обучающихся |
| Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году педагогических работников муниципальных учреждений культуры  Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры  Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек  Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет»  Уровень удовлетворенности населения Северского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры  Формирование, учет, изучение, обеспечение  физического сохранения и безопасности объекта культурного наследия |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015-2023 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию муниципальной программы, составляет — 1 274 494,1 тыс. руб., в том числе:  средства краевого бюджета 73 179,3 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2015 год – 14 067,1 тыс. рублей;  2016 год – 13 328,1 тыс. рублей;  2017 год – 14 069,4 тыс. рублей;  2018 год – 21 219,7 тыс. рублей;  2019 год – 1 752,0 тыс. рублей;  2020 год – 962,3 тыс. рублей;  2021 год – 1 115,5 тыс. рублей;  2022 год – 5 969,3 тыс. рублей;  2023 год – 695,9 тыс. рублей.  средства федерального бюджета – 5 451,3 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2015 год – 339,7 тыс. рублей;  2016 год – 58,0 тыс. рублей;  2017 год – 64,9 тыс. рублей;  2018 год – 33,1 тыс. рублей;  2019 год – 44,4 тыс. рублей;  2020 год – 3 416,5 тыс. рублей;  2021 год – 1 494,7 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей.  средства местного бюджета – 1 195 863,5 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2015 год – 96 423,2 тыс. рублей;  2016 год – 105 491,4 тыс. рублей;  2017 год – 109 839,9 тыс. рублей;  2018 год – 122 029,8 тыс. рублей;  2019 год – 151 796,9 тыс. рублей;  2020 год – 153 041,9 тыс. рублей;  2021 год – 159 184,5 тыс. рублей;  2022 год – 149 253,1 тыс. рублей;  2023 год – 148 802,8 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Управление культуры администрации муниципального образования Северский район |

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы соответствующей сферы реализации муниципальной программы

«Развитие культуры» на 2015-2023 годы

Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2015-2023 годы» направлена на реализацию государственной политики в сфере культуры, обеспечение устойчивого развития культурного потенциала Северского района как ресурса социально-экономического развития территории района. Муниципальная программа определяет приоритетные направления развития в области культуры на 2015-2023 годы и является базовым документом для разработки планов, программ и отдельных проектов в сфере культуры муниципальных учреждений культуры, учреждений дополнительного образования, творческих коллективов, претендующих на финансовую поддержку за счет средств муниципального бюджета.

Сеть муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования Северский район, представлена 21 библиотекой, входящими в МБУК МОСР «Межпоселенческая библиотека», 5 образовательными учреждениями дополнительного эстетического образования, районным организационно-методическим центром и МКУ МО Северский район «ЦБУК». Их деятельность способствует образованию и культурному развитию граждан.

В зону ответственности МБУК МОСР «РОМЦ» входит координация и методическое обеспечение деятельности учреждений культуры Северского района, подготовка и проведение районных мероприятий, среди которых организация фестивалей и других мероприятий художественно-творческого характера, формирование и удовлетворение потребностей населения в сфере культурного досуга.

МБУК МОСР «Межпоселенческая библиотека» ежегодно обслуживает порядка 31 тысячи посетителей, которым выдается более 641 тысячи экземпляров литературы. Совокупный библиотечный фонд МБУК МОСР «Межпоселенческая библиотека» составляет более 341 тысячи экземпляров, книгообеспеченность населения Северского района составляет около 2,8 тысяч экземпляров на одного жителя. Подключены к системе Интернет 21 библиотека, что составляет 100 процентов. Поднять библиотечное обслуживание на качественно новый уровень позволит 100 процентная информатизация библиотек, обновляемость фондов на уровне современных стандартов не менее 20 процентов от общего объема фонда.

Северский район входит в число субъектов Краснодарского края с развитой системой дополнительного эстетического образования. Участие в краевых программах на условиях софинансирования, привлечение внебюджетных средств позволяет поддерживать учреждения, подведомственные управлению культуры, в рабочем состоянии, проводить ремонты и обновлять материально-техническую базу.

В соответствии с Национальным проектом «Культура» до 2023 года планируется: повысить количество участников любительских творческих коллективов, создать современные комфортные условия для пользователей библиотек, обеспечить пополнение библиотечных фондов, увеличить охват дополнительным эстетическим образованием, увеличить количество работников, прошедших повышение квалификации в сфере культуры, обеспечить внедрение цифровых технологий, повысить количество капитально отремонтированных объектов культуры, обеспечить детские школы искусств и художественную школу необходимыми инструментами, оборудованием и материалами. Создать (реконструировать) детские школы по видам искусств, центр культурного развития школы, а также выставочные пространства. Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации.

Повышение качества муниципальных услуг является одним из направлений реализации реформы бюджетного процесса, программы по повышению эффективности расходов местного бюджета в муниципальном образовании Северский район. Опыт показывает, что решение существующих проблем в сфере культуры, достижение поставленных целей и решение тактических задач должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации муниципальной программы, что обеспечивает высокий уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и оптимальную связь их объемов с достижением планируемых результатов.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы  «Развитие культуры» на 2015-2023 годы   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 1. | Муниципальная программа «Развитие культуры» | | | | | | | | | | | | 1.1 | Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | % | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | 1.2 | Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет» | % | 42 | 46 | 50 | 54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 1.3 | Охват населения клубными формированиями | % | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | х | х | х | х | х | | 1.4 | Количество методических мероприятий | ед. | 48 | 48 | 40 | 40 | 40 | 30 | 43 | 43 | 43 | | 1.5 | Количество участников методических мероприятий | чел. | х | х | х | х | х | 500 | 822 | 822 | 822 | | 1.6 | Количество зрителей культурно-массовых мероприятий | тыс.чел. | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 8 | 28,3 | 28,5 | 28,6 | | 1.7 | Количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 60 | 60 | 70 | 70 | 65 | 31 | 92 | 107 | 122 | | 1.8 | Число участников клубных формирований | чел. | 450 | 450 | 450 | 450 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | | 1.9 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | | 1.10 | Количество документовыдач | тыс.экз. | 591,7 | 591,7 | 591,7 | 591,7 | 591,7 | 591,7 | 591,7 | 591,7 | 591,7 | | 1.11 | Контингент обучающихся | чел. | 1 960 | 1 987 | 2075 | 2103 | 2141 | 2174 | 2190 | 2232 | 2252 | | 1.12 | Доля обучающихся, участвующих в творческих мероприятиях, фестивалях, конкурсах | % | 80 | 82 | 90 | 91 | 92 | 94 | 95 | 95 | 95 | | 1.13 | Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий обучающихся | % | x | x | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | | 1.14 | Уровень удовлетворенности населения Северского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 84 | 89 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | | 1.15 | Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры | % | 114,2 | 103 | 118,7 | 120,7 | х | х | х | х | х | | 1.16 | Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году педагогических работников муниципальных учреждений культуры | % | 100 | 100 | 100 | х | х | х | х | х | х | | 1.17 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности объекта культурного наследия | шт. | 0 | 0 | 1 | х | х | 1 | 1 | х | х |   3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры" на 2015-2023 годы | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия | Источ  ник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. рублей) | В том числе (тыс. рублей) | | | | | | | | | Непос-редст-венный результат реализа-ции мероп-риятий | Муниципа-льный заказчик мероприя-тия, ответ-ственный за выпол-нение ме-роприятия, получатель субсидий |
| 2015год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель 1. Развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образование** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.1 Сохранение и развитие художественно-эстетического образования и кадрового потенциала культуры и искусства | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, находящихся в  ведении управления культуры администрации МО Северский район | мест-ный бюджет | 680 555,5 | 54 435,6 | 54 698,0 | 65 815,6 | 79 009,0 | 83 109,1 | 85 940,2 | 86 392,9 | 85 093,2 | 86 061,9 | Рост континген-та  увеличение доли обучающихся, участ-вующих в творческих мероприя-тиях, улучшение качества предостав-ляемых услуг | Управление культуры МО СР, учреждения дополни-тельного образования |
| краевой бюджет | 13 274,2 | 6 637,1 | 6 637,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Динамика темпов роста сре-дней за-работной платы к |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | мест-ный бюджет (софинансирование) | 3 468,7 | 349,4 | 3 119,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Предыд-ущему году педагоги-ческих  работников учрежде-ний допо-лнительно-го обра-зования |  |
| 1.1.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, (поселках городского типа) | краевой бюджет | 4 957,1 | 257,4 | 283,1 | 570,6 | 592,9 | 625,9 | 618,7 | 643,4 | 669,2 | 695,9 | Социальная поддержка педагоги-ческих работников отрасли | Управление культуры МО СР, учреждения дополни-тельного образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача 1.2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Северского района | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Осуществление ремонта зданий и сооружений, а также разра-ботка и прове-рка достове-рности научно-проектной, проектно-сметной (сметной) документации, в том числе софинансирова-ние государст-венных программ | мест-ный бюджет | 7 627,4 | 799,0 | 4047,4 | 1614,4 | 41,9 | 17,0 | 664,3 | 443,4 | 0,0 | 0,0 | Укрепление материаль-но-технической базы учреждений допо-лнитель-ного  образования Северского района | Управление культуры МО СР, учреждения дополни-тельного образования |
| мест-ный бюджет  (софинансирование) | 1 209,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,8 | 123,6 | 0,0 | 0,0 | 968,7 | 0,0 |
| краевой бюджет | 2 163,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 050,9 | 1 112,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | краевой бюджет | 600,0 | 400,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Укрепление мате-риально-техничес-кой базы | Управление культуры МО СР, учреждения дополни-тельного образования |
| 1.2.3 | Исполнение судебных решений и предписаний надзорных органов | мест-ный бюджет | 1 643,9 | 0,0 | 1 643,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Укрепление мате-риально-техничес-кой базы | Управление культуры МО СР, учреждения дополни-тельного образования |
| 1.2.4 | модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ  искусств по видам искусств в рамках реализации  регионального | мест-ный бюджет | 310,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,9 | 0,0 | 0,0 | Соблюде-ние требова-ний законодательства РФ | Управление культуры МО СР, учреждения дополни-тельного образования |
| краевой бюджет | 472,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 472,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | проекта «Культурная среда» | федера-льный бюджет | 1 494,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 494,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.5 | Обеспечение физической охраной, систе-мой видеона-блюдения учре-ждений допол-нительного образования, противопожар-ные мероприятия | мест-ный бюджет | 12 350,7 | 0,0 | 0,0 | 1 114,0 | 2 102,7 | 1 472,0 | 2 242,6 | 1 869,8 | 1 774,8 | 1 774,8 | Обеспече-ние безопас-ности, соблюде-ние требований законода-тельства РФ | Управление культуры МО СР, учреждения дополни-тельного образования |
| 1.2.6 | Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и другие расходы на укрепление материально-технической базы | мест-ный бюджет | 4 836,8 | 0,0 | 0,0 | 94,8 | 0,0 | 29,1 | 706,8 | 4 006,1 | 0,0 | 0,0 | Укрепление мате-риально-техничес-кой базы учреждений дополни-тельного образования | Управление культуры МО СР, учреждения дополни-тельного образования |
| краевой бюджет | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7 | Оснащение образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами оборудованием и учебными материалами в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» | мест-ный бюджет | 861,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 411,2 | 0,0 | 450,3 | 0,0 | Укрепление материально-техничес-кой базы учреждений допо-лнительного образования Северского района | Управление культуры МО СР, учреждения дополни-тельного образования |
| краевой бюджет | 4 348,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 296,0 | 0,0 | 4 052,0 | 0,0 |
| федера-льный бюджет | 3 404,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 404,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.2.8 | Расходы на содержание объектов культурного наследия | мест-ный бюджет | 2 089,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,0 | 2 002,4 | 0,0 | 0,0 | Укрепле-ние мате-риально-техничес-кой базы учрежде-ний допо-лнительно-го обра-зования Северского района | Управление культуры МО СР, МБУ ДО ДШИ пгт. Ильского МО СР |
| **Культура** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.3. Создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры, находящихся в ведении управления  культуры администрации МО Северский район | мест-ный бюджет | 244 864,7 | 19 794,1 | 14 258,1 | 10 866,4 | 10 984,5 | 36 977,2 | 38 005,4 | 38 106,6 | 37 866,8 | 38 005,6 | Создание условий для свобо-дного доступа к информационным ресурсам и знаниям, улучшение качества услуг учре-ждениями культуры Северского района | Управление культуры МО СР,  МБУК МО СР «Межпосе-ленческая библиотека» |
| 1.3.2 | Комплектование библиотечных фондов и другие расходы на укрепление материально-технической базы | мест-ный бюджет | 1 066,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 833,7 | 232,7 | 0,0 | 0,0 | Укрепле-ние материальнотехнической базы учрежде-ний культуры Северского района | Управление культуры МО СР,  МБУК МО СР «Межпосе-ленческая библиотека» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.3.3 | Создание условий для обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципаль-ных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематогра-фии до  Среднемесяч-ной начис-ленной зара-ботной платы наемных ра-ботников в организациях, у индиви-дуальных предпринима-телей и физи-ческих лиц (среднеме-сячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю | краевой бюджет | 43 998,3 | 6 617,6 | 6 207,9 | 11 607,4 | 19 565,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работни-ков муниципальных  учрежде-ний культуры | Управление культуры МО СР,  МБУК МО СР «Межпосе-ленческая библиотека» |
| мест-ный бюджет (софинансирование) | 17 003,3 | 348,3 | 5 999,7 | 7 015,7 | 3 639,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача 1.4 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Северского района | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Осуществление ремонта зданий и сооружений, а также разработка проектно-сметной (сметной) документации, проверка её достоверности,  в том числе софинансирова-ние государствен-ных программ | мест-ный бюджет | 2 331,8 | 398,5 | 1204,2 | 427,7 | 0,0 | 48,0 | 79,6 | 35,0 | 138,8 | 0,0 | Укрепление материальнотехнической базы учрежде-ний культуры Северского района | Управление культуры МО СР,  МБУК МО СР «Межпосе-ленческая библиотека» |
| краевой бюджет | 1248,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1248,1 | 0,0 |
| 1.4.2 | Подключение общедоступных библиотек РФ к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения  информационных технологий и оцифровки | федера-льный бюджет | 383,5 | 306,7 | 24,0 | 29,0 | 0,0 | 11,3 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Укрепле-ние материальнотехнической базы учрежде-ний культуры Северского района | Управление культуры МО СР,  МБУК МО СР «Межпосе-ленческая библиотека» |
| краевой бюджет | 26,1 | 0,0 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мест-ный бюджет  (софинансирование) | 36,9 | 30,7 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 1,7 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3 | Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений, межпоселенчес-ких библиотек и библиотек городского округа | федера-льный бюджет | 169,1 | 33,0 | 34,0 | 35,9 | 33,1 | 33,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Укрепление материальнотехничес-кой базы учрежде-ний культуры Северского района | Управление культуры МО СР,  МБУК МО СР «Межпосе-ленческая библиотека» |
| краевой бюджет | 87,4 | 0,0 | 0,0 | 22,8 | 10,5 | 10,5 | 43,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мест-ный бюджет  (софинансирование) | 21,1 | 3,3 | 0,0 | 3,1 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.4.4 | Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | краевой бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Укрепле-ние материальнотехнической базы учрежде-ний культуры Северского района | Управление культуры МО СР,  МБУК МО СР «Межпосе-ленческая библиотека» |
| Задача 1.5 Реализация мероприятий охраны объектов культурного наследия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Разработка и историко-культурная экспертиза проекта зон ох-раны объекта культурного наследия «Зда-ние, где ревком станицы Север-ской под пред-седательством Я.В.Полуяна провозгласил Советскую власть,1918г.» расположеного в ст.Северской, ул.Ленина,120 | мест-ный бюджет | 433,5 | 0,0 | 0,0 | 433,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Опреде-ление зон охраны объекта культур-ного наследия | Управление образования администра-ции МО Северский район, МБОУ СОШ №43 ст. Северской |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Другие вопросы в области культуры** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.6 Сохранение и предотвращение утраты культурного наследия Кубани | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры, находящихся в ведении управления культуры администрации МО Северский район | мест-ный бюджет | 117 908,8 | 11 710,9 | 11 931,8 | 11 683,7 | 13 569,9 | 15 270,1 | 12 954,8 | 14 929,2 | 12 929,2 | 12 929,2 | Создание единого культурно-го простра-нства, удовлетво-рение потребно-сти населе-ния в досу-говой дея-тельности улучшение качества услуг | Управление культуры администра-ции МО Северский район,  МБУК МО СР «РОМЦ»,  МБУК ЦКР МОСР "Северский ЦНК" |
| 1.6.2 | Создание условий для обеспечения услугами орга-низаций куль-туры в части поэтапного повышения уро-вня средней за-работной платы работников му-ниципальных учреждений от-расли культуры,  искусства и кинематографии до среднемесяч-ной заработной платы наемных работников в организациях,у индивидуальых предпринимате-лей и физичес-ких лиц по Краснодарскому краю | мест-ный бюджет  (софинансирование) | 4 179,1 | 0,0 | 0,0 | 2 158,6 | 2020,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных  Учрежде-ний культуры | Управление культуры МО СР,  МБУК МО СР «РОМЦ» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.6.3 | Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | краевой бюджет | 155,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Укрепле-ние мате-риальнотехнической базы учре-ждений культуры СР | Управление культуры МО СР,  МБУК МО СР «РОМЦ» |
| 1.6.4 | Предоставление субсидий на иные цели  муниципальным бюджетным учре-ждениям куль-туры на мероп-риятия в сфере сохранения и раз-вития культуры; финансирование и поддержка добровольчества и социально ориентированных некоммерческих организаций в области культуры и искусства | мест-ный бюджет | 20 755,2 | 2 053,2 | 2 086,5 | 1 990,0 | 2 860,6 | 5 263,0 | 2 284,7 | 1 817,2 | 1 200,0 | 1 200,0 | Организа-ция, участие, проведение районных, краевых мероприя-тий, фести-валей, конкурсов памятных дат и прочие расходы | Управление культуры МО СР,  МБУК МО СР «РОМЦ» |
| 1.6.5 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов | мест-ный бюджет | 1 281,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 281,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сохранение коллектива Духового оркестра ст. Северской | Управление культуры админист-рации МО СР |
| Цель 2. Повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры Северского района | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2.1 Сохранение и предотвращение утраты культурного наследия Кубани | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности отраслевого органа администрации муниципального образования Северский район | мест-ный бюджет | 15 657,6 | 1 514,8 | 1 457,1 | 1 553,4 | 1 661,9 | 1 736,8 | 1 928,6 | 1 935,0 | 1 935,0 | 1 935,0 | Повышение уровня качества предостав-ления услуг в сфере культуры | Управление культуры админист-рации МО Северский район |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.1.2 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, находящегося в ведении управления культуры администрации МО Северский район | мест-ный бюджет | 55 369,4 | 4 985,4 | 5 045,4 | 5 066,4 | 6 017,5 | 6 462,6 | 6 896,2 | 7 103,3 | 6 896,3 | 6 896,3 | Обеспе-чение реализа-ции му-ниципальной про-граммы | Управление культуры админист-рации МО Северский район |
|  | **Итого по программе** | **краевой бюджет** | **73 179,3** | **14 067,1** | **13 328,1** | **14 069,4** | **21 219,7** | **1 752,0** | **962,3** | **1 115,5** | **5 969,3** | **695,9** |  |  |
| **мест-ный бюджет** | **1195863,5** | **96423,2** | **105491,4** | **109839,9** | **122029,8** | **151796,9** | **153041,9** | **159184,5** | **149253,1** | **148802,8** |  |  |
| **федеральный бюджет** | **5 451,3** | **339,7** | **58,0** | **64,9** | **33,1** | **44,4** | **3 416,5** | **1 494,7** | **0,0** | **0,0** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы "Развитие культуры" на 2015-2023 годы | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансиро-вания | Объем финансиро-вания, всего (тыс. руб.) | В том числе (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| **Образование** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в ведении управления культуры администрации МО Северский район | местный бюджет | 684 024,2 | 54 785,0 | 57 817,3 | 65 815,6 | 79 009,0 | 83 109,1 | 85 940,2 | 86 392,9 | 85 093,2 | 86 061,9 | |
| краевой бюджет | 13 274,2 | 6 637,1 | 6 637,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края,  проживающим и | краевой бюджет | 4 957,1 | 257,4 | 283,1 | 570,6 | 592,9 | 625,9 | 618,7 | 643,4 | 669,2 | 695,9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|  | работающим в  сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3 | Осуществление ремонта зданий и сооружений, а также разработка и проверка достоверности научно-проектной, проектно-сметной (сметной) документации, в том числе софинан-сирование госуда-рственных програм | местный бюджет | 8 596,1 | 799,0 | 4 047,4 | 1 614,4 | 158,7 | 140,6 | 664,3 | 443,4 | 968,7 | 0,0 | |
| краевой бюджет | 2 163,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 050,9 | 1 112,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4 | Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | краевой бюджет | 600,0 | 400,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5 | Исполнение судебных решений и предписаний надзорных органов | местный бюджет | 1 643,9 | 0,0 | 1 643,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6 | модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ  искусств по видам искусств в рамках реализации  регионального проекта «Культурная среда» | местный бюджет | 310,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,9 | 0,0 | 0,0 | |
| краевой бюджет | 472,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 472,1 | 0,0 | 0,0 | |
| федера-льный бюджет | 1 494,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 494,7 | 0,0 | 0,0 | |
| 7 | Обеспечение физической охраной, системой видеонаблюдения учреждений дополнительного образования, противопожарные мероприятия | местный бюджет | 12 350,7 | 0,0 | 0,0 | 1 114,0 | 2 102,7 | 1 472,0 | 2 242,6 | 1 869,8 | 1 774,8 | 1 774,8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 8 | Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и другие расходы на укрепление материально-технической базы | местный бюджет | 4 836,8 | 0,0 | 0,0 | 94,8 | 0,0 | 29,1 | 706,8 | 4 006,1 | 0,0 | 0,0 | |
| краевой бюджет | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 9 | Оснащение образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами оборудованием и учебными материалами в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» | местный бюджет | 861,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 411,2 | 0,0 | 450,3 | 0,0 | |
| краевой бюджет | 4 348,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 296,0 | 0,0 | 4 052,0 | 0,0 | |
| федера-льный бюджет | 3 404,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 404,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 10 | Расходы на содержание объектов культурного наследия | местный бюджет | 2 089,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,0 | 2 002,4 | 0,0 | 0,0 | |
| **Культура** | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | Культура |
| 11 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры, находящихся в ведении управления культуры администрации МО Северский район | местный бюджет | 244 864,7 | 19 794,1 | 14 258,1 | 10 866,4 | 10 984,5 | 36 977,2 | 38 005,4 | 38 106,6 | 37 866,8 | 38 005,6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 12 | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного  повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Краснодарскому краю | местный бюджет | 17 003,3 | 348,3 | 5 999,7 | 7 015,7 | 3 639,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| краевой бюджет | 43 998,3 | 6 617,6 | 6 207,9 | 11 607,4 | 19 565,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 13 | Комплектование библиотечных фондов и другие расходы на укрепление материально-технической базы | местный бюджет | 1 066,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 833,7 | 232,7 | 0,0 | 0,0 | |
| 14 | Осуществление ремонта зданий и сооружений, а также разработка проектно-сметной (сметной) документации, в том числе софинансирование государственных программ | местный бюджет | 2 331,8 | 398,5 | 1 204,2 | 427,7 | 0,0 | 48,0 | 79,6 | 35,0 | 138,8 | 0,0 | |
| краевой бюджет | 1 248,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 248,1 | 0,0 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 15 | Подключение общедоступных библиотек Российской Федера-ции к сети "Интер-нет" и развитие системы библиоте-чного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | федера-льный бюджет | 383,5 | 306,7 | 24,0 | 29,0 | 0,0 | 11,3 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| краевой бюджет | 26,1 | 0,0 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет  (софинансирование) | 36,9 | 30,7 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 1,7 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 16 | Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений, межпоселенческих библиотек и библиотек городского округа | федера-льный бюджет | 169,1 | 33,0 | 34,0 | 35,9 | 33,1 | 33,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| краевой бюджет | 87,4 | 0,0 | 0,0 | 22,8 | 10,5 | 10,5 | 43,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет  (софинансирование) | 21,1 | 3,3 | 0,0 | 3,1 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 17 | Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | краевой бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 18 | Разработка и историко-культурная экспертиза проекта зон охраны объекта  культурного наследия «Здание, где ревком станицы Северской под председательством Я.В.Полуяна провозгласил Советскую власть,1918г.», расположенного в станице Северской, ул.Ленина,120 | местный бюджет | 433,5 | 0,0 | 0,0 | 433,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| **Другие вопросы в области культуры** | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры, находящихся в ведении управления культуры администрации МО Северский район | местный бюджет | 117 908,8 | 11 710,9 | 11 931,8 | 11 683,7 | 13 569,9 | 15 270,1 | 12 954,8 | 14 929,2 | 12 929,2 | 12 929,2 | |
| 20 | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому  краю | местный бюджет | 4 179,1 | 0,0 | 0,0 | 2 158,6 | 2 020,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 21 | Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | краевой бюджет | 155,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 22 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям культуры на мероприятия в сфере сохранения и развития культуры; финансирование и поддержка добровольчества и социально ориентированных некоммерческих организаций в области культуры и искусства | местный бюджет | 20 755,2 | 2 053,2 | 2086,5 | 1 990,0 | 2 860,6 | 5 263,0 | 2 284,7 | 1 817,2 | 1 200,0 | 1 200,0 | |
| 23 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов | местный бюджет | 1 281,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 281,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 24 | Финансовое обеспечение деятельности отраслевого органа администрации муниципального образования Северский район | местный бюджет | 15 657,6 | 1 514,8 | 1 457,1 | 1 553,4 | 1 661,9 | 1 736,8 | 1 928,6 | 1 935,0 | 1 935,0 | 1 935,0 | |
| 25 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, находящегося в ведении управления культуры администрации МО Северский район | местный бюджет | 55 369,4 | 4 985,4 | 5 045,4 | 5 066,4 | 6 017,5 | 6 462,6 | 6 896,2 | 7 103,3 | 6 896,3 | 6 896,3 | |
|  | Итого по программе | краевой бюджет | **73 179,3** | **14067,1** | **13328,1** | **14069,4** | **21219,7** | **1752,0** | **962,3** | **1 115,5** | **5 969,3** | **695,9** | |
| местный бюджет | **1 195 863,5** | **96 423,2** | **105 491,4** | **109 839,9** | **122 029,8** | **151 796,9** | **153 041,9** | **159 184,5** | **149 253,1** | **148 802,8** | |
| федеральный бюджет | **5 451,3** | **339,7** | **58,0** | **64,9** | **33,1** | **44,4** | **3 416,5** | **1 494,7** | **0,0** | **0,0** | |

5. Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями Северского района в сфере реализации муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период «Развитие культуры» на 2015-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы), показате  ля объем (качест  ва)  услуги (работы) | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) | | | | | | | | | | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. | | | | | | | | |
| Единица измерения | Очередной  год | 1 год планового периода | 2 год планового периода | 3 год планового периода | 4 год планового периода | 5 год планового периода | 6 год планового периода | 7 год планового периода | 8 год планового периода | Очередной  год | 1 год планового периода | 2 год планового периода | 3 год планового периода | 4 год планового периода | 5 год планового периода | 6 год планового периода | 7 год планового периода | 8 год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Реализа  ция программ дополнительного образо-вания детей в области искусств | чел. | 1960 | х | х | х | х | х | х | х | х | 61422,1 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Методическое обслуживание учреждений культуры | ед. | 48 | х | х | х | х | х | х | х | х | 9719,5 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Библиотечно-информацион-ное обслужи-вание населния | тыс. экз. | 591,7 | х | х | х | х | х | х | х | х | 24886,8 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Организация и проведение культурно-  досуговых мероприятий | ед. | 60 | х | х | х | х | х | х | х | х | 1159,4 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Услуги по организации деятельности клубных фор-мирований и  формирований самодеятельного народного творчества | ед. | 26 | х | х | х | х | х | х | х | х | 2705,2 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Реализация дополнитель-ных предпро-фессиональ-ных программ в области искусства  (услуга) | (чел.)  чел/  час | х | 513 | 658 | 853 | 361074 | 409196 | 426951 | 474259 | 494316 | х | 16 629,2 | 16 980,4 | 32 393,7 | 44 878,9 | 65 415,1 | 62 196,6 | 61 221,2 | 61 964,6 |
| Реализация дополнитель-ных общераз-вивающих программ  (услуга) | (чел.)  чел/  час | х | 1 474 | 1417 | 1250 | 306746 | 287203 | 263479 | 237013 | 234303 | х | 47 825,2 | 48 835,2 | 46 615,3 | 38 230,2 | 20 525,1 | 24 196,3 | 23 872,0 | 24 097,3 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирова-ний самодея-тельного народного творчества (услуга) | ед. | х | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | х | 8 805,7 | 10 215,6 | 11 505,7 | 11 269,3 | 8 208,4 | 7 951,5 | 7 951,5 | 7 951,5 |
| Выявление, изучение, сох-ранение, раз-витие и попу-ляризация объектов нема-териального культурного наследия | шт. | х | 100 | 100 | 110 | х | х | х | х | х | х | 3 126,1 | 3 626,7 | 4 084,7 | х | х | х | х | х |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа) | ед. | х | х | х | х | 105 | 1 754 | 1 711 | 1 726 | 1 741 | х | х | х | х | 4 000,8 | 14 815,8 | 22 518,0 | 20 578,9 | 20 636,0 |
| Библиотечное, библиографическое и инфор-мационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга) | ед. | х | 245664 | 245644 | 245644 | 245644 | 375473 | 400725 | 400725 | 400725 | х | 12 041,9 | 13 417,7 | 15 556,2 | 16 824,6 | 26 014,1 | 19 810,9 | 19 690,7 | 19 762,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Формирование учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки (работа) | экз. | х | 591695 | 591695 | 591695 | 591695 | 4693 | 6790 | 6790 | 6790 | х | 12 041,9 | 13 417,7 | 15 556,2 | 16 824,6 | 629,1 | 1 331,2 | 1 325,3 | 1 330,2 |
| Библиографическая обработка документов и создание каталогов (работа) | ед. | х | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 448 | 4 184 | 4 472 | 4 472 | 4 472 | х | 1 191,0 | 1 327,0 | 1 538,5 | 1 664,0 | 929,6 | 647,1 | 643,7 | 646,1 |
| Методическое обеспечение в области библиотечного дела (работа) | ед. | х | 284 | 284 | 284 | 284 | 44 | 57 | 57 | 57 | х | 1 191,0 | 1 327,0 | 1 538,5 | 1 664,0 | 363,2 | 777,1 | 605,9 | 608,1 |
| **Итого расходы бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **99 893,0** | **102 851,9** | **109 147,4** | **128 788,9** | **135 356,4** | **136 900,4** | **139 428,7** | **135 889,2** | **136 996,7** |

1. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2023 годы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы предоставляются в форме ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с «Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы», утвержденной Постановлением администрации муниципального образования Северский район от 17 июня 2014 года № 1019 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Северского района» и осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются показатели эффективности, которые отражают:

- степень реализации мероприятий Программы;

- эффективность использования средств местного бюджета;

- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы.

На втором этапе оценка эффективности реализации муниципальной программы включает оценку степени достижения цели и задач. Эффективность и результативность муниципальной программы определяется исходя из оценки степени выполнения целевых показателей с учетом релевантности полученных результатов поставленным целям, а также оказания косвенных воздействий на социально-экономическую ситуацию в регионе.

Специфика целей, задач, основных мероприятий и результатов муниципальной программы такова, что некоторые из эффектов от ее реализации являются косвенными, опосредованными и относятся не только к развитию сфер культуры, но и к уровню и качеству жизни населения, развитию социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов.

1. Механизм реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2023 годы

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы - управление культуры администрации муниципального образования Северский район. Координатор муниципальной программы в процессе реализации муниципальной программы:

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальную программы;

обеспечивает разработку и реализацию муниципальную программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов муниципальную заказчиков, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий программы;

проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на [официальном сайте](garantf1://23800500.75) в сети "Интернет".

Ответственными исполнителями мероприятий муниципальной программы являются муниципальные бюджетные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации муниципального образования Северский район.

Исполнители мероприятий муниципальной программой несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий и за достижение утверждённых значений целевых индикаторов муниципальной программы.

Средства на реализацию мероприятий муниципальной программы направляются Исполнителям муниципальной программы в виде субсидий.

В установленные сроки (ежегодно, до 15 февраля) управление культуры направляет в управление экономики, инвестиций и прогнозирования доклад о ходе реализации муниципальной программы.

Форма отчетности для соисполнителей и участников муниципальной программы (в случае их наличия), необходимая для проведения оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга ее реализации, в том числе информация для подготовки годового отчета об итогах реализации муниципальной программы предоставляется в соответствии с п.4.4., п.4.5. приложения №1 к постановлению администрации муниципального образования Северский район от 17 июня 2014 года №1019 «Об утверждении Порядка принятия решения разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Северский район».

Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется управлением культуры администрации муниципального образования Северский район в соответствии с правовыми актами администрации муниципального образования Северский район».

Начальник управления культуры Г.В. Куралесина