| 2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2021 годы № п/п; Наименование целевого показателя; Единица измерения; Значение показателей. 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1.; Муниципальная программа «Развитие культуры». 1.1; Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек; %; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,5; 2,5. 1.2; Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет»; %; 42; 46; 50; 54; 70; 80; 90. 1.3; Охват населения клубными формированиями; %; 4,6; 4,6; 4,6; 4,6; 4,6; 4,6; 4,6. 1.4; Количество методических мероприятий; ед.; 48; 48; 40; 40; 40; 40; 40. 1.5; Количество зрителей культурно-массовых мероприятий; тыс.чел.; 27; 28; 28; 28; 28; 28; 28. 1.6; Количество культурно-массовых мероприятий; ед.; 60; 60; 70; 70; 65; 65; 65. 1.7; Число участников клубных формирований; чел.; 450; 450; 450; 450; 450; 450; 450. 1.8; Охват населения библиотечным обслуживанием; %; 28; 28; 28; 28; 28; 28; 28. 1.9; Количество документовыдач; тыс.экз.; 591,7; 591,7; 591,7; 591,7; 591,7; 591,7; 591,7. 1.10; Контингент обучающихся; чел.; 1 960; 1 987; 2075; 2103; 2141; 2199; 2242. 1.11; Доля обучающихся, участвующих в творческих мероприятиях, фестивалях, конкурсах; %; 80; 82; 90; 91; 92; 92; 92. 1.12; Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий обучающихся; %; x; x; 7,6; 7,6; 7,6; 7,6; 7,6. 1.13; Уровень удовлетворенности населения Северского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; %; 84; 89; 95; 97; 97; 97; 97. 1.14; Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры; %; 114,2; 103; 118,7; 120,7; х; х; х. 1.15; Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году педагогических работников муниципальных учреждений культуры; %; 100; 100; 100; х; х; х; х. 1.16; Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности объекта культурного наследия; шт.; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0. 3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры" на 2015-2021 годы |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Источ ник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. рублей) | В том числе (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Непосредст-венный результат реализации мероприя-тий | Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятия и получатель субсидий |
|  |  |  |  | 2015год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель 1. Развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1 Сохранение и развитие художественно-эстетического образования и кадрового потенциала культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, находящихся в ведении управления культуры администрации МО Северский район | местный бюджет | 492 679,5 | 54 435,6 | 54 698,0 | 65 815,6 | 79 009,0 | 82 864,5 | 77 717,3 | 78 139,5 | Рост контингента увеличение доли обучаю-щихся, участвую-щих в творческих мероприя-тиях, Улучшение качества предостав-ляемых услуг | Управле-ние культуры МО СР, учреждения дополни-тельного образования |
|  |  | краевой бюджет | 13 274,2 | 6 637,1 | 6 637,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Динамика темпов роста средней заработной |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | местный бюджет (софинансирование) | 3 468,7 | 349,4 | 3 119,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | платы к предыдущему году педагогических работников учреждений дополнительного образования |  |
| 1.1.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, (поселках городского типа) Краснодарского края | краевой бюджет | 3 688,0 | 257,4 | 283,1 | 570,6 | 592,9 | 625,9 | 660,7 | 697,4 | социальная поддержка педагоги-ческих работников отрасли | Управле-ние культуры МО СР, учреждения дополни-тельного образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1.2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Северского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Осуществление ремонта зданий и сооружений, а также разработка и проверка достоверности научно-проектной, проектно-сметной (сметной) документации, в том числе софинансирование краевых и федеральных государственных программ | местный бюджет | 6 502,7 | 799,0 | 4 047,4 | 1 614,4 | 41,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Укрепление материальнотехнической базы учреждений дополнительного образования Северского района | Управле-ние культуры МО СР, учреждения дополни-тельного образования |
|  |  | местный бюджет (софинан-сирование) | 559,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,8 | 123,6 | 319,5 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 2 163,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 050,9 | 1 112,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.2 | Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | краевой бюджет | 600,0 | 400,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Осуществление капитального ремонта учреждений дополни-тельного образования МО СР | Управле-ние культуры МО СР, учреждения дополни-тельного образования |
| 1.2.3 | Исполнение судебных решений и предписаний надзорных органов | местный бюджет | 1 643,9 | 0,0 | 1 643,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Укрепление материальнотехнической базы учреждений дополнительного образования Северского района | Управле-ние культуры МО СР, учреждения дополни-тельного образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.2.4 | Обеспечение физической охраной, системой видеонаблюде-ния учреждения дополнительного образования, противопожар-ные мероприятия | местный бюджет | 4 438,7 | 0,0 | 0,0 | 1 114,0 | 2 102,7 | 1 222,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспече-ние безопас-ности | Управле-ние культуры МО СР, учреждения дополни-тельного образования |
| 1.2.5 | Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и другие расходы на укрепление материально-технической базы | местный бюджет | 228,6 | 0,0 | 0,0 | 94,8 | 0,0 | 31,1 | 102,7 | 0,0 | Укрепление материальнотехнической базы учреждений дополнительного образования Северский района | Управле-ние культуры МО СР, учреждения дополни-тельного образования |
|  |  | краевой бюджет | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.3. Создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры, находящихся в ведении управления культуры администрации МО Северский район | местный бюджет | 158 631,7 | 19 794,1 | 14 258,1 | 10 866,4 | 10 984,5 | 36 572,2 | 32 996,3 | 33 160,1 | Создание условий для свободного оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям Улучшение качества услуг учреждениями культуры Северского района | Управле-ние культуры МО СР, МБУК МО СР «Межпоселенческая библиоте-ка» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.2 | Создание условий для обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднеме-сячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю | краевой бюджет | 43 998,3 | 6 617,6 | 6 207,9 | 11 607,4 | 19 565,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципаль-ных учреждений культуры | Управле-ние культуры МО СР, МБУК МО СР «Межпоселенческая библиоте-ка» |
|  |  | местный бюджет (софинан-сирование) | 17 003,3 | 348,3 | 5 999,7 | 7 015,7 | 3 639,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1.4 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Северского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Осуществление ремонта зданий и сооружений, а также разработка проектно-сметной (сметной) документации | местный бюджет | 2 235,6 | 398,5 | 1 204,2 | 427,7 | 0,0 | 48,0 | 157,2 | 0,0 | Укрепление материальнотехнической базы учреждений культуры Северского района | Управле-ние культуры МО СР, МБУК МО СР «Межпоселенческая библиоте-ка» |
| 1.4.2 | Подключение общедоступных библиотек РФ к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | федераль-ный бюджет | 371,0 | 306,7 | 24,0 | 29,0 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | Укрепление материальнотехнической базы учреждений культуры Северского района | Управле-ние культуры МО СР, МБУК МО СР «Межпоселенческая библиоте-ка» |
|  |  | краевой бюджет | 22,1 | 0,0 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4.3 | Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений, межпоселенческих библиотек и библиотек городского округа | федераль-ный бюджет | 169,1 | 33,0 | 34,0 | 35,9 | 33,1 | 33,1 | 0,0 | 0,0 | Укрепление материальнотехнической базы учреждений культуры Северского района | Управле-ние культуры МО СР, МБУК МО СР «Межпоселенческая библиоте-ка»» |
|  |  | краевой бюджет | 43,8 | 0,0 | 0,0 | 22,8 | 10,5 | 10,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.4.4 | Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | местный бюджет (софинан-сирование) | 36,7 | 30,7 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 0,0 | Укрепление материальнотехнической базы учреждений культуры Северского района | Управле-ние культуры МО СР, МБУК МО СР «Межпоселенческая библиоте-ка» |
| 1.4.5 | Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библио-тек поселений, межпоселенческих библиотек и библиотек городского округа | местный бюджет (софинан-сирование) | 21,1 | 3,3 | 0,0 | 3,1 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 0,0 | Укрепление материальнотехнической базы учреждений культуры Северского района | Управле-ние культуры МО СР, МБУК МО СР «Межпоселенческая библиоте-ка» |
| 1.4.6 | Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | краевой бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Укрепление материальнотехнической базы учреждений культуры Северского района | Управле-ние культуры МО СР, МБУК МО СР «Межпоселенческая библиоте-ка» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1.5 Реализация мероприятий охраны объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Разработка и историко-культурная экспертиза проекта зон охраны объекта культурного наследия «Здание, где ревком станицы Северской под председательством Я.В.Полуяна провозгласил Советскую власть,1918г.», расположенного в станице Северской, ул.Ленина,120 | местный бюджет | 433,5 | 0,0 | 0,0 | 433,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Определе-ние зон охраны объекта культурного наследия | Управле-ние образова-ния администрации МО Северский район, МБОУ СОШ №43 ст.Северс-кой |
| Другие вопросы в области культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.6 Сохранение и предотвращение утраты культурного наследия Кубани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры, находящихся в ведении управления культуры администрации МО Северский район | местный бюджет | 96 415,0 | 11 710,9 | 11 931,8 | 11 683,7 | 13 569,9 | 16 337,9 | 15 590,4 | 15 590,4 | Создание единого культурного пространства, удовлетворение потребности населения в досуговой деятельности улучшение качества услуг | управление культуры администрации МО Северский район, МБУК МО СР «РОМЦ» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.6.2 | Создание условий для обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю | местный бюджет (софинан-сирование) | 4 179,1 | 0,0 | 0,0 | 2 158,6 | 2020,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры | Управле-ние культуры МО СР, МБУК МО СР «РОМЦ» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.6.3 | Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | краевой бюджет | 155,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Укрепление материальнотехнической базы учреждений культуры Северского района | Управле-ние культуры МО СР, МБУК МО СР «РОМЦ» |
| 1.6.4 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям культуры на мероприятия в сфере сохранения и развития культуры | местный бюджет | 16 337,1 | 2 053,2 | 2 086,5 | 1 990,0 | 2 860,6 | 3 115,6 | 2 115,6 | 2 115,6 | Организа-ция, участие и проведение районных, краевых мероприя-тий, фестивалей, конкурсов, памятных дат и т.д. | Управле-ние культуры МО СР, МБУК МО СР «РОМЦ» |
| Цель 2. Повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры Северского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1 Сохранение и предотвращение утраты культурного наследия Кубани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности отраслевого органа администрации муниципального образования Северский район | местный бюджет | 11 247,8 | 1 514,8 | 1 457,1 | 1 553,4 | 1 661,9 | 1 736,8 | 1 661,9 | 1 661,9 | Повышение уровня удовлетво-ренности населения качеством предоставления муни-ципальных услуг сфере культуры, беспечение деятель-ности муни-ципальных учреждений отрасли культура | Управле-ние культуры админист-рации МО Северский район |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.1.2 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, находящегося в ведении управления культуры администрации МО Северский район | местный бюджет | 39 964,7 | 4 985,4 | 5 045,4 | 5 066,4 | 6 017,5 | 6 462,6 | 6 193,7 | 6 193,7 | Обеспече-ние реализации муниципальной программы | Управле-ние культуры админист-рации МО Северский район |
|  | Итого по программе | краевой бюджет | 65 794,4 | 14 067,1 | 13 328,1 | 14 069,4 | 21 219,7 | 1752,0 | 660,7 | 697,4 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 856 027,6 | 96 423,2 | 105 491,4 | 109 839,9 | 122 029,8 | 148 520,9 | 136 861,2 | 136 861,2 |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет | 540,1 | 339,7 | 58,0 | 64,9 | 33,1 | 44,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |

| 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы "Развитие культуры" на 2015-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансиро-вания | Объем финансиро-вания, всего (тыс. руб.) | В том числе (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в ведении управления культуры администрации МО Северский район | местный бюджет | 496 148,2 | 54 785,0 | 57 817,3 | 65 815,6 | 79 009,0 | 82864,5 | 77 717,3 | 78 139,5 |  |
|  |  | краевой бюджет | 13 274,2 | 6 637,1 | 6 637,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края | краевой бюджет | 3 688,0 | 257,4 | 283,1 | 570,6 | 592,9 | 625,9 | 660,7 | 697,4 |  |
| 3 | Осуществление ремонта зданий и сооружений, а также разработка и проверка достоверности научно-проектной, проектно-сметной (сметной) документации, в том числе софинансирование краевых и федеральных государственных программ | местный бюджет | 7 062,6 | 799,0 | 4 047,4 | 1 614,4 | 158,7 | 123,6 | 319,5 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 2 163,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 050,9 | 1 112,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 4 | Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | краевой бюджет | 600,0 | 400,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Исполнение судебных решений и предписаний надзорных органов | местный бюджет | 1 643,9 | 0,0 | 1 643,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Обеспечение физической охраной, системой видеонаблюдения учреждения дополнительного образования, противопожарные мероприятия | местный бюджет | 4 438,7 | 0,0 | 0,0 | 1 114,0 | 2 102,7 | 1 222,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и другие расходы на укрепление материально-технической базы | местный бюджет | 228,6 | 0,0 | 0,0 | 94,8 | 0,0 | 31,1 | 102,7 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Культура |
| 8 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры, находящихся в ведении управления культуры администрации МО Северский район | местный бюджет | 158 631,7 | 19 794,1 | 14 258,1 | 10 866,4 | 10 984,5 | 36 572,2 | 32 996,3 | 33 160,1 |  |
| 9 | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю | местный бюджет | 17 003,3 | 348,3 | 5 999,7 | 7 015,7 | 3 639,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 43 998,3 | 6 617,6 | 6 207,9 | 11 607,4 | 19 565,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 10 | Осуществление ремонта зданий и сооружений, а также разработка проектно-сметной (сметной) документации | местный бюджет | 2 235,6 | 398,5 | 1 204,2 | 427,7 | 0,0 | 48,0 | 157,2 | 0,0 |  |
| 11 | Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | федеральный бюджет | 371,0 | 306,7 | 24,0 | 29,0 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 22,1 | 0,0 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений, межпоселенческих библиотек и библиотек городского округа | федеральный бюджет | 169,1 | 33,0 | 34,0 | 35,9 | 33,1 | 33,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 43,8 | 0,0 | 0,0 | 22,8 | 10,5 | 10,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений, межпоселенческих библиотек и библиотек городского округа (софининсирование) | местный бюджет | 21,1 | 3,3 | 0,0 | 3,1 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 0,0 |  |
| 14 | Подключение общедоступных библиотек РФ к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (софинансирование) | местный бюджет | 36,7 | 30,7 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 0,0 |  |
| 15 | Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | краевой бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | Разработка и историко-культурная экспертиза проекта зон охраны объекта культурного наследия «Здание, где ревком станицы Северской под председательством Я.В.Полуяна провозгласил Советскую власть,1918г.», расположенного в станице Северской, ул.Ленина,120 | местный бюджет | 433,5 | 0,0 | 0,0 | 433,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Другие вопросы в области культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры, находящихся в ведении управления культуры администрации МО Северский район | местный бюджет | 96 415,0 | 11 710,9 | 11 931,8 | 11 683,7 | 13 569,9 | 16 337,9 | 15 590,4 | 15 590,4 |  |
| 18 | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю | местный бюджет | 4 179,1 | 0,0 | 0,0 | 2 158,6 | 2 020,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 19 | Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | краевой бюджет | 155,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 20 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры, находящимся в ведении управления культуры администрации МО Северский район, на иные цели | местный бюджет | 16 337,1 | 2 053,2 | 2086,5 | 1 990,0 | 2 860,6 | 3 115,6 | 2 115,6 | 2 115,6 |  |
| 21 | Финансовое обеспечение деятельности отраслевого органа администрации муниципального образования Северский район | местный бюджет | 11 247,8 | 1 514,8 | 1 457,1 | 1 553,4 | 1 661,9 | 1 736,8 | 1 661,9 | 1 661,9 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 22 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, находящегося в ведении управления культуры администрации МО Северский район | местный бюджет | 39 964,7 | 4 985,4 | 5 045,4 | 5 066,4 | 6 017,5 | 6 462,6 | 6 193,7 | 6 193,7 |  |
|  | Итого по программе | краевой бюджет | 65 794,4 | 14 067,1 | 13 328,1 | 14 069,4 | 21 219,7 | 1 752,0 | 660,7 | 697,4 |  |
|  |  | местный бюджет | 856 027,6 | 96 423,2 | 105 491,4 | 109 839,9 | 122 029,8 | 148 520,9 | 136 861,2 | 136 861,2 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 540,1 | 339,7 | 58,0 | 64,9 | 33,1 | 44,4 | 0,0 | 0,0 |  |

Средства краевого бюджета на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии, проживающим и работающим в сельской местности выделяются в соответствии с Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 мая 2011 года № 475 «О предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края, по оплате жилых помещений, отопления и освещения»

5. Прогноз

сводных  показателей муниципальных заданий на  оказание муниципальных  услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями Северского района в сфере реализации муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период «Развитие культуры» на 2015-2021 годы

| Наименование услуги (работы), показателя объем (качества) услуги (работы) | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица изме-рения | Очеред-ной год | 1 год планового периода | 2 год планового периода | 3 год планового периода | 4 год планового периода | 5 год планового периода | 6 год планового периода | Очеред-ной год | 1 год планового периода | 2 год планового периода | 3 год планового периода | 4 год планового периода | 5 год планового периода | 6 год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Реализация программ дополнительного образования детей в области искусств | человек | 1 960 | х | х | х | х | х | х | 61 422,1 | х | х | х | х | х | х |
| Методическое обслуживание учреждений культуры | ед. | 48 | х | х | х | х | х | х | 9 719,5 | х | х | х | х | х | х |
| Библиотечно-информационное обслуживание населения | тыс. экз. | 591,695 | х | х | х | х | х | х | 24 886,8 | х | х | х | х | х | х |
| Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | ед. | 60 | х | х | х | х | х | х | 1 159,4 | х | х | х | х | х | х |
| Услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | ед. | 26 | х | х | х | х | х | х | 2 705,2 | х | х | х | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Реализация дополнительных предпрофессиона-льных программ в области искусства (услуга) | человек | х | 513 | 658 | 853 | 1051 | 1 239 | 1 316 | х | 16 629,2 | 16 980,4 | 32 393,7 | 40 603,6 | 43 758,1 | 48 446,5 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ (услуга) | человек | х | 1 474 | 1417 | 1250 | 1 115 | 994 | 934 | х | 47 825,2 | 48 835,2 | 46 615,3 | 42 260,9 | 33 959,2 | 29 693,0 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (услуга) | Ед. | х | 24 | 24 | 24 | 450 | 450 | 450 | х | 8 805,7 | 10 215,6 | 11 505,7 | 12 057,4 | 11 505,7 | 11 505,7 |
| Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов (работа) | шт. | х | 100 | 100 | 110 | х | х | х | х | 3 126,1 | 3 626,7 | 4 084,7 | х | х | х |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа) | ед. | х | х | х | х | 105 | 105 | 105 | х | х | х | х | 4 280,5 | 4 084,7 | 4 084,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Библиотечное, библиографичес-кое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга) | ед. | х | 245 664 | 245 644 | 245 644 | 245 644 | 245 644 | 245 644 | х | 12 041,9 | 13 417,7 | 15 556,2 | 16 658,9 | 15 005,9 | 15087,8 |
| Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки (работа) | экз. | х | 591 695 | 591 695 | 591 695 | 591 695 | 591 695 | 591 695 | х | 12 041,9 | 13 417,7 | 15 556,2 | 16 658,9 | 15 005,9 | 15087,8 |
| Библиографическая обработка документов и создание каталогов (работа) | ед. | х | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | х | 1 191,0 | 1 327,0 | 1 538,5 | 1 627,2 | 1492,2 | 1492,2 |
| Методическое обеспечение в области библиотечного дела (работа) | ед. | х | 284 | 284 | 284 | 279 | 279 | 279 | х | 1 191,0 | 1327,0 | 1 538,5 | 1 627,2 | 1492,3 | 1492,3 |
| Итого расходы бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 99893,0 | 102851,9 | 109147,4 | 128788,9 | 135 774,6 | 126 304,0 | 126 890,0 |