Приложение №3

к муниципальной программе

«Социально – экономическое и инновационное развитие

муниципального образования Северский район»

на 2017-2027 годы

Муниципальная подпрограмма

муниципального образования Северский район

«Поддержка малого и среднего

предпринимательства на 2017-2027 годы

в Северском районе»

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

муниципального образования Северский район

«Поддержка малого и среднего

предпринимательства на 2017-2027 годы в Северском районе»

| Наименование муниципальной подпрограммы | подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2017-2027 годы в Северском районе» (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Координаторы муниципальной подпрограммы | управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы администрации муниципального образования Северский район |
| Иные исполнители отдельных мероприятий муниципальной подпрограммы | Союз «Северская районная торгово-промышленная палата»; муниципальный центр поддержки предпринимательства Северского района; муниципальный коворкинг центр Северского района, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Северском районе; управление экономики, инвестиций и прогнозирования; управление имущественных отношений; главы сельских (городских) поселений; государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Северского района». |
| Цели муниципальной подпрограммы | создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» |
| Задачи муниципальной подпрограммы | совершенствование правовых и экономических условий для развития предпринимательства в Северском районе; увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход»; увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» в общем обороте хозяйствующих субъектов Северского района; информационная, правовая, консультационная поддержка и подготовка кадров для малого и среднего предпринимательства; обеспечение занятости населения и развитие самозанятости. |
| Перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы | доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций; количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» в расчете на 1 тысячу человек населения муниципального образования Северский район; количество проведенных информационно-консультационных мероприятий и организация участия в краевых мероприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» (совещания, «круглые столы», семинары, дни открытых дверей и др.) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | реализуется с 2017 года по 2027 годы, этапы не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы | общий объем финансирования Подпрограммы из местного бюджета составляет 42 929,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 2 039,0 тыс. рублей; 2018 год – 1 993,4 тыс. рублей; 2019 год – 2 193,0 тыс. рублей; 2020 год – 2 864,9 тыс. рублей; 2021 год – 3 078,0 тыс. рублей; 2022 год – 8 724,9 тыс. рублей; 2023 год – 3 635,4 тыс. рублей; 2024 год – 4 662,9 тыс. рублей; 2025 год – 4 394,7 тыс. рублей; 2026 год – 4 394,7 тыс. рублей; 2027 год – 4 948,9 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной подпрограммы | осуществляет координатор, управление экономики инвестиций и прогнозирования |

- Характеристика текущего состояния и прогноз

развития малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход».

По направлению подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2017-2027 годы в Северском районе».

Развитие малого и среднего бизнеса муниципального образования Северский район ежегодно имеет положительную динамику.

В 2017 году в муниципальном образовании Северский район осуществляли свою деятельность более 5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2017-2027 годах прогнозируется ежегодный рост этого показателя на 0,5%. Основная их часть - 47,3% сосредоточена в потребительской сферы, 10,2% - в сфере аренды и предоставления услуг, в сфере транспорта и связи – 14.0%, в сфере строительства – 6,6%, прочие виды экономической деятельности, включая сельскохозяйственное производство - 21,9%.

Численность населения, занятого в малом и среднем бизнесе района, в 2017 году составила 11,7 тыс. человек, что составляет 27,2% от численности населения, занятого в экономике района. В 2017-2027 годах прогнозируется ежегодный рост этого показателя на 0,1-0,2%.

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году составил 30,3 млрд. рублей, его доля в общем обороте всех хозяйствующих субъектов муниципального образования в 2017 году составила 36,8%. В 2017-2027 годах прогнозируется ежегодный рост этого показателя на 4,8-5,8%.

В то же время в сфере малого и среднего предпринимательства имеются нерешенные проблемы:

наблюдается недоступность банковского кредитования для вновь создаваемых малых предприятий и предпринимателей;

отсутствуют в достаточном объеме финансовые ресурсы в местных бюджетах на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;

недостаточен спрос на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства;

сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Существующие проблемы носят комплексный характер и не могут быть решены в течение одного финансового года. Комплексное решение задач развития малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» в Северском районе программно-целевым методом позволит обеспечить согласованность, своевременность, финансирование и полноту реализации решений, тем самым обеспечив эффективность использования средств и требуемый результат.

Подпрограмма является системой методических решений, основных стратегических подходов, совокупность которых позволит органам местного самоуправления и общественным организациям предпринимателей эффективно участвовать в развитии малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход».

Подпрограммой определены мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» в Северском районе на 2017 - 2027 годы, реализация которых позволит:

совершенствовать систему муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход»;

обеспечить развитие малого предпринимательства в приоритетных направлениях социально-экономического развития;

обеспечить оптимальное использование финансовых ресурсов, выделяемых на развитие малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход».

Таким образом, реализация мероприятий Подпрограммы по развитию малого и среднего предпринимательства обеспечит повышение конкурентоспособности системы малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход», а также окажет положительное воздействие на общее социально-экономическое развитие Северского района и рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

2.   Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

2.1. Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2017-2027 годы в Северском районе».

Целью подпрограммы является создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход».

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» в общем обороте хозяйствующих субъектов Северского района;

информационная, правовая, консультационная поддержка и подготовка кадров для малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход».

2.2. Задачи Подпрограммы:

разработка нормативных правовых документов, направленных на эффективное решение задач Подпрограммы;

мониторинг хода реализации Подпрограммы;

стимулирование развития малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход».

  - Перечень целевых показателей Подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации:

| №п/п | Наименование целевого показателя |  |  | Ед. изм. | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024 г | 2025г. | 2026г | 2027г |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  | Муниципальная подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2017-2027 годы в Северском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности населения занятого в экономике района |  |  | % | 30,3 | 27,0 | 27,1 | 27,2 | 27,3 | 27,4 | 27,5 | 27,6 | 27,7 | 27,8 | 27,9 |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» в расчете на 1 тысячу человек населения муниципального образования Северский район |  |  | Ед. | 39,5 | 39,6 | 39,7 | 39,8 | 39,8 | 39,9 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 |
| 3 | Число участников проведенных мероприятий (совещаний, семинаров, "круглых столов", конференций и др.) по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» |  |  | Чел. | 820 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | Проведение информационно- консультационных мероприятий и организация участия в краевых мероприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» (совещания, круглые столы, семинары, дни открытых дверей и др.) |  |  | Ед. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 5 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход», получивших имущественную поддержку в виде предоставления рабочего места в муниципальном коворкинг-центре |  |  | Ед. | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |

2.4. Реализация мероприятий Подпрограммы рассчитана на период с 2017 года по 2027 год включительно, так как значительная часть ее мероприятий актуальна и востребована субъектами малого и среднего предпринимательства и физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» в каждом году.

I этап – 2017 год: эффективное использование мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

II этап – 2018 год: обеспечение устойчивого роста малого и среднего предпринимательства

III этап – 2019 год: увеличение доли малого и среднего предпринимательства в общем обороте всех хозяйствующих субъектов.

IV этап – 2020 год: увеличение доли малого и среднего предпринимательства в общем обороте всех хозяйствующих субъектов, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход».

V этап – 2021 год: увеличение доли малого и среднего предпринимательства в общем обороте всех хозяйствующих субъектов, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход».

VI этап – 2022 год: увеличение доли малого и среднего предпринимательства в общем обороте всех хозяйствующих субъектов, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход».

VII этап – 2023 год: увеличение доли малого и среднего предпринимательства в общем обороте всех хозяйствующих субъектов, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход».

VIII этап – 2024 год: увеличение доли малого и среднего предпринимательства в общем обороте всех хозяйствующих субъектов, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход».

IX этап – 2025 год: увеличение доли малого и среднего предпринимательства в общем обороте всех хозяйствующих субъектов, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход».

X этап – 2026 год: увеличение доли малого и среднего предпринимательства в общем обороте всех хозяйствующих субъектов, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход».

XI этап – 2027 год: увеличение доли малого и среднего предпринимательства в общем обороте всех хозяйствующих субъектов, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход».

Контроль за ходом реализации Подпрограммы и анализ ее эффективности будет осуществлять управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы администрации муниципального образования Северский район.

При необходимости возможна корректировка мероприятий в 2017 - 2027 годах в зависимости от результатов анализа эффективности их реализации в предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации Подпрограммы

- Перечень мероприятий Подпрограммы

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Год реализа-ции | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятий | Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятий и получатель субсидий (субвенций, иных межбюджетных трансфертов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Федеральный бюджет |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Цель: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Совершенствование правовых и экономических условий для развития предпринимательства в Северском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Формирование и осуществление муниципальной подпрограммы развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  | Принятие подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2017-2027 годы в Северском районе» |  | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы |
| 1.2 |  | Формирование муниципальной подпрограммы развития субъектов малого и среднего предпринимательства и иных нормативно-правовых актов, касающихся вопросов развития предпринимательской деятельности, относящихся к компетенции органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Цель: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Проведение мониторинга финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» и эффективности применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» |  |  |  |  |  | Динамика развития субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» на территории района |  | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы |
| 2.2 |  | Мониторинг финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» и эффективности применения мер по его развитию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 2.3 |  | Прогноз развития малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» |  |  |  |  |  | Динамика развития субъектов малого и среднего предпринимательства физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» на территории района |  | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы |
| 2.4 |  | Работа с руководителями малых предприятий и физическими лицами, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» имеющих задолженность в бюджеты всех уровней и социальные фонды |  |  |  |  |  |  |  | Финансовое управление; управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы |
| Цель: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Информационная правовая, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход». |  |  |  |  |  | Организация участия представителей организаций, образующих инфраструктуру поддержки в краевых и муниципальных мероприятиях |  | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы; муниципальный центр поддержки предпринимательства |
| 3.2 |  | Информационная поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства; |  |  |  |  |  |  |  | Управление по развитию малого бизнеса и |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход». |  |  |  |  |  |  |  | потребительской сферы; муниципальный центр поддержки предпринимательства; Союз «Северская районная торгово-промышленная палата» |
| Цель: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Совершенствование правовых и экономических условий для развития предпринимательства в Северском районе. Информационная поддержка некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» и структурных подразделений указанных организаций |  |  |  |  |  | Доведение информации о работе Гарантийного фонда Краснодарского края и фонда микрофинансирования Краснодарского края до субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой |  | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы; муниципальный центр поддержки предпринимательства Союз «Северская районная торгово-промышленная палата»; главы сельских и городских поселений |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 4.2 |  | Информационная поддержка некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» и структурных подразделений указанных организаций |  |  |  |  |  | режим «Налог на профессиональный доход». |  | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы; Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Северском районе; главы сельских и городских поселений |
| Цель: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Информационная правовая, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход». Создание Совета по развитию предпринимательства при главе муниципального образования Северский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Образование координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» органами местного самоуправления |  |  |  |  |  | Проведение заседаний Совета по развитию предпринимательства при главе муниципального образования Северский район |  | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы; члены Совета по развитию предпринимательства при главе |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 5.2 |  | Обеспечение деятельности Совета по развитию предпринимательства при главе муниципального образования Северский район |  |  |  |  |  |  |  | муниципального образования Северский район |
| 5.3 |  | Подготовка нормативно-правовых актов, определяющих порядок создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход». |  |  |  |  |  | Утверждение постановления о создании Совета по развитию предпринимательства при главе муниципального образования Северский район и постановления о Порядке деятельности Совета по развитию предпринимательства при главе муниципального образования Северский район |  | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы; главы сельских и городских поселений |
| Цель: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход». в том числе: | 2017 | 1631,0 | 1631,0 |  |  | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой |  | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы |
|  |  |  | 2018 | 1800,4 | 1800,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2048,0 | 2048,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2659,3 | 2659,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2881,0 | 2881,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 3318,4 | 3318,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 3318,4 | 3318,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 3957,7 | 3957,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 3957,7 | 3957,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 3957,7 | 3957,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 4115,5 | 4115,5 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  | ИТОГО | 33645,1 | 33645,1 |  |  | режим «Налог на профессиональный доход». Увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» в общем обороте хозяйствующих субъектов Северского района |  |  |
| 6.1 |  | Организация муниципального центра поддержки предпринимательства по оказанию консультационных услуг и услуг, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» | 2017 | 385,0 | 385,0 |  |  |  |  | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы |
|  |  |  | 2018 | 517,0 | 517,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 517,0 | 517,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 529,3 | 529,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 538,0 | 538,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 538,0 | 538,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 538,0 | 538,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 538,0 | 538,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 538,0 | 538,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 538,0 | 538,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 559,1 | 559,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | 5735,4 | 5735,4 |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Субсидии предприятиям пассажирского транспорта, в целях возмещения части затрат на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 2017 | 1246,0 | 1246,0 |  |  |  |  | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы |
|  |  |  | 2018 | 1283,4 | 1283,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 1531,0 | 1531,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2130,0 | 2130,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2343,0 | 2343,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2780,4 | 2780,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2780,4 | 2780,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 3419,7 | 3419,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 3419,7 | 3419,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 3419,7 | 3419,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 3556,4 | 3556,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | 27909,7 | 27909,7 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 6.3 |  | Погашение кредиторской задолженности ИП Шубину Д.С. по направлению «Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности» | 2017 | 143,2 | 143,2 |  |  |  |  | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы |
|  |  |  | ИТОГО | 143,2 | 143,2 |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Приобретение, передача во владение и (или) в пользование муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 7 |  | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход». и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» В том числе: | 2022 | 5209,5 | 5209,5 |  |  | Заключение договоров на пользование объектами недвижимого имущества |  | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Северский район; главы сельских и городских поселений |
|  |  |  | ИТОГО | 5209,5 | 5209,5 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 7.1 |  | Передача во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений нежилых помещений, оборудования, транспортных средств, инвентаря, инструментов на возмездной основе, безвозмездной основе, или на льготных условиях, для использования по целевому назначению. |  |  |  |  |  | Заключение договоров на пользование объектами недвижимого имущества |  | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Северский район; главы сельских и городских поселений |
| 7.2 |  | Приобретение автобуса для эксплуатации на муниципально-значимом маршруте № 124 «Северская – Шабановское» (взамен, ранее приобретенного, транспортного средства в связи с окончанием срока его эксплуатации) | 2022 | 5209,5 | 5209,5 |  |  | Заключение договоров на пользование объектами недвижимого имущества |  | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Северский район |
| Цель: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход», в том числе: | 2017 | 264,8 | 264,8 |  |  | Публикация информационных материалов в СМИ. Размещение информации на официальном сайте администрации. Участие субъектов |  | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы; информационно -аналитический отдел. |
|  |  |  | 2018 | 193,0 | 193,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 145,0 | 145,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 205,6 | 205,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 197,0 | 197,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 187,0 | 187,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 197,0 | 197,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 447,0 | 447,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 197,0 | 197,0 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  | 2026 | 197,0 | 197,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 564,9 | 564,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | 2795,3 | 2795,3 |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Публикация материалов, касающихся малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» в средствах массовой информации и телевизионных сюжетов о малом и среднем предпринимательстве на телевидении |  |  |  |  |  | малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» в краевых мероприятиях |  | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы; информационно -аналитический отдел. |
| 8.2 |  | Проведение совещаний, конференций, «круглых столов», семинаров по проблемам малого бизнеса; организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим | 2017 | 89,8 | 89,8 |  |  |  |  | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы; муниципальный центр поддержки предпринимательств; Союз «Северская районная торгово- промышленная палата» |
|  |  |  | 2018 | 55,5 | 55,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 32,7 | 32,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 26,8 | 26,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 4,5 | 4,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 81,5 | 81,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 97,0 | 97,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 117,4 | 117,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 90,4 | 90,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 90,4 | 90,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 94,0 | 94,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | 780,0 | 780,0 |  |  |  |  |  |
| 8.3 |  | Организация участия в краевых и районных конкурсах субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой | 2017 | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы; |
|  |  |  | 2018 | 87,5 | 87,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 45,0 | 45,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 45,0 | 45,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 109,7 | 109,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 27,5 | 27,5 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | режим «Налог на профессиональный доход».; организация и проведение выставочно - ярмарочной деятельности сельхоз и товаропроизводителей на краевом и районном уровне награждение участников проведенных мероприятий | 2023 | 48,0 | 48,0 |  |  |  |  | главы сельских и городских поселений |
|  |  |  | 2024 | 125,0 | 125,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 52,0 | 52,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 52,0 | 52,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 258,1 | 258,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | 924,8 | 924,8 |  |  |  |  |  |
| 8.4 |  | Приобретение, изготовление и размещение баннеров, стендов, рекламных буклетов, прочих информационных материалов, касающихся малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход»., приобретение оборудования, необходимого для осуществления деятельности по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» | 2017 | 100,0 | 100,0 |  |  | Публикация информационных материалов в СМИ. Размещение информации на официальном сайте администрации. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» в краевых мероприятиях |  | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы |
|  |  |  | 2018 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 67,3 | 67,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 133,8 | 133,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 82,8 | 82,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 78,0 | 78,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 52,0 | 52,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 204,6 | 204,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 54,6 | 54,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 54,6 | 54,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 212,8 | 212,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | 1090,5 | 1090,5 |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 9 |  | Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход». |  |  |  |  |  | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход». |  | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы; муниципальный центр поддержки предпринимательства; Союз Северская районная торгово-промышленная палата» |
| 9.1 |  | Проведение мероприятия «День открытых дверей» |  |  |  |  |  |  |  | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы |
| 9.2 |  | Консультирование по вопросам организации предпринимательской деятельности, бухгалтерского учета, налогообложения, охраны труда и техники безопасности, бизнес-планирования, вопросов юридического характера |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный центр поддержки предпринимательства; Союз Северская районная торгово-промышленная палата» |
| Цель: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Создание условий для повышения профессиональных знаний. Проведение обучающих семинаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 10 |  | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход». в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров |  |  |  |  |  | Обеспечение занятости населения и развитие самозанятости |  | ГУ КК «Северский центр занятости населения» |
| 10.1 |  | Создание условий для повышения профессиональных знаний специалистов, относящихся к социально незащищенным группам населения, совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций в области малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 |  | Проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательств, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход». и организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход». в краевых обучающих мероприятиях |  |  |  |  |  | Обеспечение занятости населения и развитие самозанятости Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы; муниципальный центр поддержки предпринимательства |  | ГУ КК «Северский центр занятости населения» |
| Цель: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Предоставление права на размещение нестационарного (мобильного) торгового объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 11. |  | Предоставление муниципальной преференции в целях поддержки производителей товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды обуви и прочих) в виде предоставления права на размещение нестационарных (мобильных) торговых объектов без проведения торгов на безвозмездной основе, в том числе: | 2022 | 10,0 | 10,0 |  |  | Создание условий сельхоз и товаропроизводителям Северского района для реализации произведенной продукции на локальном рынке |  | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы Управление имущественных отношений |
|  |  |  | 2023 | 120,0 | 120,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 258,2 | 258,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 240,0 | 240,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 240,0 | 240,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 268,5 | 268,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | 1136,7 | 1136,7 |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Предоставление права на размещение нестационарного (мобильного) торгового объекта без проведения торгов на безвозмездной основе |  |  |  |  |  |  |  | Управление имущественных отношений |
| 11.2 |  | Аренда оборудованного нежилого помещения для организации муниципального коворкинг -центра на территории Северского района | 2022 | 10,0 | 10,0 |  |  | Стимулирование предпринимательской активности за счет формирования благоприятных условий для создания и развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы |
|  |  |  | 2023 | 120,0 | 120,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 258,2 | 258,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 240,0 | 240,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 240,0 | 240,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 268,5 | 268,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | 1136,7 | 1136,7 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Всего по мероприятиям |  |  | 2017 | 2039,0 | 2039,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 1993,4 | 1993,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2193,0 | 2193,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2864,9 | 2864,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 3078,0 | 3078,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 8724,9 | 8724,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 3635,4 | 3635,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 4662,9 | 4662,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 4394,7 | 4394,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 4394,7 | 4394,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 4948,9 | 4948,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | 42929,8 | 42929,8 |  |  |  |  |  |

- Объем денежных средств из местного бюджета может быть откорректирован после утверждения сумм субсидий из краевого бюджета по направлениям.

4. Механизм реализации Подпрограммы

4.1. Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» являются:

заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» за оказанием поддержки;

доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» для всех субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход»;

равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» к участию в программах (подпрограммах), соответствующих условиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, региональных программ (подпрограмм);

оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

открытость процедур оказания поддержки.

4.2. При обращении субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» за оказанием поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства и физические лица, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» должны представить документы, подтверждающие их соответствие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

4.3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход»:

4.3.1. Организация муниципального центра поддержки предпринимательства по оказанию консультационных услуг и услуг, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход».

4.3.2 Предоставление субсидий предприятиям пассажирского транспорта, в целях возмещения части затрат на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий предприятиям пассажирского транспорта, в целях возмещения части затрат на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Северский район от 15.08.2023 года № 1307 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий предприятиям пассажирского транспорта, в целях возмещения части затрат на выполнение работ по осуществлению регулярных

перевозок по регулируемым тарифам»

4.3.3. Погашение кредиторской задолженности ИП Шубину Д.С. по направлению «Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности».

4.3.4. Финансирование мероприятий по проведению совещаний, конференций, «круглых столов», семинаров по проблемам малого бизнеса; организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в краевых мероприятиях, касающихся малого бизнеса, осуществляется по мере необходимости, в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

4.3.5. Финансирование мероприятий по организации участия в краевых и районных конкурсах субъектов малого и среднего предпринимательства; организация и проведение выставочно - ярмарочной деятельности сельхоз и товаропроизводителей на краевом и районном уровне, награждение участников проведенных мероприятий.

4.3.6. Финансирование мероприятий по приобретению, изготовлению и размещению баннеров, стендов, рекламных буклетов, прочих информационных материалов, касающихся малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход», приобретение оборудования, необходимого для осуществления деятельности по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход».

4.4. Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» на территории Северского района признается система коммерческих и некоммерческих организаций, соответствующих следующим требованиям:

организации зарегистрированы и осуществляют деятельность на территории муниципального образования Северский район;

организации осуществляют деятельность по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» и развитию малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход»;

организации не находятся в стадии приостановления деятельности, реорганизации, ликвидации или банкротства.

4.5. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» в муниципальном образовании Северский район включает в себя:

Муниципальный центр поддержки предпринимательства Северского района;

Союз «Северская районная торгово-промышленная палата»;

Муниципальный коворкинг-центр Северского района.

4.6. Предоставление поддержки организациям инфраструктуры осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Подпрограммой.

4.7. Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования Северский район.

4.8. Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор Подпрограммы – управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы;

несет ответственность за реализацию Подпрограммы, осуществляет координацию исполнителей мероприятий Подпрограммы;

ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, механизму реализации Подпрограммы, составу исполнителей с учетом, выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств;

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения Подпрограммы;

разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий и осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Подпрограммы;

организует размещение в сети «Интернет» текста Подпрограммы, а также информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы.

4.9. Предоставление муниципальной преференции в целях поддержки производителей товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих) в виде предоставления права на размещение нестационарных (мобильных) торговых объектов без проведения торгов на безвозмездной основе осуществляется на основании соответствующего нормативного акта администрации муниципального образования Северский район регламентирующего Порядок предоставления преференции.

Начальник управления

по развитию малого бизнеса

и потребительской сферы                                                                О.М.Журавель