График выполнения СМР по замене ПУ по Энергосервисному контракту 11.06 по 17.06.2019
	№ п/п
	Дата
	Фидер
	ТП
	Л-№
	Улицы
	Населенный пункт
	Количество планируемых к подключению ПУ
	Количество
 планируемых к подключению ПУ всего

	1
	11.06.19
	СХ-2
	СХ-2-470
	Л-1
	Центральная
Гагарина
Короткая
Бондаренко Толстого
	пгт. Афипский
	ул. Короткая дом
43,44,48,49,50.
ул. Гагарина дом
32,33,34,35,36,37,38,39,40,
42,43,45,46,47,48,41,51.
	22

	2
	13.06.19
	СХ-2
	СХ-2-481
	Л-1
	Воронова
Комсомольская
Кутузова
	пгт. Афипский
	ул. Воронова дом
7,9,11,13.
ул. Кутузова дом
18
	23  шт

	3
	13.06.19
	СХ-2
	СХ-2-481
	Л-2
	Кутузова
	пгт. Афипский
	ул. Кутузова дом
4,8,12,16,5,3,7,15,17
ул. Лермонтова дом
205
	

	4
	13.06.19
	СХ-2
	СХ-2-481
	Л-2
	Воронова
	пгт. Афипский
	ул. Воронова дом
1,1а,3,5 Водонапорная башня, гаражи.
	

	5
	13.06.19
	СХ-2
	СХ-2-470
	Л-3
	Толстого
	пгт. Афипский
	ул. Толстого дом
20,22,24.
	

	6
	14.06.19
	СХ-2
	СХ-2-470
	Л-1
	Центральная
Гагарина
Короткая
Бондаренко Толстого
	пгт. Афипский
	ул. Центральная дом
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,
18,19,20,21,.

	

20

	7
	17.06.19
	СХ-2
	СХ-2-470
	Л-1
	Центральная
Гагарина
Короткая
Бондаренко
	пгт. Афипский
	ул. Центральная дом
22,23,25,26,27,28,29,30,54,
ул. С.Бондаренко дом
2,4,9,вагончик
	



31

	8
	17.06.19
	СХ-2
	СХ-2-484
	Л-1
	Красная
Нефтехимиков
Мира
Российская

	пгт. Афипский
	ул. Мира дом
20,22,24,1в,3,5,7,9/1,9/2.
ул. Российская
3/1,3/2,5,7,9, 11,13,15,17,

	



Начальник Северского РЭС 											С.В. Саенко
Представитель подрядной организации 								          А.В. Агеев
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