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	ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета

      муниципального образования

Северский район

от 15.04.2021 г. №70



ДОКЛАД 
о ходе реализации и оценке эффективности

 муниципальных программ муниципального образования

 Северский район в 2020 году
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Северский район от 17 мая 2019 года № 1018 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Северский район» (с изменениями, от 07.10.2019 года № 2094), в 2020 году в муниципальном образовании Северский район действовали девятнадцать муниципальных программ: «Развитие образования», «Доступная среда», «Дети Северского района», «Комплексное и устойчивое развитие Северского района в сфере дорожного хозяйства», «Обеспечение безопасности населения и развитие казачества», «Развитие культуры», «Развитие физической культуры и спорта», «Молодежь Северского района», «Региональная политика и развитие гражданского общества», «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан», «Противодействие незаконному обороту наркотиков», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», «Развитие топливно-энергетического комплекса», «Управление муниципальными финансами», «Развитие туристского комплекса муниципального образования Северского района», «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Северский район», «Социально-экономическое и инновационное развитие муниципального образования Северский район», «Информатизация Северского района», «Информационное обеспечение и сопровождение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Северский район». 

Указанные программы представляют собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам и срокам мероприятий, направленных на реализацию муниципальной политики в социальной сфере.
Также в 2020 году действовали две ведомственные программы: «Развитие бытового обслуживания» и «Развитие здравоохранения».
Ответственными исполнителями муниципальных программ предоставлена информация о реализации мероприятий и оценке эффективности муниципальных программ в 2020 году:

1. Муниципальная программа «Развитие образования» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 11 октября 2017 г. № 1416 (с изменениями и дополнениями).
В рамках программы из средств федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных средств в 2020 году предусмотрено финансирование в общей сумме 1553533,7 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 15103,2 тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 1048260,7 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 378600,9 тыс. рублей, а также внебюджетных средств – 111568,9 тыс. рублей.

Фактически освоено 1493998,2 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 14550,6 тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 1039154,6 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 375322,0 тыс. рублей, а также внебюджетных средств – 64971,0 тыс. рублей.
В соответствии с программой с целью реализации обеспечения высокого качества образования, в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития экономики Северского района, создания в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей проводились следующие мероприятия:

1. Создание условий для обеспечения инновационного характера образования

1.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях (приобретение автобусов и микроавтобусов для муниципальных образовательных организаций).

На проведение мероприятия из средств краевого бюджета выделено 5700,0 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 1050,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме, мероприятие исполнено в полном объеме – 100%.

2. Модернизация образования как института воспитания и социального развития

По данному блоку мероприятий в 2020 году не запланировано.
3.Повышение социального и профессионального уровня работников образования, формирование современной системы непрерывного образования

3.1. Создание условий для повышения профессионализма и эстетического воспитания управленческих, педагогических кадров, тьюторов по ЕГЭ, экспертов предметных комиссий по ОГЭ и ЕГЭ, работников системы образования района, сопровождающих (проведение, участие в конкурсах, семинарах, выставках, совещаниях, форумах, профессиональных праздниках и других мероприятиях)

Средства освоены в объеме 83,4%. Из средств местного бюджета выделено 110,4 тыс. рублей и освоено 92,1 тыс. рублей по причине направления на участие в конкурсах, семинарах, выставках, совещаниях, форумах, профессиональных праздниках меньшего количества работников в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
4. Совершенствование организационной структуры массового спорта в образовательных организациях
4.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

На расходы по обеспечению деятельности муниципальных учреждений, приобретению муниципальными учреждениями движимого имущества, реализацию мероприятий в области образования (обеспечение льготным питанием) из средств краевого бюджета предусмотрено и освоено 330071,5 тыс. рублей; из местного бюджета – 91554,3 тыс. рублей, освоено – 91535,8 тыс. рублей. Средства освоены в объеме 94,4%. 
Поступление внебюджетных средств планировалось в сумме 70551,9 тыс. рублей, фактически поступило – 43230,3 тыс. рублей в связи со снижением посещаемости и поздним началом комплектования детей в период пандемии. 

4.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях.

На реализацию мероприятия (осуществление ремонтов и организацию питания) из средств краевого бюджета выделено и освоено 611447,6 тыс. рублей, из местного бюджета выделено – 150053,3 тыс. рублей, освоено – 149765,7 тыс. рублей. Освоение составило 97,6%.

Поступление внебюджетных средств планировалось в сумме                            41017,0 тыс. рублей, фактически поступили – 21740,7 тыс. рублей, в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и переводом обучающихся на дистанционное обучение.

4.3. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение дополнительного образования детей.

 На реализацию мероприятия из средств местного бюджета выделено 51076,5 тыс. рублей, освоено 51071,7 тыс. рублей или 99,9%.

4.5. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включающее расходы на предоставление указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

На проведение мероприятия за счет средств краевого бюджета выделено и освоено 1570,0 тыс. рублей. 

4.6. Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края

На проведение мероприятия из средств краевого бюджеты выделено и освоено 11906,2 тыс. рублей. 

4.7. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования.

На проведение мероприятия из средств краевого бюджеты выделено 8632,9 тыс. рублей, за 2020 год освоено 6643,4 тыс. рублей или 77%. (соответствующая информация об экономии направлена в МОН).

4.8. Подготовительные работы к открытию профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания.

На проведение мероприятия из средств местного бюджета выделено 244,2 тыс. рублей, освоено 237,6 тыс. рублей или 97,3%. 

4.9. Обеспечение безопасности образовательных учреждений.

Образовательным учреждениям на охранные услуги, техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации, из средств местного бюджета выделено 10171,2 тыс. рублей, освоено 10170,5 тыс. рублей или 99,9%.
4.10. Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений.

Из средств местного бюджета на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и техническое обслуживание, и профилактику системы УОП «Базальт» выделено 14875,1 тыс. рублей, освоено – 14076,2 тыс. рублей или 95%.
4.12. Осуществление государственных полномочий по материально- техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации.

На проведение мероприятия за счет средств краевого бюджета выделено 5667,1 тыс. рублей, освоено – 100%.
4.13. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях (проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов).

На проведение мероприятия за счет средств местного бюджета выделено и освоено 133,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме.

4.16. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях (оплата расходов по регистрации автобусов и микроавтобусов, приобретение и замена запасных частей и комплектующих к автотранспорту; установка, ремонт, обследование, обслуживание тахографов, и ГЛОНАСС).
На проведение мероприятия за счет средств местного бюджета выделено 1575,9 тыс. рублей, освоено 1568,7 тыс. рублей или 99,5%. 

4.18. Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях

На проведение мероприятия за счет средств краевого бюджета выделено 2361,50 тыс. рублей, освоено 1210,8 тыс. рублей или 51,3%. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и переводом обучающихся на дистанционное обучение (соответствующая информация об экономии направлена в МОН) средства краевого бюджета освоены не в полном объеме. 

4.20. Капитальный ремонт образовательных организаций (в том числе разработка ПСД, осуществление технического надзора, экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта).
На проведение мероприятия за счет средств местного бюджета выделено 6070,5 тыс. рублей, освоено 6069,7 тыс. рублей или 99,9%.

4.21. Предоставление субсидий образовательным организациям на устройство, строительство, реконструкция, обустройство объектов, благоустройство территорий, расположенных на территории образовательных организаций (в т.ч. разработка ПСД, осуществление технического надзора, экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта) и др.

На проведение мероприятия за счет средств местного бюджета выделено 65,0 тыс. рублей, освоено 19,5 тыс. рублей. Средства освоены на 30,0%. Срок исполнения обязательств по заключенным договорам – 2021 год.

4.23. Предоставление субсидий образовательным организациям на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов.

На проведение мероприятия за счет средств краевого бюджета выделено и освоено 200,0 тыс. рублей.

4.24. Исполнение судебных решений и предписаний надзорных органов.

На проведение мероприятия за счет средств местного бюджета выделено 3843,7,0 тыс. рублей, освоено 3486,7 тыс. рублей или 90,7%. Средства освоены на 90,7%, так как была произведена предоплата, оставшиеся обязательства будут исполнены в 2021 году.

4.29. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1 и 1.3, в том числе, разработка проектно-сметной документации, экспертиза достоверности определения сметной стоимости и др. 

На проведение мероприятия за счет средств местного бюджета выделено 216,1 тыс. рублей, освоено 104,1 тыс. рублей или 48,2%, так как была произведена предоплата, оставшиеся обязательства будут исполнены в 2021 году. Корректировки финансирования до 31.12.2020 г. не внесены в муниципальную программу управлением образования.

4.30. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1 и 1.3), в том числе, разработка проектно-сметной документации, экспертиза достоверности определения сметной стоимости и др. 

На проведение мероприятия за счет средств краевого бюджета выделено 16347,5 тыс. рублей, освоено 16253,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета выделено – 3188,7 тыс. рублей, освоено – 3117,6 тыс. рублей или 99,2%.

4.32. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах).

На проведение мероприятия за счет средств краевого бюджета выделено 1117,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета выделено – 58,8 тыс. рублей, денежные средства освоены в полном объеме.

4.34. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края «Современная школа» (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей, за исключением мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.3.3 пункта 1.3).

На проведение мероприятия за счет средств краевого бюджета выделено 10198,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета выделено и освоено 536,8 тыс. рублей.

4.35. Предоставление субсидий образовательным организациям на подготовку к осенне-зимнему периоду.

Всего выделено финансирование в размере 1064,6 тыс. рублей, из них на подготовку к осенне-зимнему периоду выделено 296,1 тыс. рублей, освоено 295,1 тыс. рублей или 28%. 
4.37. На предоставление субсидий образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях за счет средств краевого бюджета выделено 27996,0 тыс. рублей, освоено - 22124,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета выделено 2044,77 тыс. рублей, освоено 1645,2 тыс. рублей средства освоены в объеме 80,5% в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и переводом обучающихся на дистанционное обучение.

4.38. На предоставление субсидий образовательным организациям на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы. За счет средств федерального бюджета выделено 15103,2 тыс. рублей, освоено 14550,6 тыс. рублей или 96,3%.

4.39. На предоставление субсидий образовательным организациям на финансовое обеспечение непредвиденных расходов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях на софинансирование мероприятий в части оснащения помещений муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей за счет средств краевого бюджета выделено 2976,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 100,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

4.40. Предоставление субсидий образовательным организациям на выплату заработной платы и начислений выплаты по оплате труда в образовательных организациях во время проведения капитальных ремонтов, а также возмещение данных понесенных расходов.

На проведение мероприятия из средств местного бюджета выделено 862,3 тыс. рублей, освоено 812,6 тыс. рублей или 94,2%.

5. Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций

5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.

На организацию основной деятельности ЦБУО, ИМЦ, ПМПК из средств краевого бюджета выделено 10752,9 тыс. рублей, из местного бюджета выделено 31307,8 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

5.2. Обеспечение выполнения функций управления в области образования.

На организацию основной деятельности УО из средств краевого бюджета выделено 1315,2 тыс. рублей, из средств местного бюджета выделено 8398,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм= Мв/М = 20/30 = 0,7,
где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;


М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

Ссуз= Зф/Зп=1493998,2 /1553533,7 = 0,96,
где:

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализации подпрограммы в отчетном году.

В т.ч. степени соответствия запланированному уровню расходов бюджетных ассигнований всех уровней: 
Ссуз = Зф/Зп = 1429027,2/1441964,8=0,99
3. Оценка эффективности использования средств бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитана как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Эис=СРм/ССуз = 0,7/0,99 = 0,7
где:

Эис – эффективность использования средств краевого бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых за счет всех источников;

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов за счет всех источников.

4. Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования».
СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Значение показателей

	
	
	
	ЗПгпп

(план)
	 ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей
	%
	72
	72
	1

	2
	Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школах
	%
	100
	100
	1

	3
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате организаций общего образования района
	%
	100
	100
	1

	4
	Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях района
	тыс. 

человек
	14,237
	14,237
	1

	5
	Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя
	человек
	19
	19
	1

	6
	Удельный вес численности обучающихся в организациях общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам
	%
	100
	100
	1

	7
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике Краснодарского края
	%
	100
	109
	1,09

	8
	Количество персональных компьютеров в расчете на 100 учащихся общеобразовательных школ
	количество
	20
	20
	1

	9
	Доля общеобразовательных организаций, имеющих скорость доступа к сети «Интернет» не менее 2 Мб/с
	%
	60
	60
	1

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	10
	Доля обучающихся, которым предоставлены от 80 до 100 процентов основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по программам общего образования)
	%
	99
	99
	1

	11
	Доля детей и молодежи в возрасте 5—18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования
	%
	60
	68,28
	1,4

	12
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет по отрасли «Образование»
	%
	22
	14,7
	0,7

	13
	Количество созданных дистанционных мест обучения
	шт.
	11
	11
	1

	14
	Выполнение муниципальных заданий муниципальными организациями
	%
	100
	100
	1

	15
	Средний срок процедуры лицензирования образовательной деятельности
	дней
	30
	30
	1

	16
	Количество отремонтированных образовательных организаций
	Ед.
	9
	9
	1

	17
	Количество капитально отремонтированных зданий образовательных организаций
	Кол-во организаций
	8
	8
	1

	18
	Количество автобусов, приобретенных для подвоза учащихся к общеобразовательным организациям
	единиц
	3
	3
	1

	19
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Краснодарском крае
	%
	100
	100
	1

	20
	Количество муниципальных образовательных организаций, осуществляющих приобретение движимого имущества
	Кол-во    

организаций
	29
	32
	1,1

	21
	Обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций
	%
	100
	100
	1

	22
	Количество автобусов, осуществляющих подвоз учащихся, не менее
	единиц
	22
	25
	1,14

	23
	Количество образовательных организаций, на территории которых произведено благоустройство, в том числе капитальный ремонт и устройство теневых навесов
	единиц
	3
	3
	1

	24
	Количество образовательных организаций, которым выделяются средства на изготовление ПСД, а также на иные расходы, связанные с изготовлением ПСД для проведения капитальных ремонтов
	единиц
	13
	13
	1

	25
	Количество организаций, осуществляющих подготовку к осенне-зимнему периоду
	Кол-во организаций
	2
	2
	1


5. Степень реализации муниципальной программы.

СРгп = ∑ СДгппз/М = 25/25 = 1,
где: 
СРгп - степень реализации муниципальной программы;
СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы. 

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени её реализации и рассчитывается по формуле:

ЭРгп = СРгп*0,7 = 1*0,7 = 0,7,
где: 
ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;
СРгп - степень реализации муниципальной программы;

Эис – эффективность использования бюджетных средств.
Эффективность реализации программы «Развитие образования» на 2018-2023 годы» признается удовлетворительной.
Следует отметить, что корректировки финансирования до 31.12.2020 г. не внесены в муниципальную программу управлением образования.

2. Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2021 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования Северский район от 26 января 2015 года №116 
(с изменениями и дополнениями).
Цели и задачи муниципальной Программы:

- реализация мероприятия по обеспечению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья (в рамках уточненных бюджетных обязательств на реализацию мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг).

- совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Северском районе, повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Северском районе, преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Северском районе, повышение качества жизни инвалидов в Северском районе.

Финансирование программы и мероприятий на 2020 год не было предусмотрено, строительство и реконструкция объектов в рамках программы за счет средств бюджета не проводились.
Муниципальная программа «Доступная среда» не отнесена к какой-либо категории. 
3. Муниципальная программа «Дети Северского района» на 2018 - 2021 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования Северский район от 8 ноября 2016 года № 1318 (с изменениями и дополнениями).
В рамках программы из средств федерального, краевого, местного бюджетов в 2020 году предусмотрено финансирование в общей сумме 182392,1 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета 179711,8 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 2680,3 тыс. рублей.
Фактически освоено 181784,7 тыс. рублей, в том числе из числа средств краевого бюджета 179117,8 тыс. рублей, из местного – 2666,9 тыс. рублей.

С целью создания благоприятных условий для полноценного развития и жизнедеятельности детей и подростков, формирования условий для образования, воспитания, социализации и здорового образа жизни каждого ребенка, создания комфортной и доброжелательной среды для жизни детей в Северском районе в рамках программы реализуются следующие подпрограммы:

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Управлением образования проводятся:

- районные спортивно-массовые мероприятия. Всего проведено в 1 полугодии 2020 года 9 районных мероприятий с охватом более 7 000 детей и подростков (мероприятия, проводимые за счет средств основной деятельности). Во втором полугодии 2020 года мероприятия не проводились в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой. Мероприятие выполнено;

- соревнования в рамках Всекубанской спартакиады учащихся образовательных организаций «Спортивные надежды Кубани». Охват 78,8% учащихся (мероприятия, проводимые за счет средств основной деятельности). Мероприятие выполнено;

- спартакиады допризывной молодежи. Мероприятия не проводились в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой (мероприятия, проводимые за счет средств основной деятельности). Мероприятие не выполнено;

- Дни открытых дверей и отчетные мероприятия учреждений дополнительного образования. Мероприятия не проводились в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой (мероприятия, проводимые за счет средств основной деятельности);

- дважды в год общерайонные родительские собрания «Ответственное родительство». Проведено во второй половине января и апреля 2020 года (мероприятия, проводимые за счет средств основной деятельности). Мероприятие выполнено полностью;
- семинары для специалистов воспитательного блока по распространению эффективного опыта профилактической работы. В первом полугодии 2020 года в соответствии с утвержденным управлением образования планом проведены семинары для заместителей руководителей по воспитательной работе, педагогов-психологов, социальных педагогов (мероприятия, проводимые за счет средств основной деятельности). Мероприятие выполнено;

- районные акции, конкурсы, направленные на формирование правовой культуры учащихся, позитивного отношения к Закону №1539-КЗ. В соответствии с планом в 1 полугодии 2020 года организовано 17 районных мероприятий данной направленности, с охватом 4529 учащихся, во втором полугодии 2020 года мероприятия проводились в дистанционном формате в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой. В результате, количество учащихся, нарушивших Закон Краснодарского края №1539-КЗ в 2020 году снизилось (мероприятия, проводимые за счет средств основной деятельности);
- организация школьных служб примирения и медиации. Службы примирения организованы на базе 30 образовательных организаций. Осуществляется подготовка специалистов для школьных служб медиации. Проводится обучение, семинары координаторов школьных служб медиации в

дистанционной форме (мероприятия, проводимые за счет средств основной деятельности);

- организация работы районной социально-психологической службы. В соответствии с планом организовано проведение мероприятий для родителей несовершеннолетних, направленные на повышение психолого-педагогической грамотности, в дистанционной форме. Охват 90% родителей несовершеннолетних (мероприятия, проводимые за счет средств основной деятельности);

- мероприятия, направленные на развитие ученического самоуправления и детских общественных организаций. Мероприятия не проводились в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки;

Управлением по делам несовершеннолетних администрации МО Северский район проводятся мероприятия:

- посвященные Всероссийскому Дню семьи, любви и верности в честь благоверных князя Петра и Февронии Муромских и Дню матери. 8 июля 2020 года в рамках празднования Всероссийского Дня семьи, любви и верности в честь благоверных князя Петра и Февронии Муромских организовано поздравление на дому 17-ти семей, находящихся в социально-опасном положении и иной трудной жизненной ситуации. Семьям вручены подарки. Выделено и освоено 10,0 тыс. рублей из местного бюджета;
- посвященное Международному дню семьи, для воспитанников Белореченской воспитательной колонии и специального учебно–воспитательного учреждения закрытого типа специальной общеобразовательной школы Краснодарского края. В 2020 году выездная встреча детей с родителями, находящимися в специализированных учреждениях закрытого типа Краснодарского края, не проводилась по причине отсутствия в данных учреждениях несовершеннолетних уроженцев Северского района;

- приобретение путевок для детей из семей граждан отдельных категорий. С целью оздоровления детей из семей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, и несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, приобретены 8 путевок, выделено и освоено 80 тыс. рублей из местного бюджета;

- муниципальный этап краевого фестиваля «Формула успеха».  Мероприятие проводилось с 5 октября по 30 ноября 2020 года. Денежные средства направлены на приобретение сувенирной и подарочной продукции. Выделено и освоено 10,0 тыс. рублей из местного бюджета;

- муниципальный этап краевого конкурса на правовую тематику «Я выбираю ответственность!» в октябре 2020 года. Охват участников -24 подростка;

- муниципальный этап краевого конкурса творческих работ «Здравствуй, мама!». С 1 ноября по 15 декабря 2020 года для несовершеннолетних в возрасте от 9 до 17 лет, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних конкурс состоялся в формате удаленного участия. Участие приняли 46 ребят, которые представили свои творческие работы на конкурс в различных номинациях: «Подарок маме», «Рисунок», «Обращение к маме»: победители награждены грамотами заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края и ценными призами. Финансирование не предусмотрено;

- муниципальный этап краевых игр «Спорт против наркотиков» среди несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете. Мероприятие не проводилось в связи с пандемией;
- приобретение новогодних подарков для детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально-опасном положении. Приобретено 325 новогодних подарков (набор конфет) для детей из семей «отдельных категорий». Выделено и освоено 65,0 тыс. рублей из местного бюджета;

- сопровождение и осуществление психолого-педагогической, медико-социальной реабилитации и коррекции несовершеннолетних, в отношении которых были совершены преступные посягательства». Управлением социальной защиты населения в Северском районе принимаются соответствующие меры в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

Выявление семей и несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи, осуществляется различными способами: проводится подворовой обход граждан, обратившихся в управление за оформлением мер социальной поддержки. В течение 2020 года обследовано 1781 семья, выявлено 18 нуждающихся семей, которым оказана социальная помощь, 5 семей поставлено на учет в ТЖС, 2 семьи поставлены в СОП.

В течение 2020 года на территории муниципального образования Северский район случаи применения насилия по отношению к несовершеннолетним не зафиксированы. Мероприятие (п.1.1.21) выполнено;
- проведен один «круглый стол» для специалистов органов системы профилактики с целью обеспечения занятости, отдыха и оздоровления несовершеннолетних (п. 1.1.22);
- управлением социальной защиты населения проводится работа по оздоровлению несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации (п. 1.1.23).
- в летний период прошел оздоровление в детских оздоровительных лагерях 371 ребенок из многодетных и малообеспеченных семей. В санаторно-оздоровительных организациях оздоровлены 11 детей – инвалидов, 43 несовершеннолетних, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- изготовление наглядной агитации, направленной на профилактику совершения преступлений, правонарушений несовершеннолетними и преступлений, совершаемы в отношении детей. Изготовлено 200 буклетов, выделено из местного бюджета и освоено 5,0 тыс. рублей (п.1.1.24);

- мероприятия по формированию жизнестойкости несовершеннолетних. Выделено из местного бюджета 78,2 тыс. рублей, освоено 78,1 тыс. рублей или 99,8% (п.1.1.28);

- приобретены предметы домашнего текстиля для семей, находящихся в социально-опасном положении и иной трудной жизненной ситуации в количестве 27 ед. (подушка, одеяло). Выделено из местного бюджета и освоено 30,0 тыс. рублей (п.1.1.29).

Подпрограмма «Дети-инвалиды».

Управлением образования организовано и проведено 2 целевых мероприятия для детей-инвалидов. Охват 170 детей (мероприятия проводились за счет средств основной деятельности) (п.2.1.1);
Подпрограмма «Одаренные дети Северского района».

Управлением образования, а также управлением культуры:
- организовано проведение фестивалей «Рождественские колокольчики»; «Звонкие голоса Кубани» фестиваль патриотической песни. Охват учащихся более 700 человек (мероприятия проводились за счет средств основной деятельности) (п. 3.1.2);

- форум дополнительного образования «Созвездие талантов» не проведен в 2020 голу в связи с пандемией (п.3.1.3);
- муниципальный этап школьных хоров «Поющая Кубань» проведен в феврале 2020 года. Охват составил 806 учащихся (мероприятие проводилось за счет средств основной деятельности) (п.3.1.4);

- осуществляется повышение квалификации работников учреждений культуры, работающих с детской аудиторией (за счет средств основной деятельности) (п.3.1.5);
- за счет средств основной деятельности проводится литературная премия им. Ю.В.Сальникова (п.3.1.6);
-  десяти одаренным детям вручена премия главы МО Северский район в размере 10,0 тыс. рублей на каждого. Выделено 100,0 тыс. рублей из местного бюджета. (п. 3.1.7);

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»:
- организация малозатратных форм отдыха и занятости детей и подростков (п.4.1.4) не проводилась в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановкой;
- на приобретение путевок учащимся общеобразовательных организаций из местного бюджета выделено и освоено 850,0 тыс. рублей на 84 путевки (п.4.1.5);

- на организацию подвоза к местам отдыха и оздоровления и проведение других мероприятий (п.4.1.6) из местного бюджета выделено 350,6 тыс. рублей, освоено 337,5 тыс. рублей на доставку детей к местам отдыха и оздоровления;
- совещания, семинары и другие обучающие мероприятия для специалистов, занятых в организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков не проводились в соответствии с введенными ограничительными мерами постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (п.4.1.7);
- информационно-разъяснительная работа по вопросам организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков проводилась на родительских собраниях, размещалась на Интернетсайтах и в средствах массовой информации (п.4.1.8);

- для детей участников детских творческих коллективов, учеников детских художественных и музыкальных школ района. Из местного бюджета выделены и освоены денежные средства в размере 590,0 тыс. рублей, на приобретение 32 путевок в оздоровительный лагерь «Глобус» с 5 по 18 августа 2020 года (п.4.1.9);

- для организации елки Главы муниципального образования Северский район, приобретено и вручено 404 подарка детям, в т.ч. из многодетных семей. Выделено и освоено 80,9 тыс. рублей из местного бюджета (п.4.1.11);

- для оздоровления учащихся МБОУ ДОД ДЮСШ приобретено 50 путевок на оздоровление учащихся лагерях Черноморского побережья. Выделено и освоено 300,0 тыс. рублей из местного бюджета (п.4.1.12);

- на изготовление печатной продукции (памятки) для информирования граждан по вопросам оздоровительной кампании выделено и освоено 29,7 тыс. рублей из местного бюджета) (п.4.1.13);

- на организацию доставки детей-участников творческих коллективов, учеников детских художественных и музыкальных школ Северского района к месту отдыха и обратно с обеспечением страхования в пути выделено и освоено 45,8 тыс. рублей (п.4.1.15);

- на организацию медицинского сопровождения детей-участников творческих коллективов, учеников детских художественных и музыкальных школ к месту отдыха и обратно, выделено и освоено 3,3 тыс. рублей из местного бюджета) (п.4.1.19);

По подпрограмме «Дети-сироты» управлением по вопросам семьи и детства выполняются мероприятия:

- организация и проведение новогодних и рождественских праздников, приобретение новогодних подарков для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (п.5.1.1);

- проведение мероприятий, посвященных международному Дню семьи, любви и верности, Дню защиты детей, Дню Матери обеспечено массовое участие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в мероприятиях направленных на укрепление авторитета семьи. Выделено и освоено 40,0 тыс. рублей из местного бюджета (п.5.1.2);

- организация оздоровления, занятости и санаторно-курортного лечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Осуществлен подвоз детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к местам отдыха и оздоровления и обратно. Из местного бюджета выделено и освоено 10,3 тыс. рублей (п.5.1.3);

- на обеспечение функций органа опеки из местного бюджета выделено 1,5 тыс. рублей, освоено 1,4 тыс. рублей (п.5.1.4);

- оплата транспортных расходов по доставке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (из краевого бюджета выделено и освоено 11,7 тыс. рублей) (п.5.1.5);

- выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи из средств краевого бюджета выделено 59022,2 тыс. рублей, освоено 59019,4 тыс. рублей или 99,9% (п.5.1.6);

- выплата вознаграждения приемным родителям из средств краевого бюджета выделено 49063,5 тыс. рублей, освоено 48700,6 тыс. рублей или 99,9%, (п.5.1.7);

- на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних из средств краевого бюджета выделено 7804,5 тыс. рублей, освоено 7652,1 тыс. рублей или 98% (п.5.1.8);

- на осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей из средств краевого бюджета выделено 640,8 тыс. рублей, освоено 637,0 тыс. рублей или 99,4% (п.5.1.9);

- на осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям- сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществления контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда из средств краевого бюджета выделено 1318,8 тыс. рублей, освоено 1306,3 тыс. рублей или 99,1% (п.5.1.10);

- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из средств краевого и федерального бюджетов выделено 61850,3 тыс. рублей, освоено 61790,5 тыс. рублей или 99,9% (п.5.1.11). Приобретено и предоставлено 40 жилых помещений
Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы.

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Значение показателей

	
	
	
	ЗПгпп

(план)
	 Пгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Увеличение удельного веса детского населения, охваченного дополнительным эстетическим образованием, клубными формированиями  
	%
	5
	5
	1

	2
	Прирост количества детей-лауреатов конкурсов различных уровней к предыдущему году
	Чел.
	5
	2
	0,4

	3
	Количество детей, принявших участие в новогодних мероприятиях учреждений культуры
	Чел.
	380
	680
	1

	4
	Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями
	Чел.
	40
	40
	1

	5
	Количество участников Программы, получивших премию главы муниципального образования Северский район
	Чел.
	10
	10
	1

	6
	Количество детей, получивших путевки в оздоровительные учреждения в летний период
	Чел.
	84
	166
	1

	7
	Число детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных спортивно-массовыми и физкультурно-оздоровительными мероприятиями
	% от общей численности детей 7-18 лет
	88,5
	88,5
	1

	8
	Число учащихся образовательных организаций в классах казачьей направленности
	Чел.
	1200
	1498
	1

	9
	Число учащихся в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных детскими и юношескими общественными организациями и ученическим самоуправлением
	% от общей численности 
	80
	89
	1

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	детей 7-18 лет
	
	
	

	10
	Снижение количества учащихся, совершивших правонарушения, в том числе нарушивших Закон КК № 1539 от 21.07.2008 г. «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»
	В % к предыдущему году
	На 7%
	На 51%
	1

	11
	Число подростков в возрасте от 12 до 18 лет, охваченных палаточным лагерем
	Чел.
	390
	0
	0

	12
	Число детей, отдохнувших в муниципальных сменах на побережье
	Чел.
	26
	0
	0

	13
	Охват учащихся, находящихся в социально-опасном положении кружками, спортивными секциями
	%
	100
	100
	1

	14
	Охват несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, клубами по месту жительства
	%
	100
	100
	1

	15
	Снижение уровня подростковой преступности
	В % к предыдущему году
	На 3%
	На 10%
	1

	16
	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, посетивших социально значимые мероприятия, проводимые в муниципальном образовании Северский район в целях реализации семейной политики
	Чел.
	250
	308
	1

	17
	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, доставленных к местам отдыха и обратно
	Чел.
	100
	15
	0,2

	18
	Всего количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, посетивших новогодние и рождественские мероприятия, проводимые в муниципальном образовании Северский район
	Чел.
	410
	410
	1

	19
	Обеспечение информирования граждан о детской оздоровительной кампании (буклеты)
	Штук
	400
	650
	1


Число целевых показателей М = 19,
ΣСДгппз = 15,6.

В результате реализации мероприятий программы происходит увеличение:

количества детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости;

количества одаренных детей, которым оказана государственная поддержка;

числа детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

1. Оценка степени реализации мероприятий: 

СРм=Мв/М=45/53=0,8

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз=Зф/Зп=181784,7/182392,1=0,99
3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета: 

Эис=СРм/ССуз=0,8/0,99=0,8

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: 

СРгп=ΣСДгппз/М=15,6/19=0,8

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРгп=СРгп*Эис=0,8*0,8=0,6 (неудовлетворительна).

4. Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Северского района в сфере дорожного хозяйства» утверждена постановлением администрации муниципального образования Северский район от 30 июня 2016 года №711 (с изменениями и дополнениями).
Целью реализации программы является развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих вне границ населенных пунктов.
Запланированный объем финансирования на 2020 год из средство местного бюджета 3269,2 тыс. рублей. Предусмотренный решением о местном бюджете объем финансирования на 2020 год составил 5513,7 тыс. рублей.

Фактически освоено – 5443,01 тыс. рублей.

Стоит отметить, что в нарушение требований Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Северский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Северский район от 21.10.2016 г. №1257, указанные изменения до 31.12.2020 г. не внесены в муниципальную программу.

В 2020 году программой запланировано 2 мероприятия:

1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Северский район.

По мероприятию запланировано финансирование в сумме 3000,0 тыс. рублей, освоено - 3143,01 тыс. рублей. Данное мероприятие считается выполненным. 

В рамках данного мероприятия выполнены:

- ремонт гравийной автомобильной дороги «Подъезд к х. Воликов от федеральной автомобильной дороги Краснодар-Новороссийск км 38+425 справа», протяженностью 1,97 км.;
- ремонт участков автомобильной дороги от х. Стефановский – до а. Псейтук, Северского района Краснодарского края, протяженностью 2,56 км.;
- работы по устройству покрытия и кюветов, установке ограждения и дорожных знаков территории Новодмитриевского сельского поселения (дороги) от ул. Октябрьской до СНТ Шебш, протяженностью 2,35 км.

2. Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Северский район. Проведение государственный экспертизы проекта и инженерных изысканий. Проведение проверки достоверности сметной стоимости.

Финансирование на 2020 год предусмотрено в сумме 269,2 тыс. рублей, фактически освоено - 2300,0 тыс. рублей.
В рамках мероприятия разработана проектно-сметная документация «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги от х. Свободного км 1+150 до ФАД Краснодар-Новороссийск в Северском районе Краснодарского края» протяженность проектируемого участка 2,04 км.

Степень реализации мероприятий:

СРм=Мв/М=2/2=1


Степень соответствия запланированному уровню расходов:
ССуз=Зф/Зп=5443,01 / 3269,2 =1,66


Эффективность использования бюджетных средств:

Эис= СРм/ССуз=1/1,66=0,6


Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы:

СДгппз=ЗПгпл/ЗПгпф

	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Значение показателей

	
	
	
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Северский район, на которых выполнен ремонт
	км.
	0,5
	6,88
	1

	2
	протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Северский район, на которых выполнен капитальный ремонт
	км.
	3,2
	0,0
	0,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3
	протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Северский район, по которым выполнена проектно-сметная документация, инженерные изыскания, получено положительное заключение государственной экспертизы
	км.
	1,5
	2,04
	1


М=3, Σ СДгппз = 2.


Степень реализации программы:

СРгп= Σ СДгппз/М=2/3=0,7


Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРгп=СРгп*Эис=0,7*0,6=0,42 (неудовлетворительна)
5.  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и развитие казачества» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 21 ноября 2016 г.  № 1382 (с изменениями и дополнениями).
Объемы финансирования муниципальной программы всего на 2020 год – 24788,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 16695,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджетов поселений – 5322,4 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников на - 2771,2 тыс. рублей.
Фактически освоено - 24788,6 тыс. рублей, в т. ч:

за счет средств местного бюджета – 16695,0 тыс. рублей
за счет средств бюджета поселений – 5322,4 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 2771,2 тыс. рублей.
Муниципальная программа включает 7 подпрограмм.
Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Северском районе» (на 2017-2022 годы)

Запланированный объем финансирования подпрограммы на 2020 год всего 15319,7 тыс. рублей, в т. ч.:

за счет средств местного бюджета – 7226,1 тыс. рублей, 

за счет средств бюджета поселений – 5322,4 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 2771,2 тыс. рублей
Средства освоены в полном объеме.
В 2020 году в рамках подпрограммы проведены мероприятия:

1. По предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий. Выделено и освоено 1406,8 тыс. рублей. Выполнено: 

- обслуживание, модернизация системы экстренного оповещения населения, дополнительная система оповещения, оплата за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра в соответствии с Постановление Правительства РФ от 16 марта 2011 г. № 171;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (памятки, баннеры, размещение информационного материала и др.)

- приобретение оборудования для проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (термометры, термоса, списание устаревшего оборудования).

2. На мероприятия по гражданской обороне, подготовке и обучению населения выделено и освоено 59,5 тыс. рублей. Выполнена разработка и изготовление плана гражданской обороны и защиты населения МО Северский район;

3. На финансовое обеспечение МБУ МО СР «Аварийно-спасательный отряд» выделено и освоено 13853,4 тыс. рублей, в т.ч.: 5759,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, 5322,4 тыс. рублей за счет средств бюджета поселений, 2771,2 тыс. рублей за счет внебюджетных источников. Средства освоены в полном объеме.
 В рамках мероприятия:

- приобретен автомобиль 353,1 тыс. рублей;

- приобретены хозяйственных материалы 3,7 тыс. рублей;

- произведена оплата труда 8262,8 тыс. рублей, оплата взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 2462,6 тыс. рублей.
За счет прочей приносящей доход деятельности:
- произведено софинансирование приобретения автомобиля;

- приобретено оборудование;

-приобретены ГСМ, мягкий инвентарь и прочие материалы;

- произведена оплата работы, услуги по содержанию имущества, оплата коммунальных услуг;

- произведена оплата труда учреждений, оплата взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений;

- оплачены налоги, пошлины и сборы, налог на прибыль.

Степень достижения целевых показателей:
	№ п/п
	Наименование индикатора целей подпрограммы
	единица изм.
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Оснащение аварийно-спасательного отряда техникой, оборудованием, снаряжением
	%
	94
	94
	1

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.
	Количество населения, спасенного при чрезвычайных ситуациях
	человек
	385
	385
	1

	3.
	Охват обслуживанием автоматизированной системы централизованного оповещения населения муниципального образования Северский район
	%
	100
	100
	1

	4.
	Доля созданного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и муниципального характера, запасов материально-технических, продовольственных и иных средств гражданской обороны от установленных объемов и номенклатуры
	%
	100
	100
	1


Число целевых показателей М = 4, ΣСДгппз = 4
Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Северский район» (на 2017 – 2022 годы)

На реализацию подпрограммы в 2020 год предусмотрено 75,0 тыс. рублей из средств местного бюджета. Средства освоены в полном объеме на изготовление наглядной агитации и печатной продукции, направленной на профилактику совершения преступлений и правонарушений.
Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации подпрограммы:
	№ п/п
	Наименование индикатора целей подпрограммы
	единица изм.
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Количество преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, площадях, парках и скверах на территории муниципального образования Северский район
	Ед.
	205
	185
	1,1

	2
	Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними
	Ед.
	20
	15
	1,3

	3
	Количество членов народных дружин, негосударственных организаций, объединений и граждан, привлекаемых к охране общественного порядка на территории муниципального образования Северский район
	Ед.
	140
	98
	0,7

	4
	Количество правонарушений миграционного законодательства иностранными гражданами и лицами без гражданства
	Ед.
	320
	123
	2,6


Число целевых показателей М = 4, ΣСДгппз = 3,7.
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма

в Северском районе» (на 2017 – 2022 годы)
В рамках подпрограммы запланированы бюджетные ассигнования в размере 266,9 тыс. рублей из местного бюджета, средства освоены в полном объеме на:
- информационно-пропагандистское сопровождение антитер- рористической и террористической деятельности - 2,5 тыс. рублей;
- разработку проектно-сметной документации, содержание систем видеонаблюдения, экспертизу достоверности определения сметной стоимости объекта, осуществление строительного контроля (надзора) за ходом работ -235,0 тыс. рублей;

- проведение комплекса мероприятий по повышению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей - 29,4 тыс. рублей.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации подпрограмм и основных мероприятий плановым показателям:
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. из.
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	Управление образования
	ед.
	5
	5
	1

	2
	Управление культуры
	ед.
	2
	2
	1

	3
	ММПЛ, расположенные на территории МО Северский район
	ед.
	2
	2
	1


Число целевых показателей М = 3, ΣСДгппз = 3.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Северский район» (на 2017-2022 годы)
Финансирование подпрограммы предусмотрено из средств местного бюджета в объеме 50,0 тыс. рублей. Средства освоены в сумме 49 980 рублей на изготовление и распространение информационных буклетов о противодействии коррупции.

В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

проведены в установленном порядке антикоррупционные экспертизы проектов муниципальных правовых актов;

проведен мониторинг коррупционных рисков;

проведена профессиональная подготовка качества муниципальных служащих в сфере организации противодействия и непосредственно противодействия коррупции.

Целевой показатель по ежегодному обучению и повышению квалификации муниципальных служащих МО Северский район выполнен на 50 % в связи с отменой профилирующих программ, на время ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в Краснодарском крае.

C 19 по 22 августа 2020 года повышение квалификации за счет средств краевого бюджета, организованное управлением кадровой политики администрации Краснодарского края по теме: «Антикоррупционные технологии в профессиональной деятельности муниципальных служащих», прошел главный специалист отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции (А.В.Федоров).
Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации подпрограмм и основных мероприятий плановым показателям:
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. из.
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	Степень доверия к органам местного самоуправления со стороны населения (по данным социологического исследования)
	%
	97
	98
	1,01

	2
	Число муниципальных служащих администрации муниципального образования Северский район, прошедших обучение по программам противодействия коррупции
	Чел.
	2
	1
	0,5


Число целевых показателей М = 2, ΣСДгппз = 1,5.

Подпрограмма «Поддержка и развитие Кубанского казачества
в муниципальном образовании Северский район» (на 2017-2022 годы)
На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году из местного бюджета выделено 364,0 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.
	№ п/п
	Наименование мероприятия подпрограммы
	Источник финансирования
	План
	Факт 
	% исполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Приобретение оборудования, оргтехники. Расходы на канцелярские товары, символики (знамена, флаги.хоругви, средства агитации, учебные пособия и др.) п.п.2.1 п.2
	Местный бюджет
	30,0
	30,0
	100

	2
	Оснащение учебного центра добровольной допризывной казачьей подготовки молодежи для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации п.п. 2.2. п.2
	Местный бюджет
	30,0
	30,0
	100

	3
	Содержание оргтехники и средств связи Северского РКО п.п.2.3 п.2
	Местный бюджет
	20,0
	20,0
	100

	4
	Расходы на содержание казачьих управ, штабов, пунктов охраны общественного порядка в РКО и казачьих обществах (коммунальные услуги, связь, текущий и капитальный ремонт и пр. расходы) п.п. 2.4 п.2 
	Местный бюджет
	120,0
	120,0
	100

	5
	Организация и проведение смотров казачьего творчества, культурно-массовых мероприятий. п.п.3.1 п.3
	Местный бюджет
	25,0
	25,0
	100

	6
	Участие в увековечивании памяти погибших казаков при защите Отечества в период ведения Россией военных кампаний на Кавказе, в годы 

	Местный бюджет
	5,0
	5,0
	100

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Гражданской и ВОВ, а также региональных конфликтов. Установка памятных досок и стел на местах памятных и исторических событий, расходы по поощрению ветеранов локальных войн и труда

п.п.3.2. п.3
	
	
	
	

	7
	Проведение поисковых работ, перезахоронение останков воинов, погибших на территории Северского района в период Гражданской, ВОВ, установка мемориальных досок казакам, погибшим при исполнении служебного долга п.п. 3.3. п.3
	Местный бюджет
	4,0
	4,0
	100

	8
	Проведение и участие в военно-спортивных соревнованиях. Участие допризывной  молодежи в учебно- полевых сборах и лагерях для подготовки допризывной казачьей молодежи к службе в Вооруженных силах Российской Федерации (проведение мероприятий союза казачьей молодежи и его оснащение) п.п.4.1 п.4
	Местный бюджет
	60,0
	60,0
	100

	9
	Оснащение учебно-методической литературой казачьих классов в школах, детских дошкольных учреждениях. Расширение их сети. Закрепление казаков-наставников, обучение и патриотическое воспитание п.п. 4.2. п.4
	Местный бюджет
	10,0
	10,0
	100,0

	10
	Обучение и аттестация казаков участвующих в охране общественного порядка, их оснащение п.п.5.1. п. 5
	Местный бюджет
	10,0
	10,0
	100,0

	11
	Содержание оперативного отряда по охране общественного порядка на базе Северского районного казачьего общества и его функционирование с привлечением оперативных отрядов предприятий и организаций. Создание и функционирование оперативной группы быстрого реагирования ее оснащение и содержание п.п. 5.2. п.5
	Местный бюджет
	50,0
	50,0
	100,0

	ИТОГО: 

 
	Всего 
	364,0
	364,0
	100

	
	Местный бюджет
	364,0
	364,0
	


Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации подпрограммы и основных мероприятий плановым показателям, установленным при утверждении подпрограммы:
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1.
	Создание классов казачьей направленности
	ед.
	52
	57
	1,09

	2.
	Общая численность Северского РКО
	ед.
	730
	730
	1


Число целевых показателей М = 2, ΣСДгппз = 2.

Подпрограмма «Построение, модернизация, развитие и
эксплуатация аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории Северского района» 
(на 2017- 2022 годы)
Финансирования подпрограммы предусмотрено в сумме 8445,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Средства своены в полном объеме на развертывание АПК «Безопасный город» и обеспечение ее эксплуатации, надлежащего технического состояния и функционирования. 
Все мероприятия по данной подпрограмме выполнены, целевые показатели достигнуты.
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Ввод в эксплуатацию аппаратно- программных комплексов видеонаблюдения
	ед.
	2
	3
	1,5

	2.
	Приобретение неисключительных прав на использование интеллектуальной составляющей аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения
	ед.
	2
	3
	1,5

	3.
	Расширение информационно-коммуникационной структуры
	ед.
	1
	1
	1

	4.
	Замена устаревших аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения
	ед.
	2
	2
	1

	7.
	Запуск «Система-112» в промышленную эксплуатацию
	ед.
	1
	1
	1


Число целевых показателей М = 5, ΣСДгппз = 5.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного
движения в Северском районе» (на 2017-2022 годы)
Финансирование подпрограммы предусмотрено из средств местного бюджета в объеме 268,0 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме на:

- укрепление материально-технической базы кабинетов БДД в образовательных организациях (приобретение видеопроекторов, учебно-методический литературы, видеофильмов, плакатов по правилам дорожного движения);

- организацию деятельности отрядов юных инспекторов дорожного движения в образовательных организациях.
Также в рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

выявление мест концентрации ДТП на автодорогах, проходящих по территории муниципального образования Северский район, разработка и реализация мероприятий, направленных на их ликвидацию;

регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения в средствах массовой информации Северского района, на сходах граждан.
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1.
	Сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, по сравнению с 2014 годом на 10 тыс. зарегистрированных транспортных средств в Северском районе
	Человек
	2,1
	2,1
	1

	
	
	%
	69,6
	69,6
	


Число целевых показателей М = 1, ΣСДгппз = 1.

Все мероприятия по данной подпрограмме выполнены, целевые показатели достигнуты.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

муниципального образования Северский район 

«Обеспечение безопасности населения и развитие казачества» 

1. Оценка степени реализации мероприятий: 

СРм=М в/М=36/36 =1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз=Зф/Зп=24788,6/ 24788,6 = 1
В т.ч. степени соответствия запланированному уровню расходов бюджетных ассигнований всех уровней: 

Ссуз = Зф/Зп = 22017,4/22017,4=1
3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета:

Эис=СРм/ССуз=1/1 =1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: ΣСдгппз = 20,2; М = 21

 СРгп=ΣСДгппз/М=20,2/21=0,96

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРгп=СРгп*Эис=0,96*1 =0,96 (высокая)
6. Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации МО Северский район 
от 1 декабря 2014 г.  № 2251 (с изменениями и дополнениями).
Финансирование мероприятий программы на 2020 год предусмотрено в сумме 157420,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 3416,5 тыс. рублей, средства краевого бюджета — 962,3 тыс. рублей, средства местного бюджета — 153041,9 тыс. рублей. Фактически освоено 157766,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 3416,5 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета — 962,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета — 153387,3 тыс. рублей. 

Стоит отметить, что в нарушение требований Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Северский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Северский район от 21.10.2016 г. №1257, указанные изменения до 31.12.2020 г. не внесены в муниципальную программу.
В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, находящихся в ведении управления.

Плановый объем финансирования за счет средств местного бюджета составлял 85940,2 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме. 

1.2. Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края. Плановый объем финансирования мероприятия составлял 618,7 тыс. рублей. за счет средств краевого бюджета. Средства освоены в полном объеме.

1.3. Осуществление ремонта зданий и сооружений учреждений дополнительного образования, а также разработка научно-проектной, проектно-сметной (сметной) документации на капитальный ремонт.  Плановый объем финансирования мероприятия составил 664,3 тыс. рублей из средств местного бюджета. Средства освоены в полном объеме на изготовление ПСД на капитальный ремонт МБО ДО ДШИ пгт. Афипского МО Северский район, МБУ ДО ДХШ пгт. Ильского МО Северский район (399,5 тыс. рублей), установку ограждения на территории МБУ ДО ДШИ пгт. Ильского МО Северский район по адресу ул.Пионерская,32 (264,8 тыс. рублей).
1.4. Обеспечение физической охраной, системой видеонаблюдения учреждений дополнительного образования, противопожарные мероприятия. На реализацию мероприятия запланировано 2242,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Средства освоены в полном объеме:

- на обеспечение физической охраной школ (1285,3 тыс. рублей);
- на проведение противопожарных мероприятий (957,3 тыс. рублей), в том числе: выполнен расчет пожарных рисков, изготовлена пожарная декларация для МБУ ДО ДХШ пгт. Ильского МО Северский район, МБУ ДО ДШИ пгт. Черноморского МО Северский район (96,0 тыс. рублей);
- установлена противопожарная дверь в МБО ДО ДШИ пгт. Афипского МО Северский район (64,5 тыс. рублей);

- произведен монтаж автоматической пожарной сигнализации в МБО ДО ДШИ пгт. Афипского, МБУ ДО ДХШ пгт. Ильского, МБУ ДО ДШИ пгт. Черноморского, МБУ ДО ДШИ пгт. Ильского МО (796,8 тыс. рублей).
1.5. Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и другие расходы на укрепление материально-технической базы. На реализацию мероприятия предусмотрено 706,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Средства освоены в полном объеме на приобретение комплектов бактерицидных рециркуляторов и бесконтактных термометров для учреждений дополнительного образования (622,8 тыс. рублей) в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и установку стационарного арочного металлодетектора (84,0 тыс. рублей) в МБУ ДО ДШИ пгт. Черноморского.
1.6. Оснащение образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда». Плановый объем финансирования мероприятия 4 111,2 тыс. рублей, в том числе 3 404,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 296,0 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета и 411,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования. Приобретены музыкальные инструменты в количестве 35 штук, оборудование (одежда сцены) и учебная литература. Средства освоены в полном объеме.

1.7. На содержание объектов культурного наследия предусмотрено 87,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Средства освоены в полном объеме на устройство пандуса объекта культурного наследия памятника культуры «Дом станичного атамана» МБУ ДО ДШИ пгт. Ильского МО Северский район. 

2.1. На финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры, находящихся в ведении управления культуры администрации МО Северский район предусмотрено 38005,4 тыс. рублей из средств местного бюджета. Фактически средства освоены в полном объеме. В результате выполнения мероприятия увеличилось количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек.
2.2. На комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования предусмотрено 48,5 тыс. рублей., в том числе 43,6 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 4,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Средства освоены в полном объёме.

2.3. Подключение общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. Плановый объем финансирования мероприятия 18,4 тыс. рублей, в том числе 12,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 4,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 1,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Средства освоены в полном объёме на подключение библиотек к сети «Интернет». 

2.4. Осуществление ремонта зданий и сооружений, а также разработка проектно-сметной (сметной) документации, в том числе софинансирование государственных программ. На реализацию мероприятия предусмотрено 79,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Средства освоены в полном объёме на изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБУК МО СР «Межпоселенческая библиотека».

2.5. На комплектование библиотечных фондов и другие расходы на укрепление материально-технической базы предусмотрено 833,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Средства освоены в сумме 833,5 тыс. рублей или 99.9% на приобретение комплектов бактерицидных рециркуляторов и бесконтактных термометров (183,7 тыс. рублей) в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также на проведение подписки на периодические издания (349,8 тыс. рублей) и приобретение книжной продукции для комплектования библиотечного фонда (300,0 тыс. рублей).
3.1. На финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры, находящихся в ведении управления культуры. Предусмотрено 12 954,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Средства освоены в полном объёме.
3.2. На предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры, находящимся в ведении управления культуры администрации МО Северский район на иные цели. предусмотрено 2668,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Средства освоены в сумме 2668,4 тыс. рублей на проведение районных и краевых фестивалей, конкурсов, памятных дат, профессиональных праздников. 

4.1. Финансовое обеспечение деятельности отраслевого органа администрации. Плановый объем финансирования составил 1928,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Фактический объем финансирования деятельности управления культуры - 1909,3 тыс. рублей. Остаток средств по мероприятию в сумме 19,3 тыс. рублей связан с экономией средств фонда оплаты труда.
4.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, находящегося в ведении управления культуры администрации МО Северский район. Плановый объем финансирования деятельности МКУ МО СР «Централизованная бухгалтерия управления культуры» составлял 6896,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Фактический освоено 6877,4 тыс. рублей. Остаток средств по мероприятию в сумме 18,8 тыс. рублей связан с экономией средств фонда оплаты труда.
Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программой

Степень реализации мероприятий

 СРм= Мв/М= 16/16=1

Оценка степени соответствия муниципальной программы 

запланированному уровню расходов

Ссуз=Зф/Зп=157766,1 /157420,7 =1

Оценка эффективности использования средств местного 

бюджета при реализации муниципальной программы

Эис=СРм/ССуз=1/1=1
Оценка степени достижения целей и решения задач

 муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2023 годы»

Степень достижения планового значения целевого показателя, харакитеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппзс=ЗПгпп/ ЗПгпф;

	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Значение показателей

	
	
	
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек  
	%
	2,5
	6,9
	1

	1.2
	Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет»  
	%
	100
	100
	1

	1.3
	Количество методических мероприятий
	ед.
	30
	23
	0,77

	1.4
	Количество участников методических мероприятий
	чел.
	500
	561
	1

	1.5
	Количество зрителей культурно-массовых мероприятий 
	тыс. чел.
	8
	7,5
	0,94

	1.6
	Количество культурно-массовых мероприятий
	ед.
	31
	48
	1

	1.7
	Число участников клубных формирований
	чел.
	527
	500
	0,95

	1.8
	Охват населения библиотечным обслуживанием
	%
	28
	16,3
	0,6

	1.9
	Количество документовыдач
	тыс. экз.
	591,7
	334,2
	0,57

	1.10
	Контингент обучающихся
	чел.
	2174
	2366
	1

	1.11
	Доля обучающихся, участвующих в творческих мероприятиях, фестивалях, конкурсах
	%
	94
	86
	0,92

	1.12
	Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий обучающихся
	%
	10
	25
	1

	1.13
	Уровень удовлетворенности населения Северского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
	%
	97
	94
	0,95

	1.14
	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности объекта культурного наследия
	шт.
	1
	1
	1


СРгп=Σ СДгппз/М=12,7/14=0,91
Эффективности реализации муниципальной программы

ЭРгп= СРгп*Эис=0,91*1=0,91 (высокая)
7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 3 февраля 2015 г.  № 187 (с изменениями и дополнениями).
Финансирование подпрограммы в 2020 году предусмотрено в сумме 115063,1 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета — 30059,3 тыс. рублей, средств местного бюджета — 85003,8 тыс. рублей. 
Фактически освоено 114936,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета — 29961,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета — 84974,7 тыс. рублей.

Средства освоены: 
- на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт». (62,5 тыс. рублей);
- на приобретение наградного материала, для награждения спортсменов по итогам года, приобретение баннеров. Плановый объем финансирования -1130,5 тыс. рублей, фактически освоено - 1046,0 тыс. рублей или 92,5%;
- на обеспечение деятельности управления по физической культуре и спорта предусмотрено 4412,2 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме;
- на предоставление субсидий бюджетным учреждениям спортивной направленности на выполнение муниципального задания. предусмотрено 61343,5 тыс. рублей, фактически освоено 61427,9 тыс. рублей. Таким образом, израсходовано на 84,4 тыс. рублей больше, чем запланировано программой. Указанные изменения до 31.12.2020 г. не внесены в муниципальную программу управлением по физической культуре и спорту.
- на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт» предусмотрено 343,9 тыс. рублей, фактически освоено - 330,7 тыс. рублей или 96,2%;
- на укрепление материально-технической базы учреждения путем предоставления субсидий предусмотрено 3313,1 тыс. рублей, фактически освоено - 3648,3 тыс. рублей. Таким образом, израсходовано на 335,2 тыс. рублей больше, чем запланировано программой. Указанные изменения до 31.12.2020 г. не внесены в муниципальную программу управлением по физической культуре и спорту;
- на реализацию мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных  команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в том числе на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. Предусмотрено 7130,1 тыс. рублей, фактически освоено - 6678,5 тыс. рублей или 93,7%;
- на предоставление субсидий на софинансирование обязательств муниципальных образований Краснодарского края в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту. Предусмотрено 947,7 тыс. рублей, фактически освоено 853,8 тыс. рублей или 90,1%;
- на осуществление ремонта зданий и сооружений, разработку и проверку достоверности научно-проектной, проектно-сметной (сметной) документации, благоустройство территории и другие расходы по содержанию имущества предусмотрено 3749,9 тыс. рублей, фактически освоено - 3866,3 тыс. рублей. Таким образом, израсходовано на 116,4 тыс. рублей больше, чем запланировано программой. Указанные изменения до 31.12.2020 г. не внесены в муниципальную программу управлением по физической культуре и спорту. 
- на обеспечение физической охраной, системой видеонаблюдения учреждений спортивной направленности предусмотрено 629,7 тыс. рублей, фактически освоено - 629,7 тыс. рублей или 100%;
- на предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств, связанных с приобретением спортивных сооружений в муниципальную собственность предусмотрено и освоено 32000,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета 28800,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 3200,0 тыс. рублей. Приобретен в муниципальную собственность спортивный комплекс в пгт. Ильский, ул.Беличенко, 15 А и передан в оперативное управление МБУ СШ №2 пгт. Ильского МО Северский район:
Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта» 
 СРм= Мв/М=8/11=0,7

Оценка степени соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов

Ссуз=Зф/Зп=114 936,3 /115 063,1 =0,99

Фактические расходы на реализацию программы в 2020 году составили 114 936,3 тыс. руб.

Плановые расходы на реализацию программы составляют 115 063,1 тыс. руб.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета при реализации муниципальной программы

Эис=СРм/ССуз=0,7/0,99=0,7

Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей 

СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп
	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Значение показателей

	
	
	
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения
	%
	45,5
	52,8
	1,16

	1.2
	Доля граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
	%
	20
	20
	1,0

	1.3
	Финансирование физической культуры и спорта из муниципального бюджета в расчете на одного жителя
	руб.
	968,1
	1289
	1,33

	1.4
	Количество квалифицированных тренеров и тренеров преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности 
	чел.
	95
	102
	1,07

	1.5
	Доля спортсменов включенных в составы сборных команд Краснодарского края и Российской федерации от общего числа занимающихся в спортивных секциях
	чел.
	52
	126
	2,42

	1.6
	Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и подростков 6-15 лет
	%
	40,9
	31,9
	0,8

	1.7
	Единовременная пропускная способность спортивных 

сооружений
	%
	22,5
	31,6
	1,4


Σ СДгппз = 6,8
СРгп=Σ СДгппз/М=6,8/7=0,97

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2023 годы» составляет 

ЭРгп= СРгп*Эис=0,97*0,7=0,68 (неудовлетворительной)

8. Муниципальная программа «Молодежь Северского района»
утверждена постановлением администрации МО Северский район от 31 октября 2014 г.  № 2072 (с изменениями и дополнениями).
Объем предусмотренного финансирования муниципальной программы «Молодежь Северского района» на 2020 год составляет всего 9174,2 тыс. рублей, в т.ч.: 9082,8 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, средства спонсоров – 91,4 тыс. рублей. 

Фактическое освоение средств местного бюджета составило всего 9093,36 тыс. рублей, в т.ч.: 9001,96 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, средства спонсоров – 91,4 тыс. рублей. 

На реализацию мероприятий, предусмотренных разделом 
«Гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное, духовно-нравственное развитие молодёжи Северского района», выделено 275,5 тыс. рублей, освоено в полном объеме, а именно:
1. На реализацию мероприятия 1.1. «Организация и проведение районных акций, фестивалей, семинаров, конкурсов и других мероприятий, участие в зональных, краевых, окружных и Всероссийских мероприятиях, реализация проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание» выделено 172,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, освоено 100%. 

Положительных результатов удалось добиться в сфере патриотического воспитания молодежи.

В рамках празднования Года памяти и славы проведены поздравления ветеранов Великой Отечественной войны на дому при участии волонтеров Победы, также волонтеры приняли участие во Всероссийской акции Блокадный хлеб. Традиционными стали проекты «Диалоги с Героями», «Памяти Героев».

В феврале 2020 года среди лидеров школьного ученического самоуправления проведен районный конкурс «Герои моей страны», участникам было необходимо провести архивно-поисковую работу о Герое Советского Союза, именем которого названо учебное учреждение участника конкурса. 

21 февраля в Туапсинском районе, на территории воинской части поселка Новомихайловского, состоялись ежегодные региональные военно-спортивные соревнования "Большие маневры - 2020" среди команд военно-патриотических клубов и организаций. Команда Северского района КВПК "Восход" заняла призовое 3 место из 21.

Состоялся муниципальный этап краевого фестиваля героико-патриотической песни «Пою моё Отечество».

В связи с эпидемиологической ситуацией с марта все мероприятия проводятся в онлайн режиме: викторина «Интересные факты о Великой Отечественной войне» в рамках онлайн-проекта «Время действовать», информационные акции «Женщины-Герои Советского Союза» и «День в истории Великой Отечественной войны», гражданско-патриотические акции «Георгиевская ленточка –онлайн», «Бессмертный полк – онлайн» и другие. Охват участников мероприятий за 2020 год составил более 18 тысяч человек.

2. На организацию и проведение районных акций, фестивалей, конкурсов и других мероприятий, участие в зональных, краевых, окружных и Всероссийских мероприятиях, направленных на духовно-нравственное развитие и воспитание молодёжи, становление и укрепление семейных традиций» в 2020 году финансирование не предусматривалось. 

3. На организацию и проведение районных акций, фестивалей, конкурсов и других мероприятий по творческому и интеллектуальному развитию молодёжи, обеспечение участия талантливой молодёжи в зональных, краевых, окружных и Всероссийских конкурсах творчества молодёжи выделено и освоено 103,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
В онлайн-формате на платформе Zoom регулярно проводятся игры высшей и юношеской муниципальных лиг «Что? Где? Когда?», эффективно реализуются проект «Кубанская лига дебатов». Проведены: танцевальный марафон «Будь в ритме», творческий проект VK – ШОУ интерактивная игра «Ой что будет…», приуроченная к Международному Дню молодёжи», районный молодёжный творческий конкурс «Сделай громче».

Группа «Новые грани» Краснодарского краевого колледжа культуры стала победителем кавер-фестиваля «Кубановидение».

На реализацию мероприятий по формированию здорового образа жизни молодёжи, профилактике безнадзорности и асоциальных проявлений в подростково-молодежной среде, выделено и освоено 964,4 тыс. рублей, в т.ч.: 
- 730,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, освоены на организацию стационарного палаточного лагеря «Мирный».
Проведение смен стационарного палаточного лагеря «Мирный» в 2020 году было приостановлено в связи с эпидемиологической ситуацией. Средства направлены на укрепление материально-технической базы (ремонт каркасно-тентовой конструкции - отремонтированы бетонная основа и деревянные полы, произведена замена тента размером 15*7 м.).

- на проведение фестивалей, слетов, соревнований, туриад, учебно-тренировочных сборов и других мероприятий, участие в зональных, краевых, окружных и Всероссийских мероприятиях, направленных на развитие молодёжного туризма; организация и проведение экскурсий, походов; приобретение туристского снаряжения предусмотрено и освоено 134,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, освоено -100%. 

Проведение туристских походов в 2020 году было приостановлено, средства направлены на приобретение туристского оборудования.

- на проведение конкурсов, фестивалей, акций, спартакиад, соревнований и других мероприятий, участие в зональных, краевых, окружных и Всероссийских мероприятиях, направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости подростков и молодёжи выделено и освоено 55,0 тыс. рублей. 
С целью привлечения молодежи к занятию активными видами спорта и здоровому образу жизни проведены тематические квиз-игры, викторины, Всероссийский урок по первой помощи, Фоточеллендж «Моя полезная привычка», видео эстафета «СПОРТМАЙ». Всего в мероприятиях приняло участие 4 010 человек. На протяжении года публиковались информационные рубрики «Рекомендации_ЗОЖ», «ЗОЖ. Мифы и правда».
- на организацию работы с подростками и молодёжью по месту жительства выделено и освоено 20,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
С целью организации позитивной занятости подростков на территории Северского района действуют 27 подростково-молодежных клубов по месту жительства спортивной, туристской, досуговой, интеллектуальной направленности.

- на проведение лекций, семинаров, молодежных акций и иных мероприятий, направленных на профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма в подростково-молодежной среде; изготовление, приобретение информационной продукции антинаркотической направленности финансирование не предусмотрено, выполнено за счет основной деятельности.

Совместно с отделом МВД России по Северскому району ведется работа по обеспечению деятельности общественного объединения правоохранительной направленности «Молодежный патруль». Членами общественного объединения ведется мониторинг информационно-коммуникационной сети Интернет и блокировка сайтов и страниц в социальных сетях пронаркотической направленности. 

- на проведение лекций, семинаров, молодежных акций и иных мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений среди подростков и молодежи; организацию и проведение индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете предусмотрено и освоено 15,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений в период летних каникул проведены выезды по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, в рамках мероприятия «Молодежное лето – 2020».

- на проведение лекций, семинаров, молодежных акций и иных мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений в молодежной среде» предусмотрено и освоено 10,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

С целью недопущения вовлечения молодежи в деятельность экстремистских и террористических группировок на базе образовательных организаций Северского района организовано проведение тематических секций, круглых столов. Всего в отчетный период проведено 3 мероприятия с участием сотрудников правоохранительных органов с общим охватом 110 человек.

- на содействие экономической самостоятельности молодых граждан, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодёжи выделено и освоено 60,0 тыс. рублей.

С участием волонтеров проведено более 30 мероприятий различной направленности, в которых приняло участие 1047 волонтеров. 

В период ограничительных мер по предотвращению коронавирусной инфекции в рамках проекта «Мы вместе» волонтерами оказана помощь 946 лицам старше 65 лет (381 – доставлены продукты за счет заявителя, оказана бытовая помощь, доставлено 908 пакетов единовременной продуктовой помощи в рамках социально значимого проекта «Продуктовая помощь», оператором которого определен Межрегиональный Союз Общественных Объединений Многодетных Семей).

- на развитие и популяризацию студенческого трудового движения, развитие молодежного самоуправления предусмотрено и освоено 8,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

При управлении по молодежной политике осуществляет деятельность районный студенческий совет. Заседания совета проводятся ежеквартально. В ноябре органами школьного самоуправления проект Игры народов России», приуроченный Дню народного единства.

В учебных заведениях среднего профессионального образования Северского района действуют 3 студенческих трудовых отряда. 

- на организационно-методическое и информационное обеспечение реализации молодёжной политики финансирование не предусмотрено. 
Мероприятия выполняются за счет основной деятельности.
Проведены 3 совещания по всем направлениям государственной молодежной политике, постоянно ведется методическая работа в удаленном доступе.
В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средствах массовой информации» активно ведется размещение информации на официальной странице Молодежь Северского района в социальных сетях Вконтакте и Инстаграм. 

Число подписчиков официальной станицы Молодежь Северского района в социальной сети Вконтакте – более 10 тысяч человек, в Инстаграм – более 2 тысяч человек.

- на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений и органов управления выделено 7782,9 тыс. рублей, освоено 7702,1 тыс. рублей или 99%.
На обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений выделено всего 5805,9 тыс. рублей, в т.ч.: 5714,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, за счет спонсорских средств - 91,4 тыс. рублей. Приобретено оборудование для проведения районных мероприятий (световое оборудование и надувная арка «Старт/финиш»). Освоено 5767,8 тыс. рублей или 99%.
На осуществление административно-хозяйственной деятельности управления по молодежной политике предусмотрено 1977 тыс. рублей, освоено всего 1934,3 тыс. рублей или 98%.
1. Оценка степени реализации мероприятий

СРм= Мв/М = 16/16 = 1
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Ссуз= Зф/Зп=9093,36/9174,2=0,99

в т.ч. соответствие запланированному уровню расходов местного бюджета:

Ссуз= Зф/Зп=9001,96/9082,8=0,99

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эис=СРм/ССуз=1/0,99=1,01
4. Оценка степени достижения целей и решения задач 

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	ЗПгпп 
	ЗПгпф
	СДгппз

	1
	Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное, духовно-нравственное развитие
	тыс.

чел.
	11,5
	18,8
	1

	2
	Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни
	тыс.чел.
	12,0
	4,0
	0,33

	3
	Количество подростково-молодежных клубов по месту жительства
	единиц
	 30
	27
	0,9

	4
	Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в деятельность подростково-молодежных клубов по месту жительства
	% (от общего числа молодежи района)
	 5
	3,6
	0,72

	5
	Количество подростково-молодежных площадок по месту жительства
	единиц
	40
	0
	0,0

	6
	Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в деятельность подростково-молодежных площадок по месту жительства
	% (от общего числа молодежи района)
	9
	0,0
	0

	7
	Количество проведенных семинаров, совещаний со специалистами по работе с молодёжью городских и сельских поселений Северского района
	единиц
	10
	10
	1


Количество целевых показателей М = 7
 СДгппз = 3,95
СРгп= СДгппз/М= 3,95/7=0,6
5. Эффективность реализации муниципальной программы  
ЭРгп = СРгп *Эис = 0,6*1,01= 0,6 (неудовлетворительная)
9. Муниципальная программа «Региональная политика и развитие гражданского общества» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 23 декабря 2014 г.  № 2458
(с изменениями и дополнениями).
Программа включает 4 подпрограммы: «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур» в Северском районе на 2015-2023 годы», «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Северский район на 2015-2023 годы», «Поддержка территориального общественного самоуправления в Северском районе на 2015-2023 годы» и «Укрепление материально-технической базы архивного отдела администрации муниципального образования Северский район на 2015, 2020 годы». Координатором Программы является управление организационно-кадровой работы.

Финансирование Программы в 2020 году предусмотрено в сумме 994 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств местного бюджета – 558,9 тыс. рублей, краевого бюджета – 435,1 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.

В рамках подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Северском районе на 2015-2023 годы» в 2020 году из средств местного бюджета предусмотрено и освоено 166,0 тыс. рублей.

В 2020 году проведены «круглые столы» с участием лидеров национальных диаспор, представителей традиционных конфессий и казачества. В школах проведены классные часы по вопросу воспитания уважения к представителям различных национальностей и конфессий. Представители национальных диаспор и религиозных организаций традиционных конфессий принимают участие в мероприятиях, приуроченных к памятным дням. На мероприятие выделено и освоено - 45,7 тыс. рублей.
На проведение онлайн-фестивалей «Венок дружбы» и «Северская радуга талантливых народов», направленные на укрепление и распространение идей дружбы народов выделено и освоено 44,3 тыс. рублей.
Изготовлены и распространены баннеры, буклеты, плакаты, и флаги национальных культур (76,0 тыс. рублей).
Для организации взаимодействия и оперативного обмена информацией в сфере межнациональных отношений и миграции ежеквартально проводится этно-социальный мониторинг и мониторинг сети «Интернет».

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Северский район на 2015-2023 годы» реализована за счет основной деятельности, в 2020 г. финансирование подпрограммы не предусмотрено.

Финансирование подпрограммы «Поддержка территориального общественного самоуправления в Северском районе на 2015-2023 годы» предусмотрено в сумме 370,0 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме. 

С представителями органов ТОС в 2020 году проведены онлайн-семинары по вопросам местного значения и оказаны организационно-правовые консультации, «круглые столы» и т.д.

В 2019 году организован и проведен ежегодный районный конкурс «Лучший орган ТОС» на территории Северского района по результатам которого в 2020 году 1-е место занял ТОС № 3 Ильского городского поселения, 2-е место – ОО ТОС № 1 «ХУТОРОК» Львовского сельского поселения, 3-е место – ТОС № 6 «Первомайский» Смоленского сельского поселения.

В декабре 2020 года прошел 6-ой районный форум ТОС, на котором подведены итоги уходящего года.
Обеспечена информационная поддержка органов ТОС в средствах массовой информации, информация о деятельности ТОС регулярно обновляется на официальном сайте администрации муниципального образования Северский район, а также на специальном стенде, установленном в здании администрации.

В рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы архивного отдела администрации муниципального образования Северский район на 2015, 2020 годы» на капитальный и текущий ремонт; приобретение оборудования для создания противопожарного, охранного, температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов, размещения и картонирования архивных документов, приобретение мебели, компьютерной техники, оргтехники, фототехники выделено – 458,0 тыс. рублей; в т.ч.:
из средств краевого бюджета - 435,1 тыс. рублей;
из средств местного бюджета - 22,9 тыс. рублей.
Средства освоены в полном объеме на приобретение 17 металлических архивных шкафов, 4 рабочих места, 1 копировального аппарата, 2 блоков питания. 
Оценка эффективности реализации Программы 
1. Степень реализации мероприятий.

СРм=Мв/М=13/13=1,

2. Степень соответствия к запланированному уровню расходов 

ССуз-Зф/Зп= 994,0/994,0=1

3. Эффективность использования средств местного бюджета.

Эис=СРм/ССуз=1/1=1, 

4. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы.

СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп

	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя на 2020 год

	
	
	
	ЗПгпп
	ЗПгпф
	СДгппз

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	1.
	Рост количества проведенных мероприятий по укреплению единства российской нации на территории Северского района
	шт.
	Не менее 100
	100
	100/100=1

	2.
	Количество организованных районных форумов ТОС
	шт.
	Не менее

 1
	1
	1/1=1

	3.
	Количество органов ТОС, получивших материальную поддержку
	шт.
	Не менее 9
	Не менее 9
	9/9=1


Расчет степени реализации муниципальной программы:

СРгп=Ʃ СДгппз/М=3/3=1


6. Эффективность реализации муниципальной Программы 

Эргп=СРгп*Эис=1*1=1 (высокоэффективная)
10. Муниципальная программа «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан муниципального образования Северский район» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 11 ноября 2014 г. № 2092
(с изменениями и дополнениями).
В состав Программы включены две подпрограммы «Поддержка религиозных организаций традиционных конфессий в Северском районе на 2015-2023 годы», координатором является управление организационно-кадровой работы и «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Северском районе на 2015-2023 годы», координатор - управление экономики, инвестиций и прогнозирования.

Общий объем финансирования в 2020 году составил 1440,0 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета. Средства освоены в полном объеме.

Финансирование подпрограммы «Поддержка религиозных организаций традиционных конфессий в Северском районе на 2015-2023 годы», составило 200,0 тысяч рублей.

С целью оказания содействия религиозным организациям традиционных конфессий в реализации их уставных целей и задач по решению социально-значимых проблем района в 2020 году проведены «круглые столы» с представителями духовенства, национальных диаспор и казачества по вопросам духовно-нравственного воспитания населения. В течение года проводилось социологическое исследование и мониторинг изучения общественного мнения и уровня конфессиональной терпимости по отношению к малочисленным религиозным группам.

В Азовском Доме культуры 3 июля 2020 года состоялось мероприятие, посвященное выбору атамана Северского РКО, а также обсуждению вопросов духовно-нравственного воспитания населения. В мероприятии приняло участие около 90 человек. 

В торжественном приеме главы муниципального образования Северский район, посвященном Всероссийскому дню семьи, любви и верности приняли участие около 20 человек. 

Информация о деятельности русской православной церкви ежемесячно обновляется на официальном сайте администрации муниципального образования Северский район в разделе «Православная церковь в Северском районе».

В рамках подпрограммы изготовлены видеосюжеты, которые транслируются на LED панели (плазма), в социальных сетях (одноклассники.ru, Вконтакте, instagram), на канале YouTube и на официальном сайте атаман.com.

Мероприятия подпрограммы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Северском районе на 2015-2022 годы» направлены на формирование условий и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций. Объем финансирования подпрограммы предусмотрен в сумме 1240 тыс. рублей из средств местного бюджета.

1. На предоставление субсидий общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, предусмотрено и освоено 750 тыс. рублей. Денежные средства направлены на: 

- социальную защиту ветеранов войны и труда;

- проведение торжественных приемов и поздравлений ветеранов ВОВ, тружеников тыла, ветеранов труда, ветеранов Вооруженных сил и правоохранительных органов в дни празднования юбилейных, знаменательных и памятных дат: 23 февраля, 8 марта, Дня Победы, Дня России и Северского района, Дня ветерана, Дня пожилого человека, Дня матери, Нового года и проведение мероприятий в ветеранских клубах «Встречи», «Нам года не беда», «Кружевницы»;

- организацию и проведение подписки на газеты «Зори»;

- ритуальные мероприятия;

- стимулирование деятельности первичных ветеранских организаций, сотрудников и активистов ветеранского движения;

- чествование именинников, юбиляров, председателей ветеранских организаций района;

- уплату страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское, социальное страхование;

- проведение ветеранами мероприятий по передаче патриотических и интернациональных традиций, встречи в музеях и учебных заведениях, поездок по местам боевой и трудовой славы, обновление стендов, участие в движении «Юные Жуковцы»;

- приобретение венков, цветов для проведения мероприятий к памятным датам;

- оплату услуг связи.
2. Субсидии из средств местного бюджета в сумме 150 тыс. рублей, предоставлены для инвалидов по зрению Северской местной организации Всероссийского общества слепых. Денежные средства направлены на: 
- проведение реабилитационных и реабилитационно-спортивных мероприятий по ориентации;

- приобретение спортивного снаряжения для команд МО ВОС;

- проведение реабилитационного мероприятия ко Дню Победы;

- организацию и проведение подписки на средства массовой информации; 

- мероприятия по реабилитации ко дню инвалидов;

- приобретение тифлосредств;

- проведение реабилитационных мероприятий «Белая трость»;

- проведение мероприятий «Защитник Отечества», «Международный женский день»;

- проведение мероприятия для детей и студентов инвалидов по зрению день «Защиты детства» и день «Знаний».

3. Субсидии Северской районной организации Всероссийское общество инвалидов в сумме 340 тыс. рублей направлены на:

- медико-социальную реабилитацию инвалидов, приобретение путевок в санатории и профилактории (софинансирование);

- проведение праздников и конференций (в т.ч. День Инвалидов, День Победы, Международный женский день, День защитника Отечества);

- материальную помощь инвалидам на социальные нужды.

Оценка эффективности реализации Программы:

1. Степень реализации мероприятий (СРм)

СРм = Мв/М = 10/10 = 1
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз) по всем мероприятиям Программы 

ССуз-Зф/Зп =1440,0/1440,0=1 (100%).
3. Эффективность использования средств местного бюджета (Эис) 

Эис = СРм/ССуз = 1/1 = 1,0
4. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп
	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Значение показателей на 2020 г.

	
	
	
	ЗПгпп
	ЗПгпф
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Охват граждан, проживающих на территории Северского района, участвующих в 
	тыс.

чел.
	19,9
	Более 25,5
	1,3

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	реализации социально-ориентированными общественными объединениями собственных общественно полезных программ
	
	
	
	

	2.
	Охват граждан, проживающих на территории Северского района, участвующих в реализации религиозными организациями собственных общественно полезных программ
	тыс.

чел.
	3,5
	3,5
	1


Количество целевых показателей М=2;
Ʃ СДгппз = 2.

 Сргп=Ʃ СДгппз/М =2/2=1.


5. Эффективность реализации муниципальной программы  

ЭРгп = СРгп*Эис = 1*1,0 = 1,0 (высокоэффективная)
11. Муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту наркотиков» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 14 ноября 2016 г.  № 1334
(с изменениями и дополнениями).

Программа направлена на формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков путем проведения антинаркотической пропаганды, организации и проведения профилактической работы среди несовершеннолетних и молодежи на территории муниципального образования Северский район.
На основании письма министерства финансов Краснодарского края, финансирование муниципальных программ с 2018г. полностью прекращено. (финансирование антинаркотических мероприятий осуществляется за счет программы - «Молодежь Северского района». В 2020 г. на указанные цели направлено 368,0 тыс. рублей).
В рамках программы ГБУЗ «Северская ЦРБ» МЗ КК, отдел МВД РФ по Северскому району, отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав, управление образования, управление культуры, управление по молодежной политике, управление по физической культуре и спорту на регулярной основе  проводят работы по профилактике не медицинского употребления наркотических средств, по раннему предупреждению употребления наркотиков подростками, обучение работе с «группой риска», предупреждение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
Курирует исполнение мероприятий программы отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции.

Управлением образования педагогами - психологами и социальными педагогами с выборочным контингентом подростков высокого риска для осуществления адресной антинаркотической пропаганды и проведения целенаправленной психотерапии предзависимости, путем формирования личностных ресурсов у подростков, с доминированием ценностей здорового образа жизни, проведено психолого - педагогическое сопровождение профилактики употребления психоактивных веществ.

Для создания условий социальной адаптации подростков и молодежи управлением образования, управлением по физической культуре и спорту, управлением культуры, управлением по молодежной политики разработаны действенные меры по формированию у подростков, ценностей здорового образа жизни, снижения уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, повышения информированности родителей и подростков в вопросах, связанных с наркоманией и наркотиками.

В каждой образовательной организации оформлены уголки антинаркотической пропаганды, размещены телефоны психологической помощи несовершеннолетним. На школьных сайтах имеются странички доверия.

Управлением образования проведены «круглые столы» по проблеме наркомании у детей и подростков, организовано проведение классных часов. Северской ЦРБ проведены лекции о вреде наркомании. 

	№

п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	План

2020 г.
	Факт

2020 г.
	Эффективность реализации программы

	1.
	Количество мероприятий выполненных в полном объеме
	штук
	6
	6
	1

	2
	Выделено бюджетных средств
	тыс. руб. 
	-
	-
	


Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=М в/М=6/6 = 1.
Выполнение мероприятий программы позволили за 2020 год достигнуть снижения уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и продолжить формирование личностных ресурсов у подростков, с доминированием ценностей здорового образа жизни на 45%.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателях реализации программы 

	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф (факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Целевой показатель (индикатор) «Количество запланированных значимых антинаркотических мероприятий муниципального образования Северский район»
	ед.
	130
	192
	1,2

	2.
	Целевой показатель (индикатор) «Количество лиц, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в связи с употреблением наркотических веществ»
	чел.
	192
	50
	4,3

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.
	Целевой показатель (индикатор) «Количество лиц, состоящих на диспансерном учете в связи с употреблением алкоголя»
	чел.
	487
	318
	1,7


	4.
	Целевой показатель (индикатор) «Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними по ст. 20.20, 20.21, 20.22 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (распитие спиртных напитков и появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах)»
	ед.
	11
	12
	3,3


Число целевых показателей М = 4,

ΣСДгппз = 4.
СРгп=ΣСДгппз/М=4/4=1

Реализация муниципальной программы за период 2020 года позволила достигнуть остановки темпов роста потребления наркотиков в немедицинских целях и их незаконного оборота, снизить риски и потери, связанные с имущественным ущербом от преступлений и правонарушений на 15%, повысить инвестиционную привлекательность района, укрепить межведомственное сотрудничество правоохранительных органов и органов местного самоуправления муниципального образования Северский район, решить социально-психологические проблемы несовершеннолетних, устранить факты развития асоциального поведения, что в целом дает основания признать эффективость реализации программы высокой.
12. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Северском районе» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 18 декабря 2014 г.  № 2429 
(в редакции от 28.01.2021 г №132).
По состоянию на 31 декабря 2020 года на реализацию программы в 2020 году предусмотрено 8684,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 8561,5 тыс. рублей, местного бюджета – 123,0 тыс. рублей. В декабре 2020 года. управлению сельского, лесного хозяйства и продовольствия доведены изменения объемов финансирования по причине не освоения средств управлением культуры возврата средств соисполнителем программы по мероприятию 1.1 «Организация районных праздников День животновода и День Урожая» (из-за запрета на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией), в сумме 26,0 тыс. рублей из местного бюджета, а также перераспределения в декабре средств краевого бюджета на осуществление государственных полномочий Краснодарского края в области обращения с животными в сумме 1,0 тыс. рублей. 

Стоит отметить, что в нарушение Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Северский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Северский район от 21.10.2016 г. №1257, указанные изменения до 31.12.2020 г. не внесены в муниципальную программу.
Более того, управлением отмечено, что в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ «Государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.»

Внесение указанных изменений утверждено 28 января 2021 года постановлением администрации МО СР №132, объем финансирования на 2020 год предусмотрен в сумме 8658,5 тыс. рублей, в т.ч. 8560,5 тыс. рублей средства краевого бюджета, 98,0 тыс. рублей – местного бюджета.
В соответствии с постановлением №132 от 28.01.2021 года финансирование программы на 2020 год соответствует бюджетному финансированию, а именно: краевой бюджет- 8560,5 тыс. рублей и районный бюджет – 98 тыс. рублей.

В 2020 году Программа предусматривает реализацию 8 мероприятий по 3 направлениям деятельности, в том числе 3 мероприятия без привлечения финансирования.

1. Мероприятия, направленные на повышение престижа сельскохозяйственных профессий. 
В 2020 году по этому направлению запланировано проведение 2 мероприятий (п.1.1 и 1.5), выполнены 2 мероприятия.
Предусмотрено в местном бюджете 92 тыс. руб. (согласно внесенных изменений - постановление №132 от 28.01.2021 г.). Освоено - 92 тыс. рублей на закупку товаров, работ, услуг для организации районных праздничных мероприятий «День животновода» и «День урожая». 28 февраля 2020 года проведено районное праздничное мероприятие «День животновода», мероприятие «День Урожая» не проводилось в связи с введенными в крае ограничительными мерами. Произведена закупка товаров, работ и услуг на сумму 67 тыс. рублей. На организацию культурной программы 25,0 тыс. рублей. Всего израсходовано 92,0 тыс. рублей (100%).
Без привлечения бюджетных средств выполнено мероприятие (п.1.5) по организации участия муниципального образования Северский район в краевой агропромышленной выставке-ярмарке. 
2. Мероприятия, направленные на развитие малых форм хозяйствования.

В 2020 году запланировано проведение 1 мероприятия (п.2.1), выполнено 1 мероприятие.
Финансирование осуществляется за счет средств краевого бюджета, лимит на 2020 год - 8370,5 тыс. рублей.  Освоено 100% от предусмотренного финансирования, субсидии получили 20 субъектов МФХ, в том числе 7 чел. по направлению растениеводство - на возмещение части затрат на строительство теплиц – 3207,8 тыс. рублей, 15 чел. по направлению животноводство (приобретение животных, наращивание поголовья, осеменение, реализованное мясо) – 5162,7 тыс. рублей.

 3. Предупреждение болезней сельскохозяйственных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных. Принятие превентивных мер по недопущению распространения карантинных и особо опасных объектов на территории Северского района.
В 2020 году запланировано проведение 2 мероприятий из них выполнено мероприятие (п.3.2), не выполнено мероприятие (п.3.4).

По п.3.2 «мероприятия по проведению разъяснительной работы среди населения по вопросам недопущения распространения карантинных и особо опасных объектов на территории Северского района; изготовление тематической полиграфической продукции, публикация информационных материалов в районных средствах массовой информации (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)» предусмотрено в бюджете 6,0 тыс. 
рублей. Проведена закупка товаров, работ, услуг на сумму 6,0 тыс. рублей, изготовлены 2 тысячи листовок по борьбе с карантинными вредителями и переданы для распространения среди населения.

По п.3.4 «Мероприятия, направленные на осуществление государственных полномочий Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев территории муниципальных образований Краснодарского края» предусмотрено в программе – 190 тыс. рублей из краевого бюджета (согласно внесенных изменений - постановление №132 от 28.01.2021 г.).

Мероприятие не выполнено. В связи с отсутствием в радиусе 250 км (согласно законодательства) приютов для содержания животных без хозяина, в которых животные должны находиться в течение 26 дней после стерилизации, вакцинации, нумерации, электронный аукцион на организацию закупки был отменен по инициативе заказчика.
Таким образом, по итогам анализа выполнения мероприятий программы установлено:

Фактически освоено – 8468,5 тыс. рублей или 97,8%, в том числе 98 тыс. рублей из местного бюджета, 8370,5 тыс. рублей из средств краевого бюджета. Запланировано проведение 5 мероприятий, выполнено 4 мероприятия, не выполнено -1.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых 

показателей реализации муниципальной программы плановым 

показателям, установленным при утверждении программы

1. Оценка степени реализации мероприятий программы:

Срм = Мв/М = 4/5 = 0,8

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов 

Ссуз = Зф/Зп = 8468,5/8658,5 = 0,98

В т.ч. степени соответствия запланированному уровню расходов местного бюджета: Ссуз = Зф/Зп = 98/98 = 1

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эис = СРм/ССуз = 0,8/1= 0,8

4. Оценка степени достижения целей и решения задач программы

СРгп = ∑СДгппз/М = 12,2/14 = 0,87

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.

изм.
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф (факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I. Развитие сельского хозяйства
	
	
	
	

	1.
	Продукция сельского хозяйства в действующих ценах
	млн.руб..
	5394,1
	5394,1
	1

	2.
	Индекс производства продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств (в сопоставимых ценах)
	%
	97,7
	97,7
	1

	Производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий, в том числе:
	
	
	
	

	3.
	Зерновые и зернобобовые культуры
	тыс.тонн
	158,6
	158,6
	1

	4.
	Мясо скота и птицы
	тыс.тонн
	2,9
	2,9
	1

	5.
	Молоко
	тыс.тонн
	19,7
	19,7
	1

	6.
	Проведение соревнований, конкурсов и мероприятий
	единиц
	2
	1
	0,5

	7.
	Количество ярмарок, выставок и других имиджевых мероприятий
	единиц
	3
	2
	0,7

	II. Развитие малых форм хозяйствования
	
	
	
	

	8.
	Продукция малых форм хозяйствования в действующих ценах
	млн.руб
	2783,3
	2783,3
	1

	9.
	Производство овощей в малых формах хозяйствования
	тыс.тонн
	10,9
	10,9
	1

	10.
	Поголовье КРС в малых формах хозяйствования
	голов
	3377
	3377
	1

	11.
	Строительство теплиц
	тыс. м2
	-
	16,2
	1

	12.
	Приобретение КРС (коровы, телки, нетели)
	гол
	-
	85
	1

	III. Предупреждение болезней сельскохозяйственных животных
	
	
	
	

	13.
	Количество безнадзорных животных, подлежащих отлову 
	голов
	45
	0
	0

	14.
	Количество мероприятий по принятию превентивных мер по недопущению распространения карантинных и особо опасных объектов 
	единиц
	1
	1
	1


5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРгп = СРгп*Эис = 0,87*0,8 = 0,7 (удовлетворительная).

13. 
Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 18 марта 2015 г. № 540 
(с изменениями и дополнениями).
Программа содержит перечень мероприятий, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов, предоставление населению высококачественных энергетических услуг, повышение надежности систем теплоснабжения и обеспечение их устойчивого функционирования, снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов и потерь тепловой энергии при выработке и транспортировке тепловой энергии, комплексное развитие газификации населенных пунктов Северского района.

На реализацию программы в 2020 г. предусмотрено 52722,2 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета МО Северский район – 1372,2 тыс. рублей;
за счет средств бюджетов сельских и городских поселений – 3 990,0 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 47 360,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 52017,2 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета МО Северский район – 667,2 тыс. рублей;

за счет средств бюджетов сельских и городских поселений – 3990,0 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 47360,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает три подпрограммы: «Модернизация систем теплоснабжения и обеспечение их устойчивого функционирования в муниципальном образовании Северский район на период 2015-2023 годы», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Северский район на период 2015 - 2023 годы»), «Газификация муниципального образования Северский район на период 2015-2023 годы».

В рамках подпрограммы «Модернизация систем теплоснабжения и обеспечение их устойчивого функционирования в муниципальном образовании Северский район на период 2015 - 2023 годы»:
1. Разработана проектно-сметная документация по техническому перевооружению котельной, расположенной по адресу: ст. Северская, ул.Запорожская,36 (изготовление ПСД, прохождение государственной экспертизы)». Предусмотрено и освоено 883,2 тыс. рублей из средств бюджета Северского сельского поселения.
2. Разработана проектно-сметная документация по техническому перевооружению котельной, расположенной по адресу: п. Ильский, ул. Волгоградская. Предусмотрено и освоено 1 570,8 тыс. рублей из средств бюджета Ильского городского поселения.
3. Разработана проектно-сметная документация по техническому перевооружению котельной ГРКК, расположенной по адресу: п. Ильский, ул. Первомайская. Предусмотрено и освоено 1536,1 тыс. рублей. из средств бюджета Ильского городского поселения.
4. На «Установку транспортабельной котельной на территории МБОУ ООШ № 12 ст. Дербентская МО Северский район имени войскового полковника ЧКВ Тиховского Л.Л. (разработка ПСД)» предусмотрено 1071,5 тыс. рублей из средств бюджета МО Северский район, освоено 366,7 тыс. рублей или 34,2 %.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Северский район на период 2015 - 2023 годы».

1. На «Ремонт, замену изношенных участков тепловых сетей» выделено финансирование в размере 2500,0 тыс. рублей из внебюджетных источников, освоено 2500,0 тыс. рублей или 100 %.

Произведен ремонт изношенных участков тепловых сетей. 
2. На «Замену сетей водопровода» (по повышению энергоэффективности в системах водоснабжения и водоотведения) выделено 31000,0 тыс. рублей из внебюджетных источников, освоено 31000,0 тыс. рублей или 100 %. 

В рамках выполнения поручения главы администрации (губернатора) Краснодарского края В.И.Кондратьева по ежегодной замене 5% сетей водоснабжения и водоотведения в 2020 году заменено 29,8 км водопроводных сетей (100% от плана). 

3. На «Замену ламп на энергосберегающие» (по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях) выделено финансирование в размере 200,0 тыс. рублей из бюджета МО Северский район, освоено 200,0 тыс. рублей или 100 %.  

Замена ламп на энергосберегающие произведена в учреждениях образования.

4. На «Утепление многоквартирных домов (чердаки, подвалы, подъезды, стыки)» (по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде) выделено 1200,0 тыс. рублей из внебюджетных источников, освоено 1200,0 тыс. рублей или 100 %.  

В рамках подготовки жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов УК, ТСЖ проведена работа по промывке систем теплоснабжения многоквартирных домов. Так же проведена работа по утеплению чердаков, подвалов, подъездов.

5. На «Промывку внутридомовых систем отопления многоквартирных домов» (по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде) выделено 3800,0 тыс. рублей из внебюджетных источников, освоено 3800,0 тыс. рублей или 100 %.  

6. На мероприятие, направленное на достижение экономии электрической энергии, в рамках реализации мероприятий энергосервисных договоров (контрактов) на территории Северского района (по энергосбережению и повышению энергетической эффективностив системах коммунальной инфраструктуры) выделено финансирование в сумме 8860,0 тыс. рублей из внебюджетных источников, Филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети освоено 8860,0 тыс. рублей или 100 %.  

Подпрограмма «Газификация муниципального образования Северский район на период 2015-2023 годы».

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы на 2020 год – 100,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В 2020 годы по подпрограмме были выполнены следующие мероприятия:

1. Техническое обслуживание, оплата страховых взносов, текущий ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение газораспределительной сети «Подводящий газопровод среднего давления от Новодмитриевской ГРС до    ст-цы Калужской». Выделено и освоено 93,0 тыс. рублей.
2. Пуск газа в надземный газопровод низкого давления и пуско-наладка для обеспечения квартир в Краснодарском крае, Северском р-не, ст. Северской выделено и освоено 4,7 тыс. рублей.
3. Выполнение кадастровых работ по формированию технического плана объекта: «Газоснабжение ст. Убинской Северского района». Выделено и освоено 3,0 тыс. рублей.

Достижения целевых показателей программы:
	№ п/п
	Целевые показатели
	Ед. изм.
	ЗПгпп (план)
	ЗПгпф (факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Количество разработанных проектно-сметных документаций
	шт.
	
6
	6
	1

	2
	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Северский район
	%
	100
	100
	1

	3
	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Северский район
	%
	100
	100
	1

	4
	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Северский район
	%
	100
	100
	1

	5
	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Северский район
	%
	100
	100
	1

	6
	Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Северский район
	%
	100
	100
	1

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7
	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
	кВт*ч на 1 чел.
	40
	40
	1

	8
	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	Гкал на 1 кв.м. общей площ.
	0,09
	0,09
	1

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	9
	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
	куб.м. на 1 чел.
	0,5
	0,5
	1

	10
	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
	куб.м. на 1 чел.
	0,38
	0,38
	1

	11
	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
	куб.м. на 1 чел.
	7,72
	7,72
	1

	12
	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах 


	Гкал на 1 кв.м. общей площ.
	0,09
	0,09
	1

	13
	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах 
	куб.м. на 1 проживающего
	10,5
	10,5
	1

	14
	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах 
	куб.м. на 1 проживающего
	4,5
	4,5
	1

	15
	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах 
	кВт*ч на 1 проживающего
	350
	350
	1

	16
	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах  
	куб.м. на 1 проживающего
	170
	170
	1

	17
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
	т у.т. / Гкал
	163,5
	163,5
	1



	18
	Удельный расход электрической энергии, используемый при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
	кВт·ч/ куб. м
	31,3
	31,3
	1

	19
	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
	%
	16,7
	16,7
	1

	20
	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
	%
	32,4
	32,4
	1

	21
	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.метр)
	кВт·ч/ куб. м
	0,65
	0,65
	1

	22
	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.метр)
	кВт·ч/ куб. м
	0,25
	0,25
	1

	
	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр 
	кВт·ч/ кв. м
	0,25
	0,25
	1

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
	
	
	
	

	23
	Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива
	шт.
	14
	14
	1

	224
	Доля газифицированных населенных пунктов

Северского района
	%
	95
	95
	1

	25
	Обеспечение безопасного режима газоснабжения
	шт.
	1
	1
	1


Количество целевых показателей М=25;

ΣСДгппз =25

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

1. Оценка степени реализации мероприятий: 

СРм=М в/М=12/13 = 0,9
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз=Зф/Зп=52017,2/52722,1=0,9
В т.ч. степени соответствия запланированному уровню расходов бюджетных ассигнований (местного бюджета и бюджетов поселений):

 Ссуз = Зф/Зп = 4657,2/5362,2= 0,87
3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета:

Эис=СРм/ССуз=0,9/0,87=1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:


ΣСдгппз = 25, М = 25

СРгп=ΣСДгппз/М=25/25=1

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРгп=СРгп*Эис=1*1=1 (высокоэфективная)
14. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 27 октября 2014 г. № 2021 (с изменениями и дополнениями).
Объем финансирования программы в 2020 году предусмотрен в сумме 29780,7 тыс. рублей, в т.ч. 29178,2 тыс. рублей из средств местного бюджета, 602,5 тыс. рублей – средства сельских поселений. Освоено 29090,2 тыс. рублей, в т.ч. 28487,7 тыс. рублей из средств местного бюджета, 602,5 тыс. рублей – средства бюджета поселений.

На «Организацию бюджетного процесса в муниципальном образовании» выделено 19611,2 тыс. рублей, в т.ч. из средств местного бюджета выделено 19008,7 тыс. рублей, из средств бюджета поселений – 602,5 тыс. рублей. Освоено 19535,0 тыс. рублей или 99,6%;

В рамках мероприятий 1.1 «Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса в муниципальном образовании Северский район» и 1.2 «Составление проекта бюджета в муниципальном образовании Северский район на очередной финансовый год и плановый период» основного мероприятия 1 «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании Северский район» финансовым управлением подготовлены нормативные документы по обеспечению правового регулирования бюджетного процесса в Северском районе, необходимые для составления и организации исполнения местного бюджета на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов  в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

Конечным результатом реализации мероприятий, связанных с составлением проекта бюджета на очередной финансовый год, стал утвержденный 17 декабря 2020 года местный бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, соответствующий требованию Бюджетного кодекса (утвержден до начала очередного финансового года). Постановлением администрации муниципального образования Северский район утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики в Северском районе на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

В соответствии с приказом МФ РФ, МФ КК и изменениями к нему утвержден приказ о внесении изменений по применению бюджетной классификации расходов, относящихся к местному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Проект местного бюджета подготовлен на основе бюджетных проектировок главных распорядителей и реестра расходных обязательств муниципального района с учетом закрепленных полномочий за муниципальным районом, утвержденных законом Краснодарского края «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Краснодарского края».

Бюджет сформирован и утвержден в программном формате (93,2% от общих расходов местного бюджета) по действующим и принимаемым обязательствам муниципального района учтены в программах.

В соответствии с приказом финансового управления по составлению сводной бюджетной росписи, до начала 2021 года в течение двух дней после утверждения местного бюджета, утвержденные бюджетные ассигнования доведены до главных распорядителей средств местного бюджета.

В рамках «Организации исполнения бюджета муниципального образования Северский район и формирование бюджетной отчетности» до начала года утверждена Сводная бюджетная роспись главных распорядителей на основе сводной бюджетной росписи главных распорядителей, доведенных до финансового управления по электронным каналам связи в программном продукте «АС Бюджет».

Утвержден кассовый план исполнения местного бюджета на основе кассовых планов главных распорядителей, доведенных до финансового управления по электронным каналам связи в программном продукте «АС Бюджет».

Кассовый план сбалансирован ежемесячно с учетом поступлений доходов местного бюджета, остатков местного бюджета на 1 января 2021 года и источников финансирования дефицита местного бюджета.

Финансовое управление организует составление отчетности главных распорядителей как ежемесячной, так квартальной и годовой отчетность с обеспечением предоставления консолидированного отчета Северского района в министерство финансов Краснодарского края в установленные сроки качественно и в полном объеме.

В рамках «Обеспечения внутреннего финансового контроля» финансовое управление обеспечивает постоянный текущий контроль за кассовыми операциями по средствам местного бюджета.

Утверждены нормативные документы, направленные на усиление внутреннего финансового контроля за соблюдением процедур составления и исполнения бюджета по расходам как финансового управления, так и главными распорядителями.

В рамках «Обеспечения доступности информации о бюджетном процессе в муниципальном образовании Северский район» размещаются нормативные документы, необходимые для составления и исполнения местного бюджета, проводятся публичные слушания по проекту местного бюджета и его исполнению. Финансовое управление контролирует полное размещение муниципальных учреждений и организаций на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru.; размещает информацию о реализации бюджетного процесса в разделе «Бюджет для граждан».

В рамках выполнения мероприятия «Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципального образования Северский район» финансовое управление регистрирует в установленном порядке и исполняет поступившие на реализацию решения судебных органов в отношении муниципальных учреждений, лицевые счета которых состоят в финансовом управлении.

- Основное мероприятие 2 «Обеспечение реализации программы». На проведение мероприятия выделено 2019,5 тыс. рублей из средств местного бюджета. Освоено 2018,0 тыс. рублей (99,9%).
Ведется работа по регистрации на Едином Портале Бюджетной Системы Российской Федерации в подразделе «Бюджетная система» в рамках муниципального сегмента системы «Электронный бюджет».

- На мероприятие 3 «Управление муниципальным долгом» выделено 2350,0 тыс. рублей из средств местного бюджета. Освоено 1957,2 тыс. рублей (83,3%). (В 2019 г. – 93,1%)., т. к. тенденцией развития данного показателя является его снижение, то данное мероприятие выполнено и освоено в полном объеме.
В результате передачи дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, обеспечен рост уровня бюджетной обеспеченности поселений на 0,1, т.е. с уровня бюджетной обеспеченности до выравнивания 0,57 до 0,67 после выравнивания бюджетной обеспеченности.

Муниципальный долг на 1 января 2021 года составил 39480,0 тыс. рублей, или 6,5 % от собственных налоговых поступлений в бюджет муниципального района и сохраняет безопасный экономический уровень для района.

В соответствии с оценкой долговой устойчивости муниципальных образований Краснодарского края, проведенной министерством финансов Краснодарского края, муниципальное образование Северский район на 2021 год отнесен к группе с высоким уровнем долговой устойчивости. 

- На мероприятие 4 «Предоставление межбюджетных трансфертов» выделено 5000,0 тыс. рублей из средств местного бюджета. Средства освоены в полном объеме.

В рамках мероприятия утверждены и распределены объемы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. 

- На мероприятие 5 «Резервный фонд администрации муниципального образования Северский район» выделено 800,0 тыс. рублей из средств местного бюджета. Освоено 580,0 тыс. рублей (72,5 %), (в 2019 г. – 93,8%). В связи с отсутствием документов по непредвиденным расходам, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, бюджетные средства не востребованы в полном объеме. Положительной оценкой данного показателя является его снижение.
В рамках выполнения основного мероприятия 5 «Резервный фонд администрации муниципального образования Северский район», в местном бюджете на 2020 год утвержден резервный фонд администрации МО Северский район, соответствующий предельным нормам, установленным требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (не более 3% от общих расходов местного бюджета). При исполнении местного бюджета резервный фонд был распределен на выплату материальной помощи гражданам, получившим материальный ущерб в результате пожаров в индивидуальном жилищном фонде. Резервный фонд распределялся на основании Положения о резервном фонде администрации муниципального образования Северский район и постановлениями администрации по каждой выплате.

1.Оценка степени реализации мероприятий

СРм =Мв/М =5/5=1

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Ссуз=Зф/Зп

Ссуз=(28487,7+602,5)/(29178,2+602,5)= 29090,2/29780,7=0,9

3.Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эис = СРм/Ссуз=1/0,98=1
4.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы 
СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп

	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Значение показателей

	
	
	
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района
	 да/ нет
	нет
	нет
	1

	2
	Отношение размера дефицита бюджета к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней <*>и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
	%
	не

более

10%
	Профицит  29,8 млн.руб.
	1 

	3
	Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета
	%
	92,4%
	92,4%
	1

	4
	Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета муниципального района, установленных бюджетным законодательством и

нормативным правовым актом органа местного самоуправления
	да/ нет
	да
	да
	1 

	5
	Составление и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативным правовым ктом органа местного самоуправления
	срок
	до начала

очередного

финансового

года
	Утверджден 30.12.20 г. 

	1

	6
	Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета муниципального района в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и нормативным правовым актом органа местного самоуправления
	срок
	до начала

очередного

финансового

года
	Утверджден 30.12.20 г. 


	1 

	7
	Составление и представление в Совет муниципального образования Северский район годового отчета об исполнении местного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативным правовым актом органа местного самоуправления


	срок
	до 1 мая

текущего   года
	29.04.2020
№01-17/3921
	1 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	8
	Проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении местного бюджета
	да/ нет
	да
	Да

19.06.20 –по отчету за 2019 год;

по проекту м.б. на 2021-2023 -14.12.20.
	1 

	9
	Поддержание раздела Финансового управления на официальном сайте Администрации муниципального образования Северский район в информационно телекоммуникационной сети Интернет в актуальном состоянии
	да/ нет
	да
	да


	1 

	10
	Наличие действующей интегрированной информационной системы управления муниципальными финансами, в рамках которой обеспечивается взаимосвязь всех инструментов стратегического и бюджетного планирования, единство процессов составления и исполнения местного бюджета
	да/ нет
	да
	да
	1 

	11
	Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
	%
	7,20%
	6,5%
	0,9

	12
	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней)
	%
	не более

15,0%
	0,09%
	1

	13
	Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального района
	да/ нет
	нет
	нет
	1 

	14
	Минимально гарантированный уровень расчётной бюджетной обеспеченности
	%
	67
	67
	1,2

	15
	Объем иных межбюджетных трансфертов для финансового обеспечения переданных полномочий
	%
	100
	100
	1

	16
	Отношение резервного фонда администрации к общему объему расходов
	%
	не более 3%
	0,04
	1 


ΣСДгппзс =15,9; М=16

СРгп=ΣСДгппзс/М=15,9/16=0,99
5.Оценка эффективности реализации муниципальной программы
ЭРгп=СРгп*Эис=0,99*1=0,99 (высокоэффективная) 
15. Муниципальная программа «Развитие туристического комплекса муниципального образования Северский район» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 30 октября 2014 года №2043 (с изменениями и дополнениями).
 С 2018 года в связи с условиями предоставления дотаций, программой выделение денежных средств на 2018-2021 годы не предусмотрено. Все мероприятия муниципальной программы выполнены за счет основной деятельности администрации.

С целью обеспечения «Участия муниципального образования Северский район в имиджевых мероприятиях местного и внутрирегионального уровня (подготовка и организация презентационных мероприятий: выставок, конкурсов, ярмарок, издание видеофильма, открыток, буклетов, сайта и т.д.)»:
В 2020 году 1 представитель сельского туризма занял 3-е место в краевом конкурсе «Лучший объект сельского (аграрного) туризма Краснодарского края» в номинации «Малые объекты».
3 представителя туристской отрасли Северского района участвовали в краевой выставке-ярмарке кубанских народных ремёсел и сельского (аграрного) туризма «Агротур-2020», проводимой в усеченном формате в связи с введенными ограничительными мероприятиями.

С целью «Популяризации туристского потенциала муниципального образования Северский район, путем рекламных баннеров, обустройство туристских маршрутов и объектов турпоказа, изготовление и установка информационных указателей к туристским объектам и т.п.)» силами и средствами руководителей маршрутов проводилось их благоустройство. Правообладателями объектов устанавливаются информационные указатели. 

По мероприятию «Подготовка инвестиционных предложений в туристской отрасли Северского района»: в Единую систему инвестиционных предложений Краснодарского края включен земельный участок для размещения гостевого дома в станице Ставропольской Северского района, площадь 3946 кв. м. Ведется поиск инвестора.
По мероприятию «Формирование единой базы данных туристского комплекса муниципального образования Северский район» (1.5.). В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 октября 2012 года №1162 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра субъектов и объектов туристской индустрии и туристских ресурсов Краснодарского края» ежегодно проводится работа по наполнению реестра данными о туристском потенциале района. Реестр средств размещения, объектов показа, объектов сельского туризма размещается на сайте администрации Северского района. 
За 2020 год объем налоговых поступлений от предприятий санаторно-курортной и гостиничной отрасли, зарегистрированных в налоговом органе по месту нахождения составил 0,9 млн. рублей или 64 % к соответствующему периоду прошлого года в связи с ограничением работы объектов туристской деятельности в период каркнтина.
Количество посетивших туристов за 2020 год составило 17,3 тыс. чел., прослеживается существенное снижения показателя к аналогичному периоду прошлого года в связи с введенными ограничительными мероприятиями из-за COVID-19.
В 2020 году новые объекты в отрасли не зарегистрированы.
Оценка степени реализации мероприятий

СРм =Мв/М =4/4=1

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
	                    № п/п
	Наименование целевого показателя 
	Ед. изм.
	Значение показателей на 2020 год
	

	
	
	
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1.1
	Количество туристов, посетивших Северский район
	тыс.

чел.
	17,1
	17,3
	1,01
	

	1.2
	Количество организаций  курортно-туристского и гостиничного комплекса
	шт.
	27
	27
	1
	

	1.3
	Номерная ёмкость
	шт.
	297
	297
	1
	

	1.4
	Количество койко-мест в коллективных средствах размещения 
	шт.
	982
	982
	1
	

	1.5
	Количество объектов показа
	шт.
	40
	40
	1
	

	1.6
	Налоговые поступления от предприятий туристической отрасли в консолидированный бюджет края по ОКВЭД  55.1, 55.2, 63.3
	млн.

руб.
	1,5
	0,9
	0,6
	

	1.7
	Налоговые поступления от предприятий отрасли в целом
	млн.

руб.
	4,4
	2
	0,5
	


ΣСДгппзс =6,1; М=7        СРгп=ΣСДгппзс/М=6,1/7=0,87

Целевые показатели 1.6 и 1.7 выполнены не в полном объеме, в связи с ограничением деятельности предприятий туристской отрасли в период карантина из-за COVID-19 и последующих ограничений.

Программа признается высокоэффективной, т.к. при отсутствии финансирования все мероприятия выполнены и оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы равна 0,87. 
16. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 3 ноября 2015 г. № 1387 (с изменениями и дополнениями).
Программой в 2020 году предусмотрено финансирование в сумме 4129 тыс. рублей, в т.ч. 2064,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, 1524,5 тыс. рублей - за счет краевого бюджета планировалось., 540,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.
Средства освоены в полном объеме.
В 2020 году социальные выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома предоставлены трем молодым многодетным семьям.

Оценка степени достижения целей и решения задач

 муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей»
	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение показателей

	
	
	
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Формирование списков молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение (строительство) жилья
	семей / человек
	3/14
	3/14
	1

	1.2
	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство
	тыс. руб. (за счет средств ФБ, КБ, МБ)
	4129
	4128,7
	1


Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

1. Степень реализации мероприятий:

СРм= Мв/М = 1/1 =1

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

Ссуз= Зф/Зп=4129/4129=1
3. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

М СРгп = ∑СДгппз / М = 2/2= 1

4. Эффективность использования бюджетных средств:

Эис=СРм/ССуз=1/1=1

5. Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРгп=СРгп*Эис = 1*1 =1 (высокоэффективная)
19. Муниципальная программа «Социально-экономическое и инновационное развитие муниципального образования Северский район» 

утверждена постановлением администрации МО Северский район от 2 декабря 2016 года № 1467 (с изменениями и дополнениями).
Общий объем финансирования программы на 2020 год предусмотрен в сумме 38530,6 тыс. рублей, в т.ч. из средств местного бюджета — 36641,6 тыс. рублей, из средств краевого бюджета поселений — 1889,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 34840,9 тыс. рублей, в т.ч. из средств местного бюджета — 32954,6 тыс. рублей, из средств краевого бюджета поселений — 1886,3 тыс. рублей.

Программа включает в себя три подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения», «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности», «Поддержка малого и среднего предпринимательства».

Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры 

муниципального значения»
Объем финансирования подпрограммы на 2020 год предусмотрен в сумме 35415,6 тыс. рублей, в том числе 33526,6 тыс. рублей – средства местного бюджета, 1889,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета.

Фактически освоено – 31725,9 тыс. рублей, в т.ч.: 29839,6 тыс. рублей – средства местного бюджета, 1886,3 тыс. рублей – краевого бюджета.

В рамках подпрограммы из средств местного бюджета произведена оплата задолженностей прошлых лет за технологическое присоединение к электрическим сетям в сумме 82,7 тыс. рублей или 99,8%. 

С целью строительства ДОУ на 140 мест в ст. Северской (пересечение ул. Энгельса и ул. Пугачева), заключены договоры на технологическое присоединение объекта к инженерным сетям, разработана проектная документация, выполнены инженерные изыскания, заключен контракт на проведение государственной экспертизы проектной документации. 
По мероприятию из средств местного бюджета на 2020 год запланировано 3800,0 тыс. рублей, освоено 3905,8 тыс. рублей. Превышение планового объеме финансирования произошло в связи с изменением стоимости договора на проведение государственной экспертизы проектной документации, договор на которую заключен 18.12.2020 г. Указанные изменения до 31.12.2020 г. не внесены в муниципальную программу, в нарушение требований Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Северский район, утвержденного постановлением от 21.10.2016 г. №1257.

С целью строительства ДОУ на 140 мест в ст. Калужской заключены договоры на технологическое присоединение объекта к инженерным сетям, разработана проектная документация, выполнены инженерные изыскания. Плановый объем финансирования на 2020 год составил 4074,1 тыс. рублей, фактически освоено 3153,3 тыс. рублей. Мероприятие считается не выполненным, т.к. запланированный договор на экспертизу был заключен в январе 2021 году.

По объекту «Реконструкция МАОУ лицей пгт. Афипский по адресу: поселок городского типа Афипский ул. Победы, 9 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест» заключены договоры на технологическое присоединение объекта к инженерным сетям, разработана проектная документация, выполнены инженерные изыскания, заключен контракт на проведение государственной экспертизы проектной документации.

Плановый объем финансирования на 2020 год составил 10190,8 тыс. рублей, фактически освоено 9918,0 тыс. рублей или 97,3 %.

Для строительства универсального спортивного зала в с. Львовском в 2020 году выделены денежные средства в виде межбюджетных трансфертов Львовскому сельскому поселению в целях передачи полномочий по обеспечению условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта. В рамках мероприятия оплачены общестроительные работы, выполнено строительство наружных сетей водоснабжения и канализации.

По мероприятию на 2020 год запланировано 13690 тыс. рублей из местного бюджета, освоено 11526,9 тыс. рублей или 84,2%.

С целью строительства центра единоборств, расположенного по адресу: Краснодарский край, Северский район, станица Северская, пересечение ул. Энгельса и ул. Пугачева, на 2020 год из средств местного бюджета предусмотрено 1688,8 тыс. рублей, освоено 1252,9 тыс. рублей или 74,2%. Мероприятие считается не выполненным, т.к. запланированный в 2020 году договор на экспертизу был заключен в январе 2021 года.

На строительство офиса врача общей практики в ст. Калужской (в том числе ПСД) в 2020 год из средств краевого бюджета предусмотрено 1889,0 тыс. рублей, освоено 1886, 3 тыс. рублей или 99,8 %. 

Объём финансирования подпрограммы «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности муниципального образования Северский район» предусмотрен в сумме 250 тыс. рублей из средств местного бюджета. Средства освоены в полном объеме на:
- изготовление мультимедийной презентации инвестиционных предложений Северского района, включая описание социально-экономических показателей муниципалитета, инвестиционный проект и 3 земельных участка (150,0 тыс. рублей);
- на изготовление 100 шт. каталогов промышленной продукции Северского района (100 тыс. рублей).

В марте 2020 года подписано 3 протокола о взаимодействии в сфере инвестиций на общую сумму 301,2 млн. рублей, в т.ч.:

- ООО «ВМВ» - установка линии по переработке отходов полипропилена и производству гранул полимеров производительностью 1000 кг/час готовой продукции. Общая стоимость проекта -101,2 млн. рублей. Проект успешно реализован летом 2020 года, создано 41 новое рабочее место.

- КФХ Шешин Д.А.- строительство тепличного комплекса, ягодного хранилища в ст. Григорьевской, сумма - 50 млн. рублей. Проект в стадии активной реализации. Срок реализации - конец 2021 года. Планируется создать 10 новых рабочих мест.

- ООО «ЭКОФУД» - строительство маслозавода в ст. Северской, общая стоимость проекта - 150 млн. рублей. Срок завершения проекта - конец 2021 года, планируется создать 25 новых рабочих мест. 

В рамках подпрограммы на постоянной основе за счет средств основной деятельности обеспечивается:
- размещение информации об инвестиционном развитии, инвестиционном потенциале МО Северский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- подготовка к краевым форумам, выставкам, ярмаркам. В связи с введением в 2020 году на территории Краснодарского края ограничительных мероприятий (карантина), с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), мероприятия по данному направлению не проводились;
- размещение информации в краевых СМИ о краевых форумах, выставках, ярмарках; федеральных, краевых конкурсах, выставках, ярмарках, конференциях; муниципальных конкурсах, выставках, ярмарках. Мероприятия выполнены.
Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2017-2022 годы в Северском районе» 

Плановый объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета в 2020 году составляет 2865,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.
Для возмещения части затрат по осуществлению регулярных пассажирских перевозок предприятиями транспорта предусмотрено 2130,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, средства освоены в полном объеме.

С целью осуществления имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства утвержден Перечень муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования Северский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, не подлежащего продаже. Данный перечень размещен на официальном сайте администрации муниципального образования Северский район. В пользование субъекту малого предпринимательства транспортное средство - Автобус ПАЗ; здание поселковой бани в Черноморском городском поселении, площадью 329,7 кв.м.; земельный участок в Черноморском городском поселении, площадью 2868 кв.м.
На проведение совещаний, конференций, «круглых столов», семинаров по проблемам малого бизнеса; организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в краевых мероприятиях, касающихся малого бизнеса предусмотрено и освоено 26,8 тыс. рублей.

На подготовку к Краевым форумам, выставкам, ярмаркам и организация участия в федеральных, краевых конкурсах, выставках, ярмарках субъектов МСП Северского района; проведение муниципальных конкурсов, выставок, ярмарок, награждение победителей; организация и проведение профессиональных праздников для субъектов МСП предусмотрено и освоено 45,0 тыс. рублей.
На приобретение, изготовление и размещение баннеров, стендов, рекламных буклетов, прочих информационных материалов, касающихся малого и среднего предпринимательства, приобретение оборудования, необходимого для осуществления деятельности по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства предусмотрено и освоено 133,8 тыс. рублей. 
С целью информационной и методической поддержки субъектов МСП организовано участие представителей организаций, образующих инфраструктуру поддержки в краевых мероприятиях: 
15.01.2020 года семинар на тему: «О внесении изменений в Федеральный закон «О специальной оценке условий охраны труда»;

30.01.2020 года семинар на тему: «Биологизация сельского хозяйства»;

26.08.2020 года семинар для представителей малого и среднего предпринимательства «Перспективы ведения бизнеса в новой реальности»;

08.09.2020 года партнерский вебинар на тему: «Маркировка товаров. Честный знак»;

23.09.2020 года вебинар на тему: «Практическое решение по маркировке молочной продукции»;

19.11.2020 года семинар на тему: «Особенности организации и развития похоронного дела и рынка ритуальных услуг в РФ на современном этапе»;

04.12.2020 года семинар на тему: «Регулирование труда инвалидов и проведение специальной оценки труда»;

22.12.2020 года семинар на тему: «Обзор изменений законодательства в сфере розничной продажи алкогольной, спиртосодержащей продукции и анализ освоенных правонарушений». 

Информация по поддержке малого и среднего предпринимательства публикуется в районной газете «Зори» и размещается на официальном сайте администрации района. За 2020 год опубликовано 88 статей в районной газете «Зори» и 177 информационных материалов на официальном сайте администрации района по темам развития малого и среднего предпринимательства. 

В 2020 году проведено 3 заседания Совета по предпринимательству при главе муниципального образования Северский район: 19.03.2020 года, 18.06.2020 года, 24.09.2020 года, 24.12.2020 года, на которых рассмотрены вопросы соблюдения законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории муниципального образования Северский район, о работе муниципального центра поддержки предпринимательства, о новой кредитной программе Фонда микрофинансирования Краснодарского края, направленной на поддержание субъектов МСП в условиях ограничительных мер, о развитии бизнеса в новой реальности, финансовых и нефинансовых инструментов развития предпринимательства, о маркировке табачных изделий, о запрете табакокурения в предприятиях общественного питания, об упорядочении рекламных конструкций и рекламно-информационных материалов и другие. Протоколы заседания Совета публикуются на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования Северский район.

На организацию работы муниципального центра поддержки предпринимательства по оказанию консультационных услуг и услуг, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрено 529,3 тыс. рублей из средств местного бюджета. Средства освоены в полном объеме.
За 2020 год проведено 41 мероприятие с общим числом участников – 867 человек, в том числе:

- 17 семинаров для предпринимателей, число участников – 392. 

Рассматривались вопросы: охраны труда, изменение условий организации работы предприятий розничной торговли; информационное и методическое содействие организации закупок у субъектов МСП; меры финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; перспективы развития агропромышленного комплекса, развитие сельскохозяйственной кооперации, государственные меры поддержки, направленные на развитие сельскохозяйственных кооперативов, развитие конкурентоспособности, стратегия развития основных отраслей экономики;

- 9 «Дней открытых дверей», число участников 110 человек;

- 13 совещаний, число участников 278 человек. Рассматривались вопросы о проведении весенне-полевых работ на озимом поле и сев яровых культур в 2020 году; о поддержке малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края, санитарно-эпидемиологическое состояние объектов потребительской сферы в период режима повышенной готовности, ведение бизнеса в режиме «повышенная готовность», о мерах государственной поддержки, об участии предприятий Северского района в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости»;
- 2 выставки-ярмарки: торжественное мероприятие, посвященное Дню животновода и Юбилейная Х агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка 2020». Организовано участие 87 человек.

За 2020 год было опубликовано 88 статей в районной газете «Зори». Информация о государственной и муниципальной поддержке, нормативные акты, консультации по вопросам организации и ведения бизнеса размещалась на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования Северский район.

За 12 месяцев 2020 года поступило 206 обращения от граждан ведущих предпринимательскую деятельность, из них 140 по телефону «горячей линии».

По поступившим обращениям предоставлены консультации по оказанию поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и возможности получения микрозаймов, кредитов в условиях ограничений (карантина), по открытию предпринимательской деятельности, юридические консультации по действующему законодательству, о возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсов, сертификации товаров, работ и услуг и прочее.

В целях поддержки производителей товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды обуви и прочих) субъектам МСП предоставляются муниципальные преференции в виде предоставления права на размещение нестационарных (мобильных) торговых объектов без проведения торгов на безвозмездной основе согласно постановлению администрации муниципального образования Северский район № 1784 от 24.11.2020 года «Об утверждении Порядка предоставления муниципальной преференции в целях поддержки производителей товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих), организациям потребительской кооперации в виде предоставления права на размещение нестационарных (мобильных) торговых объектов без проведения торгов на безвозмездной основе». Ведется прием заявлений от субъектов МСП. 

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы и входящих в ее состав подпрограмм.

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	ЕЕд. изм.
	Значение показателей

	
	
	
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	
2

	3
	4
	5
	6

	1

1
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности населения занятого в экономике района 
	%

%
	27,2
	27,6
	1

	2

2
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тысячу человек населения муниципального образования Северский район
	ЕЕд.
	39,8
	39,9
	1
1

	3

3
	Число участников проведенных мероприятий (совещаний, семинаров, "круглых столов", конференций и др.) по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 


	ЧЧел.
	60
	67
	1

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4

4
	Проведение информационно-консультационных мероприятий и организация участия в краевых мероприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства (совещания, круглые столы, семинары, дни открытых дверей и др.)
	ЕЕд.
	35
	41
	1


Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм представлены в таблице.
	№
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Программа «Социально-экономическое и инновационное развитие муниципального образования Северский район»

	1
	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
	млн. руб.
	26068,9
	27030
	1

	2
	Объём инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения
	тыс. руб.
	312,4
	341,3
	1

	3
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-предприятиях, малых и средних предприятиях и у ИП, в общей численности населения занятого в экономике
	%
	27,2
	28,3
	1

	Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры 

муниципального значения»

	1
	Увеличение доли построенных и реконструированных дневных общеобразовательных организаций
	%
	0,03
	0
	0

	2
	Увеличение количества реконструированных и построенных муниципальных бюджетных дошкольных и общеобразовательных учреждений
	шт.
	1
	0
	0

	3
	Обеспечение  жителей Северского района местами  в муниципальных бюджетных дошкольных и общеобразовательных учреждениях
	чел
	400
	0
	0

	4
	Улучшение условий для содержания учащихся и воспитанников общеобразовательного учреждения
	%
	0,06
	0
	0

	Подпрограмма «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности муниципального образования Северский район»

	1
	Количество заключенных протоколов о намерениях (соглашений) по взаимодействию в сфере инвестиций во 
	шт.
	3
	3
	1

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	время участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях
	
	
	
	

	2
	Объем инвестиций по инвестиционным соглашениям (договорам), заключенным во время участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях 
	млн.

руб.
	300
	301,2
	1

	Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства»

	1
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у ИП, в общей численности населения занятого в экономике
	%
	27,2
	27,6
	1

	2
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тысячу человек населения муниципального образования Северский район
	ед.
	39,8
	39,9
	1

	3
	Число участников проведенных мероприятий (совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций и др.) по вопросам развития поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	чел.
	860
	867
	1

	4
	Проведение информационно-консультационных мероприятий и организация участия в краевых мероприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства (совещания, круглые столы, семинары, дни открытых дверей и др.)
	ед.
	35
	41
	1


Число целевых показателей М=13;

ΣСДгпп=9
Следует отметить не своевременное внесение изменений в программу в части перераспределения сумм финансирования по предусмотренным мероприятиям.  

Оценка эффективности реализации программы 

1. Степень реализации мероприятий:

СРм= Мв/М = 25/31 = 0,8
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

Ссуз= Зф/Зп=34840,9/38530,6= 0,9
3. Эффективность использования бюджетных средств:

Эис=СРм/ССуз=0,8/0,9=0,89

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

СРгп=ΣСДгппз/М =9/13=0,69
5. Эффективность реализации муниципальной программы:
ЭРгп = СРгп*Эис=0,69*0,89= 0,6 (неудовлетворительная)
18. Муниципальная программа "Информатизация Северского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Северский район от 14 июня 2019 года №1288 

(с изменениями и дополнениями).
Общий объем финансирования Программы из средств местного бюджета на 2020 год предусмотрен в сумме 7594,2 тыс. рублей из средств местного бюджета. Фактически освоено 7568,5 тыс. рублей или 99,8% на реализацию следующих мероприятий:
1. Использование информационных и коммуникационных технологий, общесистемные мероприятия (приобретение компьютеров, оргтехники, программного обеспечения, обслуживание информационных систем, хостинг Интернет-портала, услуги по заправке картриджей, ремонту оргтехники, услуги связи, поставка картриджей, материалов и комплектующих, услуги по списанию, утилизации оргтехники и другое, в том числе оплата кредиторской задолженности за предыдущий год). На мероприятие предусмотрено – 6338,3 тыс. рублей из средств местного бюджета, освоено 6312,6 тыс. рублей или 99,6% Общий неиспользованный остаток 25 697,39 руб. образовался по муниципальным контрактам с ПАО «Ростелеком».
2. Мероприятия по обеспечению защиты и безопасности информационных ресурсов (поставка технических и программных средств защиты информации, электронных ключей, обеспечение сопровождения средств защиты информации, услуги по аттестации информационных систем персональных данных и другое, в том числе оплата кредиторской задолженности за предыдущий год) – 1255,9 тыс. рублей из средств местного бюджета Средства освоены в полном объеме.
Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, основных мероприятий плановым показателям, установленным при утверждении Программы:

Эффективность реализации Подпрограммы определяется степенью достижения целевых показателей:

	N
п/п
	Целевой показатель
	Ед. изм.
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	
2

	3
	4
	5
	6

	1
	Среднемесячное количество посещений официального сайта
	Шт.
	Не менее 4000
	53283
	13,3

	2
	Доля автоматизированных рабочих мест администрации, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов
	Процентов
	95
	95
	1

	3
	Доля сотрудников администрации, обеспеченных базовым комплектом работоспособной оргтехники и компьютерного оборудования
	Процентов
	95
	95
	1

	4
	Обеспеченность рабочих мест, обрабатывающих персональные данные граждан средствами защиты информации
	Процентов
	85
	85
	1

	5
	Обеспеченность сотрудников администрации электронным документооборотом
	Процентов
	100
	100
	1

	6
	Обеспеченность сотрудников администрации средствами связи и скоростным Интернетом
	Процентов
	100
	100
	1


Число целевых показателей М = 6,

ΣСДгппз = 6.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Степень реализации мероприятий

СРм= Мв/М= 2/2=1.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов по всем мероприятиям Программы в целом – 99,8%

Ссуз =Зф/Зп=7568,5/7594,2 =0,99.

 3.  Эффективность использования средств местного бюджета

Эис=СРм/Ссуз = 1/0,99=1,01.


4. Степень достижения планового значения целевого показателя, харакитеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппзс=ЗПгпп/ ЗПгпф;

5. Расчет степени реализации Программы:

СРгп=ΣСДгппз/М=6/6=1, 

6.Эффективность реализации Программы:
ЭСРгп=СРгп*Эис= 1*1,01=1,01 (высокоэффективная)
19. Муниципальная программа «Информационное обеспечение и сопровождение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Северский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Северский район 8 октября 2019 года №2119 (с изменениями и дополнениями).
Общий объем финансирования Программы из средств местного бюджета на 2020 год предусмотрен в сумме 4800 тыс. рублей из средств местного бюджета. Освоено 4797,6 тыс. рублей или 99%.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы основных мероприятий плановым показателям, установленным при утверждении Программы:

	N
п/п
	Наименование мероприятия подпрограммы


	Источник финансирования
	План
	Факт
	% исполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Обеспечение доступа к информации в сетевом издании, социальных сетях сетевого издания
	Местный бюджет
	1750,0
	1750,0
	100

	2
	Обеспечение доступа к информации в периодических печатных изданиях
	Местный бюджет
	3050,0


	3047,6
	99,92

	Итого
	Местный бюджет
	4800,0
	4797,6
	99,95


Мероприятия выполнены на 99,95%.

	N
п/п
	Целевой показатель
	Ед. изм.
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	
2

	3
	4
	5
	6

	1
	Производство информационных роликов 
	штук
	не менее

250
	250
	1

	2
	Распространение информационных материалов в периодических печатных изданиях
	тыс. кв. 

см
	не менее

110
	110
	1

	3
	Количество пресс-конференций, «круглых столов» с участием средств массовых коммуникаций
	шт.
	не менее

 4
	4
	1


Число целевых показателей М = 3,

ΣСДгппз = 3.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1. Степень реализации мероприятий

СРм= Мв/М= 2/2=1.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов по всем мероприятиям Программы в целом – 99,95%

Ссуз =Зф/Зп= 4797,6 /4800,0 =0,99.

 3.  Эффективность использования средств местного бюджета

Эис=СРм/Ссуз = 1/0,99=1.

4. Степень достижения планового значения целевого показателя, харакитеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппзс=ЗПгпп/ ЗПгпф;

5. Расчет степени реализации Программы:

СРгп=ΣСДгппз/М=3/3=1

6.Эффективность реализации Программы:
ЭРгп=СРгп*Эис= 1*1=1,
Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, т. к. значение ЭРгп составляет более 0,9.
20. Ведомственная целевая программа «Развитие бытового обслуживания» на 2017-2020 годы муниципального образовании Северский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Северский район от 12 июля 2017 года        № 920 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие бытового обслуживания на 2017-2020 годы муниципального образовании Северский район» (с изменениями и дополнениями).
Финансирование программы на 2020 год не предусмотрено.

В период действия программы на постоянной основе проводился анализ состояния развития бытового обслуживания по Северскому району с целью повышения качества, комфортности жизни сельского населения посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса на бытовое обслуживание при обеспечении его ценовой, территориальной доступности, а также создания условий для развития данных предприятий в сельской местности.

Оценка степени достижения целей и решения задач
ведомственной программы

1. Объем бытовых услуг по полному кругу организаций (млн. руб.)

	ЗПгпп (план)
	ЗПгпф (факт)
	СДгппз

	2017
	2018
	2019
	2020
	2017
	2018
	2019
	2020
	2017
	2018
	2019
	2020

	213,6
	215,7
	219,8
	223,4
	759,7
	767,1
	810,1
	153,7 (прогноз)
	3,6
	3,6
	3,7
	0,7


2. Объем бытовых услуг на душу населения (тыс. руб.)
	ЗПгпп (план)
	ЗПгпф (факт)
	СДгппз

	2017
	2018
	2019
	2020
	2017
	2018
	2019
	2020
	2017
	2018
	2019
	2020

	1271,2
	1550,2
	1892,1
	2100,3
	6300,1
	6274,0
	6524,2
	1238,0 (прогноз)
	5
	4
	3,4
	0,6


3. Открытие новых объектов (единиц)

	ЗПгпп (план)
	ЗПгпф (факт)
	СДгппз

	2017
	2018
	2019
	2020
	2017
	2018
	2019
	2020
	2017
	2018
	2019
	2020

	3
	5
	3
	7
	17
	8
	13
	14 
	5,7
	1,6
	4,3
	2


4. Реконструкция действующих объектов бытовых услуг (единиц)

	ЗПгпп (план)
	ЗПгпф (факт)
	СДгппз

	2017
	2018
	2019
	2020
	2017
	2018
	2019
	2020
	2017
	2018
	2019
	2020

	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


5. Создание дополнительных рабочих мест (единиц)

	ЗПгпп (план)
	ЗПгпф (факт)
	СДгппз

	2017
	2018
	2019
	2020
	2017
	2018
	2019
	2020
	2017
	2018
	2019
	2020

	10
	12
	10
	17
	12
	15
	17
	19 
	1,2
	1,3
	1,7
	1,6


6. Дополнительная организация выездного обслуживания недостающими социально-значимыми бытовыми услугами для населения, виды бытовых услуг 

	ЗПгпп (план)
	ЗПгпф (факт)
	СДгппз

	2017
	2018
	2019
	2020
	2017
	2018
	2019
	2020
	17
	18
	19
	20

	6 (ремонт 

мебели, бытовой техники, жилья)
	3 (ремонт одежды, мебели)
	2 (ремонт одежды, мебели)
	1 (ремонт мебели)
	6 (ремонт мебели, бытовой техники, жилья)
	3 (ремонт одежды, мебели)
	2 (ремонт одежды, мебели)
	1 (ремонт мебели)
	1
	1
	1
	1


Пополняется дислокация предприятий бытового обслуживания в целом по району и в разрезе сельских и городских поселений. Выездным обслуживанием недостающими социально-значимыми бытовыми услугами охвачены все населенные пункты Северского района.

Субъекты малого предпринимательства, оказывающие бытовые услуги населению, привлекаются к участию в реализации инвестиционных проектов. Предприятиям потребительской сферы бытовых услуг своевременно доводятся нормативно-правовая база и исполнительно-распорядительные документы, касающиеся развития сферы бытового обслуживания.

Все целевые показатели и мероприятия, предусмотренные программой на 2017-2020 гг., выполнены в полном объеме.

Эффективность ведомственной целевой программы «Развитие бытового обслуживания на 2017-2020 годы муниципального образовании Северский район» заключается в качественном обслуживании населения Северского района бытовыми услугами. В целом, отчет о выполнении программы свидетельствует о её высокой эффективности.

21. Ведомственная целевая программа «Развитие здравоохранения» на 2015-2020 годы муниципального образовании Северский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Северский район от 10 июня 2015 года №845 «Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального образования Северский район «Развитие здравоохранения» на 2015-2020 годы» (с изменениями и дополнениями).
Реализация программы осуществлялась в период с 2015 по 2020 годы. Общий объем финансирования мероприятий запланирован из средств краевого и местного бюджета, составляет 390207,1 тыс. рублей, фактически освоено – 374845,3 тыс. рублей, что составляет 96,1%. 
 В разбивке по годам:
- 2015 год 87688,7 тыс. рублей, в т.ч. краевой бюджет – 87588,7 тыс. рублей, местный бюджет – 100,0 тыс. рублей. Фактически освоено 77976,5 тыс. рублей, в т.ч. краевой бюджет – 77876,5 тыс. рублей, местный бюджет – 100,0 тыс. рублей; 

- 2016 год 88962,0 тыс. рублей, в т.ч. краевой бюджет – 88862,0 тыс. рублей, местный бюджет – 100,0 тыс. рублей. Фактически освоено - 90058,5 тыс. рублей, в т.ч. краевой бюджет – 89958,5 тыс. рублей, местный бюджет – 100,0 тыс. рублей; 

- 2017 год 97236,9 тыс. рублей, в т.ч. краевой бюджет – 94734,5 тыс. рублей, местный бюджет – 2502,4 тыс. рублей. Фактически освоено 95931,2 тыс. рублей, в т.ч. краевой бюджет – 93279,13 тыс. рублей, местный бюджет – 2652,07 тыс. рублей; 

- 2018 год 116319,5 тыс. рублей, в т.ч. краевой бюджет – 113865,0 тыс. рублей, местный бюджет – 2454,5 тыс. рублей. Фактически освоено 110879,1 тыс. рублей, в т.ч. краевой бюджет – 108529,5 тыс. рублей, местный бюджет – 2349,6 тыс. рублей; 

- на 2019 и 2020 годы финансирование не предусмотрено.
Мероприятия программы направлены на организацию оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой   государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае, предоставление мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессант, предоставление субсидии на улучшение лекарственного обеспечения граждан, а также на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения.
Индикатор программы - сохранение и укрепление здоровья населения, поддержание долголетней активной жизни населения за счет совершенствования инфраструктуры здравоохранения, формирования единой профилактической среды, повышение доступности и качества оказываемой медицинской помощи, повышение уровня подготовки медицинских кадров и заработной платы медицинских работников.

В 2020 году деятельность государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Северская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края осуществлялось на сновании лицензии на медицинскую деятельность Л-23-01-014653 от 17.07.2020 года.   

На 01.01.2020 года коечный фонд составил 495 коек круглосуточного и дневного пребывания, 12 коек анестезиологии и реанимации и 136 коек дневного стационара. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, на основании приказа министерства здравоохранения Краснодарского края от 16.09.2020 года № 4402 «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Краснодарского края от 19 марта 2020 года № 13546 «О перепрофилировании медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным с подозрением на пневмонии, вызванные новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) с 23 сентября 2020 года на базе хирургического, терапевтического и анестезиолого-реанимационного отделений, расположенных в пгт. Афипский, организован ковидный госпиталь с коечным фондом в количестве 120 коек для оказания медицинской помощи больным с подозрением на пневмонии, вызванные новой коронавирусной инфекцией.


Всего за 2020 год в круглосуточных стационарах района пролечено 13060 человек, на койках дневного пребывания стационара – 2428 человек. В амбулаторно-поликлинических учреждениях проведено 553225 посещений врача, в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических учреждениях района пролечено 4017 человек. Скорой медицинской помощью осуществлено 30104 вызова. За 2020 год родилось 1185 человек, умерло 1766 человек. В 2019 году родилось 1192 человека, умерло 1476.
В Северском районе реализуются национальные проекты «Демография» и «Здравоохранение»:


Цель реализации национальных проектов – повышение к 2024 году ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет). 


Достижению данной цели способствовали реализация следующих мероприятий на территории Северского района в 2020 году:

- с целью сокращения времени ожидания в очереди при обращении граждан за медицинской помощью и упрощению процедуры записи на прием к врачу организована работа «Бережливой поликлиники» в детской консультации пгт. Черноморский и пгт. Ильский, позволяющая максимально комфортно организовать процесс общения регистратора с пациентом (проведен текущий ремонт, закуплена новая мебель, расширены площади регистратуры и картохранилищ, установлены раздвижные двери), закуплены инфоматы, позволяющие самостоятельно производить запись как к районным специалистам, так и в краевые медицинские учреждения, организована работа дежурного администратора по распределению потоков пациентов;

- продолжено проведение текущих ремонтов, сумма затрат которых составила 6 млн. 500 тыс. рублей (основные затраты 4 600 тыс. рублей направлены на подготовку к открытию инфекционного госпиталя в пгт. Афипский), а также ремонтные работы по организации бережливых регистратур в пгт. Черноморский и пгт. Ильский, текущий ремонт Львовской амбулатории, отделения скорой медицинской помощи, организацию доступа маломобильных граждан в травмпункт ст. Северской (пандус);

- за счет всех источников финансирования в 2020 году было получено и введено в эксплуатацию медицинское оборудование на общую сумму 19 806 тыс. рублей, в том числе рентгендиагностическое оборудование - цифровой рентгендиагностический комплекс на 2 рабочих места стоимостью 12 млн. рублей, оборудование для организации работы инфекционного госпиталя в пгт Афипский (бактерицидные рециркуляторы для обеззараживания воздуха, мониторы пациента, пульсоксиметры, увлажнители кислорода, кислородная станция, медицинская мебель). Также получено холодильное низкотемпературное фармацевтическое обрудование для хранения вакцины от новой коронавирусной инфекции;

- в рамках создания единого цифрового контура поступило, установлено и введено в эксплуатацию 214 компьютерных рабочих мест для врачебного и среднего медицинского персонала, серверное оборудование для интегрированной службы 112-ОСМП, 11 планшетных компьютеров для скорой медицинской помощи;

- в 2020 году получены 2 автомобиля скорой медицинской помощи и 1 автомобиль – передвижной мобильный комплекс, которые функционируют в настоящее время;

- в течение года в отдаленные населенные пункты совершено 76 выездов врачебных специалистов, в ходе которых принято, осмотрено и даны рекомендации 1248 пациенту;

- в связи с открытием инфекционного госпиталя в пгт Афипский и в ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» МЗ КК изменена маршрутизация больных при возникновении острого коронарного синдрома, острого инфаркта миокарда, острых нарушений мозгового кровообращения. После установления диагноза пациенты при отсутствии противопоказаний госпитализируются в ГБУЗ «Славянская ЦРБ» МЗ КК с соблюдением временного интервала доставки (правило «Золотого часа») для проведения рентген-эндоваскулярных вмешательств (коронарография, ангиография, тромболизис);

- в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на Портале непрерывного медицинского образования врачами первичного звена продолжается освоение актуальных интерактивных образовательных модулей по актуальным вопросам заболеваний сердечно-сосудистой системы для врачей различных специальностей: 23 врача-терапевта участковых, 2 врача общей практики. Дополнительно прошли обучение 13 врачей-терапевтов (заведующие поликлиниками, заведующий терапевтическим отделением, врачи-терапевты дневных стационаров, врачи-терапевты поликлинических и стационарных отделений). Итого 38 врачей.

С 2012 года в районе продолжен прием специалистов по программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер». За 2020 год на работу по данной программе в район прибыло 4 врача и 5 фельдшеров.

Укомплектованность данными специалистами позволит значительно уменьшить обращения граждан по вопросам продолжительного ожидания приема врача или вызова скорой или неотложной помощи. 

За период реализации программы все плановые мероприятия выполнены, все запланированные целевые показатели достигнуты.
Стоит отметить несвоевременность внесения изменения в ведомственную программу в 2017 г. и 2018 г. в части приведения в соответствие объемов финансирования с бюджетом муниципального образования Северский район.
В целом вышеуказанная информация свидетельствует о высокой эффективности ведомственной программы.
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(начальник управления сельского,

лесного хозяйства и продовольствия)                                                  А.Р.Наш
Начальник управления экономики
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