По состоянию на 17.07.2017 года

В соответствии с поручением губернатора Краснодарского края              В.И. Кондратьева необходимо в 2017 году провести замену 5% от общей протяженности сетей ВКХ.

Необходимо заменить 32,67 км водопроводных сетей. В разрезе поселений:

Замена сетей водоснабжения

| Поселение | Замена сетей водоснабжения, км. | Мероприятия, проводимые по замене сетей | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Азовское с/п | 1,25 | 0,600 |  | Март-август |  |
| Афипское г/п | 5,5 | 4,075 | Продолжаются работы по замене сетей в поселке Нефтекачка, 556 метров. Приобретен весь необходимый материал, полностью выполнены земляные работы – прокопана траншея, полностью сварена и уложена труба, ведутся работы по засыпке траншеи и переподключению абонентов. протяженностью 386 метров. Завершены работы по объекту «Замена водопроводной трубы от Южного водозабора до промышленной зоны пгт.Афипского» (1300 метров). | Июль-сентябрь |  |
| Григорьевское с/п | 1,2 | 0,500 | Продолжаются работы по замене сетей в ст. Ставропольской, ул.Мира, (500 метров). Уложено 500 метров, идет работа по подключению абонентов. | Март-август |  |
| Ильское г/п | 6,1 | 0,695 | Продолжаются работы по подключение абонентов по ул.Октябрьской (16 абонентов подключено) Ведутся подготовительные работы (приобретение материала): -ул.Длинная от ж.д.№139 до №147 а – 130 метров; -ул.Толстого от ж.д. №75 – 50 метров. -ул.Тылькина 73-75 м/п — приобретение материалов. Выполнена укладка водопроводной трубы с обратной засыпкой для последующего подключения в/н башни артскважины «Поликлиника» до ул.Некрасова №75-250м/п. | Февраль-сентябрь |  |
| Калужское с/п | 0,22 | 0 | Закуплено 220 метров трубы, диаметр 110, 2 колодца. Работы планируют в августе. | Июль-сентябрь |  |
| Львовское с/п | 3,2 | 2,200 | Ведутся работы по закупке материала на ул.Новую (850 метров). | Март-август |  |
| Михайловское с/п | 0,35 | 0 | Приобретено 350 метров трубы | Июль-сентябрь |  |
| Новодмитриевское с/п | 2,4 | 0 | Направлено письмо в Министерство ТЭК и ЖКХ о выделении трубы из аварийного фонда | Январь-сентябрь |  |
| Северское с/п | 4,4 | 0,650 | Продолжаются работы по ул.Пионерской, уложено 50 метров трубы | Март-октябрь |  |
| Смоленское с/п | 1,9 | 0,800 | Завершены работы по замене сетей по ул.Чапаева/20 Горно-стрелковая дивизия, 120 метров | Апрель-сентябрь |  |
| Черноморское г/п | 6,15 | 1,487 | Ведутся работы по укладке трубопровода в х.Краский, от ул.Длинной,122 до здания бывшей школы, 400 метров. Выполнены работы х.Карский от ул.Длинной №116 до ул.Длинной №138 (Д-90мм. магистральная труба) 400 метров. | Февраль-сентябрь |  |
| ИТОГО: | 32,67 | 11,007 |  |  |  |
|  |  | 33,7 % |  |  |  |  |

| Начальник управления по координации работы жилищно-коммунального комплекса | А.В.Сиренко |
| --- | --- |