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	Муниципальная подпрограмма
муниципального образования Северский район
«Развитие общественной инфраструктуры
муниципального значения» на 2017-2028 годы

ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы 
муниципального образования Северский район
«Развитие общественной инфраструктуры 
муниципального значения» на 2017-2028 годы


	Наименование
муниципальной подпрограммы

	Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения


	Координаторы муниципальной подпрограммы

	Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края «Управление капитального строительства» (далее – МКУ МО СМР КК «УКС»)

	
	

	Иные исполнители
отдельных мероприятий муниципальной подпрограммы
	Управление образования, управление культуры, управление архитектуры администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края, управление имущественных отношений муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края, управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края, администрации городских и сельских поселений Северского района

	Цели муниципальной подпрограммы
	создание благоприятных условий для проживания населения;
строительство и реконструкция      объектов образования в муниципальном образовании Северский район;


	Задачи муниципальной подпрограммы
	увеличение количества построенных и реконструированных дошкольных и общеобразовательных образовательных учреждений;
повышение значимости объектов, укрепление их работоспособности, поддержка технического состояния;
обеспечение финансирования проектно-сметной документации, с целью предотвращения     разрушений
существующих образовательных учреждений;
обеспечение доступного, качественного и непрерывного образования для населения;
увеличение количества объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры;
увеличение доли населения, обеспеченного водоснабжением.


	
	

	Перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы
	увеличение количества построенных и реконструированных дошкольных и дневных общеобразовательных образовательных учреждений;
создание условий для регулярного занятия физической культурой и спортом;
количество построенных, реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения.

	
	

	Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы
	2017-2028 годы, этапы не предусмотрены

	
	

	Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы
	Планируемый объем финансирования на 2017-2028 годы подпрограммы составляет: 2 567 165,3 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2017 год — 82 352,1 тыс. рублей;
2018 год — 268 047,0 тыс. рублей;
2019 год — 51 397,5 тыс. рублей;
2020 год — 35 415,6 тыс. рублей;
2021 год — 263 385,5 тыс. рублей;
2022 год — 169 246,4 тыс. рублей;
2023 год — 355 127,3 тыс. рублей;
2024 год — 333 603,2 тыс. рублей;
2025 год — 450 973,8 тыс. рублей;
2026 год — 430 297,9 тыс. рублей;
2027 год — 127 319,0 тыс. рублей;
2028 год — 0,0 тыс. рублей.
из них:
краевой бюджет всего:
2 004 756,6 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2017 год — 53 200,0 тыс. рублей;
2018 год — 231 793,1 тыс. рублей;
2019 год — 0,0 тыс. рублей;
2020 год — 1 889,0 тыс. рублей;
2021 год — 233 929,6 тыс. рублей;
2022 год — 138 217,1 тыс. рублей;
2023 год — 327 217,2 тыс. рублей;
2024 год — 297 870,8 тыс. рублей;
2025 год — 314 989,9 тыс. рублей;
2026 год — 283 696,9 тыс. рублей;
2027 год — 121 953,0 тыс. рублей;
2028 год —0,0 тыс. рублей.

федеральный бюджет всего 0,0 тыс. рублей.

бюджет муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края всего:
517 450,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год — 29 152,1 тыс. рублей;
2018 год — 35 953,4 тыс. рублей;
2019 год — 45 412,4 тыс. рублей;
2020 год — 33 526,6 тыс. рублей;
2021 год — 29 455,9 тыс. рублей;
2022 год — 31 029,3 тыс. рублей;
2023 год — 15 842,5 тыс. рублей;
2024 год — 24 045,3 тыс. рублей;
2025 год — 127 636,0 тыс. рублей;
2026 год — 140 031,0 тыс. рублей;
2027 год — 5 366,0 тыс. рублей;
2028 год — 0,0 тыс. рублей.

бюджет поселений всего: 44 958,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год — 300,5 тыс. рублей;
2019 год — 5 985,1 тыс. рублей;
2023 год — 12 067,6 тыс. рублей;
2024 год — 11 687,1 тыс. рублей;
2025 год — 8 347,9 тыс. рублей.
2026 год — 6 570,0 тыс. рублей;
2027 год — 0,0 тыс. рублей;
2028 год — 0,0 тыс. рублей.

внебюджетные источники всего 0,0 тыс. рублей.


	Контроль за выполнением муниципальной подпрограммы
	осуществляет координатор, управление экономики, инвестиций и прогнозирования.



1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития общественной инфраструктуры

На сегодняшний день обеспеченность городских и сельских поселений муниципального образования Северский муниципальный район объектами социальной и инженерной инфраструктуры – остаются главной проблемой социально-экономической дифференциации развития территорий Северского района.
Низкий уровень обеспеченности муниципального образования объектами общественной инфраструктуры и неравномерность их размещения остаются главной проблемой социально-экономической дифференциации развития территорий Северского района.
Одной из основных задач органов местного самоуправления Северского района является предоставление качественных услуг населению муниципального образования. Важной составляющей, определяющей качество услуг, является техническое состояние объектов образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, других объектов социально-культурного и административного назначения, а также инженерных и коммунальных сетей. Управление объектами муниципальной собственности предполагает обеспечение надлежащего состояния, с точки зрения соответствия техническим и строительным нормам и правилам, обеспечения безопасности объектов для жизни и здоровья людей.
 Кроме того, в связи с создавшейся ситуацией вокруг недостаточного количества мест в дошкольных учреждениях необходимо продолжить работу по реконструкции, строительству и строительству пристроек к существующим объектам недвижимости. Данная мера позволит увеличить охват детей дошкольного возраста и снизит очередность в детские дошкольные учреждения.


2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Цели Подпрограммы:
создание благоприятных условий для проживания населения;
реконструкция и техническое перевооружение объектов образования и иных объектов общественной инфраструктуры в муниципальном образовании Северский район.
Задачи Подпрограммы:
увеличение количества построенных дошкольных образовательных учреждений;
повышение надежности объектов, укрепление их работоспособности, поддержка технического состояния;
обеспечение финансирования проектно-сметной документации, с целью предотвращения разрушений существующих образовательных учреждений;
	обеспечение доступного, качественного и непрерывного образования для населения;
увеличение количества объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры;
увеличение доли населения, обеспеченного водоснабжением.
Сроки реализации Подпрограммы: 2017 - 2028 годы, этапы не предусмотрены.


	Этапы подпрограммы: по годам в соответствии с прилагаемыми мероприятиями подпрограммы.
 

Целевые показатели подпрограммы

	№ 
	Наименование целевого показателя
	Ед. из
	Значения показателей

	
	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	Увеличение доли построенных дошкольных образовательных организаций
	
%

	
0,036
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0,037
	
0,037
	
0
	
0,037
	
0
	0
	

	2
	Увеличение доли построенных и реконструированных дневных общеобразовательных организаций
	

%
	

0,28
	

0,03
	

0
	

0,03
	

0
	

0,03
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	-
	

	3
	Увеличение количества реконструированных и построенных муниципальных бюджетных дошкольных и общеобразовательных учреждений
	


шт.
	


0
	


2
	


0
	


1
	


0
	


1
	


1
	


1
	


-
	


1
	


-
	-
	

	4
	Обеспечение жителей Северского района местами в муниципальных бюджетных дошкольных
	


чел.
	


0
	


450
	


0

	


400
	


0
	


400
	


140
	


140
	


-
	


140
	


-
	-


	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	и общеобразовательных учреждениях
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Улучшение условий для содержания учащихся и воспитанников общеобразовательного учреждения
	

%
	

0,09
	

0,12
	

0
	

0,06
	

0
	

0
	

0,04

	

-
	

-
	

-
	

-
	-
	

	6
	Обеспеченность жителей муниципального образования Северский район медицинскими услугами
	


шт.
	


-
	


-
	


-
	


-
	


1
	


1
	


-
	


1
	


-
	


-
	


1
	-
	

	7
	Создание условий для регулярного занятия физ. культурой и спортом
	

шт.
	

-
	

-
	

-
	

-
	

1
	

1
	

-
	

1
	

-
	

-
	

-
	-
	

	8
	Количество построенных, реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения
	

шт.
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

- 
	

1
	

-
	

-
	1
	





 

3. Перечень мероприятий Подпрограммы
	Мероприятия подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2017-2028 годы в приложении №1 к настоящей подпрограмме.

4. Механизм реализации Подпрограммы
Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:
обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
несет ответственность за реализацию подпрограммы в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ее реализацию;
с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств
ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по мероприятиям подпрограммы, их исполнителей, механизма реализации подпрограммы;
организует нормативное, правовое и методическое обеспечение реализации подпрограммы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;
осуществляет разработку плана реализации подпрограммы;
осуществляет ведение годовой отчетности по реализации подпрограммы;
осуществляет контроль за выполнением и ходом реализации подпрограммы в целом;
осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации.
За реализацию подпрограммы отвечает МКУ МО СМР КК «УКС», управление образования администрации муниципального образования Северский район.
Основными вариантами управления и контроля по исполнению подпрограммы являются: рассмотрение материалов о ходе реализации программных мероприятий и предоставление рекомендаций по их корректировке; рассмотрение итогов реализации Подпрограммы; выявление технических и организационных проблем, возникающих в ходе реализации Подпрограммы, и разработка предложений по их решению.
Информация об объекте капитального строительства содержится в приложении №2 к настоящей Подпрограмме.


Исполняющий обязанности директора
МКУ МО СМР КК «УКС»                                                                   Д.И. Мордовец
 
