ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к муниципальной программе

муниципального образования

Северский район

«Обеспечение

безопасности населения

и развитие казачества»

# Подпрограмма

# «Построение, модернизация, развитие и эксплуатация

# аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

# на территории Северского района»

# муниципальной программы муниципального образования

# Северский район «Обеспечение безопасности населения

# и развитие казачества»

# Паспорт подпрограммы

# «Построение, модернизация, развитие и эксплуатация

# аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

# на территории Северского района» (далее – АПК «Безопасный город»)

| Наименование подпрограммы | # «Построение, модернизация, развитие и эксплуатация АПК «Безопасный город» на территории Северского района» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | управление по делам ГО и ЧС |
| Координатор муниципальной подпрограммы | управление по делам ГО и ЧС |
| Исполнители мероприятий подпрограммы (или ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы) | МКУ МОСР «Ситуационный центр - ЕДДС 112» (далее - ЕДДС) |
| Цела подпрограммы | построение АПК «Безопасный город» на территории Северского района (реализация распоряжения Правительства РФ от 03.12.2014 года № 2446-р) |
| Задача подпрограммы | повышение безопасности населения Северского района и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путём внедрение новейших информационных и телекоммуникационных технологий для создания технических и программных подсистем АПК «Безопасный город» |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | ввод в эксплуатацию и замена аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения; приобретение неисключительных прав на; расширение информационно-коммуникационной структуры; запуск «Система-112» в тестовую и промышленную эксплуатацию |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2017 – 2023 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы – 48029,3 тыс. рублей в том числе: из средств местного бюджета – 48029,3 тыс. рублей, из них по годам: в 2017 году - 300,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 11044,5 тыс. рублей; в 2020 году – 8445,0 тыс. рублей; в 2021 году – 9844,2 тыс. рублей; в 2022 году – 8981,5 тыс. рублей; в 2023 году – 9414,1 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением подпрограммы | осуществляет управление по делам ГО и ЧС |

# 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования Северский район

Реализация единого системного подхода к обеспечению общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания в условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера и продолжающейся тенденции к урбанизации является одним из важных элементов создания устойчивого социально-экономического развития и роста инвестиционной привлекательности Северского района.

Отсутствие единого системного подхода и возросшие требования к функциональному наполнению систем безопасности обусловили необходимость формирования комплексной многоуровневой системы общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, базирующейся на современных подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций и реагированию на них.

Высокую вероятность возникновения и тяжесть возможных последствий чрезвычайных ситуаций различного характера, повышенную опасность для жизни и здоровья населения определяют следующие особенности Северского района:

высокая плотность и широкий национальный состав проживающего населения;

большое число туристов и отдыхающих в курортный сезон;

наличие потенциально опасных объектов.

Поэтому, с 2015 года, в рамках реализации Концепции построения и развития АПК «Безопасный город», в муниципальном образовании Северский район проведена следующая работа:

распоряжением администрации назначен ответственный заместитель главы за построение, развитие и эксплуатацию АПК «Безопасный город»;

постановлением администрации создана межведомственная рабочая группа по построению, развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории МО Северский район;

разработан План работы межведомственной рабочей группы;

проведен первичный анализ технической базы и инфокоммуникационных систем связи на территории района;

проложено 8 километров волоконно-оптических линий связи, кабельной сети 2,5 километра, являющихся собственностью района;

оснащён «Ситуационный центр – ЕДДС 112»: организовано помещение, рабочие места дежурных, по помещению проложены коммуникации ЛВС и запущена в действие АТС с возможностями приема и переадресации звонков, записи входящих/исходящих разговоров, приобретена и установлена видеостена и три широкоформатных телевизора для вывода данных с камер видеонаблюдения, серверное помещение оборудовано средствами кондиционирования и резервного энергоснабжения (заведена отдельная линия 220V с резервным источником питания - дизельный генератор, огнетушители закуплены и находятся в помещениях);

приобретены и установлены 48 штук камер видеонаблюдения (из них 3 поворотных и 45 обзорных), одна точка «гражданин-полиция»;

установлено 16 коммуникационных шкафов;

оборудовано серверное помещение для хранения записей с видеокамер (объём дискового пространства позволяет хранить записи более 30 суток);

в дежурной части полиции установлено удалённое рабочее место системы видеонаблюдения, к которому подключены 48 камер и точка «Гражданин полиция», позволяющее самостоятельно (без обращения в Ситуационный центр) мониторить обстановку в реальном времени, просматривать архив видеозаписей и копировать их на внешние носители;

в здании администрации и на территории двора дополнительно установлены 8 камер видеонаблюдения и подключены к системе «Безопасный город».

В четырех городских поселениях (за счет бюджетов поселений) развернуты локальные системы видеонаблюдения:

Азовское сельское поселение – 4 камеры видеонаблюдения,

Афипское городское поселение – 36 камер видеонаблюдения,

Ильское городское поселение – 19 камер видеонаблюдения,

Черноморское городское поселение – 12 камер видеонаблюдения.

на территории района развернуты: автоматизированная система оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации и РАС ОКМ (4 автоматических гидропоста и 3 метеостанции) с выводом информации об уровнях рек в ЕДДС и система экстренного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях в Северском районе (29 сирен С40, 27 ЛПА и ручных сирен СО120, 15 сирено-речевых установок в составе КСЭОН), которые используются для анализа и прогнозирования развития обстановки и оперативного информирования населения и должностных лиц района;

на социальных объектах Северского района установлены системы автоматической пожарной сигнализации Стрелец-Мониторинг (7 объектов) и Базальт (88 объектов) с автоматическим выводом сигнала в пожарную службу, одновременно сигналы с этих систем дублируются на пульт в ЕДДС. Это позволят оперативно, в круглосуточном режиме, без участия человека, оповещать пожарную службу о задымлении или начале пожара на объекте, а также дежурного ЕДДС для оповещения заинтересованных служб;

системы мониторинга инженерных систем, зданий и сооружений (далее - СМИС) находятся в стадии проектирования на 2-х потенциально-опасных объектах: Афипский НПЗ, Ильский НПЗ.

введена в опытную эксплуатацию система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»: проложены оптоволоконные линии до служб: 01, 02, 03, 04. За счет средств Краевого бюджета организовано 3 рабочих места АРМ-112. Увеличена штатная численность на 4 единицы – оператор Системы-112.

В то же время обстановка, сложившаяся в Северском районе в рассматриваемой сфере, диктует настоятельную потребность в развертывании АПК «Безопасный город» в полном объеме и в обеспечении ее эксплуатации, надлежащего технического состояния и функционирования.

Результатом реализации подпрограммы должна стать усовершенствованная, расширенная информационно-технологическая система, предназначенная для решения стратегических и тактических задач в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности Северского района, которая основывается на принципах межведомственного взаимодействия всех участников процесса обеспечения безопасности жизнедеятельности.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Результатом реализации подпрограммы должна стать бесперебойная работа «Ситуационного центра – ЕДДС 112» муниципального образования,  усовершенствованная, расширенная информационно-технологическая система – АПК «Безопасный город», предназначенная для решения стратегических и тактических задач в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности Северского района, которая основывается на принципах межведомственного взаимодействия всех участников процесса обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Основной целью подпрограммы является построение и бесперебойное функционирование всех систем АПК «Безопасный город» на территории Северского района (реализация распоряжения Правительства РФ от 03.12.2014 года № 2446-р).

Для достижения указанных целей необходимо решить задачи:

разработать и реализовать мероприятия по внедрению современных информационных и коммуникационных технологий, систем комплексной безопасности, направленных на предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, причинения материального ущерба на социально значимых объектах Северского района;

продолжить развитие и обеспечение функционирования всех систем АПК «Безопасный город» Северского района на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий.

Подпрограмма рассчитана на долгосрочную реализацию, первый этап планируется реализовать в течение пяти лет, с 2017 года по 2023 год.

Целевые показатели подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измере-ния | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Ввод в эксплуата-цию аппаратно- | единиц | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | програм-мных комплексов видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Приобретение неисключительных прав на использование интеллектуальной составляющей аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения | единиц | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Расширение информационно-коммуникационной структуры | единиц | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Замена устаревших аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения | единиц | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Приобретение оборудования «Система-112» | % | 0 | 20,8 | 79,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6. | Запуск «Система-112» в тестовую эксплуатацию | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Запуск «Система-112» в промышленную эксплуата-цию | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы «Построение, модернизация, развитие и эксплуатация АПК «Безопасный город» на территории Северского района», объемы и источники их финансирования приведены в приложении к подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств районного бюджета в объеме 48029,3 тыс. рублей.

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | бюджет поселений | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - |
| 2018 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
| 2019 | 11044,5 | - | - | 11044,5 | - | - |
| 2020 | 8445,0 | - | - | 8445,0 | - | - |
| 2021 | 9844,2 | - | - | 9844,2 | - | - |
| 2022 | 8981,5 | - | - | 8981,5 | - | - |
| 2023 | 9414,1 | - | - | 9414,7 | - | - |
| Всего | 48029,3 | - | - | 48029,3 | - | - |

Ежегодное финансирование подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:

развитие, эксплуатация и обеспечение деятельности МКУ МОСР «Ситуационный центр – ЕДДС 112»;

развитие и обеспечение бесперебойного функционирования системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации на территории Северского района;

развитие и обеспечение бесперебойного функционирования системы видеонаблюдения и видеоконтроля Северского района;

развитие и обеспечение бесперебойного функционирования «Система-112» Северского района.

5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой и ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет координатор подпрограммы управление по делам ГО и ЧС.

Координатор подпрограммы:

организует координацию деятельности исполнителей и ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации подпрограммы на основании предложений ответственных исполнителей за выполнение мероприятий подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы координатору программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов ответственных исполнителей за реализацию мероприятий;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, также оценку целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы;

осуществляет контроль за выполнением и ходом реализации подпрограммы;

осуществляет текущий контроль за использованием средств, предусмотренных подпрограммой, и анализ выполнения мероприятий;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий подпрограммы.

Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы:

представляет отчетность координатору подпрограммы о результатах выполнения мероприятий подпрограммы;

обеспечивает достижение значений показателей результативности;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основе государственных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с плановыми.

Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет управление по делам ГО и ЧС.

| Начальника управления по делам ГО и ЧС | А.И. Васильев |
| --- | --- |