|  | Приложение №7 к Порядку принятия разработки, формирования, утверждения и реализации районных целевых программ |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о финансировании программ

программа «Информационное общество Северского района» на2015-2021 годы», 2015-2021 годы,

постановление от 27 мая 2011 года №1069

(наименование программы, срок действия, основание принятия, реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

2019 год

| Наименование мероприятия, № пункта, подпункта | Муниципальный заказчик мероприятия, органы местного самоуправления – получателя субсидий (субвенций) | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год, (тыс. руб.) |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом, (тыс. руб.) |  |  | Профинансировано на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс. руб.) |  |  |  |  | Отметка выполнения мероприятия (выполнено, невыполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | районный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| - Обеспечение доступа информации о деятельности администрации Северского района и исполнительных органов власти Северского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. на телевидении | Администрация МО Северский район Управление организационно-кадровой работы | - | - | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 | - | - | 2000,0 | - |  | Выполнено на 100% |
| 1.2. в периодических печатных изданиях | Администрация МО Северский район Управление организационно-кадровой работы | - | - | 3709,6 | - | - | - | 3709,6 | - | - | 3709,5 | - |  | Выполнено на 100% |
| - Совершенствование предоставления муниципальных услуг (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Создание автоматизированных рабочих мест (создание дополнительных рабочих мест в связи с увеличением количества предоставлением услуг), и др. | МБУ МО СР «МФЦ» | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 |  | - | - |
| 2.2. Субсидии на выполнение муниципального задания (оплата труда, услуги связи, арендная плата за пользование имуществом, работы, услуги по содержанию имущества, прочие расходы, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов) | МБУ МО СР «МФЦ» | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 |  | - | 0 |
| 3. Использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном управлении Северского района | Администрация МО Северский район Отдел информатизации | - | - | 1690,7 | - | - | - | 1690,7 | - | - | 1690,7 |  | - | Выполнено на 100% |
| 4. Использование информационных и коммуникационных технологий для социально-экономического развития Северского района | Администрация МО Северский район Отдел информатизации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | Выполнено на 100%, бюджетных средств не требуется; |
| 5. Мероприятия по обеспечению защиты и безопасности информационных ресурсов | Администрация МО Северский район Отдел информатизации | - | - | 766,2 | - | - | - | 766,2 | - | - | 766,2 |  | - | Выполнено на 100% |
| 6. Общесистемные и обеспечивающие мероприятия | Администрация МО Северский район Отдел информатизации | - | - | 2864,2 | - | - | - | 2864,2 | - | - | 2700,463 |  | - | Выполнено на 100%. Общий остаток средств 163736,53 руб. Из них: Средства, полученные от экономии средств по контрактам ПАО «Ростелеком» - -МК №41 138156,51 руб.; -МК № 41/56 –12328,18 руб; -МК № 41/56-Б2 –1225,74 руб; -МК № 41-Б2 –11171,10 руб.; МК №Ф.2019.17350 – 850,0 руб. |

Начальник отдела информатизации					 ____________________Сергиевская Н.Н.