График установки умных счетчиков  с 16.03 по 20.03.2020гг.

| № п/п | Дата | Фидер | ТП | Л-№ | Улицы | Населенный пункт | Количество планируемых к подключению ПУ | Количество планируемых к подключению ПУ всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16.03.20 | СЕ-2 | 17 | Л-1,2,3,4 | Шевченко Кирпичная Подгорная Королева Южная Киевская Украинская | ст.Северская | Шевченко 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,21а23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,б/н, Магазин,45а,45б,49,51/1,51/2,53,55,57,59,61,63,65,67,69,69а71/1,71/2,73 75,77,79,81,81а,83,85,87,89,89а,91,93,95,2,б/н,4/1,4/2,4/3,6,8,10,12,14/1,14/2,14/3,16,18,18а,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,40а,42,44,46,48,50,52,54 56,58,60,62,64,64а,66,68,70,72,74,74а,76,82а,80,82,84,86,88 Кирпичная 2,2а,4,6,6а,8,10,12 от СЕ-2-90,,14,16б,16а,16,18,18а,20,20а,22,39,41,43,45,47 49,51,53 Подгорная 17,25,27,29,29б,29а,31,33,35,37,39,41 Королева 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,3,5,7/1,7/2,9/1,9/2,11,13,15,17,19,21 Садовая 1,1а,1б,3,5,7,9,11,11а,13,13а,15,15а,17,19,21,23,25,27 2а,2,4,4а,6,8,10,12,14,16,18,20,22,22а24,б/н,26,28,30,30а, Южная 61,59,б/н,кафе,51а,51б | 214 |
| 2 | 17.03.20 | СЕ-2 | 147 | Л-1,3,4 | Орджоникидзе Запорожская Кочубея Строительная Западная Пер.Львовский | ст.Северская | Пер.Львовский 6,6а,8,10 Строительная 2а,1,1а,3,3а,3б, Западная 1а,1,3,б/н,5,5а,7,9,11,11а,13,13а,15,17,19,21,21а,23,10,12а,14,16,18,20 22а,22,24,24а,26,28а,28,30в,30,30б,30а, ГОС-12шт Запорожская Гаражи-5шт,37а,39,41,43,45,45а47,47а,49,49а,51,53,53а,55,57,59,61 63,65,67,69,69а,71,71а,73,75,77,54,56,58,60,62а,62,64,68,70,72,70а,,74,76,78 Кочубея 27,14 Рождественская 1 Орджоникидзе 35а,35,37,37б,37а,35а,35б,39а,39,41,43,45,45б,45а,47,49,51,53,,55,57,59 62,64,66,68,70,70а,74,76,76а,78а,78б,78в,78г,80,80а,80б82а,84,84а,КНС б/н,86а,86г,гараж86а,86г86/1,86/2,86д,86в,92,92а,94,94а,96,98а,98б,98,100а,98 | 169 |
| 3 | 17.03.20 | СЕ-2 | 190 | Л-1,3 | Западная Суворова Советская Пер.Львовская Народная | ст. Северская | Западная 2б,2а,2,4,6,8,10,12а,12,12г,12б,б/н,б/н,1в,1,3,7а,9 Советская 65,67,69,71,73,82 Народная 94,94а,96,73 Пер.Львовский 2а Суворова гараж 10ш,3,5,3,5,9,11,11а,13,2/1,2/2,2/3,2/4,4/1,4/2,6/1,6/2,6/3,6/4,8 | 58 |
| 4 | 18.03.20 | СХ-3 | 408 420 422 417 448 450 426 429 406 423 1028 |  |  | Пгт Афипский. | Вывод ВЛ-10кВ СХ-3:установка счетчиков ( наличие совместного подвеса) | 100 |
| 4 | 18.03.20 | СЕ-1 | 33 | Л-1,2,3,4,5 | 50 лет Октября Н.Фрунзе Кочубея Школьная Гагарина Дружбы | ст. Северская | 50 лет Октября 53,55,57,57а,59,61,63,65,67,69,71, 52 магазин,54,56а,56,58,60,62,64,66б,66,66а,68а,68,магазин 80а,магазин, 92,магазин,94,96,98,100,102а,104,106,магазин,108,110,112,125 Дружбы 20б Школьная 33,35,37,39,41/1,41/2,41/3,34,36,38/1,38/2,40,40а42,42а,44,46в Гагарина 27, 29,31,33,35,37,39,39а,41,43, Н.Фрунзе 27,29,29а,31,33а,33,2а,4,6, 8,10,12,14а,14,16,18,20,22,24,26,28а,28,30,30/1,30/2,30/322,24,26, | 100 |

Справки по телефону «горячей линии» Кубаньэнерго 8-800-100-15-52

Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф)