График выполнения СМР по замене ПУ по Энергосервисному контракту с 04.08 по 06.09.2019гг.
	№ п/п
	Дата
	Фидер
	ТП
	Л-№
	Улицы
	Населенный пункт
	Количество планируемых к подключению ПУ
	Количество планируемых к подключению ПУ всего

	1
	4.09.19
	А-4
	428
	Л-1,2

	
	Х. Вочточный
	питомник

	
1

	2
	4.09.19
	А-4
	430
	Л-1,2
	Горького

	Х.Восточный
	Ул.Горького
                      72,70,68,66,64,62,60,58,56,54,52,50,

	
12

	3
	04.09.19
	А-4
	466
	Л-1,2,3
	Горького
	Х.Восточный
	Ул.Горького
48,46,44,42,40,38,36,34,32,30,28,26, 
	

12

	4
	4.09.19
	А-4
	1030
	Л-1,2
	Некрасова

	Х.Восточный
	Ул.Некрасова
б/н,1,1/1,1/2,б/н,13,19, 
	
7

	5
	04.09. 19
	А-4
	1040
	Л-1
	Шолохова
	Х.Восточный
	Шолохова
2/2,2/1,6,24,26,28,30,32,40,42,б/н

	
11

	6
	04.09.19
	А-6
	433
	Л-2
	
	Х.Предгорный
	Ул.Эксперементальная
Артскважина,б/н,1а,1,3/4,3/3,3а,3/1а,9,3/2,3/1,5,12,10,б/н
б/н,1,таксофон,ИП-Сухин,2,б/н,б/н
	
22

	7
	05.09.19.
	СХ-1
	485
	Л-1-12,14-25,27,28
	Победы
Пушкина
50лет Октября


	пгт. Афипский
	Ул. Победы дом
Сбербанк, магазин,газетный киоск, 
ремонт обуви,магазин,
Афипский лицей,бс МТС, котельная,д/сад 34
Ул.Пушкина дом 
Магазин, аптека, магнит,
50 лет Октября 
Стоматология, МФЦ

	



29

	8

	05.09.19
	СХ-1
	418
	Л-1,2,
	Маяковского
Школьная
Лесная
	пгт. Афипский
	ул.Маяковского
74б,74а76, 78,80а,80,82,84,86,86/1,88,88а,90
Школьная
180,178,176,174,172,170,170а,168,
Лесная
19,17,11,7,7а,5,3
	

28

	9
	05.09.19
	СХ-1
	419
	Л-2
	Маяковского
Чапаева
Лесная

	пгт. Афипский
	Ул.Московская дом
40,44,46,48,33,35,б/н,б/н,63,67,46,48,54,60,
62,64,66

	

            17

	10
	05.09.19
	СХ-1
	454
	Л-1
	Воронова

	пгт. Афипский
	Ул.Воронова
30, 38/1,38/2,13а,13б,15,б/н,б/в,56,58,62,б/н
52
	
13

	11
	06.09.19
	СХ-2
	427
	Л-7,10,6,3,2,6
	Мира
	пгт. Афипский
	Ул.Мира
Зем,уч.,гаражи,АЗС,магазин,стройплощадка,водозабор
5,7,11
	
9

	12
	06.09.19
	СХ-2
	438
	Л-1
	Толстого
Победы
	пгт. Афипский
	Ул.Толстого
2а,2.4а,б/н,б/н,72, б/н
	             7

	13
	06.09.19
	СХ-2
	470
	
	СНТ Медик
	пгт. Афипский
	Ул.Центральная
8,10,12,5,6,15,б/н,29,30,36,37
	11

	14
	06.09.19
	СХ-2
	484
	Л-2
	Ул.Нефтехимиков
	пгт. Афипский
	Ул.Нефтехимиков
25,23,21,13,б/н,24,14а,
Ул.Запорожская
3,3а,б/н,б/н,6а,8,б/н,21а
Казачья
9,11,15,25,б/н,б/н,б/н,6,8,24
	

24

	15
	06.09.19
	СХ-2
	496
	Л-3
	Ул.Молодежная
	пгт. Афипский
	Ул.Молодежная
58,56,54,52,50,48,46,44,42,40,38,36,34,32,30,28,26,б/н,60
Ул.Кубанская
7,5,13
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Начальник Северского РЭС 													 С.В. Саенко

Представитель подрядной организации 											А.В. Агеев

