Замена сетей водоснабжения и водоотведения по состоянию на 3 мая  2018 года в разрезе сельских и городских поселений:
	Поселение
	Замена сетей водоснабжения, км.
	Замена сетей водоснабжения, км .
	Сроки выпол

нения работ
	

	
	план
	факт
	
	

	Азовское с/п


	1,500

С 1.06.2018г.-планируется закупка водопровод. трубы (400м);

С 15.06.2018г.-планируется продолжить замену водопровод. сетей по ул.Матросова
	0,820

В марте 2018г. заменено 620м. водопроводной сети по ул.Матросова
Выполнены работы  по замене водопроводных сетей по ул.Гоголя (200м.).
	Март-август
	
	

	Афипское г/п


	5,565

Следующий аукцион планируется на 15.05.2018г (на приобретение 600м трубы);
Начало выполнение работ планируется  на начало июля 2018г.
	1,375
Проведен аукцион по объекту  «ремонт водопровода по ул. Первомайская от улицы Ленина до ул. Революционная и по улице Революционная от улицы Школьная до ул. Суворова в пгт Афипском» (1116 п/м). Организация, победившая в аукционе

 ООО «ПромСтройИндустрия». 24.04.20118г. Заключен муниципальный контракт. Срок начала работ- 10 мая 2018 г.  
Выполнены работы по объекту: «Замена сетей водоснабжения по ул.Красноармейская от №20 до №24». (0,55м);
Продолжаются работы от Южного водозабора до промышленной зоны (общая протяженность 2100 м), материал закуплен в полном объеме. Выполнено устройство траншеи — 1400м., проведена укладка и спайка водопроводной трубы- 1300м.
Выполнены работы по замене сетей водоснабжения по ул.Чапаева в районе дома №220 (20 п/м).
	апрель-октябрь
	
	

	Григорьевское с/п


	1,400

В начале июня 2018 года планируется закупить еще 600м. трубы.

Работы запланированы на июль 2018г. По ул.Ленина в ст-це Ставропольской.
	Приобретено всего 700 м трубы:  500 метров трубы, диаметр 100мм и  200 метров трубы диаметром 63мм.

С 25.04.2018 г. планировалось начать работы по замене сетей в            ст-це Ставропольской, пер.Западный (150м.). В связи с тем, что возле частного домовладения по пер.Западному (в районе выполнения работ) был не убран строительный материал, работы начаты 3 мая 2018 г.  
	Март-август
	
	

	Ильское г/п

	6,125

18.05.18г. и 21.05.18г. планируется проведение аукционов на приобретение материалов (1050 м).

29.06.18г. и 01.06.18г. планируется подписание муниципальных контрактов. 

После подписания контрактов приступят к замене водопроводных сетей по ул.Свердлова, и от ул.Нефтянников до ул.Центральной
	0,120
Заменен участок водопроводной сети по ул.Мира в районе дома№34 (0,06км);

Заменен участок водопроводной сети по ул.Первомайской в районе дома №52 (0,025 км.).
 Заменен участок водопроводной сети по ул. Толстого (0,035).


	апрель-сентябрь
	
	

	Калужское с/п


	0
	-
	сетей к замене нет


	
	

	Львовское с/п

	3,200

Остаток (300м) водопроводной трубы будет приобретен ООО «Львовским водоканалом) 
	Приобретено 2400 метров трубы, диаметр 75 , работы еще не начаты из-за грунтовых вод.
До 10.05.2018г. планируется закупить еще 500м. трубы.

Работы планируется начать с 

15 мая 2018г. по ул.Набережной.
	Март-август
	
	

	Михайловское с/п


	0,300
	Приобретено 300м. водопроводной трубы и весь комплектующий материал.

Работы будет выполнять

 ООО «Львовский водоканал» согласно графика (июль-сентябрь)
	июль-сентябрь
	
	

	Новодмитриевское с/п
	2,400

Работы по замене водопроводных сетей планируется начать 20 мая 2018г. ул.Пушкина-ул.Партизанская (350м.). 
	Приобретено  350 м. трубы 

Д-110мм.
Подготовлены документы на закупку еще 500м. трубы Д-90мм.  


	Январь-сентябрь
	
	

	Северское с/п

	4,400

Планируется с 7.05.18г. продолжить работы по ул.Пионерской, ул.Олимпийской(300м).
 С 15.05.18г. Планируется закупка водопровод. трубы (500м). 
	0,300

Выполнены работы по ул.Пионерской.(100м).
 Приобретено 300м. (Д-90мм) водопроводной трубы.
Выполнены работы по замене 200м. водопроводной трубы (Д-110) по ул.Полевой в районе Усинской скважины.


	Март-октябрь
	
	

	Смоленское с/п
	1,900

После 15.05.2018г. планируется начать работы по ул.Садовой (200м)
	0,600
Приобретено 

 2 км. водопроводной трубы (Д-63 мм). 
Выполнены работы по замене 100м. Водопроводной трубы по ул.Первомайской.
Завершаются работы по замене водопровода (Д-63мм) от ул.Свободной до ул.Заливная(протяженность 500м.)
	Апрель-сентябрь
	
	

	Черноморское г/п

	6,170

Всего имеется в наличии около 3,5 км. водопровод. трубы.

С 4.05.2018г. планируется начать работы по замене водопровод. сетей магистрального водовода от Черноморских резервуаров 

Д-250м (300м).
	0,350
п.Черноморский, ул.Толстого (50м),

Завершены работы по замене водопроводной трубы п.Черноморский, ул.Некрасова (200м)

Выполнены работы по замене сетей водоснабжения по ул.Лермонтова в пгт.Черноморском (50 м.).
Выполнены работы по замене сетей водоснабжения по ул.Ленина в пгт.Черноморском 

(50 м.).
	апрель-октябрь
	
	

	ИТОГО:
	32,96


	3,565 (10,8% от плана)
	
	
	

	
	Замена сетей водоотведения
	
	

	Азовское с/п
	0,210


	
	Март-август.
	
	

	Афипское г/п
	1,700
	
	Апрель-октябрь
	
	

	Григорьевское с/п
	0,300
	
	Март-ноябрь.
	
	

	Ильское г/п
	0,400
	
	Июль-сентябрь
	
	

	Калужское с/п
	0
	
	нет канализационных сетей
	
	

	Львовское с/п
	0,050
	
	Март-август
	
	

	Михайловское с/п
	0
	
	нет канализационных сетей
	
	

	Новодмитриевское с/п
	0
	
	нет канализационных  сетей
	
	

	Северское с/п
	1,100
	Приобретена труба 100 метров
	Март-октябрь
	
	

	Смоленское с/п
	0,200
	
	Апрель-июль
	
	

	Черноморское г/п
	1,680
	
	Апрель-ноябрь
	
	

	ИТОГО:
	5,640
	0
	
	
	


