

	
	Приложение №2.1
к  муниципальной программе
муниципального образования
Северский муниципальный район

Краснодарского края

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Северском районе»



Перечень мероприятий муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Северском районе»

с отражением непосредственного результата и связи с целевыми показателями

	№ п/п
	Наименования мероприятий
	Ответственный исполнитель мероприятия 

(с указанием Ф.И.О., должности, организации) 
	срок
	Непосредственный результат реализации мероприятий
(по годам) с указанием единиц измерения

(по ОКЕИ)
	Вид документа, подтверждающий выполнение (достижение) мероприятия (результата)
	Связь с целевыми показателями муниципальной программы

	
	
	
	начало реализации
	окончание реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	                                                                              Процессная часть 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.
	Осуществление отдельных государственных полномочий Крас-нодарского края по поддержке сельскохозяйст-венного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражда-нам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимате- лям, осуществля-ющим деятельность, а также в части согласования севооборота в специальных семеноводческих зонах
	Ведущий специалист управления сельского, лесного хозяйства и продовольствия Макарова И.П.
	01.01.2027; 01.01.2028; 01.01.2029; 01.01.2030.
	До конца финансо-вого года, или при полном освоении лимита вы-деленных средств
	1.Заключение соглашения с министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

2.Подготовка документов и объявления о проведении отбора в ГИС «Электронный бюджет»

3.Процедура проведения отбора и рассмотрения поступивших заявок 

4.Предоставлена субсидия
	Отчет об использовании субвенций
	Установлен целевой показатель п.1.1.; 1.2; 1.3 приложение №1 к муници-пальной программе

	
	в том числе:

	1.1.1.
	в сфере финансовой государственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимате-лей, ведущих деятельность в области сельскохозяйст-венного производства, на предоставление субсидий
	Ведущий специалист управления сельского, лесного хозяйства и продовольствия Макарова И.П.
	01.01.2027; 01.01.2028; 01.01.2029; 01.01.2030
	До конца финансо-вого года, или при полном освоении лимита вы-деленных средств
	1.Заключение соглашения с министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

2. Подготовка документов и объявления о проведении отбора в ГИС «Электронный бюджет»

3. Процедура проведения отбора и рассмотрения поступивших заявок 

4. Предоставлена субсидия
	Отчет об использовании субвенций
	Установлен целевой показатель п.1.1.; 1.2; 1.3 приложение №1 к муниципаль-ной программе

	
	в том числе в целях возмещения части затрат на:

	1.1.1.1
	производство реализуемой продукции животноводства;
	Ведущий специалист управления сельского, лесного хозяйства и продовольствия Макарова И.П.
	01.01.2027; 01.01.2028; 01.01.2029; 01.01.2030
	До конца финансо-вого года, или при полном освоении лимита вы-деленных средств
	Реализовано продукции собственного производства (мясо, молоко), кг
	Отчет об использовании субвенций
	Установлен целевой показатель п.1.1.; 1.2; 1.3 приложение №1 к муниципаль-ной программе

	1.1.1.2
	приобретение племенных сельскохозяйственных животных, а также товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства;
	Ведущий специалист управления сельского, лесного хозяйства и продовольствия Макарова И.П.
	01.01.2027; 01.01.2028; 01.01.2029; 01.01.2030
	До конца финансо-вого года, или при полном освоении лимита вы-деленных средств
	Приобретено сельскохозяйственных животных, голов
	Отчет об использовании субвенций
	

	1.1.1.3
	строительство теплиц для выращивания овощей и (или) ягод в защищенном грунте;
	Ведущий специалист управления сельского, лесного хозяйства и продовольствия Макарова И.П.
	01.01.2027; 01.01.2028; 01.01.2029; 01.01.2030
	До конца финансо-вого года, или при полном освоении лимита вы-деленных средств
	Построено теплиц, м2
	Отчет об использовании субвенций
	Установлен целевой показатель п.1.1.; 1.2; 1.3 приложение №1 к муниципаль-ной программе

	1.1.1.4
	оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец и коз);
	Ведущий специалист управления сельского, лесного хозяйства и продовольствия Макарова И.П.
	01.01.2027; 01.01.2028; 01.01.2029; 01.01.2030
	До конца финансо-вого года, или при полном освоении лимита вы-деленных средств
	осуществлено искусственное осеменение сельскохозяйственных животных, голов
	Отчет об использовании субвенций
	Установлен целевой показатель п.1.1.; 1.2; 1.3 приложение №1 к муниципаль-ной программе

	1.1.1.5
	приобретение систем капельного орошения для ведения овощеводства;
	Ведущий специалист управления сельского, лесного хозяйства и продовольствия Макарова И.П.
	01.01.2027; 01.01.2028; 01.01.2029; 01.01.2030
	До конца финансо-вого года, или при полном освоении лимита вы-деленных средств
	установлена система капельного орошения для ведения овощеводства на площади, м2
	Отчет об использовании субвенций
	Установлен целевой показатель п.1.1.; 1.2; 1.3 приложение №1 к муниципаль-ной программе

	1.1.1.6
	приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек;
	Ведущий специалист управления сельского, лесного хозяйства и продовольствия Макарова И.П.
	01.01.2027; 01.01.2028; 01.01.2029; 01.01.2030
	До конца финансо-вого года, или при полном освоении лимита вы-деленных средств
	приобретено поголовье сельскохозяйственных животных, условных голов
	Отчет об использовании субвенций
	Установлен целевой показатель п.1.1.; 1.2; 1.3 приложение №1 к муниципаль-ной программе

	1.1.1.7
	приобретение технологического оборудования для животноводства, птицеводства;
	Ведущий специалист управления сельского, лесного хозяйства и продовольствия Макарова И.П.
	01.01.2027; 01.01.2028; 01.01.2029; 01.01.2030
	До конца финансо-вого года, или при полном освоении лимита вы-деленных средств
	Приобретено технологическое оборудование для животноводства, птицеводства, ед
	Отчет об использовании субвенций
	Установлен целевой показатель п.1.1.; 1.2; 1.3 приложение №1 к муниципаль-ной программе

	1.1.1.8
	по наращиванию поголовья коров.
	Ведущий специалист управления сельского, лесного хозяйства и продовольствия Макарова И.П.
	01.01.2027; 01.01.2028; 01.01.2029; 01.01.2030
	До конца финансо-вого года, или при полном освоении лимита вы-деленных средств
	Увеличено поголовье коров, голов
	Отчет об использовании субвенций
	Установлен целевой показатель п.1.1.; 1.2; 1.3 приложение №1 к муниципаль-ной программе

	1.1.2
	В сфере финансовой государственной поддержки развития личных подсобных хозяйств в области сельскохозяйственного производства на предоставление субсидий, всего
	Ведущий специалист управления сельского, лесного хозяйства и продовольствия Макарова И.П.
	01.01.2027; 01.01.2028; 01.01.2029; 01.01.2030
	До конца финансо-вого года, или при полном освоении лимита вы-деленных средств
	1. Заключение соглашения с министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

2. Подготовка документов и объявления о проведении отбора в ГИС «Электронный бюджет»

3. Процедура проведения отбора и рассмотрения поступивших заявок 

4. Предоставлена субсидия
	Отчет об использовании субвенций
	Установлен целевой показатель п.1.1.; 1.2; 1.3 приложение №1 к муниципаль-ной программе

	
	в том числе в целях возмещения части затрат граждан, ведущих личные подсобные хозяйства на:

	1.1.2.1
	 приобретение племенных сельскохозяйственных животных, а также товар-ных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства;
	Ведущий специалист управления сельского, лесного хозяйства и продовольствия Макарова И.П.
	01.01.2027; 01.01.2028; 01.01.2029; 01.01.2030
	До конца финансо-вого года, или при полном освоении лимита вы-деленных средств
	Приобретено сельскохозяйственных животных, голов
	Отчет об использовании субвенций
	Установлен целевой показатель п.1.1.; 1.2; 1.3 приложение №1 к муниципаль-ной программе

	1.1.2.2
	искусственное осеменение сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец и коз);
	Ведущий специалист управления сельского, лесного хозяйства и продовольствия Макарова И.П.
	01.01.2027; 01.01.2028; 01.01.2029; 01.01.2030
	До конца финансо-вого года, или при полном освоении лимита вы-деленных средств
	осуществлено искусственное осеменение сельскохозяйственных животных, голов
	Отчет об использовании субвенций
	Установлен целевой показатель п.1.1.; 1.2; 1.3 приложение №1 к муниципаль-ной программе

	1.1.2.3
	 производство реализуемой ими продукции животноводства;
	
	01.01.2027; 01.01.2028; 01.01.2029; 01.01.2030
	До конца финансо-вого года, или при полном освоении лимита вы-деленных средств
	Реализовано продукции собственного производства (мясо, молоко), кг
	Отчет об использовании субвенций
	Установлен целевой показатель п.1.1.; 1.2; 1.3 приложение №1 к муниципаль-ной программе

	1.1.2.4
	 строительство теплиц для выращивания овощей и (или) ягод в защищенном грунте;
	Ведущий специалист управления сельского, лесного хозяйства и продовольствия Макарова И.П.
	01.01.2027; 01.01.2028; 01.01.2029; 01.01.2030
	До конца финансо-вого года, или при полном освоении лимита вы-деленных средств
	Построено теплиц, м2
	Отчет об использовании субвенций
	Установлен целевой показатель п.1.1.; 1.2; 1.3 приложение №1 к муниципаль-ной программе

	1.1.2.5
	 приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек;
	Ведущий специалист управления сельского, лесного хозяйства и продовольствия Макарова И.П.
	01.01.2027; 01.01.2028; 01.01.2029; 01.01.2030
	До конца финансо-вого года, или при полном освоении лимита вы-деленных средств
	приобретено поголовье сельскохозяйственных животных, условных голов
	Отчет об использовании субвенций
	Установлен целевой показатель п.1.1.; 1.2; 1.3 приложение №1 к муниципаль-ной программе

	1.1.3
	В сфере финансовой государственной поддержки граждан, ведущих личные подсобные хозяйства и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" на предоставление субсидий, всего
	Ведущий специалист управления сельского, лесного хозяйства и продовольствия Макарова И.П.
	01.01.2027; 01.01.2028; 01.01.2029; 01.01.2030
	До конца финансо-вого года, или при полном освоении лимита вы-деленных средств
	1. Заключение соглашения с министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

2. Подготовка документов и объявления о проведении отбора в ГИС «Электронный бюджет»

3. Процедура проведения отбора и рассмотрения поступивших заявок 

4. Предоставлена субсидия
	Отчет об использовании субвенций
	Установлен целевой показатель п.1.1.; 1.2; 1.3 приложение №1 к муниципаль-ной программе

	
	в том числе в целях возмещения части затрат на:

	1.1.3.1
	приобретение племенных сельскохозяйственных животных, а также товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства;
	Ведущий специалист управления сельского, лесного хозяйства и продовольствия Макарова И.П.
	01.01.2027; 01.01.2028; 01.01.2029; 01.01.2030
	До конца финансо-вого года, или при полном освоении лимита вы-деленных средств
	Приобретено сельскохозяйственных животных, голов
	Отчет об использовании субвенций
	Установлен целевой показатель п.1.1.; 1.2; 1.3 приложение №1 к муниципаль-ной программе

	1.1.3.2
	производство реализуемой продукции животноводства;
	Ведущий специалист управления сельского, лесного хозяйства и продовольствия Макарова И.П.
	01.01.2027; 01.01.2028; 01.01.2029; 01.01.2030
	До конца финансо-вого года, или при полном освоении лимита вы-деленных средств
	Реализовано продукции собственного производства (мясо, молоко), кг
	Отчет об использовании субвенций
	Установлен целевой показатель п.1.1.; 1.2; 1.3 приложение №1 к муниципаль-ной программе

	1.1.3.3
	оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец и коз);
	Ведущий специалист управления сельского, лесного хозяйства и продовольствия Макарова И.П.
	01.01.2027; 01.01.2028; 01.01.2029; 01.01.2030
	До конца финансо-вого года, или при полном освоении лимита вы-деленных средств
	осуществлено искусственное осеменение сельскохозяйственных животных, голов
	Отчет об использовании субвенций
	Установлен целевой показатель п.1.1.; 1.2; 1.3 приложение №1 к муниципаль-ной программе

	1.1.3.4
	приобретение молодняка кроликов, нутрий, гусей, индеек, уток, кур-несушек, перепелов, а также пчелопакетов;
	Ведущий специалист управления сельского, лесного хозяйства и продовольствия Макарова И.П.
	01.01.2027; 01.01.2028; 01.01.2029; 01.01.2030
	До конца финансо-вого года, или при полном освоении лимита вы-деленных средств
	приобретено поголовье сельскохозяйствен-ных животных, условных голов
	Отчет об использовании субвенций
	Установлен целевой показатель п.1.1.; 1.2; 1.3 приложение №1 к муниципаль-ной программе

	1.1.3.5
	строительство теплиц для выращивания овощей и (или) ягод в защищенном грунте;
	Ведущий специалист управления сельского, лесного хозяйства и продовольствия Макарова И.П.
	01.01.2027; 01.01.2028; 01.01.2029; 01.01.2030
	До конца финансо-вого года, или при полном освоении лимита вы-деленных средств
	Построено теплиц, м2
	Отчет об использовании субвенций
	Установлен целевой показатель п.1.1.; 1.2; 1.3 приложение №1 к муниципаль-ной программе

	1.1.3.6
	приобретение технологического оборудования для животноводства, птицеводства, а также переработки жи-вотноводческой продукции;
	Ведущий специалист управления сельского, лесного хозяйства и продовольствия Макарова И.П.
	01.01.2027; 01.01.2028; 01.01.2029; 01.01.2030
	До конца финансо-вого года, или при полном освоении лимита вы-деленных средств
	Приобретено технологическое оборудование для животноводства, птицеводства, ед
	Отчет об использовании субвенций
	Установлен целевой показатель п.1.1.; 1.2; 1.3 приложение №1 к муниципаль-ной программе

	1.1.3.7
	приобретение саженцев плодово-ягодных культур, рассады и семян овощных и цветочных культур;
	Ведущий специалист управления сельского, лесного хозяйства и продовольствия Макарова И.П.
	01.01.2027; 01.01.2028; 01.01.2029; 01.01.2030
	До конца финансо-вого года, или при полном освоении лимита вы-деленных средств
	произведена закладка саженцев плодово-ягодных культур, на площади, м2;

высеяно семян (высажено рассады) овощных и цветочных культур, на площади, м2
	Отчет об использовании субвенций
	Установлен целевой показатель п.1.1.; 1.2; 1.3 приложение №1 к муниципаль-ной программе

	1.1.3.8
	приобретение систем капельного орошения для ведения овощеводства.
	Ведущий специалист управления сельского, лесного хозяйства и продовольствия Макарова И.П.
	01.01.2027; 01.01.2028; 01.01.2029; 01.01.2030
	До конца финансо-вого года, или при полном освоении лимита вы-деленных средств
	установлена система капельного орошения для ведения овощеводства на площади, м2
	Отчет об использовании субвенций
	Установлен целевой показатель п.1.1.; 1.2; 1.3 приложение №1 к муниципаль-ной программе

	2.1
	Организация участия сельско-хозяйственных товаропроизводителей Северского района в конгрес-сно-выставочных  мероприятиях, ярмарках различ-ного формата и уровня (закупка товаров, работ и услуг для муни-ципальных нужд)
	Начальник отдела экономического развития, фи-нансирования и господдержки предприятий АПК управления сельского, лесного хозяйства и продовольствия Игнатенко О.А.
	01.01.2027; 01.01.2028; 01.01.2029; 01.01.2030
	30.12.2027; 30.12.2028; 30.12.2029; 30.12.2030
	1.Сформирован организационный комитет мероприятия.

2. Утвержден план подготовки мероприятия.

3. Получены и учтены требования правоохранительных органов к условиям и месту проведения мероприятия.

4. Мероприятие проведено, ед.
	Список участников мероприятия
	Установлен целевой показатель п.2.1 приложение №1 к муниципаль-ной программе

	3.1
	Организация районных мероп-риятий, направ-ленных на повы-шение престижа и популяризации сельскохозяйственных профессий, поощрение тружеников села; организация учас-тия сельскохо-зяйственных товаропроизво-дителей в аналогичных мероприятиях краевого уровня (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных) нужд)
	Заместитель начальника управления сельского, лесного хозяйства и продовольствия

Романовская Л.С.
	01.01.2027; 01.01.2028; 01.01.2029; 01.01.2030
	30.12.2027; 30.12.2028; 30.12.2029; 30.12.2030
	1.Сформирован организационный комитет мероприятия.

2. Утвержден план подготовки мероприятия.

3. Получены и учтены требования правоохранительных органов к условиям и месту проведения мероприятия.

4. Мероприятие проведено, ед.
	Нормативные документы администрации МО СМР КК или календарный план
	Установлен целевой показатель п.3.1 приложение №1 к муниципаль-ной программе 

	4.1
	Мероприятия, направленные на осуществление государственных полномочий Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренных законодательст-вом в области обращения с животными, в том числе организа-ции мероприятий при осуществле-нии деятельности по обращению с животными без владельцев территории муниципальных образований Краснодарского края (закупка услуг для муни-ципальных нужд)
	Главный специалист управления сельского, лесного хозяйства и продовольствия

Гинтов А.С.
	01.01.2027; 01.01.2028; 01.01.2029; 01.01.2030
	До конца финансо-вого года, или при полном освоении лимита вы-деленных средств
	1. Проведение процедуры закупки и определение исполнителя услуг

2. Подготовка заявки на отлов безнадзорных животных

3. Передача заявки исполнителю услуг 

4. Мероприятие проведено, ед.
	Отчет об использовании субвенций
	Установлен целевой показатель п.4.1 приложение №1 к муниципаль-ной программе

	5.1
	Мероприятия по проведению разъяснительной работы среди на-селения по вопро-сам недопущения распространения карантинных и особо опасных объектов на территории Се-верского района; изготовление тематической полиграфической продукции, публикация информационных материалов в районных средствах массо-вой информации. (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
	Заместитель начальника управления сельского, лесного хозяйства и продовольствия

Романовская Л.С.
	По мере необходимости 01.01.2027; 01.01.2028; 01.01.2029; 01.01.2030
	30.12.2027; 30.12.2028; 30.12.2029; 30.12.2030
	1. Определение необходимости и потребности в печатной продукции

2. Сбор коммерческих предложений 

3. Проведений процедуры закупки

4. Мероприятие проведено, ед.
	Муниципальный контракт на закупку товаров, работ, услуг (при осуществлении закупки)
	Установлен целевой показатель п.5.1 приложение №1 к муниципаль-ной программе

	Проектная часть отсутствует


Начальник управления сельского,

лесного хозяйства и продовольствия                                                                                                                                  А.Р. Наш
