## Приложение 1
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Северский район
от ___ _______ 2019 г. № ______
Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах по плановому периоду 2020-2022 годов (этап 2020 года), расположенных на территории муниципального образования Северский район
Раздел 1. Список многоквартирных домов расположенных на территории муниципального образования Северский район
общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в этапе 2020 года планового периода 2020-2022 годов
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) с указанием населенного пункта | Количество |  |  | Общая площадь МКД | Количество граждан, зарегистрированных по месту жительства в МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта МКД | Стоимость капитального ремонта общего имущества в МКД | [6 empty] | фактическая * | Планируемый срок завершения капитального ремонта МКД (квартал, год)
планируемая
[8 empty] | всего (сумма показателей граф 10 - 15) | в том числе
|  | этажей | подъездов | квартир |  |  |  |  | средства фонда капитального ремонта МКД | в том числе средства финансовой поддержки |  |  | прогнозируемый объем поступления взносов в текущем году | заимствованные средства
[10 empty] | РФ | Краснодарского края | муниципальной
|  | ед. | ед. | ед. | кв. м | чел. | РО/СС | руб. | руб. |  |  |  | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Всего по муниципальному образованию Северский район |  | Х | Х | Х | 25632.36 | 1077 | Х | 44251052.66 | 5427421.23 | 0 | 0 | 0 | 633469.29 | 38190162.14 | Х | Х
1 | Северский район, ст-ца Северская, ул. Запорожская, д. 30 | 2 | 2 | 16 | 637 | 49 | РО | 2162100 | 205240.25 | 0 | 0 | 0 | 22632.78 | 1934226.97 |  | 2020 г.
2 | Северский район, ст-ца Северская, ул. Запорожская, д. 36, корпус Б | 2 | 3 | 16 | 737.52 | 45 | РО | 1505488 | 184195.91 | 0 | 0 | 0 | 20399.93 | 1300892.16 |  | 2020 г.
3 | Северский район, ст-ца Северская, ул. Советская, д. 37 | 2 | 2 | 16 | 761.7 | 30 | РО | 2201370 | 178868.74 | 0 | 0 | 0 | 19862.21 | 2002639.05 |  | 2020 г.
4 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Мира, д. 34 | 2 | 2 | 8 | 376.1 | 15 | РО | 1277700 | 97699.66 | 0 | 0 | 0 | 10829.7 | 1169170.64 |  | 2020 г.
5 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Мира, д. 40 | 2 | 1 | 8 | 400.4 | 15 | РО | 1254600 | 109381.13 | 0 | 0 | 0 | 12181.74 | 1133037.13 |  | 2020 г.
6 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Мира, д. 42 | 2 | 1 | 8 | 398.5 | 15 | РО | 1254600 | 111143.62 | 0 | 0 | 0 | 12445.95 | 1131010.43 |  | 2020 г.
7 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Мира, д. 50 | 2 | 2 | 8 | 389.55 | 15 | РО | 1277700 | 104754.76 | 0 | 0 | 0 | 11922.49 | 1161022.75 |  | 2020 г.
8 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Кавказская, д. 6 | 3 | 3 | 24 | 1039.78 | 49 | РО | 1580100 | 266214.6 | 0 | 0 | 0 | 29961.63 | 1283923.77 |  | 2020 г.
9 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Кавказская, д. 7 | 2 | 2 | 8 | 611 | 15 | РО | 2060700 | 168948.49 | 0 | 0 | 0 | 19084.79 | 1872666.72 |  | 2020 г.
10 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Суворова, д. 37 | 2 | 2 | 16 | 380.51 | 16 | РО | 770092.08 | 88757.23 | 0 | 0 | 0 | 9995.8 | 671339.05 |  | 2020 г.
11 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Суворова, д. 39 | 2 | 2 | 8 | 368.7 | 19 | РО | 707920.96 | 100309.64 | 0 | 0 | 0 | 11166.47 | 596444.85 |  | 2020 г.
12 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Суворова, д. 41 | 2 | 2 | 8 | 389.7 | 23 | РО | 768086.56 | 80669.93 | 0 | 0 | 0 | 8807.71 | 678608.92 |  | 2020 г.
13 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Новороссийская, д. 6 | 2 | 3 | 18 | 1078.49 | 41 | РО | 3350100 | 263848.13 | 0 | 0 | 0 | 30190.66 | 3056061.21 |  | 2020 г.
14 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Новороссийская, д. 8 | 2 | 1 | 8 | 401.2 | 21 | РО | 1386600 | 109169.88 | 0 | 0 | 0 | 12189.84 | 1265240.28 |  | 2020 г.
15 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Новороссийская, д. 9 | 3 | 2 | 24 | 1096.65 | 56 | РО | 2755445.3 | 253275.47 | 0 | 0 | 0 | 28394.27 | 2473775.56 |  | 2020 г.
16 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Новороссийская, д. 14 | 2 | 2 | 12 | 721.5 | 25 | РО | 1267096 | 157196.05 | 0 | 0 | 0 | 17464.12 | 1092435.83 |  | 2020 г.
17 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Юбилейная, д. 95, корп. А | 5 | 6 | 78 | 4154.1 | 183 | РО | 5192032 | 960403.46 | 0 | 0 | 0 | 106208.64 | 4125419.9 |  | 2020 г.
18 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Тельмана, д. 8 | 2 | 1 | 8 | 395.2 | 15 | РО | 735998.24 | 82043.87 | 0 | 0 | 0 | 9082.2 | 644872.17 |  | 2020 г.
19 | Северский район, п. Октябрьский, ул. Горького, д. 10 | 2 | 1 | 8 | 375.14 | 19 | РО | 663799.52 | 79501.45 | 0 | 0 | 0 | 8938.7 | 575359.37 |  | 2020 г.
20 | Северский район, пгт Афипский, ул. Краснодарская, д. 75 | 2 | 1 | 8 | 403.2 | 19 | РО | 1221600 | 93475.18 | 0 | 0 | 0 | 10517.61 | 1117607.21 |  | 2020 г.
21 | Северский район, пгт Афипский, ул. Победы, д. 4, корп. А | 10 | 4 | 159 | 9786.62 | 370 | РО | 8388972 | 1539235.31 | 0 | 0 | 0 | 199791.44 | 6649945.25 |  | 2020 г.
22 | Северский район, пгт Афипский, ул. Октябрьская, д. 86 | 2 | 2 | 12 | 729.8 | 22 | РО | 2468952 | 193088.47 | 0 | 0 | 0 | 21400.61 | 2254462.92 |  | 2020 г.

## Приложение 2
Раздел 2. Список многоквартирных домов,
расположенных на территории муниципального образования Северский район в отношении которых
в этапе 2019 года планового периода 2017-2019 годов подлежат
выполнению работы по капитальному ремонту общего имущества,
предусмотренные частью 1 статьи 166 ЖК РФ
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) с указанием населенного пункта | Стоимость работ по капитальному ремонту всего (сумма показателей граф 4-9,11,13,15,17,19) | Виды работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, предусмотренных частью 1 статьи 166 ЖК РФ
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента
|  |  | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по муниципальному образованию Северский район |  | 42293707.3 | 2504845.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7800000 | 10620.9 | 29579910 | 0 | 0 | 546 | 2408952 | 0 | 0
1 | Северский район, ст-ца Северская, ул. Запорожская, д. 30 | 2102100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 2102100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Северский район, ст-ца Северская, ул. Запорожская, д. 36, корпус Б | 1445488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 1445488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Северский район, ст-ца Северская, ул. Советская, д. 37 | 2141370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.9 | 2141370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Мира, д. 34 | 1217700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 1217700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Мира, д. 40 | 1194600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 1194600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Мира, д. 42 | 1194600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 1194600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Мира, д. 50 | 1217700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 1217700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Кавказская, д. 6 | 1520100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 1520100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Кавказская, д. 7 | 2000700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 2000700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Суворова, д. 37 | 717068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 717068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Суворова, д. 39 | 658416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 658416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Суворова, д. 41 | 715176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 715176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Новороссийская, д. 6 | 3290100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 | 3290100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Новороссийская, д. 8 | 1326600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 1326600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Новороссийская, д. 9 | 2645445.3 | 1257645.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 1387800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Новороссийская, д. 14 | 1207096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 1207096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Юбилейная, д. 95, корп. А | 5027200 | 1247200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 3780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Тельмана, д. 8 | 684904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 684904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Северский район, п. Октябрьский, ул. Горького, д. 10 | 616792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 616792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Северский район, пгт Афипский, ул. Краснодарская, д. 75 | 1161600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 1161600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Северский район, пгт Афипский, ул. Победы, д. 4, корп. А | 7800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Северский район, пгт Афипский, ул. Октябрьская, д. 86 | 2408952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 2408952 | 0 | 0

## Приложение 3
Раздел 3. Прогнозный список
многоквартирных домов для рассмотрения вопроса о включении
в региональный краткосрочный план по плановому периоду 2017 - 2019 годов (этап 2018 года)
по видам работ (услуг), установленным Законом,
на территории муниципального образования Северский район
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) с указанием населенного пункта | Стоимость капитального ремонта общего имущества МКД, всего (сумма показателей граф 4 - 10) | Виды услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, предусмотренные пунктами 2-4 части 1 статьи 26 Закона Краснодарского края от 1 июля 2013 года № 2735-КЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края"
|  |  | оценка технического состояния МКД и составление дефектных ведомостей (ведомостей объемов работ) | разработка проектной документации на выполнение капитального ремонта | проведение государственной экспертизы проектной документации на выполнение капитального ремонта | составление сметной документации на выполнение капитального ремонта | проведение проверки достоверности опеределения сметной стоимости капитального ремонта | оценка соответствия лифтов требованиям Технического регламента | осуществление строительного контроля за выполнением капитального ремонта
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Всего по муниципальному образованию Северский район |  | 1957345.36 | 0 | 1438373.36 | 0 | 0 | 220000 | 132052 | 166920
1 | Северский район, ст-ца Северская, ул. Запорожская, д. 30 | 60000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
2 | Северский район, ст-ца Северская, ул. Запорожская, д. 36, корпус Б | 60000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
3 | Северский район, ст-ца Северская, ул. Советская, д. 37 | 60000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
4 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Мира, д. 34 | 60000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
5 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Мира, д. 40 | 60000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
6 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Мира, д. 42 | 60000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
7 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Мира, д. 50 | 60000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
8 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Кавказская, д. 6 | 60000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
9 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Кавказская, д. 7 | 60000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
10 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Суворова, д. 37 | 53024.08 | 0 | 43024.08 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
11 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Суворова, д. 39 | 49504.96 | 0 | 39504.96 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
12 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Суворова, д. 41 | 52910.56 | 0 | 42910.56 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
13 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Новороссийская, д. 6 | 60000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
14 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Новороссийская, д. 8 | 60000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
15 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Новороссийская, д. 9 | 110000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
16 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Новороссийская, д. 14 | 60000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
17 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Юбилейная, д. 95, корп. А | 164832 | 0 | 154832 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
18 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Тельмана, д. 8 | 51094.24 | 0 | 41094.24 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
19 | Северский район, п. Октябрьский, ул. Горького, д. 10 | 47007.52 | 0 | 37007.52 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
20 | Северский район, пгт Афипский, ул. Краснодарская, д. 75 | 60000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | М.Е.Лысенко
21 | Северский район, пгт Афипский, ул. Победы, д. 4, корп. А | 588972 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 10000 | 132052 | 166920
22 | Северский район, пгт Афипский, ул. Октябрьская, д. 86 | 60000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Заместитель главы администрации | [5 empty] | С.Г.Курносов