График выполнения СМР по замене ПУ по Энергосервисному контракту с17.02 по 18.02.2020гг.
	№ п/п
	Дата
	Фидер
	ТП
	Л-№
	Улицы
	Населенный пункт
	Количество планируемых к подключению ПУ
	Количество планируемых к подключению ПУ всего

	1
	17.02.20
	СХ-3
	423
	Л-1,2,3,4
	Ленинградская
Пушкина
Лермонтова
Фрунзе
Свердлова
Октябрьская

	Пгт.Афипский
	Ленинградская
106,108,110,112,114,116,118,120,122,124,126,128а,128,130,
132,134,109,107,105,103,10171,73,75,77,79,81,81а,83,99,99а,97
,97а,95,93
Фрунзе
123а,123,121,119,117,115,113,111,109,109а,94,96,98,100,102,104,106,108,110
87,89,91,93,95,97,99,101,103
Октябрьская
53,55,57,магазин,61,61,63,65,67,69,магазин,71,74,72,70,64,62,магазин,54,52
Лермонтова
121,119,117,115,113а,113,111а,111,109,107,105,школа,хозблок,буфет
Школа,
Пушкина
56,58а,60,62,64,66,66а,68,70,72,74,76/2,76,78,78/2,
	









160

	2
	17.02.20
	СХ-3
	408
	Л-1,2,3,4

	Краснодарская
Почтовая
[bookmark: _GoBack]Привокзальная


	Пгт.Афипский
	Краснодарская
41, 
Л-1 ТОО Лесное
Л-4 ООО Пчелка
Привокзальная
12,14,14,18,20,24,30,36,42,44,48,50

	

	3
	17.02.20
	СХ-3
	421
	Л-1,3,4
	К.Макса
Суворова
Ленина
Суворова
Чапаева
Краснопартизанская


	Пгт.Афипский
	Суворова
117,115,113,111,109,107,105,82,80,78,74,72,70,68,66,64,62,б/н,60,58
Суворова
56,61
Краснопартизанская
46,48,48а,50,52,54,56,58,60,62,64
	

	4
	18.02.20
	СХ-3
	420


	
Л-1,5
	Пушкина
Суворова
Краснопартизанская
	
Пгт.Афипский
	Пушкина
104,110,112,114,116


	

       5


	5
	18.02.20
	СХ-3
	406
	Л-1,4,5,6
7,8
	Ленина
Полетарская
Свердлова
Калинина
Октябрьская
Краснодаркая

	Пгт.Афипский
	Пролетарская
2,4,6,8,10,12,14,16,18,29а,29,31,31а,33,35,37,56,56а,54,
Свердлова
1,1а,3,5,7,9,11,9а,13,
 Краснодарская
3,5,7,4,,8, МТС

	









74


	6
	18.02.20
	СХ-3
	422
	Л-1,4,5,6
7
	Ленина
Школьная
Ленина
Комсомольская
Октябрьская
Краснодаркая
	Пгт.Афипский
	Ленина
105,103,,118,120,114,121,119- многокв.дома
17 гаража,КНС
Комсомольская
107а,109,113,111,125,127,129,131,133,135,137145,147,149,149а
Л-6- магнит
Л-7-Билайн
	

	7
	18.02.20
	СХ-3
	424
	
Л-1.3.4
	Комсомольская
Школьная
Чапаева
Первомайская
Революционная

	
Пгт.Афипский
	Школьная
48,52,37
Чапаева
52,53,57а
	

	8
	18.02.20
	СХ-3
	425
	Л-1

	Чапаева
Краснопартизанская
Набережная

	Пгт.Афипский
	Набережная
90,92,94,96,98,100,106,108,110а,112,114
	

11




	9
	18.02.20
	СХ-3
	426
	Л-1,3,4

	Ленинградская
Колхозная
Набережная
Калинина
Революционная

	Пгт.Афипский
	Л-4 ст.берег Афипса
Колхозная
22,24,25
Калинина
20,22,30а,32,23

	

9




	10
	18.02.20
	СХ-3
	429
	Л-1,3

	Свердлова
Пролетарская
Калинина

	Пгт.Афипский
	Свердлова
102,110,89,97,86,88,77
	

7




	11
	18.02.20
	СХ-3
	435
	Л-1,4

	Чапаева
Краснопартизанская
Набережная

	Пгт.Афипский
	Ленина
9-Магазин, 3 вышки сотовой связи

	

12




	12
	18.02.20
	СХ-3
	448
	Л-1,3,5,6

	Ленина
Ленинградская
Красноармейская 
Фрунзе

	Пгт.Афипский
	Красноармейская 59
Фрунзе
68,55,53,51,49,45,41,34,36
Л-5 поселковая адм.


	

11




	13
	18.02.20
	СХ-3
	450
	Л-1,3,5,6

	Ленина
Ленинградская
Красноармейская 
Фрунзе

	Пгт.Афипский
	Л-3 магазин
Л-4 Энергогарант
Л-5 магазин Фазенда
Л-6 Кафе
Краснодарская
Л-1 магазин


	



      5

	14
	18.02.20
	СХ-3
	410
	Л-1,4

	Маяковского
Привогзальная

	Пгт.Афипский
	ТОО Универсал -Сервис
Маяковского
2а,2,4,6,8,10,12/1,12/2,
Привокзальная
Трикотахный цех


	

10

	
	Итого:
	305








И.О Начальник Северского РЭС 												Р.А.Сорокин

Представитель подрядной организации 											А.В. Агеев

