
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета

муниципального образования

Северский район

от___________ №______




ДОКЛАД
о ходе реализации и оценке эффективности

 муниципальных программ
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Северский район от 29 апреля 2014 года № 695 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Северский район» (с изменениями, утвержденными постановлением администрации муниципального образования Северский район от 02.02.2017 года № 93), в 2018 году в муниципальном образовании Северский район действовали восемнадцать муниципальных программ.

Ответственными исполнителями муниципальных программ предоставлена информация о ходе реализации мероприятий и оценке эффективности в 2018 году  по следующим муниципальным программам:

«Развитие образования», «Доступная среда», «Дети Северского района», «Комплексное и устойчивое развитие Северского района в сфере дорожного хозяйства», «Обеспечение безопасности населения и развитие казачества», «Развитие культуры», «Развитие физической культуры и спорта», «Молодежь Северского района», «Региональная политика и развитие гражданского общества», «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан», «Социально-экономическое и инновационное развитие муниципального образования Северский район», «Противодействие незаконному обороту наркотиков», «Информационное общество Северского района», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», «Развитие топливно-энергетического комплекса», «Управление муниципальными финансами», «Развитие туристского комплекса муниципального образования Северского района», «Обеспечение  жильем  молодых семей в муниципальном образовании      Северский район». 

Финансирование муниципальных программ «Противодействие незаконному обороту наркотиков» и «Развитие туристского комплекса муниципального образования Северского района» в 2018 году не предусмотрено.


Также в 2018 году действовали две ведомственные программы «Развитие здравоохранения» и «Развитие бытового обслуживания». 

Вышеуказанные программы разработаны и утверждены в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Северский район от 23 января 2014 года №84 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в муниципальном образовании Северский район», представляют собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, направленных на реализацию муниципальной политики Северского района в социальной сфере. 
1. Муниципальная программа «Развитие образования» утверждена постановлением  администрации МО Северский район от 11.11.2017 г.  № 1416.
Из средств федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных средств в 2018 году предусмотрено финансирование программы в общей сумме                  1 360 508,7 тыс. руб., в том числе из средств краевого бюджета – 925 161,6 тыс.руб., из средств местного бюджета – 337 545,1 тыс. руб., внебюджетных средств –                       97 802 тыс. руб.

С целью реализации программы для обеспечения высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития экономики Северского района, создания в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей проводились следующие мероприятия:
1. Создание условий для обеспечения инновационного характера образования.
1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях (приобретение автобусов и микроавтобусов для муниципальных образовательных организаций). На проведение мероприятия из средств краевого бюджета выделено 3000 тыс.руб., из средств местного бюджета в рамках софинансирования – 3000 тыс.руб. Мероприятие выполнено, денежные средства освоены в полном объеме.
2. Модернизация образования как института воспитания и                  социального развития.

2.1 Организация мероприятий, направленных на повышение престижа отрасли. На проведение мероприятия из средств местного бюджета выделено 295,2 тыс.руб. Мероприятие выполнено и освоено в полном объеме.

2.2
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан. На проведение мероприятия из средств местного бюджета выделено 245,1 тыс.руб. Освоено - 244,9 тыс.руб. Мероприятие выполнено в полном объеме.
3. Повышение социального и профессионального уровня работников образования, формирование современной системы непрерывного образования.
3.1. Создание условий для повышения профессионализма и эстетического воспитания управленческих, педагогических кадров, тьюторов по ЕГЭ, работников системы образования района, сопровождающие (проведение, участие в конкурсах, семинарах, выставках, совещаниях, форумах, профессиональных праздниках и других мероприятиях)

На проведение мероприятия за счет средств краевого бюджета выделено 110,4 тыс.руб., освоено – 101,7 тыс.руб.
Мероприятие выполнено не в полном объеме по причине направления на  участие в конкурсах, семинарах, выставках, совещаниях, форумах, профессиональных праздниках и других мероприятиях меньшего количества работников. 
4. Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций
4.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Мероприятие выполнено в полном объеме. 
На приобретение объектов особо ценного движимого имущества в части оборудования и материальных запасов, затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на реализацию мероприятий в области образования (обеспечение льготным питанием) в ДОО из средств краевого бюджета предусмотрено 306 118,7 тыс.руб.; из местного – 89 565,4 тыс.руб. Освоено – из средств краевого бюджета – 306 071,4 тыс. руб., из местного бюджета – 83 523,5 тыс. руб. 

Поступление внебюджетных средств планировалось в сумме 57 977,1 тыс. руб., поступило фактически 54 132,2 тыс. рублей (за счет фактического посещения воспитанниками детских садов и оплаты). 

4.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях.

На обеспечение деятельности муниципальных учреждений (муниципальное задание) и на иные цели (подвоз учащихся, в т.ч. ГСМ, реализацию мероприятий в области образования, в том числе осуществление муниципальными организациями ремонтов; организацию питания обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования Северский район, обеспечение льготным питанием в дошкольных группах и ввод в эксплуатацию объектов) из средств краевого бюджета предусмотрено 542 844,5 тыс.руб.; из местного – 129 161,7 тыс.руб., освоено средств краевого бюджета – 542 782,1 тыс.руб., местного бюджета – 122 914 тыс.руб. 

Поступление внебюджетных средств планировалось в сумме 39 824,9 тыс. руб., средства поступили не в полном объеме – 38 534,1 тыс.руб., с учетом фактически питающихся учащихся школ.

4.3. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение дополнительного образования детей.

Мероприятие выполнено в полном объеме. Из средств местного бюджета предусмотрено и освоено 44 244,2 тыс.руб.

4.4. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

Мероприятие выполнено в полном объеме. Из средств краевого бюджета предусмотрено и освоено 946 тыс.руб.

4.5. Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края.

На проведение мероприятия за счет средств краевого бюджета предусмотрено и освоено 11 979,5 тыс.руб. Мероприятие выполнено в полном объеме.

4.6. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образо-вательную программу дошкольного образования.
Из средств краевого бюджета предусмотрено 11 131,2 тыс.руб. Мероприятие выполнено в полном объеме, освоено 11130,1 тыс.руб. (с учетом расторжения договора на услуги банка с учётом фактически выплаченной компенсации, возврат в связи с изменением реквизитов получателей).


4.7. Подготовительные работы к открытию профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием, с обязательной организацией их питания.
На проведение дератизации и дезинсекции, производственный контроль блюд в образовательных организациях, профессиональную гигиеническую подготовку сотрудников, из средств местного бюджета предусмотрено и освоено 479 тыс.руб. Мероприятие выполнено в полном объеме.

4.8. Обеспечение безопасности образовательных учреждений.

Мероприятие выполнено в полном объеме. Образовательным учреждениям на охранные услуги, техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации, из средств местного бюджета направлено 12599 тыс.руб., освоено – 12598,9 тыс.руб. 


4.9. Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений.

Мероприятие выполнено в полном объеме. Из средств местного бюджета на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и техническое обслуживание и профилактику системы УОП «Базальт» направлено 4 261,5 тыс.руб., освоено – 4 261,4 тыс.руб. 

4.10. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в части создания в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (капитальный ремонт спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности), в том числе, разработка проектно-сметной документации, экспертиза достоверности определения сметной стоимости. Финансирование мероприятия финансирование за счет средств краевого и местного бюджетов не предусмотрено.

4.11. Осуществление государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплату педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена.

Организация подготовки и проведения ЕГЭ в 2018 году осуществлялась в соответствии с планом организации и проведения ЕГЭ на территории муниципального образования Северский район, разработанным в соответствии с федеральными и региональными нормативными документами.

Мероприятие выполнено в полном объеме. Из средств краевого бюджета выделено и освоено 1 519,3 тыс.руб.

4.12. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях (проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов).

На проведение мероприятия из средств краевого бюджета выделено 3 143,7 тыс.руб., из средств местного бюджета – 3 143,8 тыс.руб. (3143,7 тыс.руб. выделено из средств местного бюджета в части софинансирования, 0,1 тыс.руб – из средств местного бюджета). Мероприятие выполнено и освоено в полном объеме.

4.13. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях (оплата расходов по регистрации автобусов и микроавтобусов, приобретение и замена запасных частей и комплектующих к автотранспорту, установка и обследование тахографов, обслуживание ГЛОНАСС).

На проведение мероприятия за счет средств местного бюджета направлено и освоено 2756,1 тыс.руб. Мероприятие выполнено в полном объеме.

4.14. Приобретение, установка и обслуживание дополнительного оборудования для перевозки детей для автобусов и микроавтобусов.

Мероприятие выполнено в полном объеме. На проведение мероприятия за счет средств местного бюджета направлено и освоено 20,9 тыс.руб. 

4.15 Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях.

На проведение мероприятия из средств краевого бюджета направлено 2800 тыс.руб. Мероприятие выполнено в полном объеме.

4.16 Капитальный ремонт спортивных площадок образовательных организаций (в том числе разработка ПСД, осуществление технического надзора, экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта, проведение обследования зданий и сооружений на объекте).

Финансирование мероприятия из средств местного бюджета не предусмотрено.

4.17. Капитальный ремонт образовательных организаций (в том числе разработка ПСД, осуществление технического надзора, экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта).

Мероприятие выполнено в полном объеме. Из средств местного бюджета направлено и освоено 2 371,7 тыс.руб.

4.18. Устройство, строительство, реконструкция, обустройство объектов, благоустройство территорий, расположенных на территории образовательных организаций (в т.ч. разработка ПСД, осуществление технического надзора, экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта).

Из средств местного бюджета направлено и освоено 1 812 тыс.руб. Мероприятие выполнено в полном объеме.

4.19. Оснащение спортивных площадок на территории образовательных организаций.

Финансирование мероприятия из средств местного бюджета не предусмотрено.

4.20. Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов. 

Из средств местного бюджета направлено и освоено 4 300 тыс.руб. Мероприятие выполнено в полном объеме.

4.21. Исполнение судебных решений и предписаний надзорных органов.

Из средств местного бюджета предусмотрено 6131,5 тыс.руб., освоено 6131,1 тыс.руб. Мероприятие выполнено в полном объеме.

4.22. Оснащение медицинских кабинетов.

Финансирование мероприятия за счет средств местного бюджета не предусмотрено.

4.23. Обеспечение защиты информации и информационных систем.

Финансирование мероприятия за счет средств местного бюджета не предусмотрено.

4.24. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях для создания новых мест в общеобразовательных организациях (приобретение движимого имущества для оснащения вновь созданных мест в муниципальных общеобразовательных организациях).

На проведение мероприятия из средств краевого бюджета выделено 29 236,1 тыс.руб., из средств местного бюджета в части софинансирования – 1 538,8 тыс.руб.

Мероприятие выполнено в полном объеме.
5. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и органов управления
5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.

Мероприятие выполнено в полном объеме. На организацию основной деятельности ЦБУО, ИМЦ, ПМПК из средств краевого бюджета направлено и освоено 8 142,6 тыс.руб., из местного бюджета направлено 27 010,5 тыс. рублей, освоено 26 825,3 тыс.руб.

5.2. Обеспечение выполнения функций управления в области образования.

Мероприятие выполнено в полном объеме. На организацию основной деятельности УО из средств местного бюджета направлено 8 798,3 тыс.руб., освоено 8 733,8 тыс.руб. 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие образования»

1. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:
СРм= Мв/М = 29/30 =0,97,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:
Ссуз= Зф/Зп=337201,15/337545,1=0,99,

где:

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализации подпрограммы в отчетном году.

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитана как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:
Эис=СРм/ССуз=0,97/0,99=0,98,

где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых за счет средств местного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

4. Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования» на 2018-2021 годы».
СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение показателей

	
	
	
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	   1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей
	проценты
	76
	71
	0,93

	2.
	Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования
	тыс. мест
	0,05
	0,09
	1,8

	3.
	Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность полу-чать услуги дошкольного образо-вания, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школах
	проценты
	100
	100
	1

	4.
	Отношение среднемесячной зара-ботной платы педагогических работ-ников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате организаций общего образования района
	проценты
	100
	104
	1,04



	5.
	Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях района
	тыс. человек
	13,494
	13,779
	1,02

	6.
	Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя
	человек
	16
	16
	1

	7.
	Удельный вес численности обучаю-щихся в организациях общего образования, обучающихся по но-вым федеральным государственным образовательным стандартам
	проценты
	89,6
	89,6
	1

	8.
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государствен-ный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных обще-образовательных организаций
	проценты
	1,5
	1,5
	1

	9.
	Отношение среднемесячной зара-ботной платы педагогических работ-ников образовательных организаций общего образования к средне-месячной заработной плате в экономике Краснодарского края
	проценты
	100
	100
	1

	10.
	Количество персональных компью-теров в расчете на 100 учащихся общеобразовательных школ
	количество
	20
	20
	1

	11.
	Доля общеобразовательных органи-заций, имеющих скорость доступа к сети «Интернет» не менее 2  Мб/с
	проценты
	35
	35
	1

	12.
	Доля обучающихся, которым предо-ставлены от 80 до 100 процентов основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по программам общего образования)
	проценты
	99
	99
	1

	13.
	Доля детей и молодежи в возрасте 5—18 лет, охваченных образо-вательными программами дополни-тельного образования
	проценты
	50
	57
	1,14

	14.
	Количество созданных дистан-ционных мест обучения
	шт.
	10
	9
	0,9

	15.
	Выполнение муниципальных зада-ний муниципальными организа-циями
	проценты
	100
	100
	1

	16.
	Доля образовательных организаций, получивших предписания управ-ления по надзору и контролю в сфере образования
	проценты
	20
	8
	2,5

	17.
	Средний срок процедуры лицен-зирования образовательной деятель-ности
	дней
	30
	30
	1

	18.
	Количество отремонтированных образовательных организаций
	единиц
	2 
	2
	1

	19.
	Количество капитально отремон-тированных зданий образова-тельных организаций
	количество организаций
	6
	6
	1

	20.
	Количество автобусов, приобретен-ных для подвоза учащихся к общеобразовательным организациям
	единиц
	3
	3
	1

	21.
	Отношение среднемесячной зара-ботной платы педагогических работников организаций дополни-тельного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Краснодарском крае
	процентов
	100
	105
	1,05

	22.
	Количество организаций, распо-ложенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортив-ные залы
	единиц
	0
	0
	0

	23.
	Количество муниципальных образо-вательных организаций, осуществ-ляющих приобретение движимого имущества
	количество организаций
	2
	3
	1,5

	24.
	Обеспечение безопасности муници-пальных образовательных органи-заций
	процентов
	100
	100
	1

	25.
	Количество капитально отремонти-рованных спортивных залов муни-ципальных общеобразовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно – спортивного назначения, физ-культурно – оздоровительных комп-лексов
	количество организаций
	1
	1
	1


5. Степень реализации муниципальной программы:

М СРгп = ∑ СДгппз/М = 26,88/25 = 1,07,

где: 
СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи  муниципальной программы. 

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и рассчитывается по формуле:

ЭРгп = СРгп*Эис = 1,07*0,98 = 1,05,

где: 
ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;
СРгп - степень реализации муниципальной программы;

Эис – эффективность использования бюджетных средств.
Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования» на 2017-2021 годы» является высокой, так как значение показателя эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,05.


2. Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2021 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования Северский район от 26 января 2015 года №116.
Сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы «Доступная среда» на 2015-2020г. в целом и по каждому мероприятию программы 

в разрезе источников финансирования

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Планиру-емый объем финансирования тыс.руб.
	Фактический объем финанси-рования

тыс.руб.

	1
	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) путем создания в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, в том числе:
	Федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	Краевой бюджет
	2880
	2880

	
	
	Местный бюджет 
	614,8
	614,8

	
	МБОУ ЦРР-ДС ст. Северской
	Федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	Краевой бюджет
	2880
	2880

	
	
	Местный бюджет 
	518
	518

	
	МБДОУ ДС КВ № 8 пгт. Черноморского
	Федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	Краевой бюджет
	0
	0

	
	
	Местный бюджет 
	96,8
	96,8

	ИТОГО
	3494,8
	3494,8


Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы плановым показателям представлены в таблице.

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.изм.
	Значение показателей в 2018 году

	
	
	
	План
	Факт

	1
	Реализация мероприятий по определению приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; выполнение обследования и паспортизации этих объектов, нанесение сведений о приоритетных объектах в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на карту доступности объектов Северского района, определение организационных и финансовых механизмов переоборудования объектов, выполнение запланированных работ по обеспечению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом обеспечения доступности путей движения между муниципальными и государственными объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.
	шт.
	253
	253

	2
	Проведение работ по обеспечению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках уточненных бюджетных обязательств на реализацию мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг
	шт.
	11
	11


Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы «Доступная среда» на 2015-2021 годы:

1. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий:

СРм= Мв/М = 2/2= 1,
Степень достижения показателя результата составляет 100%, следовательно реализация мероприятий выполнена в полном объеме. 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Ссуз= Зф/Зп=3494,8/3494,8=1,

Средства местного, краевого и федерального бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной программы израсходованы в полном объеме (100%).

3. Эффективность использования бюджетных средств:

Эис=СРм/ССуз=1/1=1


Эффективность использования средств местного бюджета оценивается как 100%.


4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

СДп/ппз= ЗПп/пф / ЗПп/пп,
1) оценка степени достижения планового значения целевого показателя программы «Реализация мероприятий по определению приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; выполнение обследования и паспортизации этих объектов, нанесение сведений о приоритетных объектах в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на карту доступности объектов Северского района, определение организационных и финансовых механизмов переоборудования объектов, выполнение запланированных работ по обеспечению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом обеспечения доступности путей движения между муниципальными и государственными объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктур»:

СДп/ппз=253/253=1

2) оценка степени достижения планового значения целевого показателя программы «Проведение работ по обеспечению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках уточненных бюджетных обязательств на реализацию мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг»:

СДп/ппз=11/11=1,0

Степень реализации муниципальной программы:

СР=(1+1)/2=1

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР= 1*1=1

Программа признана высокоэффективной, так как степень эффективности   муниципальной  программы  более 0,9.
3.  Муниципальная программа «Дети Северского района» на 2018-2021 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования Северский район от 8 ноября 2016 года № 1318.

В рамках программы из средств федерального, краевого, местного бюджетов в 2018 году предусмотрено финансирование в общей сумме 138 417,7 тыс. руб., в том числе из средств краевого бюджета – 133 067 тыс. руб., из средств местного бюджета – 5 350,7 тыс. руб.

С целью реализации семейной политики, создания благоприятных условий для полноценного развития и жизнедеятельности детей и подростков, формирования условий для образования, воспитания, социализации и здорового образа жизни каждого ребенка, создания комфортной и доброжелательной среды для жизни детей в Северском районе проводились следующие мероприятия:
По подпрограмме «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» управлением образования администрации МО Северский район:
за счет средств основной деятельности проведено 19 районных спортивно-массовых мероприятий с охватом более 15 956 детей и подростков;

за счет средств основной деятельности организованы и проведены соревнования в рамках Всекубанской спартакиады учащихся образовательных организаций «Спортивные надежды Кубани». Охват 91 %;

за счет средств основной деятельности организована и проведена спартакиада допризывной молодежи. Охват 86,8% учащихся допризывного возраста; 

за счет средств основной деятельности в мае 2018 г. в 3-х подведомственных учреждениях дополнительного образования проведены отчетные мероприятия, охват более 3,2 тыс. учащихся. В сентябре 2018 года в учреждениях проведены дни открытых дверей с охватом более 4 тыс. учащихся и их родителей (мероприятия, проводимые;

обеспечено массовое участие несовершеннолетних в «Слете Союза казачьей молодежи Кубани» в январе 2018 года и в конкурсе на «Лучший класс казачьей направленности» в феврале 2018 года с общим охватом более 1,5 тыс. детей (предусмотрено и освоено 125 тыс. руб. из средств местного бюджета);
мероприятия по проведению  общерайонных родительских собраний «Ответственное родительство» проведены. Охват несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении кружками, спортивными секциями составил 100% (мероприятия, проводимые за счет средств основной деятельности);

за счет средств основной деятельности в первом полугодии 2018 года в соответствии с утвержденным управлением образования планом проведены семинары для заместителей руководителей по воспитательной работе, педагогов-психологов, социальных педагогов;

за счет средств основной деятельности в рамках формирования правовой культуры учащихся, позитивного отношения к Закону 1539-КЗ организовано 15 районных мероприятий с охватом 10,2 тыс. учащихся. В 2018 году количество учащихся, нарушивших Закон Краснодарского края 1539-КЗ, составило 73 несовершеннолетних; 

на базе 30 образовательных организаций организованы школьные службы примирения и медиации. За счет средств основной деятельности проводится обучение координаторов школьных служб медиации; 

за счет средств основной деятельности организовано проведение мероприятий для родителей несовершеннолетних, направленные на повышение психолого-педагогической грамотности. Охват составил 95% родителей несовершеннолетних;

за счет средств основной деятельности проведены мероприятия, направленные на развитие ученического самоуправления и детских общественных организаций: слет лидеров ученического самоуправления, парад детских общественных организаций, форум «Растим патриотов», фестиваль отрядов юных Жуковцев. Охват учащихся детскими организациями и ученическим самоуправлением составил 83%; 
Управлением по делам несовершеннолетних администрации МО Северский район:
проводятся посещения несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, достопримечательностей края, посещение музеев, выставок, концертов, спортивных матчей и других культурно - массовых мероприятий (предусмотрено и освоено 80 тыс. руб. из местного бюджета);

4 ноября 2018 года организована поездка 15 несовершеннолетних, из числа состоящих на учете в КДН и ЗП, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, на стадион «Краснодар» на футбольный матч «Краснодар-Ростов» (предусмотрено и освоено 6,5 тыс. руб. из средств  местного бюджета);
1 декабря 2018 года организована поездка для 20 детей из семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, в Краснодарский цирк (предусмотрено и освоено 14 тыс. руб.);

26 декабря 2018 года в ДК пгт. Ильского организовано и проведено Новогоднее представление для несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении, и иной трудной жизненной ситуации (предусмотрено и освоено 59,5 тыс. руб.);

11 июля 2018 года в храме свт. Спиридона Тримифунтского ст. Северской в рамках Всероссийского Дня семьи, любви и верности состоялось крещение 10 детей из семей, находящихся в социально опасном положении (освоено 10 тыс. руб. из средств местного бюджета);

не проведена запланированная выездная встреча детей с родителями, находящимися в специализированных учреждениях закрытого типа Краснодарского края по причине отсутствия в данных учреждениях несовершеннолетних уроженцев Северского района (мероприятие, не требующее финансирования);

проведен товарищеский матч по мини-футболу между командами Северского, Абинского и Крымского районов среди несовершеннолетних, из числа состоящих на профилактических учетах в органах и ведомствах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В апреле 2018 года состоялся межрайонный турнир по мини – футболу, запланированный и профинансированный в 2017 году, на стадионе «Олимп» ст. Северской среди детей и подростков «группы риска» на кубок Главы муниципального образования Северский район. Наградной материал и футболки для участников спортивного мероприятия приобретены в 2017 году. Запланированный и профинансированный в 2018 году межрайонный турнир по мини – футболу будет проходить в 2019 году, наградной материал и футболки для участников спортивного мероприятия приобретены в 2018 году (предусмотрено 40 тыс. руб., освоено 31,6 тыс. руб. из средств местного бюджета);

в октябре 2018 года проведен муниципальный этап краевого конкурса на правовую тематику «Я выбираю ответственность!» а (мероприятие, не требующее финансирования);

в период с 7 ноября по 20 декабря 2018 года проведен муниципальный этап краевого конкурса творческих работ «Здравствуй, мама!». В конкурсе приняли участие 47 подростков (предусмотрено 15 тыс. руб., освоено 13,6 тыс. руб. из средств местного бюджета);

в октябре 2018 года состоялся муниципальный этап краевых игр «Спорт против наркотиков» среди несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете (мероприятие, не требующее финансирования);

на приобретение новогодних подарков для детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном положении предусмотрено и освоено 30 тыс. руб. из средств местного бюджета;

на изготовление наглядной агитации, направленной на профилактику совершения преступлений, правонарушений несовершеннолетними и преступлений, совершаемых в отношении детей в 2018 году предусмотрена 5 тыс. руб. из средств местного бюджета, денежные средства не освоены;

на съемку, изготовление телевизионных сюжетов и репортажей, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних предусмотрено и освоено 10 тыс. руб. из средств местного бюджета (издана статья в районной газете «Зори»);

Сопровождение и осуществление психолого-педагогической, медико-социальной реабилитации и коррекции несовершеннолетних, в отношении которых были совершены преступные посягательства осуществляются управлением социальной защиты населения в Северском районе в рамках Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Выявление семей и несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи, осуществляется различными способами: проводится подворовой обход граждан, обратившихся в управление за оформлением мер социальной поддержки; на основании поступившей в управление или учреждение информации от граждан, ведомств-субъектов системы профилактики незамедлительно осуществляется проверка наличия факта семейного неблагополучия, в случае подтверждения направляется соответствующая информация в компетентные ведомства, межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, производится постановка семьи на ведомственный учет, как находящейся в трудной жизненной ситуации, организуется индивидуальная профилактическая работа.

Ежеквартально управлением социальной защиты населения направляются запросы в ОВД по Северскому району о предоставлении сведений о фактах жестокого обращения с детьми, о несовершеннолетних, совершивших преступления. При получении сведений с несовершеннолетними, указанными в данных списках, с согласия родителей, организуется реабилитационная работа. 

С целью профилактики жестокости и насилия в семье специалистами отделения помощи семье и детям ГБУСОКК «Северский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – отделение) реализуется программа «Повышение уровня родительской ответственности», направленная на формирование в семье максимально комфортных условий для развития детей, возрождения семейного воспитания и пропаганде семейных ценностей. Программа реализуется в индивидуальных планах работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися на учете в ТЖС, в том числе СОП. Программа включает в себя блок психологических занятий по профилактике алкоголизма и наркомании в семье. Количество семей ТЖС/СОП, в отношении которых применялась данная программа – 89,  из них 73 семьи ТЖС, 16 семей - СОП. В результате работы снято по улучшению – 8 семей, состоящие на учете как находящиеся в ТЖС, в которых 18 несовершеннолетних, 6 семей  переведено из категории СОП в категорию ТЖС. По данной программе разработано 12 информационных буклетов.

С целью профилактики жестокого обращения в семье разработана и реализуется программа «Детство без жестокости». Срок реализации: июль 2018 года - июль 2019 года.

Участники программы: семьи, несовершеннолетние, состоящие на учете как находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе социально опасном положении, и несовершеннолетние ИПР. Форма работы: диагностическая беседа, психологическая диагностика, психологическая и социально-педагогическая коррекция. Количество семей ТЖС/СОП, в отношении которых применялась данная программа – 30,  из них 20 семей ТЖС, 10 семей СОП. 

Для населения разработаны такие методические рекомендации и буклеты как «Дети не для насилия», «Мир, в котором уютно всем», «Телефон доверия для родителей», «Трудные дети и методы работы с ними», «Профилактика жестокости и насилия», «Родительская любовь и воспитание». Специалистами отделения ведется работа по распространению наглядной информации среди населения. Осуществляются совместные патронажи со священнослужителями. За 2018 год проведено 6 социально-значимых мероприятия со священнослужителем, организовано 24 патронажа. 

На информационном стенде размещена наглядная информация: «Россия без жестокости», плакат «Не дай себя в обиду» и информационный буклет «Детский телефон доверия». 

Ежегодно проводятся социально значимые мероприятия, направленные на профилактику жестокости и насилия в семье: краевая акция «Синяя лента апреля», «Международный день детского телефона доверия» (уличные акции, тематические занятия, лекции, беседы, выступления на родительских собраниях, размещение баннера с указанием всероссийского номера детского телефона доверия). 

В рамках Краевой акции «Синяя лента апреля», направленной на профилактику жестокого обращения с детьми, в 2018 году проведены следующие мероприятия, направленные на привлечение внимания общества к проблеме насилия над детьми и подростками, профилактики жестокого обращения, мотивации населения на информирование органов социальной защиты населения о семьях, находящихся в социально опасном положении: 

в ходе социальных патронажей проведены беседы с семьями и несовершеннолетними, состоящими на учете в ТЖС и СОП, по темам: «Родительская любовь и воспитание», «Правила общения при конфликте с ребенком», «Профилактика жестокости и насилия», «Дисциплина в воспитании», «Основные правила воспитания», «Трудные дети и методы работы с ними». Всего посещены 54 семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в которых 157 несовершеннолетних, 5 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых 18 несовершеннолетних. Родителям оставлены тематические буклеты; 

организованы и проведены уличные акции в Ильском, Черноморском, Афипском городских поселениях. В рамках акции распространены листовки «Синяя лента апреля» и буклет «Мы против жестокости к детям»;

совместно со священнослужителем Храма рождества Пресвятой богородицы с.Львовского представителями администрации поселения, школы, детского дошкольного учреждения прошли мероприятия в Михайловском сельском поселении.  Проведена познавательная беседа с учащимися МБОУ СОШ № 32, с воспитанниками детского сада по теме: «Мир без жестокости». Мероприятие освещено на Северском телевидении «Атаман». Также прошло спортивное мероприятие «Мы за здоровый образ жизни»;

в Северском сельском поселении на базе МБОУ СОШ № 44 ст. Северской совместно со священнослужителем Свято-Никольского храма прошло тематическое занятие с учащимися 3 класса под названием «Корабль детства». 

В целях активизации разъяснительной работы среди несовершеннолетних, в том числе учащихся образовательных учреждений, их родителей о правилах поведения детей в общественных местах и дома при отсутствии взрослых, об ответственности родителей, должностных лиц за жизнь и здоровье детей, в рамках акции международного дня телефона доверия 17 мая 2018 года на территории района проведены следующие мероприятия:

на базе МБОУ СОШ № 7 ст. Ставропольской проведено развивающее занятие с подростками 5, 6 и 9 классов.  Цель занятия – информировать детей о том, для чего предназначен и как работает телефон доверия, мотивировать обращение на телефон доверия в трудных жизненных ситуациях.  Ребятам рассказали о принципах работы службы «Телефона доверия», для чего он необходим и чем он может помочь. Педагогом-организатором проведены игры «Ассоциация» и «Встреча». Школьники активно участвовали в играх, задавали интересующие вопросы;

в поселениях городского типа (Ильском, Черноморском и Афипском) организованы уличные акции под названием «Нет насилию над детьми».  В рамках акции были распространены визитки телефона доверия и буклеты «Телефон доверия для родителей», «Мир в котором уютно всем», «Дети не для насилия». 

В ходе патронажей семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе социально опасном положении, с родителями проводятся беседы на тему: «Безусловное принятие ребенка», оставляется к изучению тематический буклет. С несовершеннолетними также проводится беседа с элементами игры «Я не такой как все, и мы все разные». 

На базе МБОУ СОШ № 32 с. Михайловского проведен классный час со школьниками 5-6 классов, на тему: «Ты не один, мы вместе». Ребята получили в полной мере информацию о службе телефона доверия, каждому участнику классного часа вручена визитка с номером детского телефона доверия. 

Педагогом - организатором и социальным педагогом учреждения организовано посещение детьми из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, парка культуры и отдыха им. А.С. Пушкина, проведен конкурс рисунков на асфальте. В результате конкурса ребята получили сладкие подарки. 

Всего в акции приняли участие 213 родителей, из них состоящих на учете в ТЖС 87 чел., в СОП – 18 чел., 308 несовершеннолетних, из них состоящих на учете в ТЖС 83 чел., в СОП – 12 чел.

В районной газете «Зори» опубликована статья «О телефоне доверия», разработано 5 тематических памяток «Мир глазами детей», «Дети не для насилия», «Мир, в котором уютно всем», «Телефон доверия для родителей», визитки «Детский телефон доверия детям» розданы в количестве 255 штук.

С целью оказания содействия в урегулировании семейных конфликтов между супругами, между родителями и несовершеннолетними детьми в отделении действует Примирительный Совет, основными задачами которого являются:

- оказание содействия в урегулировании семейных конфликтов между супругами, между родителями и несовершеннолетними детьми;

- проведения работы, направленной на восстановление позитивных супружеских и детско-родительских отношений: оказание участникам семейных конфликтов психологической, педагогической, юридической помощи;

- общее укрепление и сплочение семьи, поиск ресурсов через налаживание социальных семейных контактов.

В 2018 году проведено 10 заседаний Примирительного совета, рассмотрено 10 дел, во всех случаях достигнуты положительные результаты.

В течение 2018 года на территории района случаев применения насилия по отношению к несовершеннолетним не зафиксировано. 

С целью обеспечения занятости, отдыха и оздоровления несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, и несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально – опасном положении, а также в трудной жизненной ситуации, для специалистов органов системы профилактики в период летней оздоровительной кампании проведен «круглый стол».

В части исполнения пункта «Оказание содействия в организации отдыха, оздоровления детей, в отношении которых были совершены преступные посягательства» управлением социальной защиты населения проводится работа по оздоровлению несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе социально опасном положении.

Несовершеннолетние из семей, состоящих на учете как находящиеся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, несовершеннолетние, которые нуждаются в проведении индивидуальной профилактической работы (5 несовершеннолетних из семей, состоящих на учете как находящиеся в социально опасном положении; 1 несовершеннолетний, состоящий на учете, с которым необходимо проведение индивидуальной профилактической работы, 48 несовершеннолетних из семей, состоящих на ведомственном учете как находящиеся в ТЖС) в июне, июле 2018 года оздоровлены на Черноморском и Азовском побережье: с 20 июня по 07 июля - в ДСОЛ «Фламинго» г. Темрюк, с 25 июля по 11 августа в ДСОЛ «Лебяжий берег» Славянский район.

В целях контроля специалистами управления социальной защиты населения осуществляется мониторинг предоставления услуг здравницами несовершеннолетним в течение всего периода оздоровления (в соответствии с графиком).
Специалистами МБУЗ МО СР «Северская ЦРБ» с несовершеннолетними, в отношении которых были совершены преступные посягательства, по мере обращения, проводится коррекционная работа с привлечением медицинского психолога. Мероприятие не требуют финансирования.
Управлением по молодежной политике администрации МО Северский район осваивается финансирование и выполняются все запланированные мероприятия своевременно:

в ноябре 2018 года проведен муниципальный этап краевого фестиваля «Формула успеха», количество участников составило 70 человек. На приобретение сувенирной и подарочной продукции предусмотрено и освоено10 тыс. руб. из средств местного бюджета;

30 августа 2018 года проведен фестиваль здорового образа жизни «Дыши! Действуй! Живи!», число участников составило 105 человек. На организацию судейства и приобретение наградного материала участникам предусмотрено и освоено 10 тыс. руб. из средств местного бюджета;

1 июня в рамках акции для молодежи организован фестиваль «Молодежное лето – 2018», посвященный открытию подростково-молодёжных площадок по месту жительства, в котором приняло участие 2244 человек. С целью материально-технического обеспечения проведения фестиваля приобретена имиджевая продукция (браслеты), освоено 5,0 тыс. руб. из средств местного бюджета;
По подпрограмме «Дети-инвалиды» управлением образования организованы и проведены выставки, конкурсы, фестивали с участием детей-инвалидов. Проведено 3 целевых мероприятия, охват составил 189 детей (мероприятия проводились за счет средств основной деятельности).
По подпрограмме «Одаренные дети Северского района» управлением образования, управлением культуры:

проведены встречи главы района с талантливыми и одаренными детьми. Предусмотрено и освоено 5,0 тыс. руб. из средств местного бюджета;

проведены фестивали «Рождественские колокольчики»; «Звонкие голоса Кубани»; фестиваль патриотической песни. Охват учащихся составил 12751 человек. Мероприятия проводились за счет основной деятельности;

проведен форум дополнительного образования «Созвездие талантов». Охват учащихся составил 4 тыс. человек (мероприятие проведено за счет средств основной деятельности);

в феврале 2018 года проведен муниципальный этап конкурса школьных хоров «Поющая Кубань». Охват составил 3700 учащихся (мероприятие проведено за счет средств основной деятельности);

за счет средств основной деятельности проводятся мероприятия по повышению квалификации работников учреждений культуры, работающих с детской аудиторией;   

за счет средств основной деятельности проведена литературная премия им.Ю.В.Сальникова;
во втором полугодии 2018 года десяти одаренным детям Северского района вручена премия главы МО Северский район в размере 10 000 руб. на каждого (предусмотрено и освоено 100 тыс. руб. из средств местного бюджета).
По подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» на организацию и функционирование оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений освоено 3744 тыс. руб. из средств краевого бюджета, 750,9 тыс. руб. из средств местного бюджета.  Оздоровительные лагеря дневного пребывания работали на базе 28-и общеобразовательных организаций и 2-х учреждений дополнительного образования. Лагеря работали в единые сроки, смены носили тематический характер, продолжительность каждой смены составила 21 календарный день. 

На организацию и функционирование лагерей труда и отдыха дневного пребывания освоено 959,6 тыс. руб. из средств местного бюджета. Лагеря труда и отдыха работали на базе 24 образовательных организаций. Лагеря работали в единые сроки, смены носили тематический характер, продолжительность каждой смены составила 21 календарный день. 

На организацию палаточного лагеря из средств местного бюджета освоено 24,9 тыс. руб. 

Для организации малозатратных форм отдыха и занятости детей и подростков в каникулярный период на базе общеобразовательных организаций и 3-х учреждений дополнительного образования организованы: дневные тематические и вечерние спортивные площадки, краткосрочные и многодневные походы и экспедиции, экскурсии; работа библиотечных, музейных и спортивных клубов, волонтерских отрядов (мероприятия проводились за счет средств основной деятельности).

На приобретение путевок в профильные смены, в соответствии с проведенным электронным аукционом путевки приобретены в ДОЛ «Юбилейный» и «Юность» п. Шепси. Продолжительность смены – 15 дней. Из средств местного бюджета на финансирование мероприятия предусмотрено 1 193 тыс. руб., освоено 1 192,9 тыс. руб.

На организацию подвоза к местам отдыха и оздоровления предусмотрено  702,6 тыс. руб., освоено 695,2 тыс. руб.

В течение февраля – июня 2018 года проведено 12 мероприятий для специалистов, занятых в организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, заместителей руководителей по воспитательной работе, начальников лагерей, воспитателей в лагерях, работников пищеблока, организаторов спортивно-массовой работы (мероприятия проводились за счет средств основной деятельности).

С целью организации информационно-разъяснительной работы по вопросам организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в первом полугодии 2018 года организовано проведение по данной теме родительских собраний, подготовлены информационные буклеты, информация размещалась на Интернетсайтах и в средствах массовой информации (мероприятие проводилось за счет средств основной деятельности).

На приобретение приобретение путевок для детей участников детских творческих коллективов, учеников детских художественных и музыкальных школ Северского района из средств местного бюджета предусмотрено и освоено 595,5 тыс. руб. Всего приобретено 55 путевок в ООО Санаторно-оздоровительном комплексе «Золотой колос» (п.Новомихайловский).

На организацию ёлки Главы администрации муниципального образования Северский район с вручением подарков детям работников социальной сферы предусмотрено и освоено 75,5 тыс. руб. из средств местного бюджета. 

Во втором полугодии 2018 года (июль, август) приобретено 50 путевок на оздоровление учащихся ДЮСШ в лагерях Черноморского побережья. Предусмотрено и освоено 300 тыс. руб. из средств местного бюджета).

Для информирования граждан по вопросам оздоровительной кампании изготовлена печатная продукция (памятки). На мероприятие предусмотрено и освоено 20 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Проведены соревнования на первенство Северского района по спортивному туризму. Предусмотрено и освоено 10 тыс. руб. из средств местного бюджета.

На организацию доставки детей-участников творческих коллективов, учеников детских художественных и музыкальных школ Северского района к месту отдыха и обратно с обеспечением страхования в пути предусмотрено и освоено 49 тыс. руб. из средств местного бюджета. 

На организацию фестивального движения предусмотрено 113 тыс. руб., освоено 112,8 тыс. руб. из средств местного бюджета. 
По подпрограмме «Дети-сироты» управлением по вопросам семьи и детства администрации МО Северский район выполнены все запланированные мероприятия:

новогодние и рождественские праздники, приобретение новогодних подарков для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществлялось за счет привлеченных средств;

на мероприятия, посвященные международному Дню семьи, любви и верности, Дню защиты детей, Дню Матери предусмотрено и освоено 40 тыс. руб. из средств местного бюджета. Обеспечено массовое участие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в мероприятиях, направленных на укрепление авторитета семьи.

На осуществление подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к местам отдыха и оздоровления и обратно предусмотрено и освоено 70 тыс. руб. из местного бюджета.

На уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему РФ предусмотрено 1,7 тыс. руб., освоено 1,6 тыс. руб. из средств местного бюджета.

На оплату транспортных расходов по доставке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, выделено и освоено 15,3 тыс. рублей из средств краевого бюджета.

Выплата единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию  права  собственности не производилась (в связи с  отсутствием денежных средств из краевого бюджета)
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслуживания населения, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской  Федерации или по возвращении из  учреждений, исполняющих наказание в  виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения  денежных средств не выделялось в связи с отсутствием   средств из краевого бюджета)
Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи освоено 55850,1 тыс. руб. из средств краевого бюджета (предусмотрено 56175 тыс. руб.).

На оплату труда приемным родителям освоено 42082,7 тыс. руб. краевого бюджета (предусмотрено 42099 тыс. руб.).

Компенсация бесплатного проезда к местам обучения детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством) или на воспитании в приемных семьях не производилась связи с  отсутствием денежных средств из краевого бюджета)
На осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних предусмотрено 5213,6 тыс. руб. краевого бюджета, освоено 5181,9 тыс. руб. (основная деятельность управления). 

На осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей предусмотрено 588,7 тыс. руб. краевого бюджета, освоено 585,6 тыс. руб.

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям- сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществления контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда предусмотрены в сумме 808,2 тыс. руб. краевого бюджета, освоено 803,5 тыс. руб.

С целью обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей муниципалитетом приобретено 20 жилых помещений. На  указанные цели предусмотрено 24423,2 тыс. руб. краевого и федерального бюджета, освоено 24399,5 тыс. руб.

Целевые показатели программы выполняются. 

В результате реализации мероприятий программы происходит увеличение:

количества детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и  занятости;

количества одаренных детей, которым оказана государственная поддержка;

числа детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Дети Северского района» за 2018 год.

1. Степень реализации мероприятий: 
СРм = 67/68 = 0,99
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:
ССуз = 137990,74/138417,7=1
3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета: 
Эис = 0,99/1=1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: 

М Сргп = 72,7/21=3,5

Достижение целевых показателей муниципальной программы 
«Дети Северского района» за 2018 год
	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Планируемое значение показателей
	Фактическое значение показателей
	расчет

	
	
	
	2018
	2018
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Увеличение удельного веса детского населения, охваченного дополнительным эстетическим образованием, клубными формированиями  
	%
	5
	7
	1,4

	2
	Прирост количества детей-лауреатов  конкурсов различных уровней к предыдущему году
	Чел.
	5
	155
	31

	3
	Количество детей, принявших участие в новогодних 

мероприятиях учреждений культуры
	Чел.
	380
	7268
	19,1

	4
	Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обеспеченных жилыми помещениями
	Чел.
	20
	20
	1

	5
	Количество участников Программы, получивших премию главы муниципального образования Северский район
	Чел.
	10
	10
	1

	6
	Количество детей, получивших путевки в оздоровительные учреждения в летний период
	Чел.
	31
	55
	1,7

	7
	Число детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных спортивно-массовыми и физкультурно-оздоровительными мероприятиями
	% от общей численности детей 7-18 лет
	88,5
	88,5
	1

	8
	Число учащихся образовательных учреждений в классах казачьей направленности
	Чел.
	1200
	1570
	1,3

	9
	Число учащихся  в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных детскими и юношескими общественными организациями и ученическим самоуправлением
	% от общей численности детей 7-18 лет
	80
	80
	1

	10
	Снижение количества учащихся, совершивших правонарушения, в том числе нарушивших Закон КК № 1539 от 21.07.2008 г. «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»
	В % к предыдущему году
	На  7
	На 7
	1

	11
	Число учащихся в возрасте от 6,5 до 14 в лагерях дневного пребывания
	Чел.
	2700
	2950
	1,1

	12
	Число подростков в возрасте от 14 до 18 лет в лагерях труда и отдыха
	Чел.
	510
	590
	1,2

	13
	Число подростков в возрасте от 12 до 18 лет,  охваченных палаточным лагерем
	Чел.
	390
	390
	1

	14
	Число детей, отдохнувших в муниципальных сменах на побережье
	Чел.
	26
	93
	3,6

	15
	Охват учащихся, находящихся в социально-опасном положении кружками, спортивными секциями
	%
	100
	100
	1

	16
	Охват несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, клубами по месту жительства
	%
	100
	100
	1

	17
	Снижение уровня подростковой преступности
	В % к предыдущему году
	На 3
	0
	0

	18
	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, посетивших социально значимые мероприятия, проводимые в муниципальном образовании Северский  район в целях реализации семейной политики
	Чел.
	250
	304
	1,2

	19
	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, доставленных к местам отдыха и обратно
	Чел.
	90
	104
	1,2

	20
	Всего количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, посетивших новогодние и рождественские мероприятия, проводимые в муниципальном образовании Северский  район
	Чел.
	410
	380
	0,9

	21
	Обеспечение информирования граждан о детской оздоровительной кампании (буклеты)
	Штук
	400
	400
	1


Всего                                                                                                    72,7
5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:
ЭРгп = 3,5*1=3,5

Вывод: значение Эргп составляет не менее 0,9, эффективность реализации муниципальной программы высокая.

4. Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Северского района в сфере дорожного хозяйства» на 2016 – 2021 годы, утверждена постановлением администрации муниципального образования Северский район от 30 июня 2016 года №711.

Целью реализации программы «Комплексное и устойчивое развитие Северского района в сфере дорожного хозяйства на 2016 – 2021 годы» является развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения проходящих вне границ населенных пунктов в муниципальном образовании Северский район.

Объем финансирования на 2018 год составил 2 768,0 тыс. рублей. Источник финансирования – бюджет муниципального образования Северский район.

По программе на 2018 год запланировано 2 мероприятия:

1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Северский район. Финансирование мероприятия предусмотрено в сумме 903 тыс. руб. Мероприятие в 2018 году не проводилось.

2. Выполнение проектно-изыскательных работ. Объем финансирования на 2018 год предусмотрен в сумме 1865 тыс. руб. 

Средства направлены на:

1) заключение контракта на выполнение проекта организации дорожного движения по следующим объектам улично-дорожной сети:

- подъезд к х. Воликов от федеральной автомобильной дороги Краснодар-Новороссийск км 38+425 (справа)

- а/д от хутора Воликов до хутора Бондаренко

- а/д от хутора Бондаренко до хутора Бончковский                   

- а/д от х. Свободного до ФАД «Краснодар-Новороссийск» (км 42+300) (влево)

Стоимость работ по контракту составила 92,5 тыс. руб., 

 250 тыс. руб.;

2) заключение контракта на выполнение проектно-изыскательских работы по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги подъезд к  х. Бончковский от км 7+480 автомобильной дороги пгт. Афипский – х. Коваленко до х. Бончковский в Северском районе Краснодарского края». Стоимость работ по контракту 1 348,5 тыс тыс. руб., НМЦ 1 615 тыс. рублей.

Всего заключено контрактов на сумму 1 441,025 тыс. руб., экономия по итогам торгов 423,975 тыс. руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Комплексное и устойчивое развитие Северского района

в сфере дорожного хозяйства» за 2018 год
1. Степень реализации мероприятий:

СРм=0/2=0=0%

Общая сумма, фактически освоенных за 2018 год средств – 0,0 руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = 0/2768,0 = 0%

Эффективность использования бюджетных средств:

Эис= 0/0= 0,0


Целевые показатели муниципальной программы на 2018 год:


- доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения на которых выполнен капитальный ремонт или ремонт – 0;


- кол-во разработанных проектов, в том числе проекты организации дорожного движения – 0.


Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы составляет:

СДгппз = 0%.

Степень реализации муниципальной программы:

СРгп = 0


Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРгп= 0


Запланированные мероприятия по муниципальной программе «Комплексное и устойчивое развитие Северского района в сфере дорожного хозяйства»                                 на 2016 – 2021 годы, в 2018 году не выполнены, средства не освоены, муниципальная программа признана неудовлетворительной.

5.  Запланированный объем финансирования муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и развитие казачества» на 2018 год составляет  22 879,7 тыс. руб., 

в том числе:

за счет средств местного бюджета - 13181,4 тыс. руб., 

за счет средств краевого бюджета - 2693,9 тыс. руб., 

          за счет средств бюджета поселений на 2018г. – 4584,4 тыс. руб., 
за счет внебюджетных источников на 2018г. - 2420,0 тыс. руб.
Задачами подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Северском районе» являются: 

подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от ЧС, обучение населения способам защиты и действиям в ЧС; сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от ЧС муниципального и межмуниципального характера, своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении ЧС локального, муниципального и межмуниципального характера;


организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС межмуниципального и регионального характера, а также поддержание общественного порядка в ходе их проведения;

создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных ресурсов Северского района для ликвидации ЧС природного и техногенного характера;

пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.
Ответственные за выполнение мероприятий и исполнители мероприятий подпрограммы: отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Северский район, МКУ МОСР «Ситуационный центр – ЕДДС 112»; МБУ МО СР «Аварийно-спасательный отряд».
Объем финансирования подпрограммы на 2018 год составляет  всего  19078,2 тыс.руб. 

в том числе:
за счет средств местного бюджета – 12073,8 тыс. рублей, 


за счет средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей,

за счет средств бюджета поселений – 4584,4 тыс. рублей, 

за счет внебюджетных источников – 2420,0 тыс. рублей.

Ежегодное финансирование подпрограммы осуществляется по следующим направлениям: 

выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий;

организация выполнения мероприятий по гражданской обороне, подготовке и обучению населения;

финансовое обеспечение МКУ МО СР «Ситуационный центр – ЕДДС 112»;

финансовое обеспечение МБУ МО СР «Аварийно-спасательный отряд»

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать ускорению реагирования на ЧС и оперативное решение вопросов, связанных с предупреждением развития ЧС, ликвидацией последствий ЧС и стихийных бедствий.


Основными критериями успешной реализации подпрограммы являются: количество спасенных людей, объемы проведенных аварийно-восстановительных и аварийно-спасательных работ на социально значимых объектах.


При выполнении намеченных в подпрограмме мероприятий предполагается создать эффективную скоординированную систему спасения пострадавших в ЧС природного и техногенного характера, которая будет нацелена на сокращение времени реагирования на ЧС, повышение эффективности проводимых аварийно-спасательных работ и увеличение числа спасенных.


Подпрограмма включает в себя:
	№ п/п
	Наименование мероприятия подпрограммы
	Источник финансирования
	План 2018
	Факт 2018
	% исполнения
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 
	всего
	1085,3
	1076,0
	100
	

	
	
	местный бюджет
	1085,3
	1076,0
	100
	

	
	стихийных бедствий
	
	
	
	
	

	
	в том числе: 
	
	
	
	
	

	
	обеспечение постоянной готовности к использованию  системы экстренного оповещения (техническое обслуживание, плата за использование в РФ радиочастотного спектра в соответствии с Постановление Правительства РФ   от 16 марта 2011 г. № 171 «Об установлении размеров разовой платы и ежегодной платы за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра и взимания такой платы»)
	местный бюджет
	230,7
	230,7
	100
	МК от 21.12.2018 №Ф.2017.558380, уведомления за использо-вание радио-частотного спектра (1,2,3,4 кварталы); МК № Ф.2018.542166 от 22.11.2018

	
	изготовление проектной документации и перенос оборудования системы экстренного оповещения
	Мест-

ный бюджет
	134,3
	134,3
	
	МК № Ф.2018.354395 от 23.07.2018, МК № Ф.2018.5417555 от 20.11.2018, МК от 01.02.2018

	
	содержание районного резерва материальных ресурсов по медикаментам 
	местный бюджет
	545,0
	535,7
	100
	МБУЗ МО  СР «Северская ЦРБ»

	
	приобретение инвентаря для ликвидации ЧС природного и техногенного характера
	местный бюджет
	75,3
	75,3
	100
	МК от 19.09.2018; 

	
	изготовление Плана действий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера 
	местный бюджет
	100,0
	100,0
	100
	МК № Ф.2018.269666 от 20.06.2018

	3.
	Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне, подготовке и обучению населения 

 
	местный бюджет
	75,7
	75,7
	100
	МК № Ф.2018.499873 от 24.10.2018; МК № Ф.2018.612878 от 14.12.2018

	4.
	Финансовое обеспечение МБУ МО СР «Ситуационный цент – ЕДДС 112» 
	Всего

	5628,7
	5601,0
	100
	

	
	
	местный бюджет
	5628,7
	5601,0
	100
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	обеспечение деятельности МКУ МОСР «Ситуационный центр – ЕДДС 112»
	местный бюджет
	4760,4
	4732,7
	100
	Затраты на заработную плату, налоги 

	
	техническое обслуживание КАИАС «Безопасный город» (система оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации)
	местный бюджет
	467,1
	467,1
	100
	

	
	техническое обслуживание КАИАС «Безопасный город» (система видеонаблюдения и видеоконтроля)
	местный бюджет
	260,0
	260,0
	100
	

	
	на развитие и эксплуатацию «Ситуационного центра - ЕДДС 112»
	местный бюджет
	141,2
	141,2
	100
	Расходы на содержание и функционирование учреждения: налоги, телефонная 

связь, канц. товары, расходные материалы для оргтехники

	5.
	Финансовое обеспечение МБУ МО СР «Аварийно-спасательный отряд»
	Всего
	12288,5
	12288,5
	100
	Обеспечение постоянной готовности к реагированию на ЧС

	
	
	местный бюджет
	5284,1
	5284,1
	100
	

	
	
	бюджет поселений
	4584,4
	4584,4
	100
	

	
	
	внебюд-

жетные источ-

ники
	2420,0
	2420,0
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	предоставление субсидий на выполнение муниципального задания


	местный бюджет


	5284,1
	5284,1
	100
	

	
	
	бюджет поселений
	4584,4
	4584,4
	100
	

	
	выплаты произведенные за счет поступлений от оказания платных услуг


	внебюджетные источники
	2420,0
	2420,0
	100
	

	
	Итого
	Всего
	19078,2
	19041,2
	100
	

	
	
	местный бюджет
	12073,8
	12036,8
	100
	

	
	
	бюджет поселе-ний
	4584,4
	4584,4
	100
	

	
	
	вне

бюджет-ные источ

ники 
	2420,0
	2420,0
	100
	


Целевые показатели, достигнутые в результате реализации подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Северском районе»
	№ п/п
	Наименование индикатора целей подпрограммы
	Ед. изм.
	2018 план
	2018 факт
	показатель  исполнения



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Оснащение аварийно-спасательного отряда техникой, оборудованием, снаряжением


	%
	86
	86
	1

	2.
	Количество населения, спасенного при ЧС
	человек
	350
	350
	1

	3.
	Охват обслуживанием автоматизированной системы централизованного оповещения населения 
	%
	100
	100
	1

	4.
	Доля созданного резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС межмуниципального и муниципального характера, запасов материально-технических, продовольственных и иных средств гражданской обороны от установленных объемов и номенклатуры
	%
	100
	100
	1


Финансовое обеспечение подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Северский район» на 2018 год предусмотрено в сумме 66,6 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме на изготовление наглядной агитации направленной на профилактику совершения преступлений и правонарушений было направлено 66,6 тыс. руб.
Организационные мероприятия, проводимые отделом по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействие коррупции, отделом по делам несовершеннолетних; управлением экономики, инвестиций и прогнозирования; управлением образования; управлением по физической культуре и спорту; управлением культуры; управлением по вопросам семьи и детства; управлением по молодежной политике; управлением по развитию малого бизнеса и потребительской сферы направлены на социологические исследования с целью определения эффективности мер, принимаемых по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью в муниципальном образовании (мероприятие проводится за счет основной деятельности).
Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей 

реализации подпрограммы:
	Наименование индикатора целей подпрограммы
	Ед. изм.
	План 2018 
	Факт 2018
	показатель
исполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	Количество преступлений, 

совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, площадях, парках и скверах на территории муниципального образования Северский район
	ед
	215
	213
	1

	Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними
	ед
	23
	22
	1,1

	Количество членов народных дружин, негосударственных организаций, объединений и граждан, привлекаемых к охране общественного порядка на территории района
	ед
	50
	95
	1,9


Реализация муниципальной подпрограммы за период 2018 года позволила достигнуть развития профилактики, ее системность и адресность, исключения негативных условий, способствующих социальной напряженности, в том числе связанных с трудностями на рынке труда и в финансовой сфере; объединить усилия правоохранительных органов, общественных организаций и объединений, правозащитных структур, средств массовой информации в вопросах повышения правовой культуры населения, преодоления правового нигилизма в обществе и формирования законопослушного поведения; создать надлежащие условия для работы правоохранительных органов и систем профилактики.
В 2018 году, в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Северский район» запланированы бюджетные ассигнования в размере 608 тыс. руб. из средств местного бюджета.

На повышение антитеррористической защищенности объектов образования, в том числе на обеспечение инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций (ремонт и устройство ограждений территории, разработка проектно-сметной документации, осуществление контроля и технического надзора за ходом ремонтно-строительных работ, оплата кредиторской задолженности) управлению образования направлены денежные средства в сумме 3301,9 тыс. рублей. Освоено 3301,9 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета 2693,9 тыс. руб., из местного бюджета - 608 тыс. рублей. 
Достигнутые целевые показатели 

реализации подпрограммы:
	№
	Наименование целевого показателя
	Ед. из.
	2018 план
	2018 факт
	показатель

исполнения

	1.
	Количество объектов, на которых проведены инженерно-технические мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности:
	ед.
	11
	15
	1,4

	
	1.1. Управление образования
	ед.
	4
	6
	1,5

	
	1.2. Управление культуры
	ед.
	4
	6
	1,5

	
	1.3. ММПЛ, расположенные на территории МО Северский район
	ед.
	2
	2
	1

	
	1.4. МБУЗ ЦРБ
	ед.
	1
	1
	1


Выполнение мероприятий подпрограммы позволит повысить уровень безопасности населения и гостей муниципального образования Северский район во время их трудовой, учебной и спортивной деятельности, лечения и отдыха, обеспечить сохранность зданий, сооружений, оборудования от возможных террористических актов и других чрезвычайных ситуаций экстремистского характера, обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлениям терроризма и экстремизма.

Предусмотренные подпрограммой «Поддержка и развитие Кубанского казачества в муниципальном образовании Северский район» мероприятия направлены на привлечение членов казачьих обществ Северского РКО к несению государственной службы, реализацию и защиту гражданских, экономических, социальных и культурных прав и свобод членов казачьих обществ, военно-патриотическое воспитание членов казачьих обществ, развитие их активности, повышение престижности военной службы, осуществление культурно-оздоровительной, спортивной и иной деятельности, предусмотренной федеральным и краевым законодательством.

На реализацию мероприятий подпрограммы из местного бюджета муниципального образования запланированы бюджетные ассигнованя в суммме 350 тыс. руб.

В целях повышения качества оформления документов и служебных помещений, на приобретение оборудования, оргтехники, расходов на канцелярские товары из местного бюджета направлено 20 тыс. рублей.

На повышение качества допризывной подготовки молодежи, в том числе на оснащение учебного центра добровольной допризывной казачьей подготовки молодежи для службы в вооруженных силах РФ передано - 10 тыс. рублей.

Для повышения качества проведения мероприятий, на содержание автотранспорта и оргтехники, Северскому РКО направлено 20 тыс. рублей.

На содержание казачьих управ штабов, пунктов охраны общественного порядка в РКО и казачьих обществах (коммунальные услуги, связь, текущий и капитальный ремонт и пр. расходы) из средств местного бюджета направлено 100 тыс. руб.

В рамках проведения мероприятий, направленных на сохранение духовно - нравственного наследия Кубанского казачества, возрождения казачьих традиций, в том числе на укрепление межнациональных традиций (организацию и проведение смотров казачьего творчества, культурно – массовых мероприятий, направленных на укрепление межнациональных отношений освоено 10 тыс. руб.

При проведении поисковых работ, перезахоронении останков воинов, погибших на территории Северского района в период Гражданской, ВОВ, установки мемориальных досок казакам, погибшим при исполнении служебного долга освоено 20 тыс. руб.

В целях сохранения духовно–нравственного наследия, на участие в увековечении памяти погибших казаков при защите Отечества в период ведения Россией военных кампаний на Кавказе, в годы Гражданской и ВОВ, а также региональных конфликтов, на установку памятных досок и стел в местах памятных и исторических событий освоено 10 тыс. руб. 

В рамках подпрограммы проведены мероприятия, нацеленные на военно– патриотическое воспитание казачьей молодежи:

- военно-спортивные соревнования, участие допризывной молодежи в учебно–полевых сборах и лагерях для подготовки допризывной казачьей молодежи к службе ВС РФ – освоено 30 тыс. рублей; 

- оснащение учебно–методической литературой казачьих классов в школах, детских дошкольных учреждениях – освоено 10 тыс. рублей. 

Также подпрограммой закреплены мероприятия по охране общественного порядка с участием казачьих дружин. 

В целях повышения качества подготовки казаков, на обучение и аттестацию, участвующих в охране общественного порядка, их оснащение предусмотрено и освоено 10 тыс. руб.

На содержание оперативного отряда по охране общественного порядка на базе Северского РКО и его функционирование с привлечением оперативных отрядов предприятий и организаций; создание и функционирование оперативной группы быстрого реагирования, её оснащение и содержание освоено 100 тыс. рублей.

Итого, в рамках реализации подпрограммы Северским РКО освоено 350 тыс. руб.
Достигнутые целевые показатели 

реализации подпрограммы:
	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. 

Изм.
	2018 план
	2018 факт


	 показатель исполнения

	1.
	Создание классов казачьей направленности
	ед.
	47
	70
	1,5

	2.
	Общая численность Северского РКО
	ед.
	630
	684
	1,1


Финансирование подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Северский район» в 2018 году предусмотрено из средств местного бюджета в объеме 50,0 тыс. руб. 

Основной целью подпрограммы является снижение уровня коррупции на  территории муниципального образования Северский район.


Для обеспечения комплекса мероприятий по повышению эффективности системы противодействия коррупции, регламентации исполнения служебных обязанностей муниципальных служащих в целях исключения возможности совершения коррупционных правонарушений, выявлении сфер управления, в наибольшей степени подверженных риску коррупции выполнены следующие мероприятия:


проведены в установленном порядке антикоррупционные экспертизы проектов муниципальных правовых актов;


проведен мониторинг коррупционных рисков;


проведена профессиональная подготовка качества муниципальных служащих в сфере организации противодействия и непосредственно противодействия коррупции.


На организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование нетерпимости в обществе к коррупционному поведению освоено 50 тыс. руб. из средств местного бюджета на изготовление информационных буклетов.
Подпрограмма «Построение, модернизация, развитие и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Северского района» разработана в целях повышения безопасности населения Северского района и снижения социально – экономического ущерба от ЧС и происшествий путем внедрения новейших информационных и телекоммуникационных технологий для создания технических и программных подсистем АПК «Безопасный город».

Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2017- 2021 года. 

Финансирование подпрограммы на 2018 год не предусмотрено. 

В то же время обстановка, сложившаяся в Северском районе в рассматриваемой сфере, диктует настоятельную потребность в развертывании АПК «Безопасный город» в полном объеме и в обеспечении ее эксплуатации, надлежащего технического состояния и функционирования. Остро стоит проблема расширения и организации эксплуатации инфраструктуры интеллектуального видеонаблюдения и «Система-112».
Результатом реализации подпрограммы должна стать усовершенствованная, расширенная информационно-технологическая система, предназначенная для решения стратегических и тактических задач в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности Северского района, которая основывается на принципах межведомственного взаимодействия всех участников процесса обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Финансирование подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Северском районе» в 2018 году предусмотрено из средств местного бюджета в объеме 33 тыс. руб. 

Основными целями подпрограммы являются:

повышение уровня безопасности дорожного движения в Северском районе;

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

совершенствование условий дорожного движения на улично-дорожной сети.

Для обеспечения комплекса мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Северском районе проводятся следующие мероприятия:

выявление мест концентрации ДТП на автодорогах, разработка и реализация мероприятий, направленных на ликвидацию мест концентрации ДТП;

регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения в средствах массовой информации, на сходах граждан;

укрепление материально-технической базы кабинетов БДД в образовательных организациях (приобретение видеопроекторов, учебно-методический литературы, видеофильмов, плакатов по правилам дорожного движения);

организация деятельности отрядов юных инспекторов дорожного движения в образовательных организациях.

Все мероприятия по данной подпрограмме выполнены, целевые показатели  достигнуты.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

 «Обеспечение безопасности населения и развитие казачества» 

1. Степень реализации мероприятий: 

СРм = 31/31 = 1
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:
ССуз = 22842,7/22879,7 = 0,99
3. Эффективность использования средств местного бюджета:

Эис= 1/0,99 = 1,01
4. Степень реализации муниципальной программы: 

М СРгп = 27,8/17 = 1,6
5. Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРгп = 1,01*1,63 = 1,64

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, т. к. значение Эргп составляет более 0,9.

6. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» на 2018 год предусмотрено в сумме 143 282,6 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 33,1 тыс. руб.,  

средства краевого бюджета — 21219,7 тыс. руб., 

средства местного бюджета — 122029,8 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования мероприятий программы составил 143282,3 тыс. руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 33,1 тыс. руб., 

за счет средств краевого бюджета — 21219,7 тыс. руб., 

за счет средств местного бюджета — 122029,5 тыс. руб. 

Выполнение мероприятий муниципальной программы составляет 100%.


1.1. Плановый объем финансирования обеспечения деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, находящихся в ведении управления культуры администрации муниципального образования Северский район из средств местного бюджета составил 79009 тыс. руб. освоено 79009 тыс. руб.  Результатом проведённого мероприятия является рост контингента учащихся детских школ искусств и художественной школы. Рост составил 34 человека по отношению к плановому показателю. Мероприятие выполнено в полном объеме. 

1.2. Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края. Плановый объем финансирования мероприятия составлял 592,9 тыс. руб. из средств краевого бюджета, освоено 592,9 тыс. руб. Мероприятие выполнено на 100%.
1.3. Осуществление ремонта зданий и сооружений, а также разработка научно-проектной, проектно-сметной (сметной) документации на капитальный ремонт.  Плановый объем финансирования мероприятия - 1209,6 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 158,7 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета – 1050,9 тыс. руб. Средства освоены в полном обьеме, выполнен капитальный ремонт актового зала МБУ ДО ДШИ пгт. Афипского МО Северский район в здании Литер А по ул. Школьная,43. 
1.4. Обеспечение физической охраной, системой видеонаблюдения учреждений дополнительного образования, противопожарные мероприятия. На реализацию мероприятия по программе запланировано и освоено 2102,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. На обеспечение физической охраной школ освоено 1158 тыс. руб., на монтаж систем видеонаблюдения - 654 тыс. руб. (здания детской школы искусств пгт. Ильского, пгт.Черноморского, пгт. Афипского по ул.Школьная,43 и два здания детской художественной школы пгт. Ильского), на проведение противопожарных мероприятий - 290,7 тыс. руб. (детская школа искусств пгт. Афипского по ул. Школьной, 43, школа искусств пгт. Черноморского МО СР, школа искусств пгт.Ильского). 

В целях создания условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям, укрепления материально-технической базы учреждений, охраны объектов культурного наследия выполнены следующие мероприятия:                                                                                                                                                                                                                       
2.1 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры, находящихся в ведении управления культуры администрации МО Северский район. Предусмотрено и освоено 10984,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Реализация мероприятия позволила увеличить количество документовыдач до 641,9 тыс. экз.

2.2. Создание условий для обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю. 

На реализацию мероприятия предусмотрено и освоено 23205 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 19565,4 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 3639,6 тыс. руб. Динамика темпов роста средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к 2017 году составила 120,7%. 

2.3. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга. Запланировано и освоено 48,5 тыс. руб., в том числе 33,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 10,5 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета и 4,9 тыс. руб. за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования. 

Для сохранения и предотвращения утраты культурного наследия Кубани проведены следующие мероприятия:

3.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры, находящихся в ведении управления культуры администрации МО Северский район. Запланировано и освоено 13569,9 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Результатом проведенного мероприятия является увеличение показателя охвата населения клубными формированиями до 4,7%, увеличение числа участников клубных формирований до 569 человек.

3.2. Создание условий для обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю. 

На реализацию мероприятия предусмотрено 2020,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Фактический объем финансирования мероприятия соответствует запланированному. Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры составила 120,7%. 

3.3. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры, находящимся в ведении управления культуры администрации МО Северский район на иные цели. Запланировано и освоено 2860,6 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. В рамках мероприятия проведены районные и краевые фестивали, конкурсы, памятные даты, концертные мероприятия, профессиональные праздники. Результатом мероприятия стало увеличение количества зрителей культурно-массовых мероприятий до 41 тысячи человек.

 В целях повышения эффективности муниципального управления в сфере культуры проведены были следующие мероприятия:

4.1. Финансовое обеспечение деятельности отраслевого органа администрации муниципального образования Северский район. Плановый объем финансирования составлял 1661,9 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Фактический освоено 1661,8 тыс. руб.

4.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, находящегося в ведении управления культуры администрации МО Северский район. Плановый объем финансирования деятельности МКУ МО СР «Централизованная бухгалтерия управления культуры» составлял 6017,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, освоено 6017,3 тыс. руб.

Оценка степени реализации мероприятий 

муниципальной программой «Развитие культуры» 
1. Степень реализации мероприятий:
СРм= 12/12 =1
2. Степень соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов

Ссуз=143282,3/143282,6 = 1
3. Эффективность использования средств местного бюджета при реализации муниципальной программы

Эис=СРм/ССуз=1/1=1
4. Степень реализации муниципальной программы 
М СРгп=17,7/14=1,26

5. Эффективность реализации муниципальной программы 

ЭРгп= СРгп*Эис = 1,26,

что означает высокую эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в 2018 году.

Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры» 
Сдгппз=ЗПгпф/ЗПгпп
	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	2018

план
	2018 факт
	значение показателя

	1.1
	Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек  
	%
	2,4
	3,8
	1,6

	1.2
	Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет»  
	%
	54
	76
	1,4

	1.3
	Охват населения клубными формированиями  
	%
	4,6
	4,7
	1

	1.4
	Количество методических мероприятий
	ед.
	40
	41
	1

	1.5
	Количество зрителей культурно-массовых мероприятий 
	тыс.чел.
	28
	41
	1,5

	1.6
	Количество культурно-массовых мероприятий
	ед.
	70
	68
	0,9

	1.7
	Число участников клубных формирований
	чел.
	450
	569
	1,3

	1.8
	Охват населения библиотечным обслуживанием
	%
	28
	26,5
	0,9

	1.9
	Количество документовыдач
	тыс.экз.
	591,7
	641,9
	1

	1.10
	Контингент обучающихся
	чел.
	2103
	2137
	1

	1.11
	Доля обучающихся, участвующих в творческих мероприятиях, фестивалях, конкурсах
	%
	91
	93,2
	1

	1.12
	Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий обучающихся
	%
	7,6
	24
	3,1

	1.13
	Уровень удовлетворенности населения Северского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
	%
	97
	97
	1

	1.14
	Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры
	%
	120,7
	120,7
	1



 7. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2018 год предусмотрен в сумме 63 824,1 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета - 1420,8 тыс. руб., средства местного бюджета - 62 403,3 тыс. руб. Фактический освоено 63 798,1 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета - 1 420,6 тыс. руб., за счет средств местного бюджета - 62 377,5 тыс. руб. 

На приобретение наградного материала, награждение спортсменов по итогам года, приобретение баннеров предусмотрено 3 029,3 тыс.руб из средств  местного бюджета., освоено 3 022,3 тыс.руб.

На обеспечение деятельности управления по физической культуре и спорта из средств   местного бюджета предусмотрено 3 528,3 тыс.руб., освоено 3 509,5 тыс. руб.

На предоставление субсидий бюджетным учреждениям спортивной направленности на выполнение муниципального задания предусмотрено и освоено 53 802,6 тыс.руб.  из средств  местного бюджета.
На осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт» предусмотрено 583,5 тыс.руб. из средств местного бюджета, освоено 583,3 тыс. руб.
На предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта, на развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд МО и участие в обеспечении подготовки  спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в части приобретения спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для базовых видов спорта в соответствии с перечнями, указанными в федеральных стандартах спортивной подготовки, утвержденных Министерством спорта Российской Федерации предусмотрено и освоено 930,4  тыс.руб. из средств  местного  бюджета.
На укрепление материально-технической базы учреждения (приобретение транспорта) путем предоставления субсидий предусмотрено и освоено 1950 тыс.руб. из средств местного бюджета.
Оценка эффективности 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» 
1. Степень реализации мероприятий: 
СРм= 6/6 = 1

2. Степень соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов

Ссуз = 63 798,1 /63 824,1 = 99,9
3. Эффективности использования средств местного бюджета при реализации муниципальной программы

Эис = 1/99,9 = 1
4. Степень реализации муниципальной программы 

М СРгп = 7,63/7 = 1,09
	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	2018 

план
	2018

факт
	значение показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения
	%
	43,5
	49,94
	1,14

	1.2
	Доля граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
	%
	18,0
	18,0
	1,0

	1.3
	Финансирование физической культуры и спорта из муниципального бюджета в расчете  на одного жителя
	руб.
	884,9
	1096,5
	1,23

	1.4
	Количество квалифицированных тренеров и тренеров преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности 
	чел.
	90
	62
	0,68

	1.5
	Доля спортсменов включенных  в составы сборных команд Краснодарского края и Российской федерации от общего числа занимающихся в спортивных секциях
	чел.
	48
	64
	1,33

	1.6
	Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и подростков 6-15 лет
	%
	40,5
	33,0
	0,81

	1.7
	Единовременная пропускная способность спортивных 

сооружений
	%
	21,7

	31,3
	1,44


Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Эргп=СРгп*Эис=1,09*1=1,09

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» составляет 1,09 и означает высокую эффективность её реализации в 2018 году.
8. Общий объем финансирования муниципальной программы «Социально-экономическое и инновационное развитие» на 2018 год составляет 270163,4 тыс. руб.: из средств местного бюджета — 38370,3 тыс. руб., из средств краевого бюджета — 231793,1 тыс. руб.

Программа включает в себя три подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения», «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности», «Поддержка малого и среднего предпринимательства».

Финансирование подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2017-2021 годы в Северском районе» на 2018 год запланировано в сумме 1993,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, освоено 1992,78 тыс. рублей.

Подпрограммой в целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства (МСП), предусмотрены следующие мероприятия:
1. Формирование и осуществление муниципальной программы развития субъектов МСП. 

Программа актуализируется, вносятся изменения и дополнения в соответствии с законодательством.

2. Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития МСП и эффективности применения мер по его развитию, прогноз развития МСП.

Проведен мониторинг финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития МСП за 2018 год;  прогноз показателей развития МСП подготовлен и согласован в установленный срок. Проводятся заседания комиссии с предприятиями-неплательщиками два раза в месяц.

3. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП.

Организовано участие представителей организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП, в краевых мероприятиях 15.03.2018 г., 22.03.2018 г., 29.04.2018 г., 29.04.2018 г., 16.05.2018 г., 09.08.2018 г., 14.09.2018 г., 12.10.2018 г., 09.11.2018 г., 17.11.2018 г.

4. Содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП, и структурных подразделений указанных организаций.

За отчетный период опубликовано 70 статей в районной газете «Зори» и 26 телерепортажей ООО Телерадиокомпании «Атаман».

5. Образование координационных или совещательных органов в области развития МСП органами местного самоуправления.

Создан и действует Совет по предпринимательству при главе муниципального образования Северский район. В соответствии с утвержденным графиком работы проведено 4 заседания Совета: 21.03.2018 г., 20.06.2018 г., 19.09.2018 г., 20.12.2018 г. Рассматривались вопросы соблюдения законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, работы муниципального центра поддержки предпринимательства, о кредитной программе Фонда микрофинансирования Краснодарского края, о финансовых и нефинансовых инструментах развития предпринимательства, о продуктах и технологиях АО «Российский экспортный центр». Протоколы заседания Совета опубликованы на официальном Интернет-портале администрации МО Северский район.

Разработан Порядок создания координационных или совещательных органов в области развития МСП.

6. Финансовая поддержка субъектов МСП.

В целях возмещения части затрат на выполнение работ по осуществлению регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам на субсидирование транспортных предприятий направлено 1283,4 тыс. руб. из средств местного бюджета. 

На организацию муниципального центра поддержки предпринимательства по оказанию консультационных услуг и услуг, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрено по подпрограмме 517 тыс. руб. Проведен электронный аукцион на сумму 516,6 тыс. руб. (экономия в размере 400 руб. за счет понижения цены по итогам проведения электронных аукционов).

7. Имущественная поддержка субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП (финансирование не предусмотрено).

Утвержден Перечень муниципального имущества муниципального образования Северский район, находящегося в казне муниципального образования Северский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, не подлежащего продаже. Передано в пользование субъекту малого предпринимательства транспортное средство - Автобус ПАЗ; здание поселковой бани в Черноморском городском поселении, площадью 329,7 кв.м.; земельный участок, площадью 2868 кв.м. 

8-9. Информационная поддержка субъектов МСП:

Ежемесячно осуществляются публикации материалов, касающихся малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации.


На проведение совещаний, конференций, «круглых столов», семинаров по проблемам малого бизнеса; организация участия субъектов МСП в краевых мероприятиях, касающихся малого бизнеса предусмотрено 55,5 тыс. руб, освоено 55,5 тыс. руб.;


На подготовку к Краевым форумам, выставкам, ярмаркам и организация участие в федеральных, краевых конкурсах, выставках, ярмарках субъектов МСП Северского района; проведение муниципальных конкурсов, выставок, ярмарок, награждение победителей; организация и проведение профессиональных праздников для субъектов МСП предусмотрено 87,5 тыс. рублей, освоено 87,3 тыс. руб. Экономия в размере 219,32 рублей сложилась за счет понижения цены по итогам проведения электронных аукционов.


На приобретение, изготовление и размещение баннеров, стендов, рекламных буклетов, прочих информационных материалов, касающихся малого и среднего предпринимательства, приобретение оборудования, необходимого для осуществления деятельности по поддержке и развитию МСП предусмотрено и освоено 50 тыс. руб. Изготовлены и размещены вдоль федеральной дороги А-146 два баннера форматом 3х6 м. по поддержке субъектов МСП.
За 2018 год проведено 99 мероприятий с общим числом участников – 2266 чел., в том числе: 
22 семинара для предпринимателей, число участников – 632. Рассматривались вопросы: охраны труда, условий организации работы предприятий розничной торговли; информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП; о мерах финансовой поддержки субъектов МСП; перспектив развития агропромышленного комплекса, меры поддержки мастеров ДПИ и народных художественных, защиты прав и законных интересов предпринимательства, развития сельскохозяйственной кооперации, государственных мер поддержки, направленных на развитие сельскохозяйственных кооперативов, развития конкурентоспособности, стратегии развития основных отраслей экономики;

9 «Круглых» столов - организовано участие 100 предпринимателей, где рассматривались вопросы о разработке конкретных мер по активизации работы по пресечению незаконной перевозочной деятельности; обеспечении доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков; поддержки инвестиционной деятельности; перспективы развития садоводства; транспортном обслуживании населения, в связи с изменением действующего законодательства; инжиниринговый центр - новая инфраструктура поддержки, инструментов финансовой поддержки экспортно - ориентированных субъектов МСП, о реализации товаров на рынках и ярмарках, развитии торговли в условиях конкуренции;

26 совещаний, число участников 753 человек. Рассматривались вопросы о проведении весенне-полевых работ на озимом поле и сев яровых культур в 2018 году; о поддержке малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края, развития сферы бытовых услуг в Краснодарском крае на 2017-2020 годы; о соблюдении законодательства в сфере оборота алкогольной продукции; о развитии мясного скотоводства и перспективы его развития; о ходе ремонта и подготовки техники к весенне-полевым работам 2018 года; о развитии туризма; соблюдения баланса интересов субъектов естественных монополий и потребителей их продукции, изменений законодательства; о правах субъектов МСП; о деятельности предприятий промышленного комплекса; о развитии кооперации в агропромышленном комплексе; о приведении в соответствие с правилами благоустройства объектов потребительской сферы; а также предпосевное совещание в отрасли растениеводства о механизмах государственного стимулирования развития малых форм хозяйствования, планах и задачах, развития селькохозяйственной кооперации, о цифровой сервисной функции государства, об организации конкурсов, аукционов;

3 семинара для специалистов организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – 21 человек: рассматриваемые вопросы: соблюдение законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в Краснодарском крае; обеспечение сохранности сельскохозяйственных земель; организация работы муниципального центра;

19 выставок-ярмарок мастеров декоративно-прикладного искусства в пос. Ильском, ст-це Северской, с.Львовском, ст-це Азовской, пос. Афипском. Организовано участие 572 человек;

4 конференции, число участников 109 человек, на которых рассматривались вопросы развития животноводческой отрасли; защиты интересов бизнеса в сфере агропромышленного комплекса Краснодарского края, мер гос.поддержки, поддержки малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса.

За 2018 год опубликовано 70 статей в районной газете «Зори» и 26 телерепортажей Северского телевидения по различным темам, касающимся малого предпринимательства. Информация о государственной и муниципальной поддержке, нормативные акты, консультации по вопросам организации и ведения бизнеса размещалась на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования Северский район.

За 12 месяцев 2018 года поступило 302 обращения от граждан ведущих предпринимательскую деятельность, из них 248 по телефону «горячей линии».

По поступившим обращениям предоставлены консультации по открытию предпринимательской деятельности, действующему законодательству в сфере МСП, о формах государственной поддержки субъектов МСП, возможности получения микрозаймов, кредитов и прочее.
10. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

Проведено 3 семинара для специалистов организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП – 21 человек по вопросам  соблюдения законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащщей продукции в Краснодарском крае, об обеспечении сохранности сельскохозяйственных земель, организация работы муниципального центра.

Объем финансирования подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» в 2018 году предусмотрен в сумме 267746,5 тыс. руб., в т.ч. 35953,4 тыс. руб. из средств местного бюджета, 231793,1 тыс. руб. – из средств краевого бюджета. Освоено 246204,6 тыс. руб., в т.ч. 23776,4 тыс. руб. из средств местного бюджета, из средств 222428,2 тыс. руб. краевого бюджета. 
Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для проживания населения, реконструкция и техническое перевооружение объектов образования и иных объектов общественной инфраструктуры.

В рамках подпрограммы в 2018 году предусмотрены следующие мероприятия:

строительство модульного здания на 50 мест в МДОУ ДС № 41 (освоено из краевого бюджета  - 9836,4 тыс. руб.; из местного - 698,5 тыс. руб. (не освоено 3289,1 тыс. руб. из местного бюджета по причине не предоставления акта выполненных работ подрядчиком);
строительство малобюджетного универсального спортивного зала в МБОУ СОШ № 4 пгт. Афипского (освоены средства краевого бюджета в полном объеме, средства местного бюджета не освоены в сумме 4902,4 тыс. руб. по причине не предоставления актов выполненных работ);
строительство теплого уличного туалета в МБОУ СОШ № 2 с. Шабановского (средства местного бюджета освоены в полном объеме - в сумме 800 тыс. руб.);
техническое перевооружение системы газопотребления котельной МБОУ СОШ № 49 ст. Смоленской (освоено 1080,7 тыс руб.);

реконструкция МАОУ лицея в пгт. Афипский с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (1 этап) (не освоены средства местного бюджета на сумму 2276 тыс. руб. Планировалось заключение контракта на тех. присоединение в декабре 2018 года. По техническим причинам заключение перенесено на 2019 год. МАОУ лицей в пгт. Афипского заключил в 2018 году 2 договора на сумму 26,5 тыс. рублей).

реконструкция МБОУ СОШ № 43 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест. По данному мероприятию освоены денежные средства не в полном объеме, не предоставлен акт выполненных работ на осуществление авторского надзора за строительством объекта на сумму 467,22 тыс. руб. местного бюджета. Муниципальное образование Северский район в ноябре 2018 г. отказывалось от ЛБО в объеме сложившейся экономии, в связи с расторжением контракта на сумму 9857,8 тыс. рублей. Перераспределение бюджетных ассигнований министерство финансов Краснодарского края по письму главы муниципального образования Северский район от 21.11.2018 года № 01-17/9026 «О направлении информации об экономии средств» не было произведено.

Объем финансирования подпрограммы «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности муниципального образования Северский район» предусмотрен в сумме 423,5 тыс. руб., на участие МО Северский район в Российском инвестиционном форуме, освоено 409,75 тыс. руб.

Целью подпрограммы является формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности Северского района путем организации участия в международных и общероссийских выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях.

В 2018 году Северский район в рамках Форума «Сочи-2017» заключил 4  протокола о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций на общую сумму более 75 млрд. рублей.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм представлены в таблице.
	№
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	2018г. план
	2018г. факт
	Отклонение, ед.

	Программа «Социально-экономическое и инновационное развитие муниципального образования Северский район»

	1
	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
	млн. руб.
	31691,3
	25000
	0,79

	2
	Объём инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения
	тыс. руб.
	262,7
	503,2
	1,92

	3
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-предприятиях, малых и средних предприятиях и у ИП, в общей численности населения занятого в экономике
	%
	27,2
	27,2
	1

	Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения»

	1
	Увеличение доли построенных и реконструированных дневных общеобразовательных организаций
	%
	0,03
	0,03
	1

	2
	Увеличение количества реконструированных и построенных муниципальных бюджетных дошкольных и общеобразовательных учреждений
	ед.
	2
	2
	1

	3
	Обеспечение большинству жителей Северского района количества мест в муниципальных бюджетных дошкольных и общеобразовательных учреждений
	чел
	450
	450
	1

	4
	Улучшение условий для содержания учащихся и воспитанников общеобразовательного учреждения
	%
	0,12
	0,12
	1

	Подпрограмма «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности муниципального образования Северский район»

	1
	Количество заключенных протоколов о намерениях (соглашений) по взаимодействию в сфере инвестиций во время участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях
	шт.
	3
	5
	1,67

	2
	Объем инвестиций по инвестиционным соглашениям (договорам), заключенным во время участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях 
	млн.руб.
	350
	75430
	215,5

	Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства»

	1
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у ИП, вобщей численности населения занятого в экономике
	%
	27,2
	27,2
	1

	2
	Число участников проведенных мероприятий (совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций и др.) по вопросам развития поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	чел.
	840
	2266
	2,7

	3
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тысячу человек населения муниципального образования Северский район
	ед.
	39,6
	46,9
	1,18

	4
	Проведение информационно-консультационных мероприятий и организация участия в краевых мероприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства (совещания, круглые столы, семинары, дни открытых дверей и др.)
	ед.
	35
	99
	2,83

	11
	ИТОГО
	
	
	
	232,59


Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Социально-экономическое и инновационное развитие 

муниципального образования Северский район»

1. Степень реализации мероприятий:

СРм= Мв/М = 11/14 = 0,79

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

Ссуз= Зф/Зп=26178,5/38370,3=0,68

3. Эффективность использования бюджетных средств:

Эис=СРм/ССуз=0,79/0,68=1,16


4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

М Срrп=232,59/11=21,1

5. Эффективность реализации муниципальной программы 

ЭРrп = Срrп*Эис=1,16*21,1= 24,4
Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы -высокая.

9. Финансирование программы «Молодежь Северского района» в 2018 году осуществлялось за счет средств местного бюджета.


Информация о планируемом и фактическом объеме финансирования мероприятий программы представлена в таблице.
	Наименование мероприятия
	План 

2018, тыс.руб.
	Факт 2018,

тыс.руб
	% исполнения
	Примечании 

	Организация и проведение районных акций, фестивалей, семинаров, конкурсов и других мероприятий, участие в зональных, краевых, окружных и Всероссийских мероприятиях, реализация проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание
	215,2
	215,2
	100
	Проведены торжественно-траурные мероприятия (митинги, концерты, возложение цветов и т.д.), военно-прикладные («Зарница», «Солдатами не рождаются, солдатами становятся», «Служить России суждено тебе и мне», соревнования по стрельбе, жиму лежа и т.д.), творческие и интеллектуальные (фестиваль героико-патриотической песни «Пою мое Отечество» и т.д.) встречи с ветеранами, акции «184 дня. Подвиг во имя Отечества», «Автопоезд», «Бессмертный полк»,  «Согреем сердца ветеранов»,  «Триколор», «Свеча памяти» и другие.

Организованы экскурсионные выезды в Краснодарское высшее авиационное училище летчиков (военный институт) имени Героя Советского Союза А.К.Серова и войсковую часть 54821 поселка Афипского. Проведена масштабная работа по благоустройству воинских захоронений и мемориалов
Всего проведено 55 мероприятий с общим охватом 11 тыс. человек



	Организация и проведение районных акций, фестивалей, конкурсов и других мероприятий, участие в зональных, краевых, окружных и Всероссийских мероприятиях, направленных на духовно-нравственное развитие и воспитание молодёжи, становление и укрепление семейных традиций.
	30
	30
	100
	Проведены акции, приуроченные к православным праздникам («Рождество христово», «Сретенье господне», «Яблочный спас» и т.д.). Организованы встречи – беседы со священнослужителями РПЦ. Проведен ряд мероприятий приуроченных ко Дню семьи, любви и верности, Дню матери и т.д. Организована экскурсионная поездка в храмы Краснодарского края. 

	Организация и проведение районных акций, фестивалей, конкурсов и других мероприятий по творческому и интеллектуальному разви-тию молодёжи, обеспечение участия талантливой моло-дёжи в зональных, краевых, окружных и Всероссийских конкурсах творчества моло-дёжи
	215
	215
	100
	Проведены массовые молодежные фестивали «Лиги КВН». «Неформат».  «Свежий ветер», «Молод. Всегда». Организованы игры «Что? Где? Когда?», «Игра разума», тренинги «Дебаты», конкурсы «Свободный микро-фон», творческие выставки др. Обеспечено участие в меро-приятиях края

	Проведение тематических смен районного форума    молодёжного активам «Мир-ный»; сохранение и укрепление материально-технической базы форума (приобретение оборудования и имущества, необходимого для обеспечения работы фо-рума; кадровое обеспечение форума, текущий ремонт зданий и сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации для проведения текущего ремонта)
	1900
	1900
	100
	В период с 24 июля по 9 августа проведены три пятидневные тематические смены районного форума «Мирный» с общим охватом участников - 315 человек,  в возрасте от 14 до 17 лет.



	Проведение фестивалей, слетов, соревнований, туриад, учебно-тренировочных сборов и других мероприятий, участие в зональных, краевых, окружных и Всероссийских мероприятиях, направленных на развитие молодёжного туризма; организация и проведение экскурсий, походов; приобретение туристского снаряжения
	307,8
	307,8
	100
	В 2018 году в туристских меро-приятиях приняло участие 1166 человек: 

походы выходного дня, много-дневные походы, туриада, соревнования по спортивному туризму, спортивному ориентированию.

Организовано участие команд Северского района в краевых соревнованиях и фестивалях. Всего в мероприятиях приняло участие около 11 500 человек.

	Проведение конкурсов, фестивалей, акций, спартакиад, соревнований и других мероприятий, участие в зональных, краевых, окружных и Всероссийских мероприятиях, направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости подростков и молодёжи


	51,96


	51,96
	100
	Проведены соревнования по горному бегу, жиму лежа, мини-футболу, флешмобы и другие спортивно-досуговые меро-приятия.  Всего в мероприятиях приняло участие около 11 500 человек.

	Организация работы с подростками и молодёжью по месту жительства; укреп-ление материально-техни-ческой базы клубов по месту жительства; развитие инфра-структуры для уличных (дворовых) видов спорта
	61,94
	61,94
	100
	В течение всего периода функционировали 40 клубов с охватом 1022 человек. 

В летний период функцио-нировало 40 молодежных дво-ровых площадок. Всего площадки посещали  2306 человек.

	Проведение лекций, семи-наров, молодежных акций и иных мероприятий, направ-ленных на профилактику безнадзорности и право-нарушений среди подростков и молодежи; организация и проведение индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на профи-лактическом учете
	10
	10
	100
	100 % подростков, состоящих на ведомственном профилак-тическом учете охвачены различными видами отдыха и занятости.

Подростки, состоящие на учете задействованы на дворовых площадках, клубах по месту жительства, в районном форуме «Мирный», в досуговых меро-приятиях, временно трудо-устроены.

Организовано участие делегации подростков Северского района, состоящих на учете, в фестивале «Формула успеха».

	Проведение лекций, семи-наров, молодежных акций и иных мероприятий, направ-ленных на профилактику экстремистских проявлений в молодёжной среде
	10,0
	10,0
	100
	Информационная безопасность в сети «Интернет» стала одним из ключевых вопросов молодежного форума «Общественная безо-пасность – общее дело», про-веденного в рамках молодежной форумной кампании 2018 года. Участниками форума стали 90 молодых людей.

Проведен цикл круглых столов и дискуссионных площадок «Мето-ды борьбы с Интернет-терро-ризмом», «Профилактика угрозы распространения экстремизма и терроризма в молодежной среде». Проведен ряд информационных акций, таких как: «Нет расизму», «Телефон доверия», «Нет теле-фонному терроризму». Одним из ключевых мероприятий является ежегодная молодежная акция, приуроченная ко Дню соли-дарности в борьбе с терроризмом. Проведена молодежная акция, посвященная Дню народного единства «Мы едины».

	Транспортные расходы по организации отдыха и оздоровления подростков и молодежи
	42,5
	42,5
	100
	Организована доставка подрост-ков к местам оздоровительных лагерей и обратно.

	Проведение мероприятий, направленных на попу-ляризацию предпринима-тельской деятельности среди молодежи, организация дея-тельности многофункцио-нального центра «Навигатор»
	8,5
	8,5
	100
	Проведено 14 мероприятий с общим охватом 277 чел., в т.ч. 2 семинара по социально-экономич. проектированию, открытый урок, образовательный курс, деловая игра по федеральной программе «Ты – предприниматель» для подростков от 14 до 17 лет с общим охватом 212 чел., а также для физических лиц от 18 до 30 лет проведены информационная встреча и обучение «Ты – предприниматель».


	Организация и проведение районных акций, фестивалей, конкурсов, слётов, школ, форумов и других меро-приятий, участие в краевых, окружных и Всероссийских мероприятиях, направленных на развитие и популяризацию добровольческого (волон-терского) движения в Северском районе; оказание организационной, мето-дической, информационной и иной поддержки добро-вольцам (волонтерам), организаторам доброво-льческой (волонтерской) деятельности и добро-вольческим (волонтерским) организациям
	78,5
	73,3
	93
	Изготовлены футболки с логотипом Года добровольца, выдано 195 волонтерских книжек, 2 из них «серебряным» волон-терам (55+ лет). Добровольцы Северского района стали волонтёрами значимых меро-приятий краевого, регионального, международного уровня, различ-ных акциях, слетах, различных социальных проектах и т.д.

Отклонение расходования денеж-ных  средств связано с не предоставлением проездных до-кументов участником Всерос-сийского слёта юных волонтеров в Москве

	Проведение мероприятий, направленных на развитие и популяризацию студен-ческого трудового и добровольческого (волон-терского) движения, развитие молодежного самоуправ-ления
	1,6
	1,6
	100
	Активистки студенческого трудо-вого отряда Краснодарского краевого колледжа культуры приняли участие в слёте лидеров студенческого трудового движе-ния «Студотряды – 2018» (питание – 1 600 рублей).
Впервые в Северском районе для студентов Краснодарского поли-технического техникума прошёл «БОЛЬШОЙ СТУДЗАЧЕТ». Студенты сдавали нормы ГТО в пяти спортивных видах. Каждый участник зачета получил памятный значок. Победителей наградили медалями и грамотами.

	Изготовление информацион-ной, имиджевой и мето-дической продукции; форми-рование и развитие бренда управления по молодежной политике; изготовление и размещение социальной рек-ламы, обеспечение деятель-ности молодежной редакции
	31,7
	31,7
	100
	Из средств, предусмотренных на приобретение имиджевой продук-ции, приобретены блокноты с логотипом управления, браслеты, значки и ручки. 

	Информирование молодежи о мероприятиях и направ-лениях молодежной политики в муниципальном образо-вании Северский район, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средствах массовой информации.
	3,83
	3,83
	100
	В 2018 году активизирована информационно-просветительс-кая работа в Интернет-пространстве на официальном сайте управления по молодежной политике (http://sevmolod.ru/) и на странице «Молодежь Северского района» в Интернет-сообществе «Вконтакте» (свыше 8 700 подписчиков). С целью органи-зации деятельности молодежной редакции «ОБЪЕКТИВ» приобре-тены микрофоны на сумму 3 829 рублей. 

	Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
	5281,1
	5167,2
	98
	административно-хозяйственная деятельность

	Управление реализацией муниципальной программы (обеспечение деятельности управления по молодёжной политике)
	2141,8
	2100,3
	98
	административно-хозяйственная деятельность

	Итого
	10390,9
	10230,3
	
	


Информация о планируемых и фактических значениях целевых показателей муниципальной программы «Молодежь Северского района» в 2018 году представлена в таблице.
	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	План 2018 год
	Факт 2018 год
	Исполнение ед.

	1. 
	Число молодых людей, участ-вующих в мероприятиях, направ-ленных на гражданское и патриотическое воспитание, твор-ческое, интеллектуальное, духовно-нравственное развитие
	тыс.

чел.
	11,5
	11,5
	1

	2. 
	Число молодых людей, участ-вующих в мероприятиях, направ-ленных на формирование здорового образа жизни
	тыс.

чел.
	11,5
	11,5
	1

	3. 
	Количество подростково-моло-дежных клубов по месту жительства
	единиц
	50
	50
	1

	4. 
	Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в деятельность подростково-молодеж-ных клубов по месту жительства
	% (от общего числа молодежи)
	7,2
	7,2
	1

	5. 
	Количество подростково-молодеж-ных площадок по месту жительства
	единиц
	44
	40
	0,91

	6. 
	Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в деятельность подростково-молодеж-ных площадок по месту жительства
	% (от общего числа молодежи)
	10,5
	10,5
	1

	7. 
	Количество проведенных семи-наров, совещаний со специалистами по работе с молодёжью городских и сельских поселений Северского района
	единиц
	10
	10
	1

	
	Итого 
	
	
	
	6,91


1. Степень реализации мероприятий:

СРм= Мв/М = 14/17 = 0,82

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

Ссуз= Зф/Зп=10230,3/10390,9=0,98

3. Эффективность использования средств местного бюджета:
Эис=СРм/ССуз=0,82/0,98=0,84


4. Степень достижения целей и решения задач программы:

М Срrп=6,91/7=0,99

5. Эффективность реализации муниципальной программы:
ЭРrп = 0,84*0,99= 0,83

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как средняя.
10. Муниципальная программа «Региональная политика и развитие гражданского общества в муниципальном образовании Северский район, состоит из трех подпрограмм: «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Северском районе», «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Северский район» и «Поддержка территориального общественного самоуправления в Северском районе».  

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составил 536 тыс. руб. за счет средств местного и краевого бюджетов. Все запланированные мероприятия Программы выполнены, денежные средства освоены в полном объеме.

С целью гармонизации межнациональных отношений и развития национальных культур в Северском районе в рамках реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Северском районе» в 2018 году проведено 15 мероприятий.  Общая сумма финансирования подпрограммы - 110,0 тыс. руб. Реализация основных мероприятий подпрограммы направлена на развитие национальных культур народов, проживающих на территории района, укрепление межэтнического сотрудничества, мира и согласия, профилактику межэтнических конфликтов, обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и национально-культурных объединений, а также поддержание стабильной общественно-политической обстановки на территории Северского района.

С целью укрепления межконфессионального и межнационального согласия на территории Северского района проведены «круглые столы» с участием лидеров национальных диаспор, представителей традиционных конфессий и казачества. Организованы встречи представителей духовенства с учащимися образовательных организаций, проведены классные часы по вопросу воспитания уважения к представителям различных национальностей и конфессий. Представители национальных диаспор и религиозных организаций традиционных конфессий принимают участие в мероприятиях, приуроченных к памятным дням.
Проведены фестивали «Венок дружбы» и «Северская радуга талантливых народов», направленные на укрепление и распространение идей дружбы народов, духовного единства и межнационального согласия.
Для организации взаимодействия и оперативного обмена информацией в сфере межнациональных отношений и миграции ежеквартально проводится этно-социальный мониторинг и мониторинг сети «Интернет».

С целью организации практики студентов высших учебных заведений, расположенных на территории Краснодарского края в рамках реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Северский район» в 2018 году запланировано  3 мероприятия все  реализованы в полном объеме, проведен «круглый стол» со студентами. По окончанию преддипломной практики студентам четвертого курса торжественно вручены свидетельства о прохождении практики. Освоено 56 тыс. руб.


Целью подпрограммы «Поддержка территориального общественного самоуправления в Северском районе» является оказание содействия органам ТОС. Объем финансирования подпрограммы в 2018 году составил 370 тысяч рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.   

Перечень мероприятий подпрограммы состоит из 7 разделов, включающих в себя 12 мероприятий, сгруппированных с учетом их функциональной однородности и взаимосвязанности.

С целью оказания содействия органам ТОС, а также создания условий для развития ТОС в Северском районе в здании администрации муниципального образования установлен стенд о деятельности органов ТОС. Информация на стенде регулярно обновляется.


С представителями органов ТОС в 2018 году проведены семинарские занятия по вопросам местного значения, оказаны организационно-правовые консультации, «круглые столы» и т.д.


В 2018 году организован и проведен ежегодный районный конкурс «Лучший орган ТОС», по результатам которого 1 место занял квартальный комитет пос. Октябрьского Черноморского городского поселения, 2 место- ТОС   № 9 «Тельмана» Смоленского сельского поселения, 3 место - ТОС №1 «Хуторок» Львовского сельского поселения.


Обеспечена информационная поддержка органов ТОС в СМИ, информация о деятельности ТОС регулярно обновляется на официальном Интернет-портале администрации.

Оценка эффективности реализации Программы

1. Степень реализации мероприятий программы:

СРм=30/30=1 (100%).

2. Мероприятия Программы выполнены в полном объеме (100%).

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

Ссуз=536,0/536,0=1 (100 %).

4. Эффективность использования средств местного бюджета:

Эис=1/1=1 (100 %).

5. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы:
	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя на 2018 год

	
	
	
	ЗПгпп
	ЗПгпф
	СДгппз

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	1.
	Рост количества проведенных мероприятий по укреплению единства российской нации на территории Северского района
	шт.
	Не менее 100
	100
	11

	2.
	Рост числа студентов ВУЗов, проходящих практику в муни-ципальном образовании Север-ский район
	чел.
	33
	33
	1

	3.
	Количество организованных районных форумов ТОС
	шт.
	Не менее

 1
	1
	1


Расчет степени реализации муниципальной Программы:
МСРгп=3/3=1.

6. Эффективность реализации муниципальной Программы:   

Эргп=1*1=1 (100 %).


Эффективность реализации муниципальной Программы признана высокой.

11. В состав муниципальной программы «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан муниципального образования Северский район» входят две подпрограммы «Поддержка религиозных организаций традиционных конфессий в Северском районе» и «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Северском районе». 


Общий объем финансирования в 2018 году составил 1210 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.   

Все мероприятия Программы выполнены в полном объеме, в 2018 году освоено 1209,99 тысяч рублей.


1. Мероприятия, запланированные в рамках реализации подпрограммы  «Поддержка религиозных организаций традиционных конфессий в Северском районе» сгруппированы с учетом их  функциональной однородности и взаимосвязанности и распределены на 4 раздела (13 мероприятий), выполнены в полном объеме. 


С целью оказания содействия религиозным организациям традиционных конфессий в реализации их уставных целей и задач по решению социально-значимых проблем района в 2018 году проведены «круглые столы» с представителями духовенства, национальных диаспор и казачества                                по вопросам духовно-нравственного воспитания населения. В течение                        года представителями духовенства проводились встречи с                            воспитанниками и учащимися образовательных организаций,                     проведено социологическое исследование по изучению общественного мнения и уровня конфессиональной терпимости по отношению к малочисленным религиозным группам.


Основными задачами при проведении мероприятий является укрепление сотрудничества органов местного самоуправления с религиозными организациями традиционных конфессий, предупреждение и предотвращение конфликтных ситуаций на межрелигиозной почве.


С целью воспитания гражданственности и патриотизма населения, сохранения традиций, культуры и языка населения Кубани, укрепления института семьи и развития правовых основ статуса личности в образовательных организациях проведены мероприятия, направленные на воспитание культуры и сохранение национальных традиций: в рамках празднования Дня России и Дня Северского района организована работа выставки-ярмарки детского прикладного искусства «Многонациональный Северский район», в которой приняло участие более 85 человек, в МБОУ СОШ № 16 пгт Ильского состоялась встреча духовенства с учащимися. Тема встречи: «Традиции кубанской семьи», в мероприятии приняло участие 100 человек. 

Во Львовском Доме культуры состоялось мероприятие, посвященное отчету атамана и правления Северского РКО, а также обсуждению вопросов духовно-нравственного воспитания населения. В мероприятии приняли участие около 370 человек. Организовано проведение выставки народного творчества «Православие Кубани». 

На торжественном приеме главы муниципального образования Северский район, посвященном Всероссийскому дню семьи, любви и верности приняли участие более 40 человек. Также проведены торжественные приемы в преддверии Рождества Христова.

Информация о деятельности русской православной церкви ежемесячно обновляется на официальном сайте администрации муниципального образования Северский район в разделе «Православная церковь в Северском районе».

В рамках исполнения мероприятий подпрограммы изготовлены видеосюжеты, трансляция которых новостные блоки «Новости Северского района» транслируются на LED панели (плазма), в 4 точках уличного радиовещания, в социальных сетях (одноклассники.ru, Вконтакте, instagram), на канале YouTube – видеохостинг и на официальном сайте атаман.com. 

2. Мероприятия подпрограммы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Северском районе на 2015-2021 годы» направлены формирование условий и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций. Объем финансирования мероприятий предусмотрен в сумме 1010 тыс. руб. из счет местного бюджета.


2.1. На предоставление субсидий общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, предусмотрено и освоено 560 тыс. руб. Денежные средства направлены на: 


социальную защиту ветеранов войны и труда;

проведение торжественных приемов и поздравлений ветеранов ВОВ, тружеников тыла, ветеранов труда, ветеранов Вооруженных сил и правоохранительных органов в дни празднования юбилейных, знаменательных и памятных дат: 23 февраля, 8 марта, День Победы, День России и Северского района, День ветерана, День пожилого человека, День матери, встреча Нового года и проведение мероприятий в ветеранских клубах «Встречи» (пос. Черноморский), «Нам года не беда» (ст. Северская), «Кружевницы» (пос. Черноморский);


организацию и проведение подписки на газеты «Зори»;


ритуальные мероприятия;


стимулирование деятельности первичных ветеранских организаций, сотрудников и активистов ветеранского движения;


чествование именинников, юбиляров, председателей ветеранских организаций района.


проведение ветеранами мероприятий по передаче патриотических и интернациональных традиций, встречи в музеях и учебных заведениях, поездок по местам боевой и трудовой славы, обновление стендов, участие в движении «Юные Жуковцы»;


приобретение венков, цветов для проведения мероприятий к памятным датам;


оплату услуг связи.

2.2. Субсидии из местного бюджета в сумме 150 тыс. руб., предоставлены для инвалидов по зрению Северской местной организации Всероссийского общества слепых. Денежные средства направлены на: 

проведение мероприятия с приобретением необходимого инвентаря для обучение слепых навыкам в быту;


приобретение спортивного снаряжения для команд МО ВОС;


проведение реабилитационного мероприятия ко Дню Победы;


организацию и проведение подписки на средства массовой информации; 


мероприятия по реабилитации ко дню инвалидов;


приобретение тифлосредств;


проведение реабилитационных мероприятий «Белая трость»;


проведение мероприятий «Защитник Отечества», «Международный женский день»;


проведение мероприятия для детей и студентов инвалидов по зрению день «Защиты детства» и день «Знаний».


2.3. Субсидий Северской районной организации Всероссийское общество инвалидов, средства в сумме 300 тыс. руб.  направлены на:


медико-социальную реабилитацию инвалидов, приобретение путевок в санаторий и профилакторий (софинансирование);


проведение праздников (День Весны и Труда, Международный День инвалидов,  День Победы, Международный женский день, День защитника Отечества).


В результате реализации подпрограммы достигнут высокий уровень партнерских отношений между администрацией МО Северский район и социально- ориентированными некоммерческими организациями, занимающими активную позицию в общественной жизни района, активизацию культурно-просветительской работы в области духовно-нравственного воспитания населения. Целевые показатели программы в целом выполнены, денежные средства освоены в полном объеме.
Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование  условий для духовно-нравственного развития 

граждан муниципального образования Северский район»
1. Степень реализации мероприятий:

Срм=16/16=1

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз) по всем мероприятиям Программы:


Ссуз=1209,99/1210,00=0,99

3. Эффективность использования средств местного бюджета:

Эис=1/0,99=1,01.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы -100 %.

	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Значение показателей на 2018 год

	
	
	
	ЗПгпп
	ЗПгпф
	СДгппз

	1.
	Охват граждан, проживающих на территории Северского района, участвующих в реализации социально-ориентированными общественными объединениями собственных общественно полезных программ
	тыс.

чел.
	18,9
	18,9
	1

	2.
	Охват граждан, проживающих на территории Северского района, участвующих в реализации религиозными организациями собственных общественно полезных программ
	тыс.

чел.
	3,3
	3,3
	1


5. Расчет степени реализации муниципальной Программы:
М Сргп=2/2=1.
6.  Эффективность реализации  Программы

Эргп=1*1,01=1,01 (101%).

Эффективность реализации муниципальной Программы признана высокой.

12. Целью мероприятий муниципальной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков» является формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков путем проведения антинаркотической пропаганды, организации и проведения профилактической работы среди несовершеннолетних и молодежи на территории муниципального образования Северский район.
Муниципальной программой «Противодействие незаконному обороту наркотиков» определены мероприятия по организации правовых мер по противодействию наркотических средств и их незаконному обороту (исполнители -ГБУЗ МО СР «Северская ЦРБ», отдел МВД РФ по Северскому району, отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав, управление образования, управление культуры, управление по молодежной политике, управление по физической культуре и спорту).

На основании письма Министерства финансов Краснодарского края финансирование муниципальной программы прекращено в 2018 году полностью. Финансирование мероприятий антинаркотической направленности осуществляется за счет других программ «Молодежь Северского района» - 20 тыс. руб. и программы «Развитие физической культуры и спорта» - 92 тыс. руб.
Для создания условий социальной адаптации подростков и молодежи управлением образования, управлением по физической культуре и спорту, управлением культуры, управлением по молодежной политике разработаны действенные меры по формированию у подростков ценностей здорового образа жизни, снижения уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, повышения информированности родителей и подростков в опросах, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

В целях проведения действий по мероприятиям муниципальной программы, управлением образования в соответствии с данной программой разработан план антинаркотических мероприятий.

В каждой образовательной организации оформлены уголки антинаркотической пропаганды, размещены телефоны по психологической помощи несовершен-нолетним. На школьных сайтах имеются странички доверия.

Управлением образования были проведены «круглые столы» по проблеме наркомании у детей и подростков, организовано проведение классных часов. Работники Северской ЦРБ проводили лекции о вреде наркомании.

Учреждения культуры регулярно осуществляли кинопоказы антинарко-тической направленности (1981 ед. с охватом 47235 человек, что на 6,4 % больше, чем в прошлом году).

Управлением по физической культуре и спорту проведено 58 мероприятий антинаркотической направленности, в которых приняло участие более 2000 человек.

В целом вышеуказанная информация дает полагать о высокой эффективности  муниципальной программы.
13.  Муниципальная программа «Информационное общество Северского района» содержит две подпрограммы:

1. Подпрограмма «Информационное обеспечение и сопровождение» (далее - Подпрограмма 1).

2. Подпрограмма «Информационный Северский район» (далее – Подпрограмма 2).
Общий объем финансирования Программы из средств местного бюджета на 2018 год предусмотрен в сумме 108473,7 тыс. руб., в т.ч.:

- на реализацию Подпрограммы №1 – 5138,7 тыс. руб. из средств местного бюджета;
- на реализацию Подпрограммы №2 – 5335 тыс. руб.

Фактически освоено по программе 10341,3 тыс. рублей.
Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых 

показателей реализации муниципальной программы и входящих 

в ее состав подпрограмм, основных мероприятий плановым показателям, установленным Программой:
Эффективность реализации Подпрограммы №1 определяется степенью достижения целевых показателей Подпрограммы:
	N
п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Значение показателей на 2018


	
	
	
	План
	Факт
	% исполнения

	1
	Распространение информационных сюжетов и программ на телевидении 
	часов
	не менее

45
	45
	100

	2
	Распространение информационных материалов в периодических печатных изданиях
	тыс.

см2
	не менее

124 
	124
	100

	3
	Количество пресс-конференций, «круглых столов» с участием средств массовых коммуникаций
	шт.
	не менее

 6
	6
	100


Эффективность и результативность мероприятий Подпрограммы №2 оценивается исходя из полноты и своевременности реализации комплекса мероприятий

	п/п
	Показатель
	Ед. изм.

	План
	Факт
	% исполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Уровень удовлетворенности граждан муниципального образования Северский район качеством предоставления муниципальных услуг
	%
	85
	85
	100

	2
	Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде через портал
	Ед.
	50
	50
	100

	3
	Количество муниципальных услуг, сведения о порядке предоставления которых размещены в электронном виде
	Ед.
	50
	50
	100

	4
	Доля внутреннего электронного документооборота в общем объеме документооборота   администрации 
	%
	50
	50
	100

	5
	Доля оцифрованных описей архивных дел в общем объеме архивных дел 
	%
	60
	60
	100

	9
	Доля актуальных данных в государственной информационно-аналитической системе «Единая система учета объектов и неналоговых доходов в Краснодарском крае» в разрезе администрации 
	%
	90
	90
	100

	10
	Доля автоматизированных рабочих мест администрации, задействованных в предоставлении муниципальных услуг
	%
	40
	40
	100

	11
	Доля автоматизированных рабочих мест администрации, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов
	%
	65
	65
	100

	12
	Обеспеченность администрации услугами электронных сервисов мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края
	%
	100
	100
	100

	13
	Обеспеченность администрации услугами сети «Интернет»
	%
	100
	100
	100


На реализацию мероприятий Подпрограммы №1 предусмотрено и освоено 5138,7 тыс. руб. Мероприятия выполнены на 100%.

На реализацию мероприятий Подпрограммы №2 предусмотрено 5335,0 тыс. рублей, освоено – 5202,6 тыс. рублей. 
Средства направлены:

      1. на мероприятия по использованию информационных и коммуникационных технологий в муниципальном управлении. Предусмотрено 2024,4 тыс. руб., освоено 1986,063 тыс. руб.,   37,08 тыс. руб. – кредиторская задолженность по МК №Ф.2018, 1,05 тыс. руб. – возврат по недовыполненным услугам по МК Ф.2017.567954 от 29.12.2017г. - хостинг официального сайта.
Указанные средства использованы на создание автоматизированных рабочих мест (обновление на новые рабочие места в связи с износом старых), закупку оргтехники, услуги по обслуживанию имеющихся информационных систем, услуги по созданию официального сайта администрации, приобретение и продление лицензий программного обеспечения и другое. 
На мероприятия по обеспечению защиты и безопасности информационных ресурсов предусмотрено 626,8 тыс. руб., освоено 634,8 тыс.руб. 8,04 тыс. руб. освоено из общесистемных и обеспечивающих мероприятий (неиспользованный остаток). Мероприятия выполнены в полном объеме.

Средства направлены на закупку программно-технических средств защиты информации, услуги по продлению антивирусного программного обеспечения, услуги по выпуску средств криптографической защиты информации, услуги по обслуживанию программных средств защиты информации.
На общесистемные и обеспечивающие мероприятия предусмотрено 2683,8 тыс. руб., освоено 2675,4 тыс. руб. мероприятия выполнены на 99%.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Степень реализации мероприятий

СРм= Мв/М= 5/5=1

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов по всем мероприятиям Программы 

Ссуз =Зф/Зп=10341,3/10473,7 =0,98

3.  Эффективность использования средств местного бюджета

Эис=СРм/Ссуз = 1/0,98=1,02.
4. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппзс=ЗПгпп/ ЗПгпф;

ЗПгпф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи

	N
п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Значение показателей 

на 2018 год 

	
	
	
	ЗПгпп
	ЗПгпф
	СДгппзс

	1
	
2

	3
	4
	5
	6

	1
	Распространение информационных сюжетов и программ на телевидении 
	часов
	не менее

45
	45
	1

	2
	Распространение информационных материалов в периодических печатных изданиях
	тыс.

см2
	не менее

124
	124
	1 

	3
	Количество пресс-конференций, «круглых столов» с участием средств массовых коммуникаций
	шт.
	не менее

 6
	6
	1

	4
	Уровень удовлетворенности граждан муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг
	%
	85
	85
	1

	5
	Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде через портал
	Ед.
	50
	50
	1

	6
	Количество муниципальных услуг, сведения о порядке предоставления которых размещены администрацией в электронном виде
	Ед.
	50
	50
	1

	7
	Доля внутреннего электронного документооборота в общем объеме документооборота   администрации 
	%
	50
	50
	1

	8
	Доля оцифрованных описей архивных дел в общем объеме архивных дел 
	%
	60
	60
	1

	9
	Доля актуальных данных в государственной информационно-аналитической системе «Единая система учета объектов и неналоговых доходов в Краснодарском крае» в разрезе администраций 
	%
	90
	90
	1

	10
	Доля автоматизированных рабочих мест администрации, задействованных в предоставлении муниципальных услуг
	%
	40
	40
	1

	11
	Доля автоматизированных рабочих мест администрации, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов
	%
	65
	65
	1

	12
	Обеспеченность администрации услугами электронных сервисов мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края
	%
	100
	100
	1

	13
	Обеспеченность администрации услугами сети «Интернет»
	%
	100
	100
	1


5. Степень реализации Программы:

МСРгп=ΣСДгппзс/М= 13/13=1

6.Эффективность реализации Программы:

ЭСРгп= 1*1,02=1,02,

Эффективность Программы признается высокой.
14. На реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Северском районе» в 2018 году предусмотрено 8337,5 тыс. руб., в т. ч. средства местного бюджета – 440 тыс. руб., средства краевого бюджета – 7897,5 тыс. руб. Фактически освоено 6251,7 тыс. руб., в т.ч. 6088,4 тыс. руб. из средств краевого бюджета (77% лимита) и 163,3 тыс.руб. из средств местного бюджета (37% лимита).
 В 2018 году Программа предусматривает реализацию 9 мероприятий по 3 направлениям деятельности.
Мероприятия, направленные на повышение престижа сельскохозяйственных профессий (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд). 

Предусмотрено в местном бюджете 90 тыс. руб. Освоено 81,7 тыс. руб. на закупку товаров, работ, услуг для организации районного праздника «День урожая» и проведение ярмарок.  

Без привлечения бюджетных средств выполнены мероприятия по организации участия муниципального образования Северский район в краевом празднике «День Урожая» и краевом конкурсе сельских (городских) поселений по развитию малых форм хозяйствования. В связи с отсутствием финансирования конкурс среди техников по искусственному осеменению коров не проводился.

2. Мероприятия, направленные на развитие малых форм хозяйствования.

Финансирование осуществляется за счет средств краевого бюджета: предусмотрено и освоено 5964,4 тыс. руб.  Субсидии получили 6 субъектов МФХ на  возмещение части затрат на строительство 3,2 тыс. м2 теплиц – 370,8 тыс.руб. и приобретение 58 голов с/х животных - 5593,6 тыс. руб.

3. На предупреждение болезней сельскохозяйственных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных. Принятие превентивных мер по недопущению распространения карантинных и особо опасных объектов на территории Северского района предусмотрено 2283,1 тыс.руб., в т.ч. из средств местного бюджета - 350,0 тыс. руб., из средств краевого бюджета - 1933,1 тыс. руб. 
На мероприятия по принятию превентивных мер по недопущению распространения карантинных и особо опасных объектов на территории Северского района (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) предусмотрено 5 тыс.руб., средства направлены на изготовление листовок по борьбе с карантинными вредителями для распространения среди населения.

На «Мероприятия, направленные на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения в Краснодарском крае мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» предусмотрено 277,1 тыс.руб., в т.ч. из  средств местного бюджета 100 тыс.руб., из средств краевого бюджета - 177,1 тыс. руб. Проведен электронный аукцион, 17.12.2018г заключен контракт на отлов 216 безнадзорных животных. Фактическое исполнение контракта составило 78% (168 ед.)  на сумму 200,6 тыс.руб., в т.ч. за счет местного бюджета 76,6 тыс.руб., за счет средств краевлого бюджета – 123,97 тыс.руб.

На «Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства в поселениях мест захоронения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям), либо уничтожения биологических отходов в специальных печах (крематорах)» предусмотрено 2001,0 тыс. руб., в т. ч. из средств краевого бюджета - 1756 тыс. руб., из средств местного бюджета 245 тыс. руб. Средства предусмотрены на внесение изменений в проектно-сметную документацию. Мероприятие не реализовано, в связи с тем, что для осуществления строительства крематора необходимо проведение геодезических и изыскательских работ, и государственной экспертизы проекта. Для соблюдения этих условий выделенных денежных средств недостаточно.
Стоит отметить, что корректировка программы своевременно не проведена, не  проработан вопрос об освоении денежных средств краевого и местного бюджетов.
По итогам 2018 года:

на реализацию программы предусмотрено 8337,5 тыс. руб., фактически израсходовано – 6251,7 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 163,3 тыс.руб. или 37,1%;

из 9 мероприятий программы выполнено 6, не выполнено 3 мероприятия, в том числе за счет местного бюджета предусмотрено 8 мероприятий, из них выполнено 5, не выполнено – 3.

Степень реализации мероприятий программы за счет средств местного бюджета – 62,5%. Степень соответствия запланированному уровню расходов местного бюджета - 37,1%. Эффективность использования средств местного бюджета  – 1,68. Степень достижения целей и решения задач (степень реализации муниципальной программы) - 0,85. Эффективность реализации программы - 42,5%.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
1. Оценка степени реализации мероприятий:

6/9 = 0,67

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

Ссуз=Зф/Зп= 6251,7/8337,5=0,75

3. Оценка эффективности использования бюджетных средств:
0,67/0,75=0,89
4.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
11/13=0,85
5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

0,89*0,85=0,76

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной.
15. 
Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса» содержит перечень мероприятий, направленных на  эффективное использование энергетических ресурсов муниципального образования Северский район, предоставление населению высококачественных энергетических услуг, повышение надежности систем теплоснабжения и обеспечение их устойчивого функционирования, снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов и потерь тепловой энергии при выработке и транспортировке тепловой энергии, комплексное развитие газификации населенных пунктов Северского района.

Муниципальная программа включает три подпрограммы: «Модернизация систем теплоснабжения и обеспечение их устойчивого функционирования», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», «Газификация муниципального образования Северский район».

Мероприятия подпрограммы «Модернизация систем теплоснабжения и обеспечение их устойчивого функционирования» направлены на обеспечение модернизации объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности сельских и городских поселений и эксплуатируемых специализированными предприятиями.

 Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» направлены на повышение энергоэффективности в системах водоснабжения и теплоснабжения, энергосбережение в муниципальных учреждениях, энергосбережение в многоквартирных домах, пропаганду энергосбережения.

Мероприятия подпрограммы «Газификация муниципального образования Северский район» направлены на комплексное развитие газификации населенных пунктов Северского района и улучшение условий жизни населения муниципального образования Северский район с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей.

В 2018 году на реализацию программы предусмотрено 157,55 тыс. руб., в т.. числе:

за счет средств бюджета МО Северский район – 97,0 тыс. руб., освоено 16,5 тыс. руб. 

за счет внебюджетных источников (средства предприятий ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций) – 60 550 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2018 

план
	2018 

факт
	% исполнения
	Степень 

	1
	2
	3
	5


	6
	7
	8

	1.
	Количество разработанных проектно-сметных документаций
	  шт.
	0
	0
	0
	0

	2.
	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Северский район
	%
	100
	100
	100
	1

	3.
	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Северский район
	%
	98
	98
	100
	1

	4.
	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Северский район
	%
	100
	100
	100
	1

	5.
	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Северский район
	%
	100
	100
	100
	1

	6.
	Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Северский район
	%
	100
	100
	100
	1

	7.
	Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования Северский район
	%
	0
	0
	0
	

	8.
	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
	кВт*ч на 1 чел.
	35,8
	35,8
	100
	1

	9.
	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 


	Гкал на 1 м2 общ. площади
	0,084
	0,084
	100
	1

	10.
	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

 
	м3 на 1 чел.
	0,469
	0,469
	100
	1

	11.
	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
	м3 на 1 чел.
	0,379
	0,379
	100
	1

	12.
	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
	м3 на 1 чел.
	7,68
	7,68
	100
	1

	13.
	Отношении экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы
	%
	0
	0
	0
	

	14.
	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями
	шт.
	0
	0
	0
	

	15.
	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах 


	Гкал на 1м2 общей площади
	0,015
	0,015
	100
	1

	16.
	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах 
	м3 на 1 проживающего
	10,8
	10,8
	100
	1

	17.
	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах 
	м3 на 1 проживающего
	3,7
	3,7
	100
	1

	18.
	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах 
	кВт*ч на 1 проживающего
	345
	345
	100
	1


	19.
	Удельный расход природного газа  в многоквартирных домах  
	м3 на 1 проживающего
	168
	168
	100
	1

	20.
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях
	т.у.т./ тыс. Гкал
	0
	0
	0
	

	21.
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
	т.у.т. / Гкал
	174,7
	174,7
	100
	1

	22.
	Удельный расход электрической энергии, используемый при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
	кВт·ч/ м3
	32
	32
	100
	1

	23.
	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной  тепловой энергии
	%
	18,3
	183
	100
	1

	24.
	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной  воды
	%
	37,5
	35,7
	100
	1

	25.
	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.метр)
	кВт·ч/ м3
	0,71
	0,71
	100
	1

	26.
	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.метр)
	кВт·ч/ м3
	0,26
	0,26
	100
	1

	27.
	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
	кВт·ч/ м2

	0,257
	0,257
	100
	1

	28.
	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием Северским районом
	шт.
	0
	0
	0
	

	29.
	Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием Северский район, в отношении которых проведены мероприятия по замещению бизнеса и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией
	шт.
	0
	0
	0
	

	30.
	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием Северский район, в отношении которых проведены мероприятия по замещению бизнеса и дизельного топлива
	шт.
	0
	0
	0
	

	31.
	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием Северский район
	шт.
	0
	0
	0
	

	32.
	Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива


	шт.
	12
	12
	100
	1

	33.
	Количество транспортных средств с автономным источником электри-ческого питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными пред-приятиями относящихся к общест-венному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муници-пальным образованием
	шт.
	0
	0
	0
	0

	34.
	Протяженность построенных и введенных в эксплуатацию газо-проводов
	км.
	0
	0
	0
	0

	35.
	Доля газифицированных населенных пунктов Северского района
	%
	0
	0
	0
	0

	36
	Пуск газа в надземный газопровод низкого давления и пуско-наладка для обеспечения квартир детей сирот газом
	квартир
	0
	0
	0
	0

	37
	Обеспечение безопасного режима газоснабжения
	шт.
	0
	0
	0
	0


По направлению подпрограммы «Модернизация систем теплоснабжения и обеспечение их устойчивого функционирования» мероприятий в 2018 году не было запланировано.
В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в 2018 году:

по мероприятию повышение энергоэффективности при производстве и передаче тепловой энергии произведен ремонт изношенных участков тепловых сетей на сумму 2500 тыс. руб.;
по мероприятию повышение энергоэффективности в системах водоснабжения и водоотведения, в рамках выполнения поручения главы администрации (губернатора) Краснодарского края В.И.Кондратьева по замене 5% сетей водоснабжения и водоотведения в 2018 году  заменено 32,96 км водопроводных сетей из 33,031 км запланированных,  что составляет 99,7% выполнения плана от общей протяженности водопроводных сетей района; 
по мероприятию энергосбережение в многоквартирных домах в рамках подготовки жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов УК, ТСЖ проведена работа по промывке систем теплоснабжения многоквартирных домов. Так же проведена работа по утеплению чердаков, подвалов, подъездов.

В рамках подпрограммы  «Газификация муниципального образования Северский район» были запланированы следующие мероприятия:


1. Техническое обслуживание, оплата страховых взносов, текущий ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение газораспределительной сети «Подводящий газопровод среднего давления от Новодмитриевской ГРСдо ст-цы Калужской» - 61,80 тыс. руб., средства не освоены.


2. Техническое обслуживание, оплата страховых взносов, текущий ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение системы газораспределения и газопотребления объекта «Газоснабжение ст. Убинской Северского района» - 35,20 тыс. руб., средства не освоены.
Всего в 2018 году на реализацию данной подпрограммы было освоено – 16,50 тыс. руб. на техническое обслуживание, оплату страховых взносов, текущий ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение газораспределительной сети «Подводящий газопровод среднего давления от Новодмитриевской ГРС до ст-цы Калужской».
	№
п/п
	Наименование мероприятий подпрограммы
	Источник финансирования
	План

2018 год
	Фактически за 2018 год
	% исполнения
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Муниципальный заказчик,  ответственный за выполнение мероприятий

	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Северский район на период 2015 - 2020 годы

	1.1. Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче тепловой энергии



	
	1.1.1. Ремонт, замена изношен-ных участков теп-ловых сетей
	Внебюджетные средства
	2500
	2500
	100
	Экономия газа 2,85 тыс. м3/год
	Теплоснабжающие предприятия Северского района: ООО «Тепловые сети», ООО «Юг-тепло-сервис», МУП «Ново-дмитриевское ЖКХ»

	1.2. Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения

	
	1.2.2.Замена сетей водопровода
	Внебюджетные средства
	31000
	31000
	100
	Экономия воды 41,78тыс. м3/год
	Водоснабжающие предприятия:

МУП «Новодмит-риевское ЖКХ», ООО «Транс-водоканал», МХО ООО «Крю-ковский водозабор», ООО «Родник»

	1.4.Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

	
	1.4.1.Утепление многоквартирных домов (чердаки, подвалы, подъезды, стыки)
	Внебюджетные средства
	1200,0
	1200,0
	100
	10-15% от потребления ТЭР
	Управляющие компании, ТСЖ, ЖК

	
	1.4.2. Промывка внутридомовых систем отопления многоквартирных домов
	Внебюджетные средства
	3800,0
	3800
	100
	
	Управляющие компании, ТСЖ, ЖК

	1.5 Мероприятия в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности в системах коммуниальной инфраструктуры

	
	1.5.2. Мероприя-тия, направленные на достижение экономии электри-ческой, энергии, в рамках реали-зации меро-приятий энерго-сервисных догово-ров (контрактов) на территории Северского района
	Внебюджетные

средства 
	22050
	22050
	100
	
	Северский РЭС

	
	Итого:
	
	60550
	60550
	100
	
	

	Газификация муниципального образования Северский район на период 2015-2018 годы

	
	1. Техническое обслуживание, текущий ремонт и аварийно-диспет-черское обеспе-чение газораспре-делительной сети «Подводящий газопровод сред-него давления от Новодмитриевской ГРС до ст-цы Калужской
	Местный бюджет
	61,8
	16,5
	26,7
	Обеспечение безопасного режима газоснабжения
	МКУ МО СР «Управ-ление капитального строительства»

	
	6. Техническое обслуживание, текущий ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение системы газораспределения и газопотребления объекта «Газоснабжение ст. Убинской Се-верского района
	Местный бюджет
	35,2
	0
	26,7
	Обеспечение безопасного режима газоснабжения
	МКУ МО СР «Управ-ление капитального строительства»

	
	Итого:
	
	97
	16,5
	17
	
	

	
	Всего:
	
	60647
	60566,5
	99,9
	
	


Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
1. Оценка степени реализации мероприятий: 

СРм=М в/М=5/7 = 0,71
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:
Ссуз=Зф/Зп=60566,5/60647=0,99
3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета: 
Эис=СРм/ССуз=0,71/0,99=0,72
4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
М СРгп=ΣСДгппз/М=25/25=1

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРгп=СРгп*Эис=1*0,72=0,72

Эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительная, значение Эргп составляет не менее 0,7, но не более 0,8.
16. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» включает 5 основных мероприятий:   
Оценка степени реализации подпрограмм программы:
Основное мероприятие 1 «Организация бюджетного процесса в муници-пальном образовании» выполнена в объеме 99,6%. 


Основное мероприятие 2 «Обеспечение реализации программы» выполнено в объеме 99,6 %.


Основное мероприятие 3 «Управление муниципальным долгом» выполнено в объеме 99,7 %. 



Основное мероприятие 4 «Предоставление межбюджетных трансфертов» выполнено в полном объеме - 100,0%. 


Основное мероприятие 5 «Резервный фонд администрации муниципального образования Северский район» выполнено на 94,1 %. Невыполнение связано с невостребованностью бюджетных средств. Отсутствовали документы по непредвиденным расходам, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Сведения о соответствии  фактически достигнутых  целевых показателей 

реализации муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям


В рамках мероприятий 1.1 «Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса в муниципальном образовании Северский район» и 1.2 «Составление проекта бюджета в муниципальном образовании Северский район на очередной финансовый год и плановый период» основного мероприятия 1 «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании Северский район» финансовым управлением подготовлены нормативные документы по обеспечению правового регулирования бюджетного процесса в Северском районе, необходимые для составления и организации исполнения местного бюджета на 2019 год и на плановый период  2020 и 2021 годов,  в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

Конечным результатом реализации мероприятий, связанных с составлением проекта бюджета на очередной финансовый год, стал утвержденный 20 декабря 2018 года, местный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, т.е. соответствующий требованию бюджетного кодекса в части утверждения до начала очередного финансового года. Постановлением администрации муниципального образования Северский район утверждены основные направления бюджетной политики и налоговой политики в Северском районе на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021.

Утвержден приказ о применении бюджетной классификации в местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии с приказом МФ РФ, МФ КК и изменения к нему.

Подготовлен проект местного бюджета на основе бюджетных проектировок главных распорядителей и реестра расходных обязательств муниципального района с учетом закрепленных полномочий за муниципальным районом, утвержденных законом Краснодарского края «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Краснодарского края» с 1 января 2018 года и действующих на очередной и плановый финансовый период.

Бюджет сформирован и утвержден в программном формате (92,4% от общих расходов местного бюджета) по действующим и принимаемым обязательствам муниципального района.

В соответствии с приказом финансового управления по составлению сводной бюджетной росписи, до начала 2019 года в течение двух дней после утверждения местного бюджета, утвержденные бюджетные ассигнования доведены до главных распорядителей средств местного бюджета.

В рамках выполнения мероприятия 1.3 «Организация исполнения бюджета муниципального образования Северский район и формирование бюджетной отчетности» до начала года утверждена Сводная бюджетная роспись главных распорядителей на основе сводной бюджетной росписи главных распорядителей, доведенных до финансового управления по электронным каналам связи в программном продукте  «АС Бюджет».

Утвержден кассовый план исполнения местного бюджета на основе кассовых планов главных распорядителей, доведенных до финансового управления по электронным каналам связи в программном продукте «АС Бюджет».

Кассовый план сбалансирован ежемесячно с учетом поступлений доходов местного бюджета, остатков местного бюджета на 1 января 2019 года и источников финансирования дефицита местного бюджета.

Финансовое управление организует составление отчетности главных распорядителей как ежемесячную, так квартальную и годовую отчетность с обеспечением предоставления консолидированного отчета Северского района в Министерство финансов Краснодарского края в установленные сроки качественно и в полном объеме.

В рамках выполнения мероприятия 1.4. «Обеспечение внутреннего финансового контроля» финансовое управление обеспечивает постоянный текущий контроль за кассовыми операциями по средствам   местного бюджета.

Утверждены нормативные документы, направленные на усиление внутреннего финансового контроля за соблюдением внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам как финансового управления, так и главными распорядителями.

В рамках выполнения мероприятия 1.5. «Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в муниципальном образовании Северский район» финансовое управление размещает информацию на сайте администрации МО Северский район в разделе «Финансовое управление» нормативные документы, необходимые для составления и исполнения местного бюджета; проводит публичные слушания по проекту местного бюджета и его исполнению;  контролирует полное  размещение  муниципальных учреждений и организаций на официальном  сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru.; размещает информацию о реализации бюджетного процесса в разделе «Бюджет для граждан».

В рамках выполнения мероприятия 1.6. «Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципального образования Северский район» финансовое управление регистрирует в установленном порядке и исполняет поступившие на реализацию решения судебных органов в отношении муниципальных учреждений, лицевые счета которых состоят в финансовом управлении.

 
В рамках выполнения основного мероприятия 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» реализованы функции организационно-технического оснащения исполнения местного бюджета в программном продукте «АС-Бюджет». Однако, не закуплена программа по внедрению программного бюджета по составлению проекта бюджета, что возможно и станет составной частью муниципального сегмента системы «Электронный бюджет».

В рамках выполнения основного мероприятия 3 «Управление муниципальным долгом» финансовым управлением осуществлен расчет на обслуживание муниципального долга, запланированы источники финансирования дефицита муниципального долга, предельного объема муниципального долга и верхнего предела муниципального долга на 1 января очередного финансового года. Все указанные параметры составлены с ограничениями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и утверждены в решении о местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы. 

Муниципальный долг на 1 января 2019 года составил 52800 тыс. руб., или 10,2% от собственных налоговых поступлений в бюджет муниципального района и сохраняет безопасный экономический уровень для района.

В рамках выполнения подпрограммы 4 «Предоставление межбюджетных трансфертов» в 2018 году в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Северский район, Положением о межбюджетных отношениях в Северском районе и решением о местном бюджете на 2018 год утвержден и распределен объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2018 год. 

В результате передачи дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, обеспечен рост уровня бюджетной обеспеченности поселений на 0,08, т.е. с уровня бюджетной обеспеченности до выравнивания 0,83 до 0,91 после выравнивания бюджетной обеспеченности.

В рамках выполнения основного мероприятия 5 «Резервный фонд администрации муниципального образования Северский район», в местном бюджете на 2018 год утвержден резервный фонд администрации МО Северский район, соответствующий предельным нормам, установленным требованиями Бюджетного кодекса РФ (не более 3% от общих расходов местного бюджета). При исполнении местного бюджета резервный фонд был распределен на выплату материальной помощи гражданам, получившим материальный ущерб в результате пожаров индивидуального жилья и наводнения в с.Шабановское. Резервный фонд распределялся на основании Положения о резервном фонде администрации муниципального образования Северский район и постановлениями администрации по каждой выплате.

Оценка эффективности реализации программы.

1. Степень реализации мероприятий 

Срм=Мв/М = 15/16 = 0,94;

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов

Ссуз = Зф/Зп = 34939,8/35149,3 = 0,99;

3. Эффективность использования средств местного бюджета

Эис = Срм/Ссуз = 0,95;

4. Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

СДгппз = Зпгпф/ЗПгпп=9/16 = 56,25%, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений

Сдгппз = Зпгпп/ЗПгпф = 7/16 = 43,75%, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений

М Сргп = 100/16*1=6,25 более 1

5. Эффективность реализации муниципальной программы

Эргп = Сргп*Эис = 1*0,95 = 0,95,
Эффективность муниципальной программы признается высокой
17.  В 2018 году финансирование муниципальной программы «Развитие туристического   комплекса муниципального образования Северский район».
По мероприятию 1.2. «Участие муниципального образования Северский район в имиджевых мероприятиях местного и внутрирегионального уровня (подготовка и организация презентационных мероприятий: выставок, конкурсов, ярмарок, издание видеофильма, открыток, буклетов, сайта и т.д.)» в 2018 году.

6 представителей туристской отрасли Северского района участвовали в краевой выставке-ярмарке кубанских народных ремёсел и сельского (аграрного) туризма «АгроТур- 2018».

10 представителей сельского туризма Северского района приняли участие в «Школе сельского туризма;, которую проводит министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

В июне 2018 года проведен конкурс проектов грантовой поддержки социокультурных инициатив в малых городах и сёлах России «Малая культурная мозаика» фонда Тимченко. Организатором «Малой культурной мозаики» в Краснодарском крае выступила АНО «Агентство развития сельских инициатив» при поддержке АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив» и администрации муниципального образования Северский район. Подобный конкурс при финансовой поддержке указанного фонда проводился только в Северском районе от Краснодарского края. Грантовый фонд финансирования проектов составил 100 000 рублей и распределился на 5 проектов.

В июне 2018 года представители администрации МО Северский район и директор АНО «Агентство развития сельских инициатив», прошли стажировку в Саратовской области в Хвалынском районе. Стажировка проводилась для победителей конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл 2014–2017» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Тема стажировки: «Технология организации культурного туризма для сельских территорий. Как привлечь туристов с минимальным бюджетом?».
В сентябре 2018 года состоялся праздник народной еды «Веселые шкварки» в станице Азовская на территории конной фермы «Владимировка». В третий раз фестиваль под открытым небом собрал около 4 тысяч любителей гастрономического туризма и кулинарных шедевров разных народов. Программой фестиваля были предусмотрены: традиционные угощения от местных производителей, фольклорная музыка и танцы, мастер-классы, игры и народные забавы, ярмарка кулинарных и фермерских товаров, предметов народного творчества. 
Фестиваль проводится в рамках реализации проекта «Праздник народной еды «Веселые шкварки: сохранение традиций и развитие территории», который осуществляется АНО «АРСИ» при поддержке администрации муниципального образования Северский район с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
В октябре 2018 года в с. Львовском состоялся хуторская ярмарка-фестиваль «Пороно-Покровские вытребеньки». Ярмарку проводили жители бывшего хутора Пороно-Покровский, АНО «Возрождение села» при поддержке АНО «Агентство развития сельских инициатив» и проекта PROсело-Кубань при финансовой поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. На празднике можно было приобрести местные продукты, познакомиться с историей хутора, пообщаться с местными жителями.

Также в октябре 2018 года делегация Северского района приняла участие в краевом форуме активных видов туризма «Лагонаки-2018», на котором был презентован потенциал мест отдыха Северского района.
По мероприятию 1.3. «Популяриза​ция туристско​го потенциала муниципаль​ного образо​вания Север​ский район, путем реклам​ных баннеров, обустрой​ство ту​ристских маршрутов и объектов турпоказа, изготовле​ние и установка информационных указа​телей к ту​ристским объектам и т.п.)», рекламные баннеры и нформационные указатели устанавливались правообладателями объектов отдыха. 

Мероприятие 1.4. «Подготовка инвестиционных предложений в туристской отрасли Северского района»: в 2018 новых инвестиционных предложений санаторно-курортной и туристской отрасли не вносилось, так как на имеющиеся  предложения, которые внесены в «Единый реестр инвестиционных предложений Краснодарского края» инвесторов не найдено. 
Мероприятие 1.5. «Формирование единой базы данных туристского комплекса муниципального образования Северский район». В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 октября 2012 года №1162 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра субъектов и объектов туристской индустрии и туристских ресурсов Краснодарского края» (далее ЕГИС) администрацией муниципального образования Северский район на постоянной основе проводится работа по наполнению системы ЕГИС данными о туристском потенциале района. На сайте администрации Северского района размещается реестр средств размещения, объектов показа, объектов сельского туризма. Мероприятие выполняется за счет основной деятельности управления экономики, инвестиций и прогнозирования. 
В результате популяризации мест размещения Северского района, объем налоговых поступлений от предприятий санаторно-курортной и гостиничной отрасли в 2018 году, составил 1,3 млн. рублей или 118 % к соответствующему периоду 2017 года. 
В 2018 году появился новый объект отдыха - частная винодельня «Домик на горе», который включает дегустационный зал и 3 гостевых комнаты. 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	№ п/п
	Наименование целевого показателя 
	Ед. изм.
	Значение показателей на 2018 год
	

	
	
	
	 план
	факт
	отклонение, %

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	1.1
	Количество туристов, посетивших Северский район
	тыс. чел.
	55,2
	55,2
	1

	1.2
	Количество организаций  курортно-туристского и гостиничного комплекса
	шт.
	32
	38
	1,19

	    1.3
	Номерная ёмкость
	шт.
	320
	302
	0,94

	1.4
	Количество койко-мест в коллективных средствах размещения 
	шт.
	1020
	1033
	1,01

	1.5
	Количество объектов показа
	шт.
	33
	33
	1

	1.6
	Налоговые поступления от предприятий туристической отрасли в консолидированный бюджет края по ОКВЭД  55.1, 55.2, 63.3
	млн.

руб.
	1,3
	1, 3
	1

	1.7
	Налоговые поступления от предприятий отрасли в целом
	млн.

руб.
	4,2
	4,2
	1



Финансирование муниципальной программы «Развитие туристического комплекса муниципального образования Северский район»  не предусмотрено на 2018 год, но  плановые цели и задачи достигнуты, поэтому программу прошу считать высоко эффективной.                  
18. Финансирование муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2018 году предусмотрен в сумме 1373,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, за счет краевого бюджета  планировалось 476,5 тыс. руб., федеральный бюджет составил 246,6 тыс руб.
В рамках  программы   предоставлена социальная выплата двум многодетным семьям  на строительство и приобретение жилья в  сумме 2096,14 тыс. руб., в том числе 246,56 тыс. руб. – из средств федерального бюджета, 476,54 тыс. руб. – из средств краевого бюджета и 1373,04 тыс. руб. – из средств местного бюджета.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
1. Степень реализации мероприятий:

СРм= Мв/М = 1/1 =1

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

Ссуз= Зф/Зп=1373,04/1373,1=0,99

3. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

М СРгп = ∑СДгппз / М = 1/1= 1

4. Эффективность использования бюджетных средств:

Эис=СРм/ССуз=1/0,99=1,01

5. Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРгп=СРгп*Эис = 1,01*1 =1,01

Эффективность программы признаётся высокой, так как показатель ЭРгп >0,9 и составляет 1,01.
19. Объем финансирования ведомственной целевой программы «Развитие здравоохранения» предусмотрен в объеме 2454,5тыс. руб. из средств местного бюджета, 113865,0 тыс. руб. - из средств краевого бюджета. Фактически освоено  110879,1 тыс. руб., в том числе из средств местного бюджета — 2349,6 тыс. руб., из средств краевого бюджета — 108529,5 тыс. руб. Бюджет муниципального образования Северский район освоен в полном объеме, целевые показатели выполнены.

Мероприятия программы направленны на организацию оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой   государственных гарантий оказания гражданам РФ, бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае, предоставление мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессант, предоставление субсидии на улучшение лекарственного обеспечения граждан, а также на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения.
Индикатор программы - сохранение и укрепление здоровья населения, поддержание долголетней активной жизни населения за счет совершенствования инфраструктуры здравоохранения, формирования единой профилактической среды, повышение доступности и качества оказываемой медицинской помощи, повышение уровня подготовки медицинских кадров и заработной платы медицинских работников.
Стоит отметить несвоевременность внесения изменения в ведомственную программу в части приведения в соответствие объемов финансирования с бюджетом муниципального образования Северский район.
20. Ведомственная целевая программа «Развитие бытового обслуживания» на 2017-2020 год утверждена постановлением администрации муниципального образования Северский район от 12 июля 2017 года № 920. Финансирование не предусмотрено. Целевые показатели выполнены в полном объеме.
Заместитель  главы администрации

(начальник финансового управления)                



  Г.В.Витковская

