## приложение 1
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Северский район
от __________ 2023 г. № ______
Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах по плановому периоду 2017-2019 годов (этап 2019 года), расположенных на территории муниципального образования Северский район
Раздел 1. СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
расположенных на территории муниципального образования Северский район Краснодарского края, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в этапе 2019 года планового периода 2017-2019 годов
№ п/п | Адрес МКД (с указанием населенного пункта) | Количество |  |  | Общая площадь МКД | Количество граждан, зарегистрированных по месту жительства в МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта МКД | Стоимость капитального ремонта общего имущества в МКД | [6 empty] | Планируемый срок завершения капитального ремонта МКД (квартал, год)
|  | этажей | подъездов | квартир |  |  |  | планируемая
[8 empty] | всего (сумма показателей граф 10 - 15) | в том числе
[9 empty] | средства фонда капитального ремонта МКД | в том числе средства финансовой поддержки |  |  | прогнозируемый объем поступления взносов на капитальный ремонт, пеней по МКД и процентов, подлежащих начислению за пользование денежными средствами фонда капитального ремонта МКД в 2019 году | заимствованные средства
[10 empty] | РФ | Краснодарского края | муниципальной
|  | ед. | ед. | ед. | кв. м | чел. | РО/ СС | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Всего по муниципальному образованию Северский район |  | х | х | х | 21797.8 | 432 | х | 14986913.46 | 2348750.72 | 0 | 0 | 0 | 681186.05 | 11956976.69
1 | Северский район, пгт. Афипский, ул. Ленина, 5 | 2 | 2 | 16 | 640 | 16 | РО | 1137437 | 110646.6 | 0 | 0 | 0 | 32009.71 | 994780.69 | 4 квартал 2019 года
2 | Северский район, пгт. Афипский, ул. Пушкина, 142 | 9 | 1 | 121 | 10538.1 | 121 | РО | 3312704.95 | 853797.46 | 0 | 0 | 0 | 254070.87 | 2204836.62 | 4 квартал 2019 года
3 | Северский район, пгт. Афипский, ул. Пушкина, 146 | 9 | 1 | 80 | 4869.5 | 80 | РО | 1654457.01 | 576890.48 | 0 | 0 | 0 | 164861.04 | 912705.49 | 4 квартал 2019 года
4 | Северский район, пгт. Ильский, ул. Первомайская, 50 | 2 | 3 | 16 | 822.5 | 8 | РО | 766456.5 | 61847.29 | 0 | 0 | 0 | 39823.81 | 664785.4 | 3 квартал 2019 года
5 | Северский район, пгт. Ильский, ул. Октябрьская, 22 | 2 | 1 | 8 | 396.4 | 12 | РО | 622971 | 139890.65 | 0 | 0 | 0 | 17534.81 | 465545.54 | 2 квартал 2019 года
6 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Суворова, д. 40 | 2 | 2 | 8 | 366 | 35 | РО | 399652 | 113005.66 | 0 | 0 | 0 | 9502.08 | 277144.26 | 4 квартал 2019 года
7 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Суворова, д. 38 | 2 | 2 | 8 | 378 | 14 | РО | 509412 | 52791.04 | 0 | 0 | 0 | 12116.17 | 444504.79 | 4 квартал 2019 года
8 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Суворова, д. 33 | 2 | 2 | 16 | 378 | 9 | РО | 847592 | 43458.13 | 0 | 0 | 0 | 15031.32 | 789102.55 | 4 квартал 2019 года
9 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Суворова, д. 42 | 2 | 2 | 8 | 375 | 18 | РО | 636435 | 33546.01 | 0 | 0 | 0 | 9976.67 | 592912.32 | 4 квартал 2019 года
10 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Суворова, д. 46 | 2 | 2 | 8 | 366 | 9 | РО | 777562 | 35261.5 | 0 | 0 | 0 | 14094.04 | 728206.46 | 3 квартал 2019 года
11 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Тельмана, д. 4 | 2 | 1 | 8 | 408 | 18 | РО | 811174 | 49664.85 | 0 | 0 | 0 | 13706 | 747803.15 | 4 квартал 2019 года
12 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Юбилейная, д. 100 | 2 | 2 | 16 | 612 | 9 | РО | 1118560 | 48228.85 | 0 | 0 | 0 | 22853.12 | 1047478.03 | 4 квартал 2019 года
13 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Юбилейная, д. 106 | 2 | 2 | 16 | 629 | 35 | РО | 1080974 | 79990.49 | 0 | 0 | 0 | 35364.77 | 965618.74 | 4 квартал 2019 года
14 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Кирова, д. 27 | 2 | 2 | 12 | 729 | 40 | РО | 793184 | 122878.68 | 0 | 0 | 0 | 32075.99 | 638229.33 | 4 квартал 2019 года
15 | Северский район, ст. Северская, ул. Ленина, д. 205 | 2 | 1 | 4 | 290.3 | 8 | РО | 518342 | 26853.03 | 0 | 0 | 0 | 8165.65 | 483323.32 | 4 квартал 2019 года

## приложение 2
Раздел 2. СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
расположенных на территории муниципального образования Северский район Краснодарского края, в отношении которых в этапе 2019 года планового периода 2017-2019 годов подлежат выполнению работы по капитальному ремонту общего имущества, предусмотренные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации
№ п/п | Адрес МКД (с указанием населенного пункта) | Стоимость капитального ремонта общего имущества в МКД, всего (сумма показателей граф 4 – 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 25) | Виды работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, предусмотренные частью 1 статьи 166 ЖК РФ
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт, замена, модернизация лифтов |  | ремонт лифтовых шахт |  | ремонт машинных и блочных помещений |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  |  | ремонт фундамента
|  |  | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | пог.м. | руб. | кв.м. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Всего по муниципальному образованию Северский район |  | 13934765.21 | 377962 | 573731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4614695.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1834.1 | 3011671 | 0 | 0 | 3412.22 | 0 | 5356706 | 0 | 0
1 | Северский район, пгт. Афипский, ул. Ленина, 5 | 1077437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 1077437 | 0 | 0
2 | Северский район, пгт. Афипский, ул. Пушкина, 142 | 3080968.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3080968.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Северский район, пгт. Афипский, ул. Пушкина, 146 | 1533726.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1533726.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Северский район, пгт. Ильский, ул. Первомайская, 50 | 694119 | 207043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.29 | 0 | 487076 | 0 | 0
5 | Северский район, пгт. Ильский, ул. Октябрьская, 22 | 573731 | 0 | 573731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Суворова, д. 40 | 367260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.3 | 367260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Суворова, д. 38 | 470620 | 87666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 382954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Суворова, д. 33 | 788200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.3 | 788200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Суворова, д. 42 | 590480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.56 | 0 | 590480 | 0 | 0
10 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Суворова, д. 46 | 717562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.7 | 717562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Тельмана, д. 4 | 755695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.8 | 755695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Юбилейная, д. 100 | 1049380 | 83253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.4 | 0 | 966127 | 0 | 0
13 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Юбилейная, д. 106 | 1020974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.47 | 0 | 1020974 | 0 | 0
14 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Кирова, д. 27 | 735340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.76 | 0 | 735340 | 0 | 0
15 | Северский район, ст. Северская, ул. Ленина, д. 205 | 479272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.74 | 0 | 479272 | 0 | 0

## приложение 3
Раздел 3. СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
расположенных на территории муниципального образования Северский район Краснодарского края, в отношении которых в этапе 2019 года планового периода 2017-2019 годов подлежат выполнению услуги и работы по капитальному ремонту общего имущества, предусмотренные пунктами 2-4 части 1 статьи 26 Закона Краснодарского края от 1 июля 2013 года № 2735-КЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края"
№ п/п | Адрес МКД (с указанием населенного пункта) | Стоимость капитального ремонта общего имущества в МКД, всего (сумма показателей граф 4 - 9) | Виды услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, предусмотренные пунктами 2 - 4 части 1 статьи 26 Закона Краснодарского края от 1 июля 2013 года № 2735-КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края»
|  |  | разработка проектной документации | проведение государственной экспертизы проектной документации | составление сметной документации | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | оценка соответствия лифтов требованиям Технического регламента | осуществление строительного контроля
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Всего по муниципальному образованию Северский район |  | 1052148.25 | 779681.5 | 0 | 0 | 150000 | 28650 | 93816.75
1 | Северский район, пгт. Афипский, ул. Ленина, 5 | 60000 | 50000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
2 | Северский район, пгт. Афипский, ул. Пушкина, 142 | 231736.1 | 140000 | 0 | 0 | 10000 | 19100 | 62636.1
3 | Северский район, пгт. Афипский, ул. Пушкина, 146 | 120730.65 | 70000 | 0 | 0 | 10000 | 9550 | 31180.65
4 | Северский район, пгт. Ильский, ул. Первомайская, 50 | 72337.5 | 62337.5 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
5 | Северский район, пгт. Ильский, ул. Октябрьская, 22 | 49240 | 39240 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
6 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Суворова, д. 40 | 32392 | 22392 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
7 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Суворова, д. 38 | 38792 | 28792 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
8 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Суворова, д. 33 | 59392 | 49392 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
9 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Суворова, д. 42 | 45955 | 35955 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
10 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Суворова, д. 46 | 60000 | 50000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
11 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Тельмана, д. 4 | 55479 | 45479 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
12 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Юбилейная, д. 100 | 69180 | 59180 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
13 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Юбилейная, д. 106 | 60000 | 50000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
14 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Кирова, д. 27 | 57844 | 47844 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
15 | Северский район, ст. Северская, ул. Ленина, д. 205 | 39070 | 29070 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Заместитель главы администрации | [7 empty] | В.Г. Видинеев