|  | Приложение №4 к Порядку принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Северский район |
| --- | --- |

ТИПОВАЯ МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальной  программы

- Общие положения

1.1. Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы производится  ежегодно.  Результаты  оценки  эффективности  реализации муниципальной   программы  представляются  в  составе  ежегодного  доклада  о ходе  реализации  муниципальной  программы  ответственного  исполнителя муниципальной  программы  о  ходе  ее реализации и об оценке эффективности.

1.2. Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы включает в себя:

оценку  степени  реализации  мероприятий  подпрограмы  (ведомственных целевых  программ,  основных  мероприятий) и  достижения  ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования средств местного бюджета;

оценку  степени  достижения  целей  и  решения  задач  программ, ведомственных  целевых  программ,  основных  мероприятий,  входящих  в муниципальную  программу;

оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

- Оценка степени реализации мероприятий

2.1. Степень  реализации  мероприятий  оценивается  для каждой программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия), как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм= Мв/ М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий,  выполненных в  полном объеме,  из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М  –  общее  количество  мероприятий,  запланированных  к реализации  в  отчетном году.

2.2. Мероприятие  может  считаться  выполненным  в  полном  объеме  при достижении следующих результатов:

2.2.1. Мероприятие,  результаты  которого  оцениваются на  основании числовых  (в  абсолютных  или  относительных  величинах) значений показателя непосредственного результата реализации  мероприятия (далее  –  результат), считается  выполненным  в  полном  объеме,  если  фактически  достигнутое  его значение  составляет  не  менее  95%  от  запланированного  и  не  хуже,  чем значение  показателя  результата,  достигнутое  в  году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения  показателя  результата  составляет  менее  100%,  проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со  значением  данного  показателя  результата,  достигнутого  в  году, предшествующем  отчетному.  В  случае  ухудшения  значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (т. е. при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого  является рост и при  росте  значения  показателя  результата,  желаемой  тенденцией  развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае,  если  темпы  ухудшения  значений  показателя  результата  ниже  темпов сокращения  расходов  на  реализацию  мероприятия  (например,  допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее,  чем  на  1%  в  отчетном  году  по  сравнению  с  годом,  предшествующим отчетному.

В  том  случае,  когда  для  описания  результатов  реализации  мероприятия используется  несколько  показателей,  для  оценки  степени  реализации мероприятия  используется  среднее  арифметическое  значение  отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальной услуги (выполнение  работ)  на  основании  муниципальных  заданий,  финансовое обеспечение  которых  осуществляется  за  счет  средств  местного  бюджета, считается  выполненным  в  полном  объеме  в  случае  выполнения  сводных показателей  муниципальных заданий  по  объему  (качеству)  муниципальных услуг  (работ)  в  соответствии  с  соглашением  о  порядке и  условиях предоставления  субсидии  на  финансовое  обеспечение выполнения муниципального  задания,  заключаемого  муниципальным  учреждением Северский район и администрацией муниципального образования Северскоий район, осуществляющим функции и полномочия его учредителя.

- Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

3.1.  Степень       соответствия      запланированному     уровню     расходов оценивается  для  каждой  программы  (ведомственной  целевой  программы, основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году  расходов  на  их  реализацию  к  плановым  значениям по  следующей формуле:

ССуз= Зф/ Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Зп –  плановые  расходы  на  реализацию  программы  (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году.

Под  плановыми  расходами  понимаются  объемы  бюджетных ассигнований,  предусмотренные  на  реализацию  соответствующей программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в  местном бюджете на отчетный год в соответствии с редакцией муниципальной программы,  действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года.

3.2.  С  учетом  специфики  конкретной  муниципальной  программы ответственный  исполнитель  в  составе  методики  оценки эффективности муниципальной  программы  устанавливает,  учитываются  ли  в  составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» только бюджетные расходы, либо расходы из всех источников.

В случаях, когда ответственным исполнителем не установлены требования к показателю ССуз, то в его составе учитываются только расходы из средств местного бюджета.

- Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность  использования  бюджетных  средств  рассчитывается для  каждой  программы  (ведомственной  целевой  программы,  основного мероприятия)  как  отношение  степени  реализации  мероприятий  к  степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис= СРм/ ССуз,

где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм –  степень  реализации  мероприятий,  полностью  или  частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз –  степень  соответствия  запланированному  уровню  расходов  из средств местного бюджета.

Если  доля  финансового  обеспечения  реализации  программы (ведомственной  целевой  программы  или  основного  мероприятия)  из  местного бюджета  составляет  менее  75%,  по  решению  ответственного  исполнителя показатель  оценки  эффективности  использования  средств  местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию программы  (ведомственной  целевой  программы, основного мероприятия). Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис= СРм/ ССуз,

где:

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

СРм –  степень  реализации  всех  мероприятий  подпрограммы

(ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

5.1.  Для  оценки  степени  достижения  целей  и  решения  задач  (далее  – степень  реализации)  муниципальной программы  определяется  степень  достижения  плановых  значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.2.  Степень  достижения  планового  значения  целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для   целевых   показателей,   желаемой   тенденцией   развития     которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;

для   целевых   показателей,   желаемой   тенденцией   развития      которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпп/ ЗПгпф,

где:

СДгппз –  степень  достижения  планового  значения  целевого  показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф –  значение  целевого  показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп  –  плановое  значение  целевого  показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.3.  Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

М СРгп= ∑ СДгппз / М,

где:

СРгп –  степень  реализации  муниципальной программы;

СДгппз –  степень  достижения  планового  значения  целевого  показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М –  число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

При  оценке  степени  реализации  муниципальной программы ответственным  исполнителем  могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании  коэффициентов  значимости  приведенная  выше  формула преобразуется в следующую:

М СРгп = ∑ СДгппз*ki,

где:

ki – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,

∑ ki=1.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

6.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается  в  зависимости  от значений оценки  степени  реализации  муниципальной программы

ЭРгп = СРгп*Эис,

где:

ЭРгп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

Эис  –  эффективность  использования  бюджетных  средств (либо  –  по решению ответственного исполнителя –  эффективность  использования финансовых  ресурсов  на  реализацию  программы  (ведомственной  целевой программы, основного мероприятия).

6.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается  высокой  в  случае,  если значение ЭРгп составляет                  не менее 0,90.

Эффективность реализации  муниципальной программы признается  средней  в  случае,  если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации  муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет                     не менее 0,70.

В  остальных  случаях  эффективность  реализации  муниципальной программы  признается неудовлетворительной.

Заместить главы администрации

(начальник финансового управления)                                            К.В.Леуцкая