## Приложение 1
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
Северский район
от _____ ___________ 2019 г. № ______
«ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Северский район
от 16.10.2018 г. № 1840
Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах по плановому периоду 2017-2019 годов (этап 2019 года), расположенных на территории муниципального образования Северский район
Раздел 1. Список многоквартирных домов расположенных на территории муниципального образования Северский район
общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в этапе 2019 года планового периода 2017-2019 годов
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) с указанием населенного пункта | Количество |  |  | Общая площадь МКД | Количество граждан, зарегистрированных по месту жительства в МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта МКД | Стоимость капитального ремонта общего имущества в МКД | [6 empty] | фактическая * | Планируемый срок завершения капитального ремонта МКД (квартал, год)
планируемая
[8 empty] | всего (сумма показателей граф 10 - 15) | в том числе
|  | этажей | подъездов | квартир |  |  |  |  | средства фонда капитального ремонта МКД | в том числе средства финансовой поддержки |  |  | прогнозируемый объем поступления взносов в текущем году | заимствованные средства
[10 empty] | РФ | Краснодарского края | муниципальной
|  | ед. | ед. | ед. | кв. м | чел. | РО/СС | руб. | руб. |  |  |  | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Всего по муниципальному образованию Северский район |  | Х | Х | Х | 22195.8 | 484 | Х | 17204276.5 | 2386918.1 | 0 | 0 | 0 | 692043.59 | 14125314.81 | Х | Х
1 | Северский район, пгт. Афипский, ул. Ленина, 5 | 2 | 2 | 16 | 640 | 16 | Р/О | 1109250 | 110646.6 | 0 | 0 | 0 | 32009.71 | 966593.69 | - | 12.2019
2 | Северский район, пгт. Афипский, ул. Пушкина, 142 | 9 | 1 | 121 | 10538.1 | 121 | Р/О | 3820000 | 853797.46 | 0 | 0 | 0 | 254070.87 | 2712131.67 | - | 12.2019
3 | Северский район, пгт. Афипский, ул. Пушкина, 146 | 9 | 1 | 80 | 4869.5 | 80 | Р/О | 1910000 | 576890.48 | 0 | 0 | 0 | 164861.04 | 1168248.48 | - | 12.2019
4 | Северский район, пгт. Ильский, ул. Первомайская, 50 | 2 | 3 | 16 | 822.5 | 12 | Р/О | 1848437 | 139890.65 | 0 | 0 | 0 | 39823.81 | 1668722.54 | - | 12.2019
5 | Северский район, пгт. Ильский, ул. Октябрьская, 22 | 2 | 1 | 8 | 396.4 | 8 | Р/О | 654000 | 61847.29 | 0 | 0 | 0 | 17534.81 | 574617.9 | - | 12.2019
6 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Суворова, д. 40 | 2 | 2 | 8 | 366 | 18 | Р/О | 454600 | 33546.01 | 0 | 0 | 0 | 9502.08 | 411551.91 | - | 12.2019
7 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Суворова, д. 38 | 2 | 2 | 8 | 378 | 9 | Р/О | 479700 | 43458.13 | 0 | 0 | 0 | 12116.17 | 424125.7 | - | 12.2019
8 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Суворова, д. 33 | 2 | 2 | 16 | 378 | 14 | Р/О | 823200 | 52791.04 | 0 | 0 | 0 | 15031.32 | 755377.64 | - | 12.2019
9 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Суворова, д. 42 | 2 | 2 | 8 | 375 | 9 | Р/О | 599250 | 35261.5 | 0 | 0 | 0 | 9976.67 | 554011.83 | - | 12.2019
10 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Суворова, д. 46 | 2 | 2 | 8 | 366 | 18 | Р/О | 845600 | 49664.85 | 0 | 0 | 0 | 14094.04 | 781841.11 | - | 12.2019
11 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Тельмана, д. 4 | 2 | 1 | 8 | 408 | 9 | Р/О | 757988 | 48228.85 | 0 | 0 | 0 | 13706 | 696053.15 | - | 12.2019
12 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Мира, д. 38 | 2 | 1 | 8 | 398 | 13 | Р/О | 417600 | 38167.38 | 0 | 0 | 0 | 10857.54 | 368575.08 | - | 12.2019
13 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Юбилейная, д. 100 | 2 | 2 | 16 | 612 | 35 | Р/О | 1168920 | 79990.49 | 0 | 0 | 0 | 22853.12 | 1066076.39 | - | 12.2019
14 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Юбилейная, д. 106 | 2 | 2 | 16 | 629 | 40 | Р/О | 1033821 | 122878.68 | 0 | 0 | 0 | 35364.77 | 875577.55 | - | 12.2019
15 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Кирова, д. 27 | 2 | 2 | 12 | 729 | 35 | Р/О | 797410.5 | 113005.66 | 0 | 0 | 0 | 32075.99 | 652328.85 | - | 12.2019
16 | Северский район, ст. Северская, ул. Ленина, д. 205 | 2 | 1 | 4 | 290.3 | 8 | Р/О | 484500 | 26853.03 | 0 | 0 | 0 | 8165.65 | 449481.32 | - | 12.2019
* Заполняется при внесении изменений в краткосрочный план по итогам реализации его мероприятий

## Приложение 2
Раздел 2. Список многоквартирных домов,
расположенных на территории муниципального образования Северский район в отношении которых
в этапе 2019 года планового периода 2017-2019 годов подлежат
выполнению работы по капитальному ремонту общего имущества,
предусмотренные частью 1 статьи 166 ЖК РФ
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) с указанием населенного пункта | Стоимость работ по капитальному ремонту всего (сумма показателей граф 4-9,11,13,15,17,19) | Виды работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, предусмотренных частью 1 статьи 166 ЖК РФ
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента
|  |  | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по муниципальному образованию Северский район |  | 17204276.5 | 453125 | 654000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5730000 | 1846.71 | 3602788 | 0 | 0 | 2620.77 | 6682963.5 | 40.7 | 81400
1 | Северский район, пгт. Афипский, ул. Ленина, 5 | 1109250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 1109250 | 0 | 0
2 | Северский район, пгт. Афипский, ул. Пушкина, 142 | 3820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Северский район, пгт. Афипский, ул. Пушкина, 146 | 1910000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1910000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Северский район, пгт. Ильский, ул. Первомайская, 50 | 1848437 | 205625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.24 | 1642812 | 0 | 0
5 | Северский район, пгт. Ильский, ул. Октябрьская, 22 | 654000 | 0 | 654000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Суворова, д. 40 | 454600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 373200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7 | 81400
7 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Суворова, д. 38 | 479700 | 94500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 385200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Суворова, д. 33 | 823200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 823200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Суворова, д. 42 | 599250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 599250 | 0 | 0
10 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Суворова, д. 46 | 845600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 845600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Тельмана, д. 4 | 757988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.71 | 757988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Мира, д. 38 | 417600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 417600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Юбилейная, д. 100 | 1168920 | 153000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.4 | 1015920 | 0 | 0
14 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Юбилейная, д. 106 | 1033821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.42 | 1033821 | 0 | 0
15 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Кирова, д. 27 | 797410.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.71 | 797410.5 | 0 | 0
16 | Северский район, ст. Северская, ул. Ленина, д. 205 | 484500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 484500 | 0 | 0

## Приложение 3
Раздел 3. Прогнозный список
многоквартирных домов для рассмотрения вопроса о включении
в региональный краткосрочный план по плановому периоду 2017 - 2019 годов (этап 2018 года)
по видам работ (услуг), установленным Законом,
на территории муниципального образования Северский район
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) с указанием населенного пункта | Стоимость капитального ремонта общего имущества МКД, всего (сумма показателей граф 4 - 10) | Виды услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, предусмотренные пунктами 2-4 части 1 статьи 26 Закона Краснодарского края от 1 июля 2013 года № 2735-КЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края"
|  |  | оценка технического состояния МКД и составление дефектных ведомостей (ведомостей объемов работ) | разработка проектной документации на выполнение капитального ремонта | проведение государственной экспертизы проектной документации на выполнение капитального ремонта | составление сметной документации на выполнение капитального ремонта | проведение проверки достоверности опеределения сметной стоимости капитального ремонта | оценка соответствия лифтов требованиям Технического регламента | осуществление строительного контроля за выполнением капитального ремонта
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Всего по муниципальному образованию Северский район |  | 1187413.5 | 0 | 814791.5 | 0 | 0 | 160000 | 90000 | 122622
1 | Северский район, пгт. Афипский, ул. Ленина, 5 | 60000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 23737.95
2 | Северский район, пгт. Афипский, ул. Пушкина, 142 | 291748 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 10000 | 60000 | 81748 | 81748
3 | Северский район, пгт. Афипский, ул. Пушкина, 146 | 150874 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 40874 | 40874
4 | Северский район, пгт. Ильский, ул. Первомайская, 50 | 72337.5 | 0 | 62337.5 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 39556.56
5 | Северский район, пгт. Ильский, ул. Октябрьская, 22 | 49240 | 0 | 39240 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 13995.6
6 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Суворова, д. 40 | 38090 | 0 | 28090 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 9728.44
7 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Суворова, д. 38 | 38782 | 0 | 28782 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10265.58
8 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Суворова, д. 33 | 65188 | 0 | 55188 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 19388.4
9 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Суворова, д. 42 | 45955 | 0 | 35955 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 12823.95
10 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Суворова, д. 46 | 60000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 18095.84
11 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Тельмана, д. 4 | 54792 | 0 | 44792 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 16220.94
12 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Мира, д. 38 | 35056 | 0 | 25056 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 8936.64
13 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Юбилейная, д. 100 | 69180 | 0 | 59180 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 25014.89
14 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Юбилейная, д. 106 | 59257 | 0 | 49257 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 22123.77
15 | Северский район, пгт. Черноморский, ул. Кирова, д. 27 | 57844 | 0 | 47844 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 25962.7
16 | Северский район, ст. Северская, ул. Ленина, д. 205 | 39070 | 0 | 29070 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10368.3
Заместитель главы администрации | [6 empty] | С.Г.Курносов |  |  |  | М.Е.Лысенко