График выполнения СМР по замене ПУ по Энергосервисному контракту с 22.12 по 27.12.2019гг.

| № п/п | Дата | Фидер | ТП | Л-№ | Улицы | Населенный пункт | Количество планируемых к подключению ПУ | Количество планируемых к подключению ПУ всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23.12.19 | СЕ-5 | 28 | Л-8 | Народная | ст. Северская | Народная МАГАЗИН 35(ХОЗТОВАРЫ). Магазин 'ЗЛАТО'. MAГAЗИH 131. МАГАЗИН 32. ЗДAHИE БAHKA. Магазин 'Техника'. МАГАЗИН 11. Магазин MEБEЛЬHЫЙ. MAГAЗИH 'BИЛEHA'. Магазин с к/н 23:26:0103032:909. Цех по ремонту обуви. СТРОЙУЧЕТ МАГАЗИНА. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАГАЗИН С ПАРИКМАХЕРСКАЯ. МАГАЗИН KУЛИHAPИЯ. МАГАЗИН 'ВИКТОРИЯ'. Электроустановки нежилого помещения. КИОСК'РЕМОНТ ЧАСОВ'. ПАРИКМАХЕРСКАЯ. МАГАЗИН 138. МАГАЗИН 'ЮГ'. МАГАЗИН Б\Учет и про. МАГАЗИН'Магнит'. ФОТОЦЕНТР. Магазин. Административное здание. Магазин 'Подарки'. Здание магазин-кафе. Магазин-кафе. Кафе ''Эра''. Магазин. Магазин № 19 (Радуга). Нежилые помещения. Торговый павильон (стройучет). Котельная СЦРБ. Нежилые помещения. Нежилое здание-фотография. Магазин-тир. Торговый павильон(стройучет). ИП Малышевич. Нежилое здание. Электроустановки магазина. Электроустановки нежилого здания. Электроустановки части торгово-административного здания. Электроустановки нежилого помещения в здании "Выставочной галереи" с целью размещения в нем объектов. Электроустановки части кровли здания Северской автостанции для размещения светодиодного экрана. Электроустановки земельного участка для размещения объектов торговли. Электроустановки земельного участка для размещения объектов торговли. Административное здание ст.Северская ул.Народная 21.. Фекальная ЖКХ. | 47 |
| 2 | 23.12.19 | СЕ-5 | 59п | Л-4,5 | Ленина | ст. Северская | Л-4 Ленина 75,77,79,101,115,б/н,121,123,125,127,129,136,138,140 Л-5 Ленина 194,194а,194б,194в | 18 |
| 3 | 23.12.19 | СЕ-5 | 58 | Л-1,2 | Кирова Набережная Комсомольская Восточная | ст. Северская | Л-1 Кирова 18,22,22а, Набережная 1а,1б,19,17,13,26,24,24а Комсомольская 15,15а,17,19,21,21а,8 Пер.Изобильный 22.22а,18,20,дет.сад | 23 |
| 4 | 23.12.19 | СЕ-5 | 30 | Л-1,3 | Черноморская Фрунзе | ст. Северская | Черноморская 1,3,5,4,2,2а Фрунзе 21 | 14 |
| 5 | 23.12.19 | СЕ-5 | 46п | Л-1 | Черноморская Казачья | ст. Северская | Черноморская 43, гараж,34а/2 Казачья 176,пож.часть, хлебзавод |  |
| 6 | 23.12.19 | СЕ-5 | 137 | Л-3 | Пер Горный | ст. Северская | Пер.Горный Русский холод | 1 |
| 7 | 23.12.19 | СЕ-5 | 135 | Л-1 | Пер.Изобильный | ст. Северская | Пер.Изобильный 2а,4а,6,6а | 4 |
| 8 | 23.12.19 | СЕ-5 | 129 | Л-1 | Кирова Маяковского | ст. Северская | Кирова б/н,б/н,3,5,7,9,11,13,15,17 Маяковского 1,1а,3,5,7,9,11,2,2а | 20 |
| 9 | 23.12.19 | СЕ-5 | 47п | Л-1 | Калинина | ст. Северская | Калинина 40 Русский холод | 1 |
| 10 | 24.12.19 | СЕ-5 | 61 | Л-1,4 | Красноармейская Фадеева | ст. Северская | Красноармейская 154,156,158 Фадеева 2,2а,2б Красноармейская 183,185,187а,187б,187,189 | 12 |
| 11 | 24.12.19 | СЕ-5 | 67 | Л-1,5 | Буденного Красноармейская | ст. Северская | Буденного 6,4,2,1,3,5,7,9,11,13,15,17,2,4,4а,6,1 Красноармейская 3,2,4,6,8,магазин,внс/кнс,гаражи,рвк,16а,4б | 28 |
| 12 | 24,12,19 | СЕ-5 | 65 | Л-1,2,3,4 | Крестьянская Юбилейная Некрасова | ст. Северская | Крестьянская 59,61,63,62,магазин Юбилейная 68,37 Некрасова 38,85,85а,87,89,91,93,95,97,99/1,99,33,33/2,33/1,35,35в,38 Уличное освещение | 24 |
| 13 | 24.12.19 | СЕ-5 | 64 | Л-1,2,3,4 | Горького Московская Некрасова Юбилейная Беляева | ст. Северская | Горького 16,18 Московская Насос,холодильник Беляева 6а Некрасова 31,33,35,37,1а,1б | 11 |
| 14 | 24.12.19 | СЕ-5 | 62 | Л-1,2,3 | Д.Бедного Кирова Ворошилова Интернациональная М.Горького | ст. Северская | Бедного 86 Кирова 72,62,66,68,70,75,75а,54,56,58,50,52 Интернациональная 37,39,39а Горького 100,102,104,106 Ворошилова 1,3,7,9,13,15,17,18,16,10,8,6,4 | 33 |
| 15 | 25.12.19 | СЕ-5 | 195 | Л-1,2,3,4 | М.Горького Российская Пионерская Кольцевая Кубанская | ст. Северская | М.Горького 193,195,197,199,201,203,б/н,б/н,б/н Российская 2а,3 Пионерская 2,158а Кольцевая 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,1,77а,б/н,б/н Кубанская 1,б/н,2,4 | 32 |
| 16 | 25.12.19 | СЕ-5 | 844 | Л-2,3,4,5 | Д.Бедного Пионерская Луговая | ст. Северская | Д.Бедного 171,173,173а,154,б/н Пионерская 23,26, Луговая 10а,12,14а,13,16,9 | 13 |
| 17 | 25.12.19 | СЕ-5 | 63 | Л-5,6 | Комсомольская Ленинградская Комсомольская Восточная | ст. Северская | Комсомольская 18,18а,16,14,31а,31,33,35 Ленинградская 38,40,37,39,41,41а Комсомольская 41,61,магазин Восточная 2/1,2/2,4/1,4/2,6,б/н,котельная,школа59 | 26 |
| 18 | 25.12.19 | СЕ-5 | 131 | Л-1 | Веселая Некрасова | ст. Северская | Веселая 33,33/1,33/2,35,35а Некрасова 99 | 6 |
| 19 | 25.12.19 | СЕ-5 | 1135 | Л-3 | Веселая | ст. Северская | 26/35,26/34,26/27,б/н,26/11,б/н,26в,26г,26б,26/16,26а/4 | 11 |
| 20 | 25.12.19 | СЕ-5 | 68 | Л-3 | Веселая | ст. Северская | Очистные сооружения | 1 |
| 21 | 25.12.19 | СЕ-5 | 133 | Л-3 | Д.Бедного Энгельса | ст. Северская | Д.Бедного б/н,121,123,2б,1,1а,1б/10,1б/9 Энгельса 15,17,19,133 М.Горького 154 | 13 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 337 |

Начальник Северского РЭС 													 А.П.Никитин

Представитель подрядной организации 											А.В. Агеев