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Приложение №3

к муниципальной  программе
«Социально – экономическое и инновационное развитие

муниципального образования Северский район»
на 2017-2020 годы

ПОДПРОГРАММА

«Поддержка малого и среднего 

предпринимательства на 2017-2020 годы 

 в Северском районе»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства на 2017-2020 годы в Северском районе»  

	Наименование  Подпрограммы
	подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2017-2020 годы в Северском районе» (далее- Подпрограмма)

	Координаторы Подпрограммы 
	управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы администрации муниципального образования Северский район 

	Иные исполнители 
отдельных мероприятий Подпрограммы


	центр содействия развитию малого и среднего предпринимательства при Северской районной торгово-промышленной палате; Северская районная торгово-промышленная палата; Северский районный Союз предпринимателей; управление экономики, инвестиций и прогнозирования; управление имущественных отношений; главы сельских (городских) поселений; государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Северского района», МУП «Северское телевидение»

	Цели  Подпрограммы
	создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

	Задачи Подпрограммы
	совершенствование правовых и экономических условий для развития предпринимательства в Северском районе; увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов Северского района; информационная, правовая, консуль-тационная поддержка и подготовка кадров для малого и среднего предпринимательства; обеспечение занятости населения и развитие самозанятости


	Перечень целевых показателей Подпрограммы
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тысячу человек населения муниципального образования Северский район;

количество проведенных мероприятий (семинаров, «круглых столов», конференций) по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

	Этапы и сроки реализации  Подпрограммы
	реализуется с 2017 года по 2020 годы,  

этапы не предусмотрены 

	Объемы и источники финансирования Подпрограммы
	общий объем финансирования Подпрограммы из местного бюджета составляет 8624,2  тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 2099,2 тыс. рублей;

2018 год – 2175,0 тыс. рублей;

2019 год – 2175,0 тыс. рублей

2020 год – 2175,0 тыс. рублей

	Контроль  за  выполнением Подпрограммы
	осуществляет координатор, управление экономики инвестиций и прогнозирования


1. Характеристика текущего состояния и прогноз

развития малого и среднего предпринимательства

1.1. По направлению подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2017-2020 годы  в Северском районе».
Развитие малого и среднего бизнеса муниципального образования Северский район ежегодно имеет положительную динамику. 

В 2016 году в муниципальном образовании Северский район осуществляли свою деятельность 4,8 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2017-2020 годах прогнозируется ежегодный рост этого показателя на 0,2%. Основная их часть - 47,4% сосредоточена в потребительской сферы, 9,8% - в сфере аренды и предоставления услуг, в сфере транспорта и связи – 13,9%, в сфере строительства – 6,7%, прочие виды экономической деятельности, включая сельскохозяйственное производство -22,2%. 

Численность населения, занятого в малом и среднем бизнесе района, в 2016 году составила 12,6 тыс. человек, что составляет 30,6% от численности населения, занятого в экономике района. В 2017-2020 годах прогнозируется ежегодный рост этого показателя на 0,1-0,2%.

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году составил 19,8 млрд. рублей, его доля в общем обороте всех хозяйствующих субъектов муниципального образования в 2016 году составила 36,8%. В 2017-2020 годах прогнозируется ежегодный рост этого показателя на 3-4%.

В то же время в сфере малого и среднего предпринимательства имеются нерешенные проблемы:

наблюдается недоступность банковского кредитования для вновь создаваемых малых предприятий и предпринимателей;

отсутствуют в достаточном объеме финансовые ресурсы в местных бюджетах на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;

остаются недоступными общеэкономические и специализированные консультации для субъектов малого и среднего предпринимательства;

недостаточен спрос на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства;

сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Существующие проблемы носят комплексный характер и не могут быть решены в течение одного финансового года. Комплексное решение задач развития малого и среднего предпринимательства в Северском районе программно-целевым методом позволит обеспечить согласованность, своевременность, финансирование и полноту реализации решений, тем самым обеспечив эффективность использования средств и требуемый результат.

Подпрограмма является системой методических решений, основных стратегических подходов, совокупность которых позволит органам местного самоуправления и общественным организациям предпринимателей эффективно участвовать в развитии малого и среднего предпринимательства. 

Подпрограммой определены мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства в Северском районе на 2017 - 2019 годы, реализация которых позволит:

совершенствовать систему муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства;

обеспечить развитие малого предпринимательства в приоритетных направлениях социально-экономического развития;

обеспечить оптимальное использование финансовых ресурсов, выделяемых на развитие малого и среднего предпринимательства.

Таким образом, реализация мероприятий Подпрограммы по развитию малого и среднего предпринимательства обеспечит повышение конкурентоспособности системы малого и среднего предпринимательства, а также окажет положительное воздействие на общее социально-экономическое развитие Северского района и рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
2.   Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
2.1. Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2017-2020 годы  в Северском районе».

Целью подпрограммы является создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов Северского района;

информационная, правовая, консультационная поддержка и подготовка кадров для малого и среднего предпринимательства.

2.2. Задачи Подпрограммы:

разработка нормативных правовых документов, направленных на эффективное решение задач Подпрограммы;

мониторинг хода реализации Подпрограммы;

стимулирование развития малого и среднего предпринимательства.

2.3. Перечень целевых показателей Подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации:

	№п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановые значения показателей

	
	
	
	2017г
	2018г
	2019г
	2020г

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	6

	1
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности населения занятого в экономике района
	%
	30,3
	30,3
	30,4
	30,4

	2
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тысячу человек населения муниципального образования Северский район
	Ед.
	39,5
	39,6
	39,7
	39,8

	3
	Число участников проведенных мероприятий (совещаний, семинаров, "круглых столов", конференций и др.) по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
	Чел.
	820
	840
	850
	860

	4
	Проведение информационно-консультационных мероприятий и организация участия в краевых мероприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства (совещания, круглые столы, семинары, дни открытых дверей и др.)
	Ед.
	35
	35
	35
	35


2.4. Реализация мероприятий Подпрограммы рассчитана на период с 2017 года по 2020 год включительно, так как значительная часть ее мероприятий актуальна и востребована субъектами малого и среднего предпринимательства в каждом году.
I этап – 2017 год: эффективное использование мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

II этап – 2018 год: инициирование финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

III этап – 2019 год: обеспечение устойчивого роста малого и среднего предпринимательства 
IV этап – 2020 год: увеличение доли малого и среднего предпринимательства в общем обороте всех хозяйствующих субъектов.
Контроль за ходом реализации Подпрограммы и анализ ее эффективности будет осуществлять управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы администрации муниципального образования Северский район.

При необходимости возможна корректировка мероприятий в 2017 - 2020 годах в зависимости от результатов анализа эффективности их реализации в предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации Подпрограммы.
3. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
	№п/п
	Наименова-ние мероприятий
	Источник финанси-рования
	Объем финан-сирования, всего (тыс. руб)
	
	В том числе по годам
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Муници-пальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятий и получа-тель субсидий (субвен-ций, иных межбюд-жетных трансфертов)

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Цель
	Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

	
	Задача
	Совершенствование правовых и экономических условий для развития предпринимательства в Северском районе

	1
	Формирова-ние и осуществле-ние муниципаль-ной подпрограм-мы развития субъектов малого и среднего предпринимательства
	
	
	
	
	
	
	Принятие подпрог-раммы «Поддержка малого и среднего предпри-нимательства на 2017-2020 годы  в Северс-ком районе»
	Управле-ние по развитию малого бизнеса и потреби-тельской сферы

	1.1
	Формирова-ние муниципаль-ной подпрограм-мы развития субъектов малого и среднего предпринимательства и иных нормативно-правовых актов, касающихся вопросов развития предпринимательской деятельностиотносящихся к компетенции органов местного самоуправления
	
	
	
	
	
	
	Принятие подпрог-раммы «Поддержка малого и среднего предпри-нимательства на 2017-2020 годы  в Северс-ком районе»
	Управле-ние по развитию малого бизнеса и потреби-тельской сферы

	
	Цель
	
	Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

	
	Задача
	
	Проведение мониторинга финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства

	2
	Анализ финансовых, экономичес-ких, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективно-сти применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства
	
	
	
	
	
	
	Динами-ка развития субъек-тов малого и среднего предпри-нимательства на террито-рии района
	Управле-ние по развитию малого бизнеса и потреби-тельской сферы

	2.1
	Мониторинг финансовых, экономичес-ких, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективно-сти применения мер по его развитию
	
	
	
	
	
	
	Динамика развития субъектов малого и среднего предпри-нимательства на террито-рии района
	Управле-ние по развитию малого бизнеса и потреби- тельской сферы

	2.2
	Прогноз развития малого и среднего предпринимательства

	
	
	
	
	
	
	Динами-ка развития субъек-тов малого и среднего предпри-нимательства на террито-рии района
	Управле-ние по развитию малого бизнеса и потреби- тельской сферы

	2.3
	Работа с руководителями малых предприятий, имеющих задолжен- ность в бюджеты всех уровней и социальные фонды 


	
	
	
	
	
	
	Динами-ка развития субъек-тов малого и среднего предпри-нимательства на террито-рии района
	Финансовое управле-ние; управление по развитию малого бизнеса и потреби-тельской сферы

	
	Цель
	
	Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

	
	Задача 
	
	Информационная правовая, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

	3
	Развитие инфраструк-туры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	
	
	
	
	
	
	Организация участия предста-вителей организаций, образующих инфраст-руктуры поддерж-ки  в краевых  и муници-пальных мероприятиях
	Управле-ние по развитию малого бизнеса и потреби- тельской сферы

	3.1
	Информа-ционная поддержка организаций, образующих инфраструк-туру поддержки малого и среднего предпринимательства; организация участия специа-листов таких организаций в краевых и муниципаль-ных обучающих мероприя-тиях

	
	
	
	
	
	
	Организация участия предста-вителей организаций, образующих инфраст-руктуру поддержки  в краевых  и муници-пальных мероприятиях
	Управле-ние по развитию малого бизнеса и потреби-тельской сферы;

центр содействия развитию малого предпри-нимательства при Северс-кой районной торгово-промыш-ленной палате;

Северс-кий район-ный Союз пред-принима-телей

	
	Цель
	
	Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

	
	Задача
	
	Совершенствование правовых и экономических условий для развития предпринимательства в Северском районе. Информационная поддержка некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства,

	4
	Содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных подразделе-ний указанных организаций
	
	
	
	
	
	
	Доведе-ние информации о работе Гарантийного фонда Краснодарского края и фонда микрофинансиро-вания Краснодарского края  до субъектов малого и среднего предпри-нимательства 
	Управле-ние по развитию малого бизнеса и потреби-тельской сферы;

центр содействия развитию малого предпри-нимательства при Северс-кой районной торгово-промыш-ленной палате;

Северс-кий район-ный Союз предпри-нимате-лей;
главы сельских и городс-ких поселе-ний

	4.1
	Информационная поддержка некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных подразделений указанных организаций

	
	
	
	
	
	
	
	Управле-ние по развитию малого бизнеса и потреби-тельской сферы;

центр содейст-вия развитию малого предпри-нимательства  при Северс-кой районной торгово-промыш-ленной палате;

Северс-кий район-ный Союз предпри-нимате-лей;
главы сельских и городс-ких поселе-ний

	
	Цель 
	
	Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

	
	Задача 
	
	Информационная правовая, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Создание Совета по развитию предпринимательства при главе муниципального образования Северский район

	5
	Образование координационных или совещатель-ных органов в области развития малого и среднего предпринимательства органами местного самоуправления
	
	
	
	
	
	
	Проведе-ние заседа-ний Совета по развитию предпри нимательства при главе муници-пального образования Северс-кий район
	

	5.1
	Обеспечение деятельности Совета по развитию предпринимательства при главе муниципаль-ного образования Северский район


	
	
	
	
	
	
	
	Управле-ние по развитию малого бизнеса и потреби-тельской сферы; члены Совета по развитию предпри-нимательства  при главе муници-пального образова-ния Северс-кий район

	
	Цель
	
	Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

	
	Задача
	
	Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

	6
	Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,

в том числе:
	Местный бюджет
	7324,2
	1774,2
	1850
	1850
	1850
	Увеличение количества субъектов малого и среднего предпри нимательства. Увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов Северского района
	Управле-ние по развитию малого бизнеса и потреби-тельской сферы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Организация муниципаль-ного центра поддержки предпринимательства по оказанию консультационных услуг и услуг, направлен-ных на развитие субъектов малого и среднего  предпринимательства 
	Местный бюджет


	1936

	385


	517*


	517*
	517*


	Увеличе-ние количества субъек-тов малого и среднего предпри-нимательства. Увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпри-нимательства в общем обороте хозяйствующих субъек-тов Северс-кого района
	Управле-ние по развитию малого бизнеса и потреби-тельской сферы

	
	
	Краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	6.2
	Субсидии предприя-тиям пассажирс-кого транспорта, в целях возмещения части затрат на выполнение работ по осуществле-нию регулярных перевозок по регулируе-мым тарифам 
	Местный бюджет
	5245
	1246
	1333
	1333
	1333
	Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства. Увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов Северского района
	Управле-ние по развитию малого бизнеса и потреби-тельской сферы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Погашение кредитор-ской задолжен-ности ИП Шубину Д.С. по направле-нию «Субсидиро-вание части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельно-сти»
	Местный бюджет
	143,2
	143,2
	0
	0
	0
	Увеличение количества субъектов малого и среднего предприни-мательства. Увеличение доли участия субъектов малого и среднего предприни

мательства в общем обороте хозяйствующих субъектов Северского района
	Управле-ние по развитию малого бизнеса и потреби-тельской сферы

	
	
	Краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	Цель
	
	Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

	
	Задача
	
	Передача во владение и (или) в пользование муниципального имущества

	7
	Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструк-туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	
	
	
	
	
	
	Заключе-ние догово-ров на пользование объекта-ми недвижи-мого имущества
	Управле-ние имущественных отноше-ний администрации муници-пального образования Северс-кий район

	7.1
	Передача во владение и (или) в пользование муниципаль-ного имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудо-вания, транспорт-ных средств, инвентаря, инструмен-тов на возмездной основе, безвозмез-дной основе, или на льготных условиях, для использо-вания по целевому назначению
	
	
	
	
	
	
	Заключе-ние догово-ров на пользование объекта-ми недвижи-мого имущества
	Управле-ние имущественных отношений администрации муници-пального образования Северс-кий район;

главы сельских и городс-ких поселе-ний

	
	Цель
	
	Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

	
	Задача
	
	Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

	8
	Информа-ционная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:
	Местный бюджет
	1300
	325
	325
	325
	325
	Публика-ция информа-ционных материа-лов в СМИ. Размещение информации на официальном сайте администрации. Участие субъектов малого и среднего предпри-нимательства в краевых мероприятиях 
	Управле-ние по развитию малого бизнеса и потреби-тельской сферы;

информа-ционно -аналити-ческий отдел; 

МУП «Северское телевидение»

	8.1
	Публикация материалов, касающихся малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и телевизион-ных сюжетов о малом и среднем предпринимательстве на телевидении

	
	
	
	
	
	
	Публикация информа-ционных материалов в СМИ. Размещение информации на официальном сайте администрации. Участие субъектов малого и среднего предпри-нимательства в краевых мероприятиях. 
	Управле-ние по развитию малого бизнеса и потреби-тельской сферы;

информа-ционно -аналити-ческий отдел; 

МУП «Северское телевидение»

	8.2
	Проведение совещаний, конференций«круглых столов», семинаров по проблемам малого бизнеса; организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в краевых мероприя

тиях, касающихся малого бизнеса

	Местный бюджет
	600
	150
	150
	150
	150
	Публикация информа-ционных материалов в СМИ. Размещение информации на официальном сайте администра-ции. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в краевых меропри

тиях
	Управле-ние по развитию малого бизнеса и потреби-тельской сферы; 

центр со-действия развитию малого предприн-мательства при Северской районной торгово-промышленной палате 

	8.3
	Организация участия в краевых и районных конкурсах субъектов малого и среднего предпринимательства; организация и проведение выставочно - ярмарочной деятельности сельхоз и товаропроиз-водителей на краевом и районном уровне, награждение участников проведенных мероприятий
	Местный бюджет
	300
	75
	75
	75
	75
	Публика-ция информационных материа-лов в СМИ. Размещение информации на официальном сайте администрации. Участие субъектов малого и среднего предпри-нимательства в краевых мероприятиях
	Управле-ние по развитию малого бизнеса и потреби-тельской сферы;

главы сельских и городс-ких поселе-ний

	8.4
	Приобре-тение, изготовление и размещение баннеров, стендов, рекламных буклетов, прочих информа-ционных материалов, касающихся малого и среднего предпринимательства, приобрете-ние  оборудова-ния, необходимо-го для осуществле-ния деятельности по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства
	Местный бюджет
	400
	100
	100
	100
	100
	Публика-ция информационных материа-лов в СМИ. Размещение информации на официальном сайте администрации. Участие субъек-тов малого и среднего предпри-нимательства в краевых мероприятиях. 
	Управле-ние по развитию малого бизнеса и потреби-тельской сферы


	
	Цель
	
	Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

	
	Задача
	
	Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

	9
	Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	
	
	
	
	
	
	Консуль-тирова-ние субъек-тов малого и среднего предпри-нимательства
	Управле-ние по развитию малого бизнеса и потреби-тельской сферы;

центр содейст-вия развитию малого предпри-нимательства  при Северс-кой районной торгово-промыш-ленной палате 

	9.1
	Проведение мероприятия «День открытых дверей»

	
	
	
	
	
	
	Консуль-тирова-ние субъек-тов малого и среднего предпри-нимательства
	Управле-ние по развитию малого бизнеса и потреби-тельской сферы;

центр содейст-вия развитию малого предпри-нимательства  при Северс-кой районной торгово-промыш-ленной палате 

	9.2
	Консультирование по вопросам организации предпринимательской деятельностибухгалтерс-кого учета, налогообло-жения, охраны труда и техники безопасности бизнес-планиро-вания, вопросов юридическо-го характера

	
	
	
	
	
	
	Консуль-тирова-ние субъек-тов малого и среднего предпри-нимательства
	Центр содейст-вия развитию малого предпри-нимательства при Северс-кой районной торгово-промыш-ленной палате

	
	Цель
	
	Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

	
	Задача
	
	Создание условий для повышения профессиональных знаний. Проведение обучающих семинаров 

	10
	Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалифика-ции кадров


	
	
	
	
	
	
	Обеспечение занятос-ти населе-ния и развитие самозанятости
	ГУ КК «Северс-кий центр занятос-ти населе-ния»



	10.1
	Создание условий для повышения профессиональных знаний специалис-тов, относящихся к социально незащищен-ным группам населения, совершенст-вования их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций в области малого и среднего предпринимательства
	
	
	
	
	
	
	Обеспечение занятос-ти населе-ния и развитие самозанятости
	ГУ КК «Северс-кий центр занято-сти населе-ния»



	10.2
	Проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства и организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в краевых обучающих мероприя-тиях


	
	
	
	
	
	
	Обеспечение занятос-ти населе-ния и развитие самозанятости
	Управле-ние по развитию малого бизнеса и потреби-тельской сферы;

торгово-промыш-ленная палата Северс-кого района

	
	Всего по мероприятиям

	Местный бюджет
	8624,2
	2099,2
	2175,0
	2175,0
	2175,0
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	


· Объем денежных средств из местного бюджета может быть откорректирован после утверждения сумм субсидий из краевого бюджета по направлениям.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
4.1. Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 8624,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 2099,2 тыс. рублей;

2018 год – 2175,0 тыс. рублей;

2019 год – 2175,0 тыс. рублей. 
2020 год – 2175,0 тыс. рублей. 
4.2. Объемы ассигнований из бюджета муниципального образования Северский район, направляемых на финансирование мероприятий Подпрограммы, подлежат уточнению при принятии решения Совета муниципального образования Северский район о местном бюджете на текущий финансовый год. 
Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы будет уточняться в зависимости от принятых на муниципальном уровне решений об объемах выделяемых средств.

5. Механизм реализации Подпрограммы
5.1. Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства являются: 

заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки; 

доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства; 

равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в программах (подпрограммах), соответствующих условиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, региональных программ (подпрограмм); 

оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

открытость процедур оказания поддержки. 

5.2. При обращении субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства должны представить документы, подтверждающие их соответствие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

5.3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:

5.3.1. Организация муниципального центра поддержки предпринимательства по оказанию консультационных услуг и услуг, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства. 

5.3.2 Предоставление субсидий предприятиям пассажирского транспорта, в целях возмещения части затрат на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий предприятиям пассажирского транспорта, в целях возмещения части затрат на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам (приложение к Подпрограмме).

5.3.3. Погашение кредиторской задолженности ИП Шубину Д.С. по направлению «Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности».

5.3.4. Финансирование мероприятий по проведению совещаний, конференций, «круглых столов», семинаров по проблемам малого бизнеса; организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в краевых мероприятиях, касающихся малого бизнеса осуществляется по мере необходимости, в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

5.3.5. Финансирование мероприятий по организации участия в краевых и районных конкурсах субъектов малого и среднего предпринимательства; организация и проведение выставочно - ярмарочной деятельности сельхоз и товаропроизводителей на краевом и районном уровне, награждение участников проведенных мероприятий.

5.3.6. Финансирование мероприятий по приобретению, изготовлению и размещению баннеров, стендов, рекламных буклетов, прочих информационных материалов, касающихся малого и среднего предпринимательства, приобретение оборудования, необходимого для осуществления деятельности по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. 
5.4. Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Северского района признается система коммерческих и некоммерческих организаций, соответствующих следующим требованиям:

организации зарегистрированы и осуществляют деятельность на территории муниципального образования Северский район;

организации осуществляют деятельность по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и развитию малого и среднего предпринимательства;

организации не находятся в стадии приостановления деятельности, реорганизации, ликвидации или банкротства.

5.5.
 Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Северский район включает в себя:
центр содействия развитию малого и среднего предпринимательства при Северской районной торгово-промышленной палате;

Северская районная торгово-промышленная палата;
некоммерческое партнерство «Северский Союз предпринимателей».

5.6. Предоставление поддержки организациям инфраструктуры осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Подпрограммой.
5.7. Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования Северский район.
5.8. Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор Подпрограммы – управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы;

несет ответственность за реализацию Подпрограммы, осуществляет координацию исполнителей мероприятий Подпрограммы; 

ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, механизму реализации Подпрограммы, составу исполнителей с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств;

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения Подпрограммы;

разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий и осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Подпрограммы;

организует размещение в сети «Интернет» текста Подпрограммы, а также информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы.

Начальник управления по развитию 

малого бизнеса и потребительской сферы                                     О.М.Журавель
