График выполнения СМР по замене ПУ по Энергосервисному контракту с 01.06 по 05.06.2020гг.

| № п/п | Дата | Фидер | ТП | Л-№ | Улицы | Населенный пункт | Количество планируемых к подключению ПУ | Количество планируемых к подключению ПУ всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.06.20 | ИЛ-1 | 311 | Л-1,2,34 5 | Яна Полуяна Украинская Ленина Промысловая Ломаносова Дзержинского Школьная | Пгт.Ильский | Яна Полуяна 2,4,6,24/1,24/2,26а,22а,26/1,26/2,28,30,32,5,7,15,19,21,23,23а,25,27,29,31 Украинская 46,48,50,52,54,56,58,60а,62,64,66а,66,68,70,74,76,78,80,82,84,90,92,94,96 98,100,100а,102,104,104а,106,108а,110,110а0112,41,45,47,49,51,53,55,57,57а,61,63,65,65а,67,6971,73,75,77,79,81/1,81/2,,83,85,87,89,91,93,95,97,99,магазин,101,103,105,107,109,111,113,б/н,115,117 Промысловая 62,66,68,70,70а,72,74,76,78,80,82,84,86,88,69а,69,71,73,75,77,79а,79,81,83,83а,85/2,85,87,89,91,93, Ленина 201,203,205,207,209а,209,211,магазин,213,215,217,217а,217б,219,221,218а,218б,218,220,220а,222,224,224а,228,228а,230,230а,232,234,236,238а,240б,240а, 240,242,242а,244,246,225а Космонавтов 56,58,60,60а,62,64,66,68,70, Ломоносова 2а,4,4а,6,8,1,14,16/1,18,18/2,20,22,24,26,28,28а,28б,1,3,5,5а,7,9,,11,11а,13,15а, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,30б Школьная 2,4,3,5,7,9,11 Дзержинского 1,3,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35а,35,37,37а,2,4,6а,8,6,6а 14,16,16а,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36а,36,38,40 Советская 203,205 50 лет октября 2,4,6,8,10,12,14 | 282 |
| 2 | 01.06.20 | МХ-1 | 162 | Л-1 | Свободы Садовая Калинина | с. Михайловское | Свободы 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,1,3,5,7,9,11,13,13а,15,17,19,21,23,27,29,31,33 Садовая 2,4,4а,6,8,10,12,14,16,18,18а,1,3,3а,5,5а,7,9,11,13,23 Калинина 3 | 24 |
| 3 | 01.06.20 | МХ-1 | 161 | Л-1,3 | Ленина Ворошилова Школьная Коммунаров | С. Михайловское | Ленина 17а Ворошилова 3,5,7,9,11,13,15,17,21,23,25,27,31,33,4,6,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28 Школьная 1,3,5,7,11,13,15,19,21,2,4,6,8,10,12,14,16,18,18а,20,22,24,26,28,32,34 Коммунаров 21,25,20,17а Кирова 6,13 | 24 |
| 4 | 01.06.20 | МХ-7 | 173 | Л-1,2,,4 |  |  | Л-1 артскважина Л-2,уличное освещение Л-5 МТС | 3 |
| 5 | 02.06.20 | ИЛ-1 | 367 | Л-1,2 | Советская К.Макса 50лет Октября Кутузова Буденного | Пгт.Ильский | 50лет Октебря 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,40а,42,44а,48,50,52,54,56,58,58а,60,62, 64,64а,1б,1а,1,3,3а,5,7,9,11,13,13а,15,17,19,19а,21,21а,21б,21в,23,25,25а,27,29 Магазин,31,33,33а,35,37,39,41 К.Макса 1а,3,5,7,9а,9,11,11а13,15,15а17,19,21,23,23,25,31,33,35,35а,37,39,39а,41,45/1,45/2,4,6,8,10,12,14,16,16а,18,2028,28а,26,30,32,32а,34,34а,36,38,40 Советская 215,213,211,207,202а,204,206,208,210,2012,212а,214,214а,216,б/н,218,220а,220 Буденного 4,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,17,19,21,23,25,27 | 147 |
| 6 | 02.06.20 | ИЛ-2 | 307 | Л-2 | Черноморская Пушкина Пер.Таманский Пер.Трудовой Широкая Пер.Тенистый | Пгт.Ильский | Черноморская 70,70а72,74,76,78,78,75,77,79,81,83,85,87 Пер.Тенистый 4,4а,6,8,12,1а,1,3,5,10 Пер.Таманский 1,3/1,5,7,11,13,2,4,6,8,10,12,14 Широкая 102 Пер.Трудовой 4,6,8,10,12,14,16,3,5,7,9,11,13,15,17 Пушкина 111,113,115,117,117а,119,121,123,125,125а,127,129,131,133,137,139,141,143, 145,147,149,151,153,155,102,104,106а,106,108,110,112,114,116,118,120,122а,122,124,126,128,32,134,стадион | 98 |
| 7 | 02.06.20 | МХ-1 | 162 | Л-1 | Свободы Садовая Калинина | с. Михайловское | Свободы 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,1,3,5,7,9,11,13,13а,15,17,19,21,23,27,29,31,33 Садовая 2,4,4а,6,8,10,12,14,16,18,18а,1,3,3а,5,5а,7,9,11,13,23 Калинина 3 | 13 |
| 8 | 02.06.20 | ЛВ-2 | 208 | Л-1,2,3 | Мельничная Мира Пер.Короткий | С.Львовское | Л-1 мол.завод Л-3 артскважина Мельничная 1,1а,3,2,4,8/1,8/2,10,12,14,16,18,20,22/1,22/2 Мира 1а,1,3,5,7,9,11,11а,13,2,4,6,10,12 Пер.Когроткий 1,5/1,5/2,7,2,4,8,10,12 | 37 |
| 9 | 03.06.20 | ИЛ-2 | 307 | Л-5 | Толстого Киевская Фестивальная | Пгт.Ильский | Толстого 14,16а,16,18,20,20а,22,24,26,26а,28,30,32,34,36,36а,36б,38б,38а,38,38в,40,42, 44,46,48,50,52,52а,54,56,58,60,62,64 Киевская 72,80,82,84,86,88,90,92,71,73,75,79,79а,81,83,85,87,89,91 Фестивальная 65,67,69,71,73,75,77,72,72а,74,76,78,80,82,84 | 68 |
| 10 | 03.06.20 | ИЛ-2 | 312 | Л-1,2,3 | Лермонтова Ленина Пер.Коммерческий Партизанская Киевская Фестивальная | Пгт.Ильский | Лермонтова 28,30,32,34,34а,36,38,40а,40,42,42а,44,44а,46,48,5052,54,56,58,58а,58в,58б 6062б,41,43,45,47,49,51,55,57,59,61,63,63а,63б,69,71,73,75,77,77а Ленина 37,39,39а,41,43,43а,45,47,49,51,53,53а,55,40,40а,42,42а,44,46,48,48а52а,54,54а,56,58,60,62 Пер.Комереский 1,3,5,2 Фестивальная 40,40а,42,42а,44,46,50,52,54,54а,56,58,60,62,64,66,68 Партизанская 70,70а,72,72а,74а,76а,76,78,78а,80,82,84,84а,86а,86,88,92,94,96,98,100,102 107а,109а,109,111,113,115,115а,117121,123а,123,123б,б/н,125,125а,125б Киевская 33,35,37,39,41,43,45а,45,49,51,53б,53г,53а,53в,53,55,55а,5734,36,38а,38,40,42,44,44а,46,48,50а,50,52а,52,54,56,58,58а,62б | 170 |
| 5 | 03.06.20 | ЛВ-2 | 222 | Л-1,2 | Дзержинского Пролетарская Кооперативная | с.. Львовское | Л-1 детсад Дзержинского 47,49,49а,51,53,55,57,59,61,63,67,69,71,73,73а,64,66,68,70,72,74,76а,78 82,84,86,88,90,92,94,96,б/н,98,магазин,100,102,б/н Кооперативная 2,2а,4,6,8,10,10а,12,14,16,1б,1а,1,3,5а,5,7,9,11 новая 48 Пролетарская 61,63а,65,67,69,71 | 65 |
| 6 | 04.06.20 | ИЛ-2 | 313 | Л-1,2,3,4 | Черноморская Чернышевского Партизанская Свердлова Московская Кирова Кошевого Островского | Пгт.Ильский | Чернышевского 4,1а,3,5,9,11,13,13а,15,15а,17,19,21,23,25,27/1,27/2 Черноморская 4,4а,8,10,12,14,16,18,20,22,24,1,3,5,7,9,11,13/1,13/2,13а,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37 Партизанская 131,133,135,135а,137,139,143,145,147,магазин,151/1,151/2,108а0108,110,112,114,116,118,122,124 Свердлова 100,102,102а,104,108,110,112а,112,114а,114,116,116а,118,120,122,кух.,124,126а,126,128,130,132,134,136,138,140,142,142а,144,146а,146,,148а,148,150,152 ,154,156,158,160,162а,162,164,166,168 Московская 95,97,99,103,105,107,109,111а,11а,113,115,117,119,66,68,70,72,74,76,78,80,82, 84,86,88,90,92,магазин,94,96,98,100,102.121,102а,104,106,108, 110,112,114,114а,116,118,120,120а,124,126а Кирова 19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,39а,41,43,45,47, Островского 4,6,5,5а Кошевого 1,5,7,9,2,6,8,10 П.Суворова 1,7,9,11,2,4,3,8,10,12,14 | 206 |
| 7 | 04.06.20 | ЛВ-2 | 207 | Л-1 | Северная Школьная | С.Львовское | Школьная 3,5,7,9,11,13,13а,15,17,19,23,магазин,25/1,25/2,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45, 4749,51,53,2,4,4а,6,8,10,12,14,16,16а,18,22,24,26,28,30,34,36,38,40,40а,42 Северная 78 Мира 19 | 54 |
| 8 | 05.06.20 | ЛВ-2 | 207 | Л-2,3,4 | Северная Пер.Северный Мира | С.Львовское | Северная 77.77а,б/н,магазин,79,81,83,85 Пер.Северный 1/1,1/2,3/1,3/2,5/1,5/2,7/1,7/2,9/1,9/2,2/1,2/2,4/1,4/2,6/1,6/2,8/1,8/2,10/1,10/2, 12/1,12/2 Мира 21,23,25,27,29,31,33,33а,35,37,37а,4538,40,42,44,46 | 52 |
| 9 | 05.06.20 | ИЛ-2 | 337 | Л-1,2,3,4,5,6,7 | Первомайская Космодемьянская Мира Пер.Кочубея Кочубея Широкая | Пгт.Ильский | Л-4,АПП ИЛЬ Л-5 ИП Зверев Л-6 ИП Бурьян Первомайская 72,74,76,78,80,82,84,86,86а,88,73,75,гараж,77,79,81,83,83,85,85а,87,89 91,91а,93,95,97,99,101,101а,103,105,107,109,111.Магазинов – 16шт Широкая 144,148,150,152,154,156,158,160/1,160/2,162а,162,164,166/1,166/2, 166а,168,170,172,174,176,161а,163,165,167,169,171,173,175,177,179,181а,181,183,185,187,189,197,199,201,203,205,207,209,211,213 З. Космодемьянская 1,3,5,7,9,11,13,15,17,4,6,8,10,12,14,16,18 Западная Питомник,11,11б Мира Магазин,магазин,164,166,168,170,172,174,176,178,180,182,184,186,188, 190,191/1,191/2,194,196,198,200,202,204,206,208,210,212,214,216,218,220,кафе 226 Пер.Кочубея 2а,4а,4,6,8,8/1,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,1а,3,5,7,9,11,13, 13а,15а Кочубея 53,55,57,59,61,63,65,67,69,71 | 210 |