График выполнения СМР по замене ПУ по Энергосервисному контракту с 02.03 по 06.03.2020гг.

	№ п/п
	Дата
	Фидер
	ТП
	Л-№
	Улицы
	Населенный пункт
	Количество планируемых к подключению ПУ
	Количество планируемых к подключению ПУ всего

	1
	03.03.20
	СЕ-1
	34п
	Л-1
	Запорожская
Казачья
	ст. Северская
	Казачья
Кавказ,67,69,71,мойка,73а,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,б/н,97,99,99а
Дружбы
15г,15в,15б
Запорожская
Гаражи, многоквдом

	






         206


	2
	03.03.20
	СЕ-1
	37
	Л-1,2, 4,5

	Петровского
Орджоникидзе
50лет Октября


	ст. Северская
	Петровского
34,36,38,40,42,44,46,48а,48,50,52а,52,39,41,41а,43,45,47,49,49,51,53,55
Магазин, магазин, магазин,
 Орджоникидзе
4,6,6а,8,10,12,14,16,18,20,20а22,22а24,26,28,30,32,гараж,34/1,34/1,34/3,34/4,
34/4,34/5,34/5,5а,5,7,9,9а,11,13,15,15а,17,19,19а,21,23,25,27,29,31,33,
46а,46б,46в,46г,46д,46е,46ж,46з,46и,46к,46л,46м,48а,48б,48в,48г,48д,
48е,48ж,энергозбыт,садик№4,центр занятости, котельная,насосная
Казачья
48
50лет Октября
Гаражи-12шт

	

	3
	04.03.20
	СЕ-2
	15
	Л-3,4
	Дзержинского
Казачья

	ст. Северская
	Партизанская
3а,3,5а,7а,7,9/1,9/2,11,13,15,17,19/1,19/2,21,магазин,25,25а,8,10,12,14,14а,
14б,14в,16,18а
Казачья
1,3,2

	












        200

	4
	04.03.20
	СЕ-2
	802


	
Л-1,2,3
	Первомайская
Запорожская
Пр.Солнечный
	
ст.Северская
	Запорожская
1,магазин,3,3а,5,7,9,11,13а,13,15,15а,17,2,2а,4а,4,6,6а
Пер.Солнечный
1,2,3,4,5,5а,6,7,8,9,10,11
Первомайская
48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74а,74,76/1,76/2,78,80,82,84,84а,86,88,90,92,92,94,магазин,96,96а,98,100,автомагазин,102,104,106а,106,
108,108а,110,112,114,часовня,41а,41,43,45,45а,47,49,53,55,57,59
Мойка,61,63,65,67,69,71,73,77,77а,79,81,83,85,87,89

	

	5
	04.03.20
	СЕ-2
	141


	
Л-2,3
	Первомайская
Базарная
Ильская
Ленина
	
ст.Северская
	Базарная
Аптека,магазин,магазин,СТО,9,9,4, УСПД-1шт
Ильская
Магазин,автостанция,1,2,2,3,4,5,6,6а,СЭС,8,9,9а,10,10а11,11,13,рем.мастер
15,17,19,21,23,23а,25,27
Ленина
Магазин,кубаньлото,магазин,аптека роспечать аптека, автостанция
Первомайская
4,4а,церковь

	

	6
	04.03.20
	СЕ-2
	140


	
Л-2,3
	Украинская
Кирпичная
Базарная
Речная

	
ст.Северская
	Украинская
1,1а,1б,9,11,13,15,15а,17,19,21,23,27,29,магазин,2,2а,4,6,8,10,12,
14,16,18,20,22,24,26
Базарная
1,3,5,7
Речная
7,5а,5,5б,3,3а,28,30,32
Кирпичная
3,3а,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33/1,33/2,35,37

	

	7
	05.03.20
	СЕ-2
	14


	
Л-1,2,
	Чапаева
Мичурина
Нефтяников
Мира
Ленина
Новороссийская

	
ст.Северская
	Чапаева
25,27,29,31,33а,33,35,37,37а,магазин, магазин,4,48,50,52,54,56/1,56/2
58
Новоросийская
2а,2,4,6,8,8а,10,1,3,5,5а,б/н,магазин,8а,10а,10,10а
Мичурина
21,23,23а,25,27,29,31,33,33а,35,37,39,б/н,41,43,45,47,49,51,53
24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,52а,54,56
Нефтяников
1,1а,1б,3,1в,3в,3б,3г,3а,5,5а,7,7а,9,11,13,2,2в,2а,4,6,8,10,12,16,18,20,22
24,26,28,30,32,34,36,38,40
Мира
32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,64а,66,66а,68,68а,68б
70,72,74,76,76а,25,27,45,49,51,53,55,57,59,59а,61,63,65,67,69а,69
71,73
Пер.Мира
14,16,16/1,18,гарвжи-5шт
Ленина
1,магазин,5,7,9,11,11а,б/н,магазин-5шт,2,4,6,8,10,12,14,14а16,18,20,22,24,26,28,30,32,34мастерская
36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,60а,62,64,66,68а

	







      214

	8
	06.03.20
	СЕ-2
	14


	
Л-4,5,6
	Чапаева
Мичурина
Нефтяников
Мира
Ленина
Новороссийская
	
ст.Северская
	Чапаева
19,19б,19а,б/н,21,б/н,23а,21б,23,23б,23а/1,23а/2,б/н,25а
22,24,26,28,30,32,32а,34б,34/2,34а,34/1,36,38,40а,40,42а,42б,42
Дзержинского
3
Л-5 – Пятерочка
Л-6- Малышевич 
	







    200

	9
	06.03.20
	СЕ-2
	15


	
Л-1,2,5,6
	Чапаева
Мичурина
Мира
Ленина
Пер. Мира
Дзержинского

	
ст.Северская
	Мичурина
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,1,3,5,7,9,11,13,5,17
Чапаева
2,4,6,6а,8,10,12,14,16,18,20,1,3,5,7,9,11,13,15,17
Мира
2,4а,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,9а
Пер. Мира
1,1,3,2,2а,4,4а,6,8,10,12,14
Ленина
31,33а,33/1,33/2,35,37,37а,37б,39/1,39/2,39/3,39/4,41,ветаптека,
склад,кафе,кузница,деревообраб.цех,натариус,еговые,милашка,нежилое здание,84,84а,86,88,90,92,94,96,98,100,102,102а,104,106,108,108/1
108/2,110,112,114,114,116

	

	[bookmark: _GoBack]10
	06.03.20
	СЕ-2
	90


	
Л-1
	Кирпичная
Подгорная

	
ст.Северская
	Подгорная
2,4,6,8,10,10а,1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,19а, 23,21
Шевченко
62
Кирпичная
55,57,59,63,65,67,69,71,73/1,73/2,22,24,26,28,28а,30,32,34,36,38,40,42,44

	











И.О Начальник Северского РЭС 												Р.А.Сорокин

Представитель подрядной организации 											А.В. Агеев

