По состоянию на 31.08.2017 года

В соответствии с поручением губернатора Краснодарского края              В.И. Кондратьева необходимо в 2017 году провести замену 5% от общей протяженности сетей ВКХ. 

Необходимо заменить 32,67 км водопроводных сетей и 6,04 км канализационных сетей. В разрезе поселений:
Замена сетей водоснабжения
	Поселение
	Замена сетей водоснабжения, км.
	Мероприятия, проводимые по замене сетей
	Сроки выполнения работ

	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4


	5

	Азовское с/п
	1,25
	0,950
	Начаты работы по замене водопроводных сетей по ул.Речной, общая протяж.400м., уложено 100м.
	Март-август
	

	Афипское г/п
	5,5
	5,442


	Выполнены работы по ремонту водопроводных сетей по ул.Революционной Полностью завершены работы на участке от ул.Школьной до ул.Калинина в пгт.Афипском,  заменено 720м.  
Продолжаются работы по ремонту водопроводных сетей по ул.Шоссейной (нечетная сторона) в пгт.Афипском, общая протяженность 647м., уложена и спаяна  труба ведутся работы по устройству водопроводных колодцев. 

Начаты работы по замене водопроводной трубы по ул.Молодежная от ул.Есенена в пгт.Афипском, протяженность 100м. Выкопана траншея 30м., начаты работы по укладке водопроводных труб.
	Июль-сентябрь
	

	Григорьевское с/п
	1,2
	0,580
	Закуплены трубы (Д-110 мм) на ул.50 лет ВЛКСМ, общая протяженность  500м.
Закуплена труба (Д-75) на пер.Лермонтова, протяженность 200 м.
	Март-август
	

	Ильское г/п
	6,1
	2,020
	Продолжаются работы по подключение абонентов по ул.Октябрьской (16 абонентов подключено)

Ведутся подготовительные работы (приобретение материала):

-ул.Длинная от ж.д.№139 до №147 а  – 130 метров;

-ул.Толстого от ж.д. №75 –    50 метров.

-ул.Победы (от ул.Ленина до дома №2)-приобретение материалов.
	Февраль-сентябрь
	

	Калужское с/п
	0,22
	1,240
	ВЫПОЛНЕНО
	
	

	Львовское с/п
	3,2
	2,200
	Закуплена труба  на ул.Новую (850 метров).


	Март-август
	

	Михайловское с/п
	0,35
	0,350
	ВЫПОЛНЕНО
	
	

	Новодмитриевское с/п
	2,4
	0
	Запланированы работы по ул.Ломоносова, протяженность 150м.
	Январь-сентябрь
	

	Северское с/п
	4,4
	2,400
	Выполнены работы по замене сетей по ул.Заводской, 250 м.

Выполнены работы по ул.Строительной от ул.Запорожской, заменено   300м.
Ведутся работы по замене центрального водовода по ул.Ленина от  ул.Калинина через территорию МОУ СОШ №44, планируется заменить 700м. 
	Март-октябрь
	

	Смоленское с/п
	1,9
	1,700
	Выполнены  работы по ул.Фрунзе,  заменено 200м.


	Апрель-сентябрь
	

	Черноморское г/п
	6,15
	3,397
	
	Февраль-сентябрь
	

	ИТОГО:
	32,67
	20,28
	
	
	

	
	
	62,1%
	
	
	

	Замена сетей водоотведения
	

	Азовское с/п
	0,21
	
	
	3-8. 2017г.
	

	Афипское г/п
	1,91
	0,540
	Продолжаются работы 

 по замене канализацион-

ных сетей по ул.Воронова (540м.), идут работы по подключению новых сетей к действующим канализацион

ным трубам.
	3-9. 2017г.
	

	Григорьевское с/п
	0,3
	
	
	3-8. 2017г.
	

	Ильское г/п
	0,4
	
	
	2-9. 2017г.
	

	Калужское с/п
	0
	
	
	
	

	Львовское с/п
	0,05
	
	
	3-8. 2017г.
	

	Михайловское с/п
	0
	
	
	
	

	Новодмитриевское с/п
	0
	
	
	
	

	Северское с/п
	1,09
	
	
	3-8. 2017г.
	

	Смоленское с/п
	0,4
	
	
	3 кв. 2017г
	

	Черноморское г/п
	1,68
	0,350


	Выполнены работы от ФАД «Краснодар-Новороссийск» до ОСК «Черноморские (50м.)

Выполнены работы по ул.Тельмана, район жилого дома №2 в пгт.Черноморском (300м.)
	2-9. 2017г.
	

	ИТОГО:
	6,04
	0,890
	
	
	


	И.о.начальника управления по координации работы жилищно-коммунального комплекса
	Ю.В.Козлова


