ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Северский район

от _______________ № ________

ПЛАН

мероприятий по подготовке и утверждению

проекта внесения изменений в правила землепользования и

застройки Калужского сельского поселения Северского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Северский район информации о принятии постановления о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользо вания и застройки Калужского сельского поселения и опубликование в СМИ | Не позднее 10 дней с даты принятия решения о внесении изменений | Управление организационно- кадровой работы |
| 2 | Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Калужского сельского поселения | декабрь 2020 года | Управление архитектуры |
| 3 | Принятие постановления о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Калужского сельского поселения | Не позднее 10 дней со дня получения проекта внесения изменений в ПЗЗ Калужского сельского поселения | Управление архитектуры |
| 4 | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Калужского сельского поселения | Не более 1 месяца | Комиссия по правилам землепользования и застройки сельских поселений Северского района |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Калужского сельского поселения в Совет муниципального образования Северский район или об отклонении проекта правил и о направлении его на доработку | В течение 10 дней после представления проекта | Глава муниципального образования Северский район |
| 6 | Рассмотрение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Калужского сельского поселения Советом муниципального образования Северский район принятие решения об его утверждении | На очередной сессии Совета муниципального образования Северский район | Совет муниципального образования Северский район |

Начальник управления архитектуры 				     Н.В.Семенцов