График выполнения СМР по замене ПУ по Энергосервисному контракту с 10.03 по 13.03.2020гг.
	№ п/п
	Дата
	Фидер
	ТП
	Л-№
	Улицы
	Населенный пункт
	Количество планируемых к подключению ПУ
	Количество планируемых к подключению ПУ всего

	1
	10.03.20
	МХ-7
	155
	Л-1
	Орджоникидзе
Пер.Подгорный

	с.Михайловское
	Орджоникидзе
28,30,32,34,36,38,40,42,43,47,49,53,55,57
Пер.Подгорный
10,12,14,16

	

            18

	2
	11.03.20
	МХ-7
	155
	Л-1
	Орджоникидзе
Пер.Подгорный

	с.Михайловское
	Орджоникидзе
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,25,27,29,33,37,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,26

	

            27

	3
	12.03.20
	МХ-7
	172

	Л-2,3
	Южная 
Набережная
	с.Михайловское
	Южная
2,2а,4,4,10,12,9,11,13,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37
Набережная
1,3,4,6,8,15
	



        26


	4
	[bookmark: _GoBack]13.03.20
	МХ-7
	173
	Л-2
	Мичурина
Пер.Подгорный
Советская


	с.Михайловское
	Мичурина
1,3,5,7,9,11,13,7а,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49

	
26





И.О Начальник Северского РЭС 												Р.А.Сорокин

Представитель подрядной организации 											А.В. Агеев

