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ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Северский район

от _______________ № ________

ПЛАН

мероприятий по подготовке и утверждению проекта 

 внесения изменений в местные нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования Северский район
 

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный 

исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1
	Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Северский район информации о принятии постановления о подготовке и утверждении проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Северский район и опубликование в СМИ
	Не позднее 10 дней 

с даты принятия

 решения о внесении изменений 
	Управление организационно- кадровой работы

	2


	Подготовка проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Северский район 
	 январь 2021 года
	Управление 

архитектуры

	3
	Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Северский район проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Северский район 
	Январь-февраль 2021 года
	Управление 

архитектуры

	1
	2
	3
	4

	4
	Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Северский район  в Совет муниципального образования Северский район или об отклонении проекта и о направлении его на доработку

	март 2021 года
	Глава муниципального образования Северский район

	5
	Рассмотрение проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Северский район  Советом муниципального образования Северский район, принятие решения о его утверждении


	На очередной сессии Совета муниципального образования Северский район
	Совет муниципального образования Северский район


Начальник управления архитектуры 



     Н.В.Семенцов

