Контрольно – счетной палатой муниципального образования Северский район в декабре 2012 года проведено контрольное мероприятие по целевому, эффективному расходованию средств, фактически выполненным работам и оценке достижения целей, предусмотренных РЦП «Безопасный Северском районе на 2010-2012 годы».

При проведении контрольного мероприятия в рамках Программы, выявлены финансовые нарушения на сумму 3597,5 тыс. рублей, в том числе средств краевого бюджета в сумме 2800,0 тыс. рублей:
- неэффективное расходование бюджетных средств  в сумме 2899,5 тыс. рублей (в том числе нарушение принципов эффективности и результативности, сформулированных в статье 34 Бюджетного кодекса РФ, при расходовании средств краевого бюджета, предоставленных в виде субсидий, в сумме 2800,0 тыс. рублей - приобретены и не установлены более года аппаратно-программные комплексы по определению интенсивности и параметров движения транспортных средств; средства местного бюджета в сумме 99,5 тыс. рублей- проведена оплата ПСД по прокладке оптово-волоконного кабеля после завершения выполнения работ по прокладке оптово-волоконного кабеля);
- необоснованное расходование  средств местного бюджета в сумме 608,7 тыс. рублей (в том числе в сумме  428,7 тыс. рублей – необоснованная оплата по не подтвержденным объмам выполненных работ (возместить в бюджет); в сумме 120,0 тыс. рублей – оплата проектных работ, не предусмотренных муниципальным контрактом; в сумме 60,0 тыс. рублей – необоснованные затраты по предоставлению услуг автовышки (возместить в бюджет));
- неправомерное расходование средств местного бюджета в сумме 89,3 тыс. рублей (в том числе в сумме 0,3 тыс. рублей – нарушение договорных обязательств в части сроков выполнения работ; в сумме 89,0 тыс. рублей – перенос систем видеонаблюдения фонтана в МБУ МО СР «Ситуационный центр - ЕДДС 112» при отсутствии внесения изменений в Программу).

Представлением КСП МО СР от 15.01.2013 № 8 на имя главы администрации муниципального образования Северского района, были внесены  предложения об устранении выявленных нарушений выявленных в ходе контрольного мероприятия. 

Администрацией муниципального образования Северский район проведена следующая работа по устранению выявленных нарушений:
- распоряжением администрации муниципального образования Северский район от 25.01.2013 №17-Р создана комиссия по проверке фактов, изложенных в представлении КСП МО СР;
- подготовлен проект постановления администрации МО СР  «Об утверждении Положения о порядке осуществления финансового контроля администрацией муниципального образования Северский район»;
- постановлением администрации МО СР  от 05.02.2013 №189 «О внесении изменений в постановление администрации МО СР от 10.03.2010 №428 «О порядке разработки, формирования, утверждения и реализации РЦП  и создании Совета по районным целевым программам при главе муниципального образования Северский район закреплены мероприятия, направленные на своевременное  предоставление отчетов о ходе реализации программ и внесение изменений;
- рассмотрены вопросы о персональной ответственности должностных лиц структурных подразделений администрации МО СР – объявлены замечания директору МКУ МО СР  «Централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования Северский район; начальнику отдела по закупкам для муниципальных нужд администрации МО СР; объявлен выговор начальнику отдела информатизации администрации МО СР и начальнику отдела по организации предоставления услуг населению администрации МО СР;
- распоряжением администрации муниципального образования Северский район создана комиссия по инвентаризации оборудования «Безопасный город» и приему-передаче имущества администрации муниципального образования Северский район в оперативное управление муниципальному бюджетному учреждению муниципального образования Северский район «Ситтуационный центр – единая дежурно-диспетчерская служба 112»;
- отделу информатизации поручено подготовить письмо  в адрес Подрядчика по добровольному возмещению в бюджет МО Северский район необоснованно оплаченных бюджетных средств в результате завышения Подрядчиком объемов выполненных работ, в случае отказа добровольного погашения, юридическому отделу подать исковое заявление  о взыскании необоснованно оплаченных бюджетных средств в сумме 428721,05 руб.
