## приложение 1
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Северский район
от ___ _______ 2019 г. № ______
Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах по плановому периоду 2020-2022 годов (этап 2021 года), расположенных на территории муниципального образования Северский район
Раздел 1. СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
расположенных на территории муниципального образования Северского района, Краснодарского края, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в этапе 2021 года планового периода 2020-2022 годов
№ п/п | Адрес МКД (с указанием населенного пункта) | Количество |  |  | Общая площадь МКД | Количество граждан, зарегистрированных по месту жительства в МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта МКД | Стоимость капитального ремонта общего имущества в МКД | [6 empty] | Планируемый срок завершения капитального ремонта МКД (квартал, год)
|  | этажей | подъездов | квартир
[8 empty] | всего (сумма показателей граф 10 - 15) | в том числе
[9 empty] | средства фонда капитального ремонта МКД | в том числе средства финансовой поддержки |  |  | прогнозируемый объем поступления взносов на капитальный ремонт по МКД в 2020 году | заимствованные средства
[10 empty] | РФ | Краснодарского края | муниципальной
|  | ед. | ед. | ед. | кв. м | чел. | РО/СС | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Всего по муниципальному образованию Северский район |  | х | х | х | 17283.55 | 788 | х | 33397140.62 | 4521808.6 | 0 | 0 | 0 | 800766.19 | 28074565.83 | x
Всего по Афипскому городскому поселению |  | х | х | х | 3224.63 | 143 | х | 6501831.46 | 691555.46 | 0 | 0 | 0 | 123332.45 | 5686943.55 | х
1 | Северский район, пгт Афипский, ул. Ленина, д. 10 | 2 | 1 | 6 | 466.2 | 18 | РО | 1145167.5 | 112050.5 | 0 | 0 | 0 | 20119.51 | 1012997.49 | IV 2021
2 | Северский район, пгт Афипский, ул. Ленина, д. 13 | 2 | 1 | 33 | 1045.53 | 55 | РО | 1182622.68 | 126888.4 | 0 | 0 | 0 | 23932.49 | 1031801.79 | IV 2021
3 | Северский район, пгт Афипский, ул. Октябрьская, д. 82 | 2 | 1 | 8 | 443.6 | 19 | РО | 1137892.65 | 115015.81 | 0 | 0 | 0 | 20161.21 | 1002715.63 | IV 2021
4 | Северский район, пгт Афипский, ул. Шоссейная, д. 12 | 2 | 1 | 8 | 391.5 | 12 | РО | 1053776.35 | 126311.61 | 0 | 0 | 0 | 22193.05 | 905271.69 | IV 2021
5 | Северский район, пгт Афипский, ул. Ленина, д. 6 | 2 | 1 | 8 | 457.2 | 21 | РО | 800918.77 | 97998.85 | 0 | 0 | 0 | 17074.92 | 685845 | IV 2021
6 | Северский район, пгт Афипский, ул. Комсомольская, д. 116 | 2 | 2 | 8 | 420.6 | 18 | РО | 1181453.51 | 113290.29 | 0 | 0 | 0 | 19851.27 | 1048311.95 | IV 2021
Всего по Северскому сельскому поселению |  | х | х | х | 4447.2 | 218 | х | 8413604.86 | 1096711.04 | 0 | 0 | 0 | 201629.02 | 7115264.8 | х
7 | Северский район, ст-ца Северская, ул. Народная, д. 51 | 2 | 1 | 8 | 439.2 | 10 | РО | 1211713.05 | 126594.57 | 0 | 0 | 0 | 22124.8 | 1062993.68 | IV 2021
8 | Северский район, ст-ца Северская, ул. 50 лет Октября, д. 39 | 5 | 2 | 30 | 1793.6 | 94 | РО | 1308239.53 | 344323.9 | 0 | 0 | 0 | 70811.76 | 893103.87 | IV 2021
9 | Северский район, ст-ца Северская, ул. Запорожская, д. 24 | 2 | 3 | 16 | 820.2 | 50 | РО | 2222717.85 | 213246.16 | 0 | 0 | 0 | 37103.54 | 1972368.15 | IV 2021
10 | Северский район, ст-ца Северская, ул. Запорожская, д. 35 | 3 | 2 | 18 | 947 | 55 | РО | 3003536.26 | 302589.83 | 0 | 0 | 0 | 52586.56 | 2648359.87 | IV 2021
11 | Северский район, ст-ца Северская, ул. Пушкина, д. 41 | 2 | 2 | 8 | 447.2 | 9 | РО | 667398.17 | 109956.58 | 0 | 0 | 0 | 19002.36 | 538439.23 | IV 2021
Всего по Черноморскому городскому поселению |  | х | х | х | 9611.72 | 427 | х | 18481704.3 | 2733542.1 | 0 | 0 | 0 | 475804.72 | 15272357.48 | х
12 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Мира, д. 44 | 2 | 2 | 8 | 428.5 | 14 | РО | 572966.6 | 103810.58 | 0 | 0 | 0 | 18446.58 | 450709.44 | IV 2021
13 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Мира, д. 48 | 2 | 2 | 8 | 411.7 | 15 | РО | 41807 | 41807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV 2021
14 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Новороссийская, д. 12 | 2 | 1 | 8 | 414.8 | 15 | РО | 1179434.04 | 116168.35 | 0 | 0 | 0 | 20458.05 | 1042807.64 | IV 2021
15 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Кавказская, д. 11 | 2 | 2 | 16 | 657.5 | 31 | РО | 1631692.76 | 190946.6 | 0 | 0 | 0 | 33570.99 | 1407175.17 | IV 2021
16 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Кавказская, д. 2 | 3 | 3 | 23 | 1173.28 | 47 | РО | 2461005.52 | 350878.03 | 0 | 0 | 0 | 63501.57 | 2046625.92 | IV 2021
17 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Кавказская, д. 4 | 3 | 3 | 24 | 1158.52 | 49 | РО | 2139307.78 | 354334.98 | 0 | 0 | 0 | 62168.8 | 1722804 | IV 2021
18 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Советская, д. 35 | 2 | 1 | 8 | 393 | 18 | РО | 1247385.17 | 130908.46 | 0 | 0 | 0 | 23021.18 | 1093455.53 | IV 2021
19 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Кавказская, д. 15 | 2 | 2 | 16 | 647.72 | 30 | РО | 1553030.49 | 204634.48 | 0 | 0 | 0 | 36097.57 | 1312298.44 | IV 2021
20 | Северский район, пос. Октябрьский, ул. Пушкина, д. 1 | 3 | 2 | 24 | 1056.3 | 49 | РО | 1860417.51 | 328415.75 | 0 | 0 | 0 | 58035.2 | 1473966.56 | IV 2021
21 | Северский район, пос. Октябрьский, ул. Пушкина, д. 9 | 3 | 3 | 36 | 1662.66 | 78 | РО | 2887412.93 | 490028.96 | 0 | 0 | 0 | 85712.02 | 2311671.95 | IV 2021
22 | Северский район, пос. Октябрьский, ул. Пушкина, д. 3 | 3 | 3 | 35 | 1607.74 | 81 | РО | 2907244.5 | 421608.91 | 0 | 0 | 0 | 74792.76 | 2410842.83 | IV 2021

## приложение 2
Раздел 2. СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
расположенных на территории муниципального образования Северский район, Краснодарского края, в отношении которых в этапе 2021 года планового периода 2020-2022 годов подлежат выполнению работы по капитальному ремонту общего имущества, предусмотренные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации
№ п/п | Адрес МКД (с указанием населенного пункта) | Стоимость капитального ремонта общего имущества в МКД, всего (сумма показателей граф 4 – 9, 11, 13, 15, 17, 19,21,23) | Виды работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, предусмотренные частью 1 статьи 166 ЖК РФ
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт, замена модернизация лифтов |  | ремонт лифтовых шахт |  | ремонт машинных и блочных помещений |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада (отмостка без фасада) |  | ремонт фундамента
|  |  | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Всего по муниципальному образованию Северский район |  | 32212837.02 | 1344579.34 | 0 | 0 | 84291.42 | 146670.9 | 38141.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9064.1 | 27334704.9 | 0 | 0 | 813.2 | 3264449.08 | 0 | 0
Всего по Афипскому городскому поселению |  | 6220297.45 | 79625.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2463.2 | 6140671.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Северский район, пгт Афипский, ул. Ленина, д. 10 | 1099284.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 1099284.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Северский район, пгт Афипский, ул. Ленина, д. 13 | 1137537.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.22 | 1137537.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Северский район, пгт Афипский, ул. Октябрьская, д. 82 | 1090922.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.3 | 1090922.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Северский район, пгт Афипский, ул. Шоссейная, д. 12 | 1009517.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.1 | 1009517.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Северский район, пгт Афипский, ул. Ленина, д. 6 | 747960.76 | 79625.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.7 | 668334.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Северский район, пгт Афипский, ул. Комсомольская, д. 116 | 1135074.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.88 | 1135074.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по Северскому сельскому поселению |  | 8069815.58 | 579155.73 | 0 | 0 | 84291.42 | 146670.9 | 38141.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375 | 3957107.07 | 0 | 0 | 813.2 | 3264449.08 | 0 | 0
7 | Северский район, ст-ца Северская, ул. Народная, д. 51 | 1164267.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.2 | 1164267.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Северский район, ст-ца Северская, ул. 50 лет Октября, д. 39 | 1156133.25 | 579155.73 | 0 | 0 | 84291.42 | 146670.9 | 38141.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 307873.82 | 0 | 0
9 | Северский район, ст-ца Северская, ул. Запорожская, д. 24 | 2173112.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.6 | 2173112.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Северский район, ст-ца Северская, ул. Запорожская, д. 35 | 2956575.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.2 | 2956575.26 | 0 | 0
11 | Северский район, ст-ца Северская, ул. Пушкина, д. 41 | 619727.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.2 | 619727.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по Черноморскому городскому поселению |  | 17922723.99 | 685797.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5225.9 | 17236926.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Мира, д. 44 | 530502.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.9 | 530502.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Мира, д. 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Новороссийская, д. 12 | 1137822.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 1137822.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Кавказская, д. 11 | 1585058.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.76 | 1585058.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Кавказская, д. 2 | 2410795.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.98 | 2410795.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Кавказская, д. 4 | 2090243.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.54 | 2090243.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Советская, д. 35 | 1200728.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 1200728.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Кавказская, д. 15 | 1506802.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.6 | 1506802.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Северский район, пос. Октябрьский, ул. Пушкина, д. 1 | 1810028.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 1810028.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Северский район, пос. Октябрьский, ул. Пушкина, д. 9 | 2815106.97 | 349070.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.82 | 2466036.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Северский район, пос. Октябрьский, ул. Пушкина, д. 3 | 2835635.15 | 336727.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.3 | 2498907.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## приложение 3
Раздел 3. СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
расположенных на территории муниципального образования Северского района, Краснодарского края, в отношении которых в этапе 2021 года планового периода 2020-2022 годов подлежат выполнению услуги и работы по капитальному ремонту общего имущества, предусмотренные пунктами 2-5 части 1 статьи 26 Закона Краснодарского края от 1 июля 2013 года № 2735-КЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края"
№ п/п | Адрес МКД (с указанием населенного пункта) | Стоимость капитального ремонта общего имущества в МКД, всего (сумма показателей граф 4 - 11) | Виды услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, предусмотренные пунктами 2 - 5 части 1 статьи 26 Закона Краснодарского края от 1 июля 2013 года № 2735-КЗ
|  |  | оценка технического состояния МКД, составление дефектных ведомостей, ведомостей объемов работ | разработка проектной документации | проведение государственной экспертизы проектной документации | составление сметной документации | проведение проверки сметной стоимости капитального ремонта | оценка соответствия лифтов требованиям Технического регламента | осуществление строительного контроля | капитальный ремонт или замена признанных непригодными для эксплуатации автоматической установки пожарной сигнализации в местах общего пользования и системы противодымовой защиты (дымоудаления)
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Всего по муниципальному образованию Северский район |  | 1184303.6 | 0 | 656303.6 | 0 | 0 | 528000 | 0 | 0 | 0
Всего по Афипскому городскому поселению |  | 281534.01 | 0 | 137534.01 | 0 | 0 | 144000 | 0 | 0 | 0
1 | Северский район, пгт Афипский, ул. Ленина, д. 10 | 45883 | 0 | 21883 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0
2 | Северский район, пгт Афипский, ул. Ленина, д. 13 | 45085 | 0 | 21085 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0
3 | Северский район, пгт Афипский, ул. Октябрьская, д. 82 | 46970 | 0 | 22970 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0
4 | Северский район, пгт Афипский, ул. Шоссейная, д. 12 | 44259 | 0 | 20259 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0
5 | Северский район, пгт Афипский, ул. Ленина, д. 6 | 52958.01 | 0 | 28958.01 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0
6 | Северский район, пгт Афипский, ул. Комсомольская, д. 116 | 46379 | 0 | 22379 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0
Всего по Северскому сельскому поселению |  | 343789.28 | 0 | 223789.28 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0
7 | Северский район, ст-ца Северская, ул. Народная, д. 51 | 47446 | 0 | 23446 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0
8 | Северский район, ст-ца Северская, ул. 50 лет Октября, д. 39 | 152106.28 | 0 | 128106.28 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0
9 | Северский район, ст-ца Северская, ул. Запорожская, д. 24 | 49605 | 0 | 25605 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0
10 | Северский район, ст-ца Северская, ул. Запорожская, д. 35 | 46961 | 0 | 22961 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0
11 | Северский район, ст-ца Северская, ул. Пушкина, д. 41 | 47671 | 0 | 23671 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0
Всего по Черноморскому городскому поселению |  | 558980.31 | 0 | 294980.31 | 0 | 0 | 264000 | 0 | 0 | 0
12 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Мира, д. 44 | 42464 | 0 | 18464 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0
13 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Мира, д. 48 | 41807 | 0 | 17807 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0
14 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Новороссийская, д. 12 | 41612 | 0 | 17612 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0
15 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Кавказская, д. 11 | 46634 | 0 | 22634 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0
16 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Кавказская, д. 2 | 50210 | 0 | 26210 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0
17 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Кавказская, д. 4 | 49064 | 0 | 25064 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0
18 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Советская, д. 35 | 46657 | 0 | 22657 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0
19 | Северский район, пгт Черноморский, ул. Кавказская, д. 15 | 46228 | 0 | 22228 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0
20 | Северский район, пос. Октябрьский, ул. Пушкина, д. 1 | 50389 | 0 | 26389 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0
21 | Северский район, пос. Октябрьский, ул. Пушкина, д. 9 | 72305.96 | 0 | 48305.96 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0
22 | Северский район, пос. Октябрьский, ул. Пушкина, д. 3 | 71609.35 | 0 | 47609.35 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0

## приложение 4
Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения регионального краткосрочного плана по плановому периоду 2017-2019, 2020-2022 годов (этап 2021 года)
№ п/п | Наименование муниципального образования | Суммарная общая площадь многоквартир-ных домов (далее -МКД) всего | Количество граждан, зарегистриро- ванных по месту жительства в МКД | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта по плановому этапу трехлетнего планового периода
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего
|  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Северский район | 17283.55 | 788 |  |  |  | 22 | 22 |  |  |  | 33397140.62 | 33397140.62
Заместитель главы администрации | [11 empty] | В.Г. Видинеев