График установки «умных» счетчиков с 25.05 по 29.05.2020гг.

| № п/п | Дата |  |  | Фидер | ТП |  | Л-№ |  | Улицы |  | Населенный пункт |  | Количество планируемых к подключению ПУ |  | Количество планируемых к подключению ПУ всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25.05.20 |  |  | ИЛ-1 | 329 |  | Л-1,2,34 5,6,7,8 |  | Пионерская Беличенко Орджоникидзе Советская Ленина Промысловая Красноармейская |  | Пгт.Ильский |  | Л-3 Школа, котельная, музыкальная школа , (4шт) Л-6 спорткомплекс Пионерская 10,12,магазин,14,16,16а,18,швейная мастерская,22,24а,24,26,28,30 Садик , кухня, котельная, дискоклуб, 38,40,40а,42,44,46,48,50,52,54,54а,56,58а,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76 78,80,80а,82,84,86,92магазин ретуалка,33,35,37/1,37/3,37/2,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,57а,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,97а,99,101,103,103а,105 Советская 171,175,177,179,169,170/1,170/2,169,167а,магазин,165,163,159,157,155,156, 158,160, Орджоникидзе 28,30,32,32а,34,36,38,40,40а,42,44,46,68а,70а,72,72а,74,74/1,76а,78,80,82,84,86,88,90,92,94,61,63,63а,65,67,69,71,73,75,77,77а,79,81,83а,83 Ленина 179,181,194а,194,,196а,194а, магазин, храм,магазин , сбербанк,ремонт обуви Магазин-6шт.165,163-4кв,161-2кв, 159,174,магазин,172,телемастерская Промысловая 37,39,38,40а Беличенко 1,3,3а,5,7,9,11,13-2кв,25/2,29,31,33/2,33а,35,37,администрация,кафе,ателье, ЖКХ.,36/1,36/2,36/3 Сиськова 6,8,10,12,14,169,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,62,64,1,5,5а,7,7б,7а,9,9а,11,13,15,17,19,21,23,25/2,27,КПУ |  | 172 |  |  |
| 2 | 25.05.20 |  |  | ИЛ-1 | 400 |  | Л-1,2,3,4 |  | Комсомольская Сискова Пролетарская Западная Беличенко |  | Пгт.Ильский |  | ИП Нагога, ФЛ Нижник, Котельная, пекарня, ФЛ Юрчак, ИП Семенченко А.М. Комсомольская 134 |  | 7 |  |  |
| 3 | 26.05.20 |  |  | ИЛ-1 | 364 |  | Л-1,2,3 |  | Пром.зона |  | Пгт.Ильский |  | Л-1 ИП Борисов Л-2 АЗС Собит Л-3 Кровельный центр |  | 177 |  |  |
| 4 | 26.05.20 |  |  | ИЛ-1 | 365 |  | Л-4,2,3 |  | Родниковая Овражная Симонова Центральная Виноградная Тюменская Грушевая Тверская Звездная Абрикосовая |  | Пгт.Ильский |  | Тверская 29,11 Грушевая б/н Виноградная 5,7,2,4,10,12 Родниковая 9,9а,13,15,21,25,27,29,31а,31б,35,16,18,б/н Центральная 5а,5,7,7а,9/1,9/2,11,17,15а,15б,15,15/2,19,19а,4,6,8/1,8,10,12,14,16 Абрикосовая 11,19,21,23,23а,25,27 Тюменская 12 Звездная 2,4,6,8,10,12,14,14а,16,3,5,7,9,11,11а,13,13а,б/н Симонова 2,2а,4,6,6а,10,12,12а,16 Овражная 3а,15 |  |  |  |  |
| 5 | 26.05.20 |  |  | ИЛ-1 | 302 |  | Л-1,2,3 |  | Орджоникидзе Космонавтов Пер.Гагарина Пролетарская Промысловая Красноармейская Ленина Украинская |  | Пгт.Ильский |  | Украинская 119а,119,121,127,123,125,127а,114,114а,114б,116,118,118б,б/н, ООО Стриж, слад приема металолома Космонавтов 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,б/н,3,3а,5а,9,9а Пер.Гагарина 1,3,5,2,4,6,8,10 Орджоникидзе 123,125,127,129,129а,131,133,133а,133б85,87,89а,89,91,93,95,97,,99,101, 96а,96б,98,100,102,104,106а,106а,108,110,112,116,118,120,122,124,124а,126, 126а,128,130,132,134,136,138,18а,140,140а,142,144 Промысловая 44,46,47,45,65,63,61,59а,60,58 Пролетарская 93,91,89 Красноармейская 61,63,63а,65,67,67а,69,71,71а,73,73а,75,75а,77,79,81,83,83а,85,,87,87а,89,91,93,95,95а,97,99,99а,101,101а,103,10554,54,54а,56,58,60,62,64,66а,66 70,72,74,76,78,80,82,82а,84,86,88,90,92,94,94а,96 |  |  |  |  |
| 6 | 27.05.20 |  |  | ИЛ-1 | 376 |  | Л-1,2,3,4 |  | Широкая головатого Центральная Симонова Морская Овражная Пшеничная Пушкина Шоссейная Вишневая Тверская Виноградная Тюменская Парковая Пер.Чистый |  | Пгт.Ильский |  | Широкая 217а,219,219а,219б,219в,221,221а,221б,221в,223,223а,223б,223в,223г 234,236 Мира 260,260а,260б,260в,260г,262,262а,262б,262г,264,264а,264б, Виноградная 55,55а,55б Головатого 2,2а,4,12,16,18,20,22,24,3,3а,3б,515,15а,б/н,17,23, Центральная 20,24,26,28,30,магазин,32,34,34а,36,40,44,21,21а,23,23а,25,29,31,33,33а,35 43,45,47,49,51 Пушкина 209,211,213,215,215б,217,221,174,176,б/н,197,195,199,203,203а,205 172,172а Пшеничная 1,3,7,17,21,23,4,6,14,16,16а,18,18а,20,26,28,38,62 Шосейная 1,3,5,7,7а,9,13,15,19,19а Морская 1,3,5,7,9,9а,б/н,2,4,6,8,10,14,12,б/н Парковая 12,14,кафе пиццерия Симонова 17,19,21,23,25,27,29,31,33,б/н,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,20,24,26 32,34,40,42,44,46,48,50,52,58,60,62,64 Овражная 33,41,43,45 Тюменская 16,18,20,22,26,28,30,б/н,36,38,40,42,44,46,48,50,б/н,56,58,11,13,15,15а,17,19,21,23,23а,25,31,33,35,37,39 Вишневая 6,8,20,28,26,30,30а,36,42,44,1,3,5,9,29,31,33,35 Грушевая б/н,32 пер Чистый 4,4а,3,5, Тверская 1,3,5,4,6,б/н |  | 250 |  |  |
| 7 | 27.05.20 |  |  | ИЛ-1 | 936 |  | Л-1 |  | Вишневая Грушевая |  | Пгт.Ильский |  | Вишневая 47,45,б/н Грушевая 41,б/н |  | 5 |  |  |
| 8 | 28.05.20 |  |  | ИЛ-1 | 302 315 319 327 329 330 348 354 376 933 |  | Л-1,3 2 1 4 1,4 1,3 1 1 1,2 2 |  |  |  | Пгт.Ильский |  | Вывод ВЛ-10кВ ИЛ-1:установка счетчиков ( наличие совместного подвеса) |  | 164 |  |  |
| 9 | 29.05.20 |  |  | ИЛ-1 | 337 |  | Л-1,2 |  |  |  | Пгт.Ильский |  | ИП Чемеричко, слады, производственное помещение теплицы б/н,б/н,б/н,б/н б/н |  | 5 |  |  |
| 10 | 29.05.20 |  |  | ИЛ-1 | 354 |  | Л-1,2 |  | Пер.Лесной Украинская Космонавтов Лесная Пер. Ключевой |  | Пгт.Ильский |  |  |  | 85 |  |  |
| 11 | 22.05.20 |  |  | ИЛ-1 | 399 |  | Л-1,2,3 |  | 50лет Октебря Дербенская |  | Пгт.Ильский |  | Л-2,3-дачи Дербентская 1,1а,3,5,2а,2,4,6/1,6/2,8,12,14,16,18,20,22, |  | 50 |  |  |
| 25.05.20 | МХ-1 |  |  | 162 |  | Л-1 |  | Свободы Садовая Калинина |  | с. Михайловское |  | Свободы 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,1,3,5,7,9,11,13,13а,15,17,19,21,23,27,29,31,33 Садовая 2,4,4а,6,8,10,12,14,16,18,18а,1,3,3а,5,5а,7,9,11,13,23 Калинина 3 |  | 58 |