График выполнения СМР по замене ПУ по Энергосервисному контракту с 23.03 по 27.03.2020гг.

| № п/п | Дата | Фидер | ТП | Л-№ | Улицы | Населенный пункт | Количество планируемых к подключению ПУ | Количество планируемых к подключению ПУ всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23.03.20 | СХ-3 |  |  |  |  | Вывод ВЛ-10кВ СХ-3:установка счетчиков ( наличие совместного подвеса) | 100 |
| 2 | 23.03.20 | СЕ-2 | 38 | Л-1,2,3,6, 10,11,12,8,9 | 50 лет Октебря Казачья Ильская Октябрьская Народная Чехова Ленина | ст.Северская | Л-2 пенсионный Л-11 РДК Л-8 Белявцев Л-6 котельная Л-1 освещение Л-3 школа№45 50 лет Октября 7,9,8,8а,Ударник Казачья 7,9,11,11а,13,15,17/1,17,19,21,23,6,8,12,12а,16,18,20,22,2425/1,25/2 Ильская 31,33б,33,35а,35,37,39,41,43,45а,45,47,49,51,53а,агрокомплекс, 12,14,14а,16,магазин,18,20,20а Октябрьская 2/1,2/2,4/1,4/2,6/1,6/2,10,12,12а,14 Ленина 49/1,49/2,49/3,49/3 Народная 41,43а,43,45,47,51а, Грамотей-3шт,,51/1,51/2,30,32,34,36,40,42,44,46,48,50, 50/2,52 | 102 |
| 3 | 23.03.20 | СЕ-1 | 41п | Л-6,9 | рынок | ст.Северская | Магазины-50шт | 50 |
| 4 | 23.03.20 | МХ-7 | 172 | Л-2,3 | Южная Набережная | с.Михайловское | Южная 2,2а,4,4,10,12,9,11,13,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37 Набережная 1,3,4,6,8,15 | 26 |
| 5 | 23.03.20 | МХ-5 | 174 | Л-1 | Молодежная | С.Михайловское | Молодежная 1а,1б,3а,3б,5а,5б,7а,7б,9а,9б,котельная,котельная,амблуатория | 13 |
| 6 | 24.03.20 | И-83 | 182 | Л-1,2,3 | Пугачева Веселая Ключевая Пионерская | Ст.Северская | Веселая 44,46,48,48а,50,52,54,56,60,62,64,66,б/н,70а,70,72,72а,74,76/2,76/1,78,80 82,82/1,82/2,88,90,92,94,96,98,100,102,104,106,108,110,112,114,116 118,120,122,124,126,128,130,132,134,б/н,55а,57,59,59а,61,61а,63,65,67 69,71,73,75,77,79,81,85,89,95,95а,97,99,103,105,107,109,113,115,117, 119,121,123,125,127,129,131,133,135,137,139,141,143,145,147,149,151,155 Ключевая 5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27 Пугачева б/н,б/н,124,126,128,130,132,134,136,138,140,142,144,144а,146,146а, 148/1,148/2,150,152,154, 156,158,б/н,б/н,113/4,б/н,б/н,113/6,113/5,б/н,113/1, 113/9,б/н,б/н,б/н Энгельса Магазин,магазин,46а,46,48,50,52,б/н,114а,114б,б/нмагазин,63,б/н 67,69,магазин,СТО,73,81,85 Кирова 76/1,76/2,76а,78,78а,80,80а,82,95,97,97а,99 | 176 |
| 7 | 24.03.20 | И-83 | 183 | Л-2,3 | Северная Кубанская Российская Полевая | Ст.Северская | Северная 19,21,23,25,27,29,16а,16,18,20,22,24,26,28 Полевая 4,6,8,10,12,12а Кубанская 58 Российская 44,46,46а | 24 |
| 8 | 24.03.20 | МХ-5 | 174 | Л-4 | Советская | С. Михайловское | Советская ДК,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51 б/н,16,18,20,22,22б,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54 Л-2,3 школа | 45 |
| 9 | 25.03.20 | И-83 |  |  |  |  | Вывод ВЛ-6кВ И-83:установка счетчиков | 200 |
| 10 | 25.03.20 | МХ-5 | 174 | Л-5 | Советская Калинина Кооперативная | С. Михайловское | Калинина 4,4а,2,2а,15 Советская 1,11,11а,танц площадка, Коперативная 8,8/1,магазин-5шт,3г,3б,3в | 19 |
| 11 | 25.03.20 | МХ-5 | 175 | Л-1 | Длинная Школьная | С. Михайловское | Длинная 1,3,9,б/н,4,4а,4б,4в,6,8,10,12 Школьная 23 | 13 |
| 12 | 25.03.20 | МХ-5 | 179 | Л-1 | Длинная Калинина | С. Михайловское | Длинная 1/1,1/2,3/1,3/2,5/1,5/2,7/1,7/2, Калинина 71/1,71/2,73,75,77 | 13 |
| 13 | 26.03.20 | И-95 |  |  |  |  | Вывод ВЛ-6кВ И-95:установка счетчиков (совместный подвес) | 30 |
| 14 | 26.03.20 | И-141 | 80 | Л-1,2 | Лермонтова Первомайская Промысловая лесная | ст. Азовская | Лермонтова 9,13,15,15а,17,19,19/1,19а,19б,23,23а,25,27,6,8,10,12,12а,14,16,18,18а,18б 18г,22а22б,22,24,26,28,30,32,36,38,40,42,31,33 Лесная 1,1а,3,5,7,9,17,21,27,33,2,4,6,8,10 Промысловая 1,б/н,1а,1б,3б,3а,3,5,5а,7,7а,9б,9,11,11а,2,2а,4,6,6а,8,8а,10б,10,10в,10а,12,12,12в,12б,14,14в Первомайская 67,69,71,73,73а,75,64,66,66а,68,70,72,72а,74,74б,74/1,74а,74в,74л,74г,74д,74е | 96 |
| 15 | 26.03.20 | И-141 | 108 | 1,2,3,4,5 | Ленина Первомайская Казачья Крестьянская | ст. Азовская | Ленина 3,5,7,9,9а,11,13,15,17,19,21,23а,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,41а 43,45,47,49,51,53,53,53,55,магазин Крестьянская 3,3а,5,7,14,16,18,20,22, Первомайская 50,52,54,56,58,58а,60/1,60/2,62/1,62/2,53,55,55/1,57,57/1,59,59/1,61,61/1 63,65 Казачья 2,2а,2б,4,4а,6,6/1,8,8/1,10,10/1,12,14,16 Л-1 Клуб Л-2магазин Л-5 Магнит | 80 |
| 16 | 26.03.20 | МХ-1 | 157 | Л-2 | Центральная Буденного Пер.Ровный Заречная | Х.Ананьевсеий | Центральная 15,17,19,21,23,25,18,20,22,24,26,28 Буденного 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,21а,23а,25,27,29,31,31а,33,35,2,4,6,8,10,12,12б, 12а,16,22а,24 Пер.Ровный 1,3,2,4,6,8 Заречная 1,3 | 51 |
| 17 | 27.03.20 | И-141 | 111 | Л-1,2,3,4,5 | Некрасова Гоголя Матросова Советская Гагарина Речная Ленина Первомайская | ст. Азовская | Некрасова 1,б/н,3,5,7,9,11,13,б/н,15,17,17,19,2,4,6,8,10,12,14,16,18,18а,б/н Гоголя 37,б/н,35,29,27,49,49а,51,51а,53,б/н,55,57,59,церковь,18,20,22,24,39а,41,43,45,47 26, 28,30,32,34,36,36/1,38,40,42,б/н Советская Часовня,31,б/н,15,17,17,19,21,23,25,25а,11а,б/н,б/н,б/н,б/н,б/н Матросова 5/3а,5/3,5/2,5/1,5/6а,б/н,5д,б/н5/6,б/н,16д,16к,б/н,16,16в,16д,16г, Ленина 85в,85в,87,б/н,89,89а,91,магазин,б/н,93,95,99а,99,101,103,103а,105,107 109,111,113,б/н,113а,115,117,114,116,118,120,122,124,126,128,128а,130,132, 134,136,138,140,140а,142,144,146,б/н,148,148а,150,152,154,156 158,158а,160,160а,162,162а,б/н,164,166,166а Гагарина 1,3,3а,3б,5,5а,7,7в,б/н,2,4,6/1,6 Речная 7,б/н,9,10,17/1,17/2,33/1,33/2,б/н,б/н,39/1,39,41,45,47,23а,31,29 Первомайская 79,б/н,81,85,87,б/н,89а,89б,89с,91,б/н,77а,93,95,б/н,б/н | 207 |
| 18 | 27.03.20 | МХ-1 | 156 | Л-4 | Центральная Свердлова Партизанская Заречная | Х.Ананьевсеий | Партизанская 1,3,3,5,7,11,13,15,17,19,23,23а,25,27,29,31,2,6,8,10,12,14,18,20,22,24,24а,26, 30,32,34 Центральная 2,4 Заречная 13,15,17,19,21,23,25 Свердлова 1,3,5,7а,9,11,15,17,2,2а,4,6 | 52 |