|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ к подпрограмме «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Северском районе» |
| --- | --- | --- |

Перечень мероприятий

подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Северском районе»

| № п/п | Наименования мероприятий | Источники финанси-рования | Объем финан-сирова-ния, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Непосредствен-ный результат реализации мероприятий | Исполнители мероприятий и получатель субсидий (субвенция, иных межбюджетных трансфертов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Цель: предупреждение чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального характера, стихийных бедствий и ликвидация их последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача: организация и осуществление на муниципальном и межмуниципальном уровнях мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Северского района, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2. | Выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий | Всего | 8047,5 | 563,9 | 1085,3 | 1079,5 | 1406,8 | 1952,0 | 980,0 | 980,0 | Повышение защищенности населения от ЧС | управление по делам ГО и ЧС |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 8047,5 | 563,9 | 1085,3 | 1079,5 | 1406,8 | 1952,0 | 980,0 | 980,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | обслуживание, модернизация системы экстренного оповещения населения, дополнительная система оповещения, оплата за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра в соответствии с Постановление Правительства РФ от 16 марта 2011 года № 171 | Всего | 4152,8 | 329,0 | 230,7 | 562,6 | 598,5 | 1232,0 | 600,0 | 600,0 | Обеспечение постоянной готовности системы оповещения | управление по делам ГО и ЧС |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 4152,8 | 329,0 | 230,7 | 562,6 | 598,5 | 1232,0 | 600,0 | 600,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
|  | «Об установлении размеров разовой платы за использование в платы и ежегодной Российской Федерации радиочастотного спектра и взимания такой платы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (памятки, баннеры, размещение информационного материала и др.) | Всего | 425,7 | 0,0 | 0,0 | 23,4 | 322,3 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | повышение уровня подготовки населения | управление по делам ГО и ЧС |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 425,7 | 0,0 | 0,0 | 23,4 | 322,3 | 20,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Проведение экстренных мероприятий по расчистке русел рек от поваленных деревьев и других древесных остатков с целью предупреждения чрезвычайной ситуации на территории Северского района | Всего | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | Предупрежде-ние чрезвычайной ситуации | управление по делам ГО и ЧС |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  | 4 |
|  | изготовление проектной документации и перенос оборудования системы экстренного оповещения населения | Всего | 236,6 | 102,3 | 134,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение постоянной готовности средства оповещения | управление по делам ГО и ЧС |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 236,6 | 102,3 | 134,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | содержание районного резерва материальных ресурсов по медикаментам | Всего | 545,0 | 0,0 | 545,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Содержание резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера | администрация муниципального образования Северский район, МБУЗ МО СР «Северская ЦРБ» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 545,0 | 0,0 | 545,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | приобретение оборудования для проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ | Всего | 1904,8 | 0,0 | 75,3 | 493,5 | 486,0 | 400,2 | 350,0 | 350,0 | для ликвидации ЧС природного и техногенного характера | управление по делам ГО и ЧС |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1904,8 | 0,0 | 75,3 | 493,5 | 431,0 | 400,2 | 350,0 | 350,0 |  |  |
|  | изготовление Плана действий по предупреждению и ликвидации последствий, | Всего | 582,6 | 132,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий по обеспечению безопасности населения и | 5 управление по делам ГО и ЧС |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Северский район, Паспорта безопасности муниципального образования Северский район | Местный бюджет | 582,6 | 132,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | территорий Северского района, а также максимально возможного снижения ущерба и потерь в случае возникновения ЧС муниципального характера | 6 |
| 3. | Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне, подготовка и обучению населения | Всего | 382,0 | 22,3 | 75,7 | 59,5 | 59,5 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, повышение уровня подготовки населения | управление по делам ГО и ЧС |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 382,0 | 22,3 | 75,7 | 59,5 | 59,5 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4. | Финансовое обеспечение МКУ МО СР «Ситуационный центр – ЕДДС 112» | Всего | 10551,7 | 4923,0 | 5628,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение повседневного управления районного звена ТП РСЧС | 7 МКУ МО СР «Ситуационный центр – ЕДДС 112» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 10551,7 | 4923,0 | 5628,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечение деятельности МКУ МО СР «Ситуационный центр – ЕДДС 112» | Всего | 8840,8 | 4080,4 | 4760,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение повседневного управления районного звена ТП РСЧС | МКУ МО СР «Ситуацион- ный центр – ЕДДС 112» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 8840,8 | 4080,4 | 4760,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | техническое обслуживание КАИАС «Безопасный город» (система оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации на территории МО Северский район) | Всего | 917,5 | 450,4 | 467,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение бесперебойного функционирования системы мониторинга паводковой ситуации | МКУ МО СР «Ситуацион- ный центр – ЕДДС 112» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 917,5 | 450,4 | 467,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | техническое обслуживание КАИАС «Безопасный город» (система видеонаблюдения и видеоконтроля) | Всего | 520,0 | 260,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение бесперебойного функционирования системы видео наблюдения и видеоконтроля | МКУ МО СР «Ситуацион- ный центр – ЕДДС 112» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 520,0 | 260,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | на развитие и эксплуатацию «Ситуационного центра — ЕДДС 112» | Всего | 273,4 | 132,2 | 141,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 8 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 273,4 | 132,2 | 141,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5. | Финансовое обеспечение МБУ МО СР «Аварийно-спасательный отряд» | Всего | 89578,0 | 9841,8 | 12288,5 | 13391,8 | 13853,4 | 13409,5 | 13409,5 | 13409,5 | Обеспечение постоянной готовности районного звена ТП РСЧС | МБУ МО СР «Аварийно-спасательный отряд» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 38600,2 | 4037,4 | 5284,1 | 5548,3 | 5759,8 | 5990,2 | 5990,2 | 5990,2 |  |  |
|  |  | Бюджет поселений | 36248,2 | 3804,4 | 4584,4 | 5163,1 | 5322,4 | 5791,3 | 5791,3 | 5791,3 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 14729,6 | 2000,0 | 2420,0 | 2680,4 | 2771,2 | 1602,0 | 1628,0 | 1628,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | предоставление субсидий на выполнение муниципального задания | Всего | 74848,2 | 7841,8 | 9868,5 | 10711,4 | 11082,2 | 11781,5 | 11781,5 | 11781,5 | Обеспечение постоянной готовности к реагированию на ЧС | МБУ МО СР «Аварийно-спасательный отряд» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 38600,2 | 4037,4 | 5284,1 | 5548,3 | 5759,8 | 5990,2 | 5990,2 | 5990,2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 9 12 |
|  |  | Бюджет поселений | 36248,2 | 3804,4 | 4584,4 | 5163,1 | 5322,4 | 5791,3 | 5791,3 | 5791,3 |  |  |
|  | приобретение аварийно-спасательного оборудования, спецодежды и совершенствование материальной базы отряда | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение уровня проведения аварийно-спасательных работ | МБУ МО СР «Аварийно-спасательный отряд» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | за счет средств поступающих от оказания платных услуг | Внебюджетные источники | 14729,6 | 2000,0 | 2420,0 | 2680,4 | 2771,2 | 1602,0 | 1628,0 | 1628,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Итого за подпрограмму: | Всего | 108559 | 15351,0 | 19078,2 | 14530,8 | 15319,7 | 15390,5 | 14444,5 | 14444,5 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 57581,4 | 9546,6 | 12073,8 | 6687,3 | 7226,1 | 7997,2 | 7025,2 | 7025,2 |  |  |
|  |  | Бюджет поселений | 36248,2 | 3804,4 | 4584,4 | 5163,1 | 5322,4 | 5791,3 | 5791,3 | 5791,3 |  |  |
|  |  | Внебюд-жетные источники | 14729,6 | 2000,0 | 2420,0 | 2680,4 | 2771,2 | 1602,0 | 1628,0 | 1628,0 |  |  |

10

| Начальник управления по делам ГО и ЧС | А.И. Васильев |
| --- | --- |