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                                                                             Приложение
     УТВЕРЖДЕНЫ
     постановлением администрации
                                                                          муниципального образования
     Северский муниципальный район              
     Краснодарского края
     от __02.04.2026_ № _469__
ПОРЯДОК И СРОКИ
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Калужского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского края (далее – Правила)

	№
этапа
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения

	1
	2
	3

	1
	Опубликование сообщения о принятом решении о внесении изменений в Правила в соответствии с частями 7, 8 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
	Не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о внесении изменений в Правила 

	2
	Подготовка проекта внесения изменений в Правила
	апрель 2026 года

	3
	Принятие решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил
	Не позднее чем через десять дней со дня получения проекта Правил

	4
	Опубликование решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила  
	Не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний

	5
	Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила 
	Не более одного месяца со дня опубликования проекта внесения изменений в Правила 


	6
	Публикация заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний в СМИ и размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края
	Не позднее чем по истечении десяти дней с даты проведения общественных обсуждений или публичных слушаний

	1
	2
	3

	7
	Внесение изменений в проект Правил с учетом результатов общественных обсуждений или публичных слушаний
	В течение десяти дней с даты публикации заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний

	8
	Направление проекта внесения изменений в Правила, протокола и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний в представительный орган муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края
	В течение тридцати дней с даты получения проекта изменений в Правила с учетом результатов общественных обсуждений или публичных слушаний 


	9
	Утверждение изменений в Правила 
	На очередной сессии Совета муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края 

	10
	Публикация Правил и решения об их утверждении на официальном сайте администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликование в средствах массовой информации, в федеральной государственной информационной системе территориального планирования
	Не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения об утверждении изменений в Правила


