ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ

экспертно-аналитического  мероприятия «Аудит эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и развитие казачества»  в Северском районном казачьем обществе Екатеринодарского  отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества за период 2015-2016 годы».

Мероприятие проведено на основании пункта 7 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих  принципах организации и деятельности  контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Устава муниципального образования Северский район, пункта 1.14 раздела 1 плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Северский район на 2017 год и распоряжения от 12.01.2017 № 01-1 председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Северский район, по результатам которого составлено заключение от 15.02.2017 №03-1. Информация и отчет о результатах проведенного мероприятия направлены в Совет муниципального образования Северский район и главе муниципального образования Северский район.

По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия установлено:

- в нарушение Порядка №1019, текстовая часть Подпрограммы в редакциях актуальных в 2015 и 2016 годах, не содержит информации о целевых показателях достижения целей и решения задач;

- в нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ  Муниципальная программа в 2015 году не была своевременно приведена в соответствие с решением о бюджете в установленный срок;

- в нарушение статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Северский район на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, не содержит положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств;

-  соглашение о предоставлении субсидии заключено, с превышением утвержденного решением Совета муниципального образования Северский район «О местном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Подпрограммы;

- в нарушение Порядка №1019, доклад о реализации Муниципальной программы за 2015 год не содержит ряд сведений, наличие которых предусмотрено указанным Порядком, в докладе отсутствует оценка эффективности реализации муниципальной программы;

- в нарушение условий соглашения о предоставлении субсидии и дополнительного соглашения, Районное казачье общество допустило недофинансирование 9 мероприятий из 13,  предусмотренных Подпрограммой;

- администрацией муниципального образования Северский район не было реализовано право на приостановление предоставлении субсидии до устранения нарушений предусмотренное  Порядком предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Северский район на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в виду того, что Районным казачьим обществом нарушены обязательства предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии по предоставлению ежеквартально отчетной документации Получателем средств субсидии;

-  в нарушение Порядка № 1019, разработчиками и координаторами Муниципальной программы и Подпрограммы, в установленный срок,  не было внесено соответствующих изменений в Подпрограмму;

- Районным казачьим обществом не подтверждены документально произведенные расходы средств субсидии,  предоставленной в 2015 году;

- в части подтвержденных документально  произведенных расходов средств субсидии в 2015 году установлено, что произведены расходы,  не соответствующие мероприятиям Подпрограммы,  в рамках  которых они были произведены, в виду отсутствия в Подпрограмме мероприятия, на погашение кредиторской задолженности,  образовавшейся в 2014 году,  Районным казачьим обществом  неправомерно произведены расходы, необоснованное принятие к бухгалтерскому учету расходов;

- принимая во внимание то, что Районным казачьим обществом допущено расходование средств субсидии в несоответствии с мероприятиями,  в рамках которых они были произведены, неправомерное расходование средств субсидии, необоснованное принятие к бухгалтерскому учету произведенных расходов, расходование средств субсидии,  предоставленной в 2015 году Районному казачьему обществу  является неэффективным;

- в нарушение статьи 23 решения Совета муниципального образования Северский район «О местном бюджете на 2016 год»,  Муниципальная программа не была своевременно приведена в соответствие с решением о бюджете в установленный срок;

- Районным казачьим обществом документально не подтверждено расходование средств субсидии,  полученной в 2016 году;

- в нарушение условий соглашения о предоставлении субсидии и условий дополнительного соглашения, Районное казачье общество допустило недофинансирование 8 мероприятий из 13;

- администрацией муниципального образования Северский район не было реализовано право на приостановление предоставлении субсидии до устранения нарушений предусмотренное  Порядком предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Северский район на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;

- в нарушение Порядка №1019, разработчиками и координаторами Муниципальной программы и Подпрограммы в установленный срок,  в 2016 году не было внесено соответствующих изменений в Подпрограмму;

- в нарушение условий соглашений о предоставлении субсидии, Районное казачье общество не предоставляло в 2015 и 2016 годах ежеквартально отчетную документацию;

- администрацией муниципального образования Северский район не принимались меры по понуждению Районного казачьего общества к исполнению обязанностей,  предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий;

- Районным казачьим обществом в 2016 году произведены расходы средств субсидии, не соответствующие мероприятиям Подпрограммы в рамках, которых они были произведены;

- Районным казачьим обществом не подтверждены документально произведенные расходы средств субсидии,  предоставленной в 2016 году;

- расходование средств субсидии,  предоставленной в 2016 году Районному казачьему обществу,  является неэффективным;

- расходование средств субсидии,  полученных для реализации мероприятий Подпрограммы в 2015 и 2016 годах, Районным казачьим обществом, производилось не на цели,  предусмотренные мероприятиями Подпрограммы.