## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Комплексное и
устойчивое развитие Северского района в сфере
дорожного хозяйства» на 2016-2028 годы
Перечень мероприятий муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Северского района в сфере дорожного хозяйства» на 2016-2028 годы
№ п/п | Наименования мероприятий | Год реализации | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятий | Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятий и получатель субсидий (субвенций, иных межбюджетных трансфертов), иные исполнители отдельных мероприятий МП
|  |  | ВСЕГО | Местный бюджет | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Цель
Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения проходящих вне границ населенных пунктов в муниципальном образовании Северский район
1. | Задача
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения проходящих вне границ населенных пунктов в муниципальном образовании Северский район соответствующих нормативным требованиям
1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: | 2016 | 2786.6 | 2786.6 | 0 |  |  | Прятяженность участков автомобильных дорог на которых выполнен капитальный ремонт или ремонт: 2016 год - 2,9 км 2017 год - 1,5 км 2018 год - 1,5 км 2019 год - 0,0 км 2020 год - 3,207 км 2021 год - 6,98 км 2022 год - 1,5 км 2023 год - 10,8 км 2024 год - 15,28 км 2025 год - 10 км 2026 год - 10,7 км 2027 год - 9 км 2028 год - 10 км | Заказчик: МКУ МО СР "УКС"
|  | 2017 | 2534 | 2534 | 0
|  | 2018 | 1865.1 | 1865.1 | 0
|  | 2019 | 0 | 0 | 0
|  | 2020 | 3000 | 3000 | 0
|  | 2021 | 20579.3 | 3256.3 | 17323
|  | 2022 | 35602.2 | 8952 | 26650.2
|  | 2023 | 5230.8 | 5230.8 | 0
|  | 2024 | 8122.5 | 8122.5 | 0
|  | 2025 | 6302.1 | 6302.1 | 0
|  | 2026 | 132664.1 | 15907.4 | 116756.7
|  | 2027 | 5843 | 5843 | 0
|  | 2028 | 5981.3 | 5981.3 | 0
|  | Итого | 230511 | 69781.1 | 160729.9
1.1.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги подъезд к х. Бончковский от км 7+480 автомобильной дороги, пгт. Афипский – х. Коваленко до х. Бончковский в Северском районе Краснодарского края» | 2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | Протяженность участка: 0,65 км | МКУ МО СМР КК "УКС"
|  | 2017 | 0 | 0 | 0
|  | 2018 | 0 | 0 | 0
|  | 2019 | 0 | 0 | 0
|  | 2020 | 0 | 0 | 0
|  | 2021 | 18925.2244 | 1602.2244 | 17323
|  | 2022 | 31525.7 | 4875.5 | 26650.2
|  | Итого | 50450.9244 | 6477.7244 | 43973.2
1.1.2. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги от х.Свободного км 1+150 до ФАД Краснодар-Новороссийск в Северском районе Краснодарского края» | 2026 | 122901.8 | 6145.1 | 116756.7 |  |  | Протяженность участка: 2,7 км | МКУ МО СМР КК "УКС"
|  | 2027 | 0 | 0 | 0
|  | 2028 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 122901.8 | 6145.1 | 116756.7
1.2 | Проведение технических и кадастровых работ по автомобильным дорогам, проведение строительно-технической экспертизы | 2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | Получение кадастровых и технических паспортов, технических заключений | Заказчик: МКУ МО СМР КК "УКС" Ответственный за выполнение мероприятия: Управление имущественных отношений
|  | 2017 | 309.1 | 309.1 | 0
|  | 2018 | 309.1 | 309.1 | 0
|  | 2019 | 0 | 0 | 0
|  | 2020 | 0 | 0 | 0
|  | 2021 | 276 | 276 | 0
|  | 2022 | 0 | 0 | 0
|  | 2023 | 0 | 0 | 0
|  | 2024 | 0 | 0 | 0
|  | 2025 | 0 | 0 | 0
|  | 2026 | 0 | 0 | 0
|  | 2027 | 0 | 0 | 0
|  | 2028 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 894.2 | 894.2 | 0
1.3 | Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Северский район. Проведение государственный экспертизы проекта и инженерных изысканий. Проведение проверки достоверности сметной стоимости. | 2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | Прятяженность участков автомобильных дорог по которым выполнены проектно-изыскательские работы: 2016 год - 0,0 км 2017 год - 0,0 км 2018 год - 0,0 км 2019 год - 0,757 км 2020 год - 3,95 км 2021 год - 0,0 км 2022 год- 0,0 км 2023 год - 0,0 км 2024 год - 0,0 км 2025 год - 0,0 км 2026 год - 0,23 км 2027 год - 0,0 км | Заказчик: МКУ МО СМР КК "УКС"
|  | 2017 | 0 | 0 | 0
|  | 2018 | 0 | 0 | 0
|  | 2019 | 4624.8 | 4624.8 | 0
|  | 2020 | 269.2 | 269.2 | 0
|  | 2021 | 155.8682 | 155.8682 | 0
|  | 2022 | 245.5 | 245.5 | 0
|  | 2023 | 0 | 0 | 0
|  | 2024 | 599 | 599 | 0
|  | 2025 | 0 | 0 | 0
|  | 2026 | 0 | 0 | 0
|  | 2027 | 0 | 0 | 0
|  | 2028 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 5894.3682 | 5894.3682 | 0
1.4 | Выполнение комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования Северский район. Паспортизации автомобильных дорог. Проект организации дорожного движения. | 2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | Утвержденная комплексная схема организации дорожного движения. Проект ораганизации дорожного движения. | Заказчик: МКУ МО СМР КК "УКС"
|  | 2017 | 0 | 0 | 0
|  | 2018 | 0 | 0 | 0
|  | 2019 | 1627.5 | 1627.5 | 0
|  | 2020 | 0 | 0 | 0
|  | 2021 | 34.825 | 34.825 | 0
|  | 2022 | 599.3 | 599.3 | 0
|  | 2023 | 0 | 0 | 0
|  | 2024 | 0 | 0 | 0
|  | 2025 | 0 | 0 | 0
|  | 2026 | 0 | 0 | 0
|  | 2027 | 0 | 0 | 0
|  | 2028 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 2261.625 | 2261.625 | 0
ИТОГО |  | 2016 | 2786.6 | 2786.6 | 0
|  | 2017 | 2843.1 | 2843.1 | 0
|  | 2018 | 2174.2 | 2174.2 | 0
|  | 2019 | 6252.3 | 6252.3 | 0
|  | 2020 | 3269.2 | 3269.2 | 0
|  | 2021 | 21045.9932 | 3722.9932 | 17323
|  | 2022 | 36447 | 9796.8 | 26650.2
|  | 2023 | 5230.8 | 5230.8 | 0
|  | 2024 | 8721.5 | 8721.5 | 0
|  | 2025 | 6302.1 | 6302.1 | 0
|  | 2026 | 132664.1 | 15907.4 | 116756.7
|  | 2027 | 5843 | 5843 | 0
|  | 2028 | 5981.3 | 5981.3 | 0
|  | Итого | 239561.1932 | 78831.2932 | 160729.9
Заместитель главы администрации Е.А.Алышев

## Лист2
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Комплексное и
устойчивое развитие Северского района в сфере
дорожного хозяйства» на 2016-2027 годы
Перечень мероприятий муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Северского района в сфере дорожного хозяйства» на 2016-2027 годы
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам (тыс.рублей) | [11 empty] | Непосредственный результат реализации мероприятий | Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятия и получатель субсидий (субвенций, иных межбюджетных трансфертов)
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Цель: Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения проходящих вне границ населенных пунктов в муниципальном образовании Северский район
1.1 | Задача: Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения проходящих вне границ населенных пунктов в муниципальном образовании Северский район соответствующих нормативным требованиям
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1.1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: | Всего | 90926 | 2786.6 | 2534 | 1865.1 | 0 | 3000 | 20579.3 | 35602.2 | 5230.8 | 8058.1 | 3658.5 | 3805.7 | 3805.7 | Прятяженность участков автомобильных дорог на которых выполнен капитальный ремонт или ремонт: 2016 год - 2,9 км 2017 год - 1,5 км 2018 год - 1,5 км 2019 год - 0,0 км 2020 год - 3,207 км 2021 год - 6,98 км 2022 год - 1,5 км 2023 год - 10,8 км 2024 год - 15,28 км 2025 год - 10 км 2026 год - 10 км 2027 год - 10 км | Заказчик: МКУ МО СР "УКС"
|  | Краевой бюджет | 43973.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17323 | 26650.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 46952.8 | 2786.6 | 2534 | 1865.1 | 0 | 3000 | 3256.3 | 8952 | 5230.8 | 8058.1 | 3658.5 | 3805.7 | 3805.7
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги подъезд к х. Бончковский от км 7+480 автомобильной дороги пгт. Афипский – х. Коваленко до х. Бончковский в Северском районе Краснодарского края» | Всего | 50450.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18925.2244 | 31525.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Протяженность участка: 0,65 км
|  | Краевой бюджет | 43973.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17323 | 26650.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 6477.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602.2244 | 4875.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Проведение технических и кадастровых работ по автомобильным дорогам, проведение строительно-технической экспертизы | Всего | 894.2 | 0 | 309.1 | 309.1 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Получение кадастровых и технических паспортов, технических заключений | Заказчик: МКУ МО СР "УКС" Ответственный за выполнение мероприятия: Управление имущественных отношений
|  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 894.2 | 0 | 309.1 | 309.1 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Северский район. Проведение государственный экспертизы проекта и инженерных изысканий. Проведение проверки достоверности сметной стоимости. | Всего | 5894.3682 | 0 | 0 | 0 | 4624.8 | 269.2 | 155.8682 | 245.5 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | Прятяженность участков автомобильных дорог по которым выполнены проектно-изыскательские работы: 2016 год - 0,0 км 2017 год - 0,0 км 2018 год - 0,0 км 2019 год - 0,757 км 2020 год - 3,95 км 2021 год - 0,0 км 2022 год- 0,0 км 2023 год - 0,0 км 2024 год - 0,0 км 2025 год - 0,0 км 2026 год - 0,23 км 2027 год - 0,0 км | Заказчик: МКУ МО СР "УКС"
|  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 5894.3682 | 0 | 0 | 0 | 4624.8 | 269.2 | 155.8682 | 245.5 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Выполнение комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования Северский район. Паспортизации автомобильных дорог. Проект организации дорожного движения. | Всего | 2261.625 | 0 | 0 | 0 | 1627.5 | 0 | 34.825 | 599.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденная комплексная схема организации дорожного движения. Проект ораганизации дорожного движения. | Заказчик: МКУ МО СР "УКС"
|  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 2261.625 | 0 | 0 | 0 | 1627.5 | 0 | 34.825 | 599.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого: | Всего | 102269 | 2786.6 | 2843.1 | 2174.2 | 6252.3 | 3269.2 | 21045.9932 | 36447 | 5230.8 | 8721.5 | 3931 | 4112 | 5455.3
|  | Краевой бюджет | 43973.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17323 | 26650.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 58295.8 | 2786.6 | 2843.1 | 2174.2 | 6252.3 | 3269.2 | 3723 | 9796.8 | 5230.8 | 8721.5 | 3931 | 4112 | 5455.3
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель главы администрации Е.А.Алышев