Замена сетей водоснабжения и водоотведения по состоянию на 19 апреля 2018 года в разрезе сельских и городских поселений:
	Поселение
	Замена сетей водоснабжения, км.
	Замена сетей водоснабжения, км .
	Сроки выпол

нения работ
	

	
	план
	факт
	
	

	Азовское с/п


	1,500
	0,620

В марте 2018г. заменено 620м. водопроводной сети по ул.Матросова

Администрацией поселения приобретен материал — 200 м. водопроводной трубы.
С 23.04.2018 г.планируется начать работы по замене сетей по ул.Гоголя (200м.).
	Март-август
	
	

	Афипское г/п


	5,565
	0,855
Проведена работа по расчету сметной документации по объекту  «ремонт водопровода по ул. Первомайская от улицы Ленина до ул. Революционная и по улице Революционная от улицы Школьная до ул. Суворова в пгт Афипском». Общая стоимость работ – 1 259 511,22 рублей. Финансирование подтверждено за счет средств местного бюджета. Протяженность объекта – 1 116 погонных метров. Сформирована заявка на проведение аукциона для выбора подрядной организации. Аукцион состоялся 6 апреля 2018 года., муниципальный контракт на выполнение работ будет подписан ориентировочно 23.04.2018г.
Выполнены работы по объекту: «Замена сетей водоснабжения по ул.Красноармейская от №20 до №24». (0,55м);
Продолжаются работы от Южного водозабора до промышленной зоны, выполнено устройство траншеи — 1000м., проведена укладка и спайка водопроводной трубы- 800м.

	апрель-октябрь
	
	

	Григорьевское с/п


	1,400
	Приобретено 500 метров трубы, диаметр 100;
Приобретено еще 200 метров трубы диаметром 63.
С 25.04.2018 г. планируется начать работы по замене сетей в ст-це Ставропольской, пер.Западный (150м.)
	Март-август
	
	

	Ильское г/п

	6,125
	0,085
Заменен участок водопроводной сети по ул.Мира в районе дома№34 (0,06км);

Заменен участок водопроводной сети по ул.Первомайской в районе дома №52 (0,025 км.).
Планируется в мае 2018 г. проведение аукциона на закупку недостающего материала, на сумму 380,239 т.руб. 
	апрель-сентябрь
	
	

	Калужское с/п


	0
	-
	сетей к замене нет
	
	

	Львовское с/п

	3,200
	Приобретено 2400 метров трубы, диаметр 75 , работы еще не начаты из-за грунтовых вод.
До 10.05.2018г. планируется закупка 600м. трубы
	Март-август
	
	

	Михайловское с/п


	0,300
	Приобретено 300м. водопроводной трубы и весь комплектующий материал.

Работы будет выполнять ООО «Львовский водоканал» согласно графика.
	июль-сентябрь
	
	

	Новодмитриевское с/п
	2,400
	Проведена оплата  (89 тыс. руб) на покупку 350 м. трубы.
Планируется приступить к выполнению работ после 10.05.2018г.
Планируется до 01.05.2018 г. приобрести еще 350 м. трубы           Д-110мм.

	Январь-сентябрь
	
	

	Северское с/п

	4,400
	0,200

Продолжаются  работы по ул.Пионерской.
Планируется до 01.05.18г. приобрести 300м. (Д-90мм) водопроводной трубы.
Выполнены работы по замене 200м. водопроводной трубы (Д-110) по ул.Полевой в районе Усинской скважины.


	Март-октябрь
	
	

	Смоленское с/п
	1,900
	0,300
Приобретено 

 2 км. водопроводной трубы (Д-63 мм). 
Выполнены работы по замене 100м. Водопроводной трубы по ул.Первомайской.
Ведутся работы по замене водопровода (Д-63мм) от ул.Свободной до ул.Заливная(протяженность 500м.).Заменено 200 м. Работы продолжаются.
	Апрель-сентябрь
	
	

	Черноморское г/п

	6,170
	0,300
п.Черноморский, ул.Толстого (50м),

Завершены работы по замене водопроводной трубы п.Черноморский, ул.Некрасова (200м)
Выполнены работы по замене сетей водоснабжения по ул.Лермонтова в пгт.Черноморском (50 м.).
	апрель-октябрь
	
	

	ИТОГО:
	32,96


	2,36
	
	
	

	
	Замена сетей водоотведения
	
	

	Азовское с/п
	0,210


	
	Март-август.
	
	

	Афипское г/п
	1,700
	
	Апрель-октябрь
	
	

	Григорьевское с/п
	0,300
	
	Март-ноябрь.
	
	

	Ильское г/п
	0,400
	
	Июль-сентябрь
	
	

	Калужское с/п
	0
	
	нет канализационных сетей
	
	

	Львовское с/п
	0,050
	
	Март-август
	
	

	Михайловское с/п
	0
	
	нет канализационных сетей
	
	

	Новодмитриевское с/п
	0
	
	нет канализационных  сетей
	
	

	Северское с/п
	1,100
	Приобретена труба 100 метров
	Март-октябрь
	
	

	Смоленское с/п
	0,200
	
	Апрель-июль
	
	

	Черноморское г/п
	1,680
	
	Апрель-ноябрь
	
	

	ИТОГО:
	5,640
	0
	
	
	


	
	


