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	ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета муниципального образования Северский район

от ________2023 г. №____



ДОКЛАД 
о ходе реализации и оценке эффективности

 муниципальных программ муниципального образования

 Северский район в 2022 году
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Северский район от 17 мая 2019 года № 1018 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Северский район» (с изменениями от 6 декабря 2022 года № 2270), в 2022 году в муниципальном образовании Северский район действовали девятнадцать муниципальных программ: 
- «Развитие образования», 
- «Доступная среда», 
- «Дети Северского района», 
- «Комплексное и устойчивое развитие Северского района в сфере дорожного хозяйства», 
- «Обеспечение безопасности населения и развитие казачества»,
- «Развитие культуры», «Развитие физической культуры и спорта»,
- «Молодежь Северского района», 
- «Региональная политика и развитие гражданского общества»,
- «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан», 
- «Противодействие незаконному обороту наркотиков», 
- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», 
- «Развитие топливно-энергетического комплекса», 
- «Управление муниципальными финансами», 
- «Развитие туристского комплекса муниципального образования Северского района», 
- «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Северский район», 
- «Социально-экономическое и инновационное развитие муниципального образования Северский район», 
- «Информатизация Северского района», 
- «Информационное обеспечение и сопровождение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Северский район». 

Указанные программы представляют собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам и срокам мероприятий, направленных на реализацию муниципальной политики в социальной сфере.
Ответственными исполнителями муниципальных программ предоставлена информация о реализации мероприятий и оценке эффективности муниципальных программ в 2022 году:

1. Муниципальная программа «Развитие образования» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 11 октября 2017 г. № 1416 (с изменениями и дополнениями).

В рамках программы из средств федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных средств в 2022 году предусмотрено финансирование в общей сумме 1 942 154,1 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 45 544,0 тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 1 208 536,0 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 579 043,9 тыс. рублей, а также внебюджетных средств – 109 030,2 тыс. рублей.
В соответствии с программой с целью реализации обеспечения высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития экономики Северского района, создания в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей проводились следующие мероприятия:

Модернизация образования как института воспитания
 и социального развития

На мероприятия по патриотическому воспитанию граждан в местном бюджете предусмотрено – 300,0 тыс. рублей, освоено 290,2 тыс. рублей или 96,7%, обеспечено проведение военно – полевых сборов для юшоней 10-х классов 23-х образовательных учреждений. 

Повышение социального и профессионального уровня
работников образования, формирование современной системы непрерывного образования

На создание условий для повышения профессионализма и эстетического воспитания управленческих, педагогических кадров, тьюторов по ЕГЭ, экспертов предметных комиссий по ОГЭ и ЕГЭ, работников системы образования района, сопровождающие (проведение, участие в конкурсах, семинарах, выставках, совещаниях, форумах, профессиональных праздниках и других мероприятиях), из средств местного бюджета выделено 110,4 тыс. рублей, освоено 63,1 тыс. рублей или 57,2%. Не полное освоение средств связано с направлением на участие в конкурсах, семинарах, выставках, совещаниях, форумах, профессиональных праздниках меньшего количества работников. В 2022 году 23 учителя из 14 общеобразовательных учреждений участвовали в конкурсах, семинарах, выставках с целью повышения профессионализма.
Совершенствование организационной структуры массового спорта в образовательных организациях

1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Всего на мероприятие выделено 580932,2 тыс. рублей, из них 371198,8 тыс. рублей – краевого бюджета, 126123,2 тыс. рублей – из средств местного бюджета, 83610,2 тыс. рублей – внебюджетных средств, освоено 562602,9 тыс. рублей или 96,8%. 

На расходы по обеспечению деятельности муниципальных учреждений, приобретение муниципальными учреждениями движимого имущества, реализацию мероприятий в области образования (обеспечение льготным питанием) из средств краевого бюджета выделено и освоено 495773,5 тыс. рублей, денежные средства направлены на заработную плату сотрудников дошкольных учреждений, проведение медицинских осмотров работников, оплата услуг телефонной связи и интернета, приобретение: игрового оборудования, уличного оборудования, мебели, канцелярских товаров. 

Из средств местного бюджета освоено – 126118,5 тыс. рублей:

- 124574,7 тыс. рублей направлены для постоянного функционирования дошкольных образовательных организаций (оплата заработной платы сотрудников, услуги по содержанию имущества);

- приобретено: ГСМ для осуществления поездок для ДОУ ЦРР №15 «Березка» и ДОУ ЦРР в сумме 48,5 тыс. рублей; 
- оборудование для пищеблоков (жарочный шкаф, холодильник, вытяжка для пищеблока) 6 дошкольным учреждениям: ДС № 2, ДС ОВ №3, ДС КВ №25, ДС №27, ДС ОВ №28, ДС №35 в сумме 1495,3 тыс. рублей. 

Поступление внебюджетных средств планировалось в сумме        83610,2 тыс. рублей, поступили не в полном объеме – 65285,6 тыс. рублей, в связи проведением ремонтных работ и закрытием на это время садов, со снижением посещаемости и поздним началом комплектования детей. Полученные денежные средства направлены на оплату продуктов питания и приобретение товаров для хозяйственных нужд.

2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях.

Всего на мероприятие выделено 881938,1 тыс. рублей, из них 655177,3 тыс. рублей – из краевого бюджета, 201340,8 тыс. рублей – из средств местного бюджета, 25420,0 тыс. рублей – из внебюджетных средств, всего освоено 877805,9 тыс. рублей или 99,5%.
На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, из средств краевого бюджета выделено и освоено 655177,3 тыс. рублей, денежные средства направлены на заработную плату сотрудников учреждений, проведение медицинских осмотров работников, оплату услуг телефонной связи и интернета, приобретение учебников, аттестатов, медалей, оборудование для кабинетов.

Всего из средств местного бюджета освоено – 201338,8 тыс. рублей:
- 189736 тыс. рублей направлены для постоянного функционирования образовательных организаций (выплата заработной платы сотрудников, оплата услуг по содержанию имущества);

- приобретено оборудование для пищеблоков (печь, холодильники, мармиты, миксеры, столы, моечные ванны) 12 образовательным учреждениям в сумме 2735,6 тыс. рублей; 
- реализована организация питания обучающихся в 27 общеобразовательных организациях в сумме 8461,2 тыс. рублей, а так же обеспечено льготное питание в дошкольных группах СОШ №11, СОШ №23 на сумму 406,0 тыс. рублей.   

Поступление внебюджетных средств планировалось в сумме                            25420,0 тыс. рублей, фактически поступили – 21289,8 тыс. рублей, в связи с низкой посещаемостью детей. Полученные денежные средства направлены на оплату продуктов питания.

3. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение дополнительного образования детей.

Всего на мероприятие из средств местного бюджета выделено 66304,4 тыс. рублей, освоено 66187,3 тыс. рублей или 99,8%, из них:
-  56411,5 тыс. рублей направлены для постоянного функционирования организаций дополнительного образования (выплата заработной платы сотрудников, оплата услуг по содержанию имущества);

- на приобретение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом в сумме 1794,8 тыс. рублей; обеспечена функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования в сумме 7981,0 тыс. рублей.

4. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях.

На проведение мероприятия за счет средств краевого бюджета выделено и освоено 1567,1 тыс. рублей. Возмещены затраты ИП Кузенко С.А., включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

5. Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края.
На проведение мероприятия из средств краевого бюджета выделено и освоено 20605,1 тыс. рублей или 100%. В рамках мероприятия компенсацию получали 1161 педагогических работника.

6.  На выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, из средств краевого бюджета выделено 10000,7 тыс. рублей, освоено 9200,8 тыс. рублей или 92,0% по причине снижения посещаемости, в связи с закрытием учреждений на капитальные ремонты. В рамках мероприятия выплату получили 4350 человек.

7. Подготовительные работы к открытию профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания.

На проведение мероприятия из средств местного бюджета выделено      515,6 тыс. рублей, освоено 515,5 тыс. рублей или 99,9%. В рамках мероприятия проведена подготовка к открытию профильных лагерей осуществлялась на территории 27 образовательных организаций, были выполнены дератизация и дезинсекция помещений, осуществлен производственный контроль мест пребывания детей.

8. Обеспечение безопасности образовательных учреждений.

Мероприятие исполнено на 100%, из средств местного бюджета выделено и освоено 25597,9 тыс. рублей. Денежные средства направлены на техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации, на услуги физической охраны, на текущий ремонт системы автоматической сигнализации с выводом на пульт РосГвардии, на монтаж тревожной сигнализации, на монтаж электромагнитного замка на калитку с выводом сигнала на пост охраны.

9. Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений.

Из средств местного бюджета выделено 11547,3 тыс. рублей, освоено – 11547,2 тыс. рублей или 99,9%. Денежные средства направленны на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и техническое обслуживание, на профилактику системы УОП «Базальт». Так же осуществлены: установка и монтаж АПС, приобретение и установка противопожарных дверей, напольного покрытия, испытание пожарных лестниц и испытания ограждений кровли, установка автоматических ворот, монтаж авариного освещения, оценка пожарного риска.

10. Осуществление государственных полномочий по материально- техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации.

На проведение мероприятия за счет средств краевого бюджета выделено и освоено 6452,5 тыс. руб. Мероприятие исполнено в полном объеме – 100%. Денежные средства были использованы на выплату заработной платы, осуществление видеосъемки, приобретение видеосерверов, сканеров, канцелярских товаров для 29 образовательных учреждений. 

11. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях (проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов).

На проведение мероприятия из средств местного бюджета было выделено и освоено 50,0 тыс. рублей. Средства были освоены на разработку проектно-сметной документации в части капитального ремонта спортивного зала МБОУ СОШ №21.

12. На организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края «Успех каждого ребенка» (создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом), из средств краевого бюджета было выделено 4015,0 тыс. рублей, освоено 4014,9 тыс. рублей, из средств местного бюджета было выделено и освоено 3268,5 тыс. рублей. Денежные средства направлены на капитальные ремонты спортивных залов МБОУ СОШ № 11 и МБОУ СОШ № 21.
 13. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях (оплата расходов по регистрации автобусов и микроавтобусов, приобретение и замена запасных частей и комплектующих к автотранспорту; установка, ремонт, обследование, обслуживание тахографов, и ГЛОНАСС).
На проведение мероприятия за счет средств местного бюджета выделено 1505,9 тыс. рублей, освоено 1502,2 тыс. рублей или 99,8%. В рамках мероприятия осуществлен ремонт автобусов 16 образовательных учреждений, оплачено техническое сопровождение системы мониторинга транспортных средств 21 образовательного учреждения.

14. На обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях, из средств краевого бюджета выделено и освоено 990,6 тыс. рублей или 100 %. В рамках мероприятия за 2022 год ежемесячно обеспечивались льготным питание 644 учеников из многодетных семей.

 15. На капитальный ремонт образовательных организаций (в том числе разработка ПСД, осуществление технического надзора, экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта), из средств местного бюджета выделено 29760,8 тыс. рублей, освоено 29724,9 тыс. рублей или 99,9%. Денежные средства были направлены: 
- на капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ СОШ №1 в сумме 1999,6 тыс. рублей; 

- на капитальный ремонт тротуарной плитки, ремонт спортплощадки МАОУ лицей пгт. Афипского в сумме 2 299,9 тыс. рублей; 

- на разработку проектно-сметной документации МБОУ СОШ №3 в сумме 95,0 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №4 «литера А» в сумме 6 253,9 тыс. рублей;  

- на капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №14 в сумме 685,8 тыс. рублей;

- на разработку проектно-сметной документации по устройству спортивной площадки МБОУ СОШ №36, в сумме 395,0 тыс. рублей;  

- на капитальный ремонт спортивной площадки и электропроводки МБОУ СОШ №49 в сумме 2523,1 тыс. рублей;  

- на ремонт цоколя зданий «литер А», «литер З», литер «И», разработку проектно-сметной документации и государственной экспертизы «Капитальный ремонт периметрального ограждения СОШ» МБОУ СОШ №52 в сумме 441,0 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт санузла МБУДО ДЮСШ ст. Северской МО в сумме 430,3 тыс. рублей; 

- на разработку проектно-сметной документации на замену электропроводки МАДОУ ДС №4 в сумме 470,0 тыс.  рублей;

- на капитальный ремонт кровли МБДОУ ДС №8 в сумме 2556,1 тыс. рублей; 

- на разработку проектно-сметной документации и государственной экспертизы капитального ремонта кровли, замены электропроводки, по капитальному ремонту водоснабжения, канализации здания и вентиляции пищеблока по МБДОУ ДС № 9 в сумме 3316,0 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт полов в теневом навесе МБДОУ ДС №24 в сумме 150,0 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт полов в трех теневых навесах, а также разработку проектно-сметной документации с прохождение государственной экспертизы сметной стоимости по капитальному ремонту ограждений МБДОУ ДС №27 в сумме 200,2 тыс. рублей;

- на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли здания в МБДОУ ДС №28 в сумме 175,0 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт туалетных комнат и полов в МБДОУ ДС №35 в сумме 749,2 тыс. рублей;

- на разработку проектно-сметной документации, на капитальный ремонт кровли, благоустройства территории, а также на капитальный ремонт благоустройства территории и кровли МБДОУ ДС № 39 в сумме 4 607,6 тыс. рублей; 

- на капитальный ремонт полов и фасада МБДОУ ДС № 21 в сумме 370,9 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт ограждения в МБОУ Азовской гимназии в сумме 630,5 тыс. рублей;

- на устройство спортивной площадки МБОУ ООШ № 12 в сумме 630,5 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт фасада МБУ ДО ЦРТДЮ ст. Северская в сумме 745,3 тыс. рублей.

16. Предоставление субсидий образовательным организациям на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов.

На проведение мероприятия за счет средств краевого бюджета выделено и освоено 31705,5 тыс. рублей. Мероприятие исполнено в полном объеме – 100%. Денежные средства были направлены на: 
- капитальный ремонт фасада здания ЦРТДЮ в сумме 5 204,9 тыс. рублей;

- в Азовской гимназии сделан ремонт ограждений в сумме 719,6 тыс. рублей;

- в МБОУ СОШ № 4 выполнен монтаж локально-вычислительной сети в здании начальной школы, сделан ремонт систем автоматической пожарной сигнализации в здании начальной школы в сумме 108,1 тыс. рублей;

- в МБОУ СОШ № 19 приобретено материально-техническое обеспечение в сумме 172,3 тыс. рублей;

- в МБОУ ООШ № 12 осуществлено устройство спортивной площадки в сумме 5 464,0 тыс. рублей;

- в МБОУ СОШ № 21 выполнен капитальный ремонт ограждений по периметру участка школы в сумме 3 061,7 тыс. рублей; 

- в МБОУ СОШ № 49 выполнен капитальный ремонт электропроводки в сумме 6 043,7 тыс. рублей;

- в МБДОУ ДС №5 осуществлена замена труб сети водоснабжения, текущий ремонт системы водоснабжения и канализации, техническое обслуживание и замена: санитарных приборов, электро-водонагревателей в сумме 500,0 тыс. рублей;

- в МБДОУ ДС №21 выполнен капитальный ремонт фасадов и ремонт полов второй и младшей группы в сумме 3 631,2 тыс. рублей;

- в МБДОУ ДС №25 приобретено материально-техническое обеспечение в сумме 552,5 тыс. рублей;

- в МБДОУ ДС №35 осуществлено устройство автостоянки в сумме           299,1 тыс. рублей;

- в МБДОУ ДС №39 выполнен капитальный ремонт и благоустройство территории сада в сумме 5 948,4 тыс. рублей.

17. Исполнение судебных решений и предписаний надзорных органов.

На проведение мероприятия за счет средств местного бюджета выделено 41671,3 тыс. рублей, освоено 37210,5 тыс. рублей или 89,3%. Денежные средства освоены: 

- в Азовской гимназии на монтаж системы уличного видеонаблюдения и монтаж системы АПС в сумме 1048,4 тыс. рублей; 
- в МБОУ СОШ №1 произведена замена противопожарных дверей на сумму 192,0 тыс. рублей; 
- для МБОУ СОШ №2 приобретены оконные блоки и разработана проектно-сметная документация по замене кровли на общую сумму 382,5 тыс. рублей; 
- в МБОУ СОШ №3 установлены раковины в классах на сумму 300,0 тыс. рублей; 
- возмещены судебные расходы и неустойки по решению арбитражного суда Краснодарского края, где ответчик – МБОУ СОШ №4 на сумму 562,5 тыс. рублей, также произведено благоустройство территории на сумму 1848,9 тыс. рублей; 
- в МБОУ СОШ №6 установлены автоматические ворота на сумму 300,0 тыс. рублей; 
- разработана проектно-сметная документация по ремонту наружных открытых лестницу для эвакуации людей из здания МБОУ СОШ №7 на сумму 70,0 тыс. рублей; 
- разработаны специальные технические условия по пожарной безопасности в МБОУ СОШ №8 на сумму 290,0 тыс. рублей; 
- в МБОУ СОШ №21 частично произведен капитальный ремонт по благоустройству территории на сумму 15 282,7 тыс. рублей; 
- в МБОУ СОШ №23 произведена замена паркетной доски на керамическую плитку в коридоре 2 этажа и в обеденном зале в сумме 720,0 тыс. рублей, также произведен монтаж системы АПС и ограждения с поручнями на сумму 80,0 тыс. рублей;

- в МБОУ СОШ №27 проводились строительно-монтажные работы по замене полов на сумму 280,0 рублей; 
- в МБОУ СОШ № 32 заменены противопожарные двери на сумму 200,6 тыс. рублей, разработана проектно-сметная документация по замене полов на сумму 90,0 тыс. рублей, также произведен монтаж светильников в помещениях на сумму 98,1 тыс. рублей и сделана ограждающая конструкция с нормируемыми пределами огнестойкости на сумму 85,4 тыс. рублей; 
- в МБОУ СОШ №45 установлен насос для подъема воды и кабинки в туалете 4 этажа на общую сумму 432,0 тыс. рублей, также приобретено оборудование для кухни на сумму 234,5 тыс. рублей; разработана проектно-сметная документация с прохождением государственной экспертизы по установке раковин и проводке горячей воды в кабинеты начальных классов и проектно-сметная документация с прохождением гос. экспертизы по мощению территории на общую сумму 281,3 тыс. рублей; 
- в МБОУ СОШ №51 частично заменено покрытие спортивных площадок и асфальтовое покрытие территории на сумму 6302,9 тыс. рублей (контракт расторгнут в одностороннем порядке); 
- в МБОУ СОШ №52 произведен капитальный ремонт пожарного водоема на сумму 925,2 тыс. рублей и разработана проектно-сметная документация на его ремонт в сумме 50,0 тыс. рублей; 
- в МБДОУ ДС №3 установлена автоматика ворот с подключением к системе АПС на сумму 96,2 тыс. рублей; 
- в МБДОУ ДС №8 приобретены индивидуальные шкафчики для детей на сумму 452,0 тыс. рублей; 
- в МБДОУ ДС №9 приобретены теневые навесы на сумму 520,0 тыс. рублей; 
- в МБДОУ ДС №21 установлены автоматические ворота и автоматическая пожарная сигнализация с изготовлением технической документации на сумму 1095,4 тыс. рублей; 
- в МБДОУ ДС №25 установлены автоматические ворота, произведен монтаж аварийного освещения, изготовлен паспорт на объект недвижимости, произведен монтаж системы автоматической пожарной сигнализации на общую сумму 1840,8 тыс. рублей; 
- в МБДОУ ДС №28 произведен капитальный ремонт полов на сумму 1014,5 тыс. рублей, также приобретены и смонтированы автоматические ворота, заменен фасад забора, произведено устройство пожарного проезда к зданию и разработана проектно-сметная документация для установки аварийного освещения на общую сумму 1076,4 тыс. рублей; 
- в МБДОУ ДС №35 заменена электропроводка и приобретены комплектующие для сборки детских кроватей на общую сумму 458,2 тыс. рублей.

  Также произведена оплата кредиторской задолженности по договорам, заключенным в 2021 году, на сумму 600, тыс. рублей.

Денежные средства освоены на 89,3%, в связи с расторжением контрактов в одностороннем порядке.

18. Предоставление субсидий образовательным организациям на оснащение медицинских кабинетов.
На проведение мероприятия за счет средств местного бюджета выделено и освоено 1016,1 тыс. рублей или 100%. В рамках мероприятия осуществлено оснащение 6 общеобразовательных организаций, были приобретены: перчатки, маски, товары для оказания первой медицинской помощи. 

19. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях для создания новых мест в общеобразовательных организациях (приобретение движимого имущества для оснащения вновь созданных мест в муниципальных общеобразовательных организациях). 

На проведение мероприятия было выделено и освоено 18000,0 тыс. рублей из средств краевого бюджета и 12000,0 тыс. рублей из средств местного бюджета. Денежные средства направлены на приобретение оборудования для оснащения нового объекта на территории Афипского лицея.

20. Предоставление субсидий образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях.

Всего на мероприятие выделено 65579,8 тыс. рублей, из них 62300,8 тыс. рублей. – краевого бюджета, 3279,0 тыс. рублей – из средств местного бюджета, всего освоено 65579,8 тыс. рублей или 100%.

В рамках мероприятия за 2022 год ежемесячно бесплатное горячее питание для учащихся 1-4 классов получали 6354 детей.
21. Предоставление субсидий образовательным организациям на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы.

На проведение мероприятия за счет средств федерального бюджета выделено и освоено 45544,0 тыс. рублей или 100%. Денежные выплаты получали 597 учителей.

22. Предоставление субсидий образовательным организациям на выплату заработной платы и начислений выплаты по оплате труда в образовательных организациях во время проведения капитальных ремонтов, во время реорганизации (ликвидации) и других мероприятий (за исключение текущих ремонтов), а также возмещение данных понесенных расходов.

На проведение мероприятия из средств местного бюджета выделено и освоено 1262,1 тыс. рублей или 100%. Денежные средства были направлены на заработную плату работников во время капитального ремонта                          МБДОУ ДС № 39.
23. Предоставление субсидий образовательным организациям на оплату услуг по доставке пищи и пищеприготовлению обучающихся по образовательной программе начального общего образования и детей-инвалидов (инвалидов) не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детей из семей, призванных на военную службу, в муниципальных образовательных организациях.

На проведение мероприятия за счет средств местного бюджета выделено 2671,6 тыс. рублей, освоено 2653,8 тыс. рублей или 99,3%. Денежные средства были направлены на доставку пищи и пищеприготовление в шести образовательных учреждениях, где отсутствуют пищеблоки. 

24. Предоставление субсидий образовательным организациям на выплату ежемесячной компенсационной денежной выплаты на питание детей- инвалидов, получающих образование на дому.

На проведение мероприятия за счет средств местного бюджета выделено и освоено 75,8 тыс. рублей или 100%.  В рамках мероприятия ежемесячно компенсацию получали 5 семей. 
25. Предоставление субсидий образовательным организациям на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детей из семей лиц, призванных на военную службу, в муниципальных общеобразовательных организациях.

На проведение мероприятия за счет средств краевого бюджета выделено и освоено 1081,7 тыс. рублей или 100%.  Ежемесячно двухразовым питанием обеспечены дети-инвалиды из 69 семей.

26. Предоставление субсидий образовательным организациям по организации и обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях.

На проведение мероприятия всего выделено 12593,2 тыс. рублей, из них из средств краевого бюджета – 7555,9 тыс. рублей, из средств местного бюджета 5037,3 тыс. рублей. Всего освоено 12593,2 тыс. рублей или 100%.  Бесплатным горячим питанием были обеспечены обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья из 668 семей. 

27. Предоставление субсидий на мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

На выплату заработной платы советников директоров из 27 образовательных учреждений было выделено и освоено 2155,6 тыс. рублей или 100%. 
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и органов управления

1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.

Всего на мероприятие выделено 50085,0 тыс. рублей, из них 14864,3 тыс. рублей – краевого бюджета, 35220,7 тыс. рублей – из средств местного бюджета, всего освоено 49828,9 тыс. рублей или 99,5%.

На организацию основной деятельности ЦБУО, ИМЦ, ПМПК из средств краевого бюджета освоено 14864,3 тыс. рублей, денежные средства были направлены на оплату труда, приобретение и обслуживание программных обеспечений, покупку канцелярских товаров, расходные материалы для организационной техники. 

Из местного бюджета освоено – 34964,6 тыс. рублей, средства были направлены на оплату коммунальных расходов, приобретение мебели, ремонт санузла, ремонт организационной техники, курсы повышения квалификации. 

2. Обеспечение выполнения функций управления в области образования.

Всего на мероприятие выделено 11250,3 тыс. рублей, в том числе 865,1 тыс. рублей – из краевого бюджета, 10385,2 тыс. рублей – из средств местного бюджета, всего освоено 11199,7 тыс. рублей или 99,5%.

На организацию основной деятельности управления образования из средств краевого бюджета выделено и освоено 865,1 тыс. рублей, средства использованы на заработную плату, приобретение и обслуживание программных обеспечений, покупку бумаги.

Из средств местного бюджета выделено 10385,2 тыс. рублей, освоено – 10334,6 тыс. рублей или 99,5%, средства использованы на выплату заработной платы, оплату коммунальных платежей, на материально-техническое обеспечение. 

Всего по муниципальной программе «Развитие образования» в 2022 году освоено 1 913 893,3 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 45544,0 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 1207736,0 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 574037,9 тыс. рублей, а также внебюджетных средств – 86575,4 тыс. рублей. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм= Мв/М = 28/31 = 0,9
где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

Ссуз= Зф/Зп=1913893,3 /1942154,1 = 0,99

где:

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализации подпрограммы в отчетном году.

Степень соответствия запланированному уровню расходов 

из средств местного бюджета: 

Ссуз = Зф/Зп = 574037,9/579043,9=0,99
3. Оценка эффективности использования средств бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитана как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Эис=СРм/ССуз = 0,9/0,99 = 0,9
где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

4. Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования».
СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп, где:
СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф = значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп = плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Значение показателей

	
	
	
	ЗПгпп

(план)
	 ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей
	%
	77
	77
	1

	2
	Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школах
	%
	100
	100
	1

	3
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате организаций общего образования района
	%
	100
	100
	1

	4
	Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях района
	тыс. 

человек
	15,079
	15,079
	1

	5
	Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя
	человек
	19
	22
	1


	6
	Удельный вес численности обучающихся в организациях общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам
	%
	100
	100
	1

	7
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций
	%
	0
	0,2
	0

	8
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике Краснодарского края
	%
	100
	100
	1

	9
	Количество персональных компьютеров в расчете на 100 учащихся общеобразовательных школ
	количество
	20
	20
	1

	10
	Доля общеобразовательных организаций, имеющих скорость доступа к сети «Интернет» не менее 2 Мб/с
	%
	80
	80
	1

	11
	Доля обучающихся, которым предоставлены от 80 до 100 процентов основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по программам общего образования)
	%
	99
	99
	1

	12
	Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования
	%
	70
	80,1
	1

	13
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет по отрасли «Образование»
	%
	22
	4,6
	0,2

	14
	Количество созданных дистанционных мест обучения
	шт.
	12
	12
	1

	15
	Выполнение муниципальных заданий муниципальными организациями
	%
	100
	100
	1

	16
	Доля образовательных организаций, получивших предписания управления по надзору и контролю в сфере образования
	%
	0
	0
	1

	17
	Средний срок процедуры лицензирования образовательной деятельности
	дней
	30
	30
	1

	18
	Количество отремонтированных образовательных организаций
	Ед.
	8
	8
	1

	19
	Количество капитально отремонтированных зданий образовательных организаций
	Кол-во организаций
	5
	6
	1

	20
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Краснодарском крае
	%
	100
	100
	1

	21
	Количество организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы
	ед.
	2
	2
	1

	22
	Количество муниципальных образовательных организаций, осуществляющих приобретение движимого имущества
	кол-во организаций
	12
	12
	1

	23
	Обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций
	%
	100
	100
	1

	24
	Количество автобусов, осуществляющих подвоз учащихся, не менее
	единиц
	22
	22
	1

	25
	Количество образовательных организаций, на территории которых произведено благоустройство, в том числе капитальный ремонт и устройство теневых навесов
	единиц
	4
	5
	1

	26
	Количество образовательных организаций, которым выделяются средства на изготовление ПСД, а также на иные расходы, связанные с изготовлением ПСД для проведения капитальных ремонтов
	единиц
	10
	16
	1


М=26, ∑ СДгппз = 24,2
5. Степень реализации муниципальной программы.

СРгп = ∑ СДгппз/М = 24,2/26 = 0,9,
где: 
СРгп - степень реализации муниципальной программы;
СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы. 

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени её реализации и рассчитывается по формуле:

ЭРгп = СРгп* Эис = 0,9*0,9 = 0,81,

где: 
ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;
СРгп - степень реализации муниципальной программы;

Эис – эффективность использования бюджетных средств.
Эффективность реализации программы «Развитие образования» на 2018-2025 годы» признается средней, так как значение показателя эффективности реализации муниципальной программы ЭРгп =0,81>0,8.

2. Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2025 годы»,
 утверждена постановлением администрации муниципального образования Северский район от 26 января 2015 года №116 
(с изменениями и дополнениями).
Финансирование мероприятий программы предусмотрено на 2022 год в сумме 3241,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Фактически освоено 3241,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Северском районе были выполнены следующие мероприятия муниципальной программы: 

На мероприятие п.1.13 «Укладка тротуарной плитки с элементами тактильной плитки» выделено финансирование в сумме 1033,3 тыс. рублей, освоено 1033,3 тыс. рублей или 100 %. Для обеспечения беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья в МБУ ДО ДХШ пгт. Ильского выполнены работы по укладке тротуарной плитки с элементами тактильной плитки. Мероприятие выполнено в полном объеме.
На мероприятие п.1.14 «Приобретение тактильных табличек, пиктограмм, мнемосхем» выделено финансирование в сумме 43,5 тыс. рублей, освоено 43,5 тыс. рублей или 100 %. МБОУ ДО ДШИ пгт. Афипского                    им. И.А.Петрусенко приобретены тактильные рельефно-точечные таблички с азбукой «Брайля», мнемосхема.  Мероприятие выполнено в полном объеме.

На мероприятие п.1.15 «Устройство пандусов» выделено финансирование в сумме 550,0 тыс. рублей, освоено 550,0 тыс. рублей. Выполнены работы по устройству пандусов в МБДОУ ДС № 40 пгт.Ильского. Мероприятие выполнено в полном объеме.

На мероприятие п.1.16 «Обеспечение беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья» выделено и освоено 1615,0 тыс. рублей. Выполнены работы по обустройству входной группы в основное здание школы, установке на лестничном марше основных поручней, ремонтно-строительные работы по оборудованию санитарно-гигиенического помещения, обустройство поручней, пандуса, ограждение лестничного марша на второй этаж в МБОУ СОШ №23 ст. Калужской. Мероприятие выполнено в полном объеме.

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

Степень реализации мероприятий

 СРм= Мв/М= 4/4=1

Оценка степени соответствия муниципальной программы 

запланированному уровню расходов средств местного бюджета

Ссуз=Зф/Зп=3241,8 /3241,8 = 1

Оценка эффективности использования средств местного 

бюджета при реализации муниципальной программы

Эис=СРм/ССуз=1/1=1
Оценка степени достижения целей и решения задач

 муниципальной программы 

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп

	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Значение показателей

	
	
	
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Реализация мероприятий по определению приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; выполнение обследования и паспортизации этих объектов, нанесение сведений о приоритетных объектах в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на карту доступности объектов Северского района, определение организационных и финансовых механизмов переоборудования объектов выполнить запланированные работы по обеспечению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом обеспечения доступности путей движения между муниципальными и государственными объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.
	шт.
	2


	260
	1

	2
	Проведение работ по обеспечению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках уточненных бюджетных обязательств на реализацию мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг.
	шт.
	4
	4
	1


М=2, Σ СДгппз =2
 СРгп=Σ СДгппз/М=2/2=1
Эффективности реализации муниципальной программы

ЭРгп= СРгп*Эис=1*1=1 (высокая).

3. Муниципальная программа «Дети Северского района» 
на 2018 - 2025 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования Северский район от 8 ноября 2016 года 
№ 1318 (с изменениями и дополнениями).

Постановлением администрации муниципального образования Северский район от 8 ноября 2022 года №2092 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Северский район от 8 ноября 2016 года № 1318 «Об утверждении муниципальной программы «Дети  Северского района» на 2018 – 2020 годы», из средств краевого, местного бюджетов в 2022 году предусмотрено финансирование в общей сумме 212529,8 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета – 208482,6 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 4047,2 тыс. рублей. 

Объем финансирования, предусмотренный решением Совета муниципального образования Северский район о местном бюджете - 233613,4 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета было запланировано 229566,2 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 4047,2 тыс. рублей.  
Освоено - 230713,0 тыс. рублей, в том числе из числа средств краевого бюджета 226678,3 тыс. рублей, из местного – 4034,7 тыс. рублей или 108,6%.

Не соответствие объемов финансирования, предусмотренного решением о бюджете и постановлением об утверждении программы, возникло из-за не своевременного внесения изменений в рамках увеличения финансирования до 31.12.2022 г. в муниципальную программу, в нарушение требований Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Северский район, утвержденного постановлением от 02.09.2021 №1691 (далее - Порядок).

По подпрограмме «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» управлением образования осваивается финансирование и выполняются все запланированные мероприятия своевременно:

п.1.1.1 - проведение районных спортивно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних. Всего проведено 16 районных мероприятий с охватом более 7800 детей и подростков. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности.  Мероприятие выполнено на 100%.

п.1.1.2 - организация и проведение соревнований в рамках Всекубанской спартакиады учащихся образовательных организаций «Спортивные надежды Кубани». Охват 82% учащихся. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности.  Мероприятие выполнено на 100%.

п.1.1.3 - организация и проведение спартакиады допризывной молодежи. Мероприятия проводились онлайн в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой. Охват составил 250 несовершеннолетних. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности. Мероприятие выполнено на 100%.

п.1.1.4 - проведение Дней открытых дверей и отчетных мероприятий учреждениями дополнительного образования с целью обеспечения досуговой занятости несовершеннолетних. В конце мая 2022 г. в 3-х подведомственных учреждениях дополнительного образования проведены отчетные мероприятия, охват более 3400 учащихся. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности. Мероприятие выполнено на 100%;
п.1.1.5 - проведение и участие в различных мероприятиях для классов казачьей направленности. Обеспечено массовое участие несовершеннолетних в «Слете Союза казачьей молодежи Кубани» в январе и конкурсе на «Лучший класс казачьей направленности» в феврале 2022 года с общим охватом более 1,42 тыс. детей (выделено и освоено 5,0 тыс. рублей из местного бюджета). Мероприятие выполнено на 100%;
п.1.1.6 - проведение дважды в год общерайонных родительских собраний «Ответственное родительство» с участием всех служб системы профилактики. Мероприятия проведены в январе и сентябре 2022 года с охватом более 660 родителей. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности.  Мероприятие выполнено на 100%;
п.1.1.7 - проведение семинаров для специалистов воспитательного блока по распространению эффективного опыта профилактической работы. В 2022 году в соответствии с утвержденным планом проведены семинары для заместителей руководителей по воспитательной работе, педагогов-психологов, социальных педагогов. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности.  Мероприятие выполнено на 100%;
п.1.1.8 - проведение районных акций, конкурсов, направленных на формирование правовой культуры учащихся, позитивного отношения к Закону 1539-КЗ. В соответствии с планом организовано 29 районных мероприятий данной направленности, с охватом 9,2 тыс. учащихся. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности.  Мероприятие выполнено на 100%;
п.1.1.9 - организация школьных служб примирения и медиации (МБОУ СОШ №№36, 45, 49, 17, 51 МАОУ лицей). Осуществляется подготовка специалистов для школьных служб медиации. В декабре проведен районный семинар членов служб примирения и медиации по организации эффективной работы с охватом 40 человек. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности.  Мероприятие выполнено на 100%;
п.1.1.10 - организация работы районной социально-психологической службы. В соответствии с планом организовано проведение мероприятий для родителей несовершеннолетних, направленные на повышение психолого-педагогической грамотности. Охват 92% родителей несовершеннолетних. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности.  Мероприятие выполнено на 100%;
п.1.1.11 - Проведение мероприятий, направленных на развитие ученического самоуправления и детских общественных организаций: парад детских организаций; слет лидеров ученического самоуправления; парад первоклассников.  В 2022 году проведены: слет лидеров ученического самоуправления, парад детских общественных организаций, форум «Растим патриотов», фестиваль отрядов юных Жуковцев. Охват учащихся детскими организациями и ученическим самоуправлением составил 90%. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности.  Мероприятие выполнено на 100%.

Управлением по делам несовершеннолетних осваивается финансирование и выполняются все запланированные мероприятия своевременно:

п.1.1.13 - Мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню семьи, любви и верности в честь благоверных князя Петра и Февронии Муромских. 18 июля 2022 года в рамках празднования Всероссийского Дня семьи, любви и верности в честь благоверных князя Петра и Февронии Муромских состоялась экскурсионная поездка по православным храмам и соборам города Краснодара для 20 детей из семей, находящихся в социально-опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, а также несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. В ходе мероприятия дети посетили три основных православных храма Кубани: Свято-Екатерининский Кафедральный собор, храм Рождества Христова, Войсковой Александро-Невский собор (выделено и освоено 10,0 тыс. рублей из местного бюджета). Мероприятие выполнено на 100%;
п.1.1.14 - Мероприятие, посвященное Международному дню семьи, для воспитанников Белореченской воспитательной колонии и специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа специальной общеобразовательной школы Краснодарского края. В 2022 году выездная встреча детей с родителями, находящимися в специализированных учреждениях закрытого типа Краснодарского края, не организовывалась по причине отсутствия в данных учреждениях несовершеннолетних уроженцев Северского района. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет основной деятельности;  

п.1.1.16 - Организация и проведение муниципального этапа краевого фестиваля «Формула успеха». 18 октября в парке культуры и отдыха                       им. А.С. Пушкина ст. Северской состоялся краевой фестиваль «Формула успеха» для несовершеннолетних в возрасте от 13 до 18 лет, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также для детей, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации. В мероприятии приняли участие 77 подростков в составе 11 команд городских и сельских поселений Северского района, а также студенты средне-профессиональных образовательных учреждений, расположенных на территории Северского района: ГБПОУ КК «Краснодарский краевой колледж культуры», ГБПОУ КК «Ильский политехнический техникум» филиал пгт. Ильского, НАН ЧПОУ Северо-Кавказский техникум «Знание». 

Ребята прошли 11 тематических площадок, на каждой из которых они проявили свои знания и умения, смекалку, творческие и спортивные способности. Участие в фестивале подарило ребятам возможность найти новых друзей, получить заряд хорошего настроения и определить свою формулу успеха, узнать больше о существующих профессиях и попробовать себя в качестве пожарного, врача, электрика, спасателя, сотрудника полиции, культработника, учителя. (выделено и освоено 20,0 тыс. рублей из местного бюджета). Мероприятие выполнено на 100%; 

п.1.1.17 - Организация и проведение муниципального этапа краевого конкурса на правовую тематику «Я выбираю ответственность!».  В сентябре прошел конкурс творческих работ среди 40 детей из семей, находящихся в социально-опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, а также несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет основной деятельности.  Мероприятие выполнено на 100%;
п.1.1.18 - Организация и проведение муниципального этапа краевого конкурса творческих работ «Здравствуй, мама!». В период с 1 ноября по                 15 декабря 2022 года на территории Северского района состоялся краевой конкурс «Здравствуй, мама!» для несовершеннолетних в возрасте от 9 до 17 лет, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также для детей, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации. 55 ребят представили свои творческие работы на конкурс в различных номинациях: «Подарок маме», «Рисунок», «Обращение к маме». По итогам конкурса победителями стали пять ребят, которые были награждены грамотами заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края и ценными призами. (выделено и освоено 15,0 тыс. рублей из местного бюджета). Мероприятие выполнено на 100%; 

п.1.1.19 - Организация и проведение муниципального этапа краевых игр «Спорт против наркотиков». Мероприятие проводилось в октябре 2022 года среди 80 детей из семей, находящихся в социально-опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, а также несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет основной деятельности.  Мероприятие выполнено на 100%;
п.1.1.20 - Приобретение новогодних подарков для детей из семей «отдельных категорий граждан». Приобретено 450 новогодних подарков (набор конфет) для детей из семей «отдельных категорий граждан» (выделено 183,9 тыс. рублей, освоено 183,1 тыс. рублей из местного бюджета). Мероприятие выполнено на 99%. 

Финансирование мероприятий п.1.1.21 – 1.1.23 не предусмотрено, осуществляются за счет основной деятельности. Все три мероприятия выполнены в полном объеме:
п.1.1.21 «Сопровождение и осуществление психолого-педагогической, медико-социальной реабилитации и коррекции несовершеннолетних, в отношении которых были совершены преступные посягательства». Управлением социальной защиты населения в Северском районе принимаются соответствующие меры в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Выявление семей и несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи, осуществляется различными способами: проводится подворовой    обход граждан, обратившихся в управление за оформлением мер социальной поддержки. В течение 2022 года обследовано 1762 семьи, выявлено 36 семей, которым оказана социальная помощь, из которых 18 семей поставлено на учет в ТЖС, 18 семьи поставлены в СОП.

Также на основании поступившей в управление или учреждение информации от граждан, ведомств-субъектов системы профилактики незамедлительно осуществляется проверка наличия факта семейного неблагополучия, в случае подтверждения направляется соответствующая информация в компетентные ведомства, межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, производится постановка семьи на ведомственный учет, как находящейся в трудной жизненной ситуации, организуется индивидуальная профилактическая работа. Всего за 2022 год поступило 1762 информации о семейном неблагополучии, 38 из которых подтвердилось.

Ежеквартально управлением социальной защиты населения направляются запросы в ОВД по Северскому району о предоставлении сведений о фактах жестокого обращения с детьми, о несовершеннолетних, совершивших преступления. При получении сведений с несовершеннолетними, указанными в данных списках, с согласия родителей организуется реабилитационная работа. 

С целью профилактики жестокости и насилия в семье специалистами отделения помощи семье и детям ГБУСОКК «Северский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – отделение) реализуется программа «Я родитель», направленная на формирование в семье максимально комфортных условий для развития детей, возрождения семейного воспитания и пропаганде семейных ценностей. Программа реализуется в индивидуальных планах работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися на учете в ТЖС, в том числе СОП. Программа включает в себя блок психологических занятий по профилактике алкоголизма и наркомании в семье. 

Количество семей ТЖС/СОП, в отношении которых применялась данная программа в 2022 г. – 62, из них 42 семьи ТЖС (в них 131 несовершеннолетний), 20 семей СОП (в них 36 несовершеннолетних). По данной программе разработано 7 информационных буклетов.

С целью профилактики жестокого обращения в семье разработана и реализуется программа «Преодолеем вместе». Участники программы: семьи, несовершеннолетние, состоящие на учете как находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе социально-опасном положении, и несовершеннолетние ИПР. Форма работы: диагностическая беседа, психологическая диагностика, психологическая и социально-педагогическая коррекция. Количество семей СОП и ТЖС, в отношении которых применялась данная программа в 2022г. – 34 семьи, в них 100 несовершеннолетних.

Для населения разработаны методические рекомендации и буклеты «Последствия жестокости», «Воспитание без жестокости», «Родителям о наказаниях», «Как защитить ребенка от опасности», «Как подружить ребенка с отчимом», «Правила общения при конфликте с ребенком», «Как не стать жертвой насилия», «Внимание! Жестокое обращение с детьми», «Как защитить своего ребенка от насилия», «Профилактика жестокости и насилия в семье», «Как бороться с детской жестокостью. Советы родителям», «Основные правила воспитания», «Как правильно наказывать детей», «Отношения с родителями». Специалистами отделения ведется работа по распространению наглядной информации среди населения. Осуществляются совместные патронажи со священнослужителями. За 2022 год проведено 2 мероприятия, в которых приняло участие 6 семей ТЖС, в них 15 несовершеннолетних. На информационном стенде размещена наглядная информация: «Россия без жестокости», плакат «Не дай себя в обиду» и информационный буклет «Детский телефон доверия». 

Ежегодно проводятся социально значимые мероприятия, направленные на профилактику жестокости и насилия в семье: краевая акция «Синяя лента апреля», «Международный день детского телефона доверия» (уличные акции, тематические занятия, лекции, беседы, выступления на родительских собраниях, размещение баннера с указанием всероссийского номера детского телефона доверия). 

В рамках социально значимой акции «Синяя лента апреля» в период с 26 по 30 апреля 2022 года на территории муниципального образования Северский район проведены следующие мероприятия:

- 28.04.2022 г. с несовершеннолетней из семьи ТЖС, проведена уличная акция «Рука, которая не ударит ребенка», акция направлена на привлечение внимания к проблемам жестокого обращения в семье, в ходе акции каждый желающий мог нарисовать свою ладонь и получить визитку детского телефона доверия;
- 29.04.2022г. проведено познавательное мероприятие с детьми «Доброта спасет мир». Мероприятие направлено на воспитание у детей доброжелательного отношения к окружающим, стремления к взаимопомощи и сотрудничеству, а также развитию способности понимать эмоциональное состояние другого человека и адекватно выражать свое мнение;
- с 26.04.2022г. по 29.04.2022 г. сотрудниками отделения помощи семье и детям ГБУ СО КК «Северский  КЦСОН» (специалистами по социальной работе, юрисконсульт, психолог и педагог – психолог), проведены индивидуальные беседы с семьями, в которых только один родитель, есть сожитель или были случаи жестокого обращения с детьми, проведено психологическое тестирование на выявление случаев жестокого обращения с детьми. Всего в тестировании приняло участие 23 несовершеннолетних ТЖС, СОП, ИПР;
- 29.04.2022г. совместно с представителями образовательной организации, священнослужителем храма, с участием несовершеннолетних из семей ТЖС, СОП, ИПР проведен флешмоб, направленный на профилактику жестокого обращения с детьми.

На сайте учреждения была размещена информация о действующих учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, куда можно обратиться в случае совершения в отношении них преступлений, в том числе применения к ним насилия в семье.

В вышеперечисленных мероприятиях, проведенных в рамках акции «Синяя лента апреля», приняло участие 36 семей, в том числе 6 семей, находящихся в СОП (4 несовершеннолетних), 30 семей, находящихся в ТЖС (53 несовершеннолетних), 7 несовершеннолетних ИПР. В рамках Акции разработано 3 информационных материала на тему профилактики жестокого обращения и насилия («Признаки насилия в семье», «Социальная акция «Синяя лента апреля», «Мы против жестокого обращения в семье»), распространено 64 буклета.

В период с 12 по 17 мая 2022 года на территории муниципального образования Северский район проведены социально значимые мероприятия, приуроченные к Международному дню детского телефона доверия, способствующие формированию доверия к данной службе со стороны детей и родителей, повышению доступности экстренной психологической помощи и эффективности работы телефона доверия.

Сотрудниками отделения помощи семье и детям ГБУ СО КК «Северский КЦСОН» с несовершеннолетними из семей, состоящих на учете как находящиеся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, проведен тренинг «День доверия». Также с родителями и детьми вышеуказанных категорий проведены беседы о телефоне доверия, с просмотром видеороликов ток-шоу «Семья вверх тормашками».

Сотрудниками отделения помощи семье и детям ГБУ СО КК «Северский КЦСОН» проведены уличные акции в поселениях МО Северский район. Распространены листовки «Семья вверх тормашками», буклеты "Детский телефон Доверия в картинках", визитки «Телефон доверия», всего распространено 170 информационных материалов. 

Несовершеннолетней из семьи, состоящей на ведомственном учете как находящаяся в трудной жизненной ситуации, оказано содействие в принятии участия в онлайн – фестивале «Время реальных событий», путем размещения видеоролика в TikTok на тему: «Телефон доверия».

В мероприятиях, направленных на освещение Международного дня Детского телефона доверия, приняло участие 76 семей (117 несовершеннолетних), в том числе 10 семей СОП (9 несовершеннолетних), 66 семей ТЖС (108 несовершеннолетних). Изготовлено 3 буклета по данной тематике (листовка «Семья вверх тормашками», буклет «Детский телефон Доверия в картинках», визитки «Телефон доверия»), распространено 170 штук.

С целью оказание содействия в урегулировании семейных конфликтов между супругами, между родителями и несовершеннолетними детьми в отделении действует Примирительный Совет. В течение 2022 года на территории Северского района случаи применения насилия в семьях по отношению к несовершеннолетним не зафиксированы. 

В рамках исполнения п.1.1.22 «круглый стол» для специалистов органов системы профилактики  с целью обеспечения занятости, отдыха и оздоровления несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, и несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально – опасном положении, а также в трудной жизненной ситуации, в период летней оздоровительной кампании на территории муниципального образования Северский район в 2022 году не проводился.

В части исполнения п.1.1.23 «Оказание содействия в организации отдыха, оздоровления детей, в отношении которых были совершены преступные посягательства» управлением социальной защиты населения проводится работа по оздоровлению несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе социально опасном положении. В 2022 году оздоровление в детском оздоровительном лагере прошли дети из многодетных  и малообеспеченных семей,  в количестве 229 человек, в том числе  26 несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 2 несовершеннолетних из семьи СОП, 6 несовершеннолетних, с которыми необходимо проведение ИПР. Оздоровление несовершеннолетних осуществлялось в здравницах Черноморского и Азовского побережий.

В целях контроля специалистами ГКУ КК - управлений социальной защиты населения в муниципальных образованиях края осуществлялся мониторинг предоставления услуг несовершеннолетним здравницами в течение всего периода оздоровления (в соответствии с графиком). Мероприятия выполнены на 100%.
Специалистами МБУЗ МО СР «Северская ЦРБ» с несовершеннолетними, в отношении которых были совершены преступные посягательства, по мере обращения, проводится коррекционная работа с привлечением медицинского психолога. Мероприятие выполнено на 100%.

п.1.1.24 - Изготовление наглядной агитации, направленной на профилактику совершения преступлений, правонарушений несовершеннолетними и преступлений, совершаемы в отношении детей. Изготовлено 250 буклетов, направленных на профилактику совершения преступлений, правонарушений несовершеннолетними и преступлений, совершаемых в отношении детей (выделено и освоено 10,0 тыс. рублей из местного бюджета). Мероприятие выполнено на 100%; 

п.1.1.25 - Подготовка и размещение в периодическом печатном издании (газета) информационных материалов, статей, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних регулярно находят свое отражение на страницах средств массовой информации Северского района. В 2022 году в районной газете «Зори» опубликованы 415 статей и заметок по данному направлению работы. Финансирование не предусмотрено, мероприятие выполнено на 100%.

Управлением по молодежной политике осваивается финансирование и выполняются все запланированные мероприятия своевременно:

п.1.1.26 - Проведение фестиваля здорового образа жизни «Дыши! Действуй! Живи! 14 октября управлением проведен фестиваль здорового образа жизни «Действуй! Живи! Дыши!» для детей и молодежи Смоленского сельского поселения. Площадкой для проведения выступила школа №49, а именно на стадионе учебного заведения собралось около 100 молодых, активных и заряженных на победу ребят. Для команд – участниц организаторы провели эстафету, а также несколько интерактивных площадок, на которых в свободное от прохождения эстафеты время, могли посостязаться участники в личном зачете. Каждый участник получил брендированный сувенир, а самые активные ребята, принимавшие участие в работе интерактивных площадок были награждены памятными призами. (выделено и освоено 10,0 тыс. рублей из местного бюджета). Мероприятие выполнено на 100%;
п.1.1.27 - Проведение районной акции «Молодёжное лето», посвященной открытию подростково-молодёжных площадок по месту жительства. 1 июня в рамках районной акции «Молодежное лето», посвященной открытию летних оздоровительных подростково-молодежных площадок на стадионе «Олимп» в станице Северской проведена спортивно-игровая программа «Планета детства». Каждый участник мог попробовать свои силы в настольных играх, собрать логическую цепочку по мотивам советских мультфильмов, потренироваться в меткости, сноровке, изготовить оригами и даже отгадать секретный код и обезвредить «взрывное устройство». Участники, набравшие максимальное количество баллов по результатам прохождения станций награждены памятными подарками. Всего в мероприятии приняло участие 90 человек детей и молодежи. (выделено и освоено 5,0 тыс. рублей из местного бюджета). Мероприятие выполнено на 100%; 

п.1.1.28 - Мероприятия по формированию жизнестойкости несовершеннолетних. Проведены мероприятия, направленные на оказание психолого–педагогической поддержки и помощи детям и подросткам и их родителям (законным представителям), оказавшимся в трудной жизненной ситуации, связанной с угрозой суицида; координацию профилактических мероприятий, направленных на предотвращение суицидального поведения среди несовершеннолетних (выделено 117,2 тыс. рублей и освоено 117,18 тыс. рублей из местного бюджета или 99%);  

п.1.1.30 - Проведение фестиваля «Кубанские каникулы». 24 августа 2022 года в парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина ст. Северской состоялся краевой фестиваль «Кубанские каникулы» для несовершеннолетних в возрасте от 13 до 18 лет. Организатором фестиваля выступила комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования Северский район. В мероприятии приняли участие 84 подростка в составе команд из 12 городских и сельских поселений Северского района. Ребятам предстояло пройти 12 тематических станций, подготовленных органами и учреждениями системы профилактики: управлением культуры, управлением по молодежной политике, управлением по физической культуре и спорту, управлением образования, управлением по вопросам семьи и детства, управлением социальной защиты населения, центром занятости населения, ОГИБДД ОМВД России по Северскому району. На каждой из станций ребята смогли проявить свои знания, умения, ловкость и смекалку. Мероприятие прошло в дружеской, соревновательной обстановке, в ходе которого ребята проявили свои способности, научились чему-то новому, нашли новых друзей и получили заряд хорошего настроения. 

Награждение победителей фестиваля произведено за счет средств краевого бюджета. Участники конкурса награждены грамотами и поощрительными призами администрации муниципального образования Северский район. (выделено и освоено 40,0 тыс. рублей из местного бюджета). Мероприятие выполнено на 100%.

 По подпрограмме «Дети-инвалиды» п.2.1.1 организация выставок, конкурсов, фестивалей с участием детей-инвалидов управлением образования были организованы и проведены выставки, конкурсы, фестивали с участием детей-инвалидов. Проведено 16 целевых мероприятий для детей-инвалидов, охват составил 228 детей. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности.  Мероприятие выполнено на 100%.

По подпрограмме «Одаренные дети Северского района» управлением образования, а также управлением культуры осваивается финансирование и выполняются все запланированные мероприятия своевременно:

п.3.1.1 - Проведение встречи главы района с талантливыми и одаренными детьми. Охват составил 82 ребенка (выделено и освоено 5,0 тыс. рублей из местного бюджета). Мероприятие выполнено на 100%; 

п. 3.1.2 - Проведение районных фестивалей-конкурсов. В 2022 году организовано проведение фестивалей ко Дню Матери, «Рождественские колокольчики»; «Звонкие голоса Кубани»; фестиваль патриотической песни. Охват учащихся более 3370 человек. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности.  Мероприятие выполнено на 100%;
п.3.1.3 - Организация и проведение форума дополнительного образования «Созвездие талантов». Охват участников 4000 человек. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности.   Мероприятие выполнено на 100%; 

п.3.1.4 - Проведение конкурса школьных хоров «Поющая Кубань». Муниципальный этап конкурса проведен в феврале 2022 года. Охват составил более 650 учащихся. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности.  Мероприятие выполнено на 100%;
п.3.1.5 - Повышение квалификации работников учреждений культуры, работающих с детской аудиторией, осуществляется за счет средств основной деятельности.  Квалификацию повысили 76 работников учреждений культуры. Мероприятие выполнено на 100%;  
п.3.1.6 - Ежегодное мероприятие «Сальниковские чтения», проводимое МБУК МОСР «Межпоселенческая библиотека», в котором принимают участие талантливые дети Северского района состоялась в ноябре 2022 года. За лучшие поэтические и прозаические произведения, победителям, за счет средств краевого регионального некоммерческого детского фонда осуществлена выплата литературной премии имени В.Ю.Сальникова в размере 65 559,69. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности. Мероприятие выполнено на 100%; 
п. 3.1.7 - Премия главы администрации одарённым детям Северского района. В рамках муниципальной программы «Дети Северского района» десяти одаренным детям Северского района вручена премия главы МО Северский район в размере 10 000 рублей на каждого во втором полугодии 2022 года (выделено и освоено 100,0 тыс. рублей из местного бюджета). Мероприятие выполнено на 100%.

По подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» проведены следующие мероприятия:

п.4.1.2 - Предоставление субсидий на организацию и функционирование лагерей труда и отдыха дневного пребывания.  В 2022 году лагеря труда и отдыха были организованны на базе 21 образовательной организации, с охватом 455 подростка в возрасте от 14 до 17 лет в лагерях труда и отдыха. Организация питания в лагерях осуществлялась на сумму не более 150,9 рублей на одного ребенка. (выделено 963,0 тыс. рублей и освоено 961,14 тыс. рублей из местного бюджета или 99%);
п.4.1.4 - Организация малозатратных форм отдыха и занятости детей и подростков (дневные тематические, вечерние спортивные площадки, походы, экскурсии, экспедиции, музейные, библиотечные, спортивные клубы).             В каникулярный период на базе общеобразовательных организаций и 3 учреждений дополнительного образования организованы: дневные тематические и вечерние спортивные площадки, краткосрочные и многодневные походы и экспедиции, экскурсии; работа библиотечных, музейных и спортивных клубов, волонтерских отрядов. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности.  Мероприятие выполнено на 100%;
п.4.1.5 - Приобретение путевок учащихся общеобразовательных организаций. С 17 июля по 14 августа 47 учащихся из образовательных организаций оздоровились в детском санатории Огонек с. Витязево, часть путевок была выделена для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. (выделено 920,0 тыс. рублей и освоено 911,8 тыс. рублей из местного бюджета или 99%);  

п.4.1.6 - Организация подвоза к местам отдыха, оздоровления и проведение других мероприятий. в т.ч. предоставление субсидий на реализацию данного мероприятия. (выделено и освоено 435,0 тыс. рублей из местного бюджета). Мероприятие выполнено на 100%;
п.4.1.7 - Проведение совещаний, семинаров и других обучающих мероприятий для специалистов, занятых в организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период. В течение февраля – июня 2022 года проведено 20 мероприятий с участием руководителей ОО, заместителей руководителей по воспитательной работе, начальников лагерей, воспитателей в лагерях, работников пищеблока, организаторов спортивно-массовой работы. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности.  Мероприятие выполнено на 100%;
п.4.1.8 - Организация информационной работы по вопросам организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. В первом полугодии 2022 года организовано проведение родительских собраний, приняло участие 3800 чел., подготовлены и распространены информационные буклеты в количестве 2400 шт., информация размещалась на интернет сайтах и в средствах массовой информации.  Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности.  Мероприятие выполнено на 100%;
п.4.1.9 - Приобретение путевок для детей участников детских творческих коллективов, учеников детских художественных и музыкальных школ Северского района. Выделенные средства направлены на приобретение 27 путевок для детей в ООО СОК «Золотой колос» п. Новомихайловский Туапсинского района с 18 июля по 31 июля 2022 года. (выделено и освоено 586,4 тыс. рублей из местного бюджета). Мероприятие выполнено на 100%;
п.4.1.12 - Во втором полугодии 2022 года (июль, август) приобретено 20 путевок на оздоровление учащихся МБУ ДО ДЮСШ в лагерях Черноморского побережья. Выделено и освоено 300,0 тыс. рублей из средств местного бюджета. Мероприятие выполнено на 100%;
п.4.1.13 - Изготовление печатной продукции (памятки) для информирования граждан по вопросам оздоровительной кампании. Изготовлены и распространены информационные буклеты в количестве 620 штук (выделено и освоено 28,9 тыс. рублей из местного бюджета). Мероприятие выполнено на 100%; 

п.4.1.15 - На организацию доставки детей-участников творческих коллективов, учеников детских художественных и музыкальных школ Северского района к месту отдыха и обратно с обеспечением страхования в пути выделено и освоено 56,0 тыс. рублей из местного бюджета. Мероприятие выполнено на 100%;
п.4.1.16 – На организацию фестивального движения предусмотрено 131,0 тыс. рублей, на организацию слетов в рамках фестивального движения школьников «Феникс». С 29 июня по 5 июля 2022 года на базе ОО ТОС 1 «Казачий» ст. Азовской были организованны районные слеты: профильный слет лидеров и активистов ученического самоуправления  «Феникс - Лидер 2022», с охватом 115 учащихся; профильный слет лидеров активистов Союза казачьей молодежи Северского района «Феникс – казачья молодежь», с охватом 98 учащихся; профильный слет православной молодежи Северского района «Феникс – православная молодежь», с охватом 57 учащихся. Освоено 129,44 тыс. рублей или 99%;
п.4.1.17 - Предоставление субсидий на организацию и проведение районного слета туристов-экологов «Северские рассветы» - из средств местного бюджета предусмотрено 46,0 тыс. рублей. В 2022 году слет проводился в п. Планческая Щель, с охват 90 учащихся. Освоено 46,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено на 100%;
п.4.1.18 - Предоставление субсидий на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края. На мероприятие в программе заложено 3210,6 тыс. рублей, в краевом бюджете заложено - 2 974,0 тыс. рублей (несоответствие в связи с ранее доведенным финансированием КБ – 3210,6 тыс. рублей и дальнейшим уменьшением лимитов финансирования). Оздоровительные лагеря дневного пребывания работали на базе 27 общеобразовательных организаций, охват составил 3292 ребенка в возрасте от 7 до 14 лет в профильных лагерях дневного пребывания. Организация питания в лагерях осуществлялась на сумму не более 129,9 рублей в день на ребенка в возрасте от 7 до 11 лет и не более 150,9 рублей в день на ребенка от 11 лет и старше. Лагеря работали в единые сроки. Каждый школьный лагерь сам обозначал тематику смены: патриотической, творческой и физкультурно-спортивной направленности. Содержание деятельности лагерей включала творческие конкурсы, интеллектуальные занятия и игры, викторины, театральные и литературные постановки, вовлечение учащихся в активную физкультурно-спортивную, игровую деятельность. Освоено 2 973,4 тыс. рублей или 92,6%;
п.4.1.19 - Организация медицинского сопровождения детей-участников творческих коллективов, учеников детских художественных и музыкальных школ Северского района к месту отдыха и обратно. Из средств местного бюджета выделено 8,7 тыс. рублей и освоено 8,61 тыс. рублей или 99%.

По подпрограмме «Дети-сироты» управлением по вопросам семьи и детства осваивается финансирование и выполняются все запланированные мероприятия своевременно:

п.5.1.1 - Организация и проведение новогодних и рождественских праздников, приобретение новогодних подарков для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Проведено в декабре 2022 года за счет привлеченных средств. Вручено 400 подарков. Мероприятие выполнено на 100%; 

п.5.1.2 - Организация и проведение мероприятий, посвященных международному Дню семьи, любви и верности, Дню защиты детей, Дню Матери.  Обеспечено участие 406 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в мероприятиях направленных на укрепление авторитета семьи. Выделено и освоено 40,0 тыс. рублей из местного бюджета. Мероприятие выполнено на 100%;
п.5.1.3 - Организация оздоровления занятости и санаторно-курортного лечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Осуществлен подвоз детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к местам отдыха и оздоровления и обратно. Из средств местного бюджета выделено и освоено 11,1 тыс. рублей. Мероприятие выполнено на 100%;
п.5.1.5 - На осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно. На мероприятие программой предусмотрено 58,2 тыс. рублей из средств краевого бюджета, в краевом бюджете заложено и выделено - 22,9 тыс. рублей. Освоено – 22,9 тыс. рублей или 39,4%;
п.5.1.6 - Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), или переданных на воспитание в приемные семьи. На мероприятие программой предусмотрено 60933,0 тыс. рублей из средств краевого бюджета, в краевом бюджете заложено и выделено - 65813,3 тыс. рублей, освоено 63480,4 тыс. рублей или 104,2%; 

п.5.1.7 - Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей из краевого бюджета. На мероприятие программой предусмотрено 47499,7 тыс. рублей из средств краевого бюджета, в краевом бюджете заложено и выделено 50505,2 тыс. рублей, освоено 50018,34 тыс. рублей или 105,3%; 

п.5.1.8 - Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (оплата труда). Из средств краевого бюджета выделено 8828,6 тыс. рублей, освоено 8784,95 тыс. рублей или 98%; 

п.5.1.9 - Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей (оплата труда). Из средств краевого бюджета выделено 723,6 тыс. рублей, освоено 717,79 тыс. рублей или 99%; 

п.5.1.10 - Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществления контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда.  Из средств краевого бюджета выделено 984,5 тыс. рублей, освоено 979,62 тыс. рублей или 99%; 

п.5.1.11 - Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского края «Об обеспечении дополни-тельных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае». В 2022 году приобретены 37 жилых помещений для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На мероприятие в программе заложено 86239,2 тыс. рублей из средств краевого бюджета, в краевом бюджете заложено и выделено 99714,1 тыс. рублей. Освоено всего 99700,9 тыс. рублей или 115,6%.

Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы.

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Значение показателей

	
	
	
	ЗПгпп

(план)
	 Пгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Увеличение удельного веса детского населения, охваченного дополнительным эстетическим образованием, клубными формированиями  
	%
	5
	6,5
	1

	2
	Прирост количества детей-лауреатов конкурсов различных уровней к предыдущему году
	чел.
	5
	5
	1

	3
	Количество детей, принявших участие в новогодних мероприятиях учреждений культуры
	чел.
	380
	280
	0,7

	4
	Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями
	чел.
	32
	37
	1

	5
	Количество участников Программы, получивших премию главы муниципального образования Северский район
	чел.
	10
	10
	1

	6
	Количество детей, получивших путевки в оздоровительные учреждения в летний период
	чел.
	80
	94
	1

	7
	Число детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных спортивно-массовыми и физкультурно-оздоровительными мероприятиями
	% от общей численности детей 7-18 лет
	88,5
	88,5
	1

	8
	Число учащихся образовательных организаций в классах казачьей направленности
	чел.
	1200
	1480
	1

	9
	Число учащихся в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных детскими и юношескими общественными организациями и ученическим самоуправлением
	% от общей численности детей 7-18 лет


	80
	88
	1

	10
	Снижение количества учащихся, совершивших правонарушения, в том числе нарушивших Закон КК № 1539 от 21.07.2008г. «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»
	в % к предыдущему году
	На 7%
	На 58%
	1

	11
	Число учащихся в возрасте от 6,5 до 14 в лагерях дневного пребывания
	чел.
	2700
	3292
	1

	12
	Число подростков в возрасте от 14 до 18 лет в лагерях труда и отдыха
	чел.
	510
	455
	0,9

	13
	Число детей, отдохнувших в муниципальных сменах на побережье 
	чел.
	26
	26
	1

	14
	Охват учащихся, находящихся в социально-опасном положении кружками, спортивными секциями
	%
	100
	100
	1

	15
	Охват несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, клубами по месту жительства
	%
	100
	100
	1

	16
	Снижение уровня подростковой преступности
	в % к предыдущему году
	На 3%
	На 6%
	1

	17
	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, посетивших социально значимые мероприятия, проводимые в муниципальном образовании Северский район в целях реализации семейной политики
	чел.
	250
	260
	1

	18
	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, доставленных к местам отдыха и обратно
	чел.
	30
	30
	1

	19
	Всего количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, посетивших новогодние и рождественские мероприятия, проводимые в муниципальном образовании Северский район
	чел.
	410
	395
	0,9

	20
	Обеспечение информирования граждан о детской оздоровительной кампании (буклеты)
	штук
	400
	620
	1


Число целевых показателей М = 20,
ΣСДгппз = 19,5.

В результате реализации мероприятий программы происходит увеличение:

- количества детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости;

- количества одаренных детей, которым оказана государственная поддержка;

- числа детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

1. Оценка степени реализации мероприятий: 

СРм=Мв/М=53-56=0,95   
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз=Зф/Зп=230712,96/233613,4=0,99
В т.ч.: оценка степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета:

ССуз=Зф/Зп=4034,67/4047,2=1
3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета: 

Эис=СРм/ССуз=0,95/1=0,95
4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: 

СРгп=ΣСДгппз/М=19,5/20=0,98
5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРгп=СРгп*Эис=0,98*0,95>0,9 (высокая).

4. Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Северского района в сфере дорожного хозяйства» утверждена постановлением администрации муниципального образования Северский район от 30 июня 2016 года №711 (с изменениями и дополнениями).
Целью реализации программы является развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих вне границ населенных пунктов.
Запланированный муниципальной программой объем финансирования на 2022 год 3707,1 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Финансирование мероприятия предусмотренное бюджетной росписью: всего 36447,0 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 9796,8 тыс. рублей, краевой бюджет – 26650,2 тыс. рублей.

Не соответствие объемов финансирования, предусмотренного бюджетом и программой, возникло из-за не своевременного внесения изменений в рамках увеличения финансирования до 31.12.2022 г. в муниципальную программу, в нарушение требований Порядка.

Общая сумма, фактически освоенных бюджетных средств по программе за 2022 год всего – 36443,8 тыс. рублей, МБ – 9793,6 тыс. рублей, КБ – 26650,2 тыс. рублей.

На 2022 год программой запланировано 1 мероприятие, фактически выполнены 3 мероприятия.

1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, а также установка дорожных знаков и ограждений на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Северский район, в том числе:
- капитальный ремонт автомобильной дороги подъезд к х.Бончковский от км 7+480 автомобильной дороги пгт.Афипский – х.Коваленко до х.Бончковский в Северском районе Краснодарского края», стоимость работ составила 31 524 505,25 рублей;
- грейдирование участка автомобильной дороги к СНТ Шебш – 599 945,58 рублей;

- грейдирование участка автомобильной дороги подъезд к х.Воликов – 80 745,14 рублей;

- грейдирование участка автомобильной дороги от х.Бондаренко до х.Бончковский -426 671,52 рублей;

- грейдирование участка автомобильной дороги от х.Воликов до х.Бондаренко – 254 784,10 рублей;

- ремонт участка автомобильной дороги от х.Коваленко до х. Кошарский – 586 636,62 рублей;

- фрезерование участка автомобильной дороги от х.Свободного до ФАД – 599 512,77 рублей;

- фрезерование участка автомобильной дороги к СНТ Шебш – 291 925,51 рублей;

- грейдирование участка автомобильной дороги от х.Свободного до ФАД – 1 199327,08 рублей.

Так же были выполнены не запланированные программой мероприятия:

2. Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Северский район. Проведение государственный экспертизы проекта и инженерных изысканий. Проведение проверки достоверности сметной стоимости.

По данному мероприятию запланировано программой всего 0,0 тыс. рублей. Освоено всего из местного бюджета - 280,4 тыс. рублей. Мероприятие выполнено на 100 %.  По данному мероприятию выполнено: 

- проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости по объекту: «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги к х. Свободному» - 46,7 тыс. рублей;
- разработка проекта организации строительства по объекту: «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги подъезд к х.Бончковский» - 100,0 тыс. рублей;

- проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости по объекту: «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги подъезд к х.Бончковский» - 98,7 тыс. рублей; 

- расчистка снега участка автомобильной дороги к х.Свободному – 35,0 тыс. рублей.

3. Выполнение комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования Северский район. Паспортизации автомобильных дорог. Проект организации дорожного движения.

По данному мероприятию запланировано программой всего 0,0 тыс. рублей. Освоено всего из местного бюджета 599,3 тыс. рублей. Мероприятие выполнено на 100%.  

По данному мероприятию выполнена актуализация комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования Северский район – 599 300,0 рублей.

Степень реализации мероприятий:

СРм=Мв/М= 3/3=1

Степень соответствия запланированному уровню расходов:
ССуз=Зф/Зп=36443,8/3707,1=9,8
В т.ч. степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета:

ССуз=Зф/Зп=9793,6/3707,1=2,7

Эффективность использования бюджетных средств:

Эис= СРм/ССуз= 1/2,7=0,37


Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы:

СДгппз=ЗПгпл/ЗПгпф

	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение показателей

	
	
	
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Северский район, на которых выполнен ремонт
	км
	0,5
	0,5
	1

	2
	протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Северский район, на которых выполнен капитальный ремонт
	км
	2,0
	0,65
	0,3


М=2, Σ СДгппз = 1,3

Степень реализации программы:

СРгп= Σ СДгппз/М= 1,3/2=0,65


Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРгп=СРгп*Эис= 0,65*0,37=0,24 (неудовлетворительна)
5.  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и развитие казачества» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 21 ноября 2016 г.  № 1382 
(с изменениями и дополнениями).
Объемы финансирования муниципальной программы всего на 2022 год – 38164,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета на 2022г.  – 29714,5 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета на 2022г.  – 1030,8 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета поселений на 2022 г. – 5791,3 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников на 2022 г. - 1628,0 тыс. рублей.

Фактически освоено в 2022 г. – 38142,7 тыс. рублей, в т. ч:

за счет средств местного бюджета – 29692,6 тыс. рублей

за счет средств краевого бюджета – 1030,8 тыс. рублей;

за счет средств бюджета поселений – 5791,3 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 1628,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает 7 подпрограмм:

1. «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Северском районе».

2. «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Северский район».

3. «Профилактика терроризма и экстремизма в Северском районе».

4. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Северский район».

5. «Поддержка и развитие Кубанского казачества в муниципальном образовании Северский район».

6. «Построение, модернизация, развитие и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Северского района».

7. «Повышение безопасности дорожного движения в Северском районе».

Целевыми показатели муниципальной программы, не включенными в подпрограммы являются:

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Своевременное реагирование на вызов (обращение) по ЧС и происшествиям
	%
	100
	100
	1

	2.
	Количество проведенных мероприятий по повышению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей находящихся на территории МО Северский район
	Ед.
	6
	6
	1

	3.
	Количество мероприятий, направленных на культурное, физическое и патриотическое воспитание молодежи, а также на сохранение и развитие самобытной   казачьей культуры, образа жизни, традиций и духовных ценностей кубанских казаков


	ед.
	7
	7
	1

	4.
	Построение и развитие функционирования систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	%
	85
	85
	1


Число целевых показателей М = 4,

ΣСДгппз = 4

Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий 
в Северском районе»

Объем и источники финансирования подпрограммы на 2022 год составляет всего 17225,4 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета на 2022 г.  – 9806,1 тыс. рублей, 


за счет средств краевого бюджета на 2022 г.  – 0,0 тыс. рублей,

за счет средств бюджета поселений на 2022 г. – 5791,3 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников на 2022 г. – 1628,0 тыс. рублей.

Ответственные за выполнение мероприятий и исполнители мероприятий подпрограммы: управление по делам ГО и ЧС, МБУ МО СР «Аварийно-спасательный отряд».

В рамках подпрограммы выполнены мероприятия:

1. По предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий. Выделено 2760,5 тыс. рублей и освоено 2760,4 тыс. рублей, или 100 %, в том числе выполнено: 

- обслуживание, модернизация системы экстренного оповещения населения, дополнительная система оповещения, оплата за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра в соответствии с Постановление Правительства РФ от 16 марта 2011 г. № 171 выделено и освоено 1932,0 тыс. рублей;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (памятки, баннеры, размещение информационного материала и др.)  выделено и освоено 31,7 тыс. рублей;
- изготовление проектной документации и перенос оборудования системы экстренного оповещения населения выделено и освоено 220,0 тыс. рублей;
- приобретение специализированной гидрометеорологической информации о состоянии окружающей среды (справка о произошедшей погоде в период ЧС) выделено и освоено 21,2 тыс. рублей;
- приобретение (ремонт) оборудования для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ выделено 365,6 тыс. рублей, освоено 365,5 тыс. рублей;
- изготовление Плана действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Северский район выделено и освоено 190,0 тыс. рублей.

2. На мероприятия по гражданской обороне, подготовке и обучению населения выделено и освоено 120,0 тыс. рублей. Приведен в соответствие с действующим законодательством План гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Северский район. 

3. На финансовое обеспечение МБУ МО СР «Аварийно-спасательный отряд» в рамках подпрограммы выделено 14344,9 тыс. рублей, освоено 14375,1 тыс. рублей или 100,2 %, в т.ч.: за счет средств местного бюджета – 6925,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселений - 5791,3 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников (приносящая доход деятельность) 1899,2 тыс. рублей. Сумма превысила запланированную на 241,4 тыс. рублей, так как были заключены дополнительные договоры, в том числе:

- на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания всего 12716,9 тыс. рублей, в т.ч. 6925,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, 5791,3 тыс. рублей за счет средств бюджета поселений, освоено всего 12716,9 тыс. рублей или 100 %, в т.ч. 6925,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, 5791,3 тыс. рублей за счет средств бюджета поселений. В рамках мероприятия произведена оплата труда, оплата взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, том числе проведена оплата электроэнергии;
- на приобретение аварийно-спасательного оборудования, спецодежды и совершенствование материальной базы отряда за счет средств поступающих от оказания платных услуг предусмотрено программой 1628,0 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников, по итогам года поступило 1899,6 и освоено 1658,2 тыс. рублей или 101,2 %. Денежные средства полученные от средств приносящего доход деятельности направлены на ремонт техники и содержание, использование системы гарант, повышение квалификации и обучение спасателей, обновление программ 1-С и антивирус, услуг связи, страхование людей, штрафы дорожные, налог транспортный, оплата ЖКХ, универсальные разборные носилки, страховочную систему,  рации, мойка, доска спасения, лебедка, приобретение  ГСМ, приобретение стройматериалов,  приобретение обмундирования, приобретение мотора лодочного, приобретение канцтоваров, хоз. материалов.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит   достигнуть целевых показателей:
	№ п/п
	Наименование индикатора целей подпрограммы
	Ед. изм.
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Оснащение аварийно-спасательного отряда техникой, оборудованием, снаряжением
	%
	98,5
	98,5
	1

	2.
	Количество населения, спасенного при чрезвычайных ситуациях
	человек
	395
	395
	1

	3.
	Охват обслуживанием автоматизированной системы централизованного оповещения населения муниципального образования Северский район
	%
	100
	100
	1

	4.
	Доля созданного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и муниципального характера, запасов материально-технических, продовольственных и иных средств гражданской обороны от установленных объемов и номенклатуры
	%
	100
	100
	1


Число целевых показателей М = 4,

ΣСДгппз = 4

Реализация мероприятий подпрограммы способствует ускорению реагирования на чрезвычайные ситуации и оперативное решение вопросов, связанных с предупреждением развития чрезвычайных ситуаций, ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 

Подпрограмма «Укрепление правопорядка,
профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью
в муниципальном образовании Северский район»

Финансовое обеспечение подпрограммы на 2022 год предусматривает ассигнования из местного бюджета в размере 75,0 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

1.Мероприятие «Проведение социологических исследований с целью определения эффективности мер, принимаемых по профилактике правонарушений и борьбе c преступностью» осуществляется за счет основной деятельности, финансирование не предусмотрено. В рамках мероприятия проведены социологические исследования восприятия уровня коррупции, социально-психологические тестирования учащихся образовательных учреждений района на предмет выявления потенциальных потребителей табачной, спиртосодержащей продукции, а также наркотических средств и психотропных веществ, либо лекарственных препаратов, употребляемых в целях наркотического опьянения. Мероприятие выполнено.

2. На изготовление наглядной агитации и печатной продукции, направленной на профилактику совершения преступлений и правонарушений было выделено и освоено 75,0 тыс. рублей. В рамках мероприятия изготовлены и размещены 4 баннера и распространено 2000 листовок. 

3. Мероприятие «Проведение рейдовых мероприятий с посещением по месту жительства детей и семей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации» осуществляется за счет основной деятельности, финансирование не предусмотрено. В 2022 году на учете в комиссии по делам несовершеннолетних состояло 53 несовершеннолетних и 40 семей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации. Всего был осуществлен 1141 выезд в данные семьи.  Мероприятие выполнено.

4. Мероприятие «Содействие в вовлечении несовершеннолетних в работу молодежных центров, подростковых молодежных клубов, спортивных секций, учреждений дополнительного образования» осуществляется за счет основной деятельности, финансирование не предусмотрено. В школах действуют детские организации: юные жуковцы, дружина А.Невского, экологическая организация «Радуга», Юнармия, классы казачьей направленности, волонтерские отряды, ученическое самоуправление и т.д. Охват детскими общественными организациями в районе достаточно высокий - 87 %.    

На территории муниципального образования Северский район осуществляют свою деятельность 5 спортивных школ, в которых занимаются спортом более 4700 детей. Администрацией спортивных школ ежеквартально направляется информация с приглашением, буклетами спортивных школ, а также приглашение принять участие в сдаче нормативов ГТО по месту проживания семей, находящихся в социально-опасном положении, и несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. Мероприятие выполнено.

5. Мероприятие «Организация совместных координационных семинаров с участием всех субъектов профилактики правонарушений» осуществляется за счет основной деятельности, финансирование не предусмотрено. В рамках мероприятия проведено 2 семинара с целью оказания методической помощи в вопросах профилактики правонарушений. Мероприятие выполнено.

6. Мероприятие «Осуществление комплекса мер по предупреждению нарушений миграционного законодательства, незаконной трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами без гражданства» осуществляется за счет основной деятельности, финансирование не предусмотрено. На постоянной основе реализуются мероприятия по профилактике правонарушений в сфере миграции. В 2022 году проведено 43 рейдовых мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства Российской Федерации, в ходе которых выявлено 4 случая нарушения миграционного законодательства. Также проведено 41 мероприятие по правовому просвещению и информированию лиц, привлекающих иностранную рабочую силу, иностранных граждан и жителей района в сфере миграционного законодательства. В средствах массовой информации осуществлено 4 публикации о разъяснении сведений, касающихся соблюдения требований действующего миграционного законодательства Российской Федерации. Проведено заседание межведомственной комиссии по вопросам реализации государственной национальной политики при главе муниципального образования Северский район по вопросу «Меры противодействия экстремистской деятельности и профилактика правонарушений на национальной почве, в том числе при осуществлении трудовой деятельности иностранными гражданами на территории муниципального образования Северский район». Мероприятие выполнено.

7. Мероприятие «Проведение мониторинга социального устройства несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы» осуществляется за счет основной деятельности, финансирование не предусмотрено. В 2022 году в Северском районе отсутствовали несовершеннолетние, вышедшие из мест лишения свободы.

8. Мероприятие «Проведение мониторинга социального устройства молодежи, вернувшихся из мест лишения свободы» осуществляется за счет основной деятельности, финансирование не предусмотрено. Всего в 2022 году из мест лишения свободы освободились и направились на место жительство 28 человек 8 человек рассмотрены на заседаниях территориальных комиссий по профилактике правонарушений. По всем рассмотренным приняты административные решения, в том числе социальной помощи и трудоустройстве. Мероприятие выполнено.

Сведения о соответствии фактически достигнутых

целевых показателей подпрограммы:
	№ п/п
	Наименование индикатора целей подпрограммы
	Ед.изм.
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Количество преступлений, 

совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, площадях, парках и скверах на территории муниципального образования Северский район

(показатель выполнен, т.к. целью выполнения является снижение значения)
	Ед.
	200
	181
	1

	2
	Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними

(показатель выполнен, т.к. целью выполнения является снижение значения)
	Ед.
	19
	7
	1

	3
	Количество членов народных дружин, негосударственных организаций, объединений и граждан, привлекаемых к охране общественного порядка на территории муниципального образования Северский район
	Ед.
	160
	106
	0,7

	4
	Количество правонарушений миграционного законодательства иностранными гражданами и лицами без гражданства

(показатель выполнен, т.к. целью выполнения является снижение значения)
	Ед.
	300
	284
	1


Число целевых показателей М = 4,

ΣСДгппз = 3,7

Реализация муниципальной подпрограммы за период 2022 года позволила достигнуть развития профилактики, ее системность и адресность, исключения негативных условий, способствующих социальной напряженности, в том числе связанных с трудностями на рынке труда и в финансовой сфере; объединить усилия правоохранительных органов, общественных организаций и объединений, правозащитных структур, средств массовой информации в вопросах повышения правовой культуры населения, преодоления правового нигилизма в обществе и формирования законопослушного поведения; создать надлежащие условия для работы правоохранительных органов и систем профилактики.

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма

в Северском районе» 
На 2022 год, в рамках подпрограммы запланированы бюджетные ассигнования в размере 4879,6 тыс. рублей из местного бюджета, средства освоены в полном объеме 100 %. 

1.На мероприятие «Предоставление субсидий на обеспечение учреждений образования системами видеонаблюдения, в том числе разработка проектно-сметной документации, содержание систем видеонаблюдения, экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта, осуществление строительного контроля (надзора) за ходом работ» из местного бюджета выделено и освоено 4879,6 тыс. рублей. В рамках мероприятия приобретены и установлены системы видеонаблюдения в образовательных учреждениях Северского района:

- МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» в сумме - 38 600 рублей;

- МБДОУ ДС №2 пгт. Ильского - 32 000 рублей;

- МБДОУ ДС №31 пгт. Черноморского - 61 500 рублей;

- МБДОУ ДС №5 ст.Новодмитриевской - 16 000 рублей 

- МБДОУ ДС КВ №14 - 920 400 рублей;

- МБДОУ ДС КВ №25 пгт. Афипского - 100 000 рублей;

- МБДОУ ДС КВ №34 пгт. Афипского - 72 800 рублей;

- МБДОУ ДС КВ № 39 пгт. Ильского - 20 000 рублей;

- МБДОУ ДС КВ №8 пгт. Черноморского - 51 000 рублей;

- МБДОУ ДС ОВ №28 пгт. Черноморского - 27 900 рублей;

-МБДОУ ДС ОВ №42 ст.Северской - 60 000 рублей;

- МБДОУ ДС ОВ №7 пгт. Ильского - 134 500 рублей;

- МБДОУ ЦРР - ДС ст.Северской - 76 800 рублей;

- МБОУ ООШ № 12 ст. Дербентской - 61 000 рублей;
- МБОУ СОШ № 14 пгт. Ильского - 253 600 рублей;

- МБОУ СОШ № 17 пгт. Ильского - 111 000 рублей;

- МБОУ СОШ № 21 пгт.Черноморского - 87 100 рублей;

- МБОУ СОШ №23 ст.Калужская – 11 000 рублей;

- МБОУ СОШ №27 с.Львовского – 3 000 рублей;

- МБОУ СОШ №3 ст.Крепостной - 60 200 рублей;

- МБОУ СОШ №32 с.Михайловского - 259 100 рублей;

- МБОУ СОШ №36 ст. Новодмитриевской - 845 520 рублей;

- МБОУ СОШ № 43 ст. Северской МО - 15 000 рублей;

- МБОУ СОШ №44 на сумму - 524 500 рублей;

- МБОУ СОШ №45 ст.Северской - 30 980 рублей;

- МБОУ СОШ №49 ст. Смоленской - 425 000 рублей;

- МБОУ СОШ №52 пгт. Ильского в сумме - 55 000 рублей;

- МБОУ СОШ №59 ст. Северской - 103 500 рублей;

- МБОУ СОШ №6 пгт. Афипского - 160 500 рублей;

- МБУ ДО ДЮСШ ст.Северской – 11 600 рублей;
- МБУ ДО ЦРТДЮ ст.Северской - 70 000 рублей;
- МАУ ДО «ЦРТДЮ» пгт.Черноморского - 25 000 рублей;
- МАДОУ ДС КВ №4 ст.Северской - 155 500 рублей.

2. Мероприятие «Работа с руководителями транспортных предприятий в части проведения дополнительных инструктажей с водительским составом, выпуском транспортных средств на линию, проведением медицинского осмотра водителей». Со всеми перевозчиками (ООО «ННН-Теплый дом», ООО «Экспресс-Сервис», ООО «Анастас», ИП Фабер О.В., ИП Искяндарова С.Б.), осуществляющими свою деятельность на территории района, ежеквартально проводится работа по доведению информации о действиях при угрозе совершения терактов, особое внимание было обращается на усиление контроля в целях обнаружения бесхозных предметов, также проводится разъяснительная работа, направленная на повышение бдительности и личной ответственности персонала. 

3. Мероприятие «Проведение в муниципальном образовании Северский район информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности экстремизма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия экстремистской идеологии» осуществляется за счет основной деятельности, финансирование не предусмотрено. В рамках мероприятия в сети Интернет, социальных сетях, средствах массовой информации, а также путем раздачи листовок осуществлялось информирование населения в части доведения информации об ответственности за участие в террористической деятельности, о признаках поведения лиц, намеревающихся совершить террористический акт, об опасности незаконной сдачи жилья, о действиях при обнаружении подозрительного предмета. Всего реализовано более 2000 листовок, размещено более 370 информационных материалов в средствах массовой информации и сети Интернет.

4. Мероприятие «Выявление и идентификация лиц, распространяющих в сети «Интернет» информацию и материалы, содержащие признаки призывов к террористической деятельности, оправдания терроризма и экстремизма, а также лиц, попавших под их влияние» осуществляется за счет основной деятельности, финансирование не предусмотрено. В рамках мероприятия выявлено 164 ссылки предположительно экстремистского характера из которых 11 заблокировано.

5. Мероприятие «Взаимодействие с общественными и религиозными организациями, направленное на развитие толерантности, межнационального и межконфессионального диалога в целях укрепления мира и согласия» осуществляется за счет основной деятельности, финансирование не предусмотрено. В рамках мероприятия проведено 4 заседания межведомственной комиссии по межнациональным отношениям и 4 заседания консультативного межнационального Совета при главе муниципального образования Северский район.  

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации подпрограмм и основных мероприятий плановым показателям, установленным при утверждении подпрограммы:

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. из.
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	АТЗ учреждений управления образования 
	ед.
	3
	32
	1

	2
	АТЗ учреждений управление культуры
	ед.
	3
	0
	0

	3
	АТЗ ММПЛ, расположенные на территории МО Северский район
	ед.
	1
	0
	0


Число целевых показателей М = 3,

ΣСДгппз = 1.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволило повысить уровень безопасности населения и гостей муниципального образования Северский район во время их трудовой, учебной и спортивной деятельности, лечения и отдыха, обеспечить сохранность зданий, сооружений, оборудования от возможных террористических актов и других чрезвычайных ситуаций экстремистского характера, обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлениям терроризма и экстремизма.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Северский район» 
Финансирование подпрограммы предусмотрено из средств местного бюджета в объеме 50,0 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

 По мероприятию «Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование нетерпимости в обществе к коррупционному поведению» предусмотрено и освоено 50,0 тыс. рублей на изготовление и распространение информационных буклетов и листовок о противодействии коррупции в количестве 5000 штук.
В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия не требующие финансирования:

- проведение в установленном порядке антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов, мероприятие выполнено;

- проведение мониторинга коррупционных рисков, информация размещена на официальном сайте администрации МО Северский район, мероприятие выполнено;

- проведение социологических исследований для получения оценки уровня коррупции в администрации муниципального образования Северский район, мероприятие не выполнено;
- опубликование муниципальных правовых актов и их проектов, направленных на противодействие коррупции, мероприятие выполнено;

- проведение мониторинга внедрения технологий, обеспечивающих взаимодействие с гражданами и юридическими лицами в рамках оказания муниципальных услуг, повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность при оказании муниципальных услуг. 
Мероприятие выполнено.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации подпрограмм и основных мероприятий плановым показателям:
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	Степень доверия к органам местного самоуправления со стороны населения (по данным социологического исследования)
	%
	98
	0
	0

	2
	Снижение уровня выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления и их проектов
	%
	0
	0
	1

	3
	Число муниципальных служащих администрации муниципального образования Северский район, прошедших обучение по программам противодействия коррупции
	Чел.
	2
	1
	0,5


Число целевых показателей М = 3, 

ΣСДгппз = 1,5.

Целевой показатель по ежегодному обучению и повышению квалификации муниципальных служащих МО Северский район выполнен на 50 % в связи с отменой профилирующих программ.

Повышение квалификации за счет средств краевого бюджета, организованное управлением кадровой политики администрации Краснодарского края по теме: «Антикоррупционные технологии в профессиональной деятельности муниципальных служащих», прошел ведущий специалист отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции.

Подпрограмма «Поддержка и развитие Кубанского казачества

в муниципальном образовании Северский район» 
На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году из местного бюджета муниципального образования выделено бюджетных ассигнований в размере 587,0 тыс. рублей, освоено в полном объеме. 

1. На мероприятие «Приобретение оборудования, оргтехники. Расходы на канцелярские товары, символики (знамена, флаги, хоругви, средства агитации, учебные пособия и др.)» выделено и освоено 30,0 тыс. рублей. Приобретены 25 упаковок бумаги; 66 книг учета; 17 фоторамок; ручки, карандаши, ластики, скрепки – по 15 штук.
2. На мероприятие «Оснащение учебного центра добровольной допризывной казачьей подготовки молодежи для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации» выделено и освоено 30,0 тыс. рублей. Приобретены фонари для призывников – 20 шт., флаги – 6 шт., шапки и перчатки для призывников – 20 шт.

3. На мероприятие «Содержание оргтехники и средств связи Северского РКО» выделено и освоено 20, 0 тыс. рублей (заправка картриджей, оплата услуг интернета и телефонной связи, оплата программного обеспечения). 

4. На мероприятие «Расходы на содержание казачьих управ, штабов, пунктов охраны общественного порядка в РКО и казачьих обществах (коммунальные услуги, связь, текущий и капитальный ремонт и пр. расходы)» выделено и освоено 120, 0 тыс. рублей.

5. На мероприятие «Организация и проведение смотров казачьего творчества, культурно-массовых мероприятий» выделено и освоено 20,0 тыс. рублей. Проведен фестиваль «Казак лишь верою казак», в котором приняло участие более 300 человек. Приобретены грамоты и дипломы, организована полевая кухня.
6. На мероприятие «Участие в увековечивании памяти погибших казаков при защите Отечества в период ведения Россией военных кампаний на Кавказе, в годы Гражданской и ВОВ, а также региональных конфликтов. Установка памятных досок и стел на местах памятных и исторических событий, расходы по поощрению ветеранов локальных войн и труда» выделено и освоено 10,0 тыс. рублей. Приобретены 2 гирлянды для возложения, 2 букета цветов.

7. На мероприятие «Проведение поисковых работ, перезахоронение останков воинов, погибших на территории Северского района в период Гражданской, ВОВ, установка мемориальных досок казакам, погибшим при исполнении служебного долга» выделено и освоено 4,0 тыс. рублей. Приобретен венок для возложения на мемориальную доску.

8. На мероприятие «Проведение и участие в военно-спортивных соревнованиях. Участие допризывной молодежи в учебно-полевых сборах и лагерях для подготовки допризывной казачьей молодежи к службе в Вооруженных силах Российской Федерации (проведение мероприятий союза казачьей молодежи и его оснащение)» выделено и освоено 60,0 тыс. рублей. Приобретена казачья особо парадная форма – 3 комплекта, организована транспортировка детей к местам проведения мероприятий.
9. На мероприятие «Оснащение учебно-методической литературой казачьих классов в школах, детских дошкольных учреждениях. Расширение их сети. Закрепление казаков-наставников, обучение и патриотическое воспитание» выделено и освоено 10,0 тыс. рублей. Приобретены фотоальбомы 1 шт., фотобумага- 2 упаковки, флаги 3 штуки. 
10. На мероприятие «Обучение и аттестация казаков, участвующих в охране общественного порядка, их оснащение» выделено и освоено 10,0 тыс. рублей. В рамках мероприятия были приобретены зачетные книжки 50 штук, удостоверения – 30 штук.
11. На мероприятие «Содержание оперативного отряда по охране общественного порядка на базе Северского районного казачьего общества и его функционирование с привлечением оперативных отрядов предприятий и организаций. Создание и функционирование оперативной группы быстрого реагирования ее оснащение и содержание» выделено и освоено 50,0 тыс. рублей. Приобретены журналы – 60 шт., докуплена казачья форма (рубашки – 8 шт., кубанки – 8 шт., значки дружинников – 8 шт.). 
12.  На мероприятие «Приобретение материалов и оборудования для пожаротушения» выделено и освоено 223,0 тыс. рублей. Приобретены 5 ранцев для пожаротушения, 5 огнетушителей, 2 бензопилы, 1 воздуходувка, 10 касок, 2 канистры, бочка на 750 литров.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации подпрограммы:

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1.
	Создание классов казачьей направленности
	ед.
	56
	59
	1

	2.
	Общая численность Северского РКО
	ед.
	801
	642
	0,8


Число целевых показателей М = 2,

ΣСДгппз = 1,8.

Предусмотренные подпрограммой мероприятия направлены на привлечение в интересах государства и Северского района членов казачьих обществ Северского РКО к несению государственной службы, реализацию и защиту гражданских, экономических, социальных и культурных прав и свобод членов казачьих обществ, военно-патриотическое воспитание членов казачьих обществ, развитие их активности, повышение престижности военной службы, осуществление культурно-оздоровительной, спортивной и иной деятельности, предусмотренной федеральным и краевым законодательством.
Подпрограмма «Построение, модернизация, развитие и

эксплуатация аппаратно-программного комплекса

«Безопасный город» на территории Северского района» 

На финансирование подпрограммы в 2022 году предусмотрено 14048,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, освоено 14028,2 тыс. рублей или 99,85 %.

1. На мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ МОСР «Ситуационный центр – ЕДДС 112» выделено 11886,3 тыс. рублей, освоено 11884.8 тыс. рублей или 99,9%. В рамках мероприятия произведена оплата труда, оплата взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения.

2. На мероприятие «Модернизация, ремонт и техническое обслуживание системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации и РАС ОКМ АПК «Безопасный город» выделено и освоено в полном объеме 1400,0 тыс. рублей. Финансовые средства направленны обеспечение бесперебойного функционирования существующей системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации на территории района. 

3. На мероприятие «Модернизация и развитие системы видеонаблюдения и видеоконтроля АПК «Безопасный город» выделено и освоено в полном объеме 300,0 тыс. рублей.
4. На мероприятие «Техническое обслуживание система видеонаблюдения и видеоконтроля АПК «Безопасный город» выделено и освоено в полном объеме 280,0 тыс. рублей. В рамках мероприятия проводилось ежегодное техническое обслуживание, для обеспечения бесперебойного функционирования существующей системы видео наблюдения и контроля.

5. На мероприятие «Развитие и эксплуатация «Ситуационного центра — ЕДДС 112» выделено 182,5 тыс. рублей, из них освоено 170,0 тыс. рублей или 93,2 %. Данные средства направлены на обеспечение бесперебойного функционирования учреждения (связь, канцелярия и расходные материалы оргтехники). Мероприятие не выполнено в полном объеме, т.к. отмен налог на уплату имущества в сумме 12,5 тыс. рублей данные средства возвращены в бюджет.

Сведения о соответствии фактически достигнутых

целевых показателей реализации подпрограммы:

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Ввод в эксплуатацию аппаратно- программных комплексов видеонаблюдения
	ед.
	2
	0
	0

	2.
	Приобретение неисключительных прав на использование интеллектуальной составляющей аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения
	ед.
	2
	2
	1

	3.
	Расширение информационно-коммуникационной структуры
	ед.
	1
	1
	1

	4.
	Замена устаревших аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения
	ед.
	2
	2
	1


Число целевых показателей М = 4,

ΣСДгппз = 3.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного

движения в Северском районе» 
Финансирование подпрограммы на 2022 год составляет 1298,8 тыс. рублей, из них местный бюджет 268,0 тыс. рублей, краевой бюджет 1030,8 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме или 100%.

Мероприятие 1.1 «Выявление мест концентрации ДТП на автодорогах, проходящих по территории муниципального образования Северский район, разработка и реализация мероприятий, направленных на их ликвидацию» не требует финансирование, осуществляется за счет основной деятельности управления. На дорогах местного значения Северского района очаги концентрации ДТП отсутствуют. Проведены заседания комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения муниципального образования Северский район.

Мероприятие 1.2 «Регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения в средствах массовой информации Северского района, на сходах граждан» не требует финансирование, осуществляется за счет основной деятельности управления. Информирование водителей через средства массовой информации (радиостанции) о необходимости соблюдения режима труда/отдыха за рулем транслируется в эфире радиостанции «Радио Jam» (ООО ТРК «Атаман») в утренние, вечерние и ночные часы. Дополнительно информация для водителей с напоминанием о необходимости соблюдения режима труда/отдыха за рулем размешена на официальном сайте администрации МО Северский район и социальных сетях на страничках администрации. В целях пропаганды соблюдения Правил дорожного движения на территории муниципального образования Северский район, на официальных сайтах городских и сельских поселений была опубликована информация по недопущению употребления алкогольных напитков при управлении транспортными средствами, также данная информация была размещения в социальных сетях «Телеграм», «Вконтакте», «Одноклассники». Главами городских и сельских поселений проведены «Круглые столы» и сходы граждан с тематикой предупреждении опасного поведения нетрезвых водителей, также на данную тему размещена социальная реклама на уличных световых экранах, на информационных досках размещены памятки.

Мероприятие 1.5 «Проведение районного слета отрядов юных инспекторов дорожного движения» не требует финансирование, осуществляется за счет основной деятельности управления. Совместно с ГИБДД проведен районный слет отрядов ЮИД «ЮИД шагает по Кубани», посвященный 50-летию движению ЮИД, учащиеся награждены грамотами и благодарственными письмами.

Мероприятие 1.6 «Организация деятельности отрядов юных инспекторов дорожного движения в образовательных организациях» не требует финансирование, осуществляется за счет основной деятельности управления. В образовательных организациях созданы 25 отрядов ЮИД, 512 учащихся. Создано 30 родительских патрулей, 107 родителей.  Организация деятельности проводится по плану образовательной организации. Проводятся систематические занятия и мероприятия с участием ЮИДовцев. Организационная деятельность: общий сбор членов отряда ЮИД, выборы штаба отряда, распределение обязанностей, планирование работы, совместная разработка сценариев. Проведение акции по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Внимание дети!» Выступление агитбригады для учащихся начальной школы.

Мероприятие 1.8 «Проведение занятий, лекториев, круглых столов для учащихся и родительской общественности по вопросам безопасности детей на дорогах» не требует финансирование, осуществляется за счет основной деятельности. Оформление стендов для родителей и учащихся по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Тематические часы, классные занятия, лектории, круглые столы, общие родительское собрание с инспектором ГИБДД. Акция «Безопасный маршрут школьника». Создание памяток «ПДД пешехода», «Мой безопасный путь в школу», их распространение среди учащихся 1 -5 классов. Инструктаж для учащихся и родителей, по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах.
Мероприятие 1.9 «Размещение в образовательных организациях однотипных схем и макетов безопасных маршрутов к образовательным учреждениям» не требует финансирование, осуществляется за счет основной деятельности. Во всех образовательных организациях размещены схемы безопасных маршрутов.

Мероприятие 1.10 «Проведение комиссионных обследований эксплуатационного состояния и обустройства улично-дорожной сети, пунктов посадки и высадки учащихся образовательных организаций по маршрутам движения школьных автобусов» не требует финансирование, осуществляется за счет основной деятельности. Проведено два комиссионных исследования совместно с ГИБДД. 

По мероприятию 1.11 «Предоставление субсидий на осуществление мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципальных образований Краснодарского края в рамках регионального проекта Краснодарского края «Безопасность дорожного движения» выделено и освоено в полном объеме 1298,8 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия были приобретены мобильные автогородки (МБОУ СОШ № 4, 17, 43, 45) на сумму 720,00 тыс. рублей и оснащены кабинеты по безопасности дорожного движения (МБОУ СОШ № 1, 11, 23, 32 и МБДОУ ДС № 5) на сумму 578,8 тыс. рублей.

Сведения о соответствии фактически достигнутых

целевых показателей реализации подпрограммы:
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1.
	Сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, по сравнению с 2014 годом на 10 тыс. зарегистрированных транспортных средств в Северском районе
	чел.
	1,8
	1,8
	1

	
	
	%
	72,4
	72,5
	


Число целевых показателей М = 1,

ΣСДгппз = 1.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

муниципального образования Северский район 

«Обеспечение безопасности населения и развитие казачества» 

1. Оценка степени реализации мероприятий: 

СРм=М в/М= 52/53=0,98

М-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, М= 53.
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз=Зф/Зп= 38 142,7/38 164,6 =1

в том числе оценка степени соответствия запланированному уровню расходов средств местного бюджета:  

ССуз=Зф/Зп = 29 692,6/29 714,5 = 1
3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета:

Эис=СРм/ССуз=00,98/1 =0,98

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: ΣСдгппз = 16; М = 21

 СРгп=ΣСДгппз/М=16/21 = 0,76
5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРгп=СРгп*Эис=0,76*0,98=0,74>0,7 (удовлетворительная)
6. Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации МО Северский район 
от 1 декабря 2014 г.  № 2251 (с изменениями и дополнениями).
Муниципальной программой «Развитие культуры» на 2015-2023 годы»
предусмотрено финансирование мероприятий на 2022 год в сумме 190 056,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 4 223,6 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 4 805,5 тыс. рублей, средства местного бюджета – 181 027,6 тыс. рублей. Фактический объем финансирования мероприятий программы составил 189 975,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 4 223,6 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 4 805,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 180 946,1 тыс. рублей. 
В целях развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности, для сохранения и развития художественно-эстетического образования и кадрового потенциала культуры и искусства, укрепления материально-технической базы учреждений были выполнены следующие мероприятия муниципальной программы: 

1.1 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, находящихся в ведении управления культуры администрации МО Северский район. 

Плановый объем финансирования за счет средств местного бюджета составлял 93325,0 тыс. рублей. Фактический объем финансирования мероприятия составил 93299,0 тыс. рублей, в том числе на выплату заработной платы с начислениями, оплату коммунальных услуг, на приобретение материальных запасов и содержание имущества. Неполный объем финансирования мероприятия связан с внесением изменений в муниципальное задание МБО ДО ДШИ пгт.Ильского МО Северский район в части уменьшения объема услуг. Средства освоены на 99,9%. 

1.2 Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, (поселках городского типа). Плановый объем финансирования мероприятия составлял 669,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. Фактический объем финансирования мероприятия составил 669,2 тыс. рублей.
1.3 Осуществление ремонта зданий и сооружений, а также разработка и проверка достоверности научно-проектной, проектно-сметной (сметной) документации, в том числе софинансирование государственных программ.  Плановый объем финансирования мероприятия составил 1367,1 тыс. рублей. В рамках этого мероприятия установлены ограждения на территориях школ: МБУ ДО ДХШ пгт.Ильского и МБО ДО ДШИ пгт.Черноморского на сумму 1317,1 тыс. рублей. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания МБУ ДО ДХШ пгт.Ильского на сумму 50,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение мероприятия составило 1367,1 тыс. рублей.   

1.4 Обеспечение физической охраной, системой видеонаблюдения учреждений дополнительного образования, противопожарные мероприятия. На реализацию мероприятия по программе запланировано и освоено 2731,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
1.5 Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и другие расходы на укрепление материально-технической базы. На реализацию мероприятия по программе запланировано 778,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Приобретены сплит-системы и установлены жалюзи в МБУ ДО ДШИ ст.Северской на сумму 357,9 тыс. рублей, в МБУ ДО ДХШ пгт.Ильского установлен новый котел на сумму 56,0 тыс. рублей и арочный металлодетектор на сумму 135,0 тыс. рублей. В МБО ДО ДШИ пгт.Ильского приобретена мебель на сумму 229,5 тыс. рублей. Фактический объем финансирования мероприятия составил 778,4 тыс. рублей.
1.6 Оснащение образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами оборудованием и учебными материалами в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда». Плановый объем финансирования мероприятия составил 4502,3 тыс. рублей, в том числе 3727,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 324,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 450,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования. Приобретены музыкальные инструменты, оборудование (одежда сцены, интерактивное оборудование) и учебная литература. Фактический объем финансирования мероприятия составил 4502,3 тыс. рублей.

В целях создания условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям, укрепления материально-технической базы учреждений, охраны объектов культурного наследия были выполнены следующие мероприятия муниципальной программы:                                                                                                                                                                                                                       
2.1 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры, находящихся в ведении управления культуры администрации МО Северский район. Плановый объем финансирования составлял 41850,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Средства освоены в полном объеме, в том числе на выплату заработной платы с начислениями, оплату коммунальных услуг, на приобретение материальных запасов и содержание имущества МБУК МО СР «Межпоселенческая библиотека». В результате проведенного мероприятия увеличилось количество документовыдач.
2.2 Комплектование библиотечных фондов и другие расходы на укрепление материально-технической базы. На реализацию мероприятия по программе было запланировано 749,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. В рамках этого мероприятия произведена подписка на периодические издания в сумме 150,6 тыс. рублей, приобретена книжная продукция для комплектования библиотечного фонда на сумму 387,8 тыс. рублей и приобретено оборудование на сумму 211,0 тыс. рублей. Фактический объем финансирования мероприятия составил 749,4 тыс. рублей.

2.3 Осуществление ремонта зданий и сооружений, а также разработка проектно-сметной (сметной) документации, проверка её достоверности, в том числе софинансирование государственных программ. На реализацию мероприятия по программе было запланировано 4654,8 тыс. рублей, в том числе 3672,3 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 982,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. В рамках этого мероприятия выполнен капитальный ремонт фасада здания, коридоров и санитарных узлов МБУК «Межпоселенческая библиотека» по адресу ст.Северская, ул.Ленина,118. Финансирование мероприятия составило 4654,8 тыс. тыс. рублей.

2.4 Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений, межпоселенческих библиотек и библиотек городского округа. Плановый объем финансирования мероприятия составил 747,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 495,8 тыс. рублей, краевого бюджета – 139,8 тыс. рублей, средства местного бюджета – 112,2 тыс. рублей. В результате книжный фонд библиотеки пополнился детской, краеведческой литературой и литературой экономической, экологической направленности в количестве 2019 экземпляров. Фактическое исполнение мероприятия составило 747,8 тыс. тыс. рублей.

2.5 Обеспечение физической охраной, противопожарные мероприятия. На реализацию мероприятия по программе было запланировано 1182,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. В рамках этого мероприятия услуги физической охраны составили 245,0 тыс. рублей, разработана пожарная декларация на сумму 78,0 тыс. рублей, произведен монтаж пожарной сигнализации в библиотеках ст. Северской и пгт. Афипского на сумму 629,4 тыс. рублей, выполнен ряд других противопожарных мероприятий на сумму 230,3 тыс. рублей (замены пожарных кранов, дверей, полового покрытия). Фактический объем финансирования мероприятия составил 1182,7 тыс. рублей.

Для сохранения и предотвращения утраты культурного наследия Кубани были проведены следующие мероприятия:

3.1 Финансовое обеспечение деятельности прочих муниципальных бюджетных учреждений культуры, находящихся в ведении управления культуры администрации МО Северский район. Плановый объем финансирования мероприятия составил 25291,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Средства освоены в полном объеме, в том числе на выплату заработной платы с начислениями, на приобретение материальных запасов и содержание имущества.
3.2 Предоставление субсидий на иные цели прочим муниципальным бюджетным учреждениям культуры на мероприятия в сфере сохранения и развития культуры, межнациональных отношений; финансирование и поддержка добровольчества и социально ориентированных некоммерческих организаций в области культуры и искусства. Плановый объем финансирования мероприятия составил 1751,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, фактический объем финансирования мероприятия составил 1751,6 тыс. рублей. В рамках мероприятия были проведены районные и краевые фестивали, конкурсы, памятные даты, профессиональные праздники. Мероприятие выполнено. 
В целях повышения эффективности муниципального управления в сфере культуры проведены были следующие мероприятия:

4.1 Финансовое обеспечение деятельности отраслевого органа администрации муниципального образования Северский район. Плановый объем финансирования составлял 2217,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Фактический объем финансирования деятельности управления культуры администрации муниципального образования Северский район составил 2191,4 тыс. рублей, в том числе на выплату заработной платы с начислениями, на приобретение материальных запасов и содержание имущества. Остаток средств по мероприятию в сумме 26,0 тыс. рублей связан с экономией средств по начислениям на выплаты по оплате труда, командировочным расходам и неисполненными принятыми бюджетными обязательствами по оплате услуг связи за декабрь 2022 года, фактическое исполнение которых происходит в январе 2023 года. Средства освоены на 98,8%.
4.2 Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, находящегося в ведении управления культуры администрации МО Северский район. Плановый объем финансирования деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования Северский район «Централизованная бухгалтерия управления культуры» составлял 8237,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Фактический объем финансирования мероприятия составил 8208,0 тыс. рублей, в том числе на выплату заработной платы с начислениями, на приобретение материальных запасов и содержание имущества.  Остаток средств по мероприятию в сумме 29,5 тыс. рублей связан с экономией средств по начислениям на выплаты по оплате труда и неисполненными принятыми бюджетными обязательствами по оплате услуг связи за декабрь 2022 года, фактическое исполнение которых происходит в январе 2023 года. Средства освоены на 99,7%.
Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программой

Степень реализации мероприятий

 СРм= Мв/М= 15/15=1

Оценка степени соответствия муниципальной программы 

запланированному уровню расходов:
Ссуз=Зф/Зп=189 975,2 /190 056,7 = 0,99
В том числе оценка степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета:


Ссуз=Зф/Зп= 164408,6/164442,4= 0,99

Оценка эффективности использования средств местного 

бюджета при реализации муниципальной программы

Эис=СРм/ССуз=1/0,99=1
Оценка степени достижения целей и решения задач

 муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2023 годы»

Степень достижения планового значения целевого показателя, харакитеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппзс=ЗПгпп/ ЗПгпф;

	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Значение показателей

	
	
	
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек  
	%
	2,0
	2,0
	1

	1.2
	Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет»  
	%
	100
	100
	1

	1.3
	Количество методических мероприятий
	ед.
	44
	48
	1

	1.4
	Количество участников методических мероприятий
	чел.
	830
	847
	1

	1.5
	Количество зрителей культурно-массовых мероприятий 
	тыс. чел.
	28,5
	33,5
	1

	1.6
	Количество культурно-массовых мероприятий
	ед.
	107
	154
	1

	1.7
	Число участников клубных формирований
	чел.
	527
	636
	1

	1.8
	Охват населения библиотечным обслуживанием
	%
	26
	25
	0,9

	1.9
	Количество документовыдач
	тыс. экз.
	591,7
	619,6
	1

	1.10
	Контингент обучающихся
	чел.
	2232
	2544
	1

	1.11
	Доля обучающихся, участвующих в творческих мероприятиях, фестивалях, конкурсах
	%
	95
	95
	1

	1.12
	Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий обучающихся
	%
	12
	13
	1

	1.13
	Уровень удовлетворенности населения Северского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
	%
	98
	98
	1


СРгп=Σ СДгппз/М=12,9/13=0,99
Эффективности реализации муниципальной программы

ЭРгп= СРгп*Эис=0,99*1=0,9 (высокая)
7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 3 февраля 2015 г.  № 187 
(с изменениями и дополнениями).
Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2025 годы» предусмотрено финансирование мероприятий на 2022 год в сумме 121 207,8 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета - 5 600,9 тыс. рублей, средства местного бюджета - 115 606,9 тыс. рублей. Фактический объем финансирования мероприятий программы составил 119 685,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 5 536,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 114 149,0 тыс. рублей. Средства освоены на 98,7%.

В целях организации и проведения мероприятий в области физической культуры и спорта были выполнены следующие мероприятия муниципальной программы:

Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании. Приобретение наградного материала. Награждение спортсменов по итогам года. Приобретение баннеров. Плановый объем финансирования составлял 3 439,2 тыс. рублей из средств местного бюджета, фактически освоено – 3 438,8 тыс. рублей или 99,9%. (п.3.1). В рамках мероприятия приобретены медали, кубки, грамоты, спортивные костюмы, баннеры на сумму 161,5 тыс. рублей для призеров и участников спортивных мероприятий, оплата транспортных расходов составила 487,5 тыс. рублей, целевые взносы за участие в соревнованиях и страхование от несчастного случая составили 146,0 тыс. рублей, на выплаты денежных призов участникам соревнований израсходовано 114,6 тыс. рублей. Оплата командировочных расходов тренеров и участников соревнований составила 2 529,2 тыс. рублей.

В целях обеспечения деятельности управления по физической культуре и спорта были выполнены следующие мероприятия муниципальной программы: 
Обеспечение деятельности управления по физической культуре и спорта. Плановый объем финансирования составлял 5 171,2 тыс. рублей из средств местного бюджета. Фактически освоено – 5 120,9 тыс. рублей или на 99,0% (4.1.), в том числе на выплату заработной платы с начислениями, на приобретение материальных запасов и содержание имущества. Остаток средств по мероприятию в сумме 50,3 тыс. рублей связан с экономией средств по начислениям на выплаты по оплате труда и неисполненными принятыми бюджетными обязательствами по оплате бензина и услуг связи за декабрь 2022 года, фактическое исполнение которых происходит в январе 2023 года. 
В целях развития учреждений спортивной направленности были выполнены следующие мероприятия муниципальной программы:

- предоставление субсидий бюджетным учреждениям спортивной направленности на выполнение муниципального задания (5.1). Плановый объем финансирования составлял 86 582,4 тыс. рублей из средств местного бюджета, освоено в полном объеме или 100%, в том числе на выплату заработной платы с начислениями, на участие в спортивных соревнованиях, оплату коммунальных услуг, на приобретение материальных запасов и содержание имущества;
- осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт». Плановый объем финансирования составлял 257,8 тыс. рублей из средств краевого бюджета, фактически освоено – 257,8 тыс. рублей или 100%. (5.2) В рамках мероприятия осуществлены выплаты молодым тренерам в количестве двух человек и одному тренеру, имеющему звание «Заслуженный»;
- укрепление материально-технической базы учреждения (приобретение транспорта, устройство площадок и другие расходы) путем предоставления субсидий. Плановый объем финансирования составлял 6 725,8 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета 4 309,5 тыс. рублей, из средств местного бюджета 2 416,3 тыс. рублей, фактически освоено – 6 725,8 тыс. рублей или 100% (5.5). В рамках мероприятия было приобретено: автобус для МБУ СШ №1 пгт.Афипский на сумму 4 536,4 тыс. рублей; вагон-бытовки для спортивных школ на сумму 620,3 тыс. рублей; вышка судейская волейбольная на сумму 102,0 тыс. рублей для МБУ СШ №2 пгт.Ильский; распашные ворота для МБУ СШ №2 пгт.Ильский на сумму 127,0 тыс. рублей. Приобретен материал для замены искусственного покрытия на универсальной спортивно-игровой площадке, и устройство бетонной площадки МБУ СШ №3 пгт.Черноморский на сумму 1 340,1 тыс. рублей;
- реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных  команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в том числе на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. Плановый объем финансирования - 11 636,6 тыс. рублей, фактически освоено  10 236,5 тыс. рублей или 87,9% (5.7). В рамках мероприятия проведены углубленные медицинские осмотры детей, занимающихся спортивной подготовкой. Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с образовавшейся экономией по результатам торгов;
- предоставление субсидий на софинансирование обязательств муниципальных образований Краснодарского края в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту. Плановый объем финансирования всего составлял 1 148,5 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств краевого бюджета 1 033,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 114,9 тыс. рублей. Фактический объем финансирования мероприятия составил 1 077,3 тыс. рублей или 93,8% (п.5.8). В рамках мероприятия осуществлены выплаты инструкторам по спорту в количестве 9 человек, которые проводят занятия по самбо в общеобразовательных школах. Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что выплачиваются за фактически отработанное время;
- осуществление ремонта зданий и сооружений, разработка и проверка достоверности научно-проектной, проектно-сметной (сметной) документации, благоустройство территории и другие расходы по содержанию имущества. Мероприятие выполнено (п.5.9). Плановый объем финансирования составлял 1 395,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, фактически освоено – 1 395,8 тыс. рублей или 100%. В рамках мероприятия разработана проектно-сметная документация для капитального ремонта спортивного комплекса МБУ СШ №1 пгт.Афипского на сумму 390,0 тыс. рублей и выполнен текущий ремонт кровли на сумму 599,3 тыс. рублей в МБУ СШ №2 пгт.Ильского. В МБУ СШ №3 пгт.Черноморского проведены работы по устройству бетонной площадки и монтажу и демонтажу искусственного покрытия на универсальной спортивно-игровой площадке на сумму 406,5 тыс. рублей;
- обеспечение физической охраной, системой видеонаблюдения учреждений спортивной направленности. Плановый объем финансирования составлял 3 360,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, фактически освоено – 3 360,3 тыс. рублей или 100% (п.5.10). В рамках мероприятия средства были направлены на обеспечение физической охраной школ;
- осуществление противопожарных мероприятий учреждениями спортивной направленности. Плановый объем финансирования составлял 1 490,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, фактически освоено – 1 490,2 тыс. рублей или 100% (п.5.12). В рамках мероприятия в МБУ СШ №2 пгт.Ильского произведен монтаж противодымной вентиляции. Мероприятие выполнено в полном объеме.
Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта» 
 СРм= Мв/М= 8/10=0,8
Оценка степени соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов

Ссуз=Зф/Зп= 119 685,8 /121 207,8 =0,98
В т.ч. оценка степени соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов средств местного бюджета:

Ссуз=Зф/Зп=114 149,0 /115 606,9 =0,98

Оценка эффективности использования средств местного бюджета при реализации муниципальной программы

Эис=СРм/ССуз=0,8/0,98=0,82
Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей 

СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп
	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Значение показателей

	
	
	
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1.1
	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения
	%
	53,5
	60,91
	1

	1.2
	Доля граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
	%
	21,0
	21,2
	1

	1.3
	Финансирование физической культуры и спорта из муниципального бюджета в расчете на одного жителя
	руб.
	1192,0
	1436,0
	1

	1.4
	Количество квалифицированных тренеров и тренеров преподавателей физкультурно-спортивных органи-заций, работающих по специальности 
	чел.
	101
	101
	1

	1.5
	Доля спортсменов включенных в составы сборных команд Краснодарского края и Российской федерации от общего числа, занимающихся в спортивных секциях
	чел.
	60
	75
	1

	1.6
	Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и подростков 6-15 лет
	%
	41,1
	31,2
	0,8

	1.7
	Единовременная пропускная способность спортивных 

сооружений
	%
	31,2
	52,5
	1


М=7, Σ СДгппз = 6,8
СРгп=Σ СДгппз/М=6,8/7=0,98

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2024 годы» составляет 

ЭРгп= СРгп*Эис=0,98*0,82=0,81>0,8(средняя)
8. Муниципальная программа «Молодежь Северского района»
утверждена постановлением администрации МО Северский район от 31 октября 2014 г.  № 2072 (с изменениями и дополнениями).
Объем финансирования, предусмотренный программой, составляет 12162,1 тыс. рублей из средств местного бюджета. 

В печатной форме паспорта программы (постановление №2500 от 30.12.2022г.) из-за технической ошибки общий объем финансирования в паспорте программы и в приложении к паспорту программы не одинаковы: в паспорте программы финансирование составляет 11890,2 тыс. рублей, в приложении – 12162,1 тыс. рублей. 

Объем финансирования программы, предусмотренный местным бюджетом – 11890,2 тыс. рублей. 

Фактическое освоение средств местного бюджета составило всего 11845,3 тыс. рублей или 99,6%.

Не соответствие объемов финансирования, предусмотренного бюджетом и программой, возникло из-за не своевременного внесения изменений в рамках увеличения финансирования до 31.12.2022 г. в муниципальную программу, в нарушение требований Порядка.

На реализацию мероприятия п.1.1. «Организация и проведение районных акций, фестивалей, семинаров, конкурсов и других мероприятий, участие в зональных, краевых, окружных и Всероссийских мероприятиях, реализация проектов, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи» из средств местного бюджета выделено и освоено 266,0 тыс. рублей или 100%. 

Одним из основных направлений реализации государственной молодежной политики на территории Северского района является гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.

В контексте происходящей специальной военной операции на Украине, особое внимание уделялось военно-прикладной подготовке допризывной молодежи и гражданскому воспитанию.

Так, ключевыми событиями стало проведение акции «Мы верим в тебя, солдат», в рамках которой прошли традиционные Дни призывника, посвященные весеннему и осеннему призыву в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации.

В рамках Дней призывника в мае и декабре 40 юношей торжественно проводили в армию, а также команды допризывной молодежи приняли участие в военно-спортивных состязаниях, проявив качества, необходимые будущему защитнику Отечества. Приобретен наградной материал для участников соревнований и памятные подарки для призывников (53 705 рублей).

Центром патриотического воспитания молодежи проведены соревнования по военно-прикладной подготовке для допризывной молодежи «Служить России суждено тебе и мне», «К защите Родины готов», соревнования по стрельбе, посвященные памяти Павла Николаевича Лысенко. 

Совместно с районным казачьим обществом проведены военно-спортивные соревнования «Казачий резерв», «Юные пластуны», соревнования по преодолению военно-спортивной полосы. Приобретен наградной материал для награждения победителей соревнований на сумму 29 186 рублей.

В сентябре на базе стационарного палаточного лагеря «Мирный» прошел двухдневный муниципальный этап краевой военно-спортивной игры «Зарница»

В течение двух дней команды состязались в общекомандных зачетах в таких видах подготовки как: строевой смотр «Статен в строю, силен в бою», военно – историческом конкурсе «Ратные страницы истории Отечества. История героизма», смотре физической подготовки «Сильные, быстрые, ловкие», соревнования «Огневой рубеж», преодолении полосы препятствий «Вперед, юнармейцы!» и других.  По итогам всех состязаний командой-победительницей стал юнармейский отряд школы №3, который представил Северский район на краевом уровне. С целью подготовки и проведения мероприятия приобретены услуги медицинского работника, оплачены услуги судейства, приобретен наградной материал, обеспечен трансфер команды победительницы к месту проведения краевого этапа игры (85 442 рубля).

Всего в 2022 году более 1000 молодых людей стали участниками соревнований, игр и эстафет по военно-прикладной подготовки.

Важно отметить, что результаты военно-прикладной и спортивной подготовки молодежи нашего района отмечены на высоком уровне: во Всероссийской спартакиаде по военно-спортивному многоборью «ПРИЗЫВНИКИ: «СЛУЖУ РОССИИ - 2022/2023» воспитанники 
ВПК «Пост №1» стали призерами в решение интеллектуальных тестов и лауреатами состязаний по таким дисциплинам, как многоборье, подтягивание, челночный бег и другие.

В 2022 году юнармейцы Северского района вошли в число лучших представителей движения и стали участниками Всероссийской инновационно - технической смены «ЮНТЕХ», проходившей во Всероссийском детском центре «Смена», Всероссийского фестиваля «Дорога в цирк». С целью поддержки движения изготовлены и передаются в открывающиеся отряды флаги детско-юношеского движения «ЮНАРМИЯ» (8365 рублей).

Копилку достижений Северского района в 2022 году пополнили учащиеся Краснодарского краевого колледжа культуры. Студентки колледжа стали лауреатами третьей степени ХХI фестиваля героико-патриотической песни «Пою мое Отечество», а также призерами и лауреатами 2 и 3 степени краевого творческого конкурса «Родную землю славлю».

Управлением по молодежной политике обеспечено участие молодежи в краевых и всероссийских мероприятиях. Расходы на услуги трансфера составили 39 200 рублей.

В течение года реализуются молодежные акции «Дорогами Славы», «Согреем сердца ветеранов», «Диалоги с Героями», «Один день на службе Отечеству», молодежные акции, посвященные памятным датам России и Кубани. 

В преддверии Дней воинской славы проводится гражданско-патриотическая акция «Мы – граждане России» в рамках которой юношам и девушкам, достигшим 14-летнего возраста, в торжественной обстановке вручается первый паспорт, образец конституции и памятный подарок. Для проведения акции приобретен наградной материал на сумму 2702 рубля.

В день празднования Дня Российской Федерации проведен тематическая квест игра, участниками которой стала молодежь городских и селських поселений. На проведение мероприятия освоено 8100 рублей.

Также приобретены георгиевские ленты и ленты триколор для распространения волонтерами в рамках празднования памятных и праздничных дат России и Кубани (19400 рублей).

С целью проведения мероприятий, посвященных 85-летию образования Краснодарского края, изготовлены 10 футболок и 10 бейсболок в соответствии с бренд буком празднования даты (освоено – 11300 рублей).

В летний период уже во второй раз проведен масштабный фестиваль «Территория побед». Молодежь Черноморского поселения собралась на стадионе «Черноморец», чтобы побороться за победу не только командно - преодолев быстрее всех весёлую эстафету, но и лично - проходя испытания на различных станциях, где можно было проявить свою смекалку и ловкость, выполняли нормативы ГТО и сопоставляли карточки с великими спортсменами нашей страны. На проведение фестиваля освоено 8 600 рублей.

На постоянной основе ведется работа по организации несения Почетной Вахты Памяти на Посту №1. В Дни Воинской Славы и памятные даты России и Кубани. С сентября месяца запущен процесс вхождения в ряды движения отрядов всех общеобразовательных организаций нашего района. 

Всего в первом полугодии мероприятиями гражданско-патриотической направленности было охвачено более 32000 человек из числа детей и молодежи.

На реализацию мероприятия п.1.2. «Организация и проведение районных акций, фестивалей, конкурсов и других мероприятий, участие в зональных, краевых, окружных и Всероссийских мероприятиях, направленных на духовно-нравственное развитие и воспитание молодёжи, становление и укрепление семейных традиций» из средств местного бюджета выделено и освоено 17,0 тыс. рублей. 
С целью духовного просвещений и приобщения молодежи к традиционным духовным ценностям управлением реализуется цикл молодежных акций, посвященных двунадесятым праздникам, таким как Крещение Господне, Рождество Христово, Пасха и другие. Молодежь посещает храмы, встречается с представителями духовенства, волонтеры в преддверии праздников поздравляют жителей своих поселений и дарят им открытки с историей и традициями празднования. В феврале на территории Северского района прошел первый Сретенский зимний фестиваль по хоккею в валенках на кубок Митрополита Екатеринодарского и Кубанского. Команда Северского района одержала победу в фестивале и заняли 1 место в возрастной категории 14-17 лет.  Обеспечено питание участников фестиваля (1200 рублей).

Обеспечен трансфер для участия молодежи в краевых мероприятиях, направленных на духовно-нравственное воспитание молодежи (7000 рублей).

В ноябре в молодёжном пространстве «Этаж» проведен семейный турнир «Большие игры». Турнир дал возможность семьям почувствовать себя настоящей командой в преодолении заданий «Больших игр», научиться лучше понимать друг друга, вспомнить любимые мультфильмы, отгадать что спрятано в волшебном ящике, посоревноваться в смекалке и проявить свои творческие способности. Приобретен наградной материал для победителей турнира на сумму 8800 рублей.

На реализацию мероприятия п.1.3. «Организация и проведение районных акций, фестивалей, конкурсов и других мероприятий по творческому и интеллектуальному развитию молодёжи, обеспечение участия талантливой молодёжи в зональных, краевых, окружных и Всероссийских конкурсах творчества молодёжи» предусмотрено 172,0 тыс. рублей из местного бюджета, средства освоены в полном объеме. 

Устойчиво развивается такое направление как «интеллектуальное и творческое развитие молодежи». Продолжает расти число команд молодежи муниципальной лиги интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», квиза «Игры разума», «Ворошиловский стрелок». Данное направление является одним из наиболее эффективных форматов взаимодействия с работающей молодежью нашего района. Приобретен наградной материал для команд-победительниц на сумму 20242,5 рублей.

Так, в апреле в Северском районе прошел муниципальный этап фестиваля «Российская студенческая весна на Кубани». Конкурсанты, прошедшие муниципальный этап, показали достойные результаты не только на краевом, но и на федеральном уровне. Трое студентов Краснодарского краевого колледжа культуры приняли участие в финале конкурса в городе Челябинске, и по результатам оценок жюри Доценко Алёна заняла 2 место в номинации «Вокальное».

Обеспечен трансфер участников на краевые и зональные мероприятия, направленные на творческие и интеллектуальное развитие молодежи. Освоено 19 000 рублей.

30 июня в поселке Афипском проведен масштабный молодежный фестиваль, посвященный Дню молодежи России. Для молодежи района организована работа тематических игровых зон, мастер-классов, фотозоны, интерактивная программа и пенная дискотека. В мероприятии приняло участие свыше 1200 молодых людей. Освоено 89 294 рубля.

Продолжается реализация проекта муниципальной лиги КВН. Команды школьников в течение учебного года проходят 1/8, 1/4, полуфинал и финал лиги, определяя самую остроумную и творческую команду игры КВН. Для проведения игр лиги оплачены услуги редактора, ведущего и приобретен наградной материал для награждения победителей лиги (30 466, 5 рублей).

В ноябре – декабре 2022 года был запущен культурно-досуговый проект «Пятница», в рамках которого команда управления по молодежной политике выезжала в поселения района и проводила интеллектуальную шоу – игру «Ворошиловские стрелок». Всего в мероприятиях проекта приняли участие свыше 200 человек из числа работающей молодежи. Приобретен наградной материал на сумму 7330 рублей.
Для содействия развитию творческого потенциала молодежи на базе МКЦ «Этаж» проводятся творческие вечера в формате свободного микрофона, мини – концерты, интерактивные программы, творческие мастерские. Для материально-технического обеспечения мероприятий приобретены настольные игры, расходные материалы наградной материал (5667,0 рубля).

В отчетном периоде мероприятиями творческой и интеллектуальной направленности было охвачено 5000 молодых людей.

На мероприятие п.2.1. на «Проведение тематических смен районного молодежного форума «Мирный», сохранение и укрепление материально-технической базы форума и иные мероприятия, связанные с организацией и проведением форума» из средств местного бюджета выделено и освоено 1553,05 тыс. рублей или 100%.
На выделенные средства проведены 4 тематических трехдневных слета для 320 подростков в возрасте от 14 до 17 лет («Арт резиденция молодых», «Здоровому все здорово», «Кузница Героев», «Тепло») и 2 форума для 160 молодых людей из числа работающей молодежи Северского района в возрасте 18-35 лет («Территория успеха» и «Общественная безопасность»). Для проведения слетов и форумов приобретены имиджевая продукция, оплачены услуги экспертов и медицинского сопровождения слетов, закуплены дрова, продукты питания и питьевая вода, канцелярские материалы, хозяйственные товары, заключены договора ГПХ с временными работниками лагеря (1 112 204, 73 рубля).

Укреплена материально – техническая база лагеря: на отрядах установлены 2 беседки, на территории лагеря установлена теневая беседка для организации досуга и образовательных мероприятий. Освоено 440 845,27 рублей.

На мероприятие п.2.2. «Проведение фестивалей, слетов, соревнований, туриад, учебно –тренировочных сборов и других мероприятий, участие в зональных, краевых, окружных и Всероссийских мероприятиях, направленных на развитие молодежного туризм; организация и проведение экскурсий, походов, приобретение туристского снаряжения» из средств местного бюджета выделено и освоено 300 000 рублей или 100%. 

Свыше 1100 молодых людей стали участниками походов и мероприятий туристской направленности в 2022 году. В течение всего года организованные группы подростков и молодежи направляются в многодневные походы по маршрутам Северского района в сопровождении опытных инструкторов. Обеспечено питание участников и оплачены услуги инструкторов-пешеходного туризма (92912,5 рублей).

В апреле – июне прошла районная туриада «По следам памяти», в рамках которой ребята стали не просто участниками походов, но также провели трудовые десанты по расчистке русел рек и уборке мемориалов и обелисков Великой Отечественной войны, находящихся в горно–лесистой местности. На проведение туриады освоено 82432,58 рублей.

В июле в парке им. А.С.Пушкина в рамках молодежного проекта «Лето в движении» проведен фестиваль «Экстрим Тур». В рамках фестиваля командам-участницам было необходимо преодолеть тематические станции, на которых ребята должны были проявить свои навыки первичной туристской подготовки, силу, ловкость, логика и эрудиция. Приобретен наградной материал для победителей фестиваля (8600,0 рублей).

Организованы экскурсии для детей и подростков к местам оздоровления. Оплачены услуги трансфера (46457,92 рублей)

В октябре туристский слет «Вверх» собрал работающую молодежь района на территории лагеря «Мирный». В течение трех дней молодые туристы состязались в сноровке, навыках выживания в природной среде, тематических конкурсах и прохождении полосы препятствий по горно-лесистой местности. Приобретен наградной материал для команд-участниц, питьевая вода, оплачены услуги медицинского персонала, заключены договоры ГПХ с временными работниками (69597,0 рублей).

На мероприятие п.2.3. «Проведение конкурсов, фестивалей, акций, спартакиад, соревнований и других мероприятий, участие в зональных, краевых, окружных и Всероссийских мероприятиях, направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости подростков и молодёжи» из средств местного бюджета выделено и освоено 99,453 тыс. рублей или 100%.
С целью популяризации культуры здорового образа жизни в течение года были реализованы следующие мероприятия: 

В апреле месяце у подножия горы Собер-Баш прошло XII Открытое первенство Северского района по горному бегу «Движение вверх». Более 300 спортсменов не только из Краснодарского края и республики Адыгея, но и Уфы, Томска, Калининграда и Йошкар-Олы преодолели дистанцию в 6000 метров от подножия горы к ее вершине. Приобретен наградной материал, изготовлена имиджевая продукция, оплачены услуги аренды оборудования (40 829 рублей).

В июне на площади Дома культуры станицы Северской проведено первенство Северского района по силовому жиму лежа. Чтобы побороться за звание лучшего, на площади собрались десятки спортсменов, причём были представлены участники самого разного возраста и весовых категорий. Приобретены медали для награждения победителей (4020 рублей).

В июле проведен фестиваль здорового образа жизни «Energy Fest», который собрал самых активных и спортивных ребят нашего района. Команды победительницы и участники, показавшие лучшие результаты в личном зачете награждены памятными призами. Приобретён наградной материал на сумму 8600 рублей.

Традиционно, в день народного единства более 250 спортсменов собрались на открытое первенство Северского района по легкой атлетике «Самовар». Спортсмены преодолели символические 4 километра по территории одной из главных достопримечательностей нашего района –парку А.С.Пушкина. Приобретены услуги аренды оборудования, наградной материал (23748 рублей). 

Обеспечено участие молодежи в краевых мероприятиях, направленных на формирование культуры здорового образа жизни и профилактику вредных привычек в подростково-молодежной среде (12 300 рублей).

В октябре-ноябре реализован молодежный проект здоровых привычек «Выбор сильных» в рамках которого на базе общеобразовательных и среднеспециальных учебных заведений прошел цикл тематических квизов для подростков и молодежи. Приобретен наградной материал для победителей квиз-игр (9956 рублей).

На мероприятие п.2.4.«Организация работы с подростками и молодёжью по месту жительства; укрепление материально-технической базы клубов по месту жительства; развитие инфраструктуры для уличных (дворовых) видов спорта» из средств местного бюджета выделено и освоено 15,4 тыс. рублей или 100%. В период летней оздоровительной кампании для молодежи городских и сельских поселений проведен цикл квестов «Молодежный MIX», в рамках которого команда организаторов выехала в каждое поселение нашего района и провела спортивно-досуговую программу для подростков. Приобретён наградной материал на сумму 15400,0 рублей.
На мероприятие п.2.5. «Проведение лекций, семинаров, молодежных акций и иных мероприятий, направленных на профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма в подростково-молодежной среде; изготовление, приобретение информационной продукции антинаркотической направленности» финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет основной деятельности. В течение всего периода управлением по молодежной политике организуется работа по профилактике асоциальных проявлений в молодежной среде. С целью профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения среди молодежи, специалистами по работе с молодежью в 2022 году реализован ряд таких мероприятий как: проект «Живи своим умом», «Знай и соблюдай», «Лето без вредных привычек», «Здоровое поколение» профилактические беседы, встречи с молодежью и интерактивные уроки. 

Ведется мониторинг информационно-коммуникационной сети «Интернет» и блокировка сайтов и страниц в социальных сетях пронаркотической направленности. За отчетный период «Молодежным патрулем» в сети «Интернет» выявлено и отправлено на проверку в правоохранительные органы и Роскомнадзор 114 ссылок пронаркотической направленности. На постоянное основе специалистами совместно с членами объединения «Молодежный патруль» и сотрудниками наркоконтроля осуществляются выезды по устранения надписей пронаркотического характера на жилых домах и учреждениях.

В отчетном периоде мероприятиями по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма в подростково–молодежной среде охвачено более 1900 молодых людей.

На мероприятие п.2.6. «Проведение лекций, семинаров, молодежных акций и иных мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений среди подростков и молодежи; организация и проведение индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете» из средств местного бюджета выделено и освоено 24,647 тыс. рублей или 100%.
На постоянной основе ведется работа по вовлечению подростков данной категории в мероприятия культурной, досуговой, спортивной и туристической направленности. 

В августе организован экскурсионный выезд для подростков, состоящих на учете в исторический парк «Россия-моя история» в рамках проекта «Шаг навстречу будущему». Организован трансфер (9500 рублей).

Традиционно, в декабре проведена акция «Новый2023» по поздравлению подростков состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних с наступающим праздников. Приобретены подарки на сумму 15147,0 рублей.

На мероприятие п.2.7 «Проведение лекций, семинаров, молодежных акций и иных мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений в молодежной среде» из средств местного бюджета выделено и освоено 34,95 тыс. рублей. 
На базе образовательных организаций Северского района организовано проведение тематических секций, круглых столов. В целях формирования у подростков и молодежи информационной грамотности, навыков безопасного поведения в сети «Интернет», противодействия кибербуллингу проведен цикл открытых уроков в общеобразовательных организациях Северского района «Мы против террора». 

Ключевыми мероприятиями по направлению стали молодежные акции, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом и мероприятия в рамках празднования Дня народного единства. Приобретена имиджевая продукция и раздаточный материал на сумму 20950 рублей.

Обеспечено участие молодежи Северского района в краевых мероприятия антитеррористической направленности (услуги трансфера- 14 000 рублей).

Ежедневно осуществляется мониторинг сети «Интернет» на выявление материалов, предположительно экстремистского характера, содержащих информацию, пропагандирующую криминальные субкультуры, призывающие к агрессии или суициду. Выявлено и направлено в правоохранительные органы 250 ссылок. Всего в 2022 году, проведено 19 мероприятий с общим охватом 1957 человек.

На мероприятие п 2.8. «Транспортные расходы по организации отдыха и оздоровления подростков и молодежи» из средств местного бюджета выделено и освоено 40,5 тыс. рублей или 100%.  Было обеспечено участие рабочей молодежи в сменах краевого молодежного форума «Регион 93», фестивале «Таврида – Арт», молодежном форуме ЮФО «Ростов» (услуги трансфера 40500 рублей).

В рамках мероприятия п.3.1. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-17 лет; проведение мероприятий, направленных на содействие трудоустройству и занятости молодёжи» финансирование не предусмотрено, осуществлено за счет основной деятельности управления. В течение года специалистами отрасли молодежной политики реализуются мероприятия, направленные на профориентацию и знакомство с основами трудового права несовешеннолетних.

На мероприятие п.3.3 «Организация и проведение районных акций, фестивалей, конкурсов, слётов, школ, форумов и других мероприятий, участие в краевых, окружных и Всероссийских мероприятиях, направленных на развитие и популяризацию добровольческого (волонтерского) движения в Северском районе; оказание организационной, методической, информационной и иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям» из средств местного бюджета выделено и освоено 176,5 тыс. рублей. 
Важным направлением работы управления и подведомственных ему учреждений является поддержка волонтерской деятельности. Более 30 добровольцев Северского района присоединились к реализации федерального проекта «Комфортная городская среда», ежедневно информируя жителей своих поселений о возможности выбора объекта благоустройства в том или ином поселении, а также оказывая помощь в голосовании.

Добровольцы штаба взаимопомощи «Мы вместе» оказывали помощь в доставке продуктов первой необходимости, лекарств и продуктов, жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. С февраля волонтеры активно включились в процесс сбора и выдачи гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Волонтеры оказывают помощь ветеранам, пожилым гражданам, участвуют в торжественных мероприятиях по увековечению памяти воинов 
и следят за порядком на мемориалах и обелисках Великой Отечественной войны, участвуют в эко – десантах, участвуют в жизни детей, находящихся на длительном лечении в социально – реабилитационном центре «Надежда», помогают животными, пропагандируют культуру безвозмездного донорства 
и становиться сами донорами крови (приобретен раздаточный материал на сумму – 2 500 рублей.

Сегодня добровольческое движение Северского района насчитывает около 1000 неравнодушных молодых людей, из числа школьников, студентов 
и работающей молодежи, готовых прийти на помощь трудную минуту.

В рамках проведения Дня добровольца и итоговых мероприятий по чествованию добровольческого актива приобретен наградной материал на сумму 55 886,5 рублей.

В августе для волонтеров Северского района проведен мастер-класс «Трэш-Арт» от художника творческой студии StenaClub Алексея Серебренникова, где каждый участник смог поучаствовать в создании арт-объекта из твёрдых бытовых отходов. Мастер-класс показал ребятам как можно более экологично относиться к окружающей среде и познакомил с основами культуры рационального потребления. Приобретена услуга эксперта (9000,0 рублей).

С целью развития добровольческих компетенций на постоянной основе добровольцы проходят обучение по трекам на платформе Добро.Университет, в течение года в рамках проекта Корпоративный университет проведены обучающие занятия для волонтеров по основным направлениям добровольчества. Активисты Северского района приняли участие в краевых добровольческих форумах «Территория», «МыВместе», «Юфорум», окружном форуме добровольцев, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, инклюзивном форуме слышащей и неслышащей молодежи «Объединение» и других (услуги трансфера – 27 500 рублей).

Изготовлена имиджевая продукция для волонтеров муниципального штаба взаимопомощи «МыВместе» (74898,5 рублей), а также раздаточный материал для проведения мероприятий добровольческой направленности (6715,0 рублей).

В рамках мероприятия п.3.4. «Проведение мероприятий, направленных на развитие инновационной, новаторской деятельности молодёжи, обеспечение участия молодёжи Северского района в краевых конкурсах молодежных инноваций» финансирование не предусмотрено, осуществлено за счет основной деятельности управления. Молодежь Северского района приняла участие в губернаторском конкурсе «Премия IQ года», краевом конкурсе «Кубанская школа инноваторов».

На мероприятие п.3.5 «Проведение мероприятий, направленных на развитие и популяризацию студенческого трудового движения, развитие 
молодежного самоуправления» из средств местного бюджета выделено и освоено 40,0 тыс. рублей или 100%. В течение года организована работа школьного, студенческого и молодежного советов Северского района. 

С целью развития школьного самоуправления проведен конкурсы на лучшую работу школьного совета в мае 2022 года и лучшее мероприятие, посвященное Дню народного единства. В ноябре для всех лидеров школьного (ученического) самоуправления организован районный форум лидеров «Шаг в будущее» в рамках которого прошла панельная дискуссия с приглашенными почетными гостями и тематические секции с экспертами в области развития молодежных инициатив, ведения переговоров, лидерства. Приобретен наградной и раздаточный материал на сумму 14530,0 рублей.

С целью вовлечения представителей студенческого самоуправления в позитивные практики добровольчества и получения навыков работы с молодежью в апреле было организовано участие делегации студенческой молодежи в краевом проекте «Кубанская школа вожатых». Обеспечен трансфер на сумму 24 000,0 рублей.

По инициативе районного студенческого совета в сентябре – октябре реализован проект здорового образа жизни «Энергия движения», 
в рамках которого на базе учреждений среднего профессионального образования проведены 3 эстафеты «Движение – жизнь!». Приобретён наградной материал на сумму 1470,0 рублей.

На проведение мероприятия п.3.6. «Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для самореализации молодежи и эффективных механизмов ее поддержки: развитие личностного потенциала молодежи, формирование гражданского самосознания, вовлечение в социально-активную деятельность, создание условий для реализации собственных мероприятий и проектов» из средств местного бюджета выделено и освоено 8,5 тыс. рублей или 100%. 
В течение года молодежь района приняла участие в двух грантовых конкурсах от Росмолодежи, Всероссийском конкурсе микрогрантов, региональном форуме «ЮФОРУМ», конкурса социально-значимых проектов «Регион 93», конкурсе на соискание специальной молодежной стипендии администрации Краснодарского края.
Активистка управления стала победительницей грантового конкурса Росмолодежь в рамках молодежного форума «ЮФОРУМ». Девушка выиграла 350 тысяч рублей на обучение молодежи нашего района навыкам столярного мастерства. Молодые жительницы Северского района по итогам конкурса социально-значимых проектов «Регион 93» стали обладателями специальных премий в размерах 300 и 200 тысяч рублей. Студентка Краснодарского краевого колледжа культуры вошла в число лучших 150 студентов учреждений среднего профессионального образования и стала получателем специальной ежемесячной стипендии.

Обеспечено участие молодежи в образовательных программах, направленных на стимулирование деятельности по созданию социально-значимых проектов (услуги трансфера – 8500,0 рублей).

В рамках мероприятия п.4.1 «Проведение семинаров-совещаний для специалистов по работе с молодёжью городских и сельских поселений Северского района в целях реализации основных направлений молодёжной политики» финансирование не предусмотрено, осуществлено за счет основной деятельности управления. В течение года был проведен ряд совещаний со специалистами, в том числе с участием приглашенных экспертов в области реализации отдельных направлений молодежной политики.

На проведение мероприятия п.4.2. «Изготовление информационной, имиджевой и методической продукции; формирование и развитие бренда управления по молодежной политике; изготовление и размещение социальной рекламы, обеспечение деятельности молодежной редакции» из средств местного бюджета выделено и освоено 20,0 тыс. рублей. Изготовлена информационная и имиджевая брендированная продукция (баннеры), популяризирующие бренд управления по молодежной политике и размещены в городских и сельских поселениях Северского района в местах массового скопления людей (освоено 20 000,0 рублей).

В рамках мероприятия п.4.3. «Информирование молодежи о мероприятиях и направлениях молодежной политики в муниципальном образовании Северский район, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средствах массовой информации» финансирование не предусмотрено, осуществлено за счет основной деятельности управления. На регулярной основе ведется работа по освещению мероприятий и основных направлений работы управления и подведомственных ему учреждений на официальных страницах и группах Вконтакте, Телеграм, Одноклассники. Суммарное число подписчиков аккаунтов и групп составляет более 11 000 молодых людей.

В рамках мероприятий раздела 5 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений и органов управления» из средств местного бюджета выделено 9394,1 тыс. рублей, освоено 9077,3 тыс. рублей, в том числе: 
- п.5.1. «Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений» выделено всего 6640,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Освоено 6 420,4 тыс. рублей или 96,7%.
- п.5.2. «Управление реализацией муниципальной программы (обеспечение деятельности управления по молодёжной политике» предусмотрено 2753,7 тыс. рублей, освоено всего 2656,9 тыс. рублей или 96,5%. 

 Оценка степени реализации мероприятий

СРм= Мв/М = 19/19= 1
Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов местного бюджета:

Ссуз= Зф/Зп=11845,3/11890,2=0,99
Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эис=СРм/ССуз=1/0,99=1

Оценка степени достижения целей и решения задач 

	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	ЗПгпп
	ЗПгпф
	СДгппз

	1
	Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное, духовно-нравственное развитие


	тыс. чел.
	11,6
	21,3
	1

	2
	Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни
	тыс. чел.
	12,1
	12,0
	1

	3
	Количество подростково-молодежных клубов по месту жительства
	единиц
	30
	32
	1

	4
	Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в деятельность подростково-молодежных клубов по месту жительства
	% (от общего числа молодежи района)
	5,5
	5,5
	1

	5
	Количество подростково-молодежных площадок по месту жительства
	единиц
	40
	32
	0,8

	6
	Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в деятельность подростково-молодежных площадок по месту жительства
	% (от общего числа молодежи района)
	10,0
	14,0
	1

	7
	Количество проведенных семинаров, совещаний со специалистами по работе с молодёжью городских и сельских поселений Северского района
	единиц
	10
	10
	1


Количество целевых показателей М = 7

СДгппз = 6,8
СРгп=СДгппз/М= 6,8/7=0,9


Эффективность реализации муниципальной программы  
ЭРгп = СРгп *Эис = 0,9*1= 0,9 (высокоэффективная)
9. Муниципальная программа «Региональная политика и развитие гражданского общества» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 23 декабря 2014 г.  № 2458
(с изменениями и дополнениями).

Программы «Региональная политика и развитие гражданского общества в муниципальном образовании Северский район на 2015-2024 годы» состоит из четырех подпрограмм: «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Северском районе на 2015-2024 годы», «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Северский район на 2015-2024 годы», «Поддержка территориального общественного самоуправления в Северском районе на 2015-2024 годы» и «Укрепление материально-технической базы архивного отдела администрации муниципального образования Северский район на 2015, 2020 годы». 

Целью Программы является совершенствование региональной политики и развитие гражданского общества в Северском районе. 
Общий объем финансирования муниципальной Программы в 2022 году составил 536,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Все запланированные мероприятия Программы выполнены, денежные средства освоены в объеме 535,94 тыс. рублей, что составило 99,99 %.

С целью гармонизации межнациональных отношений и развития национальных культур в Северском районе в рамках реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Северском районе на 2015-2024 годы» в 2022 году проведено 14 мероприятий подпрограммы состоящих из 4 разделов, сгруппированных с учетом их функциональной однородности и взаимосвязанности. Общая сумма финансирования подпрограммы 110,0 тысяч рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.

Одной из целей подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Северском районе на 2015-2024 годы» является адаптация мигрантов, вовлечение молодежи в общественную деятельность. 
1. С целью укрепления межконфессионального и межнационального согласия на территории Северского района в 2022 году проведены «круглые столы» с участием лидеров национальных диаспор, представителей традиционных конфессий и казачества. Организованы встречи представителей духовенства с учащимися образовательных организаций, проведены классные часы по вопросу воспитания уважения к представителям различных национальностей и конфессий. На мероприятие выделено и освоено 45,7 тыс. рублей.
2. Проведен этно-социальный мониторинг миграционных отношений и миграции. Мероприятие не требует финансирование, выполнено в полном объеме за счет основной деятельности. 
3. Представители этнических групп в течении 2022 года принимали участие в различных районных мероприятиях, приуроченных к памятным датам. Мероприятие не требует финансирование, выполнено в полном объеме за счет основной деятельности.

4. Информация о гармонизации межнациональных отношений размещена на официальном сайте администрации муниципального образования Северский район. Мероприятие не требует финансирование, выполнено в полном объеме за счет основной деятельности.
5. В образовательных учреждениях проводились мероприятия, направленные на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира: 5 ноября состоялся квест «Все народы едины», 9 декабря молодежь Северского района приняла участие в межнациональном фестивале «Этнодиалог». Мероприятие не требует финансирование, выполнено в полном объеме за счет основной деятельности.

6. В общеобразовательных учреждениях прошли выставки национального творчества: творческая лаборатория «Через века» и «Этносказочная мастерская». Мероприятие не требует финансирование, выполнено в полном объеме за счет основной деятельности.
7. Также в образовательных учреждениях в феврале и в мае 2022 года были проведены уроки мужества, в которых затрагивались вопросы по сохранению и передаче патриотических и интернациональных традиций, воинской доблести и пропаганды исторической правды о второй мировой войне. Мероприятие не требует финансирование, выполнено в полном объеме за счет основной деятельности.
8. Проведен 12 июня 2022 года открытый конкурс народного творчества «Земля родная – Северский район» в жанре народная песня. Мероприятие не требует финансирование, выполнено в полном объеме за счет основной деятельности.

9. Прошли заседания клубов по интересам на тему «История народов Кубани». Мероприятие не требует финансирование, выполнено в полном объеме за счет основной деятельности.

10. На территории района 12 июня 2022 года проведен конкурс-фестиваль «Венок дружбы» В рамках данного мероприятия были приобретены: сувенирная продукция, рамки для благодарственных писем и баннер. На мероприятие выделено и освоено 44,3 тыс. рублей.

11. Фестиваль «Северская радуга талантливых народов» проведен 4 ноября 2022 года и направлен на укрепление и распространение идей дружбы народов, духовного единства и межнационального согласия. Данный пункт мероприятий финансирования не требует и выполнен в полном объеме за счет основной деятельности.
12. Турнир по мини-футболу состоялся 12 ноября 2022 года среди команд национальных общин муниципального образования Северский район, посвященный международному празднику Дню дружбы и единения славян. Данный пункт мероприятий финансирования не требует и выполнен в полном объеме за счет основной деятельности.
13. В рамках празднования Дня народного единства 8 ноября на базе Северского Дома культуры прошел «Большой этнографический диктант». Участники проверили свои знания культуры народов, проживающих в России, и получили сертификаты. На мероприятие выделено и освоено – 20,0 тыс. рублей (баннер, сувенирная, сертификаты, раздаточная продукция).

14. Все мероприятия, проводимые в рамках подпрограммы, освещались в средствах массовой информации – на официальном сайте и страничке в Инстаграмме администрации Северского района. Мероприятие не требует финансирование, выполнено в полном объеме за счет основной деятельности.

На протяжении всего года муниципальным бюджетным учреждением культуры центр культурного развития муниципального образования Северский район «Северский центр национальных культур» проводятся различные мероприятия, направленные на сохранение самобытной культуры всех народов, населяющих наш многонациональный район. За отчетный период проведены следующие мероприятия:

- Торжественный концерт «Мир вашему дому!»;

- Концертная программа - «Мы память бережно храним»;

- Концертная программа «Кубань, ты – сердце России».

Информация о проведенных мероприятиях размещена на официальном сайте администрации.

Благодаря совместным усилиям и тесному сотрудничеству с представителями национальных общин и настоятелями православных храмов на территории нашего района сохраняется мир и согласие.

С целью организации практики студентов высших учебных заведений, расположенных на территории Краснодарского края в рамках реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Северский район на 2015-2024 годы» в 2022 году запланировано 3 мероприятия, реализованные в полном объеме. Объем финансирования мероприятий подпрограммы составил 56,0 тысяч рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.
1. Организация практики на предприятиях (учреждениях).

Были организованы круглые столы - открытие практик (производственная, преддипломная). Вручены для работы студентам данных практик ручки и блокноты с символикой Северского района. На мероприятие выделено и освоено – 0,9 тыс. рублей.

2. На официальном сайте администрации муниципального образования Северский район размещены материалы о прохождении практики. Мероприятие не требовало финансирования, выполнено в полном объеме за счет основной деятельности.

3. Торжественное закрытие всех видов практик. Организован круглый стол, на котором подведены итоги практик, вручены памятные подарки в виде буклетов, печатной и сувенирной продукции, а также вручены свидетельства об успешном прохождении практики. На мероприятие выделено и освоено – 55,1 тыс. рублей.

Целью подпрограммы «Поддержка территориального общественного самоуправления в Северском районе на 2015-2024 годы» является содействие органам территориального общественного самоуправления Северского района. Объем финансирования подпрограммы в 2022 году составил 370,0 тысяч рублей. Денежные средства освоены в полном объеме, в сумме 369,94 тыс. рублей. 
Перечень мероприятий подпрограммы состоит из 8 разделов, включающих в себя 12 мероприятий, сгруппированных с учетом их функциональной однородности и взаимосвязанности.

Основные мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение взаимодействия органов ТОС и органов местного самоуправления.

1. С целью оказания содействия органам территориального общественного самоуправления, а также создания условий для развития ТОС в Северском районе в здании администрации муниципального образования установлен стенд о деятельности органов ТОС. Информация на стенде регулярно обновляется. С этой целью разрабатываются плакаты для оформления стенда и листовки. На данное мероприятие выделено– 11,25 тыс. рублей, освоено – 11,24 тыс. рублей.

2. 12 июня 2022 года прошел 8 районный Форум органов территориального общественного самоуправления, который прошел в парке культуры и отдыха им А.С.Пушкина в станице Северской. Представители поселений представили информацию о деятельности своих органов ТОС. По окончании в торжественной обстановке вручили победителям муниципального этапа конкурса «Лучший орган Территориального общественного самоуправления в 2021 году» Благодарности главы муниципального образования Северский район и Почетные грамоты Совета муниципального образования Северский район, денежные премии и памятные сувениры. Депутат Законодательного Собрания Юрий Сергеевич Орленко вручил Памятный знак Законодательного Собрания Краснодарского края «За активное участие в территориальном общественном самоуправлении» активным жителям Северского района. На данное мероприятие выделено– 32,14 тыс. рублей, освоено 32,10 тыс. рублей.

3. На постоянной основе проводятся организационно-правовые консультации по вопросам деятельности ТОС, в том числе о регистрации органов ТОС в статус юридического лица. Данный пункт мероприятий финансирования не требует и выполнено в полном объеме за счет основной деятельности.
4. С представителями органов ТОС проведены онлайн- и офлайн-семинары по вопросам местного значения и «круглые столы» и т.д. Мероприятие финансирования не требует и выполнено в полном объеме за счет основной деятельности.
5. В рамках поддержки и развития ТОСов ежегодно администрацией муниципального образования Северский район проводится конкурс «Лучший орган ТОС». Победителями в конкурсе за 2021 год стали: 

1 место – ОО ТОС № 1 «Хуторок» х. Стефановский Львовского сельского поселения; 

2 место - ТОС № 10 «Крепостная» Смоленского сельского поселения;
3 место ТОС «Островок» Северского сельского поселения.

На поощрение победителей освоено 130 тыс. рублей. 

6. В рамках Форума ТОС 26 мая 2022 года в доме культуры поселка Афипского чествовали лучших руководителей ТОС семи муниципалитетов края: Северского, Динского, Абинского, Белореченского, Апшеронского районов, городов Горячий Ключ и Краснодар.  Мероприятие провел заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Александр Трубилин. Присутствовали краевые парламентарии, представители администрации края, заместители глав и председатели Советов районов, возглавлявшие свои делегации. Победителям вручили Благодарности губернатора Краснодарского края В.И.Кондратьева и дипломы Законодательного Собрания Краснодарского края. Присутствующим были вручены приветственные адреса участника и сувенирная продукция с символикой Северского района, изготовлены три стенда. На данное мероприятие выделено и освоено 120,0 тыс. рублей.
7. В 2022 году проведено 2 совещания с членами органов ТОС. Оказана консультационно-методическая помощь и поддержка ТОС по подготовке документации на оформление статуса юридического лица. Присутствующим были вручены приветственные адреса участника, информационные брошюры. Изготовлен баннер. На данные мероприятия выделено 18,61 тыс. рублей, освоено 18,60 тыс. рублей.

8. На протяжении всего года администрация Северского района оказывала содействие в проведении собраний, конференций граждан по организации ТОС. 26 августа 2022 года делегация Северского района приняла участие в XI Абинском районном форуме ТОС «Мы вместе, мы рядом, мы – сила!». В рамках Форума ТОСовцы прошли обучение на тематических площадках: «Туризм Краснодарского края», «Формирование экологической культуры – дело всех и каждого», «Правовые аспекты деятельности ТОС и НКО», социальный проект «Грамотный ветеран», «Центр развития гражданского общества Краснодарского края и Ассоциация «СОТОС КК» – драйвер инновационного развития территорий», «Дискуссионная площадка – платформа патриотов, созидателей и миротворцев». После двухчасовой работы площадок, в зале городского КДЦ состоялось подведение итогов работы форума и праздничная концертная программа. Данный пункт мероприятий финансирования не требует и выполнено в полном объеме за счет основной деятельности.
9. Администрацией муниципального образования Северский район и администрациями поселений на протяжении года оказывалось содействие в рассмотрении предложений и инициативы жителей, представляющих общественный интерес на публичное рассмотрение. Так инициативными группами жителей и органами ТОС было представлено 10 проектов на конкурс проектов местных инициатив. Данный пункт мероприятий финансирования не требует и выполнено в полном объеме за счет основной деятельности.
10. На официальном сайте администрации муниципального образования Северский район на постоянной основе размещается информация о деятельности ТОС. Мероприятие финансирования не требует и выполнено в полном объеме за счет основной деятельности.
11. Проводилась подготовка печатных материалов по вопросам деятельности ТОС и распространялась на различных мероприятиях: 27 мая 2022 года гостеприимный хутор Стефановский принимал гостей на районном празднике «Добрые соседи». Мероприятие посетили представители департамента внутренней политики администрации Краснодарского края, муниципального образования Абинский район, Республики Адыгея и представители органов ТОС всех поселений Северского района. 8 ноября 2022 года в городе Краснодаре состоялось внеочередное общее собрание членов Ассоциации «СОТОС КК» и другие мероприятия, на которых раздавались информационные брошюры о деятельности органов ТОС Северского района. На данное мероприятие выделено и освоено 48,0 тыс. рублей.
12. В 2022 году изготовлен видеосюжет о деятельности ТОС на территории Северского района. На данное мероприятие выделено и освоено 10,0 тыс. рублей.

Реализация подпрограммы «Укрепление материально-технической базы архивного отдела администрации муниципального образования Северский район на 2015, 2020 годы» на 2022 г. не запланирована программой.
Оценка эффективности реализации Программы

1. Степень реализации мероприятий.

СРм=Мв/М=29/29=1,

2. Степень соответствия к запланированному уровню расходов из средств местного бюджета 

ССуз-Зф/Зп= 535,94/536,0=0,99
3. Эффективность использования средств местного бюджета.

Эис=СРм/ССуз=1/0,99=1, 

4. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы.

СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп

	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. 
изм.
	Значение показателя 

	
	
	
	ЗПгпп
	ЗПгпф
	СДгппз

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	1.
	Рост количества проведенных мероприятий по укреплению единства российской нации на территории Северского района
	шт.
	Не менее 100
	100
	1

	2.
	Рост числа студентов ВУЗов, проходящих практику в муниципальном образовании Северский район
	чел.
	37
	37
	1

	3.
	Количество организованных районных форумов ТОС
	шт.
	Не менее

 1
	1
	1

	4.
	Количество органов ТОС, получивших материальную поддержку
	шт.
	Не менее 3
	3
	1


5. Расчет степени реализации муниципальной программы:

СРгп=Ʃ СДгппз/М=4/4=1


6. Эффективность реализации муниципальной Программы 

Эргп=СРгп*Эис=1*1=1 (высокоэффективная)
10. Муниципальная программа «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан муниципального образования Северский район» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 11 ноября 2014 г. № 2092
(с изменениями и дополнениями).
В состав программы «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан муниципального образования Северский район на 2015-2024 годы» входят две подпрограммы «Поддержка религиозных организаций традиционных конфессий в Северском районе на 2015-2024 годы», координатором является управление по связям с общественностью и «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Северском районе на 2015-2024 годы», координатор - управление экономики, инвестиций и прогнозирования.

Целью Программы является формирование условий для духовно-нравственного развития граждан, религиозных организаций традиционных конфессий, социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

Общий объем финансирования в 2022 году составил 1540,0 тысяч рублей за счет средств местного бюджета. Все мероприятия Программы выполнены в полном объеме.

Финансирование подпрограммы «Поддержка религиозных организаций традиционных конфессий в Северском районе на 2015-2024 годы», составило 200,0 тысяч рублей. Денежные средства освоены в полном объеме, в сумме 199,961 тыс. рублей.

В рамках реализации данной подпрограммы запланировано 12 мероприятий, сгруппированы с учетом их функциональной однородности и взаимосвязанности и распределены на 4 раздела и выполнены в полном объеме.

1. С целью оказания содействия религиозным организациям традиционных конфессий в реализации их уставных целей и задач по решению социально-значимых проблем района в 2022 году проведены «круглые столы» с представителями духовенства, национальных диаспор и казачества по вопросам духовно-нравственного воспитания населения. На мероприятие выделено и освоено 10,0 тыс. рублей.

2. Взаимодействие духовенства с образовательными учреждениями вносит весомый вклад в формирование духовно-нравственных взглядов у подрастающего поколения. Систематически проводятся встречи представителей духовенства с учащимися образовательных организаций. Мероприятие не требует финансирование, выполнено в полном объеме за счет основной деятельности.
3. В течение года проводилось социологическое исследование и мониторинг изучения общественного мнения и уровня конфессиональной терпимости по отношению к малочисленным религиозным группам. С этой целью были заказаны бюллетени для социологического исследования. На мероприятие выделено и освоено 6,0 тыс. рублей.

4. 2 ноября 2022 года была организована экскурсия для учащихся общеобразовательных организаций в храмы города Краснодара. Организованы и проведены ежегодные мероприятия, акции, связанные с основными православными праздниками: 7 января - Рождество Христово, 19 января – Крещение Господне, 24 апреля – Светлое Христово Воскресенье. Пасха и другие. На мероприятия выделено и освоено 60,0 тыс. рублей.

5., 6. С 27 по 29 октября 2022 года на базе молодежного лагеря «Дубрава» прошёл 3-х дневный слет учащихся старших (7-10) классов гимназии «Грамотей» страниц Северской и Азовской. Главной темой слета стало определение: «кто же он - герой нашего времени?». Благочинный 18 Северского районного благочиннического округа иерей Максим Белов принимал участие в данном мероприятии в качестве приглашенного спикера: Отец Максим говорил с ребятами во всех группах о традиционных ценностях нашего Отечества, о Православии - как основе жизни и культуры нашей страны. С 27 сентября по 17 октября 2022 года проведен фестиваль-форум имени священномученика Александра Флегинского. В рамках фестиваля проведены мероприятия по социальному служению и благотворительности, образованию, миссионерству, культуре, в том числе фестиваль колокольного звона, литературный конкурс, фотовыставки «Обретение мощей священномученика Александра Флегинского» и «Кубань Православная», а также конкурс детского рисунка «Золотые купола России». Завершился фестиваль большим гала-концертом в Северском доме культуры. Участники были поощрены Благодарственными письмами и памятными подарками. На мероприятие выделено 12,0 тыс. рублей, освоено 11,986 тыс. рублей.

7. В образовательных организациях проведены мероприятия, круглые столы, направленные на воспитание культуры и сохранение национальных традиций, а также организованы встречи с духовенством. На которых были розданы тематические буклеты. На мероприятие выделено и освоено 10,0 тыс. рублей.

8. Представители духовенства принимают активное участие в социально-значимых мероприятиях района. На торжественном приеме главы муниципального образования Северский район, посвященном Всероссийскому дню семьи, любви и верности приняли участие около 20 человек. На мероприятие выделено и освоено 6,0 тыс. рублей.

9. 4 июня на территории храма святителя Спиридона Тримифунтского Чудотворца состоялся пятый районный православный казачий фестиваль «Казак – лишь с верою казак», в рамках которого была проведена выставка народного творчества «Православие Кубани», работали мастер-классы: холодная ковка, гончарный круг, лепка из глины, плетение из лозы и т.д. Были изготовлены баннер и памятные подарки. На мероприятие выделено и освоено 6,0 тыс. рублей.

10. В течении года изготавливались буклеты и листовки по вопросам поддержки религиозных организаций, которые были распространены по поселениям Северского района и на круглых столах и мероприятиях. На мероприятие выделено 50,0 тыс. рублей, освоено 49,975 тыс. рублей.

11. Информация о деятельности русской православной церкви ежемесячно обновляется на официальном сайте администрации муниципального образования Северский район в разделе «Православная церковь в Северском районе». Мероприятие финансирования не требует и выполнено в полном объеме за счет основной деятельности.
12. Изготовлен видео материал «Освещение деятельности православных храмов Северского района». На мероприятие выделено и освоено 40,0 тыс. рублей. Сюжеты транслируются на LED панели (плазма) и на официальном сайте атаман.com.

Мероприятия подпрограммы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Северском районе на 2015-2023 годы» направлены на формирование условий и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций. Объем финансирования подпрограммы предусмотрен и освоен в сумме 1340,0 тыс. рублей из средств местного бюджета.
1. На предоставление субсидии общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, предусмотрено и освоено 850,0 тыс. рублей. Денежные средства направлены на: 
- социальную защиту ветеранов войны и труда;

- проведение торжественных приемов и поздравлений ветеранов ВОВ, тружеников тыла, ветеранов труда, ветеранов Вооруженных сил и правоохранительных органов в дни празднования юбилейных, знаменательных и памятных дат: 23 февраля, 8 марта, Дня Победы, Дня России и Северского района, Дня ветерана, Дня пожилого человека, Дня матери, Нового года и проведение мероприятий в ветеранских клубах «Встречи», «Нам года не беда», «Кружевницы»;

- организацию и проведение подписки на газеты «Зори»;

- ритуальные мероприятия;

- стимулирование деятельности первичных ветеранских организаций, сотрудников и активистов ветеранского движения;

- чествование именинников, юбиляров, председателей ветеранских организаций района; 

- оплату услуг связи;
- уплату страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское, социальное страхование;

- проведение ветеранами мероприятий по передаче патриотических и интернациональных традиций, встречи в музеях и учебных заведениях, поездок по местам боевой и трудовой славы, обновление стендов, участие в движении «Юные Жуковцы»;

- приобретение венков, цветов для проведения мероприятий к памятным датам.

2. Субсидия из средств местного бюджета в сумме 150,0 тыс. рублей, предоставлена для инвалидов по зрению Северской местной организации Всероссийского общества слепых. Денежные средства направлены на: 
- проведение реабилитационных и реабилитационно-спортивных мероприятий по ориентации, в том числе приобретение снаряжения;

- проведение реабилитационного мероприятия ко Дню Победы;

- организацию и проведение подписки на средства массовой информации; 

- мероприятия по реабилитации ко дню инвалидов;

- приобретение тифлосредств;

- проведение реабилитационных мероприятий «Белая трость»;

- проведение мероприятий «Защитник Отечества», «Международный женский день»;

- проведение мероприятия для детей и студентов инвалидов по зрению день «Защиты детства» и день «Знаний».

3. Субсидия Северской районной организации Всероссийское общество инвалидов в сумме 340,0 тыс. рублей направлена на:

- медико-социальную реабилитацию инвалидов, приобретение путевок в санатории и профилактории (софинансирование);

- проведение праздников и конференций (в т.ч. День Инвалидов, День Победы, Международный женский день, День защитника Отечества, Новый год);

- материальную помощь инвалидам на социальные нужды.

Оценка эффективности реализации Программы:

1. Степень реализации мероприятий (СРм)

СРм = Мв/М = 15/15 = 1
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз) по всем мероприятиям Программы 

ССуз-Зф/Зп =1539,9 /1540,0=0,99 (99,99%).
3. Эффективность использования средств местного бюджета (Эис) 

Эис = СРм/ССуз = 1/0,99 = 1
4. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп
	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Значение показателей 

	
	
	
	ЗПгпп
	ЗПгпф
	СДгппз

	1.
	Охват мероприятиями представителей социально-ориентированных общественных организаций, проживающих на территории Северского района, принявших участие в реализации муниципальной программы


	тыс.

чел.
	Не менее 4,5
	9,4
	1

	2.
	Охват граждан, проживающих на территории Северского района, участвующих в реализации религиозными организациями собственных общественно полезных программ
	тыс.

чел.
	3,7
	3,7
	1


Количество целевых показателей М=2;
Ʃ СДгппз = 2.

 Сргп=Ʃ СДгппз/М =2/2=1.


5. Эффективность реализации муниципальной программы  

ЭРгп = СРгп*Эис = 1*1 = 1 (высокоэффективная)
11. Муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту наркотиков» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 14 ноября 2016 г.  № 1334
(с изменениями и дополнениями).

Программа направлена на формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков путем проведения антинаркотической пропаганды, организации и проведения профилактической работы среди несовершеннолетних и молодежи на территории муниципального образования Северский район.
На основании письма министерства финансов Краснодарского края, финансирование муниципальных программ полностью прекращено с 2018 года. Финансирование мероприятий антинаркотических мероприятий осуществляется за счет другой программы - «Молодежь Северского района» в сумме 60 тыс. рублей.

Целью мероприятий данной программы является формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков путем проведения антинаркотической пропаганды, организации и проведения профилактической работы среди несовершеннолетних и молодежи, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и учреждений здравоохранения для организации и проведения профилактической работы, организация деятельности в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ.

 Мероприятия, запланированные к исполнению в 2022 г. в рамках муниципальной программы выполнены в полном объеме и разбиты на шесть пунктов:

1. Организационные и правовые меры по противодействию употреблению наркотических средств, включает 6 мероприятий:

1.1 Проведение «круглого стола»: «Социальные, педагогические, медицинские, правовые основы профилактики потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних». Организация обучающих семинаров: для социальных педагогов и медицинских работников образовательных учреждений по вопросам осуществления учета, наблюдения за подростками «группы риска», замеченных или подозреваемых в потреблении одурманивающих веществ. Организация обучающих семинаров: для заместителей директоров по воспитательной работе образовательных учреждений «Система воспитательной работы по профилактике вредных привычек».
Организация обучающих семинаров: для социальных педагогов, классных руководителей «Работа с родителями по профилактике употребления детьми психоактивных веществ». В рамках мероприятия проведено:

В 2022 году в 30 образовательных организациях и 3 учреждениях дополнительного образования организовано проведение круглых столов, посещенных Всемирному дню здоровья, Международному дню борьбы с наркоманией, Международному дню отказа от курения с общим охватом 1815 учащихся.

Проведены 2 конкурса на лучший социальный ролик и стенгазету, направленных на профилактику правонарушений и формирование здорового образа жизни с общим охватом 2743 учащихся.

Всего за текущий год образовательными организациями проведено более 250 профилактических антинаркотических мероприятий, в которых приняли участие более 6000 учащихся.

1.2 Организация «Круглых столов» по проблеме наркомании у детей и подростков в образовательных учреждениях района. В рамках мероприятия проведено:

Организованы и проведены «Круглые столы» по проблеме наркомании у детей и подростков в образовательных учреждениях района. К участию в данных мероприятиях привлечены сотрудники ОМВД России по Северскому району и ГБУЗ «Северская ЦРБ» МЗ КК. Всего за отчетный период проведено 7 круглых столов.

1.3 Проведение социологических исследований отношения различных категорий населения к незаконному потреблению наркотических средств. В рамках мероприятия проведено:

В сентябре 2022 года в образовательных учреждениях района проведено социально-психологическое тестирование учащихся. Всего прошли тестирование 4953 учащихся.

Совместно с центральной районной больницей и отделом МВД проводится работа по сверке и обновлению банка данных детей «группы риска», находящихся на различных видах профилактического учета и состоящих на учете у врача нарколога-психиатра.

1.4 Выступления на сходах граждан в территориальных округах района по вопросам профилактики наркомании. В рамках мероприятия организована работа по доведению до населения района информации по вопросам профилактики наркомании, в том числе на сходах граждан. Всего за отчетный период роздано 215 информационных материалов.

1.5 Проведение санитарно-просветительной работы с населением, организация публикаций в СМИ по проблеме профилактики наркомании. В рамках мероприятия организовано проведение санитарно-просветительной работы с населением района. Всего сотрудниками ГБУЗ «Северская ЦРБ» МЗ КК проведено 7 таких мероприятий, в том числе с участием несовершеннолетних.

На постоянной основе в СМИ района размещаются информационные материалы по проблеме профилактики наркомании. В газете «Зори» за 2022 год размещено 54 материала антинаркотической направленности.

1.6 Организация внутришкольных наркопостов. Во всех образовательных учреждениях района организованы внутришкольные наркопосты. Размещены телефоны доверия, а также контакты правоохранительных органов и учреждений здравоохранения. 

2. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью, направленных на профилактику распространения и употребления наркотических средств, включает 8 мероприятий:

2.1 Приобретение агитационной литературы, изготовление и размещение баннеров, стендов антинаркотической направленности в учреждениях, находящихся в ведении управления культуры. Во всех учреждениях культуры района размещены информационные стенды с указанием телефонов доверия, контактов правоохранительных органов и учреждений здравоохранения. 

2.2 Проведение районных мероприятий по формированию потребности в здоровом и активном образе жизни. В рамках мероприятия проводилась работа по пропаганде здорового образа жизни, привлечению к регулярным занятиям физической культурой и спортом подростков и молодежи в среду физкультуры и спорта и организация физкультурно – массовых и спортивных мероприятий. Ведется работа по вовлечению учащихся образовательных учреждений к сдаче нормативов ГТО на территории Северского района.

В 2022 году с целью формирования культуры здорового образа жизни и осуществления профилактики наркомании, табакокурения и алкоголизма среди молодежи, на территории муниципального образования Северский район были организованы и проведены 22 тематических мероприятия с общим охватом 912 человек из числа молодежи, и 29 тематических мероприятий, направленных на пропаганду культуры здорового образа жизни, с охватом участников 1340 участников из числа молодежи.

2.3 Приобретение печатной продукции и изготовление социальной рекламы по профилактике наркомании. В рамках мероприятия в 2022 году за счет средств бюджета поселений изготовлено и размещено 3 рекламных стенда антинаркотической направленности.

2.4 Проведение спортивных мероприятий в рамках программы «Спорт против наркотиков», изготовление и размещение баннеров антинаркотической направленности на спортивных объектах. На территории муниципального образования Северский район осуществляют свою деятельность 5 детско-юношеских спортивных школ, в которых занимаются спортом 4670 несовершеннолетних в возрасте до 18 лет.

В 2022 году проведено 56 спортивно – массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для детей и подростков, в том числе I и II этап Кубка Губернатора по уличному баскетболу и I и II этап Кубка Губернатора по футболу.

В рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на территории Северского района с 1 по 30 июня 2022 года, проведено 12 спортивных мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Всего в мероприятиях приняло участие более 500 человек.

В июне 2022 года, в рамках месячника антинаркотической направленности специалистами управления по молодежной политике было организовано 6 профилактических круглых столов «Мы выбираем жизнь» с участием сотрудников отдела МВД России по Северскому району с общим охватом молодежи более 330 человек. На официальной странице «Молодежь Северского района» в социальной сети «ВКонтакте» была организована и проведена профилактическая онлайн – беседа «Здоровое поколение» с приглашенным экспертом – детским психиатром-наркологом.

В период с июля по август 2022 года в Северском районе был реализован проект «Здоровое поколение», в рамках которого были проведены профилактические круглые столы с участием сотрудников отдела МВД России по Северскому району с общим охватом молодежи 200 человек.

В период с января по декабрь 2022 года были проведены мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни в молодёжной среде: открытое первенство Северского района по лёгкой атлетике «Самовар онлайн», флешмобы «Я люблю спорт», «Волна здоровья», онлайн викторины и квест-игры «ПРО спорт», «Молодёжный MIX». За отчетный период проведено 32 мероприятие, в котором приняли участие 2045 человек.

2.5 Разработка, изготовление и распространение информационного пакета антинаркотической направленности (баннеры, буклеты, плакаты, стикеры и др.). В 2022 году в МО Северский район израсходовано 2 тыс. рублей на изготовление раздаточной продукции антинаркотической направленности в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности и развитие казачества» (постановление администрации муниципального образования Северский район от 21.11.2016г. № 1382).

2.6 Изготовление наглядной агитационной продукции антинаркотической тематики для использования на массовых мероприятиях. В рамках мероприятия изготовлено 500 информационных буклетов, с указанием контактных телефонов администрации МО Северский район, ОМВД России по Северскому району и ГБУЗ «Северская ЦРБ» МЗ КК. Всего за отчетный период роздано 215 информационных материалов. в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности и развитие казачества» (постановление администрации муниципального образования Северский район от 21.11.2016г. № 1382).

2.8 Проведение профилактических мероприятий средствами кино, а также творческих мероприятий, направленных на привлечение подростков и молодежи в клубы по интересам и коллективы самодеятельного художественного творчества. В рамках мероприятия организован просмотр несовершеннолетними кинороликов, направленных на профилактику потребления наркотических средств и пропаганде здорового образа жизни. Всего за отчетный период организовано 15 кинопросмотров, в которых приняли участие более 500 несовершеннолетних.

3. Обеспечение условий для пресечения незаконного потребления и оборота наркотических средств, ограничения поступления наркотиков на территорию Северского района, включает 3 мероприятия:

3.1 Организация работы по обнаружению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли, а также выявлению лиц, растений на территории городских и сельских поселений во взаимодействии с администрациями городских и сельских поселений, с ОМВД РФ по Северскому району. В рамках на территории Северского района проведены мероприятия в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак – 2022». 

Проведены информационно-разъяснительные работы с землевладельцами и землепользователями о мерах ответственности, наступающих за культивирование наркосодержащих растений и об ответственности за неприятие мер к своевременному уничтожению очагов произрастания мака и конопли на принадлежащим им территориях.

Проведены мероприятия информационно-разъяснительной работы с несовершеннолетними и молодежью в части профилактики употребления наркотических средств и психотропных веществ, в том числе посредством проведения дистанционных онлайн-мероприятий через сеть Интернет.

Информация о проведении операции размещена на официальных сайтах органов местного самоуправления и средствах массовой информации района.

В период проведения операции организовано 28 рейдовых мероприятий, в которых приняли участие 94 человека, в том числе 57 представителей казачества и общественности.

По итогу проведения операции «МАК-2022» к административной ответственности привлечено 6 лиц, из которых 6 человек по статье 6.9 КоАП РФ (незаконное употребление наркотических средств, психотропных веществ).

3.2 Организация администрацией МО Северский район во взаимодействии с Северским РКО работы мобильной группы районного казачьего общества по профилактике правонарушений, связанных с наркоманией. 
На территории муниципального образования осуществляет деятельность казачья мобильная группа по предупреждению незаконного оборота наркотиков в количестве 5 человек. Всего за прошедший год мобильной группой проведено 48 рейдовых мероприятий, в рамках которых выявлено 3 правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков. Изъято 1,61 грамма наркотических средств и психотропных веществ.

3.3 Организация во взаимодействии с ОМВД РФ по Северскому району рейдовых мероприятий в местах массового проведения досуга. В рамках мероприятия при взаимодействии с ОМВД РФ по Северскому району рейдовые мероприятия в местах массового проведения досуга молодежи в целях выявления потребителей и распространителей наркотиков. Всего за период 2022 года проведено 162 рейдовых мероприятия. Фактов употребления несовершеннолетними наркотических средств не выявлено.

4. Информационная поддержка муниципальной программы:

4.1 Продолжение внедрения курса педагогической наркологии в рамках предметов школьного цикла с 1 по 11 классы в общеобразовательных учреждения района. Организовано проведение курса педагогической наркологии в рамках предметов школьного цикла с 1 по 11 классы в всех 30 общеобразовательные учреждения района.

4.2 Повышение качества преподавания разделов курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (1-11 кл.), касающихся пропаганды здорового образа жизни. В 30 образовательных учреждениях района (школы) организовано повышение качества преподавания разделов курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (1-11 классы), касающихся пропаганды здорового образа жизни.

4.3 Выпуск информационно-методических бюллетеней для классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов в помощь организации профилактики наркомании. До педогогического состава образовательных организаций район и родительской общественности доведены методические материалы, направленные на профилактику наркомании, в частности «аптечной наркомании». Методические рекомендации доведены в рамках родительных собраний.

4.4 Организация во взаимодействии с ОМВД РФ по Северскому району лекционной пропаганды по противодействию распространению наркотиков среди обучающихся в учебных заведениях района. Организовано взаимодействие с ОМВД РФ по Северскому району по лекционной пропаганде по противодействию распространению наркотиков среди обучающихся в учебных заведениях района В мероприятиях, направленных на профилактику наркомании среди учащихся образовательных учреждений Северского района в 2022 году приняли участие 28 сотрудников ОМВД России по Северскому району (15 сотрудников ОПДН и 13 сотрудников ОНК). Проведено 17 мероприятий подобного вида.

4.5 Проведение мероприятий, посвященных:

- 1 марта – Всемирному дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом;

- 26 июня – Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом;

- 1 декабря – Всемирному дню борьбы со СПИДом
Организовано проведение 3 мероприятий, посвещенных Всемирному дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом с общим охватом 118 человек.

Организовано проведение 20 мероприятий, посвещенных Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, с общим охватом 1 140 человек.

Организовано проведение 3 мероприятий, посвещенных Всемирному дню борьбы со СПИДом.

4.6 Оказание методической помощи администрациям городских и сельских поселений по изготовлению и установке тематических баннеров. В рамках мероприятия проведено оказание методической помощи администрациям городских и сельских поселений по изготовлению и установке тематических баннеров. За отчетный период согласовано 2 баннера антинаркотической направленности и популиризации здорового образа жизни.

4.7 Принятие учебными заведениями мер по организации информационно–просветительской работы с родителями обучающихся, оказанию им соответствующей психолого-педагогической и социально-правовой помощи в воспитании детей, в том числе, посредством семейного консультирования, формирования «групп родительской поддержки». В рамках мероприятия в образовательных учреждениях района организации информационно–просветительской работы с родителями обучающихся, оказанию им соответствующей психолого-педагогической и социально-правовой помощи в воспитании детей, в том числе, посредством семейного консультирования, формирования «групп родительской поддержки». 

4.8 Обеспечение родителей и детей информацией об органах и учреждениях, оказывающих психологическую, медицинскую, социальную, правовую помощь несовершеннолетним, имеющим проблемы, связанные с употреблением психоактивных веществ. В рамках мероприятия проведено:

Организовано обеспечение родителей и детей информацией об органах и учреждениях, оказывающих психологическую, медицинскую, социальную, правовую помощь несовершеннолетним, имеющим проблемы, связанные с употреблением психоактивных веществ. Во всех образовательных учреждениях района размещены информационные стенды с указанием телефонов доверия, контактов правоохранительных органов и учреждений здравоохранения.

5. Психолого-педагогическое сопровождение профилактики употребления психоактивных веществ среди учащихся, включает работу педагогов-психологов и социальных педагогов с выборочным контингентом подростков высокого риска для осуществления адресной антинаркопропаганды и проведения целенаправленной психотерапии предзависимости. В рамках мероприятия образовательными организациями района ведется работа по созданию благоприятной среды для обучения детей и подростков. Во всех образовательных учреждениях района создана и работает служба школьной медиации по формированию благоприятных взаимоотношений в учебном коллективе. В настоящее время прошли обучение 25 специалистов образовательных учреждений по курсу «Школьная медиация». Всего в 30 школах Северского района работает 39 психологов.

6. Создание условий для социальной адаптации подростков и молодежи, включает:

6.1 Создание подростковых и молодежных клубов по месту жительства. В рамках мероприятия на территории района осуществляет свою деятельность волонтерский антинаркотический отряд, в состав которого входит 15 человек из числа студентов ГБПОУ КК «Краснодарский краевой колледж культуры» и НАНЧПОУ СКТ «Знание». Специалистами управления по молодежной политике совместно с участниками волонтерского отряда и активистами ООПН «Молодежный патруль» реализуется проект «Живи своим умом», в рамках которого в учебный период на базе образовательных учреждений Северского района проводятся профилактические мероприятия с участием молодежи в возрасте от 14 до 17 лет из числа студентов и школьников образовательных учреждений Северского района. В рамках профилактических мероприятий в качестве экспертов привлекаются сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Северскому району, инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по Северскому району, а также детский психиатр-нарколог Северской ЦРБ.
6.2 Организация социального сопровождения подростков и молодежи, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. В 2022 году фактов привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности за совершение правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков не выявлено.

В течение 2022 года на межведомственном профилактическом учете в КДН И ЗП состояли 1 семья, находящаяся в социально опасном положении, и 4 несовершеннолетних, в отношении которых принято решение о необходимости проведения индивидуальной профилактической работы, поставленные по причине употребления наркотических и одурманивающих веществ. Индивидуальная профилактическая работа продолжается с указанной семьей, несовершеннолетние указанной категории с профилактического учета сняты, в том числе один несовершеннолетний по причине совершеннолетия и две несовершеннолетние в связи с исправлением.

6.3 Организация тематических просмотров школьниками видеофильмов из районной фильмотеки. В рамках мероприятия учреждения культуры регулярно осуществляют показы видеороликов и полнометражных фильмов, которые пропагандируют здоровый образ жизни. 18 учреждений культуры муниципального образования Северский район в 2022 году заключили договор с ГАУК КК «Кубанькино» на показ фильмов и роликов антинаркотической направленности.
6.4 Пропаганда здорового образа жизни в рамках выполнения внутришкольной программы «Здоровье». В 2022 году с целью формирования культуры здорового образа жизни и осуществления профилактики наркомании, табакокурения и алкоголизма среди молодежи, на территории муниципального образования Северский район были организованы и проведены 22 тематических мероприятия с общим охватом 912 человек из числа молодежи, и 29 тематических мероприятий, направленных на пропаганду культуры здорового образа жизни, с охватом участников 1340 участников из числа молодежи.

6.5 Вовлечение учащихся «группы риска» в занятия кружков, спортивных секций, факультативов, в подготовку и проведение мероприятий воспитательной направленности. В рамках мероприятия организовано вовлечение учащихся «группы риска» в занятия кружков, спортивных секций, факультативов, в подготовку и проведение мероприятий воспитательной направленности. В летний период года 14 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, были трудоустроены в образовательные организации в рамках выделенных средств местного бюджета.

Муниципальной программой «Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2017 - 2023г.» определены мероприятия по организации правовых мер по противодействию наркотических средств и их незаконному обороту (исполнители – ГБУЗ «Северская ЦРБ» МЗ КК, отдел МВД РФ по Северскому району, отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав, управление образования, управление культуры, управление по молодежной политике, управление по физической культуре и спорту). В перечень мероприятий входит повышение уровня организационно – практической работы, совершенствование работы по профилактике не медицинского употребления наркотических средств, по раннему предупреждению употребления наркотиков подростками, обучение работе с «группой риска», предупреждение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на 10%, создание условий по противодействию немедицинскому употреблению наркотических средств в подростковой среде, исполнители данных мероприятий за 2022 год провели все необходимые действия  направленные на исполнение мероприятий муниципальной программы.

Исполнителями п.2 мероприятий программы определены: управление культуры, управление образования, управление физической культуры и спорта, управление по молодежной политике, отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции администрации муниципального образования Северский район. Курирует исполнение мероприятий по муниципальной программе «Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2017 - 2023г.» отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции.

Управлению по молодежной политике на проведение мероприятий антинаркотической направленности предусмотрено 60 тыс. рублей. 

В рамках обеспечения условий для пресечения незаконного потребления и оборота наркотических средств, ограничения поступления наркотиков на территорию района (исполнители- отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции администрации муниципального образования Северский район, Северское РКО, администрации городских и сельских поселений) проведены мероприятия по пресечению поступления наркотических средств на территории района, привлечение общественности к борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, пресечение употребления наркотических средств в молодежной среде. Данные мероприятия охватили территорию всего муниципального образования Северский район и позволили повысить эффективность программы в целом.

Путем распространения передового опыта работы по предупреждению употребления наркотических средств, повышения правовой грамотности населения, способствование ориентации учащихся на здоровый образ жизни, управлением образования осуществлялась информационная поддержка муниципальной программы.

В целях проведения  действий по мероприятиям п.5 муниципальной программы, управлением образования администрации муниципального образования  Северский район, педагогами - психологами и социальными  педагогами с выборочным контингентом подростков высокого риска для осуществления адресной  антинаркотической пропаганды и проведения целенаправленной психотерапии предзависимости, путем формирования личностных ресурсов у подростков, с доминированием ценностей здорового образа жизни, проведено психолого - педагогическое сопровождение профилактики употребления психоактивных веществ.

Для создания условий социальной адаптации подростков и молодежи управлением образования, управлением по физической культуре и спорту, управлением культуры, управлением по молодежной политики администрации муниципального образования Северский район разработаны действенные меры по формированию у подростков, ценностей здорового образа жизни, снижения уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, повышения информированности родителей и подростков в вопросах, связанных с наркоманией и наркотиками.

В каждой образовательной организации оформлены уголки антинаркотической пропаганды, размещены телефоны по психологической помощи несовершеннолетним. На школьных сайтах имеются странички доверия. Управлением образования были проведены «круглые столы» по проблеме наркомании у детей и подростков, организовано проведение классных часов. Работники Северской ЦРБ проводили лекции о вреде наркомании. 

Оценка степени реализации мероприятий рассчитано по формуле:

СРм=М в/М=30/30 = 1.

Выполнение мероприятий муниципальной программы: «Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2017 - 2023г.» позволили за период 2022 года достигнуть снижения уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и продолжить формирование личностных ресурсов у подростков, с доминированием ценностей здорового образа жизни.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий плановым показателям, установленным при утверждении программы:
	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф (факт)
	СДгппз

	1.
	 «Количество запланированных значимых антинаркотических мероприятий муниципального образования Северский район»
	ед.
	145
	186
	1

	2.
	 «Количество лиц, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в связи с употреблением наркотических веществ»

(показатель выполнен, т.к. целью выполнения является снижение значения)
	чел.
	176
	44
	1

	3.
	 «Количество лиц, состоящих на диспансерном учете в связи с употреблением алкоголя»

(показатель выполнен, т.к. целью выполнения является снижение значения)
	чел.
	460
	223
	1

	4.
	 «Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними по ст. 20.20, 20.21, 20.22 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (распитие спиртных напитков и появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах)»

(показатель выполнен, т.к. целью выполнения является снижение значения)
	ед.
	8
	6
	1


Число целевых показателей М = 4,

ΣСДгппз = 4.

СРгп=ΣСДгппз/М=4/4=1

Реализация муниципальной программы за период 2022 года позволила достигнуть остановки темпов роста потребления наркотиков в немедицинских целях и их незаконного оборота, снизить уровень преступности, связанной с наркотиками, формирование навыков здорового образа жизни, снизить риски и потери, связанные с имущественным ущербом от преступлений и правонарушений, укрепить межведомственное сотрудничество правоохранительных органов и органов местного самоуправления муниципального образования Северский район, решить социально-психологические проблемы несовершеннолетних, устранить факты развития асоциального поведения, что в целом дает основания полагать, что муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2017 - 2023г»  на 100%   эффективна, так как мероприятия реализовываются согласно плану в полном объеме, целевые показатели перевыполнены.
В целом вышеуказанная информация дает возможность полагать о высокой эффективности муниципальной программы.

12. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Северском районе» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 18 декабря 2014 г.  № 2429
(с изменениями и дополнениями).

  На реализацию мероприятий программой предусмотрено финансирование в сумме 6919,3 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 27,1 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 6892,2 тыс. рублей.

В бюджете заложено финансирование в сумме 7 192,2 тыс. рублей., в том числе средства местного бюджета – 300,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 6892,2 тыс. рублей. Разница в сведениях о финансировании мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Северском районе», утвержденной постановлением администрации МО СР от 18 декабря 2014 года № 2429 (в редакции от 12.12.2022г №2328) в 2022 году за счет средств местного бюджета и объясняется тем, что в 2022 году предоставление проекта решения  о внесении изменений в местный бюджет на рассмотрение Совета муниципального образования Северский район совпало с датой утверждения постановления №2328 от 12 декабря 2022 года и поэтому при разработке  проекта решения  о внесении изменений в местный бюджет не были учтены  уменьшение расходов по мероприятиям программы на общую сумму 272,9 тысяч рублей, из них по мероприятиям, направленных на повышение престижа сельскохозяйственных профессий в части проведения праздничных мероприятий – 240,9 тыс. рублей, и по мероприятию «Предупреждение болезней сельскохозяйственных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных. Принятие превентивных мер по недопущению распространения карантинных и особо опасных объектов на территории Северского района.» - 32,0 тыс. рублей.
Фактически израсходовано 99,96% выделенных средств – 6916,5 тыс. рублей, в том числе: краевой бюджет 6889,4 тыс. рублей или 99,96% и местный бюджет 27,1 тыс. рублей или 100%. 
Денежные средства краевого бюджета 2,8 тыс. рублей не освоены, в связи со сложившейся экономией по расходам на администрирование при выполнении мероприятия по п.3.4.

В 2022 году Программа предусматривает реализацию 6 мероприятий по 3 направлениям деятельности, в том числе 2 мероприятия без привлечения финансирования.

1. Мероприятия, направленные на повышение престижа сельскохозяйственных профессий. 
В 2022 году по этому направлению запланировано проведение 3 мероприятий (п.п.1.1,1.4 и 1.5), выполнены 3 мероприятия.
Предусмотрено в местном бюджете 9,1 тыс. рублей. Освоено – 9,1 тыс. рублей или 100% на закупку товаров, работ, услуг. В рамках подведения итогов соревнования по уборке зерновых колосовых культур, для поощрения победителей были изготовлены и вручены наградные ленты «Победитель жатвы - 2022г». Районное праздничное мероприятие в 2022 году не проводилось. Без привлечения бюджетных средств выполнены мероприятия по организации участия муниципального образования Северский район в краевом конкурсе по развитию малых форм хозяйствования (п.1.4) – подготовлены конкурсные материалы по Ильскому городскому поселению и отправлены организатору конкурса; и обеспечено участие 10 субъектов малых форм хозяйствования в краевой агропромышленной выставке «Кубанская ярмарка» (п.1.5)  
2. Мероприятия, направленные на развитие малых форм хозяйствования. В 2022 году запланировано проведение 1 мероприятия (п.2.1), выполнено 1 мероприятие. Финансирование осуществляется за счет средств краевого бюджета, лимит на 2022 год - 6692,8 тыс. рублей.  Освоено 100% от предусмотренного финансирования, выплачено 17 субсидий по различным направлениям, в том числе: 

4 субсидии на  возмещение части затрат на строительство теплиц – 2411,519 тыс. рублей, приобретение капельного орошения – 1 субсидия на 90,0 тыс. рублей,  приобретение КРС и наращивание поголовья – 5 субсидий на 3793,324 тыс. рублей, за реализованное мясо и молоко 7 субсидий на 397,957тыс. рублей.

 3. Предупреждение болезней сельскохозяйственных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных. Принятие превентивных мер по недопущению распространения карантинных и особо опасных объектов на территории Северского района.

В 2022 году запланировано и выполнено 2 мероприятий (п.3.2 и 3.4).
По п.3.2 «мероприятия по проведению разъяснительной работы среди населения по вопросам недопущения распространения карантинных и особо опасных объектов на территории Северского района; изготовление тематической полиграфической продукции, публикация информационных материалов в районных средствах массовой информации. (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)» предусмотрено в местном бюджете 18,0 тыс. рублей. Проведена закупка товаров, работ, услуг на сумму 18,0 тыс. рублей, изготовлены 2 тысячи листовок по борьбе с карантинными вредителями и переданы для распространения среди населения.

По п.3.4 «Мероприятия, направленные на осуществление государственных полномочий Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев территории муниципальных образований Краснодарского края» предусмотрено в программе 199,4 тыс. рублей из краевого бюджета. Мероприятие выполнено, заключен и исполнен контракт на сумму 196,6 тыс. рублей. Остались не израсходованными, в связи с отсутствием необходимости, средства на администрирование в размере 2,8 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий программы в 2022 году было предусмотрено в бюджете- 6919,3 тыс. рублей, фактически израсходовано – 6916,5 тыс. рублей или 99,96%, в том числе местный бюджет: предусмотрено – 27,1 тыс. рублей, освоено 100%, краевой бюджет- предусмотрено 6892,2 тыс. рублей, освоено – 6889,4 тыс. рублей или 99,96%. Запланировано проведение 6 мероприятий, выполнено 6 мероприятий.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых 

показателей реализации муниципальной программы плановым 

показателям, установленным при утверждении программы

1. Оценка степени реализации мероприятий программы:

Срм = Мв/М = 6/6 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов 

Ссуз = Зф/Зп = 6916,5/6919,3 = 0,99
В т.ч. степени соответствия запланированному уровню расходов местного бюджета: Ссуз = Зф/Зп = 27,1/27,1 = 1

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эис = СРм/ССуз = 1/1= 1
4. Оценка степени достижения целей и решения задач программы

СРгп = ∑СДгппз/М = 13,47/14 = 0,96
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.

изм.
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф (факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I. Развитие сельского хозяйства

	1.
	Продукция сельского хозяйства в действующих ценах
	млн.руб.
	5965,8
	5965,8
	1

	2.
	Индекс производства продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств (в сопоставимых ценах)
	%
	100
	100
	1

	Производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий, в том числе:

	3.
	Зерновые и зернобобовые культуры
	тыс.тонн
	127,6
	127,6
	1

	4.
	Мясо скота и птицы
	тыс.тонн
	3,3
	3,3
	1

	5.
	Молоко
	тыс.тонн
	20,2
	20,2
	1

	6.
	Проведение соревнований, конкурсов и мероприятий
	единиц
	2
	1
	0,5

	7.
	Количество ярмарок, выставок и других имиджевых мероприятий
	единиц
	2
	2
	1

	II. Развитие малых форм хозяйствования

	8.
	Продукция малых форм хозяйствования в действующих ценах
	млн.руб
	2898,7
	2898,8
	0,98

	9.
	Производство овощей в малых формах хозяйствования
	тыс.тонн
	7,1
	7,1
	1

	10.
	Поголовье КРС в малых формах хозяйствования
	голов
	3631
	3640
	1

	11.
	Строительство теплиц
	тыс. м2
	7
	6,928
	0,99

	12.
	Приобретение КРС (коровы, телки, нетели)
	гол
	50
	82
	1

	
	III. Предупреждение болезней сельскохозяйственных животных 
	
	
	
	

	13.
	Количество безнадзорных животных, подлежащих отлову 
	голов
	27
	27
	1

	14.
	Количество мероприятий по принятию превентивных мер по недопущению распространения карантинных и особо опасных объектов 
	единиц
	1
	1
	1


5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРгп = СРгп*Эис = 0,96*1 = 0,96>0,9 (высокая).

13. 
Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 18 марта 2015 г. № 540 
(с изменениями и дополнениями).

Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса» содержит перечень мероприятий, направленных на  эффективное использование энергетических ресурсов муниципального образования Северский район, предоставление населению высококачественных энергетических услуг, повышение надежности систем теплоснабжения и обеспечение их устойчивого функционирования, снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов и потерь тепловой энергии при выработке и транспортировке тепловой энергии, комплексное развитие газификации населенных пунктов Северского района.

На реализацию программы предусмотрено в 2022 г. 114 636,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета МО Северский район – 2 565,9 тыс. рублей;
за счет средств бюджетов сельских и городских поселений – 7 357,7 

тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 66 213,2 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 38 500,0 тыс. рублей.

В 2022 г. освоено 72 539,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета МО Северский район – 1 412,9 тыс. рублей;

за счет средств бюджетов сельских и городских поселений – 3 262,0 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 29 364,1 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 38 500,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает три подпрограммы: «Модернизация систем теплоснабжения и обеспечение их устойчивого функционирования в муниципальном образовании Северский район на период 2015-2025 годы», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Северский район на период 2015 - 2025 годы», «Газификация муниципального образования Северский район на период 2015-2025 годы».

Мероприятия подпрограммы «Модернизация систем теплоснабжения и обеспечение их устойчивого функционирования в муниципальном образовании Северский район на период 2015-2025 годы» направлены на обеспечение модернизации объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности сельских и городских поселений и эксплуатируемых специализированными предприятиями.

 Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Северский район на период 2015 - 2025 годы» направлены на повышение энергоэффективности в системах водоснабжения и теплоснабжения, энергосбережение в муниципальных учреждениях, энергосбережение в многоквартирных домах, пропаганду энергосбережения.

Мероприятия подпрограммы «Газификация муниципального образования Северский район на период 2015-2025 годы» направлены на комплексное развитие газификации населенных пунктов Северского района и улучшение условий жизни населения муниципального образования Северский район с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей.

Подпрограмма «Модернизация систем теплоснабжения и обеспечение их устойчивого функционирования в муниципальном образовании Северский район на период 2015 - 2025 годы» предусматривает:

1. «Строительство блочно-модульной котельной МСЧ тепловой мощностью 3,7 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: пгт. Черноморский, ул. Новая». Выделено финансирование в размере 39 470,1 тыс. рублей, в т.ч.: 3 947,3 тыс. рублей из средств бюджета Черноморского городского поселения и 35 522,8 тыс. рублей из средств краевого бюджета, освоено 17 366,1 тыс. рублей, в т.ч.: 1 736,0 тыс. рублей и 15 630,1 тыс. рублей или 44,0%. В рамках мероприятия выполнены работы по монтажу опалубки и заливки фундамента, монтируется каркас котельной. Денежные средства освоены не в полном объеме по причине неисполнения условий контракта подрядной организацией;

2. «Модернизация котельной «Центральная» пгт. Черноморский, ул.Дзержинского, 6». Выделено финансирование в размере 34 100,8 тыс. рублей, в т.ч.: 3 410,4 тыс. рублей из средств бюджета Черноморского городского поселения и 30 690,4 тыс. рублей из средств краевого бюджета, освоено 15 260,0 тыс. рублей, в т.ч.: 1 526,0 тыс. рублей из средств местного бюджета и 13 734,0 тыс. рублей из средств краевого бюджета или 44,8 %. В рамках мероприятия выполнены работы по монтажу опалубки и заливки фундамента, осуществляется монтаж дымовой трубы. Денежные средства освоены не в полном объеме по причине неисполнения условий контракта подрядной организацией;

3. «Установка транспортабельной котельной на территории МБОУ ООШ № 12 ст. Дербентская МО Северский район имени войскового полковника ЧКВ Тиховского Л.Л. (разработка ПСД, прохождение гос. экспертизы, приобретение котельной, пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию и осуществление других сопутствующих работ)». Выделено финансирование в размере 1 058,6 тыс. рублей из средств бюджета МО Северский район, освоено 622,9 тыс. рублей или 58,9 %. Денежные средства освоены не в полном объеме по причине прекращения строительства, после расторжения контракта, денежные средства будут возвращены в бюджет МО Северский район;

4. «Ремонт 2-х сдвоенных котлов Beretta Novella Maxima 244 RAI мощностью 244 кВт, пусконаладочные и режимно-наладочные работы, поставка секций чугунных для котлов котельной «Азовская», расположенной по адресу: ст.Азовская, ул.Октябрьская, 41/1». Выделено финансирование в размере 1198,1 тыс. рублей из средств МО Северский район, освоено 590,0 тыс. рублей или 50,0%. В рамках мероприятия была выполнена поставка секций чугунных для котлов на котельной. Денежные средства освоены не в полном объеме по причине неисполнения условий контракта подрядчиком.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Северский район на период 2015 - 2024 годы».

1. На мероприятие «Ремонт, замена изношенных участков тепловых сетей» выделено финансирование в размере 2500,0 тыс. рублей из внебюджетных источников, освоено 2500,0 тыс. рублей или 100 %. В 2022 году произведен ремонт изношенных участков тепловых сетей в Афипском городском поселении – 200 м.

2. На мероприятие «Замена сетей водопровода» (по повышению энергоэффективности в системах водоснабжения и водоотведения) выделено финансирование в размере 31000,0 тыс. рублей из внебюджетных источников, денежные средства освоены полностью. В рамках выполнения поручения главы администрации (губернатора) Краснодарского края В.И.Кондратьева по замене 5% сетей водоснабжения и водоотведения в 2022 году заменено 31,65 км водопроводных сетей (100% от плана): в Азовском сельском поселении – 1,5 км, в Афипском городском поселении – 6,75 км, в Григорьевском сельском поселении – 1,8 км, в Ильском городском поселении – 7,277 км, в Львовском сельском поселении – 2,655 км, в Новодмитриевском сельском поселении – 1,673 км, в Северском сельском поселении – 5,78 км, в Смоленском сельском поселении – 2,2 км, в Черноморском городском поселении – 2,015 км.
3. На мероприятие «Замена ламп на энергосберегающие» (по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях) выделено финансирование в размере 200,0 тыс. рублей из бюджета МО Северский район, освоено 100 %. В учреждениях управления образования произведена замена ламп на энергосберегающие.
4. На мероприятие «Утепление многоквартирных домов (чердаки, подвалы, подъезды, стыки)» (по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде) выделено финансирование в размере 1200,0 тыс. рублей из внебюджетных источников, освоено 100 %.  
5. На мероприятие «Промывка внутридомовых систем отопления многоквартирных домов» (по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде) выделено финансирование в размере 3800,0 тыс. рублей из внебюджетных источников, денежные средства освоены полностью.

В рамках подготовки жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов УК, ТСЖ проведена работа по промывке систем теплоснабжения многоквартирных домов (в ст. Северской – 33 домов, в                 пгт. Ильском – 24 домов, в пгт Афипском – 62 дом, в пгт Черноморском – 54 дома). Так же проведена работа по утеплению чердаков, подвалов, подъездов.

Подпрограмма «Газификация муниципального образования Северский район на период 2015-2025 годы».

По подпрограмме «Газификация муниципального образования Северский район на период 2015-2025 годы» объем бюджетных ассигнований на 2022 год – 109,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В 2022 годы по подпрограмме было запланировано мероприятие:

1. Техническое обслуживание, оплата страховых взносов, текущий ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение газораспределительной сети «Подводящий газопровод среднего давления от Новодмитриевской ГРС до     ст-цы Калужской» выделено финансирование в размере 109,2 тыс. рублей за счет бюджета МО Северский район. Денежные средства не освоены по причине незаключенного договора. 
Достижения целевых показателей программы:
	№ п/п
	Целевые показатели
	Ед. изм.
	ЗПгпп (план)
	ЗПгпф (факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	1
	Ввод новых тепловых мощностей после реконструкции
	Гкал/ час
	1,28
	1,28
	1

	2
	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Северский район
	%
	100
	100
	1

	3
	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Северский район
	%
	100
	100
	1

	4
	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Северский район
	%
	100
	100
	1

	5
	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Северский район
	%
	100
	100
	1

	6
	Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Северский район
	%
	100
	100
	1

	7
	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
	кВт*ч на 1 чел.
	41
	41
	1

	8
	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
	Гкал на 1 кв.м. общей площ.
	0,092
	0,092
	1

	9
	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
	куб.м. на 1 чел.
	0,51
	0,51
	1

	10
	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
	куб.м. на 1 чел.
	0,39
	0,39
	1

	11
	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
	куб.м. на 1 чел.
	7,76
	7,76
	1

	12
	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах 


	Гкал на 1 кв.м. общей площ.
	0,091
	0,091
	1

	13
	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах 
	куб.м. на 1 проживающего
	10,6
	10,6
	1

	14
	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах 
	куб.м. на 1 проживающего
	4,6
	4,6
	1

	15
	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах 
	кВт*ч на 1 проживающего
	350
	350
	1

	16
	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах  
	куб.м. на 1 проживающего
	171
	171
	1

	17
	Удельный суммарный расход электрических ресурсов в многоквартирных домах
	т.у.т/м2
	0,089
	0,089
	1

	18
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
	т у.т. / Гкал
	163,5
	163,5
	1

	19
	Удельный расход электрической энергии, используемый при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
	кВт·ч/ куб. м
	31,4
	31,4
	1

	20
	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
	%
	16,7
	16,7
	1

	21
	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
	%
	32,0
	32,0
	1

	22
	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.метр)
	кВт·ч/ куб. м
	0,65
	0,65
	1

	23
	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.метр)
	кВт·ч/ куб. м
	0,25
	0,25
	1

	24
	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
	кВт·ч/м2
	0,25
	0,25
	1

	25
	Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива
	шт.
	17
	17
	1

	26
	Доля транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива
	%
	18,5
	18,5
	1

	227
	Доля газифицированных населенных пунктов

Северского района
	%
	95
	95
	1

	28
	Обеспечение безопасного режима газоснабжения
	шт.
	2
	0
	0


Количество целевых показателей М=28;

ΣСДгппз =27
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

1. Оценка степени реализации мероприятий: 

СРм=М в/М=5/10 = 0,5
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз=Зф/Зп=72539,0/114636,8= 0,63

В т.ч. степени соответствия запланированному уровню расходов местного бюджета и бюджетов поселений:
 Ссуз = Зф/Зп = 4674,9/9923,6= 0,47
3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета:

Эис=СРм/ССуз=0,5/0,47=1
4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

СРгп=ΣСДгппз/М=27/28=0,96
5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРгп=СРгп*Эис=0,96*1=0,9 (высокоэфективная)
14. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 27 октября 2014 г. № 2021 (с изменениями и дополнениями).
Объем финансирования программы в 2022 году предусмотрен в сумме 34 813,8 тыс. рублей, в т.ч. 34 004,5 тыс. рублей из средств местного бюджета, 809,3 тыс. рублей – средства сельских поселений. Освоено 31 010,8 тыс. рублей, в т.ч. 30201,5 тыс. рублей из средств местного бюджета, 809,3 тыс. рублей – средства бюджета поселений.

1) Основное мероприятие 1 «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании». На проведение мероприятия выделено 24 389,8 тыс. рублей, в т.ч. из средств местного бюджета выделено 23 580,5 тыс. рублей, из средств бюджета поселений – 809,3 тыс. рублей. Освоено 24341,8 тыс. рублей (99,8%).

В рамках мероприятий «Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса в муниципальном образовании Северский район» и «Составление проекта бюджета в муниципальном образовании Северский район на очередной финансовый год и плановый период» финансовым управлением подготовлены нормативные документы по обеспечению правового регулирования бюджетного процесса в Северском районе, необходимые для составления и организации исполнения местного бюджета на 2023 год и на плановый период  2024 и 2025 годов  в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
Конечным результатом реализации мероприятий, связанных с составлением проекта бюджета на очередной финансовый год, стал утвержденный местный бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 22 декабря 2022 года, т.е. соответствующий требованию бюджетного кодекса об утверждении до начала очередного финансового года. Постановлениями администрации муниципального образования Северский район были утверждены основные направления бюджетной политики и налоговой политики в Северском районе на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и  долговой политики муниципального образования Северский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Утвержден приказ о внесении изменений по применению бюджетной классификации расходов, относящихся к местному бюджету на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в соответствии с приказом МФ РФ, МФ КК и изменениями к нему.

Подготовлен проект местного бюджета на основе бюджетных проектировок главных распорядителей и реестра расходных обязательств муниципального района с учетом закрепленных полномочий за муниципальным районом, утвержденных законом Краснодарского края «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Краснодарского края».

Бюджет сформирован и утвержден в программном формате (93,5% от общих расходов местного бюджета) по действующим и принимаемым обязательствам муниципального района.

В соответствии с приказом финансового управления по составлению сводной бюджетной росписи, до начала 2023 года в течение двух дней после утверждения местного бюджета, утвержденные бюджетные ассигнования доведены до главных распорядителей средств местного бюджета.

В рамках выполнения мероприятия 1.3 «Организация исполнения бюджета муниципального образования Северский район и формирование бюджетной отчетности» до начала года утверждена Сводная бюджетная роспись главных распорядителей на основе сводной бюджетной росписи главных распорядителей, доведенных до финансового управления по электронным каналам связи в программном продукте «АС Бюджет».

Утвержден кассовый план исполнения местного бюджета на основе кассовых планов главных распорядителей, доведенных до финансового управления по электронным каналам связи в программном продукте «АС Бюджет».

Кассовый план сбалансирован ежемесячно с учетом поступлений доходов местного бюджета, остатков местного бюджета на 1 января 2023 года и источников финансирования дефицита местного бюджета.

Финансовое управление организует составление отчетности главных распорядителей как ежемесячную, так квартальную и годовую отчетность с обеспечением предоставления консолидированного отчета Северского района в Министерство финансов Краснодарского края в установленные сроки качественно и в полном объеме.

В рамках выполнения мероприятия 1.4. «Обеспечение внутреннего финансового контроля» финансовое управление обеспечивает постоянный текущий контроль за кассовыми операциями по средствам   местного бюджета.

Утверждены нормативные документы, направленные на усиление внутреннего финансового контроля за соблюдением процедур составления и исполнения бюджета по расходам как финансового управления, так и главными распорядителями.

В рамках выполнения мероприятия 1.5. «Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в муниципальном образовании Северский район» финансовое управление размещает информацию на сайте администрации МО Северский район в разделе «Финансовое управление» нормативные документы, необходимые для составления и исполнения местного бюджета; проводит публичные слушания по проекту местного бюджета и его исполнению;  контролирует полное  размещение  муниципальных учреждений и организаций на официальном  сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru.; размещает информацию о реализации бюджетного процесса в разделе «Бюджет для граждан».

В рамках выполнения мероприятия 1.6. «Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципального образования Северский район» финансовое управление регистрирует в установленном порядке и исполняет поступившие на реализацию решения судебных органов в отношении муниципальных учреждений, лицевые счета которых состоят в финансовом управлении;
 2) Основное мероприятие 2 «Обеспечение реализации программы». На проведение мероприятия выделено 1 989,0 тыс. рублей из средств местного бюджета. Освоено 1 989,0 тыс. рублей. (100,0 %). 
В рамках мероприятия реализованы функции организационно- технического оснащения исполнения местного бюджета в программном продукте «АС-Бюджет». Ведется работа по размещению на Едином Портале Бюджетной Системы Российской Федерации в подразделе «Бюджетная система» в рамках муниципального сегмента системы «Электронный бюджет».
3) Основное мероприятие 3 «Управление муниципальным долгом». На проведение мероприятия выделено 3371,8 тыс. рублей из средств местного бюджета. Освоено 110,1 тыс. рублей (3,3%). (в 2021 г. – 72,5%). Так как тенденцией развития данного показателя является его снижение, то данное мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия администрацией МО Северский район и финансовым управлением осуществлен расчет на обслуживание муниципального долга, запланированы источники финансирования дефицита муниципального долга, предельного объема муниципального долга и верхнего предела муниципального долга на 1 января очередного финансового года. Все указанные параметры составлены с ограничениями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и утверждены в решении о местном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы. 

Муниципальный долг на 1 января 2023 года составил 0,0 тыс. рублей или 0,0 % от собственных налоговых поступлений в бюджет муниципального района и сохраняет безопасный экономический уровень для района.


В соответствии с оценкой долговой устойчивости муниципальных образований Краснодарского края, проведенной с использованием министерством финансов Краснодарского края, муниципальное образование Северский район на 2023 год отнесен к группе с высоким уровнем долговой устойчивости. 

4) Основное мероприятие 4 «Предоставление межбюджетных трансфертов». На проведение мероприятия выделено 3000,0 тыс. рублей из средств местного бюджета. Освоено 3 000,0 тыс. рублей (100%). 

В рамках мероприятия в 2022 году в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Северский район, Положением о межбюджетных отношениях в Северском районе и решением о местном бюджете на 2022 год утверждены и распределены объемы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. 

В результате передачи дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, обеспечен рост уровня бюджетной обеспеченности поселений на 0,1, т.е. с уровня бюджетной обеспеченности до выравнивания с 0,62 до 0,68 после выравнивания бюджетной обеспеченности.

5) Основное мероприятие 5 «Резервный фонд администрации муниципального образования Северский район». На проведение мероприятия выделено 2 063,2 тыс. рублей из средств местного бюджета. Освоено 1570,0 тыс. рублей (76,1 %), (в 2021 г. – 88%). В связи с отсутствием документов по непредвиденным расходам, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, бюджетные средства не востребованы в полном объеме. Так как тенденцией развития данного показателя является его снижение, то данное мероприятие выполнено.
В рамках мероприятия в местном бюджете на 2022 год утвержден резервный фонд администрации МО Северский район, соответствующий предельным нормам, установленным требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (не более 3% от общих расходов местного бюджета). При исполнении местного бюджета резервный фонд был распределен на выплату материальной помощи гражданам, получившим материальный ущерб в результате пожаров индивидуального жилья и в результате наводнения на территории Северского района в январе-феврале 2022 года. Резервный фонд распределялся на основании Положения о резервном фонде администрации муниципального образования Северский район и постановлениями администрации по каждой выплате.

1.Оценка степени реализации мероприятий

СРм =Мв/М =5/5=1

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Ссуз=Зф/Зп

Ссуз=(30201,5+809,3)/(34004,5+809,3)= 31010,8/ 34813,8=0,89 
3.Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эис = СРм/Ссуз =1/0,89=1

4.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами» 
СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп

	№
п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Значение показателей

	
	
	
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объем просроченной кредиторской   задолженности бюджета муниципального района
	 да/нет
	нет
	нет
	1(выполнен)

	2
	Отношение размера дефицита бюджета к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема    безвозмездных поступлений   из  бюджетов вышестоящих уровней <*>и  поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
	%
	не

более

10%
	Дефицит  5,6 млн. руб.
	1 (выполнен)

	3
	Удельный вес расходов бюджета,  формируемых в рамках программ, в

общем объеме расходов бюджета
	%
	91,3%
	91,3%
	1,00

	4
	Соблюдение порядка и сроков       разработки проекта бюджета

муниципального района, установленных бюджетным законодательством и

нормативным правовым актом органа местного самоуправления
	да/нет
	да
	да
	1 (выполнен)

	5
	Составление и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета  муниципального района в сроки,   установленные бюджетным   законодательством Российской   Федерации и нормативным правовым  актом органа местного   самоуправления
	срок
	до начала

очередного

финансового

года
	30.12.22 г. начала

очередного

финансового

года
	1 (выполнен)

	6
	Доведение показателей сводной   бюджетной росписи и лимитов   бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета    муниципального района  в сроки,  установленные законодательством   Российской Федерации и нормативным правовым актом органа местного   самоуправления
	срок
	до начала

очередного

финансового

года
	до начала

очередного

финансового

года
	1 (выполнен)

	7
	Составление и представление в Совет муниципального образования Северский район годового отчета об исполнении   местного бюджета в сроки, установленные бюджетным    законодательством Российской   Федерации и нормативным правовым актом органа местного     самоуправления
	срок
	до 1 мая

текущего   года
	29.04.2022

№01-30/3710
	1 (выполнен)

	8
	Проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении местного бюджета
	да/нет
	да
	Да

17.06.22 –по отчету за 2021 год;

по проекту м.б. на 2023-2025 -16.12.22.
	1 (выполнен)

	9
	Поддержание раздела Финансового управления на официальном сайте Администрации муниципального образования Северский район в информационно телекоммуникационной сети Интернет в актуальном   состоянии
	да/нет
	да
	да


	1 (выполнен)

	10
	Наличие действующей интегрированной информационной    системы управления муниципальными финансами, в рамках которой    обеспечивается взаимосвязь всех инструментов стратегического и   бюджетного планирования, единство процессов составления и исполнения местного бюджета
	да/нет
	да
	да
	1 (выполнен)

	11
	Отношение объема муниципального   долга к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного   объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней   и  поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
	%
	0,0%
	0,0%
	1 (выполнен)

	12
	Доля расходов на обслуживание     муниципального долга в общем

объеме расходов бюджета (за   исключением расходов,   осуществляемых за счет субвенций  из бюджетов вышестоящих уровней)
	%
	не более

0,2%
	0,007 %
	1(выполнен)

	13
	Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам

муниципального района
	да/нет
	нет
	нет
	1 (выполнен)

	14
	Минимально гарантированный уровень расчётной бюджетной обеспеченности
	%
	62
	68
	1,0

	15
	Объем иных межбюджетных трансфертов  для финансового обеспечения переданных полномочий
	%
	100
	100
	1

	16
	Отношение резервного фонда администрации к общему объему расходов
	%
	не более 3 процентов
	0,15%
	1 (выполнен)


МСРгп=ΣСДгппзс/М

ΣСДгппзс =16; М=16
СРгп=16/16=1
5.Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРгп=СРгп*Эис=1*1=1 (высокоэффективная)
15. Муниципальная программа «Развитие туристического комплекса муниципального образования Северский район» утверждена постановлением администрации МО Северский район 
от 30 октября 2014 года №2043 (с изменениями и дополнениями).
С 2018 года в связи с условиями предоставления дотаций, программой выделение денежных средств на 2018-2022 годы не предусмотрено. Все мероприятия муниципальной программы выполнены за счет основной деятельности администрации.

В рамках мероприятия «Участие муниципального образования Северский район в имиджевых мероприятиях местного и внутрирегионального уровня (подготовка и организация выставочных мероприятий, конкурсов, фестивалей, издание раздаточного материала, фильмов, открыток, буклетов, приобретение призов и подарков и т.д.)» предприятия туриндустрии Северского района принимали активное участие в краевых и районных мероприятиях по популяризации рынка туристских услуг.
В 2022 ИП Погореловым А.В. получена субсидия в размере 2 млн. рублей на реализацию проекта «Модернизация всесезонной детской туристической базы «Планченские скалы» как стартового лагеря существующих и вновь разрабатываемых туристических и экскурсионных маршрутов».

Объект туристского показа культурно-образовательный комплекс «Хата Атамана» под руководством ИП Шкондиной В.В получена премия администрации Краснодарского края в области туризма в номинации «Лучший объект туристского показа» в размере 300 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Популяризация туристского потенциала муниципального образования Северский район, путем рекламных баннеров, обустройство туристских маршрутов и объектов турпоказа, изготовление и установка информационных указателей к туристским объектам и т.п.)» обустройство турмаршрутов проводилось силами и средствами руководителей маршрутов. Информационные указатели устанавливались правообладателями объектов отдыха самостоятельно. 

В рамках мероприятия «Подготовка инвестиционных предложений в туристской отрасли Северского района» в Единую систему инвестиционных предложений Краснодарского края включен земельный участок для размещения гостевого дома в станице Ставропольской Северского района. Кадастровый номер з/у 23:26:0401008:1064, площадь 3946 кв. м. Ведется поиск инвестора.
Мероприятие «Формирование единой базы данных туристского комплекса муниципального образования Северский район». В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 октября 2012 года №1162 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра субъектов и объектов туристской индустрии и туристских ресурсов Краснодарского края» (далее ЕГИС) администрацией муниципального образования Северский район ежегодно проводится работа по наполнению системы ЕГИС данными о туристском потенциале района. На сайте администрации Северского района размещается реестр средств размещения, объектов показа, объектов сельского туризма. Мероприятие выполняется за счет основной деятельности.

Оценка степени реализации мероприятий

СРм =Мв/М =4/4=1

За 2022 год объем налоговых поступлений от предприятий санаторно-курортной и гостиничной отрасли, зарегистрированных в налоговом органе по месту нахождения составил 0,98 млн. рублей или 71 % к соответствующему периоду прошлого года. 
Количество туристов, посетивших Северский район за 2022 год, составило 47,2 тыс. человек.
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
	                    № п/п
	Наименование целевого показателя 
	Ед. изм.
	Значение показателей 
	

	
	
	
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	

	1.1
	Количество туристов, посетивших Северский район
	тыс.

чел.
	62,5
	47,2
	0,8
	

	1.2
	Количество организаций курортно-туристского и гостиничного комплекса
	шт.
	24
	24
	1
	

	1.3
	Номерная ёмкость
	шт.
	239
	239
	1
	

	1.4
	Количество койко-мест в коллективных средствах размещения 
	шт.
	777
	777
	1
	

	1.5
	Количество объектов показа
	шт.
	39
	37
	1
	

	1.6
	Налоговые поступления от предприятий туристической отрасли в консолидированный бюджет края по ОКВЭД 55.1, 55.2, 63.3
	млн.

руб.
	0,9
	0,36
	0,4
	

	1.7
	Налоговые поступления от предприятий отрасли в целом
	млн.

руб.
	3,4
	0,98
	0,3
	


ΣСДгппзс =5,5; М=7        

СРгп=ΣСДгппзс/М=5,5/7=0,8

Финансирование муниципальной программы «Развитие туристического комплекса муниципального образования Северский район» не предусмотрено на 2022 год. 

Программа признается высокоэффективной, т.к. при отсутствии финансирования все мероприятия выполнены. 
16. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» утверждена постановлением администрации МО Северский район 
от 3 ноября 2015 г. № 1387 (с изменениями и дополнениями).
Программой в 2022 году предусмотрено финансирование в сумме 6293,1 тыс. рублей: 3262,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, за счет краевого бюджета планировалось 2179,6 тыс. рублей, федеральный бюджет составил 850,9 тыс. рублей.
В рамках программы предоставлена социальная выплата четырем молодым многодетным семьям на строительство или приобретение жилья.

Освоено 6275,3 тыс. рублей, в т.ч.: 3253,7 тыс. рублей из средств местного бюджета, из средств краевого бюджета – 2173,2 тыс. рублей, из средств федерального бюджета 848,4 тыс. рублей. Мероприятие выполнено не в полном объеме. Денежные средства в размере 17,8 тыс. рублей не освоены в связи с уменьшением суммы основного долга по ипотечному кредиту у молодой семьи – получателя социальной выплаты к моменту непосредственного перечисления денежных средств. 

Оценка степени достижения целей и решения задач

 муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей»

	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Значение показателей

	
	
	
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Формирование списков молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение (строительство) жилья
	семей / человек
	4/19
	4/19
	1

	2
	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство
	тыс. руб. (за счет средств ФБ, КБ, МБ)
	6293,1
	6275,3
	1


Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

1. Степень реализации мероприятий:

СРм= Мв/М = 1/1 =1

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

Ссуз= Зф/Зп=6275,3 /6293,1 = 1
В т.ч. степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета:

Ссуз= Зф/Зп=3253,7/3262,6= 1
3. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

 СРгп = ∑СДгппз / М = 2/2= 1

4. Эффективность использования бюджетных средств:

Эис=СРм/ССуз=1/1=1

5. Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРгп=СРгп*Эис = 1*1 =1

Эффективность программы признаётся высокой, так как показатель ЭРгп >0,9 и равен 1.
17. Муниципальная программа «Социально-экономическое и инновационное развитие муниципального образования Северский район» 

утверждена постановлением администрации МО Северский район от 2 декабря 2016 года № 1467 (с изменениями и дополнениями).
Общий объем финансирования, предусмотренный программой на 2022 год, составляет 178 565,3 тыс. рублей, в т.ч. из средств местного бюджета — 40 348,2 тыс. рублей, из средств краевого бюджета — 138 217,1 тыс. рублей.

Общий объем финансирования, предусмотренный бюджетом на 2022 год, составляет 161 005,8 тыс. рублей, в т.ч. из средств местного бюджета — 22 788,7 тыс. рублей, из средств краевого бюджета — 138 217,1 тыс. рублей. 
Фактически освоено 159 574,6 тыс. рублей, в т.ч. из средств местного бюджета — 21 374,5 тыс. рублей, из средств краевого бюджета поселений — 138 200,1 тыс. рублей.

Несоответствие объемов финансирования, предусмотренного бюджетом и программой, возникло из-за не своевременного внесения изменений в рамках увеличения финансирования до 31.12.2022 г. в муниципальную программу, в нарушение требований Порядка.

Программа включает в себя три подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения», «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности», «Поддержка малого и среднего предпринимательства».

Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры 

муниципального значения»
Сумма финансирования, запланированная в подпрограмме к освоению, составляет 169 246,4 тыс. рублей, в том числе 31 029,3 тыс. рублей – средства местного бюджета, 138 217,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета. 

Общий объем финансирования, предусмотренный бюджетом 151 686,9 тыс. рублей, в том числе 13 469,8 тыс. рублей – средства местного бюджета, 138 217,1 тыс. руб. – средства краевого бюджета.

Общая сумма, фактически освоенных бюджетных средств по подпрограмме за 2022 год всего – 150 500,2 тыс.  рублей, в т.ч.:  12 300,2 тыс. рублей – местный бюджет, 138 200,0 тыс. рублей – краевой бюджет. 

По подпрограмме на 2022 год было поставлено 3 задачи для реализации которых запланировано 6 мероприятий:

Задача 1 Увеличение количества построенных дошкольных и общеобразовательных образовательных учреждений

Мероприятие 1.2 Строительство ДОУ на 140 мест в ст. Северской (пересечение ул. Энгельса и ул. Пугачева) (получение технических условий, проектирование, получение положительного заключения гос. экспертизы, подача заявки в администрацию Краснодарского края для включения в государственную программу). 

По данному мероприятию подпрограммой запланировано финансирование в размере 600,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, освоено – 570,3 тыс. рублей или 95,05 %. В рамках мероприятия был выполнен перерасчет сметной стоимости с учетом новых сметных нормативов, пройдена экспертиза в рамках достоверности сметной стоимости. Мероприятие выполнено.
Мероприятие 1.3 Строительство ДОУ на 140 мест в ст. Калужской (получение технических условий, проектирование, получение положительного заключения гос. экспертизы, подача заявки в администрацию Краснодарского края для включения в государственную программу). 

По данному мероприятию подпрограммой запланировано финансирование в размере 600,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, освоено – 572,2 тыс. рублей или 95,4 %. В рамках данного мероприятия был выполнен перерасчет сметной стоимости с учетом новых сметных нормативов, пройдена экспертиза в рамках достоверности сметной стоимости. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 1.6 Предоставление субсидий на реконструкцию МАОУ лицей пгт. Афипский по адресу: поселок городского типа Афипский ул. Победы, 9 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест. 1 этап (в том числе: разработка ПСД, экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта, осуществление контроля и технического надзора за ходом работ, осуществление топографической съемки, оплата технических присоединение к инженерным сетям, осуществление сопутствующих работ и проведение других мероприятий). 
По данному мероприятию программой запланировано финансирование в сумме 151367,1 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 25900,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 125467,1 тыс. рублей.  Освоено 133807,6 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 8340,5 тыс. рублей, краевой бюджет – 125467,1 тыс. рублей или 88,4%.

в том числе освоено на:

- предоставление субсидий МАОУ лицею пгт. Афипского МО Северский район имени Д.И.Вишни 101807,6 тыс. рублей, в том числе: 95067,1 тыс. рублей – краевой бюджет, 6740,5 тыс. рублей – местный бюджет.

- приобретение оборудования, не входящего в строительно-монтажные работы - 32000,0 тыс. рублей, в том числе: 30400,0 тыс. рублей – краевой бюджет, 1600,0 тыс. рублей – местный бюджет.

Мероприятие 1.23

Предоставление субсидий на строительство противопожарного резервуара МБОУ СОШ № 23 ст. Крепостной МО Северский район.

По данному мероприятию запланировано на 2022 год и освоено 2817,1 тыс. рублей. Данное мероприятие выполнено. 

Задача 2 Увеличение доли населения, в том числе учащихся, регулярно занимающихся физкультурой и спорта.

Мероприятие 2.2 Строительство центра единоборств, расположенного по адресу: Краснодарский край, Северский район, станица Северская, пересечение ул. Энгельса и ул. Пугачева. 

По данному мероприятию подпрограммой запланировано финансирование в размере 1112,2 тыс. рублей из средств местного бюджета, освоено – 0 тыс. рублей или 0%. Мероприятие не выполнено. Не получено заключение экспертизы, в связи с этим оплата рабочей документации запланирована на 2023 год. 
 Задача 3 Строительство офисов врача общей практики

Мероприятие 3.2

Строительство ФАП в ст. Ставропольской (в том числе ПСД). 

По данному мероприятию запланировано финансирование в суме 12750,0 тыс. рублей из краевого бюджета, освоено - 12732,9 тыс. рублей, в том числе 1358,6 тыс. рублей из средств местного бюджета, 11374,3 тыс. рублей из средств краевого бюджета. Средства освоены на 99,9 %. Выполнено изготовление и монтаж модуля, благоустройство территории и закупка медицинского оборудования.
Подпрограмма «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности 

муниципального образования Северский район»

Объём финансирования подпрограммы «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности муниципального образования Северский район» предусмотренный бюджетом и программой составляет 594,0 тыс. рублей из средств местного бюджета. 
Средства освоены в сумме 349,5 тыс. рублей или 58,8% от запланированных подпрограммой.
В 2022 году запланировано мероприятие по обеспечению размещения информации об инвестиционном развитии, инвестиционном потенциале МО Северский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - выполнено в полном объеме.  Запланировано 594,0 тыс. рублей, освоено – 349,5 тыс. рублей, в том числе на:

- услуги по комплексной поддержки инвестиционного портала, созданного на основе готового решения «Инвестпортал» МО СР (контракт №1 от 14.01.22г.) в сумме 19,5 тыс. рублей. Оставшаяся сумма по контракту была оплачена в 2023 году.  
- услуги по модернизации инвестиционного портала МО СР и подготовке презентационных материалов для размещения на инвестиционном портале (контракт №2 от 14.01.22г.) в сумме 330,0 тыс. рублей 

В 2022 году подписано 2 протокола о взаимодействии в сфере инвестиций на общую сумму 96,0 млн. рублей, в т.ч.:

В 2022 году подписано 2 протокола о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций, на общую сумму - 96,0 млн. рублей: 

- ООО «МАЙНА ВИРА» - строительство завода по производству съёмных грузозахватных приспособлений для подъемно-транспортных, погрузочно-разгрузочных и складских работ в пгт. Черноморском. Сумма инвестиций - 46 млн. рублей, количество новых рабочих мест – 46;
- ООО «Северский торговый центр» строительство рынка сельскохозяйственной продукции «Гагарин» в ст. Северской. Сумма инвестиций - 50 млн. рублей, количество рабочих мест – 70.

В рамках подпрограммы на постоянной основе за счет средств основной деятельности обеспечивается:
- размещение информации об инвестиционном развитии, инвестиционном потенциале МО Северский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- размещение информации в СМИ о краевых форумах, выставках, ярмарках; федеральных, краевых конкурсах, выставках, ярмарках, конференциях; муниципальных конкурсах, выставках, ярмарках. 
Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2017-2024 годы в Северском районе» 

Планируемый объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета в 2022 году составляет 8724,9 тыс. рублей, освоено 100%. 

В рамках мероприятий подпрограммы организовано участие представителей организаций, образующих инфраструктуру поддержки в краевых мероприятиях:

22.02.2022 года конференция на тему: «Всероссийская конференция по маркировке упакованной воды.»;

27.04.2022 Импортозамещение. Кубанские производители и рынок сбыта в новых условиях»

25.05.2022 года семинар на тему: «Цифровая трансформация сельского хозяйства»
11.11.2021 года онлайн-семинар онлайн-форум «Стратегии будущего 2.0». 

Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет основной деятельности. 

В районной газете «Зори» публикуется информация по поддержке малого и среднего предпринимательства, а также размещается на официальном сайте администрации района и на официальных страницах в социальных сетях. За 2022 год было опубликовано 54 статей в районной газете «Зори» и 378 информационных материалов на официальном сайте администрации района и официальных страницах в социальных сетях по различным темам, касающихся развития малого и среднего предпринимательства. 

Финансирование мероприятий не предусмотрено, осуществляется за счет основной деятельности. 

В 2022 году проведено 4 заседания Совета по предпринимательству при главе муниципального образования Северский район: 28.03.2022 года, 28.06.2022 года, 28.09.2022 года и 22.12.2022 года. Рассматривались вопросы по мерам государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, об обязательной маркировке товаров: новые правила торговли, о работе муниципального центра поддержки предпринимателей Северского района, о негативных последствиях неформальной занятости, об упорядочение рекламных конструкций и рекламно-информационных материалов, об открытии коворкинг -центра, деятельности муниципального Центра поддержки предпринимателей Северского района и другие. Протоколы заседаний Совета опубликованы на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования Северский район.
Разработан Порядок создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Северский район.

Финансирование мероприятий не предусмотрено, осуществляется за счет основной деятельности. 
С целью финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» предусмотрено 2 мероприятия на проведение которых из средств местного бюджета выделено 3318,4,0 тыс. рублей, освоено 3318,4 тыс. рублей или 100%.
На организацию работы муниципального центра поддержки предпринимательства по оказанию консультационных услуг и услуг, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» предусмотрено по подпрограмме 538,0 тыс. рублей. Бюджетные средства освоены в полном объеме. 
В рамках мероприятий, по итогам проведенного электронного аукциона, заключен муниципальный контракт № Ф.2021.000158 от 29 октября 2021 года с ООО «РЕМИЛ» на оказание услуг по организации муниципального центра поддержки предпринимателей на территории Северского района. Муниципальный центр поддержки предпринимателей оказывает консультационные услуги и организовывает обучающие семинары, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Северском районе.
Для предоставления субсидий предприятиям пассажирского транспорта, в целях возмещения части затрат на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам предусмотрено финансирование в сумме 2780,4 тыс. рублей, освоено в полном объеме.
Возмещение затрат получили перевозчики маршрутов:

1. маршрут № 120 «Северская – Ставропольская» - 546,0 тыс. рублей;

2. маршрут № 121 «Северская – Калужская» - 508,935 тыс. рублей;

3. маршрут № 124 «Северская - Шабановское» - 775,950 тыс. рублей;

4. маршрут № 131 «с.Львовское - х.Красный - х.Новоивановский –         х.Пороно-покровский» - 949,515 тыс. рублей.

С целью имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержден Перечень муниципального имущества муниципального образования Северский район, находящегося в казне муниципального образования Северский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение  и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не подлежащего продаже. Данный перечень размещен на официальном сайте администрации муниципального образования Северский район в разделе «Для граждан», подраздел «Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства», подраздел «Нормативные правовые акты», подраздел «НПА по утверждению перечней». 
В целях приобретения автобуса для эксплуатации на муниципальном социально-значимом маршруте № 124 «Северское – Шабановское» (взамен ранее приобретенного транспортного средства в связи с окончанием срока его эксплуатации) были выделены и освоены средства в сумме 5209,5 тыс. рублей из средств местного бюджета.
В первом квартале 2022 годы был приобретен автобус Vector NEXT ПАЗ 320436-04, который передан в безвозмездное пользование в качестве муниципальной преференции автотранспортному предприятию ООО «Экспресс-Сервис». 

В рамках информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» проведены мероприятия на которые из средств местного бюджета выделено 197,0 тыс. рублей, освоено 196,93 тыс. рублей или 100%:

- ежемесячно осуществляются публикации материалов, касающихся малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет основной деятельности. Мероприятие выполнено в полном объеме;
- на проведение совещаний, конференций, «круглых столов», семинаров по проблемам малого бизнеса, участниками которых являются субъекты малого и среднего предпринимательства, физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход», предусмотрено финансирование в сумме 81,5 тыс. рублей. В рамках мероприятий приобретена печатная полиграфическая продукция – ежедневники, блокноты и ручки. Средства освоены в сумме 81,43 тыс. рублей;
- на организацию участия в краевых и районных конкурсах субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход»; предусмотрено финансирование в сумме 27,5 тыс. рублей, средства освоены в объеме 27,49. Средства освоены на услуги по перевозке субъектов малого и среднего предпринимательства автомобильным транспортом на мероприятия, организатором или участником которых является администрация муниципального образования Северский район»;
- на приобретение, изготовление и размещение баннеров, стендов, рекламных буклетов, прочих информационных материалов, предусмотрено финансирование в сумме 78,0 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме. На рекламных щитах, расположенных на территории Северского района – ФАД А-146 «Краснодар-Верхнебаканский» (28+690 – 65+822) размещены три баннера тематической направленности.
Также проведены:

- 12 «Дней открытых дверей», число участников 274 человека;

- 23 совещания, число участников 363 человек. Рассматривались вопросы о задачах по своевременному севу риса, о готовности сельхоз предприятий к уборочной компании, о передовых технологиях семеноводства зерновых, нововведениях в законодательстве, маркировки продукции и прочее;

- 2 выставки-ярмарки:

выставка -ярмарка, приуроченная к празднованию Дня России и Дня Северского района;

праздничная ярмарка, приуроченная ко Дню Народного Единства;

- ярмарка – фестиваль "Кубань хлебосольная"

За 12 месяцев 2022 года поступило 306 обращений от граждан, ведущих предпринимательскую деятельность, из них 241 по телефону «горячей линии».

По поступившим обращениям были предоставлены консультации по оказанию поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и возможности получения микрозаймов, кредитов, по открытию предпринимательской деятельности, юридические консультации по действующему законодательству, трудовому законодательству, о возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсов, сертификации товаров, работ и услуг и прочее.

ГУ КК «Северский центр занятости населения» было организовано 22 обучающих семинара. Общее количество участников составило 498 человек, из них 348 организаций и 129 ИП. 

Предоставлена муниципальная преференция в целях поддержки производителей товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды обуви и прочих) в виде предоставления права на размещение нестационарных (мобильных) торговых объектов без проведения торгов на безвозмездной основе» 1 хозяйствующему субъекту. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет основной деятельности. 
По мероприятию «Предоставление права на размещение нестационарного (мобильного) торгового объекта без проведения торгов на безвозмездной основе» принято постановление администрации муниципального образования Северский район № 1784 от 24.11.2020 года «Об утверждении Порядка предоставления муниципальной преференции в целях поддержки производителей товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих), организациям потребительской кооперации в виде предоставления права на размещение нестационарных (мобильных) торговых объектов без проведения торгов на безвозмездной основе». Ведется прием заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет основной деятельности. Мероприятие выполнено в полном объеме.

В 2022 году заключены договоры аренды оборудованного нежилого помещения для организации муниципального коворкинг - центра с тремя представителями бизнеса.

На финансирование данного мероприятия в 2022 году предусмотрено 10,0 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.
Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы и входящих в ее состав подпрограмм.

	№
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Программа «Социально-экономическое и инновационное развитие муниципального образования Северский район»

	1
	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
	млн. руб.
	45166,0
	35079,4
	0,8

	2
	Объём инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения
	тыс. руб.
	358,9
	280,9
	0,8

	3
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-предприятиях, малых и средних предприятиях и у ИП, в общей численности населения занятого в экономике
	%
	27,4
	27,7
	1

	Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры 

муниципального значения»

	4
	Увеличение доли построенных и реконструированных дневных общеобразовательных организаций
	%
	0,03
	0
	0

	5
	Увеличение количества реконструированных и построенных муниципальных бюджетных дошкольных и общеобразовательных учреждений
	шт.
	1
	0
	0

	6
	Обеспечение жителей Северского района местами в муниципальных бюджетных дошкольных и общеобразовательных учреждениях.
	чел.
	400
	0
	0

	7
	Обеспечение жителей муниципального образования Северский район медицинскими услугами
	шт.
	1
	1
	1

	8
	Создание условий для регулярного занятия физ. культурой и спортом
	шт.
	1
	0
	0

	Подпрограмма «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности муниципального образования Северский район»

	9
	Количество заключенных протоколов о намерениях (соглашений) по взаимодействию в сфере инвестиций во время участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях
	шт.
	3
	2
	0,7

	10
	Объем инвестиций по инвестиционным соглашениям (договорам), заключенным во время участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях 
	млн. руб.
	300
	96,0
	0,3

	Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства»

	11
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» в расчете на 1 тысячу человек населения муниципального образования Северский район
	Ед.
	39,9
	39,9
	1

	12
	Число участников проведенных мероприятий (совещаний, семинаров, "круглых столов", конференций и др.) по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» 
	чел.
	880
	1023
	1

	13
	Проведение информационно-

консультационных мероприятий и организация

участия в краевых мероприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» (совещания, круглые столы, семинары, дни открытых дверей и др.)
	ед.
	35
	97
	1

	14
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход», получивших имущественную поддержку в видепредоставления рабочего места в муниципальном коворкинг-центре
	ед. 
	2
	3
	1


Число целевых показателей М=14;

ΣСДгпп=8,6
Следует отметить не своевременное внесение изменений в программу в части перераспределения сумм финансирования по предусмотренным мероприятиям.  
Оценка эффективности реализации программы 

1. Степень реализации мероприятий:

СРм= Мв/М = 31/34 = 0,9
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

Ссуз= Зф/Зп=150500,2/169246,4= 0,9,
В т.ч. степень соответствия запланированному уровню расходов средств местного бюджета:

Ссуз= Зф/Зп=12300,2/31029,3= 0,4,

3. Эффективность использования бюджетных средств:

Эис=СРм/ССуз=0,9/0,4=0,8

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

СРгп=ΣСДгппз/М =8,6/14=0,62
5. Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРгп = СРгп*Эис=0,62*0,8= 0,5 (неудовлетворительная)
18. Муниципальная программа "Информатизация Северского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Северский район от 14 июня 2019 года №1288 

(с изменениями и дополнениями).
Общий объем финансирования программы из средств местного бюджета на 2022 год предусмотрен в сумме 7092,3 тыс. рублей. 
На реализацию мероприятия 1 «Поставка компьютеров, оргтехники, программного обеспечения, обслуживание информационных систем, хостинг   Интернет-портала, услуги по заправке картриджей, ремонту оргтехники, услуги связи, поставка картриджей, материалов и комплектующих, услуги по списанию, утилизации оргтехники и другое, в том числе оплата кредиторской задолженности за предыдущий год» предусмотрено программой из средств местного бюджета – 6142,3 тыс. рублей, объем финансирования мероприятия предусмотренный бюджетом  - 6132,2 тыс. рублей. Не соответствие объемов финансирования, предусмотренного бюджетом и программой, возникло из-за не своевременного внесения изменений в рамках увеличения финансирования до 31.12.2022 г. в муниципальную программу, в нарушение требований Порядка.

Освоено – 5519,8 тыс. рублей, или 89,9% от запланированных в программе средств.
Неиспользованный остаток по мероприятию образовался по муниципальным контрактам ПАО «Ростелеком»:

- MK № 41 - 16184,97 руб.; из них 5567,49 рублей неоплаченная сумма за декабрь 2022 года, 10617,48 рублей неиспользованный остаток.

- MK № 41-Б2 - 154,11 руб.; из них 154,11 рублей - неоплаченная сумма за декабрь 2022 года.

В связи с тем, что срок поставки сервера документооборота ЕМСЭД КК в соответствии МК № 11 от 17.11.2023 года 50 рабочих дней (до 1.02.2023 года), выделенные бюджетные средства в сумме 596040,0 рублей на поставку сервера неизрасходованы. 

На реализацию мероприятия 2 «Поставка технических и программных средств защиты информации, электронных ключей, обеспечение сопровождения средств защиты информации, услуги по аттестации информационных систем персональных данных и другое, в том числе оплата кредиторской задолженности за предыдущий год» предусмотрено программой из средств местного бюджета – 950,0 тыс. рублей, объем финансирования мероприятия предусмотренный бюджетом  - 960,0 тыс. рублей. Не соответствие объемов финансирования, предусмотренного бюджетом и программой, возникло из-за не своевременного внесения изменений в рамках увеличения финансирования до 31.12.2022 г. в муниципальную программу, в нарушение требований Порядка.

Освоено – 960,0 или 101,1%.
Общий неиспользованный остаток составил – 62 379,08 рублей. Экономия средств по контракту МК №41 10617,48 рублей.

Фактически освоено 6479,9 тыс. рублей из средств местного бюджета или 91,4%.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, основных мероприятий плановым показателям, установленным при утверждении Программы:

Эффективность реализации Подпрограммы определяется степенью достижения целевых показателей:
	N
п/п
	Целевой показатель
	Ед. изм.
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Среднемесячное количество посещений официального сайта
	шт.
	Не менее 310 000
	343 346
	1

	2
	Доля автоматизированных рабочих мест администрации, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов
	%
	95
	95
	1

	3
	Доля сотрудников администрации, обеспеченных базовым комплектом работоспособной оргтехники и компьютерного оборудования
	%
	96
	96
	1

	4
	Обеспеченность рабочих мест, обрабатывающих персональные данные граждан средствами защиты информации
	%
	86
	86
	1

	5
	Обеспеченность сотрудников администрации электронным документооборотом
	%
	100
	100
	1

	6
	Обеспеченность сотрудников администрации средствами связи и скоростным Интернетом
	%
	100
	100
	1

	7
	Внедрение в администрации единой системы межведомственного электронного документооборота Краснодарского края
	%
	40
	38
	0,97


Число целевых показателей М = 7,

ΣСДгппз = 6,97.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Степень реализации мероприятий

СРм= Мв/М= 1/2= 0,5.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов по всем мероприятиям Программы в целом – 91,4%

Ссуз =Зф/Зп=6479,9/7092,3 =0,91.

 3.  Эффективность использования средств местного бюджета

Эис=СРм/Ссуз = 0,5/0,91= 0,55.


4. Степень достижения планового значения целевого показателя, харакитеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппзс=ЗПгпп/ ЗПгпф;

5. Расчет степени реализации Программы:

СРгп=ΣСДгппз/М=6,97/7=0,99, 

6.Эффективность реализации Программы:
ЭРгп=СРгп*Эис= 0,99*0,55=0,55 <0,7(неудовлетворительная)
19. Муниципальная программа «Информационное обеспечение и сопровождение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Северский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Северский район 8 октября 2019 года №2119 (с изменениями и дополнениями).
Общий объем финансирования программы на 2022 год предусмотрен в сумме 5150 тыс. рублей из средств местного бюджета, освоено 5144,3 тыс. рублей или 99,9%.

Сведения о соответствии фактически достигнутыми целевыми показателями реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, основных мероприятий плановым показателям, установленным при утверждении Программы:

По мероприятию «Обеспечение доступа к информации в сетевом издании, социальных сетях сетевого издания» выделено 1800,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, освоено 1799,4 тыс. рублей или 99,9%.

1. ООО ТРК «Атаман». Оказание информационных услуг по подготовке, размещению материалов (телепередач, репортажей, роликов), освещающих вопросы деятельности орагов МО Северский район на 2022 год для администрации муниципального образования Северский район. Итоговая сумма 1747,4 тыс. рублей. 

2. ООО ТРК «Атаман». Оказание информационных услуг по подготовке, размещению материалов (телепередач, репортажей, роликов), освещающих вопросы деятельности органов местного самоуправления на 2022 год. Итоговая сумма 52,0 тыс. рублей. 

По мероприятию «Обеспечение доступа к информации в периодических печатных изданиях» выделено 3350 тыс. рублей. из средств местного бюджета, освоено 3344,9 тыс. рублей или 99,9%. 

1. ООО «Газетно-информационный комплекс «Кубанские новости». Оказание информационных услуг по организации и осуществлению информационного обеспечения деятельности администрации муниципального образования Северский район, размещению материалов на страницах общественно-политической газеты Краснодарского края на 2022 год. Объем оказываемых услуг 3000 м2. Цена за единицу 70,00 рублей, итоговая сумма 210,0 тыс. рублей.

2. ООО «Редакция газеты Зори». Оказание услуг по размещению в печатном издании (газете) муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию, информационных материалов администрации и пресс-службы, а также иных материалов администрации муниципального образования Северский район на 2022 год. Объем оказываемых услуг 85000 см2. Цена за единицу 20,00 рублей, итоговая сумма 1 700,0 тыс. рублей.

3. ООО «АиФ на Кубани». Оказание услуг по размещению в печатном издании (газете) информационных материалов администрации и пресс-службы на 2022 год. Объем оказываемых услуг 904 см2. Цена за единицу 55,30 рублей, итоговая сумма 50,0 тыс. рублей.

4. ООО «Вольная Кубань». Оказание информационных услуг по организации и осуществлению информационного обеспечения деятельности администрации муниципального образования Северский район, размещению материалов на страницах общественно-политической газеты Краснодарского края на 2022 год. Объем оказываемых услуг 2800 см2, цена за единицу 50,00 рублей, итоговая сумма 140,0 тыс. рублей.

5. АО «Почти России». Поставка периодических печатных изданий на II полугодие 2022 года (Кубанские новости, Российская газета, включая Российскую газету – Неделя, Вольная Кубань, Краснодарские Известия, Зори), итоговая сумма 14,9 тыс. рублей.

6. Индивидуальный предприниматель Игнаткина А.А. Оказание услуг по выполнению верстке и публикации официальной и социально значимой информации в печатном издании «Зори Предгорья» на 2022 год. Объем оказываемых услуг 100 000,00 см2, цена за единицу 3,00 рубля, итоговая сумма 300,0 тыс. рублей.

7. Индивидуальный предприниматель Игнаткина А.А. Оказание услуг по выполнению верстке и публикации нормативно-правовой документации администрации муниципального образования Северский район, решение Совета муниципального образования Северский район на 2022 год. Объем оказываемых услуг 100 000,00 см2, цена за единицу 3,00 рубля итоговая сумма 300,0 тыс. рублей.

8. Индивидуальный предприниматель Игнаткина А.А. Оказание услуг по выполнению верстки и публикации официальной и социально значимой информации в печатном издании «Зори Предгорья» район на 2022 год. Объем оказываемых услуг 8000,00 см2, цена за единицу 10,00 рублей, итоговая сумма 80,0 тыс. рублей.

9. Индивидуальный предприниматель Игнаткина А.А. Оказание услуг по выполнению верстки и публикации официальной и социально значимой информации в печатном издании «Зори Предгорья» район на 2022 год. Объем оказываемых услуг 200 000,00 см2, цена за единицу 2,00 рубля, итоговая сумма 400,0 тыс. рублей.

10. Индивидуальный предприниматель Игнаткина А.А. Оказание услуг по выполнению верстки и публикации нормативно-правовой документации администрации муниципального образования Северский район, решение Совета муниципального образования Северский район на 2022 год. Объем оказываемых услуг 50 000,00 см2, цена за единицу 3,00 рубля итоговая сумма 150,0 тыс. рублей.

	N
п/п
	Целевой показатель
	Ед. изм.
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Производство и распространение информационных сюжетов, программ, фильмов в сетевом издании и социальных сетях сетевого издания
	штук
	не менее

200
	250
	1

	2
	Распространение информационных материалов в периодических печатных изданиях
	тыс.кв. см
	не менее

100
	100
	1

	3
	Количество пресс-конференций, «круглых столов» с участием средств массовых коммуникаций
	штук
	не менее

4
	4
	1


Число целевых показателей М = 3,

ΣСДгппз = 3.

                                                                                                                                                                                                                            Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1. Степень реализации мероприятий

СРм= Мв/М= 2/2=1.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов по всем мероприятиям Программы в целом – 99,9%

Ссуз =Зф/Зп= 5144,3 / 5150,0=0,99.

 3.  Эффективность использования средств местного бюджета

Эис=СРм/Ссуз = 1/0,99=1.

4. Степень достижения планового значения целевого показателя, харакитеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппзс=ЗПгпп/ ЗПгпф;

5. Расчет степени реализации Программы:

СРгп=ΣСДгппз/М=3/3=1

6.Эффективность реализации Программы:
ЭРгп=СРгп*Эис= 1*1=1,
Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, т. к. значение ЭРгп составляет более 0,9.
Заместитель главы администрации

(начальник финансового управления)                                             К.В.Леуцкая 
Начальник управления экономики

инвестиций и прогнозирования                                                        С.А.Мартынов                                                        
