По состоянию на 21.09.2017 года

В соответствии с поручением губернатора Краснодарского края              В.И. Кондратьева необходимо в 2017 году провести замену 5% от общей протяженности сетей ВКХ. 

Необходимо заменить 32,67 км водопроводных сетей. В разрезе поселений:
Замена сетей водоснабжения
	Поселение
	Замена сетей водоснабжения, км.
	Мероприятия, проводимые по замене сетей
	Сроки выполнения работ

	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4


	5

	Азовское с/п

исполнение плана - 100%
	1,25
	1,250
	ВЫПОЛНЕНО
Завершены работы по замене водопроводных сетей по ул.Речной, общая протяж.400м..
	Март-август
	

	Афипское г/п

исполнение плана — 102,2%
	5,5
	5,622


	ВЫПОЛНЕНО

(план перевыполнен)
Продолжаются работы по ремонту водопроводных сетей по ул.Шоссейной (нечетная сторона) в пгт.Афипском, общая протяженность 647м., ведутся работы по устройству водопроводных колодцев и пере подключению абонентов. 
Завершены работы по замене водопроводной трубы по ул.Молодежная от ул.Есенина в пгт.Афипском, протяженность 100м. 
Выполнены работы по замене водопроводной сети по ул.Строителей от дома №2 до дома №8., протяженность -80 м.
	Июль-сентябрь
	

	Григорьевское с/п
исполнение плана — 63%
	1,2
	0,750
	Закуплены трубы (Д-110 мм) на ул.50 лет ВЛКСМ, общая протяженность  500м.
Выполнены работы по  пер.Лермонтова, протяженность 170 м.
	Март-август
	

	Ильское г/п
исполнение плана — 51%
	6,1
	3,12
	Выполнены работы по установке сборной задвижки, по подключению к центральному водопроводу по ул.Победы (от ул.Ленина до дома №2)
	Февраль-сентябрь
	

	Калужское с/п

исполнение плана — 564%
	0,22
	1,240
	ВЫПОЛНЕНО

(план перевыполнен)
	
	

	Львовское с/п
исполнение плана - 69%
	3,2
	2,200
	Начаты работы по замене сетей по ул.Новой. Прокопана траншея, начата укладка водопровода (850 метров)


	Март-август
	

	Михайловское с/п

исполнение плана - 100%
	0,35
	0,350
	ВЫПОЛНЕНО
	
	

	Новодмитриевское с/п
исполнение плана - 0%
	2,4
	0
	Запланированы работы по ул.Ломоносова, протяженность 200м.
	Январь-сентябрь
	

	Северское с/п
исполнение плана — 73 %
	4,4
	3,2
	Завершены работы по замене центрального водовода по ул.Ленина от  ул.Калинина через территорию МОУ СОШ №44, протяженность  700м. 
Начаты работы по ремонту центрального водопровода по ул Комсомольской. Заменено 100м, планируется заменить 500м. 
	Март-октябрь
	

	Смоленское с/п

исполнение плана - 100%
	1,9
	1,900
	ВЫПОЛНЕНО
Завершены  работы по ул.К.Маркса,  заменено 200м.


	Апрель-сентябрь
	

	Черноморское г/п
исполнение плана — 59%
	6,15
	3,64
	Выполнены работы по замене водопроводных сетей пгт.Черноморский, ул.Мира (район ж/д №5 до ул. Калинина), протяженность 45 м.


	Февраль-сентябрь
	

	ИТОГО:
	32,67
	23,27
	
	
	

	
	
	71,2%
	
	
	

	Начальник управления по координации работы жилищно-коммунального комплекса
	А.В.Сиренко


