|  |  |
| --- | --- |
| от РЕГДАТА | № РЕГНОМЕР |

станица Северская

**Об утверждении Положения о порядке взаимодействия**

**отраслевых органов администрации муниципального**

**образования Северский муниципальный район**

**Краснодарского края при разработке проекта муниципально-**

**частного партнерства, рассмотрении предложения о реализации**

**проекта муниципально-частного партнерства, принятии**

**решения о реализации проекта муниципально-частного**

**партнерства, осуществлении контроля и мониторинга**

**соглашений о муниципально-частном партнерстве**

**на территории Северского района**

В соответствии с [Федеральным законом](https://internet.garant.ru/document/redirect/71129190/0) от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 31, 66 Устава муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о [порядк](#sub_1000)е взаимодействия отраслевых органов администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края при разработке проекта муниципально-частного партнерства, рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, принятии решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, осуществлении контроля и мониторинга соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории Северского района согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Северский район от 14 ноября 2018 года № 2061 «Об утверждении Порядка взаимодействия органов администрации муниципального образования Северский район в сфере муниципально-частного партнерства и принятия решений о реализации проектов муниципально-частного партнерства».

3. Управлению экономики, инвестиций и прогнозирования (Мартынов С.А.) представить настоящее постановление в пятидневный срок со дня его подписания в правовое управление для размещения на официальном Интернет-портале администрации в разделе «Антикоррупционная экспертиза».

4. Управлению по связям с общественностью (Поляшенко Е.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальные правовые акты» и обеспечить опубликование в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (начальника финансового управления) Леуцкую К.В.

6.  Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполняющий  обязанности главы  муниципального образования  Северский  муниципальный район  Краснодарского края | [Авто\_Штамп\_ЭП] | Д.А. Малов |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  муниципального образование Северский муниципальный район  Краснодарского края  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о порядке взаимодействия отраслевых органов**

**администрации муниципального образования Северский**

**муниципальный район Краснодарского края при разработке**

**проекта муниципально-частного партнерства, рассмотрении**

**предложения о реализации проекта муниципально-частного**

**партнерства, принятии решения о реализации проекта**

**муниципально-частного партнерства, осуществлении**

**контроля и мониторинга соглашений о муниципально-**

**частном партнерстве на территории Северского района**

# 1. Общие положения

1.1. Положение о порядке взаимодействия отраслевых органов администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края(далее – администрация)при разработке проекта муниципально-частного партнерства, рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, принятии решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, осуществлении контроля и мониторинга соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории Северского района (далее - Положение) разработано в целях определения полномочий и координации деятельности в сфере муниципально-частного партнерства (далее – МЧП) отраслевых (функциональных) органов местного самоуправления муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края при разработке проекта МЧП; рассмотрении предложения о реализации проекта МЧП; принятии решения о реализации проекта МЧП; осуществлении контроля и мониторинга соглашений о МЧП на территории Северского района.

1.2. В Порядке используются понятия, установленные статьей 3 [Федерального закона](https://internet.garant.ru/document/redirect/71129190/0) от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

1.3. Сторонами соглашения о МЧП в Северском районе являются:

1) публичный партнер - муниципальное образование Северский муниципальный район Краснодарского края, от имени которого выступает глава муниципального образования Северский район;

2) частный партнер – российское юридическое лицо, с которым в соответствии с Федеральным законом заключено Соглашение.

1.3. Отраслевой (функциональный) орган - структурное подразделение администрации или подведомственного учреждения по направлению деятельности, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) (далее – отраслевой орган).

1.4. Полномочия, предусмотренные [частью 2 статьи 18](https://internet.garant.ru/document/redirect/71129190/1802) Федерального закона, осуществляет управление экономики, инвестиций и прогнозирования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края (далее – Уполномоченный орган).

1.5. Полномочия публичного партнера по рассмотрению предложения о реализации проекта МЧП осуществляет рабочая группа по реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства на территории Северского района (далее – Рабочая группа), в составе согласно приложению к настоящему Положению.

1.6. Функции по размещению решения о реализации проекта МЧП на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) (далее – официальный сайт), приему заявлений в письменной форме о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения осуществляет управление имущественных отношений (далее – Организатор торгов).

# 2. Разработка предложения о реализации проекта

# муниципально-частного партнерства

2.1. Инициатором проектов МЧП от лица публичного партнера может выступать отраслевой орган.

2.2. Инициатива, оформленная в письменном виде и содержащая сведения, установленные частью 3 статьи 8 Федерального закона, направляется в адрес Уполномоченного органа.

2.3. Лицо, которое в соответствии с [Федеральным законом](https://internet.garant.ru/document/redirect/71129190/0) может быть частным партнером (далее - инициатор проекта), вправе обеспечить разработку предложения о реализации проекта МЧП в соответствии с [частями 3](https://internet.garant.ru/document/redirect/71129190/803), [4 статьи 8](https://internet.garant.ru/document/redirect/71129190/804) Федерального закона и направить предложение о реализации проекта публичному партнеру.

2.4. При разработке предложения о реализации проекта МЧП применяется [Методика](https://internet.garant.ru/document/redirect/71282690/1000) оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта МЧП и определения их сравнительного преимущества, утвержденная [приказом](https://internet.garant.ru/document/redirect/71282690/0) Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 ноября 2015 года № 894.

2.5. Между инициатором проекта и публичным партнером допускается проведение предварительных переговоров, содержащих перечень вопросов для обсуждения, связанных с разработкой предложения о реализации проекта МЧП.

2.6. Уполномоченный орган организует проведение предварительных переговоров в соответствии с [порядком](https://internet.garant.ru/document/redirect/71282674/1000), установленным [приказом](https://internet.garant.ru/document/redirect/71282674/0) Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 ноября 2015 года № 864 «Об утверждении порядка проведения предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта».

2.7. Уполномоченный орган в сфере МЧП вправе привлекать к участию в предварительных переговорах отраслевые органы администрации, консультантов и экспертов.

# 3. Рассмотрение предложения о реализации проекта

# муниципально-частного партнерства

3.1. Предложение о реализации проекта МЧП должно соответствовать [форме](https://internet.garant.ru/document/redirect/71288558/1000) и [требованиям](https://internet.garant.ru/document/redirect/71288558/2000), утвержденными [постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/71288558/0) Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 года № 1386 «Об утверждении формы предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства», и требованиям, установленным [частью 3 статьи 8](https://internet.garant.ru/document/redirect/71129190/803) Федерального закона.

3.2. Уполномоченный орган обеспечивает рассмотрение предложения о реализации проекта МЧП в соответствии с [Правилами](https://internet.garant.ru/document/redirect/71287612/1000) рассмотрения публичным партнером предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта МЧП, утвержденными [Постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/71287612/0) Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 года № 1388.

3.3. Уполномоченный орган в течение 5 дней с момента поступления предложения направляет запросы:

в адрес финансового управления и главного распорядителя бюджетных средств в соответствующей отрасли о наличии средств на реализацию проекта в соответствии с муниципальными правовыми актами (в случае если для реализации проекта требуется выделение средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации);

в адрес управления имущественных отношений:

- о наличии у публичного партнера права собственности на объект;

- о наличии прав третьих лиц в отношении объекта;

- о наличии/отсутствии объекта в прогнозном плане приватизации;

в адрес управления архитектуры:

- о соответствии проекта МЧП документам градостроительного зонирования и территориального планирования;

в адрес отраслевого органа:

- о возможности эксплуатации, и (или) технического использования, и (или) передачи в частную собственность объекта соглашения, указанного в предложении о реализации проекта;

- о наличии потребности в реконструкции либо создании объекта.

3.4. Уполномоченный орган вправе запросить у отраслевого органа дополнительные сведения, необходимые для рассмотрения предложения.

3.5. Отраслевые (функциональные) органы администрации, указанные в [пункте 3.3](file:///C:\Users\user60\Downloads\Пост%20МЧП_Порядок.doc#sub_1331) предоставляют запрашиваемую информацию в уполномоченный орган в течение 10 дней с момента получения запроса.

3.6. На основании представленных отраслевыми органами сведений Уполномоченный орган готовит заключение о возможности подготовки предложения о реализации проекта МЧП и инициирует заседание Рабочей группы.

3.7. По результатам рассмотрения предложения о реализации проекта МЧП, направленного Инициатором проекта, в срок не позднее 90 календарных дней со дня получения такого предложения Рабочей группой принимается одно из следующих решений:

3.7.1. О направлении предложения о реализации проекта МЧП на рассмотрение в орган исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченный на проведение оценки эффективности проекта МЧП и его сравнительного преимущества.

3.7.2. О невозможности реализации проекта МЧП.

3.8. В случае принятия решения о направлении предложения на рассмотрение в орган исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченный на проведение оценки эффективности проекта МЧП и его сравнительного преимущества, Уполномоченный орган в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня принятия такого решения, направляет предложение о реализации проекта МЧП, а также копии протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены) на рассмотрение в уполномоченный орган в сфере государственно-частного партнерства и МЧП.

3.9. В срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия одного из решений, указанных в [пункте 3.7](https://internet.garant.ru/#/document/410434149/entry/145) настоящего Положения, Уполномоченный орган направляет данное решение Инициатору проекта.

# 4. Принятие решения о реализации проекта муниципально-

# частного партнерства, заключение соглашения

# муниципально-частного партнерства

4.1. Решение о реализации проекта МЧП принимается в форме постановления администрации с учетом условий, предусмотренных статьей 10 Федерального закона, при наличии положительного заключения органа исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченного на проведение оценки эффективности проекта МЧП и его сравнительного преимущества, в срок, не превышающий 30 дней со дня получения положительного заключения.

4.2. Подготовка и внесение на рассмотрение главе муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края проекта постановления администрации, указанного в [пункте 4.1](file:///C:\Users\user60\Downloads\Пост%20МЧП_Порядок.doc#sub_1041) настоящего Положения, осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Северский район от 15 июля 2024 года № 1434.

4.3. Разработку проекта соглашения о МЧП с учетом условий, предусмотренных статьей 6 Федерального закона, конкурсной документации, критериев конкурса на право заключения соглашения о МЧП осуществляет отраслевой орган.

В случае заключения соглашения на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств соглашение заключается с учетом условий, предусмотренных пунктом 9 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Порядком принятия решений о заключении соглашений о МЧП, концессионных соглашений от имени муниципального образования Северский район на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, утвержденным постановлением администрации.

4.4. На основании решения о реализации проекта отраслевой орган в срок, не превышающий 180 дней со дня принятия данного решения, обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения о МЧП, за исключением случаев, предусмотренных [частями 8 - 10 статьи 10](https://internet.garant.ru/document/redirect/71129190/1008) Федерального закона.

4.5. Решением о реализации проекта МЧП для проведения конкурса создается конкурсная комиссия, в состав которой подлежат включению представители отраслевого органа и уполномоченного органа.

4.6. По итогам проведения конкурса заключается соглашение о МЧП, за исключением случаев, предусмотренных пунктом [частью 2 статьи 19](https://internet.garant.ru/document/redirect/71129190/1902) Федерального закона.

4.7. После дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса отраслевой орган на основании решения о реализации проекта МЧП проводит переговоры в форме совместных совещаний с победителем конкурса или с иным лицом, в отношении которого принято решение о заключении соглашения в соответствии с [Федеральным законом](https://internet.garant.ru/document/redirect/71129190/0), в целях обсуждения условий соглашения и их возможного изменения по результатам переговоров.

Срок и порядок проведения переговоров определяются конкурсной документацией.

4.8. Результаты переговоров, проведенных в соответствии с [пунктом 4.7](file:///C:\Users\user60\Downloads\Пост%20МЧП_Порядок.doc#sub_1047) настоящего Положения, оформляются протоколом в течение 10 дней со дня проведения переговоров в двух экземплярах, один из которых направляется победителю конкурса в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола. По результатам данных переговоров отраслевой орган направляет соглашение о МЧП и прилагаемый протокол переговоров в уполномоченный орган на согласование на предмет соответствия соглашения конкурсной документации.

Срок согласования уполномоченным органом не должен превышать 10 дней со дня получения соглашения о МЧП и протокола переговоров.

4.9. Соглашение о МЧП заключается в письменной форме с победителем конкурса или иным лицом, указанным в [пунктах 1 - 4 части 2](https://internet.garant.ru/document/redirect/71129190/10153) и [части 24 статьи 19](https://internet.garant.ru/document/redirect/71129190/1924) Федерального закона, при условии представления ими документов, предусмотренных конкурсной документацией и подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по соглашению, в случае, если такое обеспечение исполнения обязательств предусмотрено конкурсной документацией, в срок, установленный конкурсной документацией, но не ранее 10 дней с момента размещения итогового протокола о результатах проведения конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в случае проведения открытого конкурса.

4.10. Соглашение о МЧП вступает в силу с момента его подписания, если иное не предусмотрено соглашением о МЧП.

4.11. В случае, если решение о реализации проекта принято на основании предложения о реализации проекта МЧП, подготовленного инициатором проекта, публичный партнер в срок, не превышающий 10 дней со дня принятия указанного решения, размещает на [официальном сайте](http://www.torgi.gov.ru/) для размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте публичного партнера указанное решение в целях принятия заявлений в письменной форме от иных лиц о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения на условиях, предусмотренных указанным решением.

4.12. В случае, если в течение 45 дней с момента размещения указанного в пункте 4.11 настоящего Положения решения о реализации проекта МЧП на [официальном сайте](http://www.torgi.gov.ru/) для размещения информации о проведении торгов от иных лиц не поступили публичному партнеру заявления в письменной форме о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения с приложением выданной государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», банком или иной кредитной организацией независимой гарантии (банковской гарантии) в объеме не менее чем пять процентов прогнозируемого финансирования либо если такие заявления в письменной форме об этом намерении поступили от лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным [частью 8 статьи 5](https://internet.garant.ru/#/document/71129190/entry/508)  Федерального закона, публичный партнер в течение 30 календарных дней после истечения срока, установленного настоящим пунктом для направления иными лицами заявлений о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения, принимает решение о заключении соглашения с инициатором проекта без проведения конкурса и устанавливает срок подписания соглашения, который не может превышать один месяц.

4.14. В случае, если в течение 45 дней с момента размещения указанного в пункте 4.11 настоящего Положения решения о реализации проекта на [официальном сайте](http://www.torgi.gov.ru/) для размещения информации о проведении торгов от иных лиц поступили заявления в письменной форме о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения приложением выданной государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», банком или иной кредитной организацией независимой гарантии (банковской гарантии) в объеме не менее чем пять процентов прогнозируемого финансирования и хотя бы одно из указанных лиц соответствует требованиям, предусмотренным [частью 8 статьи 5](https://internet.garant.ru/#/document/71129190/entry/508)  Федерального закона, публичный партнер в срок, не превышающий 180 дней со дня окончания сбора заявлений в письменной форме о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения, обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения.

# 5. Порядок осуществления контроля за исполнением соглашения

# о муниципально-частном партнерстве, мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве

5.1. Контроль публичным партнером за исполнением соглашения о МЧП, в том числе за соблюдением частным партнером условий соглашения о МЧП, осуществляется в целях выявления нарушений частным партнером условий соглашения МЧП, а также предотвращения таких нарушений в соответствии с [Правилами](https://internet.garant.ru/document/redirect/71296286/1000) осуществления публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве, утвержденными [постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/71296286/0) Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1490.

5.2. Контроль за исполнением соглашения о МЧП осуществляется органами администрации, выступающими на стороне публичного партнера, которые на основании соглашения имеют право беспрепятственного доступа на объект соглашения и к документации, относящейся к осуществлению деятельности, предусмотренной соглашением.

5.4. Мониторинг реализации соглашений о МЧП, осуществляется уполномоченным органом в соответствии с [Порядком](https://internet.garant.ru/document/redirect/71282688/1000) мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве, утвержденным [приказом](https://internet.garant.ru/document/redirect/71282688/0) Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 февраля 2021 года № 40.

5.5. Отраслевой орган размещает в электронном виде посредством государственной автоматизированной системы «Управление», сведения, определенные [Порядком](https://internet.garant.ru/document/redirect/71282688/1000) мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве, утвержденным [приказом](https://internet.garant.ru/document/redirect/71282688/0) Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 февраля 2021 года № 40.

5.6. Сведения, предоставленные публичными партнерами, хранятся в архивах и базах данных государственной автоматизированной системы «Управление» в течение срока действия соглашения о реализации проекта МЧП и не менее 15 лет с момента окончания срока их действия.

5.7. Уполномоченный орган ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным годом формирует и размещает на официальном сайте администрации результаты мониторинга соглашений о МЧП, заключённых от имени муниципального образования Северский район.

Заместитель главы администрации

(начальник финансового управления) К.В. Леуцкая

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к Положению о порядке взаимодействия отраслевых органов администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края при разработке проекта муниципально-частного партнерства, рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, принятии решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, осуществлении контроля и мониторинга соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории Северского района |

СОСТАВ

рабочей группы по реализации инвестиционных проектов

с использованием механизмов муниципально-частного партнерства

на территории Северского района

Заместитель главы администрации, к сфере деятельности которого относится объект соглашения о муниципально-частном партнерстве, председатель рабочей группы;

заместитель главы администрации, (начальник финансового управления), заместитель председателя рабочей группы;

начальник отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края, к сфере деятельности которого относится объект соглашения о муниципально-частном партнерстве, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

директор муниципального казенного учреждения муниципального образования Северский район «Управление капитального строительства»;

начальник управления архитектуры;

начальник управления имущественных отношений;

начальник управления экономики, инвестиций и прогнозирования.

Заместитель главы администрации

(начальник финансового управления) К.В. Леуцкая