Территориальная избирательная комиссия 

Северская

РЕШЕНИЕ

от  30 июня 2017 года                                                                  № 38/378

О календарном плане по проведению обучения операторов 
специального программного обучения участковых 
избирательных комиссий  
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 6 Федерального закона от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы»,  «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края», территориальная избирательная комиссия Северская РЕШИЛА:

1.Утвердить Календарный план по проведению обучения операторов специального программного обучения участковых избирательных комиссий 
(прилагается).
2. Разместить настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии Северская сайта администрации муниципального образования Северский рйаон в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Возложить контроль за выполнением пункта 2 настоящего решения на секретаря территориальной избирательной комиссии Северская М.Ю.Жилевскую.
Председатель территориальной

избирательной комиссии  Северская                                     В.И. Захарченко

Секретарь территориальной

избирательной комиссии  Северская                                     М.Ю.Жилевская

	
	Приложение

к решению территориальной
избирательной  комиссии
Северская
от 30 июня 2017 года № 38/378



Календарный план по проведению обучения операторов специального программного 
обучения участковых избирательных  комиссии 
 
 
	№
п/п
	Наименование мероприятия (форма)
	Сроки реализации
	Ответственные

	1
	2
	3
	4

	1. Организационно-методические мероприятия


	1
	Определение из составов участковых комиссий кандидатур операторов СПО участковой комиссии. Не менее 4 человек в каждой комиссии
	До 30 июня 2017
	ТИК Северская

	2
	Назначение операторов СПО участковой комиссии (каждая участковая комиссия назначает не менее двух операторов СПО участковой комиссии)
	Не позднее 11 августа  2017
	ТИК Северская

	3
	Проверка состояния помещений участковых комиссий, обеспечивающего возможность сохранности и использования технического оборудования для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR кодом)

	Июль-август
	ТИК Северская

	4
	Проверка работоспособности СПО участковых комиссий на всех выделенных технических средствах АРМ УИК
	В период проведения первой системной тренировки с 8 по 10 августа 2017 г.
	Сотрудники администраций, ответственные за содействие территориальным избирательным комиссиям;

системные администраторы ТИК;

инструкторы, задействованные в обучении членов участковых избирательных комиссий – операторов СПО участковой комиссии и оказании им методической помощи при применении Технологии на тренировках и в день голосования

	5
	Обучение операторов специального программного обеспечения участковых избирательных комиссий (далее – УИК) муниципального образования Северский район:

Темы обучающих семинаров:

1.Вопросы применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в ГАС РФ «Выборы» с использованием машиночитаемого кода

2.Порядок ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом в ГАС «Выборы» с использованием СПО ГАС «Выборы»

3. Практическое занятие, тестирование 


	В соответствии с календарным планом в период с 14 по 25 августа 2017 г.


	Системный администратор ТИК;

инструкторы, задействованные в обучении членов участковых избирательных комиссий – операторов СПО участковой комиссии и оказании им методической помощи при применении Технологии на тренировках и в день голосования

	6
	Участие членов участковых избирательных комиссий – операторов СПО участковой комиссии в системной тренировке
	Не позднее 4 сентября 2017 г.
	ТИК: системный администратор ТИК;

члены участковых избирательных комиссий – операторы СПО участковой комиссии

	7
	Передача членам УИК – операторам СПО участковой комиссии внешнего носителя информации (USB флэш-накопитель), содержащего шаблоны протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом
	Не позднее 6 сентября 2017 г.
	Системный администратор ТИК

	8
	Установка технических средств для функционирования СПО участковой комиссии в помещениях, где будет производиться подсчет голосов избирателей, участников референдума. Проверка и, при необходимости, заправка картриджа принтера АРМ УИК
	Не позднее 8 сентября 2017 г.
	ТИК: Системный администратор ТИК, инструкторы, задействованные в обучении, члены УИК – операторы СПО участковой комиссии

	9
	Проведение в участковых комиссиях тренировки по работе с СПО участковой комиссии 
	9 сентября 2017 г
	Системный администратор ТИК, инструкторы, задействованные в обучении, члены УИК – операторы СПО участковой комиссии

	10
	Сбор от участковых комиссий информации о готовности применения СПО участковой комиссии.
	9 сентября 2017 г
	ТИК Северская

	11
	Составление отчетов о результатах применения Технологии
	Не позднее 17 сентября 2017 г.
	ТИК Северская, системный
 администратор


      Секретарь территориальной

      избирательной комиссии  Северская                                                                               М.Ю.Жилевская

