ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ

экспертно-аналитического  мероприятия «Аудит эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований» в 2016 году».

Мероприятие проведено на основании пункта 7 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих  принципах организации  и деятельности  контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Устава муниципального образования Северский район, пункта 1.12 раздела 1 плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Северский район и распоряжения от 27.02.2017 № 01-7 председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Северский район, по результатам которого составлено заключение от 13.03.2017 №03-3. Информация и отчет о результатах проведенного мероприятия направлены в Совет муниципального образования Северский район и главе муниципального образования Северский район.

По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия установлено:

- при снижении планируемого на 2016 год  финансирования мероприятий Подпрограммы в 66,5 раза, плановые значения по ряду целевых показателей не только не уменьшились, но и были увеличены;

- формирование плановых значений целевых показателей координаторами муниципальной программы произведено формально, без учета взаимозависимости финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы и достижения плановых значений целевых показателей;

- в докладе о ходе реализации муниципальной программы в 2016 году составленный ответственным исполнителем отражена информация об оценке реализации муниципальной программы не соответствующая действительности;

- в нарушение Порядка №1019 доклад о ходе реализации муниципальной программы в 2016 году не содержит сведений о причинах невыполнения или неполного выполнения мероприятий Подпрограммы;

- объем финансирования муниципальной программы в 2016 года с момента её утверждения по окончание 2016 года уменьшился в 66,5 раз;

- объем финансирования муниципальной программы из местного бюджета на 2016 год, сократился на 87,2 % в сравнении с первоначально утвержденным объемом финансирования из местного бюджета;

- координаторами муниципальной программы в 2016 году работа по привлечению средств краевого бюджета в рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы не осуществлялось;

- ответственным исполнителем неверно произведена оценка эффективности реализации муниципальной программы;

- в нарушение Порядка №1019 координаторами муниципальной программы (Подпрограммы) в установленный срок небыли внесены изменения в муниципальную программу и её Подпрограмму.